МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 03 | » | 08 | 20 | 18 | г. |  | № | 1279 |

О календарном плане

мероприятий по реализации проекта

партисипаторного бюджетирования

«Бюджет Сургута Online»

В соответствии с постановлением Администрации города от 20.06.2018 № 4621 «О порядке реализации общественных инициатив в рамках проекта партисипаторного бюджетирования «Бюджет Сургута Online», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить календарный план мероприятий по реализации проекта партисипаторного бюджетирования «Бюджет Сургута Online» согласно приложению.
2. Департаменту финансов осуществлять мониторинг исполнения календарного плана мероприятий по реализации проекта партисипаторного бюджетирования «Бюджет Сургута Online».

3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

Календарный план мероприятий

по реализации проекта партисипаторного бюджетирования «Бюджет Сургута Online» на 2018 – 2020 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственныйисполнитель |
| 1 | Включение в состав материалов для рассмотрения Бюджетной комиссией при Главе города предложений по определению объема средств, подле-жащих распределению «Народным советом» в рамках реализации проекта партисипаторного бюджетирования «Бюджет Сургута Online» | до 26 июля 2018 года | департамент финансов  |
| 2 | Резервирование в бюджетной росписи департамента финансов определенного Бюджетной комиссией при Главе города объема средств, подлежащих распределению «Народным советом» в рамках реализации проекта партисипаторного бюджетирования «Бюджет Сургута Online»  | при формировании проекта бюджета на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов | департамент финансов  |
| 3 | Определение состава «Народного совета», подготовка муниципального правового акта об его утверждении | до 17 августа 2018 года | департамент финансов  |
| 4 | Проведение обучающих мероприятий для членов «Народного совета» | до 24 августа 2018 года | департамент финансов  |
| 5 | Рассмотрение «Народным советом» формы заявки для участия в проекте и критериев оценки общественных инициатив, при необходимости выработка предложений по их уточнению | до 31 августа 2018 года | департамент финансов, члены «Народного совета» |
| 6 | Подготовка муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальный правовой акт, регламентирующий реализацию проекта партисипаторного бюджетирования «Бюджет Сургута Online», при необходимости | в течение 20-и рабочих дней с даты принятия решения «Народным советом» | департамент финансов  |
| 7 | Сбор от жителей города общественных инициатив в рамках проекта партисипаторного бюджетирования «Бюджет Сургута Online» | с 11 августа до 15 октября 2018 года | департамент финансов,муниципальное казенное учреждение «Наш город»(далее – МКУ «Наш город») |
| 8 | Распространение информации о сборе общественных инициатив в рамках проекта партисипаторного бюджетирования «Бюджет Сургута Online»  | с 11 августа до 15 октября 2018 года | департамент финансов,МКУ «Наш город» |
| 9 | Отбор «Народным советом» общественных инициатив в соответствии с порядком реализации проекта партисипаторного бюджетирования «Бюджет Сургута Online» | до 18 октября 2018 года | члены «Народного совета» |
| 10 | Проведение онлайн голосования среди жителей города по вопросу выстраивания приоритетности отобранных «Народным советом» общественных инициатив | с 19 октября до 11 ноября 2018 года | департамент финансов  |
| 11 | Формирование «Народным советом» перечня общественных инициатив с учетом результатов голосования среди жителей города в порядке убывания их приоритетности | до 16 ноября 2018 года | члены «Народного совета» |
| 12 | Направление сформированного перечня общественных инициатив в адрес соответствующих структурных подразделений Администрации города для дальнейшей проработки | до 20 ноября 2018 года | департамент финансов  |
| 13 | Проработка структурными подразделениями Администрации города перечня общественных инициатив на предмет возможности их реали- зации и реальной стоимости | до 20 декабря 2018 года | структурные подразделения  |
| 14 | Направление в адрес департамента финансов итогов проведенной работы по оценке общественных инициатив на предмет возможности их реали-зации и реальной стоимости, а также предложений по уточнению перечня мероприятий соответствующих муниципальных программ | до 21 декабря 2018 года | структурные подразделения  |
| 15 | Опубликование сформированного окончательного перечня общес- твенных инициатив, подлежащих реализации в рамках проекта партисипаторного бюджетирования «Бюджет Сургута Online» | до 27 декабря 2018 года | департамент финансов  |
| 16 | Подготовка обращений о внесении изменений в сводную бюджетную роспись в установленном бюджетным законодательством порядке | до 15 января 2019 года | структурные подразделения  |
| 17 | Перемещение объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетной росписи департамента финансов на реализацию проектов партисипаторного бюджетирования, в бюджетную роспись соответствующего главного распорядителя бюджетных средств  | в течение 10-и рабочих дней после получения обращения о внесении изменений в сводную бюджетную роспись  | департамент финансов  |
| 18 | Реализация отобранных общественных инициатив в рамках проекта партисипаторного бюджетирования «Бюджет Сургута Online»:- в форме капитальных вложений;- в иных формах | до 31 декабря 2020 годадо 31 декабря 2019 года | структурные подразделения  |