МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 23 | » | 08 | 20 | 18 | г. |  | № | 1363 |

О проведении мероприятий,

посвященных празднованию

100-летия Всесоюзного Ленинского
Коммунистического союза молодежи

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, постановлением Администрации города от 22.06.2012 № 4685 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения разовых массовых мероприятий на территории города Сургута и обеспечении антитеррористической безопасности при их проведении», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», в связи с празднованием 100-летия Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза молодежи:

1. Утвердить:

1.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 100-летия Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза молодежи, согласно приложению 1.

1.2. Программу мероприятий, посвященных празднованию 100-летия Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза молодежи, согласно приложению 2.

1.3. План мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза молодежи согласно прило- жению 3.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий,

посвященных празднованию 100-летия Всесоюзного Ленинского

Коммунистического союза молодежи

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шувалов Вадим Николаевич | - | Глава города, председатель организационного комитета |
| Жердев Алексей Александрович | - | заместитель Главы города, заместитель председателя организационного комитета |
| Пелевин Александр Рудольфович | - | заместитель Главы города, заместитель председателя организационного комитета |
| Хисамова Алена Фаритовна  | - | начальник управления по связам с обществен- ностью и средствами массовой информации, секретарь организационного комитета |
| члены организационного комитета: |
| ГаранинаСветлана Владимировна | - | председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |
| Томазова Анна Николаевна | - | директор департамента образования  |
| ФризенВладимир Петрович | - | председатель комитета культуры и туризма  |
| ВербовскаяИрина Степановна | - | начальник управления документационного и информационного обеспечения  |
| ЛукмановШамиль Бикбулатович | - | начальник управления физической культуры и спорта  |
| Лаптев Евгений Геннадьевич  |  | начальник отдела молодёжной политики  |
| ОверчукАлександр Юрьевич | - | советник Главы города |
| Кириленко Михаил Федорович | - | заместитель генерального директора публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»по кадрам (по согласованию) |
| Иванов Игорь Алексеевич | - | генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» (по согласованию) |
| Савчук Сергей Юрьевич  | - | генеральный директор акционерного общества «Тюменьэнерго» (по согласованию) |
| Светушков Валерий Валерьевич | - | директор филиала «Сургутская ГРЭС-2» публичного акционерного общества «Юнипро» (по согласованию) |
| Вергейчик Олег Владимирович | - | директор филиала публичного акционерного общества «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 (по согласованию) |
| Кандаков Сергей Викторович | - | директор общества с ограниченной ответствен-ностью «Строительно-финансовая компания «Сургутгазстрой» (по согласованию) |
| КосенокСергей Михайлович | - | ректор бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный универ- ситет» (по согласованию) |
| НацаренусНаталья Николаевна | - | проректор по воспитательной работе и моло- дежной политике бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический университет» (по согласованию) |
| Черняк Яков Семенович | - | директор муниципального автономного учре- ждения «Сургутская филармония»  |
| Селянина Марина Юрьевна | - | директор муниципального бюджетного учре- ждения культуры «Сургутский краеведческий музей»  |
| Кошелева Любовь Николаевна | - | председатель городской общественной органи- зации «Женщины Сургута» (по согласованию) |
| Сердюкова Ирина Ивановна | - | руководитель Центра социального партнёрства автономного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж» (по согласованию) |
| Сидоренко Виктор Федорович  | - | генеральный директор общества с ограни- ченной ответственностью «СК-**МОТОРС ГРУПП» (по согласованию)** |
| Яковлев Юрий Александрович | - | генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Югорские традиции» **(по согласованию)** |
| ЗахаровЛеонид Александрвич | - | вице-президент общественной организации«Сургутский спортивный клуб любителей лыжного спорта «Барс» **(по согласованию)** |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Программа

мероприятий, посвященных празднованию 100-летия Всесоюзного

Ленинского Коммунистического союза молодежи

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Дата/время проведения | Место проведения |
| 1 | Фестиваль работающей молодежи «На крыло», посвященный 100-летию Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза молодежи | сентябрь 2018 года | муниципальное бюджетное учреждение «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» (поселок Барсово) |
| 2 | Легкоатлетический кросс, посвященный 100-летию Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза молодежи | сентябрь 2018 года | стадион «Спортивное ядро» (Югорский тракт, 8) |
| 3 | Комсомольский субботник | 13 октября 2018 года | место проведения мероприятия будет определено дополнительно |
| 4 | Всероссийская научно-практическая конференция с междуна-родным участием «Советская молодежь в исторической памяти России» | 19 – 20 октября 2018 года | бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет»(проспект Ленина, 1) |
| 5 | Торжественный вечер, посвя-щенный 100-летию Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза молодежи | 25 октября 2018 года | дворец искусств «Нефтяник»(Югорский тракт, 5) |
| 6 | Возложение цветов к памятнику «Первым комсомольцам» | 25 октября 2018 года | парк «Геологов» (улица Мелик-Карамова) |
| 7 | Торжественный митинг, посвященный 100-летию Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза молодежи | 29 октября 2018 года | парк «Геологов» (улица Мелик-Карамова) |
| 8 | Встречи лидеров комсомольского движения с молодежью города в рамках проекта «Формула успеха» | октябрь 2018 года | место проведения мероприятия будет определено дополнительно |
| 9 | Выставка-обзор «Юность моя – комсомол» к 100-летию создания Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза молодежи | октябрь 2018 года | центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина(улица Респуб- лики, 78/1) |
| 10 | Шахматный турнир «Мы строим будущее вместе», посвященный 100-летию Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза молодежи | октябрь – ноябрь 2018 года | шахматно-шашечный клуб «Белая ладья» (улица Энтузиастов, 45) |
| 11 | Соревнования и дружеские встречи по волейболу «Один за всех и все за одного» с участием команд ветеранов комсомола, школьников и молодежи города Сургута и Сургутского района | октябрь – ноябрь 2018 года | место проведения мероприятия будет определено дополнительно |
| 12 | Соревнования по лыжным гонкам «Здоровая нация – наша задача», посвященные 100-летию Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза молодежи | ноябрь – декабрь 2018 года | стадион «Спортивное ядро» (Югорский тракт, 8) |
| 13 | Проведение тематических уроков, посвященных 100-летию Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза молодежи | в течение 2018 года | образовательные организации города Сургута |
| 14 | Встречи с ветеранами комсомола, посвященные комсомольским стройкам Сургута в рамках проекта «Большой лекторий» | в течение 2018 года | медиацентр муниципального автономного учреждения «Наше время»(улица Дзержинского, 7/1) |
| 15 | Проведение лекций по темам:- история комсомольской организации Сургутского района в период с 1918 по 1940 годы;- комсомольцы Сургутского района на фронтах Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов;- шести ударных комсомольских строек | в течение 2018 года | образовательные организации города Сургута |
| 16 | Интеллектуальные игры в рамках городского сезона «Что? Где? Когда?», посвященные 100-летию Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза молодежи | в течение 2018 – 2019 годов | место проведения мероприятия будет определено дополнительно |

Приложение 3

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

План мероприятий

по подготовке и проведению празднования 100-летия Всесоюзного

Ленинского Коммунистического союза молодежи

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
| 1. Организационные мероприятия |
| 1.1. Сформировать смету затрат на проведение городских торжественных мероприятий | до 15 августа 2018 года | Пелевин А.Р.,Хисамова А.Ф. |
| 1.2. Разработать макет логотипа 100-летия Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза молодежи | до 30 августа 2018 года | Хисамова А.Ф. |
| 1.3. Подготовить письма-обращения к руководству предприятий и бизнес-сообществу с приглашением принять участие в подготовке и проведении празднования 100-летия Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза молодежи | до 15 сентября 2018 года | Хисамова А.Ф. |
| 1.4. Подготовить списки приглашенных гостей на торжественные мероприятия, посвященные празднованию 100-летия Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза молодежи | до 30 сентября 2018 года | Хисамова А.Ф.,Кандаков С.В. (по согласованию),Кошелева Л.Н. (по согласованию) |
| 1.5. Сформировать представительские сувениры | до 30 сентября 2018 года | Хисамова А.Ф. |
| 1.6. Выпустить полиграфическую продукцию, посвященную 100-летию Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза молодежи | до 30 сентября 2018 года | Вербовская И.С. |
| 1.7. Организовать и провести меро-приятия, посвященные празднованию 100-летия Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза молодежи | сентябрь, октябрь 2018 года | Жердев А.А.,Пелевин А.Р.,руководители структурных подразделенийАдминистрации города |
| 1.8. Организовать проведение комсомольского субботника | 13 октября 2018 года | Бондаренко С.А.,Лаптев Е.Г.,Кошелева Л.Н. (по согласованию),Сердюкова И.И.(по согласованию) |
| 2. Культурно-массовые мероприятия, лекции, конференции |
| Организовать подготовку и проведение |
| 2.1. Фестиваля работающей молодежи «На крыло», посвященного 100-летию Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза молодежи | сентябрь 2018 года | Лаптев Е.Г. |
| 2.2. Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Советская молодежь в исторической памяти России» | 19 – 20 октября 2018 года | Косенок С.М.(по согласованию) |
| 2.3. Торжественного вечера, посвященного празднованию 100-летия Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза молодежи | 25 октября 2018 года | Пелевин А.Р.,Фризен В.П.,Хисамова А.Ф. |
| 2.4. Возложение цветов к памятнику «Первым комсомольцам» | 25 октября 2018 года | Фризен В.П.,Хисамова А.Ф. |
| 2.5. Торжественного митинга, посвященного 100-летию Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза молодежи | 29 октября 2018 года | Фризен В.П. |
| 2.6. Встреч лидеров комсомольского движения с молодежью города в рамках проекта «Формула успеха» | октябрь 2018 года | Лаптев Е.Г. |
| 2.7. Тематических уроков, посвященных 100-летию Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза молодежи | в течение 2018 года | Томазова А.Н. |
| 2.8. Встреч с ветеранами комсомола, посвященных Всесоюзным комсомольским стройкам Сургута в рамках проекта «Большой лекторий» | в течение 2018 года | Лаптев Е.Г.Кошелева Л.Н. (по согласованию),Сердюкова И.И.(по согласованию) |
| 2.9. Разработку лекций по темам:- история комсомольской организации Сургутского района в период с 1918 по 1940 годы;- комсомольцы Сургутского района на фронтах Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов;- шесть ударных комсомольских строек | в течение 2018 года | Селянина М.Ю., Кошелева Л.Н. (по согласованию),Сердюкова И.И.(по согласованию) |
| 2.10. Интеллектуальных игр в рамках городского сезона «Что? Где? Когда?», посвященных 100-летию создания Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза молодежи | в течение 2018 – 2019 годов | Лаптев Е.Г. |
| Организовать проведение спортивных соревнований и дружеских встреч: |
| 2.11. Легкоатлетического кросса, посвященного 100-летию Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза молодежи, с участием команд общественных организаций спорта и трудовых коллективов | сентябрь 2018 года | Лукманов Ш.Б. |
| 2.12. Шахматного турнира «Мы строим будущее вместе», посвященного 100-летию Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза молодежи | октябрь – ноябрь 2018 года | Лукманов Ш.Б. |
| 2.13. Соревнований и дружеских встреч по волейболу «Один за всех и все за одного» с участием команд ветеранов комсомола, школьников и молодежи города Сургута и Сургутского района | октябрь – декабрь 2018 года | Лукманов Ш.Б. |
| 2.14. Соревнований по лыжным гонкам, «Здоровая нация – наша задача», посвященных 100-летию Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза молодежи, с участием команд общественных организаций спорта и трудовых коллективов | ноябрь – декабрь 2018 года | Лукманов Ш.Б. |
| 3. Музейно-выставочная деятельность |
| Организовать подготовку и проведение выставки – обзора «Юность моя – комсомол» к 100-летию создания Всесоюзного Ленинского Коммунисти-ческого союза молодежи | октябрь 2018 года | Фризен В.П. |
| 4. Издательская деятельность и работа средств массовой информации |
| Организовать подготовку и проведение: |
| 4.1. Открытие рубрик в газетах «Сургутские ведомости», «Сургутская трибуна», посвященных подготовке и праздно- ванию 100-летия Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза молодежи | сентябрь –ноябрь 2018 года | Вербовская И.С.,Оверчук А.Ю. |
| 4.2. Подготовить праздничный выпуск газет «Сургутские ведомости», посвященный 100-летию Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза молодежи и городу шести Всесоюзных ударных строек Западной Сибири | 25 – 29 октября 2018 года | Вербовская И.С.,Оверчук А.Ю. |
| 4.3. Организовать запись программ и выпуск телелевизионных и радиосюжетов телекомпании «СургутИнформ-ТВ», телерадиокомпании «Сургутинтерновости», посвященных подготовке и празднованию 100-летия Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза молодежи | октябрь 2018 года | Вербовская И.С.,Оверчук А.Ю. |
| 4.4. Издательство информационного проспекта (буклета) «Комсомолу – 100» (по необходимости) | октябрь 2018 года | Вербовская И.С., Оверчук А.Ю. |
| 4.5. Предоставить архивные видео- телевизионные материалы по летописи памятных дат, связанных с освоением месторождения Западной Сибири с участием Сургутской комсомольской организации | до 30 сентября 2018 года | Вербовская И.С.,Оверчук А.Ю. |
| 4.6. Сбора фото- и видеоматериалов о комсомольцах и комсомольских стройках города для передачи в архив города Сургута и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | в течение 2018 – 2019 годов | Лаптев Е.Г.,Селянина М.Ю., Кошелева Л.Н. (по согласованию),Сердюкова И.И.(по согласованию) |
| 4.7. Создание фотоархива по итогам проведения городских общественно-значимых мероприятий, посвященных 100-летию Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза молодежи | сентябрь –декабрь 2018 года | Вербовская И.С.,Оверчук А.Ю. |