МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 30 | » | 10 | 20 | 18 | г. |  | № | 1947 |

О внесении изменения

в распоряжение Администрации

города от 03.08.2018 № 1279

«О календарном плане мероприятий

по реализации проекта

партисипаторного бюджетирования

«Бюджет Сургута Online»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях реали-зации постановления Администрации города от 20.06.2018 № 4621 «О порядке реализации общественных инициатив в рамках проекта партисипаторного бюджетирования «Бюджет Сургута Online»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 03.08.2018 № 1279 «О календарном плане мероприятий по реализации проекта партисипаторного бюджетирования «Бюджет Сургута Online» изменение, изложив приложение к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Календарный план

мероприятий по реализации проекта партисипаторного бюджетирования

«Бюджет Сургута Online» на 2018 – 2020 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственныйисполнитель |
| 1 | Включение в состав материалов для рассмотрения Бюджетной комиссией при Главе города предложений по определению объема средств, подлежащих распределению «Народным советом» в рамках реализации проекта партисипаторного бюджетирования «Бюджет Сургута Online» | до 26 июля 2018 года | департамент финансовАдминистрации города |
| 2 | Резервирование в бюджетной росписи департамента финансов Администрации города определенного Бюджетной комиссией при Главе города объема средств, подлежащих распределению «Народным советом» в рамках реализации проекта партисипаторного бюджетирования «Бюджет Сургута Online»  | при формировании проекта бюджета на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов | департамент финансов Администрации города |
| 3 | Определение состава «Народного совета», подготовка муниципального правового акта об его утверждении | до 17 августа 2018 года | департамент финансовАдминистрации города |
| 4 | Проведение обучающих мероприятий для членов «Народного совета» | до 24 августа 2018 года | департамент финансовАдминистрации города |
| 5 | Рассмотрение «Народным советом» формы заявки для участия в проекте и критериев оценки общественных инициатив, при необходимости выработка предложений по их уточнению | до 31 августа 2018 года | департамент финансов Администрации города, члены «Народного совета» |
| 6 | Подготовка муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальный правовой акт, регламентирующий реализацию проекта партисипаторного бюджетирования «Бюджет Сургута Online», при необходимости | в течение 20 рабочих дней с даты принятия решения «Народным советом» | департамент финансов  |
| 7 | Сбор от жителей города общественных инициатив в рамках проекта партисипаторного бюджетирования «Бюджет Сургута Online» | с 11 августа до 15 октября 2018 года | департамент финансов, муниципальное казенное учреждение «Наш город»(далее – МКУ «Наш город») |
| 8 | Распространение информации о сборе общественных инициатив в рамках проекта партисипаторного бюджетирования «Бюджет Сургута Online»  | с 11 августа до 22 октября 2018 года | департамент финансов, МКУ «Наш город» |
| 9 | Отбор «Народным советом» общественных инициатив в соответствии с порядком реализации проекта партисипаторного бюджетирования «Бюджет Сургута Online» | до 26 октября 2018 года | члены «Народного совета» |
| 10 | Проведение онлайн голосования среди жителей города по вопросу выстраивания приоритетности отобранных «Народным советом» общественных инициатив | с 29 октября до 18 ноября 2018 года | департамент финансов Администрации города |
| 11 | Формирование «Народным советом» перечня общественных инициатив с учетом результатов голосования среди жителей города в порядке убывания их приоритетности | до 21 ноября 2018 года | члены «Народного совета» |
| 12 | Направление сформированного перечня общественных инициатив в адрес соответствующих структурных подразделений Администрации города для дальнейшей проработки | до 23 ноября 2018 года | департамент финансов Администрации города |
| 13 | Проработка структурными подразделениями Администрации города перечня общественных инициатив на предмет возможности их реализации и реальной стоимости | до 20 декабря 2018 года | структурные подразделения Администрации города |
| 14 | Направление в адрес департамента финансов Администрации города итогов проведенной работы по оценке общественных инициатив на предмет возможности их реализации и реальной стоимости, а также предложений по уточнению перечня мероприятий соответствующих муниципальных программ | до 21 декабря 2018 года | структурные подразделения Администрации города |
| 15 | Опубликование сформированного окончательного перечня общественных инициатив, подлежащих реализации в рамках проекта партисипаторного бюджетирования «Бюджет Сургута Online» | до 27 декабря 2018 года | департамент финансов Администрации города |
| 16 | Подготовка обращений о внесении изменений в сводную бюджетную роспись в установленном бюджетным законодательством порядке | до 15 января 2019 года | структурные подразделения Администрации города |
| 17 | Перемещение объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетной росписи департамента финансов Администрации города на реализацию проектов партисипаторного бюджетирования, в бюджетную роспись соответствующего главного распорядителя бюджетных средств  | в течение 10 рабочих дней после получения обращения о внесении изменений в сводную бюджетную роспись  | департамент финансов Администрации города |
| 18 | Реализация отобранных общественных инициатив в рамках проекта партисипаторного бюджетирования «Бюджет Сургута Online»:- в форме капитальных вложений;- в иных формах | до 31 декабря 2020 года,до 31 декабря 2019 года | структурные подразделения Администрации города |