Приложение

к постановлению Избирательной комиссии

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 10 июля   2006 года № 494

ПЛАН

организационно-технических мероприятий по подготовке научно-практической конференции по теме «Государственно-политическое развитие России: уроки и перспективы. Реформирование регионального избирательного законодательства»

1.	Подготовка проекта программы научно-практической конференции до  26 июня 2006 года

(В.В.Змановский Н.Ф.Пироженко)

2.	Проведение совместного совещания с руководителями филиала Тюменского государственного университета в г.Сургуте по вопросу подготовки научно-практической конференции  22 июня 2006 года

(В.В.Змановский,

Н.Ф.Пироженко,

К.М.Гайнуллина)

3.	Подготовка доклада «Реформирование регионального законодательства: проблемы и перспективы» до 25 сентября 2006 года

(В.В.Змановский,

С.Д.Медведева)

4.	Подготовка выступающих

(Н.Ф.Пироженко,

Т.В.Маслакова,

И.П.Иванов,

В.Ф.Климов,

К.М.Гайнуллина)

5.	Утверждение сметы расходов на проведение научно-практической конференции до 3 июля 2006 года

(Е.Н.Крылова)

6. Заключение договоров на:

- редактирование материалов сборника;

- работы, связанные с подготовкой к научно-практической конференции

С.Д.Медведева,

К.М.Гайнуллина)

7.	Обновление сайта Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

(В.В.Попов)

8.	Составление списка участников научно-практической конференции от Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, юридических факультетов вузов, действующих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, до 2 октября 2006 года

(Л.И.Васильева)

9.	Составление графика прибытия участников научно-практической конференции  в г.Ханты-Мансийск и г.Сургут  до 17 ноября 2006 года

(Л.И.Васильева,

К.М.Гайнуллина)

10.	Бронирование мест в гостиницах г.Ханты-Мансийска и г.Сургута до 2 октября 2006 года

(Е.В.Шаламова,

К.М.Гайнуллина)

11.	Встреча и размещение в гостиницах участников научно-практической конференции  согласно графику прибытия

(А.С.Молоков,

К.М.Гайнуллина)

12.	Обеспечение звукоусиления, оборудование зала и рабочих мест не позднее дня научно-практической конференции

(К.М.Гайнуллина)

13.	Подготовка и рассылка приглашений участникам научно-практической конференции  до 10 ноября 2006 года

(Л.И.Васильева)

14.	Приобретение и комплектация наборов для участников научно-практической конференции  до 10 ноября 2006 года

(И.С.Петращук)

15.	Составление перечня материалов, их тиражирование для раздачи участникам научно-практической конференции (при наличии таких материалов) до 10 ноября 2006 года

(Е.В.Шаламова)

(И.С.Петращук)

16.	Регистрация участников научно-практической конференции, оформление командировочных удостоверений

(Н.С.Солодовник,

О.В.Фролова)

17.	Обеспечение местом проведения научно-практической конференции до 10 ноября 2006 года

(К.М.Гайнуллина)

18.	Фотографирование день научно-практической конференции

(К.М.Гайнуллина)

19.	Издание материалов научно-практической конференции совместно с филиалом Тюменского государственного университета в г.Сургуте в течение месяца после научно-практической конференции

(Н.Ф.Пироженко)

20.	Организация питания участников научно-практической конференции

(К.М.Гайнуллина)

21.	Обеспечение транспортного обслуживания

(А.С.Молоков,

К.М.Гайнуллина)

22.	Культурная программа (по отдельному плану)

(К.М.Гайнуллина)

23.	Составление графика отъезда, проводы участников научно-практической конференции

(А.С.Молоков, И.С.Петращук)

Приложение

к постановлению Избирательной комиссии

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 10  июля 2006 года № 494

ПРОГРАММА

научно-практической конференции по теме «Государственно-политическое развитие России: уроки и перспективы. Реформирование регионального избирательного законодательства»

(секция «Избирательный процесс в политической системе)

29 ноября 2006 года				                                       г.Сургут

филиал Тюменского

государственного университета

Участники:

- члены Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа,

- председатели территориальных избирательных комиссий,

- председатели избирательных комиссий вновь образованных муниципальных образований Сургутского района,

- члены территориальной избирательной комиссии Сургутского района

|  | Регистрация участников семинара | Н.С.Солодовник, О.В.Фролова |
| --- | --- | --- |
|  | Выступления (регламент выступлений - не более 20 минут): |  |
|  | О порядке выдвижения кандидатов и их регистрации | В.М.Мингалев, председатель территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района |
|  | Правовой статус территориальной избирательной комиссии | К.М.Гайнуллина, председатель территориальной избирательной комиссии Сургутского района |
|  | Проблемы правовой ответственности СМИ, полиграфических предприятий за нарушение законодательства о выборах | З.В.Рябова, председатель территориальной избирательной Нижневартовского района |
|  | Об обеспечении сохранности избирательной документации после проведения избирательной кампании | Е.И.Омарова, председатель территориальной избирательной комиссии города Лангепаса |
|  | Взаимодействие органов местного самоуправления с избирательными комиссиями в части обеспечения комиссий компьютерной техникой и программными продуктами для реализации их полномочий | О.Р.Журавская, управляющая делами администрации Сургутского района |