Информация о планируемых и фактических результатах перевода муниципальных учреждений, предоставляющих бюджетные услуги, в форму немуниципальных организаций за 1 полугодие 2007 года

Муниципальное учреждение  «Спортивно-оздоровительный центр «Олимпия»

| №№ п/п | Запланированное мероприятие | Ожидаемый результат | Дата начала осуществления мероприятия | Дата окончания осуществления мероприятия | Краткое описание осуществленных действий | Достигнутый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перевод городского муниципального учреждения «Спортивно-оздоровительный центр «Олимпия» в негосударственную и немуниципальную организацию, предоставляющую бюджетные услуги | Создание немуниципальной организации | 2 полугодие 2006 г. (Распоряжение Администрации города от 28.06.2006 № 1359) | февраль 2007 г. | Осуществление процедуры ликвидации муниципального учреждения, юридическое оформление созданного муниципального унитарного предприятия. | Распоряжением Администрации города от 02.02.2007 № 156 ликвидировано Городское муниципальное учреждение Спортивно-оздоровительный центр «Олимпия». Распоряжением Администрации города от 02.02.2007 № 157 создано Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Олимпия»», которое официально зарегистрировано в ИМНС 13.02.2007 года. |

И.о. директора департамента культуры,  молодежной политики и спорта                                                                                                     В.В.Базаров

Информация о планируемых и фактических результатах перевода муниципальных учреждений, предоставляющих бюджетные услуги, в форму немуниципальных организаций за 1 полугодие 2007 года

Муниципальное учреждение  культуры «Городская дирекция культурных программ»

| №№ п/п | Запланированное мероприятие | Ожидаемый результат | Дата начала осуществления мероприятия | Дата окончания осуществления мероприятия | Краткое описание осуществленных действий | Достигнутый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Перевод муниципального учреждения культуры «Городская дирекция культурных программ» в негосударственную и немуниципальную организацию, предоставляющую бюджетные услуги | Создание немуниципальной организации | 2 полугодие 2006 г. (Распоряжение Администрации города от 28.06.2006 № 1359) |  | Изучение нормативной базы по реорганизации в автономное учреждение. | На настоящий момент перевод не осуществлен. |

И.о. директора департамента культуры,  молодежной политики и спорта                                                                                                     В.В.Базаров