# РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№ 3601 от 31.12.2008 г.

О проведении мероприятий, посвященных

празднованию 415-летия со дня основания

Сургута

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 23.07.2008), постановлением Администрации города от 18.02.2008 № 381 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения массовых мероприятий в городе Сургуте», в целях подго-товки к празднованию 415-летия со дня основания Сургута:

1. Утвердить:

- программу мероприятий, посвященных празднованию 415-летия со дня основания Сургута, согласно приложению 1;

- состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 415-летия со дня основания Сургута,                                      согласно приложению 2;

- план мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 415-летия со дня основания Сургута, согласно приложе-                             нию 3.

2. Структурным подразделениям Администрации города, ответственным за организацию и проведение мероприятий, обеспечить финансирование мероприятий за счет средств, предусмотренных в сметах расходов на данные цели.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя              главы Администрации города Черняка Я.С.

| Глава города | А.Л. Сидоров |
| --- | --- |

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от ____________№______

Программа

мероприятий, посвященных празднованию

415-летия со дня основания Сургута

| Наименование мероприятия | Дата, время проведения | Место проведения |
| --- | --- | --- |
| 1. Выездная школа лидеров «Сургут – ШАГ в будущее» | январь 2009 | город Тюмень |
| 2. Передвижная выставка «Карикатурум. Маршрут к искусству» | июнь 2009 | маршруты городских автобусов 1, 2, 3, 4 |
| 3. Конкурс школьных музеев «История города в лицах и судьбах» | март-апрель 2009 | музеи муниципальных общеобразовательных учреждений |
| 4. Конкурс детских социальных проектов «Идея – 415» | апрель 2009 | муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества» (улица Республики, 78) |
| 5. Классные часы «История города, в котором живу» | апрель-май 2009 | муниципальные общеобразовательные учреж-дения |
| 6. Экологический субботник «Чистый город» (в рамках акции «Дети Сургута за здоровый образ жизни») | май-июнь 2009 | территория муниципаль-ных общеобразовательных учреждений |
| 7. Фильм – визитка о Сургуте в 2-х форматах: 26 и 10 минут | до июня 2009 |  |
| 8. Торжественная церемония открытия Городской Доски Почета | 12.06.2009 | площадь Советов |
| 9. Праздник, посвященный 415-летию города Сургута | 12.06.2009 | площадь перед театром Сургутского государственного университета |
| 10. Презентация Городской Книги Почета | 12.06.2009 | муниципальное учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей», культурно-ком-муникационный центр (улица 30 лет Победы, 21/2) |
| 11. Торжественная церемония вручения государственных, окружных и городских наград | 12.06.2009 | площадь перед театром Сургутского государственного университета |
| 12. Торжественная церемония присвоения имени площади перед театром Сургутского государственного университета | июнь 2009 | площадь перед театром Сургутского государственного университета |
| 13. Ярмарка товаропроизводителей | 12.06.2009 | площадь перед театром Сургутского государственного университета |
| 14. Конкурс песчаной скульптуры, посвященный 415-летию со дня основания Сургута | июнь 2009 | площадь перед театром Сургутского государственного университета |
| 15. Фестиваль национальных культур «Соцветие» | 13.06.2009 | муниципальное учреждение историко-куль-турный центр «Старый Сургут» (улица Энергетиков, 2) |
| 16. Презентация книги «Сургутские тетради» А.П. Зубарева | 13.06.2009 | дом журналистов им. А.П. Зубарева (улица Энергетиков, 2) |
| 17. Выставка живописи и графики Сургутского художника Татьяны Бреславцевой «Сургут ХХI век. 415-летию посвящается» | июнь 2009 | муниципальное учреждение культуры «Сургутский художественный музей» (улица 30 лет Победы, 21/2) |
| 18. Фотофестиваль, посвященный 415-летию со дня основания Сургута | июнь 2009 | муниципальное учреждение культуры «Галерея современного искусства «Стерх» (улица Магистральная, 34/1), государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутское художественно-промышленное училище» (улица Энгельса, 7) |
| 19. Молодежное шествие «Будущее Сургута – это мы!», посвященное празднованию Дня города и Дня независимости России | 12.06.2009 | улицы города |
| 20. Летняя тематическая смена лагерей с дневным пребыванием детей на базах образовательных учреждений «Сургут – 415» (проведение спортивных соревнований, викторин, конкурсных программ, посвященных празднованию Дня города) | июнь 2009 | муниципальные общеобразовательные учреждения |
| 21. Пресс-конференция «О проведении празднования 415-летия со дня основания Сургута» | 04.06.2009 | Администрация города, (улица Энгельса, 8) |
| 22. Издание: - книги о Сургуте «Миниатюра»; - книги «Сургутские тетради»; - книги «У штурвала города»; - двух книг из серии «Живая память», посвященные почетным гражданам города Сургута Сибирцеву А.Н. и Жаворонкову Е.Н. | до марта 2009 до июня 2009 декабрь 2009 до июня 2009 |  |
| 23. Открытие мемориальной доски к 80-летию Почетного гражданина города Сургута Захарова И.П. | сентябрь-октябрь 2009 | улица 30 лет Победы, 1 |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от ___________ № ________

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий,

посвященных празднованию 415-летия со дня основания Сургута

| Черняк Яков Семенович | - заместитель главы Администрации города, председатель оргкомитета |
| --- | --- |
| Сердюкова Ирина Ивановна | - начальник управления координации внешних и общественных связей, заместитель председателя организационного комитета |
| Гаранина Светлана Владимировна | - заместитель начальника управления координации внешних и общественных связей, секретарь организационного комитета |
| члены организационного комитета: |  |
| Абраров Рашит Фоатович | - начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| Базаров Владимир Васильевич | - директор департамента по экономической политике |
| Голушко Ирина Кеворковна | - директор департамента культуры, молодежной политики и спорта |
| Калачев Александр Леонтьевич | - директор департамента городского хозяйства |
| Копейко Антонина Ивановна | - президент Сургутской торгово-промышленной палаты (по согласованию) |
| Круглова Светлана Викторовна | - директор муниципального учреждения культуры «Сургутский художественный музей» |
| Лазарев Андрей Геннадьевич | - начальник правового управления |
| Пелевин Александр Рудольфович | - председатель комитета по здравоохранению |
| Русаков Юрий Анатольевич | - начальник управления внутренних дел по городу Сургуту |
| Селянина Марина Юрьевна | - директор муниципального учреждения культуры «Сургутский краеведческий музей» |
| Стрельцова Надежда Яковлевна | - директор департамента образования |
| Сурлевич Андрей Юрьевич | - заместитель главы Администрации города – директор департамента архитектуры и градостроительства |
| Таран Федор Исаакович | - председатель комитета по природопользованию и экологии |
| Тищенко Михаил Анатольевич | - директор муниципального учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| Тройнина Валентина Ивановна | - начальник информационно-анали-тического управления |
| Шерстнева Анна Юрьевна | - директор департамента финансов |

Приложение 3

к распоряжению

Администрации города

от ___________№_________

План

мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных

празднованию 415-летия со дня основания Сургута

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |
| 1.1. Провести заседание организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 415-летия со дня основания Сургута | декабрь 2008, апрель 2009 | Черняк Я.С. |
| 1.2. Подготовить проект распоряжения Администрации города «О проведении мероприятий, посвященных празднованию 415-летия со дня основания Сургута» | декабрь 2008 | Сердюкова И.И. |
| 1.3. Подготовить письма-обращения к руководству предприятий с приглашением принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 415-летия со дня основания Сургута | январь 2009 | Сердюкова И.И. |
| 1.4. Подготовить и разослать приглашения гостям, городам-партнерам, городам-побратимам на празднование 415-летия со дня основания Сургута | февраль 2009 | Сердюкова И.И. |
| 1.5. Подготовить списки прибывающих гостей и делегаций на празднование 415-летия со дня основания Сургута | до июня 2009 | Сердюкова И.И. |
| 1.6. Обеспечить оргкомитет, постановочную группу автотранспортом для бесперебойной работы | до 15.06.2009 | Тищенко М.А. |
| 1.7. Разработать концепцию праздничного оформления города и представить на рассмотрение организационного комитета | до апреля 2009 | Сурлевич А.Ю. |
| 1.8. Осуществить праздничное оформление города | до июня 2009 | Сурлевич А.Ю. |
| 1.9. Провести конкурс на лучшую концепцию въездного знака | до 01.06.2009 | Сурлевич А.Ю. |
| 1.10. Разработать эскизный проект Городской Доски Почета. Осуществить установку Городской Доски Почета | I квартал 2009 | Сурлевич А.Ю. |
| 1.11. Разработать положение о Городской Книге Почета | I квартал 2009 | Лазарев А.Г. |
| 1.12. Разработать и представить на утверждение смету расходов на проведение мероприятий, посвященных празднованию 415-летия со дня основания Сургута | I квартал 2009 | Сердюкова И.И. |
| 1.13. Разработать сувенирную продукцию, сформировать представительские сувениры для гостей и официальных делегаций | до июня 2009 | Сердюкова И.И. |
| 1.14. Подготовить места проведения мероприятий (уборка, благоустройство прилегающих территорий, мелкий ремонт). Осуществить благоустройство площади перед театром Сургутского государственного университета | июнь 2009 | Калачев А.Л. Таран Ф.И. |
| 1.15. Подготовить документы для присвоения площади перед театром Сургутского государственного университета имени «Площадь 60-ой параллели» | I квартал 2009 | Голушко И.К. |
| 1.16. Приобрести два светодиодных экрана для проведения массовых мероприятий, осуществить их установку и установку стационарной сцены на площади перед театром Сургутского государственного университета | до июня 2009 | Голушко И.К. |
| 1.17. Разработать схему перекрытия уличного движения во время проведения мероприятий | до июня 2009 | Калачев А.Л. Русаков Ю.А. |
| 1.18. Подготовить проект распоряжения Администрации города «О перекрытии движения во время проведения праздничных мероприятий». Обеспечить перекрытие движения автотранспорта во время проведения мероприятий (при необходимости) | до июня 2009 | Калачев А.Л. Русаков Ю.А. |
| 1.19. Разработать мероприятия по охране общественного порядка во время проведения мероприятий | до июня 2009 | Русаков Ю.А. |
| 1.20. Произвести замену мемориальной доски к 80-летию Почетного гражданина города Сургута Захарова И.П. | до 05.10.2009 | Сурлевич А.Ю. |
| 1.21. Организовать подготовку и проведение мероприятий: - торжественной церемонии открытия Городской Доски Почета - презентации Городской Книги Почета - торжественной церемонии вручения государственных, окружных и городских наград - торжественной церемонии присвоения имени площади перед театром Сургутского государственного университета - ярмарки товаропроизводителей - открытие мемориальной доски к 80-летию Почетного гражданина города Сургута Захарова И.П. - конкурс песчаной скульптуры, посвященный 415-летию со дня основания Сургута - создать цикл телепередач «Соцветие» | 12.06.2009 до 12.06.2009 12.06.2009 12.06.2009 12.06.2009 05.10.2009 июнь 2009 II квартал 2009 2 передачи III квартал 2009 1 передача IV квартал 2009 1 передача | Голушко И.К. Сердюкова И.И. Голушко И.К. Сердюкова И.И. Сердюкова И.И. Голушко И.К. Базаров В.В. Тройнина В.И. Голушко И.К. Сердюкова И.И. Сурлевич А.Ю. Сердюкова И.И. |
| 2. Культурно-массовые и спортивные мероприятия |
| Организовать подготовку и проведение мероприятий: |
| 2.1. Передвижной выставки «Карикатурум. Маршрут к искусству» | июнь 2009 | Голушко И.К. |
| 2.2. Праздника посвященного 415-летию города Сургута | 12.06.2009 | Голушко И.К. |
| 2.3. Фестиваля национальных культур «Соцветие» | 13.06.2009 | Голушко И.К. Сердюкова И.И. |
| 2.4. Молодежное шествие «Будущее Сургута – это мы!», посвященное празднованию Дня города и Дня независимости России | 12.06.2009 | Голушко И.К. |
| 3. Музейно-выставочные мероприятия |
| Организовать подготовку и проведение мероприятий: |
| 3.1. Выставки живописи и графики Сургутского художника Татьяны Бреславцевой «Сургут ХХI век. 415-летию посвящается». | июнь 2009 | Голушко И.К. |
| 3.2. Фотофестиваль, посвященный 415-летию со дня основания Сургута | июнь 2009 | Голушко И.К. |
| 4. Образовательные мероприятия |
| Организовать подготовку и проведение мероприятий: |
| 4.1. Выездной школы лидеров «Сургут – ШАГ в будущее» | январь 2009 | Стрельцова Н.Я. |
| 4.2. Конкурса школьных музеев «История города в лицах и судьбах» | март-апрель 2009 | Стрельцова Н.Я. |
| 4.3. Конкурса детских социальных проектов «Идея – 415» | апрель 2009 | Стрельцова Н.Я. |
| 4.4. Классных часов «История города, в котором живу» | апрель-май 2009 | Стрельцова Н.Я. |
| 4.5. Экологического субботника «Чистый город» (в рамках акции «Дети Сургута за здоровый образ жизни») | май-июнь 2009 | Стрельцова Н.Я. |
| 4.6. Летней тематической смены лагерей с дневным пребыванием детей на базах образовательных учреждений «Сургут – 415» (проведение спортивных соревнований, викторин, конкурсных программ, посвященных празднованию Дня города) | июнь 2009 | Стрельцова Н.Я. |
| 5. Издательская деятельность и работа со средствами массовой информации |
| 5.1. Опубликовать информацию о предстоящих мероприятиях в средствах массовой информации и на официальном интернет-сайте Администрации города. Организовать освещение праздничных мероприятий | май-июнь 2009 | Тройнина В.И. |
| 5.2. Разработать и изготовить полиграфическую продукцию с символикой 415-летия со дня основания Сургута | до мая 2009 | Тройнина В.И. |
| 5.3. Провести пресс-конференцию «О проведении празднования 415-летия со дня основания Сургута» | 04.06.2009 | Тройнина В.И. |
| 5.4. Издать: - книгу о Сургуте «Миниатюра»; - книгу «Сургутские тетради»; - книгу «У штурвала города»; - две книги из серии «Живая память», посвященные почетным гражданам города Сургута Сибирцеву А.Н. и Жаворонкову Е.Н. | до марта 2009 до июня 2009 декабрь 2009 до июня 2009 | Тройнина В.И. |
| 5.5. Создать фильм – визитку о Сургуте в 2-х форматах: 26 и 10 минут | до июня 2009 | Тройнина В.И. |
| 5.6. Организовать презентацию книги «Сургутские тетради» А.П. Зубарева | 13.06.2009 | Тройнина В.И. |