## Приложение

## к постановлению

## территориальной избирательной

## комиссии города Сургута

## от 19.07.2010  № 86

## в редакции постановления от 28.07.2010 г. № 102

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы города Сургута

Дата официального опубликования (публикации)

решения о назначении выборов ________________

Дата выборов  - 10 октября 2010 года

| № п/п | Содержание мероприятий | Основание | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение даты выборов Главы города Сургута | ст.10 ФЗ(1) ст.2 33-оз (2) | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования | Не ранее 11.07.2010 и не позднее 21.07.2010 | Дума города Сургута |
| 2. | Опубликование в СМИ решения Думы города Сургута о назначении выборов | п. 7 ст.10 ФЗ | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия | До 21.07.2010 | Дума города Сургута |
| Избирательные участки. Списки избирателей |
| 3. | Образование избирательных участков | п.2 ст.19 ФЗ | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования | Не позднее 25.08.2010 | Глава города Сургута по согласованию с территориальной избирательной комиссией города Сургута |
| 4. | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | п.7 ст. 19 ФЗ | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 30.08.2010 | Глава города Сургута |
| 5. | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию города Сургута | ст.17 ФЗ | Сразу после назначения дня голосования | Еженедельно | Глава города Сургута |
| 6. | Составление в двух экземплярах списков избирателей по каждому избирательному участку | п.7, 11 ст.17 ФЗ |  | Не позднее 10.09.2010 | Территориальная избирательная комиссия города Сургута |
| 7. | Передача по акту участковым избирательным комиссиям списков избирателей | п.13 ст.17 ФЗ | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 19.09.2010 | Территориальная избирательная комиссия города Сургута |
| 8. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | п.14, 15 ст.17 ФЗ | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 19.09.2010 | Участковые избирательные комиссии |
| 9. | Рассмотрение заявлений граждан о включении их в список избирателей, либо об ошибках или неточностях | п.16 ст.17 ФЗ | В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования |  | Участковые избирательные комиссии |
| 10. | Исключение граждан из списка избирателей после его подписания в территориальной избирательной комиссии города Сургута | п.16 ст.17 ФЗ | Только на основании сведений, полученных от органов, осуществляющих регистрацию (учет) избирателей, в том числе сообщения территориальной избирательной комиссии о включении избирателей в список на другом избирательном участке |  | Участковые избирательные комиссии |
| 11. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей с указанием количества сброшюрованных отдельных книг и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | п.14 ст.17 ФЗ | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 9.10.2010 до 1800 | Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
| 12. | Опубликование постановления, устанавливающего срок приема предложений по составу участковых избирательных комиссий | Ст.14 Закона ХМАО от 17.06.2003 № 36-ОЗ | Не менее 10 и не более 20 дней |  | Территориальная избирательная комиссия города Сургута |
| Участковые избирательные комиссии |
| 13. | Прием предложений по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий от политических партий, общественных объединений, избирательных объединений, от Думы города Сургута, собраний избирателей по месту жительства, работы, учебы | п.8 ст. 22 ФЗ п.4,5 ст.14 36-оз | Срок приема предложений не менее 10 дней и не более 20 дней | В течение 10 дней со дня опубликования постановления | Территориальная избирательная комиссия города Сургута |
| 14. | Формирование участковых избирательных комиссий | ст. 22, 27 ФЗ п.5 ст.14 36-оз | Не ранее чем за 40 дней и не позднее чем за 35 дней до дня голосования | Не ранее 30.08.2010 и не позднее 04.09.2010 | Территориальная избирательная комиссия города Сургута |
| 15. | Назначение председателей участковых избирательных комиссий | п.7 ст.28 ФЗ |  |  | Территориальная избирательная комиссия города Сургута |
| 16. | Выборы заместителя председателя и секретаря участковой избирательной комиссии | п.8 ст.28 ФЗ | На первом заседании комиссии |  | Участковая избирательная комиссия |
| 17. | Назначение в состав территориальной избирательной комиссии, в участковые избирательные комиссии по одному члену комиссии с правом совещательного голоса | п.20 ст.29 ФЗ | Со дня представления документов для регистрации и формирования избирательных комиссий |  | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| Выдвижение кандидатов |
| 18. | Опубликование и направление в территориальную избирательную комиссию списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в муниципальных выборах в качестве избирательных объединений (по состоянию на день опубликования решения о назначении выборов) | п.9 ст.35 ФЗ | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Управление Федеральной регистрационной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре |
| 19. | Самовыдвижение кандидатов на должность Главы города Сургута, представление в территориальную избирательную комиссию города Сургута письменного заявления кандидата о согласии баллотироваться на должность Главы города, сведений о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности) о вкладах в банках, ценных бумагах | п.2 ст.32, п.9 ст.33, ст.34 ФЗ п.1, 2, 3 ст.3 33-оз | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов и заканчивается за 40 дней до дня голосования до 18.00 часов по местному времени | До 18-00 часов местного времени 30.08.2010 | Кандидат |
| 20. | Выдвижение кандидатов избирательным объединением. Представление в территориальную избирательную комиссию города Сургута документов о выдвижении кандидата избирательным объединением. | ст.32, 33, 35 ФЗ п.1, 2, 3 ст.3 33-оз | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов и заканчивается за 40 дней до дня голосования до 18.00 часов по местному времени | До 18-00 часов местного времени 30.08.2010 | Избирательные объединения |
| 21. | Выдача письменного подтверждения о получении уведомления и иных документов о выдвижении кандидатов |  | Незамедлительно после представления документов |  | Территориальная избирательная комиссия города Сургута |
| 22. | Создание специального избирательного счета для финансирования своей избирательной кампании | п.1 ст.58 ФЗ п.1.1, 3.1 ст.9 33-оз | После письменного уведомления и до сдачи документов на регистрацию |  | Кандидат с разрешения территориальной избирательной комиссии города Сургута |
| 23. | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности сведений, предоставляемых в соответствии с пунктами 2,3 ст.33 ФЗ | п.6 ст. 33 ФЗ п.2 ст.5 33-оз |  |  | Территориальная избирательная комиссия города Сургута |
| 24. | Сообщение в территориальную избирательную комиссию города Сургута о результатах проверки достоверности указанных сведений | п.6 ст. 33 ФЗ п.2 ст.5 33-оз | В 10-дневный срок |  | Соответствующие органы |
| Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата |
| 25. | Сбор подписей в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения или избирательным объединением. В поддержку выдвижения кандидата необходимо собрать не менее двух процентов подписей от числа избирателей, зарегистрированных на территории города.(237890 избирателей 4757 подписей + 475 подписей итого 5232 подписи) | п.1, 5, 6 ст.37 ФЗ п.4 ст.3 33-оз | Со дня, следующего за днем уведомления территориальной избирательной комиссии города Сургута о выдвижении кандидата, не позднее 40 дней до дня голосования | Не позднее 18-00 часов 30.08.2010 | Кандидаты, избирательные объединения |
| Регистрация кандидата |
| 26. | Представление для регистрации документов в территориальную избирательную комиссию города Сургута (подписных листов, протокола об итогах сбора подписей избирателей в 2-х экземплярах, сведений об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в территориальную избирательную комиссию города Сургута, первый финансовый отчет кандидата) | п.1 ст.38 ФЗ ст.4 33-оз | Не позднее чем за 40 дней до 18 часов по местному времени до дня голосования | До 18-00 часов местного времени 30.08.2010 | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 27. | Выдача кандидату или его доверенному лицу, уполномоченному представителю избирательного объединения подтверждения о приеме подписных листов и других документов |  | Сразу после их приема |  | Территориальная избирательная комиссия города Сургута |
| 28. | Создание рабочей группы территориальной избирательной комиссии города Сургута по проверке порядка сбора подписей избирателей | п.3 ст.5 33-оз | До приема документов на регистрацию |  | Территориальная избирательная комиссия города Сургута |
| 29. | Извещение кандидата, избирательного объединения о проверке представленных подписей | п.5 ст.5 33-оз | До начала проверки, но не менее чем за 1 сутки (письменно) | В течение 5 дней после сдачи подписных листов | Территориальная избирательная комиссия города Сургута |
| 30. | Проверка документов, представленных для регистрации кандидата и принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного отказа в регистрации | п.18 ст.38 ФЗ п.1.ст.6 33-оз | Не позднее чем через 10 дней после приема документов |  | Территориальная избирательная комиссия города Сургута |
| 31. | Извещение кандидата, избирательного объединения о результатах проверки представленных подписных листов | п.7 ст.38 ФЗ | Не менее чем за двое суток до заседания, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Территориальная избирательная комиссия города Сургута |
| 32. | Выдача копии решения избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата | п.23 ст.38 ФЗ | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации |  | Территориальная избирательная комиссия города Сургута |
| 33. | Подача заявления в суд для отмены регистрации кандидата | п.5 ст.78 ФЗ | Не позднее чем за 8 дней до дня голосования | Не позднее 01.10.2010 | Территориальная избирательная комиссия города Сургута, кандидат |
| 34. | Принятие решения об отмене регистрации кандидата | п.5 ст.78 ФЗ | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее 04.10.2010 | Суд |
| 35. | Подача письменного заявления о снятии своей кандидатуры при вынуждающих обстоятельствах (под обстоятельствами, вынуждающими зарегистрированного кандидата снять свою кандидатуру понимаются ограничение зарегистрированного кандидата судом в дееспособности, тяжелая болезнь, стойкое расстройство здоровья зарегистрированного кандидата, его близких родственников) | п.30, 36 ст.38 ФЗ | Не позднее чем за 1 день до дня голосования | Не позднее 08.10.2010 | Зарегистрированный кандидат |
| 36. | Выдача каждому зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации |  | По согласованию либо каждому индивидуально, либо одновременно всем по окончании регистрации |  | Территориальная избирательная комиссия города Сургута |
| Статус кандидата |
| 37. | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого ими кандидата по основаниям, предусмотренным уставом политической партии | п.32 ст. 38 ФЗ | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее 04.10.2010 | Избирательное объединение |
| 38. | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры | п.30 ст.38 ФЗ | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее 04.10.2010 | Зарегистрированный кандидат |
| 39. | Назначение доверенных лиц | п.1, 2 ст. 43 ФЗ | После уведомления территориальной избирательной комиссии города Сургута о выдвижении |  | Кандидаты, избирательные объединения |
| 40. | Регистрация назначенных избирательным объединением или кандидатом доверенных лиц и выдача им удостоверений (до 20 доверенных лиц) | п.1, 3 ст.43 ФЗ п.4 ст.6 33-оз | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами |  | Территориальная избирательная комиссия города Сургута |
| 41. | Назначение наблюдателей | п.3,4 ст.30 ФЗ | С момента начала работы участковой комиссии в день голосования и до получения сообщения о принятии вышестоящей комиссией протокола об итогах голосования, а равно при повторном подсчете голосов избирателей, предварительное уведомление не требуется | 10.10.2010 | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата |
| 42. | Утрата прав и обязанностей зарегистрированного кандидата (за исключением обязанностей, предусмотренных пунктом 9 статьи 59 ФЗ) | п.5 ст.41 ФЗ | С момента официального опубликования (обнародования) общих данных о результатах выборов, а при досрочном выбытии - с даты выбытия |  | Зарегистрированные кандидаты |
| 43. | Представление в территориальную избирательную комиссию города Сургута заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах | п.2 ст.40 ФЗ | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| Информирование избирателей |
| 44. | Оповещение избирателей о дате, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | п.2 ст.64 ФЗ | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 19.09.2010 | Территориальная избирательная комиссия города Сургута, участковые избирательные комиссии |
| 45. | Публикация в средствах массовой информации решений территориальной избирательной комиссии города Сургута |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия города Сургута |
| 46. | Представление цветного фото, биографической справки в территориальную избирательную комиссию города Сургута для изготовления информационных материалов обо всех зарегистрированных кандидатах | п.3 ст.61 ФЗ |  | В течение 5 дней с момента регистрации кандидатов | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 47. | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении | п.7 ст.33 ФЗ |  | Постоянно после регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия города |
| 48. | Доведение до сведения избирателей итогов регистрации кандидатов, их биографических данных |  |  | Постоянно, по мере регистрации | Территориальная избирательная комиссия города |
| 49. | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений | п.8 ст.33 ФЗ |  | По мере выявления | Территориальная избирательная комиссия города |
| 50. | Передача в СМИ информации о зарегистрированных кандидатах |  |  | Постоянно, по мере регистрации | Территориальная избирательная комиссия города Сургута |
| Предвыборная агитация |
| 51. | Агитационный период | п.1 ст.49 ФЗ | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов по местному времени за одни сутки до дня голосования | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов 09.10.2010 | Кандидат, избирательные объединения, граждане Российской Федерации |
| 52. | Начало предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | п.2 ст.49 ФЗ | За 28 дней до дня голосования и до ноля часов по местному времени за одни сутки до дня голосования | С 11.09.2010 и до ноля часов 09.10.2010 | Средства массовой информации |
| 53. | Представление перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации со всеми указанными в законе сведениями об этих организациях | п.7,8 ст.47 ФЗ | Не позднее чем на пятый день после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | Органы исполнительной власти, осуществляющих государственную политику в области средств массовой информации органов местного самоуправления |
| 54. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно – телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет») | п.3 ст.46 ФЗ | В течение 5-ти дней до дня голосования, а также в день голосования | С 04.10.2010 по 10.10.2010 2000 | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, проводящие опросы |
| 55. | Опубликование информации об общем объеме печатной площади, которую муниципальное периодическое печатное издание еженедельно бесплатно предоставляет для целей предвыборной агитации и представление данных сведений в территориальную избирательную комиссию города Сургута | п.2 ст.8 33-оз | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Редакция муниципального периодического издания |
| 56. | Опубликование соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и представление данных сведений в территориальную избирательную комиссию города Сургута вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | п.6 ст.50 ФЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Соответствующие СМИ |
| 57. | Определение даты бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений выдвинувших зарегистрированных кандидатов путем проведения жеребьевки | п.4 ст.8 33-оз | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 09.09.2010 | Редакция муниципального периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| 58. | Утверждение графика публикаций агитационных материалов зарегистрированного кандидата, избирательного объединения | п.4 ст.8 33-оз |  | Не позднее 09.09.2010 | Территориальная избирательная комиссия города Сургута |
| 59. | Сообщение кандидата, избирательного объединения в соответствующую редакцию периодического печатного издания об отказе от использования печатной площади | п.12 ст.8 33-оз | Не позднее чем за 5 дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала |  | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| 60. | Перечисление средств для оплаты стоимости печатной площади в полном объеме | п.13 ст.8 33-оз | Не позднее, чем за два дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала |  | Зарегистрированный кандидат |
| 61. | Представление копии платежного документа с отметкой филиала Сберегательного банка Российской Федерации в редакцию периодического печатного издания | п.13 ст.8 33-оз | До предоставления печатной площади |  | Зарегистрированный кандидат |
| 62. | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | п.2 ст.53 ФЗ |  |  | Органы местного самоуправления |
| 63. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление данных сведений в территориальную избирательную комиссию города Сургута | п. 1.1 ст.54 ФЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 64. | Начало изготовления агитационных материалов | п.1, 2, 5 ст.54 ФЗ | После предварительной оплаты за счет средств соответствующего избирательного фонда |  | Кандидат |
| 65. | Начало распространения агитационных материалов (только на основании письменного согласия зарегистрированного кандидата) | п.3 ст.54 ФЗ | С момента предоставления экземпляров в территориальную избирательную комиссию города Сургута, представление сведений об изготовителе и заказчике этих материалов |  | Кандидат, избирательное объединение |
| 66. | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | п.7 ст.54 ФЗ | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 09.09.2010 | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии города Сургута |
| Финансовое обеспечение выборов |
| 67. | Перечисление средств на подготовку и проведение выборов на счет территориальной избирательной комиссии города Сургута | п.1 ст.57 ФЗ | Осуществляется в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Администрация города Сургута в соответствии с решением Думы города Сургута |
| 68. | Установление порядка открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из средств местного бюджета территориальной избирательной комиссии города Сургута | п.7 ст.57 ФЗ п.5 ст.19.1 36-оз |  |  | Избирательная комиссия ХМАО-Югры |
| 69. | Установление порядка открытия, ведения и закрытия специальных счетов избирательных фондов, учета средств избирательных фондов и отчетности по этим средствам | п.12 ст.58 ФЗ |  |  | Избирательная комиссия ХМАО-Югры |
| 70. | Выдача кандидату разрешения для открытия специального избирательного счета |  | После письменного уведомления о выдвижении кандидатом |  | Территориальная избирательная комиссия города Сургута |
| 71. | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам | п.7 ст.9 33-оз | В течение 3 дней после поступления в территориальную избирательную комиссию заявления кандидата о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам и заявления о согласии лица быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам, а также нотариально заверенной доверенности |  | Территориальная избирательная комиссия города Сургута |
| 72. | Создание собственного избирательного фонда кандидата | п.1 ст.58 ФЗ п. 1.1.ст.9 33-оз | В период после письменного уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении до предоставления документов для их регистрации территориальной избирательной комиссией города Сургута |  | Кандидат |
| 73. | Представление информации о поступлении и расходовании средств избирательного фонда соответствующего кандидата | п.7 ст.59 ФЗ | Периодически по требованию территориальной избирательной комиссии города Сургута, кандидата, избирательного объединения |  | Кредитная организация – держатель специального избирательного счета |
| 74. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | п.7 ст.59 ФЗ | По представлению территориальной избирательной комиссии города Сургута, а по соответствующему избирательному фонду по требованию кандидата | В трехдневный срок, а за 3 дня до голосования – немедленно | Кредитная организация – держатель специального избирательного счета |
| 75. | Проверка достоверности сведений, указанных юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в территориальную избирательную комиссию города Сургута | п.13 ст.59 ФЗ | По представлениям территориальной избирательной комиссии города Сургута в пятидневный срок |  | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц |
| 76. | Направление в СМИ сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | п.8 ст.59 ФЗ п.6.1. ст.9 33-оз | Периодически до дня голосования |  | Территориальная избирательная комиссия города Сургута |
| 77. | Опубликование указанных сведений | п.8 ст.59 ФЗ | В течение 3-х дней с момента их получения |  | Муниципальные периодические печатные издания |
| 78. | Представление в территориальную избирательную комиссию города Сургута отчетов о размерах своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования и расходах, произведенных за счет средств соответствующего фонда | п.9 ст.59 ФЗ, ст.9.1 33-оз | Первый одновременно с представлением в территориальную избирательную комиссию города Сургута документов, необходимых для регистрации, итоговый – не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Первый одновременно с представлением в территориальную избирательную комиссию города Сургута документов, необходимых для регистрации, итоговый – не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов, не позднее 10.11.2010 | Кандидат |
| 79. | Представление территориальной избирательной комиссии города Сургута отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных данной комиссии на подготовку и проведение выборов | п.2 ст.19.1 36-оз | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 20.10.2010 | Участковые избирательные комиссии |
| 80. | Представление в Думу города Сургута отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | п.4 ст.19.1 ОЗ-36, п.5 ст.9.1 № 33-оз | Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов |  | Территориальная избирательная комиссия города Сургута |
| 81. | Прекращение всех финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов зарегистрированных кандидатов | п.8 ст.9 33-оз | Прекращаются в день голосования, либо по указанию соответствующей избирательной комиссии | 10.10.2010, либо по указанию ТИК | Зарегистрированный кандидат, банк |
| 82. | Продление срока проведения финансовых операций на основании ходатайства кандидата | п.9 ст.9 33-оз | По письменному ходатайству кандидата |  | Территориальная избирательная комиссия города Сургута |
| 83. | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам. | п.11 ст.59 ФЗ | После дня голосования |  | Кандидаты |
| 84. | Перечисление средств, оставшихся на специальном избирательном счете, в доход соответствующего бюджета | п.11 ст.59 ФЗ | По истечению 60 дней со дня голосования по письменному указанию территориальной избирательной комиссии города Сургута | Не ранее 10.12.2010 | Кредитная организация |
| Подготовка к голосованию и порядок голосования |
| 85. | Представление помещений для голосования | п.1 ст.61 ФЗ |  | До 20.09.2010 | Администрация города Сургута |
| 86. | Оборудование стенда с информационными материалами, образцами заполненных избирательных бюллетеней | п.3,4, 7,8 ст.61 ФЗ |  | До 07.10.2010 | Участковые избирательные комиссии |
| 87. | Размещение увеличенной формы протокола об итогах голосования | п.9 ст.61 ФЗ |  | 09.10.2010 | Территориальная избирательная комиссия города Сургута, участковые избирательные комиссии |
| 88. | Утверждение формы, текста избирательного бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | п.4 ст.63 ФЗ | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 19.09.2010 | Территориальная избирательная комиссия города Сургута |
| 89. | Изготовление избирательных бюллетеней в типографии | п.2 ст.63 ФЗ |  | По постановлению ТИК | Территориальная избирательная комиссия города Сургута |
| 90. | Передача типографией по акту изготовленных избирательных бюллетеней соответствующей избирательной комиссии, уничтожение отбракованных и лишних избирательных бюллетеней | п.11, 12, 14 ст.63 ФЗ |  | По мере изготовления | Территориальная избирательная комиссия города Сургута, типография |
| 91. | Передача избирательных бюллетеней по акту от территориальной избирательной комиссии города Сургута в участковые избирательные комиссии (в количестве не менее 70 процентов и не более 0,5 процента от числа избирателей) | п. 13, 14, 15 ст.63 ФЗ | Не позднее, чем за один день до дня голосования | Не позднее 08.10.2010 | Территориальная избирательная комиссия города Сургута |
| 92. | Заверение избирательных бюллетеней подписями двух членов комиссии и печатью | п.16 ст.63 ФЗ | Сразу после получения |  | Участковые избирательные комиссии |
| 93. | Погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в комиссиях | п.20 ст.63 ФЗ | В день голосования после окончания времени голосования | 10.10.2010 после 20-00 | Участковые избирательные комиссии, территориальная избирательная комиссия города Сургута |
| 94. | Проведение голосования | п.6 ст.1 33-оз | С 8 до 20 часов по местному времени | 10.10.2010 | Участковые избирательные комиссии |
| 95. | Предъявление к осмотру членам участковой избирательной комиссии, присутствующим избирателям, лицам, указанным в п.3 ст.30 ФЗ, пустых ящиков для голосования, которые вслед за этим опечатываются чатью участковой избирательной комиссии | п.3 ст.64 ФЗ | В день голосования перед началом голосования | 10.10.2010 | Председатель участковой избирательной комиссии |
| 96. | Отстранение от работы в участковой избирательной комиссии ее члена и удаление из помещения для голосования наблюдателя и иных лиц, если они нарушают закон о выборах на основании мотивированного решения участковой избирательной комиссии в письменной форме | п.12 ст.64 ФЗ | Немедленно | 10.10.2010 | Правоохранительные органы |
| 97. | Принятие решения о необходимом количестве переносных ящиков для проведения голосования вне помещения для голосования | п.8 ст.66 ФЗ | Не позднее начала голосования | С 20.09.2010 по 09.10.2010 | Участковые избирательные комиссии |
| 98. | Подача заявления в участковую избирательную комиссию на проведение голосования вне помещения для голосования | п.5 ст.66 ФЗ | Не позднее, чем за 4 часа до окончания времени голосования | До 16-00 часов 10.10.2010 | Избиратели |
| 99. | Объявление о том, что члены участковой избирательной комиссии будут проводить голосование вне помещения для голосования | п.6 ст.66 ФЗ | Не позднее, чем за 30 минут до предстоящего выезда |  | Председатель участковой избирательной комиссии |
| 100. | Составление акта о проведении голосования вне помещения для голосования | п.17 ст.66 ФЗ | После возвращения в участковую избирательную комиссию |  | Участковые избирательные комиссии |
| Подсчет голосов избирателей и определение результатов выборов |
| 101. | Подсчет голосов избирателей | п.2 ст.68 ФЗ | Сразу после окончания времени голосования и производится без перерыва до установления итогов голосования |  | Участковые избирательные комиссии |
| 102. | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке | п.26 ст.68 ФЗ | Во время проведения итогового заседания |  | Участковые избирательные комиссии |
| 103. | Выдача заверенных копий протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования всем, кто имеет на это право | п.29 ст.68 ФЗ | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования |  | Участковые избирательные комиссии |
| 104. | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию города Сургута | п.30 ст.68 ФЗ | Незамедлительно после подписания и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение |  | Участковая избирательная комиссия |
| 105. | Определение результатов выборов в территориальной избирательной комиссии города Сургута на основании протоколов об итогах голосования | п.1 ст.70 ФЗ ст.10 33-оз | После получения протоколов от участковых избирательных комиссий |  | Территориальная избирательная комиссия города Сургута |
| 106. | Признание кандидата избранным | ст.10 33-оз | Не позднее чем через пять дней со дня голосования |  | Территориальная избирательная комиссия города Сургута |
| 107. | Направление в средства массовой информации общих данных о результатах выборов | п.2 ст.72 ФЗ | В течение одних суток после определения результатов выборов |  | Территориальная избирательная комиссия города Сургута |
| 108. | Официальное опубликование результатов выборов и других сведений | п.3 ст.72 ФЗ | Не позднее чем через один месяц со дня голосования | Не позднее 10.11.2010 | Территориальная избирательная комиссия города Сургута |
| 109. | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | п.4 ст.72 ФЗ | В течение двух месяцев со дня голосования | До 10.12.2010 | Территориальная избирательная комиссия города Сургута |
| Вступление в должность Главы города Сургута |
| 110. | Вступление в должность Главы города Сургута | ст.13 Закон ХМАО от 18.06.2003 № 33-оз | Не позднее, чем на 15 день после опубликования результатов выборов в средствах массовой информации | До 26.10.2010 | Территориальная избирательная комиссия, органы местного самоуправления |

Если по результатам  выборов 10.10.2010 г. ни один из зарегистрированных кандидатов не будет избран на должность Главы города Сургута, то не позднее чем через 15 дней со дня установления результатов выборов проводится повторное голосование в соответствии с Федеральным Законом и Законом Ханты-Мансийского автономного округа –Югры.

ФЗ (1) 	Федеральный Закон от 12.06.2002  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

33-оз (2)	Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 18.06.2003  № 33-оз «О выборах  глав муниципальных образований в Ханты-Мансийском автономном округе населением»

36-оз (3)	Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 18.06.2003 № 36-оз «О системе избирательных комиссий в Ханты-Мансийском автономном округе»