Утвержден

постановлением Центральной избирательной

комиссии Российской Федерации

от 31 августа 2011 г. № 29/261-6

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва

Дата официального опубликования

Указа Президента Российской Федерации

от 29 августа 2011 года № 1124

30 августа 2011 года

День голосования

4 декабря 2011 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Образование избирательных участков | Не позднее 14 октября 2011 года | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, внутригородских территорий городов федерального значения, а в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации – городов федерального значения, – руководители территориальных органов исполнительной власти городов федерального значения (далее – главы местных администраций), по согласованию с соответствующими территориальными избирательными комиссиями |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях, а также в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации | Не позднее 14 октября 2011 года, а в исключительных случаях – по согласованию с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации – не позднее 30 ноября 2011 года | Территориальные избирательные комиссии, в том числе по согласованию с руководителями объектов, расположенных в труднодоступных или отдаленных местностях, капитанами судов или судовладельцами, начальниками полярных станций |
|  | Образование избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | Не позднее 14 октября 2011 года, а в исключительных случаях – не позднее 28 ноября 2011 года | Командиры воинских частей по решению соответствующих избирательных комиссий субъектов Российской Федерации |
|  | Образование избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, проживающих или находящихся за пределами территории Российской Федерации | Не позднее 14 октября 2011 года, а в исключительных случаях – не позднее 28 ноября 2011 года | Руководители дипломатических представительств или консульских учреждений Российской Федерации на территориях государств пребывания избирателей |
|  | Принятие решения об образовании избирательных участков в случае, если избирательные участки не образованы в сроки, установленные частями 2 и 4 статьи 13 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) | В течение трех дней со дня истечения сроков образования избирательных участков, установленных частью 2 или 4 статьи 13 Федерального закона | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 19 октября 2011 года | Главы местных администраций, в том числе по согласованию с командирами воинских частей (в случаях, когда избирательные участки образованы на территориях воинских частей) |
|  | Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных позднее 14 октября 2011 года | Не позднее чем через два дня после образования таких избирательных участков | Главы местных администраций, в том числе по согласованию с командирами соответствующих воинских частей (в случаях, когда избирательные участки образованы на территориях воинских частей) |
|  | Сообщение в ЦИК России об образовании избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, проживающих или находящихся за пределами территории Российской Федерации | Не позднее 24 октября 2011 года, а в исключительных случаях – не позднее 30 ноября 2011 года | Руководители дипломатических представительств или консульских учреждений Российской Федерации на территориях государств пребывания избирателей |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей | Не позднее 4 октября 2011 года | Главы местных администраций, командиры воинских частей, руководители образовательных учреждений с очной формой обучения, за которыми закреплены на праве оперативного управления или в чьем самостоятельном распоряжении находятся общежития |
|  | Информирование территориальных избирательных комиссий об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений | Главы местных администраций, командиры воинских частей, руководители образовательных учреждений с очной формой обучения, за которыми закреплены на праве оперативного управления или в чьем самостоятельном распоряжении находятся общежития |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 12 ноября 2011 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям | 13 ноября 2011 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Представление в участковые избирательные комиссии избирательных участков, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, на территориях воинских частей, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях, сведений об избирателях для составления списков избирателей | Сразу после сформирования участковых избирательных комиссий | Главы местных администраций поселений, расположенных в труднодоступных или отдаленных местностях, командиры воинских частей, капитаны судов, руководители полярных станций |
|  | Представление в участковые избирательные комиссии избирательных участков, на которых голосуют избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, сведений об этих избирателях для составления и уточнения списков избирателей | Не позднее 26 ноября 2011 года, а с 26 ноября 2011 года до дня голосования – ежедневно | Руководители больниц, санаториев, домов отдыха, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и других мест временного пребывания |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в труднодоступных или отдаленных местностях, на территориях воинских частей | Не позднее 13 ноября 2011 года, а при формировании участковой избирательной комиссии позднее этого срока – не позднее чем в день сформирования комиссии | Участковые избирательные комиссии |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях | Не позднее 3 декабря 2011 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации | Не позднее 4 декабря 2011 года, по обращениям избирателей | Участковые избирательные комиссии |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей на вокзалах и в аэропортах | 4 декабря 2011 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным за пределами территории Российской Федерации | Не позднее 3 декабря 2011 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | С 13 ноября 2011 года, а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей (по форме, установленной ЦИК России) | Не ранее 13 ноября и не позднее 18 ноября 2011 года | Участковые избирательные комиссии в порядке, определяемом избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации |
|  | Уточнение списков избирателей | После получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии (его составления участковой избирательной комиссией) и до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление в территориальные либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | С 13 по 25 ноября 2011 года – каждые три дня, а с 26 ноября 2011 года до дня голосования включительно – ежедневно | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, главы местных администраций; органы записи актов гражданского состояния, а также органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации; территориальные органы Федеральной миграционной службы, а в населенных пунктах, в которых отсутствуют эти органы, – местные администрации поселений; военные комиссары; командиры воинских частей; руководители образовательных учреждений с очной формой обучения; суды; территориальные избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 18 часов по местному времени 3 декабря 2011 года | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | После подписания списка избирателей, но не позднее 3 декабря 2011 года | Председатели участковых избирательных комиссий |
| II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
|  | Формирование территориальных избирательных комиссий (в случае отсутствия на соответствующих территориях таких избирательных комиссий) | Не позднее 4 октября 2011 года | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | Формирование (при необходимости) территориальных избирательных комиссий для руководства деятельностью участковых избирательных комиссий, сформированных на избирательных участках, которые образованы на судах, находящихся в плавании, и на полярных станциях | Не позднее 4 октября 2011 года | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | Формирование территориальных избирательных комиссий для руководства деятельностью участковых избирательных комиссий, сформированных на избирательных участках, которые образованы за пределами территории Российской Федерации | Не позднее 4 октября 2011 года | ЦИК России |
|  | Опубликование (обнародование) сообщения о формировании участковых избирательных комиссий и сроке приема предложений по кандидатурам в их состав | После образования избирательных участков | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Прием предложений по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий | В течение не менее 15 дней после дня опубликования (обнародования) сообщения о формировании участковых избирательных комиссий | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий | Не ранее 3 ноября и не позднее 10 ноября 2011 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных на территориях воинских частей, расположенных в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности, в труднодоступной или отдаленной местности, на судах, находящихся в плавании, или на полярных станциях, в местах временного пребывания избирателей или в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации | Не ранее 3 ноября и не позднее 10 ноября 2011 года, а в исключительных случаях – не позднее 30 ноября 2011 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации | Не ранее 3 ноября и не позднее 10 ноября 2011 года, а в исключительных случаях – не позднее 30 ноября 2011 года | Руководители соответствующих дипломатических представительств или консульских учреждений Российской Федерации либо командиры воинских частей, расположенных за пределами территории Российской Федерации |
| III. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ |
|  | Составление и публикация в общероссийских государственных периодических печатных изданиях списка политических партий, имеющих право принимать участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (далее – Государственная Дума), в том числе выдвигать федеральные списки кандидатов, размещение его в сети Интернет, а также направление в ЦИК России указанного списка и извлечений из уставов перечисленных в нем политических партий с описанием их эмблем по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 2 сентября 2011 года | Министерство юстиции Российской Федерации |
|  | Реализация права на обращение в любое региональное отделение любой политической партии с предложением о включении в федеральный список кандидатов, выдвигаемый этой политической партией | Не позднее 2 сентября 2011 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом и не являющиеся членами политических партий |
|  | Выдвижение федерального списка кандидатов на съезде политической партии | Не ранее 9 сентября и не позднее 29 сентября 2011 года | Политические партии |
|  | Представление федерального списка кандидатов и иных документов в ЦИК России | Не позднее 29 сентября 2011 года | Уполномоченные представители политических партий |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения федерального списка кандидатов | Со дня оплаты изготовления подписных листов | Политические партии |
|  | Рассмотрение документов, представленных уполномоченным представителем политической партии. Заверение федерального списка кандидатов и выдача уполномоченному представителю политической партии копии заверенного федерального списка кандидатов либо отказ в заверении указанного списка с выдачей соответствующего мотивированного решения | В семидневный срок со дня представления федерального списка кандидатов и иных документов в ЦИК России | ЦИК России |
|  | Представление в ЦИК России документов для регистрации федерального списка кандидатов | Не ранее 19 сентября и не позднее 19 октября 2011 года до 18 часов по московскому времени | Уполномоченные представители политических партий |
|  | Извещение политической партии, представившей документы для регистрации федерального списка кандидатов, о выявившейся неполноте сведений о кандидатах или несоблюдении требований Федерального закона к оформлению документов, представленных в ЦИК России | Не позднее чем за три дня до дня заседания ЦИК России, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации федерального списка кандидатов | ЦИК России |
|  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов уполномоченному представителю политической партии | Не позднее чем за двое суток до заседания ЦИК России, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации федерального списка кандидатов | ЦИК России |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в ЦИК России | Не позднее чем за один день до дня заседания ЦИК России, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации федерального списка кандидатов | Уполномоченные представители политических партий |
|  | Принятие решения о регистрации федерального списка кандидатов либо мотивированного решения об отказе в его регистрации | Не позднее чем через 10 дней после приема необходимых для регистрации федерального списка кандидатов документов | ЦИК России |
|  | Выдача уполномоченному представителю политической партии копии решения об отказе в регистрации федерального списка кандидатов с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение суток с момента принятия решения | ЦИК России |
|  | Передача представителям средств массовой информации зарегистрированного федерального списка кандидатов вместе со сведениями о включенных в него зарегистрированных кандидатах | Не позднее чем через 48 часов после регистрации федерального списка кандидатов | ЦИК России |
| IV. СТАТУС КАНДИДАТОВ |
|  | Представление в ЦИК России заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации соответствующего федерального списка кандидатов | Уполномоченные представители политических партий |
|  | Регистрация доверенных лиц политических партий | В течение трех дней со дня поступления письменного представления политической партии о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами, но не ранее принятия решения о заверении федерального списка кандидатов, выдвинутого соответствующей политической партией | ЦИК России |
|  | Уведомление политической партии об аннулировании регистрации ее доверенного лица | В трехдневный срок со дня принятия решения | ЦИК России |
|  | Реализация права кандидата отказаться от дальнейшего участия в выборах в составе федерального списка кандидатов, в который он включен, подав письменное заявление в ЦИК России | Не позднее 18 ноября 2011 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 2 декабря 2011 года | Кандидаты |
|  | Исключение кандидата из соответствующего федерального списка кандидатов на основании подачи им в ЦИК России письменного заявления об отказе от дальнейшего участия в выборах в составе указанного федерального списка кандидатов | Не позднее чем в трехдневный срок со дня поступления заявления кандидата, а за три и менее дня до дня голосования – в течение суток | ЦИК России |
|  | Реализация права политической партии отозвать выдвинутый ею федеральный список кандидатов, подав письменное заявление в ЦИК России | Не позднее 28 ноября 2011 года | Уполномоченный орган политической партии |
|  | Реализация права политической партии исключить отдельных кандидатов из выдвинутого ею федерального списка кандидатов, заверенного (зарегистрированного) ЦИК России | Не позднее 18 ноября 2011 года, за исключением случая, предусмотренного частью 11 статьи 91 Федерального закона | Политические партии в соответствии с федеральным законом и (или) своим уставом |
|  | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата, федерального списка кандидатов, об исключении региональной группы кандидатов из федерального списка кандидатов | Не позднее 25 ноября 2011 года | ЦИК России, политическая партия, федеральный список кандидатов которой зарегистрирован |
| V. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Предоставление ЦИК России безвозмездно эфирного времени для информирования избирателей, а также для ответов на вопросы граждан | С 30 августа 2011 года до дня официального опубликования результатов выборов – не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения | Общероссийские государственные организации телерадиовещания |
|  | Предоставление ЦИК России безвозмездно печатной площади для информирования избирателей, а также для ответов на вопросы граждан | С 30 августа 2011 года до дня представления ЦИК России в палаты Федерального Собрания Российской Федерации отчета о расходовании средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов, – не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения | Редакции общероссийских государственных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю |
|  | Предоставление избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации безвозмездно эфирного времени для информирования избирателей, а также для ответов на вопросы граждан | С 30 августа 2011 года до дня официального опубликования результатов выборов – не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения | Региональные государственные организации телерадиовещания |
|  | Предоставление избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации безвозмездно печатной площади для информирования избирателей, а также для ответов на вопросы граждан | С 30 августа 2011 года до дня представления ЦИК России в палаты Федерального Собрания Российской Федерации отчета о расходовании средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов, – не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | С 29 ноября по 4 декабря 2011 года включительно |  |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | 4 декабря 2011 года до момента окончания голосования на территории Российской Федерации |  |
|  | Размещение на стендах в помещениях территориальных избирательных комиссий информации о зарегистрированных федеральных списках кандидатов и зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных частями 3, 4 статьи 72 Федерального закона | Не позднее 18 ноября 2011 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Размещение на стендах в помещениях территориальных избирательных комиссий информации об отмене регистрации зарегистрированных федеральных списков кандидатов, о выбытии кандидатов из зарегистрированных федеральных списков кандидатов | Незамедлительно по получении из избирательных комиссий субъектов Российской Федерации сведений об отмене регистрации, о выбытии кандидатов | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Представление в ЦИК России перечня общероссийских государственных организаций телерадиовещания и общероссийских государственных периодических печатных изданий | Не позднее 4 сентября 2011 года | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций |
|  | Представление в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации перечня региональных государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее 4 сентября 2011 года | Территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций |
|  | Опубликование перечня общероссийских государственных организаций телерадиовещания и общероссийских государственных периодических печатных изданий | Не позднее 9 сентября 2011 года | ЦИК России |
|  | Опубликование перечня региональных государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее 9 сентября 2011 года | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | Агитационный период | Со дня выдвижения политической партией федерального списка кандидатов и до ноля часов по местному времени 3 декабря 2011 года |  |
|  | Период проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 5 ноября до ноля часов по местному времени 3 декабря 2011 года |  |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление указанных сведений и уведомлений о готовности предоставить политическим партиям эфирное время, печатную площадь в соответствующие избирательные комиссии | Не позднее 29 сентября 2011 года | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Публикация информации об общем объеме печатной площади, которую редакция государственного периодического печатного издания предоставляет для проведения предвыборной агитации | Не позднее 29 сентября 2011 года | Редакции государственных периодических печатных изданий |
|  | Реализация права политической партии, региональной группы кандидатов отказаться от получения эфирного времени полностью либо частично | Не позднее 29 октября 2011 года | Политические партии, региональные группы кандидатов (в отношении эфирного времени, предоставляемого соответствующими региональными государственными организациями телерадиовещания) |
|  | Проведение жеребьевки в соответствии с частью 11 статьи 58 Федерального закона в целях определения дат и времени выхода в эфир на каналах общероссийских государственных организаций телерадиовещания совместных агитационных мероприятий и предвыборных агитационных материалов политических партий | По завершении регистрации федеральных списков кандидатов, но не позднее 3 ноября 2011 года | ЦИК России, представители общероссийских государственных организаций телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки в соответствии с частью 11 статьи 58 Федерального закона в целях определения дат и времени выхода в эфир на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания совместных агитационных мероприятий и предвыборных агитационных материалов региональных групп кандидатов | По завершении регистрации федеральных списков кандидатов, но не позднее 3 ноября 2011 года | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, представители соответствующих региональных государственных организаций телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат и времени выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и предвыборных агитационных материалов в рамках зарезервированного для проведения предвыборной агитации платного эфирного времени | По завершении регистрации федеральных списков кандидатов, но не позднее 3 ноября 2011 года | Государственные организации телерадиовещания на основании письменных заявок, поданных уполномоченными представителями политических партий |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и (или) предвыборных агитационных материалов каждой региональной группы кандидатов в рамках предоставляемого для проведения предвыборной агитации платного эфирного времени | По завершении регистрации федеральных списков кандидатов, но не позднее 3 ноября 2011 года | Муниципальные организации телерадиовещания, выполнившие условия, предусмотренные частью 11 статьи 57 Федерального закона, на основании письменных заявок, поданных уполномоченными представителями политических партий |
|  | Реализация права политической партии, региональной группы кандидатов отказаться от участия в совместном агитационном мероприятии после проведения жеребьевки, сообщив об этом в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир, а если выход должен состояться менее чем через пять дней со дня проведения жеребьевки – в день жеребьевки | Политические партии, региональные группы кандидатов |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения между политическими партиями печатной площади в общероссийских государственных периодических печатных изданиях и определения дат публикации предвыборных агитационных материалов | После завершения регистрации федеральных списков кандидатов, но не позднее 3 ноября 2011 года | ЦИК России, представители редакций общероссийских государственных периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения между региональными группами кандидатов печатной площади в региональных государственных периодических печатных изданиях и определения дат публикации предвыборных агитационных материалов | После завершения регистрации федеральных списков кандидатов, но не позднее 3 ноября 2011 года | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, представители редакций региональных государственных периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат публикаций предвыборных агитационных материалов в рамках зарезервированной для проведения предвыборной агитации платной печатной площади | После завершения регистрации федеральных списков кандидатов, но не позднее 3 ноября 2011 года | Редакции государственных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, на основании письменных заявок, поданных уполномоченными представителями политических партий |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат публикаций предвыборных агитационных материалов в рамках предоставляемой региональным группам кандидатов для проведения предвыборной агитации платной печатной площади | После завершения регистрации федеральных списков кандидатов, но не позднее 3 ноября 2011 года | Редакции государственных периодических печатных изданий, выходящих реже одного раза в неделю, и муниципальных периодических печатных изданий на основании письменных заявок, поданных уполномоченными представителями политических партий |
|  | Реализация права политической партии, региональной группы кандидатов отказаться от использования предоставленной им для проведения предвыборной агитации платной или бесплатной печатной площади, сообщив об этом в письменной форме редакции соответствующего периодического печатного издания | Не позднее чем за пять дней до дня публикации предвыборного агитационного материала | Политические партии, региональные группы кандидатов |
|  | Представление в филиал Сберегательного банка Российской Федерации платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, публикации предвыборного агитационного материала | Уполномоченные представители политических партий по финансовым вопросам, уполномоченные представители региональных отделений политических партий по финансовым вопросам |
|  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организатор публичного мероприятия, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органы местного самоуправления |
|  | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч представителей политических партий с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, указанных в части 4 статьи 60 Федерального закона |
|  | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии субъекта Российской Федерации о факте предоставления помещения политической партии, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим политическим партиям | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения политической партии | Собственники, владельцы помещений, указанных в части 4 статьи 60 Федерального закона |
|  | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления политической партии помещения для проведения встреч представителей политических партий с избирателями, или информирование об этом других политических партий иным способом | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения политической партии | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | Оповещение уполномоченных представителей или доверенных лиц политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений) | Не позднее чем за три дня до проведения встречи | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации либо территориальные избирательные комиссии, по запросам которых командиры соответствующих воинских частей предоставили здания или помещения |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. Представление указанных сведений в ЦИК России либо в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрированы соответствующая полиграфическая организация, соответствующий индивидуальный предприниматель | Не позднее 29 сентября 2011 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |
|  | Представление экземпляров печатных предвыборных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных предвыборных агитационных материалов, фотографий иных предвыборных агитационных материалов в ЦИК России либо в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, на территориях которых будут распространяться эти материалы | До начала распространения соответствующих материалов | Политические партии, выдвинувшие федеральные списки кандидатов |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения печатных предвыборных агитационных материалов | Не позднее 3 ноября 2011 года | Органы местного самоуправления по предложениям избирательных комиссий субъектов Российской Федерации или территориальных избирательных комиссий |
|  | Публикация политической партией, зарегистрировавшей федеральный список кандидатов, своей предвыборной программы не менее чем в одном общероссийском государственном периодическом печатном издании, размещение ее в сети Интернет. Представление в ЦИК России копии указанной публикации, а также адреса сайта в сети Интернет, на котором размещена предвыборная программа данной политической партии | Не позднее 13 ноября 2011 года | Политические партии, зарегистрировавшие федеральные списки кандидатов |
|  | Представление соответственно в ЦИК России, в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации данных учета объема и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных политическим партиям | С 5 по 14 декабря 2011 года | Общероссийские организации телерадиовещания и редакции общероссийских периодических печатных изданий, региональные и муниципальные организации телерадиовещания и редакции региональных и муниципальных периодических печатных изданий |
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Поступление в распоряжение ЦИК России средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы | Не позднее 8 сентября 2011 года |  |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации | Не позднее 14 октября 2011 года | ЦИК России |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между территориальными избирательными комиссиями | Не позднее 3 ноября 2011 года | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | Распределение средств на подготовку и проведение выборов на избирательных участках, образуемых в соответствии с частями 5 и 6 статьи 13 Федерального закона, между соответствующими государственными органами, а также между территориальными избирательными комиссиями, образуемыми в соответствии с частями 2 и 3 статьи 20 Федерального закона | Не позднее 3 ноября 2011 года | ЦИК России |
|  | Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств: |
|  | в территориальные избирательные комиссии | Не позднее 14 декабря 2011 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации | Не позднее 24 декабря 2011 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | в ЦИК России (вместе со сведениями о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств (в случае создания таких избирательных фондов) | Не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | в палаты Федерального Собрания Российской Федерации (вместе со сведениями о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств) | Не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования результатов выборов | ЦИК России |
|  | Опубликование отчета ЦИК России о расходовании средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов, а также сведений о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств в журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации». Передача указанных отчета и сведений редакциям других средств массовой информации для опубликования | Не позднее чем через один месяц со дня представления отчета и сведений в палаты Федерального Собрания Российской Федерации | ЦИК России |
|  | Возврат в доход федерального бюджета не израсходованных избирательными комиссиями средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 60 дней после представления в палаты Федерального Собрания Российской Федерации отчета о расходовании указанных средств | ЦИК России |
|  | Выдача политической партии постановления ЦИК России для открытия специального избирательного счета в филиале Сбербанка России | В течение трех дней после заверения федерального списка кандидатов и регистрации уполномоченных представителей политической партии по финансовым вопросам | ЦИК России |
|  | Выдача региональным отделениям политической партии решений (постановлений) избирательных комиссий субъектов Российской Федерации для открытия специальных избирательных счетов в филиале Сбербанка России | В течение трех дней после представления копии заверенного федерального списка кандидатов, заверенного списка уполномоченных представителей регионального отделения политической партии по финансовым вопросам и регистрации указанных уполномоченных представителей | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | Представление в ЦИК России первого финансового отчета политической партии | Одновременно с документами, необходимыми для регистрации федерального списка кандидатов | Уполномоченные представители политических партий по финансовым вопросам |
|  | Представление в ЦИК России итогового финансового отчета политической партии | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Уполномоченные представители политических партий по финансовым вопросам |
|  | Представление в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации итоговых финансовых отчетов региональных отделений политической партии, создавших избирательные фонды | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Уполномоченные представители региональных отделений политических партий по финансовым вопросам |
|  | Передача копий первого и итогового финансовых отчетов политических партий в средства массовой информации для опубликования, а также их размещение в сети Интернет | В течение пяти дней со дня получения отчетов | ЦИК России |
|  | Передача копий итоговых финансовых отчетов региональных отделений политических партий, создавших избирательные фонды, в средства массовой информации для опубликования, а также их размещение в сети Интернет | В течение пяти дней со дня получения отчетов | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | Публикация финансовых отчетов, переданных соответственно ЦИК России, избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации | В течение трех дней со дня получения отчетов | Редакции общероссийских, региональных государственных периодических печатных изданий |
|  | Представление в ЦИК России, избирательную комиссию субъекта Российской Федерации сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета политических партий, региональных отделений политических партий и расходовании этих средств | Не реже одного раза в неделю, а с 24 ноября 2011 года – не реже одного раза в три операционных дня | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации |
|  | Направление (передача) в редакции средств массовой информации для опубликования информации о поступлении средств на специальные избирательные счета соответственно политических партий, региональных отделений политических партий и расходовании этих средств, а также иных сведений, указанных в части 10 статьи 68 Федерального закона | Периодически, но не реже чем один раз в две недели, до 4 декабря 2011 года (в части движения средств на специальных избирательных счетах) | ЦИК России, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств на специальные избирательные счета соответственно политических партий, региональных отделений политических партий и расходование этих средств | В трехдневный срок, а с 30 ноября 2011 года – немедленно | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации по запросу ЦИК России, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, а также – по соответствующему избирательному фонду – по требованию уполномоченного представителя политической партии по финансовым вопросам, уполномоченного представителя регионального отделения политической партии по финансовым вопросам |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды. Сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о результатах проверки | В пятидневный срок со дня поступления представления | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Перечисление неизрасходованных средств, находящихся на специальных избирательных счетах, гражданам и (или) юридическим лицам, внесшим добровольные пожертвования либо осуществившим перечисления в избирательные фонды | Со дня официального опубликования результатов выборов и до представления итогового финансового отчета | Политические партии, региональные отделения политических партий |
|  | Перечисление в доход федерального бюджета средств, оставшихся на специальных избирательных счетах | С 2 февраля 2012 года | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации по письменному указанию ЦИК России, соответствующей избирательной комиссии субъекта Российской Федерации |
|  | Откомандирование специалистов, входящих в состав контрольно-ревизионных служб, созданных при ЦИК России, избирательных комиссиях субъектов Российской Федерации, в распоряжение соответствующих избирательных комиссий | Не позднее 30 сентября 2011 года | Государственные органы и иные органы и организации, указанные в части 2 статьи 71 Федерального закона, по запросу соответствующей избирательной комиссии |
| VII. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Утверждение порядка изготовления и использования специальных знаков (марок), их количества, а также требований, предъявляемых к передаче специальных знаков (марок) вышестоящими избирательными комиссиями нижестоящим избирательным комиссиям | Не позднее 4 октября 2011 года | ЦИК России |
|  | Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой | Не позднее 19 октября 2011 года | ЦИК России |
|  | Образование групп контроля за использованием ГАС «Выборы» либо отдельных ее технических средств в ЦИК России, в избирательных комиссиях субъектов Российской Федерации | Не позднее 31 октября 2011 года | ЦИК России, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | Образование групп контроля за использованием ГАС «Выборы» либо отдельных ее технических средств в территориальных избирательных комиссиях | Не позднее 3 ноября 2011 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения порядка, в котором в избирательном бюллетене помещаются наименования и эмблемы политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов | Не позднее 3 ноября 2011 года | ЦИК России с участием уполномоченных представителей политических партий |
|  | Определение количества избирательных бюллетеней | Не позднее 9 ноября 2011 года | ЦИК России |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня на русском языке | Не позднее 9 ноября 2011 года | ЦИК России |
|  | Утверждение формы и текста электронного бюллетеня | Не позднее 9 ноября 2011 года | ЦИК России |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня, печатающегося на двух и более языках | Не позднее 11 ноября 2011 года | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней: |
|  | для обеспечения досрочного голосования, голосования на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, и голосования на избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации | Не позднее 13 ноября 2011 года | Полиграфические организации по решению соответственно избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, ЦИК России |
|  | для обеспечения голосования в день голосования | Не позднее 23 ноября 2011 года | Полиграфические организации по решению избирательных комиссий субъектов Российской Федерации |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, разместившей заказ на их изготовление, об уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Избирательные комиссии, разместившие заказ на изготовление бюллетеней |
|  | Передача избирательных бюллетеней: |
|  | в территориальные избирательные комиссии | В сроки, установленные ЦИК России | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | в участковые избирательные комиссии | Не позднее 2 декабря 2011 года, а в случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за один день до дня досрочного голосования | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Утверждение текста открепительного удостоверения, числа открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений | Не позднее 4 октября 2011 года | ЦИК России |
|  | Передача открепительных удостоверений: |
|  | в территориальные избирательные комиссии | Не позднее 18 октября 2011 года | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | в участковые избирательные комиссии | 13 ноября 2011 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Выдача открепительных удостоверений избирателям: |
|  | в территориальных избирательных комиссиях | С 19 октября по 13 ноября 2011 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | в участковых избирательных комиссиях | С 14 ноября по 3 декабря 2011 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление в участковые избирательные комиссии заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений | 13 ноября 2011 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Информирование граждан, находящихся длительное время вне места своего жительства, проживающих в новостройках и не зарегистрированных по месту жительства по адресу этих жилых помещений, переселенцев-соотечественников, воспользовавшихся Государственной программой по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, о порядке их голосования | Периодически, но не реже чем один раз в две недели, с 4 октября по 4 декабря 2011 года | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 13 ноября 2011 года, а при проведении досрочного голосования – не позднее чем за пять дней до дня досрочного голосования | Территориальные и участковые избирательные комиссии |
|  | Направление избирателям приглашений для участия в выборах | Не ранее 28 ноября и не позднее 30 ноября 2011 года | Участковые избирательные комиссии в порядке, определяемом избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации |
|  | Проведение голосования | 4 декабря 2011 года с 8 до 20 часов по местному времени. Если на территории избирательного участка находится место жительства избирателей, рабочее время которых совпадает со временем голосования (при работе на предприятиях с непрерывным циклом работы или работе вахтовым методом), решением избирательной комиссии субъекта Российской Федерации время начала голосования на этом избирательном участке может быть перенесено на более раннее время, но не более чем на два часа | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача письменного заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | После формирования участковой избирательной комиссии, но не позднее 14 часов по местному времени 4 декабря 2011 года | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |
|  | Проведение досрочного голосования всех избирателей (отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах) на одном или нескольких избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации, в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, на полярных станциях | Не ранее 18 ноября 2011 года | Участковые избирательные комиссии по решению соответственно ЦИК России, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации |
|  | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в части 5 статьи 29 Федерального закона | Незамедлительно после подписания протокола | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
|  | Размещение данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, в сети Интернет | По мере введения данных в ГАС «Выборы», но не позднее 6 декабря 2011 года (для протоколов с отметкой «Повторный» или «Повторный подсчет голосов» – не позднее чем через одни сутки со дня составления соответствующего протокола) | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | Установление итогов голосования на соответствующей территории | Не позднее 6 декабря 2011 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Установление итогов голосования на территории субъекта Российской Федерации | Не позднее 8 декабря 2011 года | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | Определение результатов выборов депутатов Государственной Думы | Не позднее 19 декабря 2011 года | ЦИК России |
|  | Направление зарегистрированным кандидатам, избранным депутатами Государственной Думы, извещения о подписании протокола о результатах выборов | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | ЦИК России |
|  | Представление в ЦИК России копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Государственной Думы, либо копии документа, удостоверяющего, что в трехдневный срок со дня получения извещения о подписании протокола о результатах выборов было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок со дня получения извещения о подписании протокола о результатах выборов | Зарегистрированные кандидаты, избранные депутатами Государственной Думы |
|  | Реализация права отказаться от получения депутатского мандата, представив в ЦИК России соответствующее письменное заявление | В пятидневный срок со дня получения извещения о подписании протокола о результатах выборов | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Государственной Думы |
|  | Направление предварительных данных о результатах выборов депутатов Государственной Думы редакциям средств массовой информации | По мере поступления данных в ЦИК России | ЦИК России |
|  | Официальное опубликование в региональных государственных периодических печатных изданиях данных, содержащихся в протоколах всех территориальных избирательных комиссий об итогах голосования и соответствующих сводных таблицах | Не позднее 18 декабря 2011 года | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым зарегистрированным федеральным списком кандидатов | Не позднее 24 декабря 2011 года | ЦИК России |
|  | Официальное опубликование в журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» полных данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий субъектов Российской Федерации об итогах голосования | Не позднее 24 декабря 2011 года | ЦИК России |
|  | Регистрация избранных депутатов Государственной Думы и выдача им удостоверений об избрании | После официального опубликования результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом Государственной Думы, требования, предусмотренного частью 1 статьи 85 Федерального закона | ЦИК России |
|  | Опубликование в журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах всех избирательных комиссий, за исключением участковых, об итогах голосования, о результатах выборов, а также биографических и иных сведений обо всех избранных депутатах Государственной Думы в объеме, устанавливаемом ЦИК России | Не позднее 3 февраля 2012 года | ЦИК России |
|  | Размещение в сети Интернет информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах всех избирательных комиссий, за исключением участковых, об итогах голосования, о результатах выборов, а также биографических и иных сведений обо всех избранных депутатах Государственной Думы в объеме, устанавливаемом ЦИК России | Не позднее чем через семь дней со дня опубликования указанной информации в журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» | ЦИК России |
|  | Сохранение данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в сети Интернет | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | Сохранение информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах всех избирательных комиссий, за исключением участковых, об итогах голосования, о результатах выборов, а также биографические и иные сведения обо всех избранных депутатах Государственной Думы, в сети Интернет | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | ЦИК России |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением ЦИК России от 1 июня 2011 года № 13/148-6 | Избирательные комиссии |
|  | Хранение избирательных бюллетеней, открепительных удостоверений, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательные комиссии |
|  | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, отчетов избирательных комиссий о поступлении средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств, итоговых финансовых отчетов политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, их региональных отделений | Не менее пяти лет со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательные комиссии |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня официального опубликования результатов выборов | Организации телерадиовещания |
|  | Хранение учетных документов о предоставлении бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади для проведения предвыборной агитации | До 4 декабря 2014 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |