## наличие СРО
Информация по отбору подрядных организации по проведению капитального ремонта МКД (4 заявка)
№ п/п | УО | адрес МКД | вид работ | результаты проведенного конкурса |  | наличие свидетельства о допуске к работам, выданным СРО, с указанием реквизитов (номер, дата)
|  |  |  | наименование подрядной организации | дата проведения конкурса по отбору подрядной организаии
1 | ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" | проспект Набережный дом № 51 | установка приборов учета потребления ресурсов | СГМУЭП "Горсвет" | 25.12.2009г. | №340-241209-С-СТ от 24.12.2009г.
|  |  | ремонт сетей теплоснабжения | ООО "Центротех" | 25.12.2009г. | № 621-290410-С-СТ от 29.04.2010г.
|  |  | ремонт сетей газоснабжения | ОАО "Сургутгаз" | 25.12.2009г. | №420-140110-С-СТ от14.01.2010г.
|  |  | ремонт сетей водоснабжения | ООО "Центротех" | 25.12.2009г. | № 621-290410-С-СТ от 29.04.2010г.
|  |  | ремонт систем водоотведения | ООО "Центротех" | 25.12.2009г. | № 621-290410-С-СТ от 29.04.2010г.
|  |  | ремонт крыши | ЗАО "Альпсервис" | 25.12.2009г. | №271-ДСРО от 30.12.2009г.
|  |  | ремонт подвальных помещений | ЗАО "Альпсервис" | 25.12.2009г. | №271-ДСРО от 30.12.2009г.
|  |  | утепление и ремонт фасадов | ЗАО "Альпсервис" | 25.12.2009г. | №271-ДСРО от 30.12.2009г.
|  |  | проектные работы | ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" | 25.12.2009г. | Сертификат соответствия Серия 66/0108 №0062 от 29.01.2010г.
2 |  | проспект Набережный дом № 53 | установка приборов учета потребления ресурсов | СГМУЭП "Горсвет" | 25.12.2009г. | №340-241209-Ф-СТ от24.12.2009г.
|  |  | ремонт сетей электроснабжения | СГМУЭП "Горсвет" | 25.12.2009г. | №340-241209-Ф-СТ от24.12.2009г.
|  |  | ремонт сетей теплоснабжения | ООО "Центротех" | 25.12.2009г. | № 621-290410-С-СТ от 29.04.2010г.
|  |  | ремонт сетей газоснабжения | ОАО "Сургутгаз" | 25.12.2009г. | №420-140110-С-СТ от14.01.2010г.
|  |  | ремонт сетей водоснабжения | ООО "Центротех" | 25.12.2009г. | № 621-290410-С-СТ от 29.04.2010г.
|  |  | ремонт систем водоотведения | ООО "Центротех" | 25.12.2009г. | № 621-290410-С-СТ от 29.04.2010г.
|  |  | ремонт подвальных помещений | ЗАО "Альпсервис" | 25.12.2009г. | №271-ДСРО от 30.12.2009г.
|  |  | утепление и ремонт фасадов | ЗАО "Альпсервис" | 25.12.2009г. | №271-ДСРО от 30.12.2009г.
|  |  | проектные работы | ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" | 25.12.2009г. | Сертификат соответствия Серия 66/0108 №0062 от 29.01.2010г.
3 |  | ул. Энтузиастов дом №40 | установка приборов учета потребления ресурсов | СГМУЭП "Горсвет" | 25.12.2009г. | №340-241209-Ф-СТ от24.12.2009г.
|  |  | ремонт сетей электроснабжения | СГМУЭП "Горсвет" | 25.12.2009г. | №340-241209-Ф-СТ от24.12.2009г.
|  |  | ремонт систем водоотведения | ООО "Центротех" | 25.12.2009г. | № 621-290410-С-СТ от 29.04.2010г.
|  |  | ремонт крыши | ЗАО "Альпсервис" | 25.12.2009г. | №271-ДСРО от 30.12.2009г.
|  |  | ремонт подвальных помещений | ЗАО "Альпсервис" | 25.12.2009г. | №271-ДСРО от 30.12.2009г.
|  |  | утепление и ремонт фасадов | ЗАО "Альпсервис" | 25.12.2009г. | №271-ДСРО от 30.12.2009г.
|  |  | проектные работы | ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" | 25.12.2009г. | Сертификат соответствия Серия 66/0108 №0062 от 29.01.2010г.

## перечень работ по4 заявки
В рамках закона №185-ФЗ " О фонде содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства" ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" приступила капитальному ремонту 3 домов.
№ п/п | Подрядчик | Наименование работ
ж/д Набережный, 51
1 | ЗАО "АЛЬПСЕРВИС" | Ремонт крыши;утепление и ремонт фасада;ремонт подвального помещения; ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения(вытяжки)
2 | ОАО " Сургутгаз" | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (стояки и разводящие магистрали)
3 | ООО" Центротех" | Реконструкция внутридомовых инженерных систем теплоснабжения(стояки, запорная арматура и разводящие магистрали); реконструкция внутридомовых инженерных систем водоснабжения (стояки, запорная арматура); ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения(сборные трубопроводы)
4 | СГМУЭП "Горсвет" | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (АУУ, общедомовой узел учета тепла и воды, пусконаладка)
ж/д Набережный, 53
1 | ЗАО "АЛЬПСЕРВИС" | Утепление и ремонт фасада;ремонт подвального помещения;
2 | ОАО " Сургутгаз" | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (стояки и разводящие магистрали)
3 | ООО" Центротех" | Реконструкция внутридомовых инженерных систем теплоснабжения(стояки, запорная арматура и разводящие магистрали); реконструкция внутридомовых инженерных систем водоснабжения (стояки, запорная арматура); ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения(сборные трубопроводы)
4 | СГМУЭП "Горсвет" | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (АУУ, общедомовой узел учета тепла и воды, пусконаладка)
5 | СГМУЭП "Горсвет" | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (подвальное освещение и надподъездное освещение)
Энтузиастов 40
1 | ЗАО "АЛЬПСЕРВИС" | Ремонт крыши;утепление и ремонт фасада;ремонт подвального помещения; ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения(вытяжки)
2 | ООО" Центротех" | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения(сборные трубопроводы)
3 | СГМУЭП "Горсвет" | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (АУУ, общедомовой узел учета тепла и воды, пусконаладка)
4 | СГМУЭП "Горсвет" | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (замена этажных щитов, магистральных линий и коммунальное освещения)
Работы по ремонту многоквартирных домов выполняются при условии выделения быджетных средств в размере 95% от сметы (федеральный, окружной, городской), средства собственников помещений многоквартирных домов в размере 5% от сметы.
Работы по данным объектам капитального ремонта должны быть выполнены в срок до 25 декабря 2010г.. Сроки выполнения работ могут быть скорректированы в соответствии с выделением денежных средств.

## отбор подрядчиков
Сообщение о проведении отбора подрядных организаций.
ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" извещает о проведении открытого конкурса по отбору подрядных организаций для выполнения замены лифтов и лифтового оборудования многоквартирных домов и приглашает принять в этом участие заинтересованных юридических лиц.
Заказчик: ООО "УК ДЕЗ ЦЖР"
Адрес организации: 628403, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 17
Телефон:(3462) 527788, 527827,284085
Контактное лицо: Белоусова Г. А.
Перечень выставляемых на конкурс объектов капитального ремонта
№ п/п | Адрес | Наименование работ | Стоимость работ в текущих ценах ( тыс. руб.)
лот-1 | ул.Магистральная 32 | Замена лифтов и лифтового оборудования | 3196200
лот-2 | ул.Магистральная 34 | Замена лифтов и лифтового оборудования | 3196200
лот -3 | пр. Набережный 12/1 | Замена лифтов и лифтового оборудования | 3196200
Работы по ремонту многоквартирных домов выполняются при условии выделения бюджетных средств в размере 90% от сметы (окружной,городской бюджет); средства собственников помещений многоквартирных домов в размере 10% от сметной стоимости.
Работы по данным объектам капитального ремонта должны быть выполнены в течении 1,5 месяцев с момента выделения денежных средств.
Отбор подрядных организаций для выполнения капитального ремонта многоквартирных домов будет проводиться 20 января 2012г.
по адресу : 628403 г. Сургут, ул. 30 лет Победы,17.
Требования к участникам отбора, устанавливаемые заказчиком:
Квалифиццированный состав специалистов
Наличие производственной базы
Опыт работы в сфере капитального ремонта многоквартирных домов:
Сроки выполнения работ
Стабильность финансового состояния
Цена договора
Стоимость конкурсной документации: 1000 рублей.
Полный перечь документов заинтересованные лица могут получить, начиная с 21декабря 2011 г. по адресу: 628403, г.Сургут, ул. 30 лет Победы, 19 кабинет 309
Заявки на участие в конкурсе по отбору подрядных организаций принимаются по адресу:
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 17, начиная с 21 декабря 2011г. по 20 января 2012г.(до 10.00 часов)

## смр по подрядчикам
Разбивка денежных средств (руб.)
№ п/п | Адрес | Наименование работ | Подрядчик | По договору | СМР по смете
1 | Энтузиастов 40 | Ремонт крыши | ЗАО"Альсервис" | 4025051 | 3872077.96
|  | ремонт фасада |  | 7755912 | 7461147.08
|  | ремонт подвала |  | 228576 | 228576.62
|  | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (вытяжки) |  | 72854 | 72854.38
|  | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (сборные трубопроводы) | ООО "Центротех" | 145562.44 | 145562.44 |  |  |  |  | Альпсервис | 27984555.5
|  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепловодоснабжения (АУУ общедомовой узлы учета) | СГМУЭП "Горсвет" | 567215.15 | 684757.54 |  | 783204.94 | 216007.9 | 567197.04 | Горсвет (электрика) | 571805.58 | 360000 | 37.04%
|  | пусконаладочные работы на узлы |  |  | 98447.4 |  | 29051536 |  |  | Центротех | 1618992.04
|  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | СГМУЭП "Горсвет" | 286401.47 | 454905.34 |  | 454905.34 | 168542.43 | 286362.91 | Горсвет (узлы учета) | 2203736.14 | 1596000 | 27.58%
2 | Набережный 51 | Ремонт крыши | ЗАО"Альсервис" | 2749173 | 2644690.34 |  |  | 168503.76 | 286401.58 | Сургут газ | 2419833.08 | 2419832
|  | ремонт фасада |  | 6738487 | 6482391.36
|  | ремонт подвала |  | 306839 | 306838.94
|  | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (вытяжки) |  | 60851 | 60851.42
|  | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | ОАО "Сургутгаз" | 1209916 | 1209916.54 |  | 2419832
|  | Реконструкция внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки, разводящие магистрали, запорна- регулирующая раматура) | ООО "Центротех" | 498915.8 | 498915.8 |  | 1596000
|  | Реконструкция внутридомовых инженерных систем водоснабжения (стояки, разводящие магистрали, запорна- регулирующая раматура) |  | 92651 | 92651.24 |  | 360000
|  | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (сборные трубопроводы) |  | 145148 | 145148.26 |  | 1618992.04
|  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепловодоснабжения (узлы учета) | СГМУЭП "Горсвет" | 525843.43 | 560994.42
|  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (узлов управления и учета) |  |  | 66635.78 | 726077.6 | 200252.28 | 525825.32
|  | пусконаладочные работы на узлы |  |  | 98447.4
3 | Набережный 53 | ремонт фасада | ЗАО"Альсервис" | 6806074 | 6547408.18
|  | ремонт подвала |  | 307719 | 307719.22
|  | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | ОАО "Сургутгаз" | 1209916 | 1209916.54
|  | Реконструкция внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки, разводящие магистрали, запорна- регулирующая раматура) | ООО "Центротех" | 498915.8 | 498915.8
|  | Реконструкция внутридомовых инженерных систем водоснабжения (стояки, разводящие магистрали, запорна- регулирующая раматура) |  | 92651 | 92651.24
|  | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (сборные трубопроводы) |  | 145148 | 145148.26
|  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепловодоснабжения (узлы учета) | СГМУЭП "Горсвет" | 502941.42 | 596006.2 |  | 2203736.14
|  | пусконаладочные работы на узлы |  |  | 98447.4 |  | 694453.6 | 191530.3 | 502923.3
|  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | СГМУЭП "Горсвет" | 73598.53 | 116900.24 |  | 116900.24 | 43301.6 | 73598.64
Начальник ОРи Б Белоусова Г. А. | [10 empty] | вр
подвал
[10 empty] | вытяжки |  |  |  | в-н
фасад
[8 empty] | неп+вре |  | крыша
итого
29051536

## СМР по сметам
|  |  |  | непр | врем. | зим | раз
№ п/п | Адрес | Наименование работ | СМР по смете | 1.01 | 1.0108 | 1.0284
1 | Энтузиастов 40 | Ремонт крыши | 3872077.96 | 3910798.7396 | 3953035.366 | 4065301.5704 | 112266.2044 | 38720.7796
|  | ремонт фасада | 7461147.08 | 7535758.5508 | 7617144.7431 | 7833471.6539 | 216326.9107
|  | ремонт подвала | 228576.62 | 230862.3862 | 233355.7
|  | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (вытяжки) | 72854.38 | 73582.9238 | 74377.6194
|  | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (сборные трубопроводы) | 145562.44 | [5 empty] | Альпсервис | 27984555.5
|  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепловодоснабжения (узлы учета) | 684757.54 | [5 empty] | Горсвет (электрика) | 571805.58 | 360000 | 37%
|  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 454905.34 | [5 empty] | Горсвет (узлы учета) | 2201376.14 | 1596000 | 27.5%
|  | пусконаладочные работы на узлы | 98447.4 | [5 empty] | Центротех | 1618993.04
2 | Набережный 51 | Ремонт крыши | 2644690.34 | 2671137.2434 | 2699985.5256 | 2776665.1146 | 76679.5889 | 26446.9034 | Сургут газ | 2419833.08 | 2419832
|  | ремонт фасада | 6482391.36 | 6547215.2736 | 6617925.1986 | 6805874.2742 | 187949.0756
|  | ремонт подвала | 306838.94 | 309907.3294 | 313254.3286
|  | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1209916.54
|  | Реконструкция внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки, разводящие магистрали, запорна- регулирующая раматура) | 498915.8 |  |  |  |  | 65167.683
|  | Реконструкция внутридомовых инженерных систем водоснабжения (стояки, разводящие магистрали, запорна- регулирующая раматура) | 92651.24
|  | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (вытяжки) | 60851.42 | 61459.9342 | 62123.7015
|  | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (сборные трубопроводы) | 145148.26
|  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепловодоснабжения (узлы учета) | 560994.42
|  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (узлов управления и учета) | 66635.78
|  | пусконаладочные работы на узлы | 98447.4
3 | Набережный 53 | ремонт фасада | 6547408.18 | 6612882.2618 | 6684301.3902 | 6874135.5497 | 189834.1595
|  | ремонт подвала | 307719.22 | 310796.4122 | 314153.0135
|  | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1209916.54
|  | Реконструкция внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки, разводящие магистрали, запорна- регулирующая раматура) | 498915.8
|  | Реконструкция внутридомовых инженерных систем водоснабжения (стояки, разводящие магистрали, запорна- регулирующая раматура) | 92651.24
|  | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (сборные трубопроводы) | 145148.26
|  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепловодоснабжения (узлы учета) | 593646.2
|  | пусконаладочные работы на узлы | 98447.4
|  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 116900.24 | 28264401.055 | 28569656.5864 | 29163766.7322 | 783055.9391
29146138.4702
29143342.9494
[6 empty] | 29072258.0408 |  |  |  | вр
подвал
[9 empty] | вытяжки |  |  |  | в-н
фасад
[6 empty] | неп+вре |  |  | крыша
итого
29051536

## план бюджета
4 заявка
разбивка денежных средств.
руб.
№ п/п | Подрядчик | Сумма по плану | Бюджет 95% | Население 5%
| ЗАО " Альпсервис" | 29051536 | 27598959.2 | 1452576.8
| ОАО " Сургутгаз" | 2419832 | 2298840.4 | 120991.6
| ОАО "Центротех" | 1618992.04 | 1538042.438 | 80949.602
| СГМУП "Горсвет"(узлы учета) | 2203736.14 | 1516200 | 79800
| СГУЭП "Горсвет"( электрика) | 571805.58 | 342000 | 18000
| Проектные работы | 509050 | 483597.5 | 25452.5
| Итого: | 36374951.76 | 33777639.538 | 1777770.502
| ПИР не выставляли на тендор | 661379.98
| Всего | 37036331.74
| Остаток: | 1978382.26
| Всего по 4 заявки- | 39014714
| Всего ПИР по 4 заявки | 1170429.98 | 661379.98