ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№ 703 от 09.02.2012 г.

О проведении городского

праздника «Масленица»

В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ            «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 07.12.2011), Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, постановлением Администрации города от 18.02.2008 № 381 «Об утверждении Положения о порядке организации               и проведения массовых мероприятий в городе Сургуте», на основании решения Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годов», в рамках реализации ведомственной целевой программы «Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры», в целях сохранения традиций народной культуры:

1. Департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (Грищенкова Г.Р.):

1.1. Организовать и провести 26 февраля 2012 года городской праздник «Масленица» на площади перед Сургутским государственным университетом                 и на территории муниципального автономного учреждения «Городской парк культуры и отдыха»;

- обеспечить финансирование в пределах утвержденных бюджетных             ассигнований.

2. Утвердить:

- состав организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника «Масленица» согласно приложению 1;

- план мероприятий по подготовке и проведению городского праздника «Масленица» согласно приложению 2.

3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать программу городского праздника «Масленица» в средствах массовой инфор-мации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.	4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  главы Администрации города Черняка Я.С.

Глава города								                 Д.В. Попов

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от ____________ № __________

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению городского праздника «Масленица»

| Черняк Яков Семёнович | - | заместитель главы Администрации города, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Грищенкова Галина Романовна | - | директор департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города Сургута, заместитель председателя оргкомитета |

члены организационного комитета:

| Абраров Рашит Фоатович | - | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города |
| --- | --- | --- |
| Акулов Антон Александрович | - | директор муниципального бюджетного учреждения историко-культурный центр «Старый Сургут» |
| Анохин Андрей Семёнович | - | председатель комитета по природопользованию и экологии Администрации города Сургута |
| Базаров Владимир Васильевич | - | директор департамента по экономической политике Администрации города Сургута |
| Белоконный Олег Борисович | - | начальник Федерального государственного казенного учреждения «1 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре» (по согласованию) |
| Ерохов Александр Михайлович | - | начальник управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию) |
| Косенок Сергей Михайлович | - | ректор Сургутского государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (по согласованию) |
| Лукьяненко Людмила Николаевна | - | директор муниципального автономного учреждения «Городской парк культуры и отдыха» |
| Мен Чер Пак | - | генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» (по согла-сованию) |
| Пелевин Александр Рудольфович | - | председатель комитета по здравоохранению Администрации города Сургута |
| Сеничев Виктор Михайлович | - | директор департамента городского хозяй-ства Администрации города Сургута |
| Усов Алексей Васильевич | - | директор департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута |
| Швидкая Екатерина Анатольевна | - | начальник управления информационной политики Администрации города Сургута |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от ____________ № __________

План мероприятий

по подготовке и проведению городского праздника «Масленица»

| № п\п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация и проведение городского праздника «Масленица» на площади перед Сургутским государственным университетом и на территории муниципального автономного учреждения «Городской парк культуры и отдыха» при условии температурного режима воздуха не ниже -20 градусов | 26.12.2012 | Грищенкова Г.Р., Акулов А.А., Лукьяненко Л.Н. |
| 2. | Подготовка и размещение в средствах массовой информации пресс-релизов, анонсов о проведении городского праздника | 12.02.2012 – 26.02.2012 | Швидкая Е.А., Грищенкова Г.Р. |
| 3. | Демонтаж ёлок и элементов свето-вого оформления в составе снежных городков на площади театра Сургутского государственного универси-тета, вывоз мусора и снега | 15.02.2012 – 20.02.2012 | Усов А.В., Анохин А.С. |
| 4. | Изготовление, монтаж-демонтаж 2-х растяжек и 2-х баннеров (праздничное оформление города) | до 15.02.2012 | Усов А.В. |
| 5. | Подготовка перед Сургутским государственным университетом (Ленина, 1) площади для проведения праздника: - уборка территорий; - установка урн и биотуалетов | до 24.02.2012 26.02.2012 | Анохин А.С., Сеничев В.М., Косенок С.М. (по согласо-ванию) |
| 6. | Организация торговой ярмарки на площади перед театром Сургутского государственного универси-тета с 10:00 до 17:00 часов при условии температурного режима воздуха не ниже -20 градусов | 26.02.2012 | Базаров В.В. |
| 7. | Организация электроподключения торговых точек и звуковой аппаратуры сценических площадок | 26.02.2012 | Мен Чер Пак (по согласо-ванию) |
| 8. | Организация установки палатки для размещения спасательных служб города | 26.02.2012 | Абраров Р.Ф. |
| 9. | Обеспечение охраны общественного порядка и безопасности в местах проведения праздника | 26.02.2012 | Ерохов А.М. (по согласо-ванию) |
| 10. | Организация дежурства бригады «Скорой помощи» во время проведения праздника | 26.02.2012 | Пелевин А.Р. |
| 11. | Организация работы противопожарного поста в местах проведения праздника | 26.02.2012 | Белоконный О.Б. (по согласо-ванию) |
| 12. | Предоставление помещения для размещения артистов | 26.02.2012 | Косенок С.М. (по согласо-ванию) |
| 13. | Организация и проведение куль-турно-массовых, спортивных мероприятий | 26.02.2012 | Грищенкова Г.Р., Акулов А.А., Лукьяненко Л.Н. |
| 14. | Организация звуко-технического сопровождения праздника на площади, работы озвучивающего комплекса | 26.02.2012 | Грищенкова Г.Р., Акулов А.А. |