Постановление № 01-08-7008/2 от 10.09.2012

О подготовке и проведении финала

окружных соревнований

«Школа безопасности» учащихся

образовательных учреждений

Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры в городе Сургуте

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского             автономного округа – Югры от 05.02.2007 № 20-п «О ежегодном проведении окружных соревнований «Школа безопасности» учащихся образовательных учреждений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (с изменениями от 27.08.2011), в целях пропаганды и популяризации среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений здорового образа жизни, сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, совершенствования практических навыков поведения в экстремальных ситуациях:

1. Организовать подготовку и проведение в городе Сургуте с 24 по 29 сентября 2012 года финала окружных соревнований «Школа безопасности» учащихся образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в городе Сургуте (далее по тексту – Соревнования).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Соревнований согласно приложению 1.

3. Утвердить план подготовки и проведения Соревнований согласно               приложению 2.

4. Департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (Грищенкова Г.Р.) обеспечить проведение Соревнований на базе муниципального бюджетного           учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион».

5. Департаменту образования (Османкина Т.Н.) организовать участие            команды-победителя муниципального этапа Соревнований.

6. Непосредственное руководство подготовкой и проведением Соревнований возложить на организационный комитет по проведению Соревнований.

7. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя                              главы Администрации города Лапина О.М.

Глава города                                                                                                Д.В. Попов

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от ____________ № ______

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению финала окружных

соревнований «Школа безопасности» учащихся образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в городе Сургуте

| Лапин Олег Михайлович | - | заместитель главы Администрации города, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Грищенкова Галина Романовна | - | директор департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города, заместитель председателя организационного комитета |
| Османкина Татьяна Николаевна | - | директор департамента образования Администрации города, заместитель председателя организационного комитета |
| члены организационного комитета: |
| Абраров Рашит Фоатович | - | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Сургута |
| Белоконный Олег Борисович | - | начальник отряда федеральной противопожарной службы № 1 (по согласованию) |
| Ерохов Александр Михайлович | - | начальник Управления министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту (по согласованию) |
| Анохин Андрей Семенович Коркунова Елена Владимировна | - - | председатель комитета природопользования и экологии Администрации города начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образования Администрации города |
| Косьминова Нина Дмитриевна | - | заместитель директора департамента образо-вания Администрации города |
| Клышко Сергей Петрович Пасынкова Жанна Артуровна | - | генеральный директор муниципального учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» начальник территориального отдела Управ-ления Роспотребнадзора по городу Сургуту и Сургутскому району (по согласованию) |
| Пелевин Александр Рудольфович | - | председатель комитета по здравоохранению Администрации города |
| Петров Сергей Валентинович Хисамова Алёна Фаритовна | - - | педагог дополнительного образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества» заместитель начальника управления общественных связей Администрации города |
| Судаков Александр Валерьевич | - | начальник отдела организационно-массовой работы комитета молодёжной политики департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города |
| Шалкевич Инга Валерьевна | - | председатель комитета молодёжной политики департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города |
| Швидкая Екатерина Анатольевна | - | начальник управления информационной политики Администрации города |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от ____________ №_______

План

подготовки и проведения финала окружных соревнований

«Школа безопасности» учащихся образовательных учреждений

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – соревнования)

в городе Сургуте с 24 по 29 сентября 2012 года

| № п/п | Название мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее руководство | постоянно | организационный комитет |
| 2. | Общее организационно-методическое руководство подготовкой и проведением финала окружных соревнований «Школа безопасности» | постоянно | Османкина Т.Н., Петров С.В. |
| 3. | Расширенное заседание оргкомитета | 27 июля, 16 августа, 08 сентября | Османкина Т.Н. |
| 4. | Выездное заседание оргкомитета | 10 августа, 14 сентября | Грищенкова Г.Р., Османкина Т.Н., Петров С.В. |
| 5. | Разработка, согласование и утверждение организационно-распорядительных доку-ментов по подготовке и проведению финала соревнований (постановление Администрации города, план оргмероприятий, состав оргкомитета, судейские документы и др.) | до 15 августа | Османкина Т.Н., Петров С.В., Грищенкова Г.Р. |
| 6. | Подготовка тестовых заданий для этапа «Краеведение» | до 10 сентября | Османкина Т.Н. |
| 7. | Подготовка досуговой программы, подбор и подготовка волонтеров к организации досуговой программы во время соревнований | до 15 сентября | Грищенкова Г.Р. |
| 8. | Подготовка места проведения финала соревнований, в том числе: | до 24 сентября | Грищенкова Г.Р., Петров С.В. Белоконный О.Б. (по согласованию) Пасынкова Ж.А. (по согласованию) |
|  | Аудит, проверка материально техни-ческого оснащения, необходимого для обеспечения и проведения соревнования, согласно положению | до 02 августа | Грищенкова Г.Р. |
|  | Проверка систем безопасности и оповещения | до 08 августа | Грищенкова Г.Р. |
|  | Формирование пакета документов по технической безопасности и охране труда | до 08 августа | Грищенкова Г.Р. |
|  | Определение мест дислокации: - основного лагеря участников; - судейского лагеря; - этапов по видам соревнований; - хозяйственно-бытового лагеря; - информационного оснащения | до 15 августа | Грищенкова Г.Р., Петров С.В. |
|  | Подготовка места проведения вида соревнований «Пожарно-тактическая полоса» | до 03 сентября | Белоконный О.Б. (по согласованию) |
|  | Оценка санитарного состояния места проведения финала соревнований | до 10 сентября | Пасынкова Ж.А. |
|  | Проведение мониторинга необходимых страховых услуг | до 15 сентября | Грищенкова Г.Р. |
| 9. | Организация и проведение торжественного открытия и закрытия финала соревнования | 24 – 29 сентября | Грищенкова Г.Р. |
| 10. | Организация жизнедеятельности лагеря участников финала соревнования | 24 – 29 сентября | Грищенкова Г.Р. |
| 11. | Встреча и проводы команд | 24 – 29 сентября | Османкина Т.Н., Грищенкова Г.Р. |
| 12. | Обеспечение безопасности участников финала соревнований по месту размещения | 24 – 29 сентября | Ерохов А.М., руководители команд |
| 13. | Организация главной судейской коллегии и судей для проведения финала соревнования | до 15 сентября | оргкомитет окружных соревнований, Петров С.В. |
| 14. | Организация проведения судейского семинара | 21 – 23 сентября | оргкомитет окружных соревнований, Петров С.В. |
| 15. | Обеспечение досуговой части соревнований | 24 – 29 сентября | Грищенкова Г.Р. |
| 16. | Организация проведения экскурсий по городу для команд | 24 – 25 сентября | Грищенкова Г.Р. |
| 17. | Оплата работы судей | до 15 октября | Грищенкова Г.Р. |
| 18. | Оплата проезда членов главной судейской коллегии | до 15 октября | Грищенкова Г.Р. |
| 19. | Организация проживания членов главной судейской коллегии | 24 – 29 сентября | Грищенкова Г.Р. |
| 20. | Организация питания членов главной судейской коллегии | 23 – 29 сентября | оргкомитет |
| 21. | Организация и обеспечение работы судейского лагеря | 24 – 29 сентября | Грищенкова Г.Р., Петров С.В. |
| 22. | Обеспечение главной судейской коллегии необходимым оборудованием, оргтехникой и канцтоварами | до 20 сентября, 24 – 29 сентября | Грищенкова Г.Р., Османкина Т.Н. |
| 23. | Приобретение наградной продукции для награждения победителей и призеров в общем командном зачете: - 3 комплекта – средняя возрастная группа; - 3 комплекта – младшая возрастная группа | до 20 сентября | Грищенкова Г.Р. |
| 24. | Приобретение наградной продукции для награждения победителей и призеров на этапах: - «Краеведение» – 6 шт. - Полоса препятствий – 6 шт. | до 20 сентября | Грищенкова Г.Р. |
| 25. | Предоставление судей и награждение победителей и призеров на видах соревнований «Спортивное ориентирование» и «Физическая подготовка» | до 20 сентября | Грищенкова Г.Р. |
| 26. | Предоставление судей и награждение победителей и призеров на этапах: «Краеведение», «Информационное обеспечение», «Визитная карточка команды» | 24 – 29 сентября | Грищенкова Г.Р., Османкина Т.Н., Швидкая Е.А. |
| 27. | Предоставление судей и награждение на видах соревнований: «Поисково-спасательные работы», «Маршрут выживания» | 27 – 29 сентября | Абраров Р.Ф. |
| 28. | Предоставление судей и награждение навиде соревнования «Пожарно-такти-ческая полоса» | 25 сентября | Белоконный О.Б. (по согласованию) |
| 29. | Предоставление судей и награждение победителей и призеров на виде соревнований «Организация быта в полевых условиях», «Конкурс поваров» | 24 – 29 сентября | Анохин А.С. |
| 30. | Предоставление судей и награждение победителей и призеров на этапе «Медицинская подготовка» вида соревнований «Полоса препятствий» | 26 – 29 сентября | Пелевин А.Р. |
| 31. | Предоставление судей и награждение победителей и призеров на виде соревнований «Полоса препятствий» | 26 – 29 сентября | Грищенкова Г.Р. |
| 32. | Предоставление судей на этапы «Действия при возникновении криминогенной ситуации», «Знание ПДД» вида соревнований «Маршрут выживания» | 28 – 29 сентября | Ерохов А.М. |
| 33. | Обеспечение лагеря флагами и флагштоками, отличительной формой судей | до 20 сентября | Грищенкова Г.Р. |
| 34. | Обеспечение транспортом участников соревнований в дни проведения финала окружных соревнований | 24 – 29 сентября | Грищенкова Г.Р. |
| 35. | Обеспечение медицинского сопровож-дения соревнований | 24 – 29 сентября | Пелевин А.Р. |
| 36. | Контроль за выполнением санитарно-гигиенических мероприятий в местах проживания и питания участников соревнований | 24 – 29 сентября | Пасынкова Ж.А., Петров С.В. |
| 37. | Информационное сопровождение соревнований,в том числе: | 15-29 сентября | Швидкая Е.А. |
|  | изготовление дисков с фотографиями для команд финала окружного соревнования (по количеству участников) | до 29 сентября | Швидкая Е.А. |
|  | распространение информации в ведущих СМИ автономного округа | 15 – 29 сентября | Швидкая Е.А. |
|  | организация работы специальных коррес-пондентов | 24 – 29 сентября | Швидкая Е.А. |
| 38. | Подведение итогов Соревнований | 29 сентября | оргкомитет Главная судейская коллегия |
| 39. | Обеспечение участников соревнований сувенирной продукцией | до 24 сентября | оргкомитет, Хисамова А.Ф. |
| 40. | Награждение призеров и победителей соревнований | 29 сентября | оргкомитет |