МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 22 | » | 05 | 20 | 23 |  |  | № | 2639 |

О проведении Единого Выпускного бала

для учащихся 11-х классов

«Алые паруса на 60-й параллели»

В соответствии с постановлением Администрации города от 31.08.2022  
№ 6934 «О календарном плане мероприятий для обучающихся и педагогических работников образовательных учреждений, подведомственных департаменту образо-вания Администрации города, на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Провести Единый Выпускной бал для учащихся 11-х классов «Алые паруса на 60-й параллели» 24 июня 2023 года.

2. Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению Единого Выпускного бала для учащихся 11-х классов «Алые паруса на 60-й параллели» согласно приложению 1.

2.2. План мероприятий по подготовке и проведению Единого Выпускного бала для учащихся 11-х классов «Алые паруса на 60-й параллели» согласно приложению 2.

3. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать (разместить) настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: www.docsurgut.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города А.Н. Томазова

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

Единого Выпускного бала для учащихся 11-х классов

«Алые паруса на 60-й параллели»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Томазова  Анна Николаевна | - | заместитель Главы города, председатель организационного комитета | |
| члены организационного комитета: | | |
|  |  |  | |
| Агафонов  Сергей Александрович | - | заместитель Главы города | |
| Гуменюк  Михаил Антонович | - | заместитель Главы города | |
| Криворот  Виталий Владимирович | - | заместитель Главы города | |
| Коновалов  Александр Юрьевич | - | директор департамента архитектуры  и градостроительства Администрации города | |
| Замятина  Ирина Павловна | - | директор департамента образования Администрации города | |
| Киселёв  Кирилл Сергеевич | - | директор департамента городского хозяйства Администрации города | |
| Клим  Роман Богданович | - | директор департамента массовых коммуникаций и аналитики Администрации города | |
| Акулов  Антон Александрович | - | директор департамента культуры и молодёжной политики Администрации города | |
| Печёнкин  Дмитрий Николаевич | - | начальник управления по вопросам общественной безопасности Администрации города | |
| Рачёв  Андрей Александрович | - | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города | |
| Болотнова  Ванда Юрьевна | - | директор муниципального автономного учреждения «Городской культурный центр» | |
| Николаенко  Ирина Алексеевна | - | директор муниципального казенного учреждения «Лесопарковое хозяйство» | |
| Ходжаев  Валерий Кутбидинович | - | директор муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» | |
| Ясаков  Юрий Николаевич | - | директор муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» | |
| Глущенко  Александр Петрович | - | начальник Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию) | |
|  |  |  | |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

План

по подготовке и проведению Единого Выпускного бала

для учащихся 11-х классов «Алые паруса на 60-й параллели»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | Разработка и реализация плана  организационных мероприятий  в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях  по организации Единого Выпускного бала для учащихся 11-х классов «Алые паруса  на 60-й параллели» (далее – Единый выпускной бал) | июнь  2023 года | руководители муниципальных бюджетных образовательных учреждений |
| 2 | Информирование руководителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений  о мерах по обеспечению  безопасности участников  мероприятия | до 10.06.2023 | Замятина И.П. |
| 3 | Уведомление 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы Главного управления Министерства по Чрезвычайным Ситуациям России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | до 10.06.2023 | Болотнова В.Ю. |
| 4 | Разработка и согласование «Паспорта безопасности массового мероприятия» | до 11.06.2023 | Акулов А.А.,  Болотнова В.Ю.,  Печёнкин Д.Н. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Подготовка списков участников, организаторов и гостей мероприятия (с указанием марки и государственного регистрационного номера автотранспорта) для последующей передачи в контролирующие органы | до 15.06.2023 | Акулов А.А.,  Клим Р.Б.,  Хисамова А.Ф.,  Болотнова В.Ю.,  Печёнкин Д.Н. |
| 6 | Разработка схемы организации Единого выпускного бала, сценарного хода, пресс-релиза | до 01.06.2023 | Акулов А.А.,  Болотнова В.Ю. |
| 7 | Организация праздничного оформления Центральной площади города (далее – площадь):  - разработка эскизов элементов оформления площади;  - изготовление и монтаж элементов оформления площади | до 13.06.2023,  до 24.06.2023 | Коновалов А.Ю. |
| 8 | Подготовка проекта постановления Администрации города о временном ограничении движения автотранспорта в соответствии со схемой организации праздничного мероприятия | до 15.06.2023 | Киселёв К.С.,  Ходжаев В.К.,  Глущенко А.П.  (по согласованию) |
| 9 | Изготовление пропусков для автотранспорта технического обеспечения, организаторов мероприятия | до 20.06.2023 | Болотнова В.Ю. |
| 10 | Организация охраны сценических конструкций, расположенных на площади | 20.06.2023 –  24.06.2023 | Болотнова В.Ю. |
| 11 | Организация монтажа необходимых для проведения Единого выпускного бала конструкций, декораций и технического оборудования | 20.06.2023 – 23.06.2023 | Акулов А.А.,  Болотнова В.Ю. |
| 12 | Организация проведения инструктажей об обеспечении комплексной безопасности с ответственными лицами и персоналом, задействованным  в проведении Единого выпускного бала | до 23.06.2023 | Акулов А.А.,  Замятина И.П.,  Болотнова В.Ю. |
| 13 | Организация:  - размещения информации, муниципальных правовых актов, объявлений и других официальных материалов,  о проведении Единого  выпускного бала на официальном портале Администрации города  и в средствах массовой информации;  - анонсирования, освещения в средствах массовой информации;  - информирования горожан  о вопросах обеспечения охраны общественного порядка и безопасности в период проведения мероприятия | до 24.06.2023 | Клим Р.Б.,  Печёнкин Д.Н.,  Глущенко А.П.  (по согласованию) |
| 14 | Обеспечение разработки мероприятий по обеспечению правопорядка, общественной безопасности во время проведения Единого выпускного бала, оперативного реагирования на возможные происшествия и чрезвычайные ситуации, оснащения площади комплексом технических средств обеспечения антитеррористической безопасности (металлодетекторы, периметральное ограждение) | 24.06.2023 | Печёнкин Д.Н.,  Николаенко И.А.,  Ясаков Ю.Н.,  Рачёв А.А.,  Глущенко А.П.  (по согласованию) |
| 15 | Организация выставления большегрузного транспорта, бетонных блоков в соответствии со схемой организации праздничного мероприятия | 24.06.2023 | Киселёв К.С.,  Ходжаев В.К.,  Николаенко И.А. |
| 16 | Обеспечение дополнительной уборки задействованных территорий, автомобильных дорог и тротуаров в зоне ответственности дорожных служб города до и после проведения мероприятий, установка и содержание контейнеров для сбора мусора в соответствии со схемой организации праздничных мероприятий | 24.06.2023 | Киселёв К.С.,  Ходжаев В.К.,  Николаенко И.А. |
| 17 | Предоставление возможности использования стационарных павильонов, расположенных  на площади, для размещения творческих коллективов | 24.06.2023 | Киселёв К.С.,  Николаенко И.А. |
| 18 | Обеспечение работы творческих коллективов в программе Единого  выпускного бала | 24.06.2023 | Акулов А.А.,  Болотнова В.Ю. |
| 19 | Усиление дежурной смены муниципального казенного учреждения «Сургутский спасательный центр» в период проведения массового мероприятия | 24.06.2023 | Рачёв А.А.,  Неретин С.Г. |
| 20 | Обеспечение:  - электроподключения мест торговых точек через отдельный узел учета с последующей оплатой потребленной электрической энергии владельцами торговых точек  и локальных площадок на площади для проведения городского мероприятия  - бесперебойной работы точек электроподключения во время проведения мероприятия | до 23.06.2023  24.06.2023 | Николаенко И.А.,  Кузнецов С.Л. |
| 21 | Обеспечение работы бригад скорой медицинской помощи во время проведения Единого  выпускного бала | 24.06.2023 | Болотнова В.Ю. |
| 22 | Обеспечение пропускного режима с использованием стационарных и ручных металлодетекторов, переносных видеорегистраторов, периметрального ограждения | 24.06.2023 | Печёнкин Д.Н.,  Ясаков Ю.Н.,  Николаенко И.А.,  Глущенко А.П.  (по согласованию) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | Обеспечение допуска автотранспорта, задействованного в организации и проведении мероприятий, на площадь и прилегающую к ней территорию (согласно предоставленных списков) | 24.06.2023 | Печёнкин Д.Н.,  Глущенко А.П.  (по согласованию) |
| 24 | Обеспечение демонтажа праздничного оформления площади | до 28.06.2023 | Коновалов А.Ю. |