## Лист1
Схема проведения экспертизы / ОПОТ (в форме ОФВ)
Формирование и утверждение планов проведения экспертизы / ОПОТ (уполномоченный орган - УИРПиТ)
Организация получения ответственными лицами прав доступа на портал ХМАО - Югры (СПАГ, МУ)
в сроки предусмотренные планом
Проведение экспертизы / ОПОТ (в форме ОФВ) ответственными лицами
не позднее 1 дня до начала экспертизы / ОФВ
Формирует и направляет в ДМКиА: уведомление; опросный лист; действующий МНПА; пояснительную записку; сводный отчет об экспертизе / ОФВ, расчет расходов
в день начала публичных консультаций
|  | ДМКиА размещает документы на портале Администрации города |  |  | Ответственный размещает документы на портале ХМАО - Югры (http://regulation.admhmao.ru) |  | одновременно | Письменно информирует Уполномоченного по ЗПП в ХМАО – Югре, организации по соглашениям о взаимодействии, потенциальных адресатов правового регулирования; размещает сообщение в мессенджере «Viber» в группе «ОРВ в Сургуте». УИРПиТ дублирует сообщение в группе «Инвестируй в Сургут»
в день начала публичных консультаций
|  | Проведение публичных консультаций - 10 раб. дней. |  |  |  |  | Участники публичных консультаций
|  | 5 раб. дней после окончания публичных консультаций | [5 empty] | в течение срока проведения публичных консультаций
|  | Проводит анализ поступивших отзывов, составляет свод предложений |  |  |  |  | Подготовка и направление в адрес ответственного замечаний/предложений, либо информации об отсутствии замечаний/предложений
3 раб. дня
|  | Письма-уведомления о принятии/отклонении замечаний и (или) предложений |  |  |  |  | Урегулирование разногласий
|  |  | принятие |  |  | отклонение | 5 раб. дней со дня направления писем-уведомлений
|  | 5 раб. дней |  |  |  |  | Совещания, переговоры с участниками публичных консультаций
|  | Доработка сводного отчета об экспертизе / ОФВ, свода предложений |  |  |  |  | 2 раб. дня
| 5 раб. дней | [5 empty] | Оформление и подписание протокола (в случае получения информации от участников публичных консультаций о снятии замечаний (предложений) протокол не оформляется)
1 раб. день
|  | Ответственный направляет с сопроводительным письмом в уполномоченный орган (УИРПиТ) документы: действующий МНПА; пояснительную записку; сводный отчет об экспертизе / ОФВ, расчет расходов; свод предложений; копии отзывов участников публичных консультаций; копии писем-уведомлений о принятии/отклонении замечаний и (или) предложений, копии протоколов об урегулировании разногласий, информацию о снятии замечаний (предложений) | [6 empty] | 10 раб. дней
Уполномоченный орган (УИРПиТ)
10 раб. дней
Заключение об экспертизе / ОФВ
| проведение/повторное проведение процедур, в сроки предусмотренные порядком |  | Отрицательное заключение об экспертизе / ОФВ |  |  |  | 3 раб. дня | Положительное заключение об экспертизе / ОФВ
|  |  | 5 раб. дней со дня получения отрицательного заключения |  |  |  |  | 2 раб. дня
|  |  | Урегулирование разногласий (совещания, рабочие встречи) (в случае несогласия с замечаниями УИРПиТ) |  |  |  |  | Разработчик обеспечивает размещение доработанных документов (с учетом замечаний уполномоченного органа) на портале Администрации города
|  |  | 3 раб. дня |  |  |  |  | 3 раб. дня с даты подписания заключения
|  |  | Оформление и подписание протокола |  |  |  |  | Заключение об экспертизе / ОФВ подлежит опубликованию уполномоченным органом (УИРПиТ) на портале Администрации города и портале ХМАО - Югры
Утверждение проекта МНПА
5 раб. дней со дня получения заключения /урегулирования разногласий
|  |  | Принятие мотивированного решения о внесении изменений/признании утратившим силу/сохранении действующего правового регулирования (СПАГ, МУ) | [7 empty] | 2 раб. дня со дня получения
|  |  | одновременно | [6 empty] | Размещение ответственным на портале Администрации города утвержденного МНПА
Ответственный направляет с сопроводительным письмом в уполномоченный орган (УИРПиТ) доработанные документы и результат принятого мотивированного решения
30 кал. дней со дня принятия решения
Подготовка проекта о внесении изменений/признании утратившим силу действующего МНПА