МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 28 | » | 07 | 20 | 23 |  |  | № | 3744 |

Об оказании содействия

в организации проведения

общегородского праздника

День физкультурника

Hope On Air – 2023

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», в целях развития физической культуры и массового спорта на территории города:

1. Оказать содействие в организации проведения 13 августа 2023 года общегородского праздника День физкультурника Hope On Air – 2023.

2. Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета по оказанию содействия в организации проведения общегородского праздника День физкультурника Hope On Air – 2023 согласно приложению 1.

2.2. План мероприятий по оказанию содействия в организации проведения общегородского праздника День физкультурника Hope On Air – 2023 согласно приложению 2.

3. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать (разместить) настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: docsurgut.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания и распространяется на правоотношения, возникшие с 24.07.2023.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего социальную сферу.

Заместитель Главы города М.А. Гуменюк

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

Состав

организационного комитета по оказанию содействия

в организации проведения общегородского праздника

День физкультурника Hope On Air – 2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Томазова  Анна Николаевна | - | заместитель Главы города,  председатель организационного  комитета |
| Кириленко  Артем Михайлович | - | заместитель Главы города,  заместитель председателя  организационного комитета |
| Криворот  Виталий Владимирович | - | заместитель Главы города,  заместитель председателя  организационного комитета |
| Бруслиновская  Виктория Сергеевна | - | специалист-эксперт  отдела физкультурно-массовой работы управления физической культуры  и спорта Администрации города,  секретарь организационного комитета |
| члены организационного комитета: | | |
| Киселёв  Кирилл Сергеевич | - | директор департамента городского  хозяйства Администрации города |
| Клим  Роман Богданович | - | директор департамента массовых  коммуникаций и аналитики  Администрации города |
| Акулов  Антон Александрович | - | директор департамента культуры  и молодёжной политики  Администрации города |
| Ющенко  Михаил Васильевич | - | начальник управления физической культуры и спорта Администрации  города |
| Печенкин  Дмитрий Николаевич | - | начальник управления по вопросам  общественной безопасности  Администрации города |
| Рачёв  Андрей Александрович | - | начальник управления по делам  гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| Зыков  Павел Михайлович | - | директор муниципального казённого учреждения «Управление информационных технологий и связи города  Сургута» |
| Ясаков  Юрий Николаевич | - | директор муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-  эксплуатационного управления» |
| Николаенко  Ирина Алексеевна | - | директор муниципального казенного учреждения «Лесопарковое хозяйство» |
| Глущенко  Александр Петрович | - | начальник управления Министерства внутренних дел России по городу  Сургуту (по согласованию) |
| Давыдова  Дарья Олеговна | - | генеральный директор,  главный редактор ТРК «Сургутинтерновости» (по согласованию) |
| Жидкова  Галина Александровна | - | вице-президент некоммерческой  организации Благотворительный  фонд «Траектория Надежды» |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

План

мероприятий по оказанию содействия в организации проведения

общегородского праздника День физкультурника Hope On Air – 2023

(далее – спортивный праздник)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок  выполнения | Ответственные, исполнители |
| 1 | Проведение заседаний  организационного комитета  по подготовке и проведению  спортивного праздника | июль – август  2023 года | Ющенко М.В. |
| 2 | Подготовка распоряжения  Администрации города  о временном перекрытии  дорожного движения | до 29.07.2023 | Киселёв К.С. |
| 3 | Обеспечение подготовки сценария церемонии открытия спортивного праздника, церемонии награждения спортивного праздника, пресс-  релиза, программы проведения спортивного праздника, работы ведущего, артистов | до 01.08.2023 | Давыдова Д.О.  (по согласованию),  Ющенко М.В.,  Клим Р.Б. |
| 4 | Разработка и согласование:  паспорта безопасности  проведения спортивного  праздника | до 24.07.2023 | Ющенко М.В.,  Давыдова Д.О.  (по согласованию),  Глущенко А.С.  (по согласованию) |
| 5 | Освещение информации  о временном перекрытии  дорожного движения  на официальном портале  Администрации города и в газете «Сургутские ведомости» | до 03.08.2023 | Клим Р.Б. |
| 6 | Организация освещения  спортивного праздника  в средствах массовой информации и на официальном портале  Администрации города | до 08.08.2023 | Давыдова Д.О.  (по согласованию),  Клим Р.Б. |
| 7 | Предоставление списков  автотранспорта задействованного при организации спортивного праздника, для передачи  в контролирующие органы | до 08.08.2023 | Ющенко М.В.,  Давыдова Д.О.  (по согласованию) |
| 8 | Изготовление полиграфической продукции | до 10.08.2023 | Давыдова Д.О.  (по согласованию) |
| 9 | Обеспечение сувенирной  продукцией, памятными призами победителей и призеров  мероприятия | до 10.08.2023 | Давыдова Д.О.  (по согласованию) |
| 10 | Подготовка праздничного  оформления места проведения спортивного праздника, работы спортивных, развлекательных  площадок | до 13.08.2023 | Давыдова Д.О.  (по согласованию),  Ющенко М.В. |
| 11 | Организация технического  и музыкального сопровождения спортивного праздника | 13.08.2023 | Давыдова Д.О.  (по согласованию),  Жидкова Г.А.  (по согласованию) |
| 12 | Организация работы предприятий общественного питания на месте проведения мероприятия | 13.08.2023 | Давыдова Д.О.  (по согласованию) |
| 13 | Обеспечение и установка  ограждающих элементов  по периметру проведения  спортивного праздника | 13.08.2023 | Киселёв К.С.,  Давыдова Д.О.  (по согласованию) |
| 14 | Обеспечение территории  проведения мероприятия  досмотровыми рамками | 13.08.2023 | Ясаков Ю.Н. |
| 15 | Организация дежурства патрульно-  спасательного поста на водном объекте вблизи места проведения спортивного праздника  (при наличии возможности) | 13.08.2023 | Рачёв А.А. |
| 16 | Обеспечение противопожарной безопасности на месте проведения спортивного праздника | 13.08.2023 | Давыдова Д.О.  (по согласованию) |
| 17 | Организация церемонии открытия спортивного праздника, церемонии награждения участников спортивного праздника | 13.08.2023 | Давыдова Д.О.  (по согласованию),  Ющенко М.В. |
| 18 | Организация спортивного парада на месте проведения спортивного праздника | 13.08.2023 | Ющенко М.В. |
| 19 | Обеспечение и организация  работы волонтеров  (не менее 30 человек) | 13.08.2023 | Акулов А.А. |
| 20 | Обеспечение охраны  общественного порядка  и общественной безопасности  во время проведения спортивного праздника | 13.08.2023 | Давыдова Д.О.  (по согласованию),  Печёнкин Д.Н.,  Глущенко А.П.  (по согласованию) |
| 21 | Медицинское обеспечение  спортивного праздника | 13.08.2023 | Давыдова Д.О.  (по согласованию),  Ющенко М.В. |
| 22 | Обеспечение установки  и обслуживания контейнеров  для сбора мусора, биотуалетов  на месте проведения спортивного праздника | 13.08.2023 | Киселёв К.С.,  Давыдова Д.О.  (по согласованию) |
| 23 | Подготовка отчета о проведении спортивного праздника,  пост-релиза | до 14.08.2023 | Давыдова Д.О.  (по согласованию),  Клим Р.Б. |