РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА № 1277 от 30.04.2015

О проведении городских

мероприятий, посвященных

50-летию присвоения Сургуту

статуса города

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 29.12.2014), Уставом муниципального образо-вания городской округ город Сургут, распоряжением Администрации города от 13.02.2013 № 446 «Об утверждении порядка взаимодействия между струк-турными подразделениями Администрации города по подготовке и проведению массовых мероприятий», в целях подготовки к проведению городских мероприятий:

1. Утвердить:

1.1. План городских мероприятий, посвященных 50-летию присвоения Сургуту статуса города, согласно приложению 1.

1.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению основных мероприятий, посвященных 50-летию со дня присвоения Сургуту статуса города, в 2015 году согласно приложению 2.

1.3. План мероприятий по подготовке и проведению городских мероприятий, посвященных 50-летию присвоения Сургуту статуса города, согласно приложению 3.

# 2. Управлению информационной политики опубликовать план городских мероприятий, посвященных 50-летию присвоения Сургуту статуса города, в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.

Глава города								                 Д.В. Попов

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от _____________ № ________

План

городских мероприятий, посвященных 50-летию присвоения Сургуту статуса города

| Наименование мероприятия | Дата, время проведения мероприятия | Место проведения, ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. Фестивали, конкурсы, викторины |
| 1.1. Открытый городской конкурс песни о Сургуте (гимн) | январь – июнь 2015 года | ответственный – муниципальное автономное учреждение «Городская дирекция культурных программ», улица Крылова, 6а |
| 1.2. Викторина «Сургут – прошлое, настоящее, будущее» | 20.05.2015 | бюджетное учреждение «Сургутский музыкальный колледж», улица Энтузиастов, 28 (по согласованию) |
| 1.3. Городской конкурс «Знатоки истории «Нефтяного Сургута» | до 25.06.2015 | общественная организация «Общество охраны памятников истории и культуры в городе Сургуте» (по согласованию) |
| 1.4. Молодежный арт-фестиваль «InterYes 2015», Открытый молодежный фестиваль экстремальных видов спорта | 27.06.2015 | площадь у муниципального автономного учреж-дения «Ледовый дворец спорта», прибрежная зона реки Оби, Югорский тракт, 40 |

| 1.5. Конкурс рисунков «Город на Оби» | июнь, июль, август 2015 года | клубы по месту жительства муниципального бюджетного учреждения по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант» (далее – муниципальное бюджетное учреждение «Вариант») |
| --- | --- | --- |
| 1.6. Историческая викторина «Всё про Сургут» | июнь, июль, август 2015 года | муниципальное автономное учреждение «Центр специальной подготовки «Сибирский легион», поселок Барсово |
| 2. Культурно-досуговые и массовые мероприятия |
| 2.1. Праздничные мероприятия «Мой Сургут!» в рамках работы школьных лагерей с дневным пребыванием детей | июнь 2015 года | муниципальные общеобразовательные организации |
| 2.2. День семейного отдыха «Лучший город на Земле» | 27.06.2015 | клубы по месту жительства муниципального бюджетного учреждения «Вариант» |
| 2.3. Молодежный велопробег | 27.06.2016 | улицы города. Старт и финиш на площади у муниципального бюджетного учреждения «Ледовый дворец спорта», Югорский тракт, 40 |
| 2.4. Проект «Сургутский Арбат» | май – сентябрь 2015 года | улицы города |
| 2.5. Массовая командная игра «В поисках Грааля» | июнь, июль, август 2015 года | муниципальное автономное учреждение по работе с молодежью «Наше время», улица Просвещения, 35 |
| 2.6. Концертная программа «Огни родного города» | сентябрь, ноябрь 2015 года | Центр культуры и досуга «Камертон», улица Островского, 16/1 (по согласованию) |

| 2.7. Театрализованное представление «Люди нашего города» | октябрь 2015 года | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский музыкально-драматический театр», улица Грибоедова, 12 (по согласованию) |
| --- | --- | --- |
| 2.8. «Деревья – памятники» – увековечивание деревьев на территории микрорайона Энергетик, посаженных коренными сургутянами у своих домов в «донефтяной период» | II – III квартал 2015 года | микрорайон Энергетик. Общественная организация «Общество охраны памятников истории и культуры в городе Сургуте» (по согласованию) |
| 2.9. Цикл концертов «Профессионалы сцены – профессионалам промышленности», посвященных 50-летию присвоения Сургуту статуса города | в течение года | муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония», улица Энгельса, 18 |
| 3. Выставки, презентации, конференции |
| 3.1. Персональные выставки сургутских художников (Е. Мамонов, А. Александров, Е. Сухова) | январь, февраль, июнь – август | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1 |
| 3.2. Концерт-презентация нотного сборника песен патриотической направленности на музыку и стихи композиторов и поэтов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 20 февраля | органный зал бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский музыкальный колледж», улица Энтузиастов, 28 (по согласованию) |
| 3.3. Выставочный проект «Сургут художест-венный» | февраль, март, октябрь 2015 года | муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный культурно-досуговый центр», улица Майская, 10 |

| 3.4. Конференция «Знаменские чтения» | 16 марта 2015 года | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский профессиональный колледж русской культуры им. А.С. Знаменского», улица Энергетиков, 49/1 (по согласованию) |
| --- | --- | --- |
| 3.5. Исследовательская детская ученическая конференция «Юный исследователь» | 21 марта 2015 года | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский профессиональный колледж русской культуры им. А.С. Знаменского», улица Энергетиков, 49/1 (по согласованию) |
| 3.6. II Форум краеведов «Подвижники Югры» | апрель 2015 года | муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2 |
| 3.7. Выставочные экспозиции, посвященные 50-летию присвоения Сургуту статуса города, в школьных музеях | апрель – май 2015 года | муниципальные общеобразовательные организации |
| 3.8. Межрегиональный фестиваль современного искусства «СтерхФест «Сибирия» | апрель – май 2015 года | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1 |
| 3.9. Выставка «Сам себе архитектор», посвя-щенная 50-летию присвоения Сургуту статуса города | май 2015 года | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей», улица 30 лет Победы, 21/2 |
| 3.10. Выставка рисунков «Мой любимый город Сургут» | май 2015года | муниципальные дошкольные образовательные организации |
| 3.11. Выставка архивных документов, посвященная 50-летию присвоения Сургуту статуса города | 01 – 30 июня 2015 года | архивный отдел, улица Магистральная, 28 |
| 3.12. Обзорные экскурсии по архивным хранилищам | 01 – 30 июня 2015 года | архивный отдел, улица Магистральная, 28 |
| 3.12. Школьные уроки по архивным документам | 01 – 30 июня 2015 года | по заявкам образовательных организаций. Архивный отдел |
| 3.13. Книжная выставка «Нефтью рожденный город» | 11 – 30 июня 2015 года | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», улица Республики, 78/1 |
| 3.14. Фотовыставка «Сургут: эпоха перемен» | 11 июня – 30 октября 2015 года | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей», улица 30 лет Победы, 21/2 |
| 3.15. Пленэрная выставка творческих работ студентов колледжа «Молодые дарования Югры» | 29 июня 2015 года | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский профессиональный колледж русской культуры им. А.С. Знаменского», улица Энгельса, 7 (по согласованию) |
| 3.16. Передвижная выставка работ учащихся детских школ искусств «Югорские мотивы» | в течение года | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа декоративно-приклад-ного искусства», улица Ленинградская, 10а |
| 3.17. Специальная рубрика в газете «Сургутские ведомости», посвященная 50-летию присвоения Сургуту статуса города | 1 раз в месяц | газета «Сургутские ведомости». Управление информационной политики |

| 4. Спортивные мероприятия |
| --- |
| 4.1. Открытое первенство города по национальной борьбе «Югорские самородки» | апрель 2015 года | муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская школа спортивная школа олимпийского резерва «Югория» имени А.А. Пилояна, улица Пушкина, 15/2 |
| 4.2. Первенство города по плаванию «Весёлый дельфин», посвященное 50-летию присвоения Сургуту статуса города | май 2015 года | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализиро-ванная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Олимп», улица Мелик-Карамова, 57а |
| 5. Основные мероприятия 11 – 14 июня, посвященные Дню России, Дню города и 50-летию присвоения Сургуту статуса города |
| 5.1. Торжественная церемония чествования жителей города, занесенных на Доску Почета города | 11 июня 2015 года | площадь у здания Администрации города, улица Энгельса, 8. Ответственный – управление общественных связей, департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
| 5.2. Презентация новой главы «Книги почёта» | 11 июня 2015 года | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей», улица 30 лет Победы, 21/1 |
| 5.3. Городской торжественный вечер, посвя-щенный 50-летию присвоения Сургуту статуса города | 11 июня 2015 года | муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония», улица Энгельса, 18 |

| 5.4 .Торжественная церемония вручения наград Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и городского округа город Сургут | до 12 июня 2015 года | муниципальное бюджетное учреждение «Дворец торжеств», бульвар Свободы, 5. Муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония», улица Энгельса, 18 Ответственный – управление общественных связей |
| --- | --- | --- |
| 5.5. Народное массовое гуляние, посвященное Дню России, Дню города, 50-летию присвоения Сургуту статуса города | 12 июня 2015 года | площадь перед Театром Сургутского государ-ственного университета, проспект Ленина, 1. Ответственный – муниципальное автономное учреждение «Городская дирекция культурных программ» |
| 5.6. Городской парад колясок «Сургут – город детства» | 12 июня 2015 года | маршрут: проспект Ленина (от кинотеатра «Аврора») до площади перед Театром Сургут-ского государственного университета. Ответственный – муниципальное бюджетное учреждение «Вариант» |
| 5.7. Народное гуляние «Город на ОБИ» | 12 июня 2015 года | муниципальное автономное учреждение «Городской парк культуры и отдыха», проспект Набережный |
| 5.8. Соревнования по пляжному волейболу «Единство поколений» | 12 – 14 июня 2015 года | муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки «Надежда», городской стадион «Спортивное ядро в микрорайоне 35А», Югорский тракт |

| 5.9. Фестиваль национальных культур «Соцветие» | 07 июня 2015 года | площадь перед Театром Сургутского государ-ственного университета, проспект Ленина, 1. Ответственный – муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут» |
| --- | --- | --- |
| 5.10. Городской турнир по стритболу «Оранжевый мяч», посвященный 50-летию присвоения Сургуту статуса города | 13 – 14 июня 2015 года | муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки «Надежда», городской стадион «Спортивное ядро в микрорайоне 35А», Югорский тракт |
| 5.11. Торжественное открытие памятника геологам-первопроходцам | 13 июня 2015 года | Сквер Геологов, улица Мелик-Карамова. Ответственные – департамент архитектуры и градостроительства, департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
| 5.12. Торжественное открытие въездного знака | 14 июня 2015 года | Тюменский тракт (на въезде в город Сургут, после выезда из поселка Белый Яр, в 500 метрах от наземного пешеходного прихода). Ответственные – департамент архитектуры и градостроительства, департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
| 5.13. «Веселые старты», посвященные Дню города, Дню России, в зачет городской Спартакиады среди детей и подростков по месту жительства «Счастливое детство» | 14 июня 2015 года | муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки «Надежда», городской стадион «Спортивное ядро в микрорайоне 35А», Югорский тракт |
| 5.14. Финал кубка города по футболу среди мужских команд «Золотая бутса», посвященный Дню города, Дню России | 14 июня 2015 года | муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки «Надежда», городской стадион «Спортивное ядро в микрорайоне 35А», Югорский тракт |
| 5.15. Спортивный фестиваль «На встречу рекордам!», посвященный Дню города, Дню России | 14 июня 2015 года | муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки «Надежда», городской стадион «Спортивное ядро в микрорайоне 35А», Югорский тракт |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от ______________ № ________

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению основных мероприятий, посвященных празднованию Дня России, Дня города

и 50-летию присвоения Сургуту статуса города

| Пелевин Александр Рудольфович | - | заместитель главы Админи-страции города, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Грищенкова Галина Романовна | - | директор департамента культуры, молодёжной политики и спорта, заместитель председателя организационного комитета |
| Воробьев Аркадий Александрович | - | начальник управления общест-венных связей, заместитель председателя организационного комитета |
| члены организационного комитета: |
| Алешкова Наталья Павловна | - | заместитель главы Администрации города |
| Лапин Олег Михайлович | - | заместитель главы Администрации города, председатель Городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов |
| Королёва Юлия Геннадьевна | - | директор департамента по экономической политике |
| Кочетков Вадим Владимирович | - | директор департамента городского хозяйства |
| Османкина Татьяна Николаевна | - | директор департамента образования |
| Фокеев Алексей Александрович | - | директор департамента архитектуры и градостроительства |
| Абраров Рашит Фоатович | - | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| Анохин Андрей Семенович | - | начальник управления по природопользованию и экологии |
| Новикова Маргарита Александровна | - | начальник управления бюджетного учёта и отчётности-главный бухгалтер |
| Швидкая Екатерина Анатольевна | - | начальник управления информационной политики |
| Третяк Сергей Иванович | - | председатель комитета по физической культуре и спорту департамента культуры, молодёжной политики и спорта |
| Шалкевич Инга Валерьевна | - | председатель комитета молодёжной политики департамента культуры, молодёжной политики и спорта |
| Верченко Ирина Яковлевна | - | заместитель начальника управления культуры департамента культуры, молодёжной политики и спорта |
| Бойко Олег Фёдорович | - | директор муниципального автономного учреждения «Городская дирекция культурных программ» |
| Черняк Яков Семёнович | - | директор муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония» |
| Ясаков Юрий Николаевич | - | директор муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| Болотов Владимир Николаевич | - | генеральный директор Сургутской торгово-промышленной палаты (по согласованию) |

| Ерохов Александр Михайлович | - | начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту (по согласованию) |
| --- | --- | --- |

Приложение 3

к распоряжению

Администрации города

от ______________ № _______

План

мероприятий по подготовке и проведению основных городских мероприятий, посвященных Дню России и 50-летию со дня присвоения Сургуту статуса города

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка писем в организации города о спонсорском участии в проведении мероприятий, посвященных Дню России, Дню города и 50-летию со дня присвоения Сургуту статуса города | до 01 апреля 2015 года | Воробьев А.А., Грищенкова Г.Р. |
| 2 | Подготовка списков пригла-шенных гостей, официальных делегаций и представить на утверждение организацион-ному комитету по подготовке и проведению основных город-ских мероприятий, посвященных Дню России и 50-летию со дня присвоения Сургуту статуса города (далее – оргкомитет) | до мая 2015 года | Воробьев А.А. |
| 3 | Формирование представитель-ские сувениры для гостей и официальных делегаций | до мая 2015 года | Воробьев А.А. |
| 4 | Разработка программы пребывания для гостей и официальных делегаций, приглашенных для участия в праздновании | до мая 2015 года | Воробьев А.А. |
| 5 | Изготовление полиграфической продукции: - бейджи для прессы; - поздравительные открытки от имени Главы города; - приглашения на мероприятия; - пропуска для автотранспорта, задействованного на мероприятиях | до 01 июня 2015 года | Воробьев А.А., Грищенкова Г.Р. |
| 6 | Подготовка проведения городского торжественного вечера, посвященного 50-летию присвоения Сургуту статуса города: - организация приглашения гостей; - организвция культурной программы (выступления творческих коллективов) | май – июнь 2015 года | Воробьев А.А., Грищенкова Г.Р. |
| 7 | Разработка маршрута движения молодежного шествия «Будущее Сургута – это мы!», городского парада колясок «Сургут – город детства», Молодежного велопробега | до 15 мая 2015 года | Шалкевич И.В., Ерохов А.М. (по согласованию) |
| 8 | Разработка схемы перекрытия уличного движения во время проведения мероприятий | до 15 мая 2015 года | Кочетков В.В., Ерохов А.М. (по согласованию) |
| 9 | Подготовка проекта распоря-жения Администрации города «О временном перекрытии движения во время проведения праздничных мероприятий». Обеспечить перекрытие движения автотранспорта во время проведения мероприятий. Опубликовать информацию о перекрытии движения автотранспорта в средствах массовой информации | до 01 июня 2015 года до 06 июня 2015 года | Кочетков В.В., Ерохов А.М. (по согласованию) Швидкая Е.А. |
| 10 | Обеспечение праздничного оформления города | до 01 июня 2015 года | Фокеев А.А. |
| 11 | Организация художественного оформления сценической площадки и площади перед Театром Сургутского государственного университета | до 10 июня 2015 года | Фокеев А.А., Грищенкова Г.Р. |

| 12 | Проведение организационно-технических мероприятий по оформлению Доски Почета города Сургута: - организация фотографирования занесенных на Доску Почета и изготовление фотографий с памятной надписью для вручения; - замена фотографий на Доске Почета | до 04 июня 2015 года до 10 июня 2015 года | Швидкая Е.А., Красильникова Н.Л. Ясаков С.А. |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Проведение организационных мероприятий по подготовке церемонии вручения свиде-тельств о занесении в Книгу Почета города Сургута жителям города: - подготовка проекта распоряжения Главы города о занесении в Книгу Почета; - изготовление свидетельства о занесении в Книгу Почета | до 01 июня 2015 года до 03 июня 2015 года | Красильникова Н.Л. Воробьев А.А. |
| 14 | Проведение организационных мероприятий по вручению наград жителям города: - подготовка списка награж-денных жителей города и передача в управление общественных связей; - организация выплаты премий награжденным знаком «За заслуги пред городом Сургутом» | до 30 мая 2015 года 12 июня 2015 года | Красильникова Н.Л. Новикова М.А. |
| 15 | Разработка мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности | до 01 июня 2015 года | Лапин О.М., Ерохов А.М. (по согласованию) |
| 16 | Организация: - работы праздничной торговой ярмарки в месте проведения массового народного гуляния, посвященного Дню России и 50-летию со дня присвоения Сургуту статуса города (площадь перед Театром Сургутского государственного университета»; - выездной торговли на массовом гулянии «Город на Оби» (муниципальное автономное учреждение «Городской парк культуры и отдыха») | 12 июня 2015 года с 10.00 до 22.00 12 июня 2015 года с 10.00 до 18.00 | Королёва Ю.Г., Болотов В.Н. (по согласованию) |
| 17 | Организация работы празд-ничной торговой ярмарки национальных кухонь «Соцветие» на Фестивале национальных культур «Соцветие» | 07 июня 2015 года с 10.00 до 18.00 | Королёва Ю.Г., Болотов В.Н. (по согласованию) |
| 18 | Представление в организа-ционный комитет для согласо-вания сценарных ходов или программы проведения мероприятий. | до 05 июня 2015 года | Грищенкова Г.Р., Воробьев А.А., Фокеев А.А. |
| 19 | Обеспечение уборки территорий в зоне ответственности, установку и обслуживание контейнеров для сбора мусора, биотуалетов в местах проведения праздничных мероприятий и торговых ярмарок до и после проведения мероприятий | в даты проведения мероприятий | Кочетков В.В., Анохин А.С. |
| 20 | Организация размещения программы мероприятий, посвященных Дню России, Дню города и 50-летию со дня присвоения Сургуту статуса города, в средствах массовой информации и освещение мероприятий в средствах массовой информации | до 01 июня 2015 года | Швидкая Е.А. |
| 21 | Организация звукотехнического сопровождения городского праздника на площади перед Театром Сургутского государ-ственного университета, монтаж-демонтаж сценической площадки | до 12 июня 2015 года | Грищенкова Г.Р. |
| 22 | Обеспечение бесперебойной работы автотранспорта во время проведения городских мероприятий | в даты проведения мероприятий | Ясаков Ю.Н. |
| 23 | Освещение в газете «Сургутские ведомости» мероприятий, посвя-щенных 50-летию присвоения Сургуту статуса города, в течение года | в течение года | Швидкая Е.А. |
| 24 | Опубликование официальной информации и нормативных актов, связанных с организацией и проведением мероприятий, посвященных 50-летию присвоения Сургуту статуса города | в течение года | Швидкая Е.А. |