|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 13 | » | 02 | 20 | 17 | г. |  | № | 838 |



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

Об утверждении плана ремонтов

источников тепловой энергии

и тепловых сетей в 2017 году

по муниципальному образованию

городскому округу город Сургут

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей»:

1. Утвердить план ремонтов источников и тепловых сетей в 2017 году по муниципальному образованию городскому округу город Сургут согласно приложению.

2. Владельцам источников тепловой энергии и тепловых сетей в срок до 31.03.2018 представить в департамент городского хозяйства информацию о выполнении запланированных ремонтов источников и тепловых сетей в 2017 году.

3. Управлению информационной политики разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

План

ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2017 году по муниципальному образованию

городской округ город Сургут

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  источников тепловой  энергии и тепловых сетей | Оборудование,  требующее ремонта | Сроки  проведения ремонта | Вид  ремонта | | Перечень потребителей,  теплоснабжение которых  будет прекращено |
| 1. Филиал открытого акционерного общества «ОГК-2» Сургутская ГРЭС-1 (далее – ГРЭС-1) | | | | | |
| ГРЭС-1 | БЛ12 | 05.08.2017 – 05.09.2017 | СР | | общество с ограниченной  ответственностью (далее –ООО) «Сургутские городские электрические сети» |
| 10.02.2017 – 12.02.2017  28.05.2017–  30.05.2017  25.09.2017–  29.09.2017  23.12.2017–  24.12.2017 | Т2 | |
| БЛ14 | 01.05.2017 –10.09.2017 | РТР | | - |
| 18.03.2017 – 19.03.2017 08.04.2017 – 10.04.2017  18.11.2017 –  20.11.2017 | Т2 | |
| БЛ15 | 09.07.2017– 21.07.2017 | ТР | |  |
| 05.04.2017–  07.04.2017  28.10.2017– 30.10.2017  02.12.2017– 03.12.2017 | Т2 | |
| Городская теплосеть |  | 24.07.2017 – 27.08.2017 | КР | |  |
| Тепловая сеть  промышленных  потребителей |  | 01.06.2017– 31.08.2017 | КР | | ООО «Газпром трансгаз Сургут»  (улица Электротехническая);  бюджетное учреждение  «Центр социальной адаптации Альтернатива»  (улица Пионерная, 2);  муниципальное бюджетное  общеобразовательное  учреждение средняя  общеобразовательная школа  № 44 (улица Пионерная, 1);  Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие (далее – СГМУП) «Тепловик» (поселок Кедровый-1);  ООО «Деловой дом  на Архиерейской»  (улица Электротехническая, 21);  закрытое акционерное общество  (далее – ЗАО) «ПрофОтель»,  (улица Электротехническая, 19/1);  ООО «СК-Моторс Сургут» (улица Энергостроителей, 3);  ООО «Регион Мед-86»  (улица Энергостроителей, 3);  ООО «Союзпрофмонтаж»  (на территории станции) |
| 2. Филиал «Сургутская ГРЭС-2» открытого акционерного общества «Э.ОН Россия» (далее – ГРЭС-2) | | | | | |
| ГРЭС-2 | энергоблок № 1 | 22.04.2017 – 11.05.2017 | ТР | | - |
| 28.01.2017 – 29.01.2017 03.06.2017 – 04.06.2017 08.07.2017 – 09.07.2017  16.09.2017–  17.09.2017  02.12.2017– 03.12.2017 | Т2 | | - |
| энергоблок № 2 | 01.04.2017 – 20.04.2017 | ТР | | - |
| 11.02.2017 – 12.02.2017  06.05.2017 – 07.05.2017  29.07.2017 – 30.07.2017  30.09.2017 – 01.10.2017 11.11.2017 – 13.11.2017 | Т2 | | - |
| энергоблок № 3 | 10.03.2017 – 29.03.2017 | ТР | | - |
| 18.02.2017 – 19.02.2017  15.04.2017 – 16.04.2017 09.09.2017 – 10.09.2017  28.10.2017 – 29.10.2017 16.12.2017 – 17.12.2017 | Т2 | | - |
| энергоблок № 4 | 13.05.2017 – 23.09.2017 | КР | | - |
| 14.01.2017 – 15.01.2017  25.02.2017 – 26.02.2017 18.03.2017 – 19.03.2017  21.10.2017 – 22.10.2017 18.11.2017 – 19.11.2017 | Т2 | | - |
| энергоблок № 5 | 09.11.2017– 15.12.2017 | СР | | - |
| 21.01.2017 – 22.01.2017 04.03.2017 – 05.03.2017 17.06.2017 – 18.06.2017 19.08.2017 – 20.08.2017 | Т2 | | - |
| энергоблок № 6 | 06.07.2017 – 25.07.2017 | ТР | | - |
| 04.02.2017 – 05.02.2017 13.05.2017 – 14.05.2017 12.08.2017 – 13.08.2017 07.10.2017 – 08.10.2017 25.11.2017 – 26.11.2017 | Т2 | | - |
|  | энергоблок № 7 | 07.04.2017 – 22.04.2017 12.09.2017 – 21.09.2017 | ТР,    ТР2 | | - |
| энергоблок № 8 | 11.09.2017 – 14.11.2017 16.04.2017 – 20.04.2017  01.07.2017– 05.07.2017 | КР  ТР2 | | - |
| 3. Общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» | | | | | |
| Котельная в 45  коммунальном квартале ( далее – КК-45) | котлы Eurotherm, насосы, арматура, пластинчатые водоподогреватели Funke | 10.07.2017– 23.07.2017 | ТР | | микрорайоны № 35, 38, 39, 42, 44, 45, 40 |
| Пиковая котельная № 13 | водогрейные котлы КВГМ-50  ст. № 1, 2, 3, КВГМ-100 ст. № 4, 5;  сетевые насосы, дымососы; дутьевые вентиляторы; арматура; газовое  оборудование и газопроводы Ду400, Ду500 | 24.07.2017 – 06.08.2017 | ТР | | - |
| Тепломагистраль № 1 «СГРЭС-1-ПКТС»  (источник ГРЭС-1) | скользящие опоры, трубопровод,  арматура, сальниковые компенсаторы | 24.07.2017 – 06.08.2017 | КР, ТР | | микрорайоны № 7, 7А, 8,  микрорайон Центральный,  хоззона, 11, 11А, 12, 13, 13А,14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 20А |
| Тепломагистраль № 3 «ПКТС-ВЖР» (источник ГРЭС-1) | скользящие опоры, трубопровод,  арматура, сальниковые компенсаторы | 24.07.2017 – 06.08.2017 | ТР | | микрорайоны № 30, 30А, 31, 32, 33, 34 |
| Тепломагистраль № 2 «СГРЭС-2-Промзона»  (источник ГРЭС-2) | скользящие опоры, арматура | 20.06.2017 – 03.07.2017 | КР,  ТР | | Восточный промышленный район, ПСО-34 |
| Тепломагистраль № 4 «СГРЭС-2-ВЖР»  (источник ГРЭС-2) | трубопроводы с заменой  сальниковых компенсаторов,  арматура | 20.06.2017 – 03.07.2017 | ТР | | Восточный жилой район,  коттеджный поселок: переулок Зеленый, улица Озерная, улица Заводская, улица Затонская |
| 4. Сургутское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети» | | | | | |
| Котельная № 1 | водогрейные котлы Logano – S825M ст. № 1, 2, 3, 4; сетевые насосы,  теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 273, 219, 159, 114 | 25.05.2017\*– 23.07.2017; 28.08.2017– 15.09.2017 | | ТР | с 01.06.2017 по 14.06.2017,  с 24.07.2017 по 27.08.2017  работа от теплоисточника  ГРЭС -1 |
| Магистральные тепловые сети | Тепломагистраль № 3 от 10ТК1, 3ТК17 до 3ТК14а;  т.м. №10 от 10ТК1 до 4ТК39 | 01.06.2017 – 14.06.2017 | | ТР | Центральный тепловой пункт (далее – ЦТП) № 6, 10, 11 |
| Внутриквартальные сети теплоснабжения | - | 01.06.2017 – 14.06. 2017 | | ТР | - |
| Котельная № 2 | водогрейные котлы ПТВМ-30М  ст. № 1, 2, 3; дутьевые вентиляторы, дымососы, сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 377, 325, 273, 219, 159, 133, 108, 89, 57 | 25.05.2017\*– 15.09.2017 | | ТР | - |
| Магистральные тепловые сети | тепломагистраль № 1, 4 от 4ТК1, 4ТК2, 4ТК38, 4ТК37, 4ТК36, 4ТК35Аа, 4ТК35, 4ТК33.  От 4ТК2 до 4ТК4, 4ТК5, 4ТК8, 4ТК9, 4ТК10, 4ТК10А,  4ТК11, 4ТК12, 4ТК13, 4ТК14, 4ТК, 4ТК39, 4ТК40, 4ТК40а, 4ТК41, 4ТК41б, 4ТК42, 4ТК42б, 4ТК42а;  4ТК14, ТК94-28, ТК94-27, ТК94-22, ТК94-16, ТК94-20, 4ТК33, ТК94-19, УТ94-23, УТ94-23\*, УТ94-26, УТ94-24, УТ94-24\*, УТ94-24\*\*, УТ94-18, УТ94-18\*, УТ94-17\*, УТ94-17, ТК94-25, УТ94-1.  4ТК14-ЦТП-94-УТ94-4,УТ94-2,УТ94-1,УТ-2,ТК94-13 | 01.06.2017 – 14.06.2017  01.06.2017– 14.06.2017 | | ТР  ТР | ЦТП № 4, 15, 25, 27, 28, 29, 94, Повысительная станция  (далее – ПС) № 1, 2, 3, ЦПКРС,  индивидуальный тепловой пункт (далее ‒ ИТП)  улица Кукуевицкого15/3,  ИТП улица Энтузиастов 1, 3, 4, 17(стр), 25(стр), 42, 44;ИТП проспект Набережный 12;  ИТП улица Восход 2, 21  улица 60 лет Октября 4, 5, 8, 10, 12, 18, улица Энтузиастов 41,  ИТП улица Энтузиастов 43а, 45, ИТП улица 60 лет Октября 2, 8а, 14, 20 |
| Внутриквартальные сети теплоснабжения |  | 01.06.2017 – 14.06.2017 | | ТР | - |
| Котельная № 3 | водогрейные котлы ПТВМ-30М  ст. № 1, 2, 3; дутьевые вентиляторы, дымососы, сетевые насосы,  теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 426, 219, 159, 108, 89. | 25.05.2017\*– 23.07.2017; 28.08.2017– 15.09.2017 | | ТР | с 05.07.2017 по 18.07.2017,  с 24.07.2017 по 27.08.2017  работа от теплоисточника СГРЭС-1 |
| Магистральные тепловые сети | тепломагистраль № 5 от котельной № 3 5ТК1, 5ТК2 до 5ТК13;  тепломагистраль № 5 от 5ТК6  до 5ТК10а, б, в;  тепломагистраль № 5 от 5ТК9  до 5ТК9г-2 жилая зона;  тепломагистраль № 5 от 5ТК10  до 5ТК10 в, г, д, е -1 жилая зона;  тепломагистраль № 5 от 5ТК10  до 5ТК10 б;  тепломагистраль № 6 от 5ТК1  до 6ТК14, 5ТК13  тепломагистраль № 6 от 6ТК27  до 6ТК27 ж;  тепломагистраль № 6 от 6ТК24  до ЦТП-74 | 05.07.2017– 18.07.2017    01.06.2017– 20.08.2017 | | ТР  КР | ЦТП № 65, 66, 67, 68, 69,  72, 73, 74, ПС-6  ИТП улица Энергетиков, 7,  7/1, 9, 10, 11, 11/1, 13, 29, 31, 33;  ИТП улица Просвещения, 42а, 42б, 42в, 44, 46, 48;  ИТП улица Гагарина, 12;  ИТП улица Республики, 81,83 |
| Внутриквартальные сети теплоснабжения |  | 01.06.2017– 25.08.2017 | | ТР | - |
| Котельная № 5 | водогрейные котлы КВ ГМ-1,0  ст. № 1, 2; водогрейные котлы  КВЖ-5-115 ст. № 3, 4; дутьевые  вентиляторы, сетевые насосы,  теплообменники, арматура.  Газовое оборудование и газопроводы Ду 219, 159, 114, 108, 87.  Техническое перевооружение  тепломеханических трубопроводов обвязки сетевых насосов  и коллекторов в соответствие  с установленной мощностью 10,  32 Гкал/час | 10.07.2017– 23.07.2017 | | ТР  КР | поселок Дорожный, МК-37 |
| Внутриквартальные сети теплоснабжения |  | 20.06.2017\*– 25.08.2017\* | | ТР | - |
| Котельная № 6 | водогрейные котлы ВКГМ-4 ст. № 1, 2; водогрейные котлы ВВД-1, 8  ст. № 3, 4; дутьевые вентиляторы,  сетевые насосы, арматура.  Газовое оборудование и газопроводы Ду 219, 100, 76.  Техническое перевооружение с заменой водогрейных котлов ВВД 1, 8 № 3,4 на котлы Vissman Vitoplex 100LS и переводом котельной  на двухконтурную схему теплоснабжения с разработкой проектной  документации и ЭПБ проекта | 25.05.2017\*– 15.09.2017\* | | ТР  КР | Заячий остров |
| Котельная № 7 | водогрейные котлы ВВД-1, 8  ст. № 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12; сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 159,76 | 25.05.2017\*– 15.09.2017\* | | ТР | Промзона, улица Индустриальная |
| Внутриквартальные сети теплоснабжения |  | 01.06.2017\*– 25.08.2017\* | | ТР | - |
| Котельная № 9 | водогрейные котлы ВВД-1, 8  ст. № 1 – 8; сетевые насосы, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 159,100,76.  Техническое перевооружение  с заменой на автоматизированную  котельную с установленной  мощностью 7МВт с двухконтурной системой теплоснабжения | 25.05.2017\*– 15.09.2017\* | | ТР  КР | Промзона ,  улица Буровая |
| Внутриквартальные сети теплоснабжения |  | 01.06.2017\*– 25.08.2017\* | | ТР | - |
| Котельная № 13 | водогрейные котлы ДКВР-20/13  ст. № 1, 2, Дутьевые вентиляторы;  Сетевые насосы, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 535, 425, 325, 219, 114.  В работе с 25.05.2017 по 10.07.2017  и с 25.07.2017 по 15.09.2017.  Монтаж узлов учета на газопроводе высокого давления от АГРС-4  до котельной № 13, 14 | 10.07.2017– 23.07.2017 | | ТР  КР | микрорайон ЖД |
| Магистральные тепловые сети |  | 10.07.2017– 23.07.2017 | | ТР | ЦТП № 81, 82, 83, 46, 80.  Микрорайон № 40 (ЦТП-1, 2);  ИТП улица Крылова 49, 47/2;  улица Грибоедова 8/1, 8/2, 8/3, 8/4;  улица Привокзальная 18/2,  Железнодорожный вокзал,  НОД-8, Локомотивное депо, улица Западная 4А, Станция  водоочистки УОВ-1 |
| Внутриквартальные сети теплоснабжения |  | 25.05.2017\*– 01.09.2017\* | | ТР |  |
| Котельная № 14 | водогрейные котлы ПТВМ-30М  ст. № 1, 2, 3; дутьевые вентиляторы, дымососы, сетевые насосы, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 426, 273, 219, 159, 159, 89 | 25.05.2017\*– 15.09.2017\* | | ТР | микрорайон ЖД |
| Магистральные тепловые сети | от НО-9( Н8 проектир.) до Н9 (т.А) | 01.06.2017– 20.08.2017 | | КР |  |
| Котельная № 21 | водогрейные котлы Vitoplex-100 № 1, 2, 3; сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование  и газопроводы Ду 219, 108, 57 | 08.08.2017– 21.08.2017 | | ТР | поселок Звездный  ЦТП-47 |
| Внутриквартальные сети теплоснабжения |  | 01.06.2017\*– 25.08.2017\* | | ТР | - |
| Котельная № 22 | водогрейные котлы Ygnis FBG 2500 № 1, 2, 3; сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 273 | 25.05.2017\*– 31.05.2017 | | ТР | городское муниципальное  учреждение спортивно-оздоровительный центр «Олимпия» |
| Внутриквартальные сети теплоснабжения |  | 01.06.2017\*– 25.08.2017\* | | ТР | - |
| Котельная № 23 Ледовый Дворец спорта | водогрейные котлы КСВ-2,5 № 1, 2,  и КСВ-1,0 № 3; сетевые насосы,  теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 273 | 05.06.2017– 18.06.2017 | | ТР | Ледовый Дворец спорта,  Югорский тракт, 40 |
| Котельная № 24  «Поликлиника Нефтяник» | водогрейные котлы Vissman Vitoplex-100 №1,2. Сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы | 08.08.2017– 21.08.2017 | | ТР | улица Киртбая,  микрорайон № 37 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От теплоисточника СГРЭС-1 | | | | | | | | |
| Тепломагистраль № 1 «СГРЭС-1-ПКТС»  (источник ГРЭС-1) | тепломагистраль № 1 от П1до 1ТК5, 1ТК10, 1ТК19, 1ТК40, 1ТК41, 1ТК42, 1ТК43, 1ТК44;  от точки «А» до точки «Б»;  от 1ТК42, 1ТК21, 1ТК24, 4ТК36;  от 1ТК24 до 1ТК29;  от 1ТК5,2ТК7, 1ТК35, 1ТК35г,  до котельной № 3  от 1ТК36, 1ТК36а, 1ТК37а  Тепломагистраль № 1 от 1ТК44  до точки «А»  Тепломагистраль № 1 от точки «Б»  до 1ТК46  Тепломагистраль № 1 1ТК25, 1ТК26 до ЦТП № 5 | 24.07.2017– 06.08.2017  01.06.2017– 20.08.2017  01.06.2017– 20.08.2017  01.06.2017– 20.08.2017 | | | ТР  КР  КР  КР | | ЦТП № 1, 8, 17, 18, 22, 24, 26, 30, 36, 49, 70, 71, 95, 96, 99; ЦТП микрорайона № 37,  ИТП улица Майская 10, 14 | |
| Тепломагистраль № 1 «СГРЭС-1-ПКТС»  (источник ГРЭС-1) | тепломагистраль № 2 от П1, 2ТК1  до 2ТК4, 2ТК6, 2ТК16, 3ТК11, 2ТК21, 2ТК22, 2ТК23, 2ТК23а;  от 2ТК24 до 2ТК26, 2ТК28;  от 1ТК5 до 2ТК9, 2ТК13б.  Тепломагистраль № 2 от 2ТК22  до 2ТК24 | 08.08.2017– 21.08.2017  01.06.2017– 20.08.2017 | | | ТР  КР | | ЦТП № 7, 9, 12, 13, 14, 19,  20, 23, 31, 32, 33, 34, 40, 48, 75  ИТП проспект Ленина, 54,  ИТП улица Профсоюзов, 38 | |
| Тепломагистраль № 1 «СГРЭС-1-ПКТС»  (источник ГРЭС-1) | Тепломагистраль № 3 от 2ТК1, 3ТК3, 3ТК4,3ТК8а, 3ТК9,3ТК14, 3ТК20, 3ТК23, 3, ТК23а, 3ТК23е, 3ТК24, 3ТК26а, 3ТК27, 3ТК29 | 24.07.2017 – 06.08.2017 | | | ТР | | ЦТП № 21, 35, 37, 41, 76,7 7,  85, ЦТП «Университета»  ИТП улица Ленина 21, 23, 43, 41, 11, 19, 26, 16,18;  ИТП улица Университетская, 3, 7, 9, 11, 29;  ИТП улица 30 лет Победы, 10; ИТП улица Сибирская, 15;  ИТП проспект Ленина, 16/1, 16/2, 18/1, 18/2, 20, 20/1, 22, 24, 24/1, 24/3 | |
| Тепломагистраль № 1 «СГРЭС-1-ПКТС» (источник ГРЭС-1) | Тепломагистраль № 7 от 3ТК5, 7ТК2 до 7ТК3б, 7ТК4в, 7ТК4б, 7ТК5а, 7ТК7, ИТП50  от 7ТК5 до 7ТК5\*  от 7ТК6, 7ТК6а до точки «В»  (проспект Мира, 54/1) | 24.07.2017– 06.08.2017 | | | ТР | | ЦТП № 42, 2  ИТП улица Маяковского, 7, 9,  9/1, 9/2, 11  ИТП улица Маяковского, 10  Временное общежитие | |
| Тепломагистраль № 1 «СГРЭС-1-ПКТС»  (источник ГРЭС-1) | Тепломагистраль № 8 от 3ТК3, 8ТК1 до 8ТК4, 8ТК5, 8ТК9, 8ТК10  от ПС-4 до сущ. НО | 24.07.2017– 06.08.2017  25.05.2017– 15.09.2017 | | | ТР | | ЦТП № 38, 39, 45, ПС-4,  Контрольно-распределительный пункт-2 (далее – КРП),  ИТП улица Быстринская, 8, 8/1, 10, 12;  ИТП проспект Мира, 53, 55, 55/1, 55/2;  ИТП улица Генерала Иванова,  3, 3/2, 7, 7/1, 5, 5/1 | |
| Тепломагистраль № 1 «СГРЭС-1-ПКТС»  (источник ГРЭС-1) | Тепломагистраль № 9 ВЖР от 9ТК1 до 9ТК1г,  Тепломагистраль № 9 ВЖР от ТК-опуска до 9ТК1 д, е, ж  Тепломагистраль № 9 ВЖР от 9ТК2 до 9ТК2-2, 9ТК2-4  Тепломагистраль № 9 ВЖР от 9ТК2-4, 9ТК2-5, 9ТК2-6, 9ТК2-7;  Тепломагистраль № 9 ВЖР от 9ТК2-2 до КРП-4  Тепломагистраль № 9 ВЖР от 9УТ-6 до 9УТ-13 улица Ивана Захарова | 24.07.2017– 06.08.2017 | | | ТР | | ЦТП №43, 50, 64, 78, 79, 98, 102 (18 стр), КРП-4;  ИТП улица 30 лет Победы, 50, 60, 60/1, 31;  ИТП улица Университетская, 29, 29А, Б, 31;  ИТП улица Каролинского, 9, 12, 13/1, 14, 14/1, 14/2, 10, 8  ИТП улица Ивана Захарова, 9, 11, 13, 13/1 | |
| Внутриквартальные сети теплоснабжения | от точки врезки до ЦТП «Госснаб» | 25.05.2017– 15.09. 2017 | | | ТР | | - | |
| От теплоисточника СГРЭС-2 | | | | | | | | |
| Тепломагистраль № 2 «СГРЭС-2-Промзона»  (источник ГРЭС-2) | Тепломагистраль № 9 от П-12  до 9ТК5,6,9ТК10, 9ТК11б, 9ТК19,  П-11, 9ТК12а, 9ТК12г, 9ТК20, 9ТК24. | 20.06.2017– 03.07.2017 | | | ТР | | ЦТП № 51, 52, 53, 54, 55, 56,  57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 87,  86, 97, КРП № 1  ИТП проспект Комсомольский,  9, 11, 13, 20;  улица Югорская, 3, 13, 15, 17, 38, 38/1, 40, 40/1, 42, 42/1;  ИТП улица Мелик-Карамова «Возрождение»  ИТП проспект Пролетарский, 10/2, 10/3 | |
| Тепломагистраль № 2 «СГРЭС-2-Промзона»  (источник ГРЭС-2) | от П-5 до ЦТП 90, 88  от ЦТП 90 (от точки А)  до ТК подъема (к ЦТП-88) | 25.05.2017– 15.09.2017  01.06.2017– 20.08. 2017 | | | ТР  КР | | - | |
| Тепломагистраль  № 2 «СГРЭС-2-Промзона» (источник ГРЭС-2) | от П-7 до ЦТП № 91 | 20.06.2017– 03.07.2017 | | | ТР | | улица Ивана Захарова, 2, 4 | |
| от П-7 до ЦТП № 92 | 25.05.2017– 15.09. 2017 | | | ТР | | - | |
| от П-10 до ЦТП № 100 | 20.06.2017– 03.07. 2017 | | | ТР | | - | |
| Внутриквартальные сети теплоснабжения | от точки врезки в Ду800 (ТМБ)  до ЦТП № 89  от точки врезки сети в Ду800  до точки подъема сети (к ЦТП № 89) | 25.05.2017– 15.09.2017  25.05.2017– 15.09.2017 | | | ТР  КР | | - | |
| 5. Сургутское муниципальное унитарное предприятие «Тепловик» | | | | | | | | |
| Котельная № 1  поселок Юность | водогрейные котлы ВВД-1,8, КВЗГ-4, 64, сетевые насосы, дымососы,  газовое оборудование, газопроводы | 18.05.2017\*– 01.09.2017\* | | | ТР | | поселки Юность, МК-32,  МО-94 | |
| Сети теплоснабжения | трубопроводы, опоры, арматура,  компенсаторы, тепловая изоляция, тепловые камеры | 18.05.2017\*– 01.09.2017\* | | | ТР | |
| Сети горячего  водоснабжения | 01.06.2017 – 14.06.2017 | | | ТР | |
| Котельная № 5  поселок Таёжный | водогрейные котлы «Unicon», сетевые насосы, дымососы, газовое оборудование, газопроводы | 18.05.2017\* – 01.09.2017\* | | | ТР | | поселок Таёжный | |
| Сети теплоснабжения | трубопроводы, опоры, арматура,  компенсаторы, тепловая изоляция, тепловые камеры | 18.05.2017\*– 01.09.2017\* | | | ТР | |
| Котельная № 8  поселок Лунный | водогрейные котлы «Vitoplex-1002, сетевые насосы, дымососы, газовое оборудование, газопроводы, теплообменное оборудование | 18.05.2017\*– 01.09.2017\* | | | ТР | | поселок Лунный,  школа № 28 | |
| Сети теплоснабжения | трубопроводы, опоры, арматура, компенсаторы, тепловая изоляция, тепловые камеры | 18.05.2017\*– 01.09.2017\* | | | ТР | |
| Сети горячего  водоснабжения | 15.06.2017– 28.06.2017 | | | ТР | |
| Котельная № 9  поселок Медвежий угол | водогрейные котлы ВВД-1,8, сетевые насосы, дымососы, газовое оборудование, газопроводы | 18.05.2017\*– 01.09.2017\* | | | ТР | | поселок Медвежий угол | |
| Сети теплоснабжения | трубопроводы, опоры, арматура,  компенсаторы, тепловая изоляция, тепловые камеры | 18.05.2017\*– 01.09.2017\* | | | ТР | |
| Котельные № 10, 11  в поселок Снежный | водогрейные котлы Турботерм-3150, Турботерм-1100, сетевые насосы,  дымососы, газовое оборудование,  газопроводы, теплообменное оборудование | 18.05.2017\*– 01.09.2017\* | | | ТР | | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Геронтологический центр»,  Детский дом «На Калинке»,  Ветеринарная лаборатория,  Локальные очистные соору-  жения канализации  СГМУП «Горводоканал»,  Нефтегазоводобывающее управление «Федоровскнефть «База отдыха» | |
| Сети теплоснабжения | трубопроводы, опоры, арматура,  компенсаторы, тепловая изоляция, тепловые камеры | 18.05.2017\*– 01.09.2017\* | | | ТР | |
| Котельная № 12  в 39 микрорайоне | водогрейные котлы «Vitoplex-100», сетевые насосы, дымососы, газовое оборудование, газопроводы, теплообменное оборудование | 18.05.2017\*– 01.09.2017\* | | | ТР | | пожарная часть | |
| Тепловые сети  поселок Кедровый-1 | трубопроводы, опоры, арматура,  компенсаторы, тепловая изоляция, тепловые камеры | 01.06.2017\*– 31.08.2017\* | | | ТР | | поселок Кедровый-1 | |
| Тепловые сети  поселок Кедровый-2 | 20.06.2017 – 03.07.2017 | | | ТР | | поселок Кедровый-2 | |
| Тепловые сети  поселок Финский | 20.06.2017 – 03.07.2017 | | | ТР | | поселок Финский,  улица Загородная 1, 3 | |
| 6. Открытое акционерное общество «Сургутстройтрест» | | | | | | | | |
| Котельная № 1  (проспект Набережный, 17, 17/1) | котельное оборудование | 12.06.2017 – 25.06.2017 | | ТР | | | жилые дома  по проспекту Набережному, 17, 17/1 | |
| Котельная № 2  (проспект Набережный, 17/2) | котельное оборудование | 12.06.2017 – 26.06.2017 | | ТР | | | жилой дом по проспекту  Набережному 17/2 | |
| 7. Закрытое акционерное общество «Сургутспецстрой» | | | | | | | | |
| Котельная  в поселке Лесном | водогрейный котел КВЖ-1, 8 № 1, 2, 3, 4 | 01.06.2017\*– 31.08.2017 | | ТР | | | поселок Лесной | |
| 8. Общество с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой № 18» | | | | | | | |
| КРП-1, КРП-3  Тепломагистраль № 3 «ПКТС-ВЖР»  (источник ГРЭС-1) | ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания трубопроводов | 24.07.2017 –  06.08.2017 | | ТО | | | жилые дома по улице Университетская 25а, 25/1, 25/2, 21, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4,  проспект Пролетарский 2а, 4/2 |
| ЦТП № 1, ЦТП № 2, ИТП (источник котельная  КК-45) | ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания трубопроводов | 10.07.2017 –  23.07.2017 | | ТО | | | жилые дома по улице  С. Билецкого 2, 4, 6;  улице Крылова 26, 30, 32;  улице Усольцева 15;  Тюменскому тракту 2, 4, 6/1, 8, 10 |
| ЦТП № 1, ЦТП № 2  Тепломагистраль № 4 «СГРЭС-2-ВЖР»  (источник ГРЭС-2) | ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания трубопроводов | 20.06.2017 – 03.07.2017 | | ТО | | | жилые дома по улице  И. Захарова 10, 10/1, 12, 12/1;  проспекту Пролетарскому, 35, 39;  улице Университеская, 39, 41; 31; |
|  |  |  | |  | | | улице И. Каралинского, 16, 9;  улице Мелик-Карамова, 41  корпус 1, 40 корпус 2 |
| 9. Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз» | | | | | | | |
| Котельная № 5  УПНПиКРС | котельное оборудование | 01.06.2017– 31.08.2017 | | ТР | | | муниципальное казенное  учреждение «Управление  капитального сроительства  Сургутского района»  (улица Технологическая, 3) |
| Котельная № 10  база СУМР-2 | котельное оборудование | 01.06.2017– 31.08.2017 | | ТР | | | ЗАО «Сибинвестстрой»  (Нефтеюганское шоссе, 11а); ОАО «Гипротюменнефтегаз» (Нефтеюганское шоссе, 3); индивидуальный предприниматель Плешка В.В.  (Нефтеюганское шоссе, 9); «Спецмонтаж-2» (Нефтеюганское шоссе, 13); СГМУП «Сургутский  хлебозавод» (улица Домострои-телей, 19) |
| Котельная № 12 (промбаза) | котельное оборудование | 01.06.2017– 31.08.2017 | | ТР | | | ООО «Римера-Сервис-Юганск» (улица Промышленная, 20/2);  Федеральное казенное учреж-  дение лечебно-исправительное учреждение № 17 Управление Федеральной службы испол-  нения наказания  России по ХМАО – Югре (улица Промышленная, 16/3); Управление Федеральной службы исполнения наказания России по ХМАО – Югре (улица Промышленная, 15); Дирекция по тепловодоснаб-  жению – структурное подраз-  деление Свердловской  железной дороги филиала  Открытое акционерное общество (далее ОАО) «Российская  железная дорога» (далее –  ОАО «РЖД») (улица Промышленная, 17) |
| Котельная № 15  Дворец искусств  «Нефтяник» | котельное оборудование | 15.06.2017– 30.06.2017 | | ТР | | | сургутская детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Нефтяник» (Югорский тракт, 8)  Дворец искусств «Нефтяник» (Югорский тракт, 5 ) |
| Котельная № 19 СУТТ-5 поселок Юность | котельное оборудование | 01.06.2017 – 31.08.2017 | | ТР | | | Индивидуальный предприниматель Галязимов В.Г. (Локомотивный проезд, 5) |
| 10. Общество с ограниченной ответственностью «ТВС-Сервис» | | | | | | | |
| Общество с ограниченной ответственностью  «ТВС-Сервис» | котельное оборудование | 15.05.2017 –  15.09.2017 | | ТР | | | улица Инженерная 20:  ООО:  - «РЕМиСТР»;  - «Спецстроймаш»;  - «Запсибагранс»;  - «Главснаб Инвест»;  - «База Север»;  - «Пакер-Сервис»,  - ПТФ «Уют»;  Индивидуальный предприниматель Давыдов С.Н.;  Индивидуальный предприниматель Криштанович Т.М. |
| 11. Открытое акционерное общество «Аэропорт Сургут» | | | | | | | |
| Котельная открытого акционерного общества «Аэропорт Сургут» | котел ДКВР 6, 5/13 ст. № 1, № 2, № 4 | 01.06.2017 –  15.09.2017 | | ТР | | | на территории промзоны  Аэропорт Сургут:  ООО Федеральное  государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации  воздушного движения в Российской Федерации»;  СГМУП «Горводоканал»;  ООО «Аэропорт-сервис»;  ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг»;  ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»;  Федеральное государственное бюджетное учреждение  «Авиаметтелеком Росгидромета»;  ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО Сургут»;  ООО «Пром Экспертиза»  (поселок Таёжный)  ООО «Полюс» (поселок  Таёжный);  Акционерное общество  «Глобалстрой-Инжиниринг» (поселок Таёжный) |
| котел ДКВР 6, 5/13 ст. № 3 | 01.06.2017 – 20.09.2017 | | КР | | |
| тепловые сети | 01.06. 2017 –15.09.2017 | | ТР | | |
| 12. Общество с ограниченной ответственностью «Технические системы» | | | | | | | |
| Котельная общества  с ограниченной  ответственностью  «Технические системы» | Котел ВВД-1, 8 № 1, 2, 3, 4, 5 ,6 | 30.05.2017–  10.10.2017 | ТР | | | ОАО «Сургутинженефтегазстрой»;  ООО «Корпорация»;  ООО «Специнжестрой»;  ООО «Прогрессия»;  ООО «Русский быт»;  ООО «СибТехМантСервис» | |
| 13. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» | | | | | | | |
| Котельная промбазы УЭЗС (улица Производственая,17 строение 1) | котельное оборудование:  теплообменники ПВ-4-15 | 01.06. 2017 –  31.08.2017 | | ТР | | | дочернее открытое акционерное общество «Цэнтрэнергогаз» (улица Производственная, 18);  дочернее открытое акционерное общество Сургутское  управление пуско-наладочных работ «Спецгазавтотранс» (улица Производственная);  индивидуальный предприниматель Быкос  (улица Промышленная);  индивидуальный предприниматель Ким  (улица Промышленная);  ООО «ЮЗСМ»  (улица Промышленная, 35);  ООО «Аргус»  (улица Производственная);  ООО «Вентсервис»  (улица Промышленная);  ООО «Запсибгазторг»  (улица Промышленная);  ООО «Северком»  (улица Промышленная);  ООО «Сибстройтеплоремонт» (улица Промышленная);  индивидуальный предприниматель Куртева  (улица Промышленная) |
| 14. Общество с ограниченной ответственностью «Горремстрой» | | | | | | | |
| Газовая  автоматизированная  котельная,  Нефтеюганское шоссе, 21 | водогрейные котлы № 1, 2  VITOPLEX 100 100 | 20.05. 2017 –  01.09.2017 | | ТР | | | ООО «Керама-Н»,  ООО «Профит»,  Нефтеюганское шоссе |
| 15. Сургутское муниципальное унитарное предприятие «Сургутский хлебозавод» | | | | | | | |
| Паро-водогрейная  котельная  СГМУП «Сургутский  хлебозавод» | водогрейный котел № 1 | 19.05.2017– 30.05.2017 | | ТР | | | Сургутский городской  молочный завод филиал  ОАО «Вимм-Билль-Данн» (Нефтеюганское шоссе, 4);  ООО Мясокомбинат  «Сургутский»  (Нефтеюганское шоссе, 6) |
| водогрейный котел № 2 | 02.06.2017–  13.06.2017 | |
| водогрейный котел № 3 | 16.06.2017–  27.06.2017 | |
| паровой котел № 4 | 30.06.2017–  11.07.2017 | |
| паровой котел № 5 | 14.07.2017–  25.07.2017 | |
| паровой котел № 6 | 28.07.2017–  08.08.2017 | |
| 16. Общество с ограниченной ответственностью УК «Северо-Западная тепловая компания» | | | | | | | |
| Котельная общества  ООО Управляющей  компании «Северо-Западная тепловая компания»,  улица Автомобилистов, 3 | водогрейные котлы ДЕ-25-14  № 1, 2  тепловые сети | 15.05.2017–  30.09.2017 | | ТР  ТР | | | ЗАО «Сургутпромжелдортранс»  (улица Западная, 13);  ЗАО «Промышленное агентство» (улица Западная, 5);  ЗАО «Трансмашсервис»  (улица Автомобилистов, 3/2);  Сургутская автобаза  (улица Западная, 15);  ООО «Орион»  (улица Траспортная, 14);  ООО «Юграпромбезопасность»  (улица Западная, 7);  ООО «Мобил Актив»  (улица Автомобилистов, 5);  ООО «Эль-Капитан»  (улица Автомобилистов, 15);  ООО «СУ-76»  (проезд Локомотивный, 5);  ООО «Жилдорстрой»  (улица Западная, 19);  ООО ПМС-254 ОАО «РЖД» (улица Западная, 17) |

Примечания:

КР – капитальный ремонт;

ТР, Т2, СР – текущий ремонт;

\*точные даты начала и окончания отопительного сезона будут зависеть от климатических условий.