## на 01.04.2015
Информация о реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на территории городского округа город Сургут на 01.04.2015 года (по состоянию на 30.03.2015)
|  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | (тыс. руб.)
№ п/п | Наименование программы/подпрограммы | Источник финансирования | Остатки средств предыдущих периодов (на 01.01.2014 года) | Исполнение, возврат остатков предыдущих периодов (на 01.02.2014 года) | Остатки средств предыдущих периодов (на 01.02.2014) с учетом возврата, исполнения | Финансовые затраты на реализацию программы в 2015 году |  | на 01.04.2015 |  |  |  |  | Ожидаемое исполнение на 01.01.2016 | Ожидаемый остаток средств за 2015 год (гр. 5 - гр.11) | Ожидаемый % исполнения | Остаток по результатам ожидаемого исполнения | Остаток финансирования 2014 года (гр. 6 - гр.8) | Пояснения, ожидаемые результаты
[6 empty] | Утвержденный план на 2015 год | Уточненный план на 2015 год | Фактически профинансировано |  | Исполнение
[8 empty] | Факт финансирования | % к уточненному плану | Исполнено (кассовый расход) | % исполнения к уточненному плану | % исполнения к факту финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 14
| Всего по программам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Всего, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 11666538.76 | 12795615.03 | 2024381.2 | 16% | 1947905.16 | 15% | 96% | 12666309.58 | 129305.45 | 99% | 129305.45 | 76476.04 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
|  | федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | 95615.5 | 95615.5 | 15723.1 | 16% | 8110.39 | 8% | 52% | 95615.5 | 0 | 100% | 0 | 7612.71 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
|  | бюджет ХМАО-Югры | #REF! | #REF! | #REF! | 11067313.11 | 12197570.61 | 1960801.65 | 16% | 1891938.32 | 16% | 96% | 12140629.64 | 56940.97 | 99.5% | 56940.97 | 68863.33 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
|  | бюджет МО | #REF! | #REF! | #REF! | 335401.37 | 342671.04 | 23163.32 | 7% | 23163.32 | 7% | 100% | 339110.75 | 3560.29 | 99% | 3560.29 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
|  | бюджет МО сверх соглашения | #REF! | #REF! | #REF! | 125025.78 | 116574.88 | 16664.84 | 14% | 16664.84 | 14% | 100% | 47770.69 | 68804.19 | 41% | 68804.19 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
|  | привлечённые средства | #REF! | #REF! | #REF! | 43183 | 43183 | 8028.29 | 19% | 8028.29 | 19% | 100% | 43183 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
1. | Государственная программа "Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы" (Пелевин А.Р.) | Всего по программе, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 620276.54 | 681876.54 | 7807.27 | 1% | 7807.27 | 1% | 100% | 615997 | 65879.54 | 90% | 65879.54 | 0 | Заключено соглашение от 24.12.2014 № 7 о представлении субсидий из бюджета автономного округа на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в 2015 году между Департаментом экономического развития ХМАО-Югры и Администрацией города (по объекту "'Поликлиника "Нефтяник" 700 пос.мкр.37"). | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! | #REF! | #REF! | 554397 | 615997 | 7807.27 | 1% | 7807.27 | 1% | 100% | 615997 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  | #REF! | #REF! | #REF! | 65879.54 | 65879.54 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 65879.54 | 0% | 65879.54 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
1.1. | Подпрограмма "Территориальное планирование учреждений здравоохранения автономного округа" | Всего по подпрограмме, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 620276.54 | 681876.54 | 7807.27 | 1% | 7807.27 | 1% | 100% | 615997 | 65879.54 | 90% | 65879.54 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 554397 | 615997 | 7807.27 | 1% | 7807.27 | 1% | 100% | 615997 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 65879.54 | 65879.54 | 0 | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 0 | 65879.54 | 0% | 65879.54 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
1.1.1. | Поликлиника "Нефтяник" на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута (УКС) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 620276.54 | 681876.54 | 7807.27 | 1.14% | 7807.27 | 1.14% | 100% | 615997 | 65879.54 | 90.3% | 65879.54 | 0 | Муниципальный контракт с ООО СК "СОК" № 01/2014 от 03.02.2014 сумма по контракту - 517 000 тыс. руб., в том числе средства 2014 года - 416 568,42 тыс. руб. исполнены в 2014 году (средства ХМАО - 374 911,58 тыс.руб., средства МО - Срок выполнения работ по контракту 15.12.2015 года. Процент готовности объекта - 93%. Оплата за осуществление технологического присоединения объекта к электрическим сетям в размере 7,79 тыс. руб. будет осуществляться согласно договора от 28.02.2013 г. № 46/2013/ТП Срок размещения извещений о проведение электронных аукционов на поставку оборудования для комплектации и ввода в эксплуатацию объекта перенесен на апрель 2015 г., в связи с корректировкой перечня товарных позиций в части замены импортного оборудования на товары российского производства и согласованием данного перечня с эксплуатирующей организацией. Ориентировочный срок заключения контрактов - май-июнь 2015 года при условии, что аукционы состоятся. Срок размещения извещений о проведении закупок у единственного исполнителя на оказание услуг по подключению объекта к сетям водоснабжения (1 717,60 тыс. руб.), к сетям водоотведения (2 811,11 тыс. руб.) согласно утвержденного плана-графика - июль 2015 г. Ориентировочный срок заключения контрактов - июль 2015 г. Предполагаемый остаток средств МО сверх соглашения за 2015 год - 65 879,54 тыс.руб. Внесены изменения в АИП от 27.02.2015 по уменьшению доли местного бюджета и финансированию окончания строительства объекта за счет окружных средств в соответствии с государственной программой "Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы". Уменьшение средств местного бюджета и приведение уточненного бюджета к утвержденному вынесено на рассмотрение ДГ, заседание которой состоится в апреле. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 554397 | 615997 | 7807.27 | 1.27% | 7807.27 | 1.27% | 100% | 615997 |  | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [64 empty] | 1.14 |  |  | TRUE |  | изменения в АИП
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [64 empty] | 61600 |  |  | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 65879.54 | 65879.54 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 0 | 65879.54 | 0% | 65879.54 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
2. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» (Османкина Т.Н.) | Всего по программе, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 8150707.17 | 9196502.17 | 1745041.58 | 19% | 1737638.83 | 19% | 100% | 9187228.75 | 9273.42 | 100% | 9273.42 | 7402.75 | Заключено соглашение от 24.12.2014 № 7 о представлении субсидий из бюджета автономного округа на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в 2015 году между Департаментом экономического развития ХМАО-Югры и Администрацией города (по объекту "Детский сад "Золотой Ключик", ул. Энтузиастов, 51/1"). | [65 empty] | -1045795 |  |  | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Подпрограмма IV "Допризывная подготовка молодежи". Соглашение о сотрудничестве в сфере реализации государственных программ ХМАО - Югры между Департаментом культуры ХМАО – Югры и Администрацией города находится на стадии подписания: - подписано Администрацией города; - направлено 02.02.2015 года в Департамент культуры ХМАО – Югры для подписания (нарочно). По итогам видеоконференции 13.02.2015 департаментом культуры ХМАО-Югры принято решение приостановить процедуру подписания соглашения до августа 2015 года. В соответствии с письмом депкультуры ХМАО-Югры от 03.03.2015 №09-Исх-994 в связи со сложившйся экономической ситуацией и проводимой оптимизацией расходов бюджета ХМАО предоставление субсидии приостановлено до выделения дополнительного финансирования. Заключение соглашения по мероприятиям, финансируемым за счет субвенций, не требуется | [65 empty] | 0 |  |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | 8096058 | 9141853 | 1729636.9 | 19% | 1722234.15 | 19% | 100% | 9135503.59 | 6349.41 | 100% | 6349.41 | 7402.75 | [66 empty] | -1045795 |  |  | TRUE
| бюджет МО |  | 0 | 0 | 0 | 6457 | 15195.51 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 15195.51 | 0 | 100% | 0 | 0 | [66 empty] | -8738.51 |  |  | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 48192.17 | 39453.66 | 15404.68 | 39% | 15404.68 | 39% | 100% | 36529.65 | 2924.01 | 93% | 2924.01 | 0 | [66 empty] | 8738.51 |  |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
2.1. | Подпрограмма II "Общее образование. Дополнительное образование детей" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 8150607.17 | 9196402.17 | 1745041.58 | 19% | 1737638.83 | 19% | 100% | 9187128.75 | 9273.42 | 100% | 9273.42 | 7402.75 | Заключение соглашения по пунктам 9.1.1 .- 9.1.7. не требуется (финансируется только за счет средств субвенции) | [68 empty] | TRUE | 780942.79
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE | -956696.04
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | 8095958 | 9141753 | 1729636.9 | 19% | 1722234.15 | 19% | 100% | 9135403.59 | 6349.41 | 100% | 6349.41 | 7402.75 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО |  | 0 | 0 | 0 | 6457 | 15195.51 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 15195.51 | 0 | 100% | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  | 0 | 0 | 0 | 48192.17 | 39453.66 | 15404.68 | 39% | 15404.68 | 39% | 100% | 36529.65 | 2924.01 | 93% | 2924.01 | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
2.1.1. | Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство) (ДО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 57987 | 57987 | 10535 | 18% | 10534.49 | 18% | 100% | 57987 | 0 | 100% | 0 | 0.51 | План на 2015 год: - 45 302,3 тыс. руб. - заработная плата за классное руководство; - 12 684,7 тыс. руб. - начисления на выплаты по оплате труда. Средства планируется освоить во 2,3,4 кварталах. | [68 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 57987 | 57987 | 10535 | 18% | 10534.49 | 18% | 100% | 57987 | 0 | 100% | 0 | 0.51 | [66 empty] | 0.51 |  |  | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
2.1.2. | Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования (ДО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2804434 | 2804434 | 487926 | 17% | 486528.31 | 17% | 100% | 2804434 | 0 | 100% | 0 | 1397.69 | План на 2015 год: - 1 998 458,8 тыс. руб. - заработная плата; - 579 551,8 тыс. руб. - начисления на выплаты по оплате труда; - 226 423,4 тыс. руб. - приобретение учебных пособий, игрового оборудования, уличного игрового оборудования. Средства планируется освоить во 2,3,4 кварталах. Неизрасходованный остаток профинансированных средств 1 397,69 тыс. руб. - срок выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда до 15 числа месяца, следующего за расчетным. | [68 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 2804434 | 2804434 | 487926 | 17% | 486528.31 | 17% | 100% | 2804434 | 0 | 100% | 0 | 1397.69 | [66 empty] | 1397.69 |  |  | TRUE |  | 1397.69
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
2.1.3. | Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ (ДО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 4669674 | 4669674 | 839969 | 18% | 837961.69 | 18% | 100% | 4669674 | 0 | 100% | 0 | 2007.31 | План на 2015 год: - 3 393 518,1 тыс. руб. - заработная плата; - 950 185,1 тыс. руб. - начисления на выплаты по оплате труда; - 325 970,8 тыс. руб. - приобретение учебных пособий, расходных материалов, спортивного инвентаря, робототехники, программного обеспечения и пр. Средства планируется освоить во 2,3,4 кварталах. Неизрасходованный остаток профинансированных средств 37 807,73 тыс. руб. - срок выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда до 15 числа месяца, следующего за расчетным. | [65 empty] | FALSE |  |  | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 4669674 | 4669674 | 839969 | 18% | 837961.69 | 18% | 100% | 4669674 | 0 | 100% | 0 | 2007.31 | [66 empty] | 2007.31 |  |  | TRUE |  | 2007.31
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
2.1.4. | Субвенции по предоставлению учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений завтраков и обедов (ДО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 347790 | 347790 | 69995 | 20% | 69366.59 | 20% | 99% | 347790 | 0 | 100% | 0 | 628.41 | Средства субвенции по предоставлению завтраков и обедов обучающимся общеобразовательных организаций планируется освоить до конца 2015 года согласно принятым обязательствам. Средства освоены: - 9 702,15 тыс. руб. - на оплату кредиторской задолженности за декабрь месяц, согласно МК №92/14/КЗ от 31.08.2014; - 56 530,64 тыс. руб. - на оплату услуг по организации горячего питания для муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений по МК №153/14 от 29.12.2014, срок оказания услуг 01.01.2015 по 30.09.2015; - 1 084,00 тыс. руб. - на оплату услуг по организации горячего питания для негсударственных общеобразовательных учреждений в рамках заключенных договоров; - 2 049,80 тыс. руб. на поставку продуктов питания для обеспечения предоставления завтраков и обедов в учебное время обучающимся по договорам от 09.02.2015 № 1714, от 04.02.2015 № 1279. | [68 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 347790 | 347790 | 69995 | 20% | 69366.59 | 20% | 99% | 347790 | 0 | 100% | 0 | 628.41 | [66 empty] | 628.41 |  |  | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Средства планируется освоить: - 123 489,00 тыс. руб. - на оплату услуг по организации горячего питания для муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений по МК №153/14 от 29.12.2014, срок оказания услуг 01.01.2015 по 30.09.2015. Оплата ежемесячно согласно условиям МК 10% - предоплата, 90% - по факту. 3 244,64 тыс. руб. - на оказание услуги по обеспечению предоставления завтраков и обедов в учебное время обучающимся негосударственных учреждений в рамках заключенных договоров; 8 296,18 тыс. руб. - на поставку продуктов питания для обеспечения предоставления завтраков и обедов в учебное время обучающимся по договорам от 09.02.2015 № 1714, от 04.02.2015 № 1279; 143 393,59 тыс.руб. - готовится конкурсная документация для размещения в системе МЗ на оказание услуги по обеспечению предоставления завтраков и обедов в учебное время обучающимся в период с 01.09.15 - 31.12.15. | [68 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
2.1.5. | Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (ДО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 153453 | 153453 | 27784 | 18% | 24515.8 | 16% | 88% | 153453 | 0 | 100% | 0 | 3268.2 | План: - 141 608,0 тыс. руб. - компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования; -11 839,67 тыс. руб. - заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда персонала, осуществляющего администрирование госполномочия; - 5,33 тыс. руб. - средства на приобретение расходных материалов. Профинансировано: - 25 945,0 тыс. руб. компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования; 1 839,0 тыс, руб. - средства на администрирование госполномочия. Освоено: - 23 428,41 тыс. руб. на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях; - 1 087,39 тыс. руб. на администрирование госполномочия. Неизрасходовано: - 2 516,59 тыс. руб. экономия в связи со снижением фактических затрат по компенсации части родительской платы по причине уменьшения планируемого размера начисленной родительской платы по причине уменьшения фактического количества дней посещения детьми образовательных учреждений (отсутствие по причине болезни, закрытие дошкольных групп на карантин); | [68 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 153453 | 153453 | 27784 | 18% | 24515.8 | 16% | 88% | 153453 | 0 | 100% | 0 | 3268.2 | [66 empty] | 3268.2 |  |  | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
2.1.6. | Субвенции на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части доступа к образовательным ресурсам сети "Интернет" (ДО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 4511 | 4511 | 739 | 16% | 638.37 | 14% | 86% | 4511 | 0 | 100% | 0 | 100.63 | Средства будут израсходованы во 2,3,4 кварталах для оплаты услуг доступа к сети «Интернет» общеобразовательными учреждениями. Договоры на поставку услуги доступа к образовательным ресурсам сети «Интернет» заключены. | [65 empty] | 100.63 |  |  | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 4511 | 4511 | 739 | 16% | 638.37 | 14% | 86% | 4511 | 0 | 100% | 0 | 100.63 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
2.1.7. | Проектирование, строительство (реконструкция) муниципальных объектов дошкольного образования | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 73304.51 | 158304.51 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 151955.1 | 6349.41 | 96% | 6349.41 | 0 | [69 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 58109 | 143109 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 136759.59 | 6349.41 | 96% | 6349.41 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 6457 | 15195.51 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 15195.51 | 0 | 100% | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 8738.51 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
2.1.7.1. | Детский сад "Золотой Ключик" ул. Энтузиастов, 51/1 г.Сургута (ДАиГ) |  | 0 | 0 | 0 | 73304.51 | 158304.51 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 151955.1 | 6349.41 | 96% | #REF! | 0 | Заключен МК с ЗАО "СУ-14" №17/2014 от 14.10.2014г. Сумма по контракту 209 485,54 тыс.руб., в том числе средства 2014 года - 57 530,44 тыс. руб. исполнены в 2014 году (средства ХМАО - 51 777,40 тыс.руб., средства МО - 5 753,04 тыс.руб.; Срок выполнения работ - 15.12.2015 года. Готовность объекта 29%. Внесены изменения в АИП от 27.02.2015 в части выделения дополнительных средств окружного бюджета и корректировки доли местного бюджета. Приведение утвержденного плана в соответствие с уточненным вынесено на заседание ДГ, которое состоится в апреле 2015г. | [68 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 58109 | 143109 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 136759.59 | 6349.41 | 96% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 6457 | 15195.51 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 15195.51 | 0 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE |  | ВНЕСЕНЫ ИЗМ В АИП
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 8738.51 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
2.1.8.. | Приобретение объектов общего образования | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 39453.66 | 1000248.66 | 308093.58 | 31% | 308093.58 | 31% | 100% | 997324.65 | 671030.11 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | FALSE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 0 | 960795 | 292688.9 | 30% | 292688.9 | 30% | 100% | 960795 | 668106.1 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | FALSE
| бюджет МО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 39453.66 | 39453.66 | 15404.68 | 39% | 15404.68 | 39% | 100% | 36529.65 | 2924.01 | 93% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
2.1.8.1. | Детский сад по ул. Профсоюзов, д.38 (ДАиГ) |  | 0 | 0 | 0 | 2924.01 | 2924.01 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 2924.01 | 0% | #REF! | 0 | Выкуп объекта был произведен в декабре 2014 года. Направлено письмо Первому заместителю ХМАО-Югры А.М.Киму №01-11-896/15 от 18.02.15г о выделении средств в размере 74431,0 тыс.руб на проведение ремонтных работ для размещения дошкольного образовательного учреждения. | [68 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE |  | не будут использованы
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 2924.01 | 2924.01 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! |  | 2924.01 | 0% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
2.1.8.2. | Средняя школа на 801 учащегося в 40 микрорайоне г.Сургута (ДАиГ) |  | 0 | 0 | 0 | 13091.59 | 261325.45 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 261325.45 | 0 | 100% | #REF! | 0 | Оплата части средств по выкупу образовательного учреждения будет произведена после оформления объекта в муниципальную собственность. Приведение утвержденного плана в соответствие с уточненным утверждено на внеочередном заседании ДГ состоявшемся в марте 2015г | [68 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [5 empty] | 248233.86 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 248233.86 | 0 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 13091.59 | 13091.59 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 13091.59 | 0 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
2.1.8.3. | Детский сад в мкр.37 г. Сургута (ДАиГ) |  | 0 | 0 | 0 | 8033.38 | 160667.62 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 160667.62 | 0 | 100% | #REF! | 0 | Оплата части средств по выкупу дошкольного образовательного учреждения будет произведена после оформления объекта в муниципальную собственность. Приведение утвержденного плана в соответствие с уточненным утверждено на внеочередном заседании ДГ состоявшемся в марте 2015г | [68 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [5 empty] | 152634.24 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 152634.24 | 0 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 8033.38 | 8033.38 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 8033.38 | 0 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
2.1.8.4. | Детский сад №1 на 300 мест в микрорайоне №24 г Сургута (ДАиГ) |  | 0 | 0 | 0 | 8033.38 | 160667.58 | 160667.58 | 100% | 160667.58 | 100% | 100% | 160667.58 | 0 | 100% | #REF! | 0 | Произведена оплата части средств по выкупу дошкольного образовательного учреждения согласно Соглашения №02/15.0013 от 13.02.2015 о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований АО, по вопросам приобретения в муниципальную собственность объектов для размещения дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений и заключенного МК №234/2014 от 23.12.2014 с ООО "СК СОК". Приведение утвержденного плана в соответствие с уточненным утверждено на внеочередном заседании ДГ состоявшемся в марте 2015г. | [68 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [5 empty] | 152634.2 | 152634.2 | 100% | 152634.2 | 100% | 100% | 152634.2 | 0 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 8033.38 | 8033.38 | 8033.38 | 100% | 8033.38 | 100% | 100% | 8033.38 | 0 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
2.1.8.5. | Детский сад в микрорайоне ПИКС г.Сургута (ДАиГ) |  | 0 | 0 | 0 | 7371.3 | 147426 | 147426 | 100% | 147426 | 100% | 100% | 147426 | 0 | 100% | #REF! | 0 | Произведена оплата части средств по выкупу дошкольного образовательного учреждения согласно Соглашения №02/15.0013 от 13.02.2015 о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований АО, по вопросам приобретения в муниципальную собственность объектов для размещения дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений и заключенного МК №235/2014 от 23.12.2014 с ООО "СК СОК". Приведение утвержденного плана в соответствие с уточненным утверждено на внеочередном заседании ДГ состоявшемся в марте 2015г | [68 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [5 empty] | 140054.7 | 140054.7 | 100% | 140054.7 | 100% | 100% | 140054.7 | 0 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 7371.3 | 7371.3 | 7371.3 | 100% | 7371.3 | 100% | 100% | 7371.3 | 0 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
2.1.8.6. | Детский сад на 350 мест в 40 мкр. (ДАиГ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 168607.18 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 168607.18 | 0 | 100% | #REF! | 0 | Выделены дополнительные средства ХМАО в сумме 168 607,18 тыс.руб. на выкуп объекта. Обеспечение доли местного бюджета к средствам ХМАО в сумме 8 874,062 тыс.руб. при выкупе дошкольного образовательного учреждения произведено на заседании ДГ в марте. Оплата будет произведена после оформления объекта в муниципальную собственность. | [68 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [5 empty] | 168607.18 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 168607.18 | 0 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
2.1.8.7. | Жилой дом № 32 со встроенно-пристроенными помещениями в мкр. 18-19-20 г. Сургут. Корректировка 4 этап строительства. Встроенно-пристроенные помещения детского сада на 71 место (ДАиГ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 98630.82 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 98630.82 | 0 | 100% | #REF! | 0 | Выделены дополнительные средства ХМАО в сумме 168 607,18 тыс.руб. на выкуп объекта. Обеспечение доли местного бюджета к средствам ХМАО в сумме 5 191,096 тыс.руб. при выкупе дошкольного образовательного учреждения произведено на заседании ДГ в марте. Оплата будет произведена после оформления объекта в муниципальную собственность. | [68 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [5 empty] | 98630.82 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 98630.82 | 0 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
2.2. | Подпрограмма IV "Допризывная подготовка молодежи" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 100 | 0 | 100% | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 100 | 0 | 100% | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
2.2.1. | Создание информационной базы "Солдат Отечества" (ДКМПиС) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 100 | 0 | 100% | #REF! | 0 | Проведение работ по выявлению и отбору архивных документов периода Великой Отечественной войны 1941-1945гг. для пополнения фондовых материалов Сургутского краеведческого музея –коллекции «Письменные источники». | [68 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 100 | 100 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 100 | 0 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
9.1.17. | Проведение конкурсов программ и проектов в целях получения грантов для организаций, в том числе для общественных организаций, занимающихся профилактикой правонарушений несовершеннолетних и молодежи, защитой их прав |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
3. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» (Пелевин А.Р.) | Всего по программе, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 833459.98 | 833459.98 | 147630.92 | 18% | 89706.9 | 10.8% | 61% | 821268.47 | 12191.51 | 99% | 12191.51 | 57924.02 | Заключено соглашение от 30.01.2015 № с-17/15 о предоставлении субсидии на оплату стоимости питания детям в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) в палаточных лагерях между Департаментом социального развития ХМАО – Югры и Администрацией города. Заключено Соглашение № с-03/15 от 30.01.2015 между Департаментом социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальным образованием городской округ город Сургут о предоставлении субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей. По иным мероприятиям, финансируемым за счет субвенций, заключение соглашения не требуется. | [65 empty] | 777568.12 | 777607.52 | 708075.54 | TRUE
| федеральный бюджет |  | #REF! | #REF! | #REF! | 46526.8 | 46526.8 | 4669.3 | 10% | 4018.7 | 9% | 86% | 46526.8 | 0 | 100% | 0 | 650.6 | [66 empty] | 55891.86 | 55852.46 | -618368.64 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! | #REF! | #REF! | 771551.9 | 771551.9 | 141717.55 | 18% | 84444.13 | 10.9% | 60% | 759360.39 | 12191.51 | 98% | 12191.51 | 57273.42 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО |  | #REF! | #REF! | #REF! | 15381.28 | 15381.28 | 1244.07 | 8% | 1244.07 | 8% | 100% | 15381.28 | 0 | 100% | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
3.1. | Подпрограмма "Дети Югры" | Всего по подпрограмме, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 633432.08 | 633432.08 | 105448.75 | 17% | 89671.58 | 14% | 85% | 621240.57 | 12191.51 | 98% | 12191.51 | 15777.17 | [69 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  | #REF! | #REF! | #REF! | 4669.3 | 4669.3 | 4669.3 | 100% | 4018.7 | 86% | 86% | 4669.3 | 0 | 100% | 0 | 650.6 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! | #REF! | #REF! | 613381.5 | 613381.5 | 99535.38 | 16% | 84408.81 | 14% | 85% | 601189.99 | 12191.51 | 98% | 12191.51 | 15126.57 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО |  | #REF! | #REF! | #REF! | 15381.28 | 15381.28 | 1244.07 | 8% | 1244.07 | 8.1% | 100% | 15381.28 | 0 | 100% | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| привлечённые средства |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
3.1.1. | Предоставление дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения (УБУиО, ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 436313 | 436313 | 77669.3 | 18% | 73558.12 | 17% | 95% | 436313 | 0 | 100% | 0 | 4111.18 | УБУиО: По состоянию на 01.04.2015 произведена выплата на содержание детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей за январь-февраль 2015 года, а также за декабрь 2014 года по распорядительным документам, поступившим в январе 2015 года. Кроме того, произведена выплата денежных средств на проезд в городском транспорте (кроме такси) за январь-март 2015 года, вознаграждения приемным родителям, а также оплата проезда к месту оздоровления за декабрь 2014 года (кредиторская задолженность). Запланированы расходы в сумме 432 792,25 тыс. руб. на осуществление: 1. Ежемесячных выплат (оплата проезда в городском транспорте, содержание детей-сирот, вознаграждение приемным родителям) - оплата производится планомерно в течение всего финансового года. 2. Единовременных выплат - выплата по окончанию школы (производится в период с июля по сентябрь), а также выплата на оздоровление детей (в соответствии с поступившими заявлениями). ДГХ: Запланированы расходы на производство ремонта 7 жилых помещений (квартир) в сумме 3 520,75 тыс. руб. В соответствии с планом-графиком работы планируются к размещению на муниципальный заказ в апреле 2015 года. В настоящее время направлена на проверку смета по ремонту квартиры по адресу: ул. Ленина, д. 65/1, кв.115. Расходы будут осуществлены в 3, 4 квартале 2015 года. | [65 empty] | 0 |  |  | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 4669.3 | 4669.3 | 4669.3 | 100% | 4018.7 | 86.1% | 86% | 4669.3 | 0 | 100% | 0 | 650.6 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 431643.7 | 431643.7 | 73000 | 17% | 69539.42 | 16% | 95% | 431643.7 | 0 | 100% | 0 | 3460.58 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
3.1.2. | Организация деятельности по опеке и попечительству (субвенции местным бюджетам) (опека - УБУиО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 91073.7 | 91073.7 | 25291 | 28% | 13625.01 | 15% | 54% | 91073.7 | 0 | 100% | 0 | 11665.99 | Кассовый план 1 кв. - 14 662,86 тыс. руб. По состоянию на 01.04.2015 произведена выплата заработной платы за январь-февраль и первую половину марта месяца 2015 года, оплата услуг по содержанию имущества, поставку основных средств и материальных запасов производится по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов планомерно в течение отчетного года | [65 empty] | 0 |  |  | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 91073.7 | 91073.7 | 25291 | 28% | 13625.01 | 15% | 54% | 91073.7 | 0 | 100% | 0 | 11665.99 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
3.1.3. | Организация отдыха и оздоровление детей, проживающих в городе Сургуте (лагеря ДО+ДКМПиС, путевки ДО) |  | 0 | 0 | 0 | 93295.38 | 93295.38 | 2488.45 | 3% | 2488.45 | 3% | 100% | 81103.87 | 12191.51 | 87% | #REF! | 0 | ДО: Отклонение уточненного плана от утвержденного на сумму 1233,2 тыс. руб. обусловлено уменьшением доведенного объёма средств субсидии на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, в связи с внесением изменений в постановление Правительства ХМАО-Югры от 09.10.2013 № 421-п. План - 86 451,90 руб., в том числе: - приобретение путевок за счет средств окружного бюджета - 49 108,10 тыс.руб.; - организация питания за счет средств окружного бюджета - 24 767,66 тыс.руб.; - организация питания за счет средств местного бюджета - 12 576,14 тыс. руб. Средства планируется освоить до конца 2015 года. - 49 108,10 тыс. руб. - осуществляется подготовка конкурсной документации на приобретение путевок за счет средств субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей. - 771,75 тыс. руб. - договор на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей в специализированном (профильном) военно-спортивном лагере круглосуточного пребывания в период школьных каникул заключен, оплата будет произведена в апреле 2015 года; - 48 336,35 тыс. руб. - осуществляется подготовка конкурсной документации на приобретение путевок за счет средств субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей. - 25 152,29 тыс. руб. - организация питания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений: | [65 empty] | 0 |  |  | TRUE
| федеральный бюджет | [14 empty] | #REF! | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 77914.1 | 77914.1 | 1244.38 | 2% | 1244.38 | 2% | 100% | 65722.59 | 12191.51 | 84% | #REF! | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 15381.28 | 15381.28 | 1244.07 | 8.1% | 1244.07 | 8% | 100% | 15381.28 | 0 | 100% | #REF! | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [14 empty] | #REF! | 0 | - 2 488,45 тыс. руб. - освоено; - 21 505,12 тыс. руб. - осуществляется подготовка конкурсной документации на оказание услуг по организации питания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений в период летних, осенних школьных каникул; - 1 158,71 тыс. руб. - договоры будут заключены в следующих отчетных периодах. - 12 191,51 тыс. руб. - остаток от доведенного объема средств субсидии на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей. ДКМПиС: План - 5 610,28 тыс. руб. Для всех учреждений утверждены муниципальные задания, заключены соглашения о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания, в рамках которых определены объемы финансирования расходов на организацию питания в лагерях дневного пребывания. Договоры на организацию питания будут заключены учреждениями во 2 квартале 2015 года. Освоение средств планируется в 3 квартале 2015 года. | [65 empty] | 0 |  |  | TRUE
| привлечённые средства | [14 empty] | #REF! | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
3.1.4. | Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения (субвенции местным бюджетам) (ДО - путевки для детей сирот) |  | 0 | 0 | 0 | 12750 | 12750 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 12750 | 0 | 100% | #REF! | 0 | 12 750 тыс.руб. - осуществляется подготовка конкурсной документации на приобретение путевок для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Планируемый срок освоения средств: 5 370,60 тыс.руб. - 1 полугодие; 7 379,40 тыс.руб. - 2 полугодие. | [65 empty] | 0 |  |  | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 12750 | 12750 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 12750 | 0 | 100% | #REF! | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
3.2. | Подпрограмма IV "Преодоление социальной исключенности" | Всего по подпрограмме, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 200027.9 | 200027.9 | 42182.17 | 21.1% | 35.32 | 0.02% | 0.08% | 200027.9 | 0 | 100% | 0 | 42146.85 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 41857.5 | 41857.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 41857.5 | 0 | 100% | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | 158170.4 | 158170.4 | 42182.17 | 26.7% | 35.32 | 0.02% | 0.08% | 158170.4 | 0 | 100% | 0 | 42146.85 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| бюджет МО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
3.2.1. | Предоставление дополнительных гарантий прав на имущество и жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей (опека - УБУиО) | Всего по мероприятию, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 3599 | 3599 | 500 | 14% | 35.32 | 1% | 7% | 3599 | 0 | 100% | 0 | 464.68 | Предоставление денежных средств на оплату жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей носит заявительный характер, выплаты будут производиться по мере поступления заявлений | [65 empty] | 0 |  |  | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 3599 | 3599 | 500 | 14% | 35.32 | 1% | 7% | 3599 | 0 | 100% | 0 | 464.68 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
3.2.2. | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации (ДИиЗО) | Всего по мероприятию, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 196428.9 | 196428.9 | 41682.17 | 21% | 0 | 0% | 0% | 196428.9 | 0 | 100% | 0 | 41682.17 | 1. В соответствии с доведенными в 4 квартале 2014 года дополнительными ассигнованиями и по итогам размещенных в конце декабря 2014 года и начале января 2015 года муниципальных закупок в форме аукционов на приобретение 24 однокомнатных квартир заключены муниципальные контракты от 26.01.2015 года № 6-29 на приобретение 22 однокомнатных жилых помещений площадью 36,5 кв.м. каждое и стоимостью 1 873,59 тыс. руб. и 2-х однокомнатных квартир площадью 36 кв.м. каждое стоимостью 1 894,64 тыс. руб. на общую сумму 45 008, 32 тыс. руб. На сумму заключенных контрактов согласно переданной в департамент финансов информации об остатках межбюджетных трансфертов, сложившихся на 01.01.2015, ожидается возврат неиспользованных остатков из бюджета ХМАО-Югры и уточнения объемов ассигнований на сумму принятых бюджетных обязательств. 2. По ассигнованиям 2015 года планируется подготовка документации на размещение муниципальной закупки в форме аукционов в апреле 2015 года | [65 empty] | 0 |  |  | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 41857.5 | 41857.5 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 41857.5 | 0 | 100% | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 154571.4 | 154571.4 | 41682.17 | 27% |  | 0% | 0% | 154571.4 | 0 | 100% | 0 | 41682.17 | [66 empty] | 41682.17 |  |  | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 37934.99 |  |  | TRUE |  | было в феврале-марте сначала
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
4. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» (Пелевин А.Р.) | Всего по программе, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | Реализация мероприятий не запланирована | TRUE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
5. | Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы" (Грищенкова Г.Р.) | Всего по программе, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 114857.61 | 114857.57 | 4260.64 | 3.7% | 4260.64 | 4% | 100% | 114857.24 | 0.33 | 100% | #REF! | 0 | Соглашение о сотрудничестве в сфере реализации государственных программ ХМАО - Югры между Департаментом культуры ХМАО – Югры и Администрацией города находится на стадии подписания: - подписано Администрацией города; - направлено 02.02.2015 года в Департамент культуры ХМАО – Югры для подписания (нарочно). По итогам видеоконференции 13.02.2015 департаментом культуры ХМАО-Югры принято решение приостановить процедуру подписания соглашения до августа 2015 года. В соответствии с письмом депкультуры ХМАО-Югры от 03.03.2015 №09-Исх-994 в связи со сложившйся экономической ситуацией и проводимой оптимизацией расходов бюджета ХМАО предоставление субсидии приостановлено до выделения дополнительного финансирования. | [65 empty] | 1171.8 |  |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 90.7 | 90.7 | 0 | 0% | 0 |  | #DIV/0! | 90.7 | 0 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | 103177.4 | 103177.4 | 3131.3 | 3% | 3131.3 | 3% | 100% | 103177.1 | 0.3 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО |  | 0 | 0 | 0 | 11581.97 | 11581.93 | 1129.34 | 10% | 1129.34 | 10% | 100% | 11581.9 | 0.03 | 100% | #REF! | 0 | Заключено соглашение от 24.12.2014 № 7 о представлении субсидий из бюджета автономного округа на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в 2015 году между Департаментом экономического развития ХМАО-Югры и Администрацией города (по объекту "'Детская школа искусств в мкр. ПИКС"). | [68 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 7.54 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 7.54 | 0 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
5.1. | Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" | Всего по подпрограмме, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 114857.61 | 114857.57 | 4260.64 | 3.7% | 4260.64 | 3.7% | 100% | 114857.24 | 0.33 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 90.7 | 90.7 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 90.7 | 0 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | 103177.4 | 103177.4 | 3131.3 | 3% | 3131.3 | 3% | 100% | 103177.1 | 0.3 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО |  | 0 | 0 | 0 | 11581.97 | 11581.93 | 1129.34 | 10% | 1129.34 | 10% | 100% | 11581.9 | 0.03 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 7.54 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 7.54 | 0 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
5.1.1. | Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек Югры (комплектование, перевод в машиночитаемые форматы, реставрация, приобретение доступа к базам данных, организация справочно-поискового аппарата) (ДКМПиС) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1646.6 | 1646.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 1646.6 | 0 | 100% | #REF! | 0 | Приобретение не менее 4800 изданий. Увеличение объема новых поступлений не мене 15 книг на 1000 жителей. Приобретение 1 БД для 12 общедоступных библиотек. | [68 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 90.7 | 90.7 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 90.7 | 0 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 1322.5 | 1322.5 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 1322.5 | 0 | 100% | #REF! | 0 | [66 empty] | -623.4 |  |  | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 233.4 | 233.4 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 233.4 | 0 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
5.1.2. | Модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек Югры (ДКМПиС) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 347.04 | 347 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 347 | 0 | 100% | #REF! | 0 | Модернизация программно-аппаратных комплексов в учреждениях культуры Югры: модернизация 1% АРМ библиотек ЦБС | [68 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 295 | 295 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 295 | 0 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 52.04 | 52 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 52 | 0 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
5.1.3. | Обновление материально-технической базы учреждений муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры (ДКМПиС) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 581.4 | 581.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 581.4 | 0 | 100% | #REF! | 0 | Обновление материально-технической базы учреждений муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры на общую сумму 581,4 тыс. руб. (приобретение музыкальных инструментов: 494,2 тыс. руб. - бюджет округа, 87,2 тыс. руб. - местный бюджет). | [68 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 494.2 | 494.2 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 494.2 | 0 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 87.2 | 87.2 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 87.2 | 0 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
5.1.4. | Строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 112100.87 | 112100.87 | 4260.64 | 4% | 4260.64 | 4% | 100% | 112100.54 | 0.33 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 100884 | 100884 | 3131.3 | 3% | 3131.3 | 3% | 100% | 100883.7 | 0.3 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 11209.33 | 11209.33 | 1129.34 | 10% | 1129.34 | 10% | 100% | 11209.3 | 0.03 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 7.54 | 7.54 | 0 |  | 0 |  |  | 7.54 | 0 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
5.1.4.1. | Детская школа искусств в микрорайоне ПИКС (ДАиГ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 112100.87 | 112100.87 | 4260.64 | 4% | 4260.64 | 4% | 100% | 112100.54 | 0.33 | 100% | #REF! | 0 | Муниципальный контракт с ООО "Сибвитосервис" №18/2014 от 04.10.2014г. Сумма по контракту 323 245,56 тыс.руб., сумма 2014 года - 50 796 тыс.руб. (работы выполнены и оплачены в 2014 г.) Срок выполнения работ по контракту 15.06.2016г. Готовность объекта - 19%. Работы в марте 2014 г. приняты на сумму 11 293,39228 тыс. руб. Доля средств бюджета автономного округа в размере 7 032,75423 тыс. руб. будет оплачена в апреле 2015 г. Оплата за осуществление технологического присоединения объекта к электрическим сетям в размере 7,53902 тыс. руб. будет осуществляться согласно договора от 20.03.2012 №56/2012/ТП. В соответствии с условиями договора оплата производится по факту оказания услуг. Ожидаемый остаток средств плана 0,33 тыс.руб., в т.ч.: 0,30 тыс.руб. - средства ХМАО; 0,03 тыс.руб. - средства МО. | [68 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [10 empty] | #DIV/0! |  | 0 |  | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 100884 | 100884 | 3131.3 | 3% | 3131.3 | 3% | 100% | 100883.7 | 0.3 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 11209.33 | 11209.33 | 1129.34 | 10% | 1129.34 | 10% | 100% | 11209.3 | 0.03 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 7.54 | 7.54 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 7.54 | 0 | 100% | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [10 empty] | #DIV/0! |  | 0 |  | #REF! | 0 | [69 empty] | TRUE
5.1.5. | Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности АО (архив - УБУиО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 181.7 | 181.7 | 45.4 | 25% | 0 | 0% | 0% | 181.7 | 0 | 100% | 0 | 45.4 | Оплата услуг по содержанию имущества, поставку основных средств и материальных запасов будет произведена по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов планомерно в течение отчетного года. | [68 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 181.7 | 181.7 | 45.4 | 25% |  | 0% | 0% | 181.7 | 0 | 100% | 0 | 45.4 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
5.2. | Подпрограмма II «Укрепление единого культурного пространства в Югре» | Всего по подпрограмме, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
5.2.1. | Совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодёжи в сфере культуры и искусств (ДКМПиС) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
5.3. | Подпрограмма IV «Совершенствование системы управления культуры в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
5.3.1. | Обеспечение государственной поддержки учреждений и организаций культуры и искусства, а также творческих деятелей (деятельность информационно-ресурсного центра по менеджменту качества для учреждений культуры) (ДКМПиС) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
6. | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре" на 2014 — 2020 годы" (Грищенкова Г.Р.) | Всего по программе, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 406429 | 406429 | 17999.99 | 4% | 17999.99 | 4% | 100% | 379970.45 | 26458.55 | 93% | 26458.55 | 0 | Заключено соглашение от 24.12.2014 № 7 о представлении субсидий из бюджета автономного округа на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в 2015 году между Департаментом экономического развития ХМАО-Югры и Администрацией города (по объекту "'Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров"). По иным мероприятиям, финансируемым за счет субвенций, заключение соглашения не требуется | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! | #REF! | #REF! | 374092.7 | 374092.7 | 16199.99 | 4% | 16199.99 | 4% | 100% | 347634.15 | 26458.55 | 93% | 26458.55 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 32336.3 | 32336.3 | 1800 | 6% | 1800 | 6% | 100% | 32336.3 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
6.1. | Подпрограмма I "Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни" | Всего по подпрограмме, в том числе: | #REF! | 0 | #REF! | 406429 | 406429 | 17999.99 | 4% | 17999.99 | 4% | 100% | 379970.45 | 26458.55 | 93% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! |  | #REF! | 374092.7 | 374092.7 | 16199.99 | 4% | 16199.99 | 4% | 100% | 347634.15 | 26458.55 | 93% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 32336.3 | 32336.3 | 1800 | 6% | 1800 | 6% | 100% | 32336.3 | 0 | 100% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
6.1.1. | Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта | Всего по мероприятию, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 406136.3 | 406136.3 | 17999.99 | 4% | 17999.99 | 4% | 100% | 379677.75 | 26458.55 | 93% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 373800 | 373800 | 16199.99 | 4% | 16199.99 | 4% | 100% | 347341.45 | 26458.55 | 93% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 32336.3 | 32336.3 | 1800 | 6% | 1800 | 6% | 100% | 32336.3 | 0 | 100% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
6.1.1.1. | Спорт.комп.с плав.бас.50м г. Сургут (УКС) |  | #REF! | #REF! | #REF! | 406136.3 | 406136.3 | 17999.99 | 4% | 17999.99 | 4% | 100% | 379677.75 | 26458.55 | 93% | #REF! | 0 | Муниципальный контракт с ООО "СК СОК" от 03.07.2014 № 12/2014. Сумма по контракту - 429 464,05 тыс.руб. Сумма выполненных и оплаченных в 2014 году работ - 118 889,0 тыс.руб. Срок выполнения работ по 30.11.2015г. Готовность объекта - 28%. Срок размещения извещений о проведении электронных аукционов на поставку оборудования для комплектации и ввода в эксплуатацию объекта перенесен на апрель-май 2015, при ранее планируемом сроке - март 2015. Перенос сроков- в связи с увеличением сроков подготовки аукционной документации по причине увеличения стоимости оборудования. Ориентировочный срок заключения контрактов июнь 2015 года при условии, что аукционы состоятся. Ориентировочный срок заключения контрактов июнь 2015 года при условии, что аукционы состоятся. Оплата за осуществление технологического присоединения объекта к электрическим сетям в размере 7,53902 тыс. руб. будет осуществляться согласно договора от 11.02.2013 № 40/2013/ТП. В соответствии с условиями договора оплата производится по факту оказания услуг. Предложение об уменьшении средств окружного бюджета будет направлено после проведения аукционов на поставку монтируемого и немонтируемого оборудования. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  | перенос торгов с марта на апрель май
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 373800 | 373800 | 16199.99 | 4% | 16199.99 | 4% | 100% | 347341.45 | 26458.55 | 93% | #REF! | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 32336.3 | 32336.3 | 1800 | 6% | 1800 | 6% | 100% | 32336.3 | 0 | 100% | #REF! | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
6.1.2. | Реализация переданного органу местного самоуправления отдельного государственного полномочия по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей (ДКМПиС) |  |  |  |  | 292.7 | 292.7 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 292.7 | 0 | 100% |  |  | План 292,70 тыс.руб. - оплата труда муниципального служащего по исполнению переданного полномочия по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей- 152,23 тыс. руб.; - начисления на оплату труда муниципального служащего по исполнению переданного полномочия по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей - 45,97 тыс. руб.; - приобретение значков и книжек на исполнение переданного полномочия по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей - 94,50 тыс. руб. Освоение средств планируется во 2 квартале
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 292.7 | 292.7 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 292.7 | 0 | 100%
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
7. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» (Королёва Ю.Г.) | Всего по программе, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 8743.1 | 8743.1 | 1428.39 | 16% | 1236.05 | 14% | 87% | 8743.1 | 0 | 100% | 0 | 192.34 | Соглашение от 27.01.2014 № 1 о взаимодействии по реализации мероприятий подпрограмм "Содействие трудоустройству граждан" и "Дополнительные мероприятия в области занятости населения" государственной программы ХМАО-Югры «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» подписано сторонами и возвращено 20.03.14 из ХМАО в Администрацию города (действует до 31.12.2020 года) | TRUE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | 8743.1 | 8743.1 | 1428.39 | 16% | 1236.05 | 14% | 87% | 8743.1 | 0 | 100% | 0 | 192.34 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
7.1. | Подпрограмма I "Содействие трудоустройству граждан" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 850.2 | 850.2 | 8.39 | 1% | 0 | 0% | 0% | 850.2 | 0 | 100% | 0 | 8.39 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | 850.2 | 850.2 | 8.39 | 1% | 0 | 0% | 0% | 850.2 | 0 | 100% | 0 | 8.39 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
7.1.1. | Резервирование бюджетных ассигнований с целью последующего их распределения между главными распорядителями бюджетных средств (ДФ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 850.2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Департамент финансов. В соответствии с решением Думы города от 23.12.14 № 636-V ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов" средства зарезервированы в бюджетной росписи департамента финансов до определения исполнителей. Согласно письмам КУ ХМАО - Югры "Сургутский центр занятости населения" "О распределении финансовых средств" и на основании приказа департамента финансов "Об изменении сводной бюджетной росписи, лимитов бюджетных обязательств и кассового плана" бюджетные ассигнования в размере 850,2 тыс. руб. перемещены на учреждения образования, культуры и молодежной политики для их использования. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 850.2 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
7.1.2. | Организация стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет (ДО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 8.39 | 1% | 0 | 0% | 0% | 750 | 0 | 100% | 0 | 8.39 | В соответствии с письмом КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" на реализацию мероприятия выделены средства в сумме 750 тыс. руб. на 7 образовательных учреждений. КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" проводит работу по поиску кандидатов. | TRUE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 |  | 750 | 8.39 | 1.1% |  | 0% | 0% | 750 | 0 | 100% | 0 | 8.39 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
7.1.3. | Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан (ДКМПиС) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 100.2 | 0 | 100% | 0 | 0 | Выделены средства на организацию проведения оплачиваемых общественных работ для трудоустройства незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан на базе учреждений, подведомственных ДКМПиС: - МБУ ИКЦ "Старый Сургут" - 50,1 тыс. руб.; - МБУ "Сибирский легион" - 50,1 тыс. руб. | TRUE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [10 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 |  | 100.2 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 100.2 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
7.2. | Подпрограмма II "Дополнительные мероприятия в области занятости населения" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
7.2.1. | Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудование (оснащенные) для них рабочие места (ДКМПиС) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
7.2. | Подпрограмма III "Улучшение условий охраны труда в автономном округе" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 7892.9 | 7892.9 | 1420 | 18% | 1236.05 | 16% | 87% | 7892.9 | 0 | 100% | 0 | 183.95 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 7892.9 | 7892.9 | 1420 | 18% | 1236.05 | 16% | 87% | 7892.9 | 0 | 100% | 0 | 183.95 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
7.2.1. | Субвенция на осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда (ДЭП - УБУиО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 7892.9 | 7892.9 | 1420 | 18% | 1236.05 | 16% | 87% | 7892.9 | 0 | 100% | 0 | 183.95 | Кассовый план 1 кв. - 1 428,17 тыс. руб. По состоянию на 01.04.2015 произведена выплата заработной платы за январь-февраль и первую половину марта месяца 2015 года, оплата услуг по содержанию имущества, поставку основных средств и материальных запасов производится по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов планомерно в течение отчетного года. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 7892.9 | 7892.9 | 1420 | 18% | 1236.05 | 16% | 87% | 7892.9 | 0 | 100% | 0 | 183.95 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
8. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014-2020 годах» (Клочков В.Д.) | Всего по программе, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 18625.2 | 18625.2 | 2122.73 | 11% | 1425.53 | 7.7% | 67% | 17625.6 | 999.6 | 95% | 999.6 | 697.2 | По мероприятиям, финансируемым за счет субвенций, заключение соглашения не требуется. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 9030.6 | 9030.6 | 1177.19 | 13% | 479.99 | 5.3% | 41% | 9030.6 | 0 | 100% | 0 | 697.2 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 9594.6 | 9594.6 | 945.54 | 10% | 945.54 | 10% | 100% | 8595 | 999.6 | 90% | 999.6 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
8.1. | Подпрограмма "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" Государственная поддержка развития животноводства (ДИЗО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 26.4 | 0 | 100% | 0 | 0 | В соответствии с постановлением Администрации города от 13.02.2015 "Об утверждении перечня получателей субсидии и объема предоставленных субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов" определен получатель субсидий на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства: Конев В.М. Перечисление субсидии получателю будет производится после заключения соглашения с ним о предоставлении субсидии и предоставления необходимой документации. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [10 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 26.4 | 26.4 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 26.4 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [10 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [10 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
8.2. | Подпрограмма "Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса" Государственная поддержка рыбохозяйственного комплекса (ДИЗО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 8057 | 8057 | 229.99 | 3% | 229.99 | 3% | 100% | 8057 | 0 | 100% | 0 | 0 | В соответствии с постановлением Администрации города от 13.02.2015 "Об утверждении перечня получателей субсидии и объема предоставленных субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов" определены получатели субсидий на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса: ИП Патрушев Н.А. и ООО "Сургутский рыбхоз". Заключены дополнительные соглашения: - ДС № 2 от 13.02.2015 к соглашению № 03-АПК от 16.07.2014 с ИП Патрушев Н.А.; - ДС № 2 от 13.02.2015 к соглашению № 02-АПК от 23.06.2014 с ООО "Сургутский рыбхоз". Перечислена субсидия в сумме 229,99 тыс. руб. на реализованную пищевую рыбную продукцию ИП Патрушев Н.А. за февраль 2015 года. | TRUE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [10 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 8057 | 8057 | 229.99 | 3% | 229.99 | 3% | 100% | 8057 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [10 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [10 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [10 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
8.3. | Подпрограмма «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в автономном округе и защита населения от болезней, общих для человека и животных» Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 10541.8 | 10541.8 | 1892.74 | 18% | 1195.54 | 11% | 63% | 9542.2 | 999.6 | 91% | 999.6 | 697.2 | ДГХ: - 9 512,90 тыс. руб. (окружные средства - 917,90 тыс. руб., бюджет МО - 8 595 тыс. руб.) - утвержден Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных постановлением Администрации города от 26.01.2015 № 409 и Перечень получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии на возмещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных распоряжением Администрации города от 17.02.2015 № 503. Заключено соглашение от 02.03.2015 № 7 на предоставление субсидии на возмещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных на сумму 9 512,9 тыс.руб. Срок исполнения соглашения - 31.12.2015. 1 195,54 тыс.руб. – предоставлена субсидия на выполнение работ по отлову и содержанию безнадзорных животных за январь-февраль 2015 года. - 999,60 тыс.руб. - уменьшены лимиты бюджетных ассигнований согласно приказу департамента финансов Администрации города от 16.01.2015 № 3. УБУиО – 29,30 тыс.руб. планируются к освоению в 4 квартале 2015 на оплату труда работнику за выполнение функции по учету. Срок оплаты - декабрь 2015 года | TRUE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [10 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 947.2 | 947.2 | 947.2 | 100% | 250 | 26% | 26% | 947.2 | 0 | 100% | 0 | 697.2 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 9594.6 | 9594.6 | 945.54 | 10% | 945.54 | 10% | 100% | 8595 | 999.6 | 90% | 999.6 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [10 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [10 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
9. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» (Клочков В.Д.) | Всего по программе, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Реализация мероприятий не запланирована | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
10. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие, коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» | Всего по программе, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Реализация мероприятий не запланирована | #REF! | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
11. | Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2014-2020 годах" (Фокеев А.А.) | Всего по программе, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 547026.42 | 545108.82 | 38652.16 | 7% | 38652.16 | 7.1% | 100% | 545107.18 | 1.64 | 100% | 1.64 | 0 | Заключено соглашение от 24.12.2014 № 7 о представлении субсидий из бюджета автономного округа на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности между Департаментом экономического развития ХМАО-Югры и Администрацией города по объектам: - "Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской", - "Магистральный водовод в восточном жилом районе от ул. 9П (Нефтеюганское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВКсущ. | #REF! | [64 empty] | 0 |  |  | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 26290.3 | 26290.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 26290.3 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | 439902 | 439453.2 | 34670.96 | 7.9% | 34670.96 | 7.9% | 100% | 439453.2 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  | 0 | 0 | 0 | 80832.79 | 79363.99 | 3981.2 | 5% | 3981.2 | 5% | 100% | 79362.99 | 1 | 100% | 1 | 0 | Соглашение по мероприятиям "Приобретения жилья", "Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны" в муниципальное образование не поступало. | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 1.33 | 1.33 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0.69 | 0.64 | 51.9% | 0.64 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Соглашение по мероприятиям "Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" государственной программы в муниципальное образование не поступало. | #REF! | [67 empty] | TRUE
11.1. | Подпрограмма III"Содействие развитию жилищного строительства" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 510634.62 | 510634.62 | 38652.16 | 8% | 38652.16 | 7.6% | 100% | 510632.98 | 1.64 | 100% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 431723.3 | 431723.3 | 34670.96 | 8% | 34670.96 | #DIV/0! | 100% | 431723.3 | 0 | 100% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 78909.99 | 78909.99 | 3981.2 | 5% | 3981.2 | 0.98 | 100% | 78908.99 | 1 | 100% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 1.33 | 1.33 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.69 | 0.64 | 52% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
11.1.1. | Приобретение жилья (ДАиГ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 356321.45 | 356321.45 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 356321.45 | 0 | 100% | #REF! | 0 | Извещения о проведении электронных аукционов на приобретение жилых помещений для участников программы размещены 27.03.2015.Подведение итогов аукционов состоится 20.04.2015г на приобретение: 48 - 1 комнатных, 23 -2х комнатных, 37- 3х комнатных помещений (354 193,170 тыс.руб, 6 730 м2). | #REF! | [64 empty] | 31.04 |  |  | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 320689.3 | 320689.3 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 320689.3 | 0 | 100% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 35632.15 | 35632.15 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 35632.15 | 0 | 100% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
11.1.2. | Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений (балочных массивов) (ДАиГ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 29807.86 | 29807.86 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 29806.86 | 1 | 100% | #REF! | 0 | В соответствии с приказом Департамента строительства ХМАО-Югры от 16.01.2015 №4-п предусмотрено предоставление субсидии на реализацию данного мероприятия по ликвидации К определенному приказом объему средств ХМАО предусмотрена доля софинансирования местного бюджета в сумме 29 807,864 тыс.руб. 1) Поселок Кедровый База ОРСА: План 4 530,769 тыс.руб. (средства МО), в том числе: - 2 418,757 тыс.руб - средства на приобретение жилых помещений для участников программы; - 2 112,012 тыс.руб. - средства на выплату субсидии участникам программы ; 2) Поселок Звёздный: План 1 910,868 тыс.руб. (средства МО) - средства на приобретение жилых помещений для участников программы; 3) Территория линии охранной зоны ВЛ-110кВ в пос.Кедровый-1: План 2 832,778 тыс.руб. (средства МО), в том числе: - 1 257,150 тыс.руб - предусмотрены на приобретение жилых помещений для участников программы; - 1 575,628 тыс.руб. - предусмотрены на выплату субсидии участникам программы. 4) Посёлок Кедровый-2: План 2 986,988 тыс.руб. (средства МО), в том числе: - 1 578,98 тыс.руб - предусмотрены на приобретение жилых помещений для участников программы; - 1 408,008 тыс.руб. - предусмотрены на выплату субсидии участникам программы. | #REF! | [64 empty] | 0.2 |  |  | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  | ПОСЕЛКИ разнести
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 29807.86 | 29807.86 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 29806.86 | 1 | 100% | #REF! | 0 | 5) Посёлок РЭБ Флота: План 2 916,588 тыс.руб. (средства МО) - 553,146 тыс.руб. - средства на приобретение жилых помещений для участников программы; - 2 363,442 тыс.руб. - средства на выплату субсидии участникам программы. Срок размещения извещений о проведении электронных аукционов на приобретение жилых помещений, ориентировочно - май 2015г., в случае доведения средств ХМАО. 6) Посёлок СМП-330 ул.Чернореченская: План 7 445,68 тыс.руб. (средства МО), в том числе: - 5 501,288 тыс.руб. - средства на приобретение жилых помещений для участников программы; - 1 904,392 тыс.руб. - средства на выплату субсидии участникам программы. 7) Посёлок Таёжный ул. Железнодорожная, ул. Тупиковая: План 4 478,806 тыс.руб. (средства МО), в том числе: - 2 031,554 тыс.руб. - средства на приобретение жилых помещений для участников программы; - 2 447,252 тыс.руб. - средства на выплату субсидии участникам программы. Срок размещения извещений о проведении электронных аукционов на приобретение жилых помещений, ориентировочно - май 2015г. 8) Посёлок Юность ул. Линейная: План 2 705,387 тыс.руб. (средства МО), в том числе: - 995,663 тыс.руб. - средства на приобретение жилых помещений для участников программы; - 1 709,724 тыс.руб. - средства на выплату субсидии участникам программы. | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
11.1.3. | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 124505.31 | 124505.31 | 38652.16 | 31% | 38652.16 | 31% | 100% | 124504.67 | 0.64 | 100% | #REF! | 0 |  | #REF! | [64 empty] | 95.33 |  |  | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 111034 | 111034 | 34670.96 | 31% | 34670.96 | 31% | 100% | 111034 | 0 | 100% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 13469.98 | 13469.98 | 3981.2 | 30% | 3981.2 | 30% | 100% | 13469.98 | 0 | 100% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 1.33 | 1.33 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0.69 | 0.64 | 52% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
11.1.3.1. | Инженерные сети в посёлке Снежный (УКС) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 759.76 | 759.76 | 1.19 | 0% | 1.19 | 0% | 100% | 759.76 | 0 | 100% | #REF! | 0 | Произведена оплата аванса за осуществление технологического присоединения объекта к электрическим сетям в размере 1,18731 тыс. руб. согласно договора от 17.11.2014 г. № 308/2014/ТП. Дата публикации извещения на проведение открытого конкурса на выполнение корректировки проектно-изыскательских работ - 30.03.2015г. Начальная (максимальная) цена контракта - 758,57053 тыс. руб. Ориентировочный срок заключения контракта май 2015 г. при условии, что открытый конкурс состоится. | #REF! | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [64 empty] | объект включен в отчет, т.к. с 2015 года предусмотрено фин-е с ХМАО |  |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 759.76 | 759.76 | 1.19 | 0% | 1.19 | 0% | 100% | 759.76 | 0 | 100% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
11.1.3.2. | Магистральный водовод в ВЖР от ул.9П (Нефтеюганское шоссе) по ул.Рационализаторов до ВК-сущ (ДАиГ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 40543.33 | 40543.33 | 38650.97 | 95% | 38650.97 | 95% | 100% | 40542.69 | 0.64 | 100% | #REF! | 0 | Работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО СК "ВОРТ" №15/2014 от 10.09.2014. Сумма по контракту - 101 569,687 тыс.руб, сумма выполненных и оплаченных в 2014г работ - 61 027,0 тыс.руб. Срок выполнения работ - 30.06.2015 г. Работы в марте 2015 г. приняты на сумму 1 279,79 тыс. руб. Доля средств местного бюджета оплачена. Доля средств бюджета автономного округа в размере 1 149,11 тыс. руб. будет оплачена в апреле 2015 г. Остаток средств плана 2015 года по средствам МО составит 0,64 тыс.руб. | #REF! | [64 empty] | 0 |  |  | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 36488 | 36488 | 34670.96 | 95% | 34670.96 | 95% | 100% | 36488 | 0 | 100% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  | прогресс
| бюджет МО |  |  |  |  | 4054 | 4054 | 3980.01 | 98% | 3980.01 | 98% | 100% | 4054 | 0 | 100% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 1.33 | 1.33 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 0.69 | 0.64 | 52% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
11.1.3.3. | Ул. Маяковского от ул.30 лет Победы до ул. Университетской (ДАиГ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 82829 | 82829 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 82829 | 0 | 100% | #REF! | 0 | Извещение о проведении конкурса с ограниченным участием на выполнение работ по строительству объекта размещено на официальном сайте http://zakupki.gov.ru. 04.02.2015г. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоялось 11.02.2015г. На основании протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе от 25.02.2015г., конкурс признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок на участие в конкурсе. Повторное извещение о проведении конкурса размещено 31.03.2015г. Оценка и рассмотрение заявок на участие в конкурсе - 06.05.2015г. Начальная (максимальная) цена - 423 287,94210 тыс. руб. Ориентировочный срок заключения контракта 01.05.2015г. при условии, что конкурс состоится. | #REF! | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 74546 | 74546 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 74546 | 0 | 100% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  | не состоялся в феврале - нет заявок
| бюджет МО |  |  |  |  | 8283 | 8283 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 8283 | 0 | 100% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
11.1.3.4. | Инженерные сети в посёлке Снежный (кварталы С46,С47)(ДАиГ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 373.22 | 373.22 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 373.22 | 0 | 100% | #REF! | 0 | Срок размещения извещения о проведении закупки у единственного исполнителя на проведение госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту согласно утвержденного план-графика - июнь 2015 года. Стоимость закупки - 373,223 тыс. руб. Ориентировочный срок заключения контракта - июнь 2015 г. | #REF! | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 373.22 | 373.22 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 373.22 | 0 | 100% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
11.2. | Подпрограмма V"Обеспечение мерами социальной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 36391.8 | 34474.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 34474.2 | 0 | 100% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 26290.3 | 26290.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 26290.3 | 0 | 100% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 8178.7 | 7729.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 7729.9 | 0 | 100% | #REF! | 0 |  | #REF! | [64 empty] | -418.42 |  |  | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 1922.8 | 454 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 454 | 0 | 100% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
11.2.1. | Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" (УУиРЖ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 8171.6 | 8171.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 8171.6 | 0 | 100% | #REF! | 0 | С учетом доведенных плановых ассигнований на 2015 год планируется предоставить социальную выплату 11 молодым семьям. Соглашение о порядке финансирования данного мероприятия на 2015 год между Департаментом строительства ХМАО-Югры и Администрацией города Сургута не заключалось, ориентировочный срок заключения сентябрь - ноябрь текущего года. В рамках переходящих обязательств с 2014 года, при восстановлении средств федерального, окружного и местного бюджетов в бюджете города Сургута, планируется предоставить социальную выплату одной молодой семье. | #REF! | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 7717.6 | 7717.6 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 7717.6 | 0 | 100% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 454 | 454 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 454 | 0 | 100% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [12 empty] | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
11.2.2. | Осуществление полномочий, указанных в пунктах 3.1., 3.2. статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством"(ХЭУ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 12.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 12.3 | 0 | 100% | #REF! | 0 | Запланированы расходы на приобретение канцелярских товаров в сумме 12,3 тыс.руб. | #REF! | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 12.3 | 12.3 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 12.3 | 0 | 100% | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
11.2.3. | Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года (УУиРЖ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 26290.3 | 26290.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 26290.3 | 0 | 100% | #REF! | 0 | В списке граждан, имеющих право на получение субсидии за счет средств федерального бюджета по городу Сургуту состоит 553 человека. От общего числа состоящих на учёте граждан, имеющих право на получение субсидии из федерального бюджета, желание на получение субсидии в 2015 году выразили 39 человек. Согласно плановых ассигнований на 2015 год планируется предоставление субсидии 35 льготополучателям. | FALSE | [64 empty] | примечание = АЦК |  |  | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 26290.3 | 26290.3 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 26290.3 | 0 | 100% | #REF! | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
11.2.4. | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны (ДАиГ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1917.6 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | В соответствии со справкой ДФ ХМАО-Югры №500/03/53 от 10.03.2015 "Об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2015 финансовый год и плановый период 2016-2017 годов" лимиты бюджетных обязательств сняты. Приведение утвержденного плана в соответствие с уточненным вынесено на заседание ДГ, которое состоится в апреле 2015г. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 448.8 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 1468.8 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
12. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» (Кочетков В.В.) | Всего по программе, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 162387.47 | 162387.47 | 18485.13 | 11% | 16025.68 | 10% | 87% | 148485.47 | 13902 | 91% | 13902 | 2459.45 | Соглашение на предоставление субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры муниципальному образованию на софинансирование мероприятий на капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов: - подписано муниципальным образованием; - направлено в ДЖККиЭ ХМАО-Югры для подписания (письмо ДГХ от 27.02.2015 № 09-02-1352/15). Подписанное округом соглашение в муниципальное образование по состоянию на 01.04.2015 не поступало. В рамках мероприятия «Предоставление субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам» заключение соглашения с округом не требуется согласно ГП. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 67954.1 | 67954.1 | 8200.6 | 12% | 5741.15 | 8% | 70% | 56012.9 | 11941.2 | 82% | 11941.2 | 2459.45 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 51250.37 | 51250.37 | 2256.24 | 4% | 2256.24 | 4% | 100% | 49289.57 | 1960.8 | 96% | 1960.8 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 43183 | 43183 | 8028.29 | 19% | 8028.29 | 19% | 100% | 43183 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
12.1. | Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 4517.79 | 4517.79 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 4517.79 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 4291.9 | 4291.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 4291.9 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 225.89 | 225.89 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 225.89 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
12.1.1. | Предоставление субсидии на капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 4517.79 | 4517.79 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 4517.79 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 4291.9 | 4291.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 4291.9 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 225.89 | 225.89 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 225.89 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
12.1.1.1. | КНС. Поселок Мостотряд-94 (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 4517.79 | 4517.79 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 4517.79 | 0 | 100% | 0 | 0 | Сформирован и подписан план мероприятий по капитальному ремонту (замене) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов муниципального образования город Сургут к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов. План мероприятий направлен в ДЖККиЭ ХМАО-Югры одновременно с соглашением (письмо ДГХ от 27.02.2015 № 09-02-1352/15). Ведется подготовка конкурсной документации, размещение на электронной площадке по плану графику - май 2015. Расходы запланированы на 3,4 кварталы 2015. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 4291.9 | 4291.9 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 4291.9 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 225.89 | 225.89 |  | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 225.89 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
12.2. | Подпрограмма 4 "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 45721 | 45721 | 8200.6 | 18% | 5741.15 | 13% | 70% | 45721 | 0 | 100% | 0 | 2459.45 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 45721 | 45721 | 8200.6 | 18% | 5741.15 | 13% | 70% | 45721 | 0 | 100% | 0 | 2459.45 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
12.2.1. | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа, по социально-ориентированным розничным ценам (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 45721 | 45721 | 8200.6 | 18% | 5741.15 | 13% | 70% | 45721 | 0 | 100% | 0 | 2459.45 | Утверждён распоряжением Администрации от 26.01.2015 №167 перечень получателей субсидий и объем предоставляемых субсидий. Зарегистрированы бюджетные обязательства для погашения кредиторской задолженности 2014 года в сумме 1 081,25 тыс. руб. Оплата кредиторской задолженности будет произведена после поступления средств из окружного бюджета в бюджет муниципального образования, что возможно после внесения изменений в распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 26.02.2015 № 83-рп «Об остатках межбюджетных трансфертов, подлежащих передаче из бюджета ХМАО – Югры в бюджеты муниципальных районов и городских округов ХМАО – Югры». Между ОАО «Сургутгаз» и муниципальным образованием заключено соглашение на предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа 02.02.2015 № 3 на сумму 23 982,49 тыс. руб., которое направлено в округ (письмо ДГХ от 20.02.2015 № 09-02-1186/15). По состоянию на 01.04.2015 для оплаты расходов 2015 года в бюджет МО поступили средства окружного бюджета в сумме 8 200,6 тыс. руб. Оплачены фактические расходы ОАО «Сургутгаз» в сумме 5 741,15 тыс. руб. 20 657,26 тыс. руб. – свободные средства окружного бюджета по причине снижения объема потребляемого газа на 2015 год в связи с переводом жилых домов с газоснабжения на электроснабжение. Ожидается увеличение суммы заключенного соглашения с ОАО «Сургутгаз» в связи с изменением стоимости 1 кг. газа со второго полугодия 2015 года (устанавливается РСТ ХМАО-Югры). | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 45721 | 45721 | 8200.6 | 18% | 5741.15 | 13% | 70% | 45721 | 0 | 100% | 0 | 2459.45 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
12.3. | Подпрограмма 6 "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 82246.68 | 82246.68 | 10284.53 | 13% | 10284.53 | 13% | 100% | 82246.68 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 39063.68 | 39063.68 | 2256.24 | 6% | 2256.24 | 6% | 100% | 39063.68 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 43183 | 43183 | 8028.29 | 19% | 8028.29 | 19% | 100% | 43183 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
12.3.1. | Организация и проведение обязательного энергетического обследования (первое - до 31.12.2012 года, последующие - не реже 1 раза в 5 лет) с составлением энергетического паспорта (ХЭУ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 335 | 335 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 335 | 0 | 100% | 0 | 0 | МКУ "ХЭУ" ведется подготовка конкурсной документации, опубликование на сайте гос. закупок - апрель 2015, заключение муниципального контракта - май 2015, оплата по контракту - 4 квартал 2015 года. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 335 | 335 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 335 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
12.3.2. | Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (модернизация системы теплоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции, замена оборудования вентиляции). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (реконструкция фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков, замена гаражных ворот) (ДГХ, ХЭУ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 36706.7 | 36706.7 | 2256.24 | 6% | 2256.24 | 6% | 100% | 36706.7 | 0 | 100% | 0 | 0 | МКУ "ДЭАЗиИС" - 33 032,50 тыс. руб.: зарегистрированы бюджетные обязательства на сумму 6 784,29 тыс. руб., 2 256,24 тыс. руб. – оплачены работы. Исполнение мероприятия запланировано на 4 квартал 2015 года. МКУ "ХЭУ" - 3 674,20 тыс. руб.: подготовлен договор на разработку ПИР по модернизации системы теплоснабжения по объекту: Гаражи, ул. 30 лет Победы, 19Б, заключение договора перенесено на апрель 2015 в связи с задержкой выдачи техусловий ресурсоснабжающими организациями; подготовлена конкурсная документация на выполнение работ по замене оконных блоков и гаражных ворот по объекту: Гаражи, ул. 30 лет Победы, 19Б, опубликование на сайте гос.закупок - апрель 2015, заключение муниципального контракта - май 2015, оплата по контракту - IV квартал 2015 года. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 36706.7 | 36706.7 | 2256.24 | 6% | 2256.24 | 6% | 100% | 36706.7 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
12.3.3. | Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, монтаж системы уравнивания потенциалов) (ХЭУ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2021.98 | 2021.98 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 2021.98 | 0 | 100% | 0 | 0 | МКУ "ХЭУ" ведется подготовка конкурсной документации, опубликование на сайте гос.закупок - апрель 2015, заключение муниципального контракта - май 2015, оплата по контракту - 4 квартал 2015 года. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. |  |  | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 2021.98 | 2021.98 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 2021.98 | 0 | 100% | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
12.3.4. | Реконструкция уличных водопроводных сетей с применением современных материалов (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 8700 | 8700 | 8028.29 | 92% | 8028.29 | 92% | 100% | 8700 | 0 | 100% | 0 | 0 | 8 028,29 тыс. руб. - погашена кредиторская задолженность 2014 года. Работы по восстановлению благоустройства территории начнутся при положительной температуре наружного воздуха. Планируется внесение изменений в муниципальную программу в части увеличения объема финансирования мероприятия | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. |  |  | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 8700 | 8700 | 8028.29 | 92% | 8028.29 | 92% | 100% | 8700 | 0 | 100% | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
12.3.5. | Внедрение частотных преобразователей на котельном оборудовании (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2953 | 2953 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 2953 | 0 | 100% | 0 | 0 | Ведется подготовка конкурсной документации, проведение закупочных процедур по поставке оборудования и материалов- апрель 2015, заключение договора - май 2015, оплата по договору - 4 квартал 2015 года | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 2953 | 2953 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 2953 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
12.3.6. | Техническое перевооружение магистральных тепловых сетей на основе современных технологий (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 30850 | 30850 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 30850 | 0 | 100% | 0 | 0 | Ведется подготовка конкурсной документации, проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций на выполнение СМР - апрель 2015, заключение договора - май 2015, оплата по договору - 4 квартал 2015 года. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 30850 | 30850 |  | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 30850 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
12.3.7. | Оптимизация работы системы электроснабжения объектов предприятий (техническое перевооружение внутренних, наружных сетей освещения на котельных, замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами) (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 680 | 0 | 100% | 0 | 0 | Извещение о проведении открытого запроса цен на право заключения договора на поставку оборудования и материалов размещено на сайте СГМУП "ГТС" от 16.03.2015, заключение договора запланировано на апрель - май 2015, оплата по договору - 4 квартал 2015 года. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 680 | 680 |  | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 680 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
12.4. | Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 29902 | 29902 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 16000 | 13902 | 54% | 13902 | 0 | В соответствии с Порядком реализации мероприятия 7.1.3 "Софинансирование расходов муниципальных образований на разработку схем водоснабжения и водоотведения" (далее - Порядок) государственной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014-2020 годы» субсидии предоставляются муниципальным образованиям при условии фактического осуществления расходов. Для получения субсидии органы местного самоуправления направляют в департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры в срок до 30 ноября заявку с приложением подтверждающих документов, в том числе подтверждающих полноту оплаты в рамках договора на разработку схем водоснабжения и водоотведения, т.е. 100% оплату расходов за счет средств местного бюджета. После поступления окружных средств и замещения ими городских средств (софинансирование - 60% окружной бюджет, 40% местный бюджет), высвободившиеся средства местного бюджета будут перераспределены. Плановые окружные ассигнования будут уточнены в случае поступления соответствующих уведомлений от Департамента финансов ХМАО-Югры. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 17941.2 | 17941.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 6000 | 11941.2 | 33% | 11941.2 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 11960.8 | 11960.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 10000 | 1960.8 | 84% | 1960.8 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
12.4.1. | Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 29902 | 29902 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 16000 | 13902 | 54% | 13902 | 0 | На муниципальный заказ работы заявлены на сумму 19 353,33 тыс.руб. Конкурс состоялся 28.01.2015. По результатам конкурса определен победитель - ООО "Невская Энергетика", о чем был проинформирован ДЖККиЭ (письмо ДГХ от 05.02.2015 № 09-02-713/15). Заключен муниципальный контракт от 10.02.2015 № 06-ГХ на сумму 10 000,00 тыс.руб. Срок выполнения работ - до 30.10.2015. Выполняются работы по 1 этапу. Экономия 13 902,0 тыс. руб.: средства местного бюджета 1 960,80 тыс. руб. - планируются к перераспределению на очередном заседании Думы города, средства окружного бюджета 11 941,20 тыс. руб. – ожидаемая сумма экономии, готовится письмо для направления в ДЖККиЭ об уменьшении плановых ассигнований по данному мероприятию. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 17941.2 | 17941.2 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 6000 | 11941.2 | 33% | 11941.2 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 11960.8 | 11960.8 |  | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 10000 | 1960.8 | 84% | 1960.8 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
13. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечение общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014-2020 годах» (Лапин О.М.) | Всего по программе, в том числе: |  |  |  | 53037.5 | 53325.11 | 16899.46 | 32% | 9099.18 | 17% | 54% | 53325.11 | 0 | 100% | 0 | 7800.28 | Соглашение о софинансировании и реализации мероприятий государственной программы ХМАО - Югры «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014-2020 годах» между Департаментом внутренней политики ХМАО-Югры и Администрацией города: - подписано муниципальным образованием; - направлено в Департамент внутренней политики ХМАО-Югры для подписания (письмо от 31.03.2015 исх. № 01-11-1923/15) | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 22707.7 | 22707.7 | 11053.8 | 49% | 4091.69 | 18% | 37% | 22707.7 | 0 | 100% | 0 | 6962.11 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 19782.3 | 19782.3 | 4585.5 | 23% | 3747.33 | 19% | 82% | 19782.3 | 0 | 100% | 0 | 838.17 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 483.3 | 483.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 483.3 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 10064.2 | 10351.81 | 1260.16 | 12% | 1260.16 | 12% | 100% | 10351.81 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
13.1. | Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 23513.9 | 23801.51 | 4141.66 | 17% | 3303.49 | 14% | 80% | 23801.51 | 0 | 100% | 0 | 838.17 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 12966.4 | 12966.4 | 2881.5 | 22% | 2043.33 | 16% | 71% | 12966.4 | 0 | 100% | 0 | 838.17 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 483.3 | 483.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 483.3 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 10064.2 | 10351.81 | 1260.16 | 12% | 1260.16 | 12% | 100% | 10351.81 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
13.1.1. | Размещение (в том числе разработки проектов, приобретения, установки, монтажа, подключения) в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах населенных пунктов, местах массового пребывания граждан систем видеообзора, с установкой мониторов для контроля за обстановкой и оперативного реагирования, модернизация имеющихся систем видеонаблюдения, проведение работ, обеспечивающих функционирование систем, в том числе по направлению безопасности дорожного движения и информирования населения о системах, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью избежания детского дорожно-транспортного травматизма (МКУ "ЕДДС") | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 11001.7 | 11289.31 | 1260.16 | 11% | 1260.16 | 11% | 100% | 11289.31 | 0 | 100% | 0 | 0 | Отклонение утвержденного плана от уточненного на 287,61 тыс. руб. обусловлено увеличением средств в соответствии с приказом ДФ № 20 от 20.02.2015. План на 2015 год 11 289,31 тыс. руб., в том числе: - 4 573,08 тыс. руб. - заключено 12 муниципальных контрактов на оказание услуг по техническому обслуживанию АПК "Безопасный город", из них оплачено - 1 260,16 тыс. руб. Оплата средств в сумме 3 312,92 тыс. руб. по условиям контрактов - до 31.07.2015 года; - 2 499 тыс. руб. - состоялся аукцион 10.03.2015 на оказание услуг по техническому обслуживанию АПК "Безопасный город" . Ориентировочный срок заключения контракта - апрель 2015 года; - 1 589,39 тыс. руб. - объявлен аукцион на текущий ремонт сети передачи данных для восстановления работоспособности объектов АПК «Безопасный город» . Дата проведения - 06.04.2015, ориентировочный срок заключения контракта - апрель 2015 года; - 2 627,84 тыс. руб. - экономия, возникшая по результатам проведения аукционов на оказание технического обслуживания, планируется на: 1) 2 400 тыс. руб. - техническое обслуживание фоторадарных комплексов АПК "Безопасный город" в течении 4 месяцев (июнь-сентябрь 2015 года). Ориентировочный срок заключения контракта 01.06.2015; 2) 227,84 тыс. руб. - ремонтно-восстановительные работы оборудования АПК "Безопасный город". Срок заключения контракта/договоров 2-3 кварталы 2015 года | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 750 | 750 |  | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 750 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 187.5 | 187.5 |  | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 187.5 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 10064.2 | 10351.81 | 1260.16 | 12% | 1260.16 | 12% | 100% | 10351.81 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
13.1.2. | Предоставление субсидий муниципальным образованиям автономного округа для создания условий деятельности народных дружин (Наш город) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 986 | 986 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 986 | 0 | 100% | 0 | 0 | В рамках реализации мероприятия предусмотрено: -133,63 тыс. руб. - приобретение служебной документации; - 260 тыс. руб. - приобретение форменной одежды; - 217,54 тыс. руб. - приобретение проездных билетов в общественном транспорте; - 42,64 тыс. руб. - страхование на период участия в охране общественного порядка; - 332,19 тыс. руб. - материальное стимулирование деятельности народных дружин. Ожидаемое исполнение 3, 4 квартал 2015 года | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 690.2 | 690.2 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 690.2 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 295.8 | 295.8 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 295.8 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
13.1.3. | Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий (УБУиО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 11526.2 | 11526.2 | 2881.5 | 25% | 2043.33 | 18% | 71% | 11526.2 | 0 | 100% | 0 | 838.17 | Кассовый план 1 кв. - 2 215,35 тыс. руб. По состоянию на 01.04.2015 произведена выплата заработной платы за январь-февраль и первую половину марта месяца 2015 года, оплата услуг по содержанию имущества, поставку основных средств и материальных запасов производится по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов планомерно в течение отчетного года. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 11526.2 | 11526.2 | 2881.5 | 25% | 2043.33 | 18% | 71% | 11526.2 | 0 | 100% | 0 | 838.17 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
13.2. | Подпрограмма 6 "Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отдельных сферах жизнедеятельности" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 29523.6 | 29523.6 | 12757.8 | 43% | 5795.69 | 20% | 45% | 29523.6 | 0 | 100% | 0 | 6962.11 |  | FALSE | [64 empty] | примечание = АЦК |  |  | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 22707.7 | 22707.7 | 11053.8 | 49% | 4091.69 | 18% | 37% | 22707.7 | 0 | 100% | 0 | 6962.11 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 6815.9 | 6815.9 | 1704 | 25% | 1704 | 25% | 100% | 6815.9 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
13.2.1. | Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС - УБУиО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 29523.6 | 29523.6 | 12757.8 | 43% | 5795.69 | 20% | 45% | 29523.6 | 0 | 100% | 0 | 6962.11 | Кассовый план 1 кв. - 6 466,23 тыс. руб. По состоянию на 01.04.2015 произведена выплата заработной платы за январь-февраль и первую половину марта месяца 2015 года, оплата услуг по содержанию имущества, поставку основных средств и материальных запасов производится по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов планомерно в течение отчетного года.. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 22707.7 | 22707.7 | 11053.8 | 49% | 4091.69 | 18% | 37% | 22707.7 | 0 | 100% | 0 | 6962.11 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 6815.9 | 6815.9 | 1704 | 25% | 1704 | 25% | 100% | 6815.9 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
14. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» (Лапин О.М.) | Всего по программе, в том числе: |  |  |  | 208.7 | 208.7 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 208.7 | 0 | 100% | 0 | 0 | Заключено Соглашения № 15 от 16.06.2014 о представлении субсидий из бюджета ХМАО-Югры Администрации муниципального образования город Сургут на создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах между Департаментом гражданской защиты населения ХМАО-Югры и Администрацией города (действует до 31.12.2015) | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 187.9 | 187.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 187.9 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 20.8 | 20.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 20.8 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
14.1. | Подпрограмма "Организации и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории ХМАО-Югры от чрезвычайных ситуаций" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 208.7 | 208.7 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 208.7 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 187.9 | 187.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 187.9 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 20.8 | 20.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 20.8 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
14.1.1. | Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах (ГОиЧС | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 208.7 | 208.7 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 208.7 | 0 | 100% | 0 | 0 | До 01.10.2015 будет направлена заявка в Департамент гражданской защиты населения ХМАО-Югры на финансирование для перечисления субсидий в 4 квартале 2015 года. Планируется приобретение имущества для оснащения поста на сумму 208,7 тыс.руб. | FALSE | [64 empty] | примечание = АЦК |  |  | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 187.9 | 187.9 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 187.9 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 20.8 | 20.8 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 20.8 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
15. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы" (Анохин А.С.) | Всего по программе, в том числе: | [13 empty] | 0 | 0 | Реализация мероприятий не запланирована | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [14 empty] | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [14 empty] | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [14 empty] | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [14 empty] | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [14 empty] | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
16. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» (Королёва Ю.Г.) | Всего по программе, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 6078 | 29389.3 | 300 | 1% | 300 | 1% | 100% | 29389.3 | 0 | 100% | 0 | 0 | Заключен договор от 30.03.2015 № 36 о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО - Югры бюджетам муниципальных образований ХМАО - Югры на реализацию муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства между Департаментом экономического развития ХМАО-Югры и Администрацией города. Заключено дополнительное соглашение № 1 от 25.02.2015 к соглашению от 10.12.2014 № 163 о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО - Югры бюджетам муниципальных образований ХМАО - Югры на софинансирование расходных обязательств по предоставлению государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг между Департаментом экономического развития ХМАО-Югры и Администрацией города (срок действия соглашения не ограничен) | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23311.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 23311.3 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 6078 | 6078 | 300 | 5% | 300 | 5% | 100% | 6078 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
16.1. | Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" (ДЭП) | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 6078 | 16607 | 300 | 2% | 300 | 2% | 100% | 16607 | 0 | 100% | 0 | 0 | Отклонение утвержденного плана от уточненного обусловлено доведением средств из окружного бюджета на основании справки ДФ ХМАО - Югры от 26.03.2015 № 08-П-45/15 по договору с ДЭР ХМАО-Югры о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО – Югры на реализацию муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 0 | 10529 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 10529 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 6078 | 6078 | 300 | 5% | 300 | 5% | 100% | 6078 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
16.1.1. | Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании в целях определения приоритетных направлений развития и формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве (ДЭП) | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 1700 | 1960.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 1960.3 | 0 | 100% | 0 | 0 | - 180,51 тыс. руб. - муниципальный контракт на создание и трансляцию видеороликов о реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» - на стадии заключения; - 213,33 тыс. руб. - заключен МК №17-10-3261/5 от 03.03.15 на оказание услуг по организации ярмарок на территории города Сургута с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства»; - 174,39 тыс. руб. - муниципальный контракт на оказание услуг по созданию статьи, написанию для нее материалов и размещению в городском печатном издании о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства - на стадии заключения; - 388 тыс. руб. - заключен МК №17-10-3268/5 от 10.03.2015 на оказание услуг по организации и проведению ежегодного городского конкурса «Предприниматель года - 2014»; - 1 004,07 тыс. руб. - остаток средств (образовавшаяся экономия средств местного бюджета и доведенные средства окружного бюджета) будет внесен в План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2015 год. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [5 empty] | 260.3 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 260.3 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 1700 | 1700 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 1700 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [10 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
16.1.2. | Проведение образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства (ДЭП) | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 600 | 735.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 735.3 | 0 | 100% | 0 | 0 | - 357,98 тыс. руб. - контракт на оказание услуг по организации и проведению курсов «Основы ведения предпринимательской деятельности» в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» на стадии заключения; - 337,32 тыс. руб. - остаток средств (образовавшаяся экономия средств местного бюджета и доведенные средства окружного бюджета) будет внесен в План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2015 год. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [5 empty] | 135.3 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 135.3 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 600 | 600 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 600 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
16.1.3. | Развитие молодежного предпринимательства (ДЭП) | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 500 | 860.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 860.8 | 0 | 100% | 0 | 0 | - 369 тыс. руб. - заключен МК №17-10-3293/5 от 24.03.215 на оказание услуг по организации и проведению форума для молодых предпринимателей в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства»; - 491,8 тыс. руб. - остаток средств (образовавшаяся экономия средств местного бюджета и доведенные средства окружного бюджета) будет внесен в План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2015 год | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [5 empty] | 360.8 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 360.8 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 500 | 500 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 500 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
16.1.4. | Финансовая поддержка (ДЭП) | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 3278 | 13050.6 | 300 | 2% | 300 | 2% | 100% | 13050.6 | 0 | 100% | 0 | 0 | Субсидия носит заявительный характер. С целью информирования предпринимателей о возможности получения финансовой поддержки публикуется информация на официальном сайте Администрации города Сургута, в СМИ города, осуществляется рассылка электронных писем, ведется консультационная работа. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 0 | 9772.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 9772.6 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 3278 | 3278 | 300 | 9% | 300 | 9% | 100% | 3278 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
16.1.4.1. | Финансовая поддержка организаций, осуществляющих оказание субъектам поддержки по бизнес-инкубированию, проведению выставок, ярмарок, конференций и иных мероприятий, направленных на продвижение товаров, работ, услуг на региональные и международные рынки, подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров субъектов и организаций | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 100 | 595.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 595.2 | 0 | 100% | 0 | 0 | С учетом запланированных средств поддержка будет оказана не менее чем 1 организации. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [5 empty] | 495.2 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 495.2 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 100 | 100 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 100 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
16.1.4.2. | Финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих производство, реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, определённых в приложении 3 к программе, в части компенсации арендных платежей за нежилые помещения и по предоставленным консалтинговым услугам | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 250 | 535.4 | 250 | 47% | 250 | 47% | 100% | 535.4 | 0 | 100% | 0 | 0 | С учетом запланированных средств и максимальной суммы субсидии в год для 1 субъекта (200 тыс. руб.) поддержка будет оказана не менее чем 3 субъектам МСП. В марте 2 субъекта получили поддержку на суммы 200 тыс. руб. и 50 тыс. руб., 4 субъектам подготовлены отказы | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [5 empty] | 285.4 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 285.4 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 250 | 250 | 250 | 100% | 250 | 100% | 100% | 250 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
16.1.4.3. | Финансовая поддержка субъектам по обязательной и добровольной сертификации пищевой продукции и продовольственного сырья | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 10 | 100.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 100.8 | 0 | 100% | 0 | 0 | С учетом запланированных средств и максимальной суммы субсидии в год для 1 субъекта (200 тыс. руб.) поддержка будет оказана не менее чем 1 субъекту МСП. Заявлений на получение поддержки не поступало, ведется работа по информированию субъектов МСП о возможности получения поддержки по данному направлению | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [5 empty] | 90.8 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 90.8 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 10 | 10 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 10 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
16.1.4.4. | Финансовая поддержка субъектов по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 50 | 230.8 | 50 | 22% | 50 | 22% | 100% | 230.8 | 0 | 100% | 0 | 0 | С учетом запланированных средств и максимальной суммы субсидии в год для 1 субъекта (300 тыс. руб.) поддержка будет оказана не менее чем 1 субъекту МСП. В марте 1 субъект получил поддержку на сумму 50 тыс. руб., 2 субъектам подготовлены отказы | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [5 empty] | 180.8 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 180.8 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 100% | 50 | 100% | 100% | 50 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
16.1.4.5. | Создание условий для развития субъектов, осуществляющих деятельность в направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, крестьянские (фермерские) хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 350 | 1503.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 1503.6 | 0 | 100% | 0 | 0 | С учетом запланированных средств и максимальной суммы субсидии в год для 1 субъекта (300 тыс. руб.) поддержка будет оказана не менее чем 6 субъектам МСП. В настоящее время в работе 3 пакета документов, 1 субъекту подготовлен отказ. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [5 empty] | 1153.6 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 1153.6 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 350 | 350 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 350 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
16.1.4.6. | Возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 100 | 2000 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 2000 | 0 | 100% | 0 | 0 | С учетом запланированных средств и максимальной суммы субсидии в год для 1 субъекта (500 тыс. руб.) поддержка будет оказана не менее чем 4 субъектам МСП. В настоящее время в работе 1 пакет документов | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [5 empty] | 1900 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 1900 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 100 | 100 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 100 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
16.1.4.7. | Гранты в форме субсидий социального предпринимательства | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 650 | 1391.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 1391.4 | 0 | 100% | 0 | 0 | С учетом запланированных средств и максимальной суммы субсидии для 1 субъекта (600 тыс. руб.) поддержка будет оказана не менее чем 3 субъектам МСП. Предоставление грантов в форме субсидии осуществляется по решению комиссии по предоставлению грантовой поддержки. Заседание комиссии запланировано на июль 2015 года. | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [5 empty] | 741.4 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 741.4 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 650 | 650 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 650 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [11 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
16.1.4.8. | Гранты на организацию Центра времяпрепровождения детей | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 1200 | 5310 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 5310 | 0 | 100% | 0 | 0 | С учетом запланированных средств и максимальной суммы субсидии для 1 субъекта (1 000 тыс. руб.) поддержка будет оказана не менее чем 6 субъектам МСП. Предоставление грантов в форме субсидии осуществляется по решению комиссии по предоставлению грантовой поддержки. Заседание комиссии запланировано на июль 2015 года | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [5 empty] | 4110 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 4110 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 1200 | 1200 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 1200 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
16.1.4.9. | Гранты в форме субсидий начинающим предпринимателям | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 568 | 1383.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 1383.4 | 0 | 100% | 0 | 0 | С учетом запланированных средств и максимальной суммы субсидии для 1 субъекта (300 тыс. руб.) поддержка будет оказана не менее чем 5 субъектам МСП. Предоставление грантов в форме субсидии осуществляется по решению комиссии по предоставлению грантовой поддержки. Заседание комиссии запланировано на июль 2015 года | TRUE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [5 empty] | 815.4 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 815.4 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 568 | 568 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 568 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
16.2. | Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления" (МФЦ) | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 12782.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 12782.3 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 0 | 12782.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 12782.3 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
16.2.1. | Развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (приобретение оборудования для МФЦ г. Сургута) | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [10 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
16.2.1. | Софинансирование расходных обязательств по предоставлению государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 0 | 12782.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 12782.3 | 0 | 100% | 0 | 0 | Отклонение уточненного от утвержденного плана обусловлено выделением субсидии, согласно приказу Департамента экономического развития ХМАО-Югры от 13.02.2015 № 30 "О внесении изменений в приказ Департамента экономического развития ХМАО-Югры от 10.12.2014 " 278 "О предоставлении субсидий". Неисполнение средств в 1 квартале в сумме 12 782,3 тыс. руб. обусловлено поздним поступлением субсидии 30.03.2015, в соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 25.02.2015 к соглашению № 163 от 10.12.2014 о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры бюджетам муниципальных образований ХМАО-Югры на софинансирование расходных обязательств по предоставлению государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. Исполнение средств планируется в апреле 2015 года на оплату труда и начислений на оплату труда основного персонала, осуществляющего непосредственное взаимодействие с заявителями в целях предоставления государственных и муниципальных услуг. | [68 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [5 empty] | 12782.3 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 12782.3 | 0 | 100% | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
17. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Информационное общество Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» | Всего по программе, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Реализация мероприятий не запланирована | [68 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
18. | Государственная программа "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014-2020 годы (Фокеев А.А.) | Всего по программе, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 528435.53 | 528435.53 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 528435.53 | 0 | 100% | 0 | 0 | Заключено соглашение от 24.12.2014 № 7 о представлении субсидий из бюджета автономного округа на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в 2015 году между Департаментом экономического развития ХМАО-Югры и Администрацией города (по объекту "'Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2"). Соглашение о предоставлении в 2015 году субсидии из бюджета ХМАО-Югры на софинансирование расходных обязательств по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения между Департаментом дорожного хозяйства и транспорта ХМАО – Югры и Администрацией города находится на стадии подписания: - подписано муниципальным образованием; - направлено в Департамент дорожного хозяйства и транспорта ХМАО – Югры для подписания (письмо ДГХ от 18.03.2015 № 09-02-1875/15). | [65 empty] | 0 |  |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | 501176.8 | 501176.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 501176.8 | 0 | 100% | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО |  | 0 | 0 | 0 | 26377.73 | 26377.73 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 26377.73 | 0 | 100% | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  | 0 | 0 | 0 | 881 | 881 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 881 | 0 | 100% | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
18.1. | Подпрограмма "Дорожное хозяйство" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 528435.53 | 528435.53 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 528435.53 | 0 | 100% | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 501176.8 | 501176.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 501176.8 | 0 | 100% | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 26377.73 | 26377.73 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 26377.73 | 0 | 100% | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 881 | 881 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 881 | 0 | 100% | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
18.1.1 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 528435.53 | 528435.53 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 528435.53 | 0 | 100% | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 501176.8 | 501176.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 501176.8 | 0 | 100% | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 26377.73 | 26377.73 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 26377.73 | 0 | 100% | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 881 | 881 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 881 | 0 | 100% | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
18.1.1.1. | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (ДАиГ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 320939 | 320939 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 320939 | 0 | 100% | 0 | 0 | В связи с изменением способа размещения закупки, срок размещения извещения о проведение конкурса с ограниченным участием на выполнение работ по строительству объекта согласно утвержденного план-графика перенесен на апрель 2015 года. Начальная (максимальная) цена контракта - 530 663,31 тыс. руб. Ориентировочный срок заключения контракта 01.06.2015 г. при условии, что конкурс состоится. Предусмотрена оплата за осуществление технологического присоединения объекта к электрическим сетям в размере 2,331 тыс. руб. Срок размещения извещений о проведении закупок у единственного исполнителя по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по 2,3,4 этапу согласно утвержденного план-графика - ноябрь 2015 года. Стоимость закупок: 287,97 тыс. руб., 195,45 тыс. руб., 395,25 тыс. руб. Ориентировочный срок заключений контрактов - ноябрь 2015 года. | TRUE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  | не поздно ли
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 304055.1 | 304055.1 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 304055.1 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 16002.9 | 16002.9 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 16002.9 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 881 | 881 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 881 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
18.1.1.2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 207496.53 | 207496.53 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 207496.53 | 0 | 100% | 0 | 0 | Работы носят сезонный характер. Расходы запланированы на 3 квартал 2015 года. В настоящее время ведётся работа по проведению государственной экспертизы в округе по капитальному ремонту дорог по объекту ул. Грибоедова (от ул. Крылова до ул. Привокзальная). СМР по капитальному ремонту дорог по объекту ул. Грибоедова (от ул. Крылова до ул. Привокзальная) дата подачи заявки согласно плану-графику закупок – апрель 2015. СМР по ремонту дорог по объекту пр. Комсомольский (на участке от ул. Геологической до ул. Федорова) дата подачи заявки согласно плану-графику закупок – апрель 2015. | FALSE | [64 empty] | примечание = АЦК |  |  | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 197121.7 | 197121.7 |  | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 197121.7 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 10374.83 | 10374.83 |  | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 10374.83 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
19. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» | Всего по программе, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Реализация мероприятий не запланирована | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
20. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» | Всего по программе, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 216266.54 | 216266.54 | 23752.93 | 11% | 23752.93 | 11% | 100% | 215667.68 | 598.86 | 100% | 598.86 | 0 | Заключено соглашение от 24.02.2015 №10 о предоставлении муниципальному образованию городской округ город Сургут субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития на 2015 год между Департаментом финансов ХМАО – Югры и Администрацией города. Заключено соглашение № 20 от 15.01.2015 о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений культуры между Департаментом культуры ХМАО – Югры и Администрацией города. Заключено соглашение № 12/14.0443/3 от 26.12.2014 о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО – Югры бюджету муниципального образования ХМАО – Югры на софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей между Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры и Администрацией города. | TRUE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! | #REF! | #REF! | 121259.31 | 121259.31 | 12246 | 10% | 12246 | 10% | 100% | 121259.31 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 95007.23 | 95007.23 | 11506.93 | 12.1% | 11506.93 | 12.1% | 100% | 94408.37 | 598.86 | 99% | 598.86 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
20.1. | Подпрограмма II «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа» | Всего по подпрограмме, в том числе: | #REF! | 0 | #REF! | 216266.54 | 216266.54 | 23752.93 | 11% | 23752.93 | 11% | 100% | 215667.68 | 598.86 | 100% | 598.86 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! |  | #REF! | 121259.31 | 121259.31 | 12246 | 10% | 12246 | 10% | 100% | 121259.31 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 95007.23 | 95007.23 | 11506.93 | 12.1% | 11506.93 | 12.1% | 100% | 94408.37 | 598.86 | 99% | 598.86 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
20.1.1. |  | Всего по мероприятию, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
20.1.1. | Развитие общественной инфраструктуры и реализация приоритетных направлений развития (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 80204.2 | 80204.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 79605.34 | 598.86 | 99% | 598.86 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 48598.6 | 48598.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 48598.6 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 31605.6 | 31605.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 31006.74 | 598.86 | 98% | 598.86 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
20.1.1.1. | Новое кладбище «Чернореченское-2» в г.Сургут. I пусковой комплекс. 1 этап строительства (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 80204.2 | 80204.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 79605.34 | 598.86 | 99% | 598.86 | 0 | Работы на сумму 79 605,34 тыс.руб. выставлены на торги, аукцион состоится 06.04.2015. Расходы запланированы на 3,4 кварталы 2015. 598,86 тыс.руб. - экономия от уточнения сметной стоимости объекта. | TRUE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 48598.6 | 48598.6 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 48598.6 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 31605.6 | 31605.6 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 31006.74 | 598.86 | 98% | 598.86 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
21. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» (Алешкова Н.П.) | Всего по программе, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Реализация мероприятий не запланирована | #REF! | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
20.1.2. | Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (ДКМПиС) | Всего по мероприятию, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 24951.7 | 24951.7 | 4156.8 | 17% | 4156.8 | 17% | 100% | 24951.7 | 0 | 100% | 0 | 0 | Частичная компенсация оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, в рамках Указов Президента РФ от 07.05.2012 №597 и от 01.06.2012 № 761 | #REF! | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 16220.2 | 16220.2 | 2702.02 | 17% | 2702.02 | 17% | 100% | 16220.2 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 8731.5 | 8731.5 | 1454.78 | 17% | 1454.78 | 17% | 100% | 8731.5 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
20.1.3. | Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (в сфере культуры) (ДКМПиС) | Всего по мероприятию, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 89207.3 | 89207.3 | 15465.49 | 17% | 15465.49 | 17% | 100% | 89207.3 | 0 | 100% | 0 | 0 | Частичная компенсация оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, в рамках Указов Президента РФ от 07.05.2012 №597 и от 01.06.2012 № 761 | TRUE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 45314.34 | 45314.34 | 7552.39 | 17% | 7552.39 | 17% | 100% | 45314.34 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 43892.96 | 43892.96 | 7913.1 | 18% | 7913.1 | 18% | 100% | 43892.96 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
20.1.4. | Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (в сфере физической культуры и спорта) (ДКМПиС) | Всего по мероприятию, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 12350.24 | 12350.24 | 2263.74 | 18% | 2263.74 | 18% | 100% | 12350.24 | 0 | 100% | 0 | 0 | Частичная компенсация оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, в рамках Указов Президента РФ от 07.05.2012 №597 и от 01.06.2012 № 761 | #REF! | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 6273.51 | 6273.51 | 1045.59 | 17% | 1045.59 | 17% | 100% | 6273.51 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 6076.73 | 6076.73 | 1218.15 | 20% | 1218.15 | 20% | 100% | 6076.73 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE
20.1.5. | Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (ДО) | Всего по мероприятию, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 9553.1 | 9553.1 | 1866.9 | 20% | 1866.9 | 20% | 100% | 9553.1 | 0 | 100% | 0 | 0 | Средства будут израсходованы во 2,3,4 кварталах на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования. | TRUE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 4852.66 | 4852.66 | 946 | 19% | 946 | 19% | 100% | 4852.66 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 4700.44 | 4700.44 | 920.9 | 20% | 920.9 | 20% | 100% | 4700.44 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
21. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 год» (Алешкова Н.П.) | Всего по программе, в том числе: | [13 empty] | 0 | 0 | Реализация мероприятий не запланирована | TRUE | [64 empty] | примечание = АЦК |  |  | TRUE
| федеральный бюджет | [14 empty] | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [14 empty] | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [14 empty] | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [14 empty] | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [14 empty] | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
22. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» (Клочков В.Д.) | Всего по программе, в том числе: | [13 empty] | 0 | 0 | Реализация мероприятий не запланирована | TRUE | [64 empty] | примечание = АЦК |  |  | TRUE
| федеральный бюджет | [14 empty] | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [14 empty] | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [14 empty] | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [14 empty] | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [14 empty] | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
23. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О реализации государственной политики по профилактике экстремизма и развитию российского казачества в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» (Яремаченко В.И.) | Всего по программе, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | Утратила силу с 01.01.2015 | TRUE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [14 empty] | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [14 empty] | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [14 empty] | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [14 empty] | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
24. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» (Базаров В.В.) | Всего по программе, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | Реализация мероприятий не запланирована | TRUE | [67 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [14 empty] | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО | [14 empty] | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [14 empty] | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [14 empty] | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE
25. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Оказание содействия добровольному переселению в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014–2015 годы» | Всего по программе, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | Реализация мероприятий не запланирована | [68 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [14 empty] | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО | [14 empty] | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [14 empty] | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [14 empty] | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
26. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2015-2020 годах» | Всего по программе, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | Реализация мероприятий не запланирована | [68 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [14 empty] | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО | [14 empty] | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [14 empty] | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [14 empty] | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE
Note on B47: Морычева Надежда: 2101
Note on B53: Морычева Надежда: 2102
Note on B59: Морычева Надежда: 2103
Note on B65: Морычева Надежда: 2105
Note on B71: Морычева Надежда: 2115
Note on B77: Морычева Надежда: 2117
Note on B173: 5103 и 2106
Note on B179: 1: 2113
Note on B185: Морычева Надежда: 2205+2119
Note on B191: Морычева Надежда: 2106
Note on B203: 2129
Note on B209: 1: 2110 и 5204
Note on B261: 1: 2123
Note on G263: Asus: в АЦК 88,14
Note on H263: Asus: в АЦК 88,14
Note on G337: User: ДФ
Note on G343: User: ДФ
Note on G349: User: ДФ
Note on B371: 1: 2126
Note on B389: 1: 2128
Note on B395: 1: 2133
Note on B617: 1: 2112
Note on B629: 1: 5102 и 2109
Note on B821: 1: 2213
Note on B827: 1: 2213
Note on B833: 1: 2213
Note on B845: 1: 2213
Note on B851: 1: 2213
Note on B857: 1: 2213
Note on B863: 1: 2213

## Главе (hidden)
Сводная информация о реализации программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на территории городского округа город Сургут на 01.12.2014 года
Целевая программа автономного округа: |  | Источники финансирования | на 01 декабря 2014 года | [5 empty] | Остаток уточненного плана 2014 года на 01.12.2014 | Остаток финансирования 2014 года на 01.12.2014 | Ожидаемый остаток средств за 2014 год
|  |  | Уточненный план на 2014 год | профинансировано | % финансирования к плану | исполнение | % исполнения к уточненному плану | % исполнения к финансированию
Всего по программам ХМАО - Югры: |  | федеральный бюджет | 174387.89 | 33614.09 | 19 | 24546.45 | 14 | 73 | 149841.44 | 9067.64 | 82556.59 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | бюджет ХМАО - Югры | 9527311.71 | 6237160.27 | 65 | 6018412.44 | 63 | 96 | 3508899.27 | 218747.83 | 134105.98 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | бюджет МО | 315897.31 | 204340.54 | 65 | 204340.54 | 65 | 100 | 111556.77 | 0 | 26674.95 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | бюджет МО сверх соглашения | 53160 | 13557.89 | 26 | 13557.89 | 26 | 100 | 39602.11 | 0 | 3729.46 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | привлеченные средства | 92160 | 34428.63 | 37 | 34428.63 | 37 | 100 | 57731.37 | 0 | 9411.77 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | всего: | 10162916.91 | 6523101.42 | 64 | 6295285.95 | 62 | 97 | 3867630.96 | 227815.47 | 256478.75 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
1 | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» (Королёва Ю.Г.) | федеральный бюджет | 48.51 | 48.51 | 100 | 48.51 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 57731.4
|  | бюджет ХМАО - Югры | 7357.2 | 5872.88 | 80 | 4596.55 | 62 | 78 | 2760.65 | 1276.33 | 72.48
|  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 7405.71 | 5921.39 | 80 | 4645.06 | 63 | 78 | 2760.65 | 1276.33 | 72.48 | TRUE | TRUE | TRUE
Организация стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет (ДКМПиС). Договор "О совместной деятельности по организации стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет" от 29.01.2014 №21/01 заключен между КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости" и МБУ ЦСП "Сибирский легион". Ожидаемый остаток средств на 01.01.2015 - 72,48 тыс.руб.
2 | Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы" (Грищенкова Г.Р.) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет ХМАО - Югры | 50579.14 | 3423.5 | 6.8 | 2314.62 | 5 | 68 | 48264.52 | 1108.88 | 0
|  | бюджет МО | 5850.9 | 611.6 | 10 | 611.6 | 10 | 100 | 5239.3 | 0 | 0
|  | бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 56430.04 | 4035.1 | 7.2 | 2926.22 | 5 | 73 | 53503.82 | 1108.88 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE
3 | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О реализации государственной политики по профилактике экстремизма и развитию российского казачества в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» (Яремаченко В.И.) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет ХМАО - Югры | 1500 | 1500 | 100 | 267 | 18 | 18 | 1233 | 1233 | 0
|  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 1500 | 1500 | 100 | 267 | 18 | 18 | 1233 | 1233 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE
4 | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» (Клочков В.Д.) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет ХМАО - Югры | 23610.6 | 13172.26 | 56 | 13036.83 | 55 | 99 | 10573.77 | 135.43 | 7440.72
|  | бюджет МО | 3403.43 | 1448.54 | 43 | 1448.54 | 43 | 100 | 1954.89 | 0 | 1606.78
|  | бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 27014.03 | 14620.8 | 54 | 14485.37 | 54 | 99 | 12528.66 | 135.43 | 9047.5 | TRUE | TRUE | TRUE
Обеспечение страхования муниципального имущества Размещенный муниципальный заказ на проведение конкурса по страхованию 6 168 объектов муниципального имущества на общую сумму 10 443,516 тыс. руб. состоялся 01.10.2014 . Победитель - ОАО "Страховое общество газовой промышленности" на сумму 2 778,31 тыс.руб. В соответствии с предписанием ФАС от 10.10.14 № 03/ПА повторно размещен муниципальный заказ на проведение конкурса на страхование 6168 объектов муниципального имущества на общую сумму 3 481,172 тыс. руб. Дата рассмотрения и оценки заявок - 14.11.2014 г. Ожидаемый остаток средств на 01.01.2015 составит 9 047,50 тыс.руб., в том числе: - 7 440,72 тыс.руб. (средства ХМАО); - 1 677,06 тыс.руб. (средства МО).
5 | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» (Алешкова Н.П.) | федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджеты муниципальных образований
бюджет МО сверх соглашения
привлеченные средства
|  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реализация мероприятий не запланирована
6 | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение прав и законных интересов населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годах» (Лапин О.М.) | федеральный бюджет | 23297.4 | 23297.38 | 100 | 17439.7 | 75 | 74.9 | 5857.7 | 5857.68 | 0
|  | бюджет автономного округа | 33986.1 | 16688.31 | 49 | 15478.4 | 46 | 93 | 18507.7 | 1209.91 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований | 3892.2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 100 | 3832.2 | 0 | 0
|  | бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 61175.7 | 40045.69 | 65 | 32978.1 | 54 | 82 | 28197.6 | 7067.59 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE
7 | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» (Кочетков В.В.) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 110104 | 76245.93 | 69 | 71100.62 | 65 | 93 | 39003.38 | 5145.31 | 1255.78
|  | бюджеты муниципальных образований | 64034.52 | 54106.98 | 84 | 54106.98 | 84 | 100 | 9927.54 | 0 | 4599.89
|  | бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | привлеченные средства | 92160 | 34428.63 | 37 | 34428.63 | 37 | 100 | 57731.37 | 0 | 9411.77
|  | всего: | 266298.52 | 164781.54 | 62 | 159636.23 | 60 | 97 | 106662.29 | 5145.31 | 15267.44 | TRUE | TRUE | TRUE
Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 1. Канализационный коллектор от КНС-12(7) (ДГХ). 61 786,65 тыс. руб., (окружной бюджет - 55 608 тыс. руб., местный бюджет - 6 178,65 тыс. руб.) . Строительно-монтажные работы согласно условиям муниципального контракта №84-ГХ от 10.12.2013г с ООО ПФ"СТИС" завершены в марте 2014 года. Санация трубопровода полимерным рукавом выполнена в полном объеме. Оформлен акт приемки законченного реконструкцией объекта. - 0,12 тыс. руб. (окружной бюджет) - экономия по факту выполненных работ (муниципальный контракт скорректирован 14.04.2014). 2. Сети тепловодоснабжения, водоснабжения от ж.д. пр. Первопроходцев,2 до ул. Геологическая,18/1 в мкр.25 (ДГХ) СГМУП «ГТС» проведен конкурс по выбору подрядной организации, конкурс состоялся 18.06.2014, определен победитель – ООО «Сибстройсервис». Срок окончания работ - декабрь 2014. Строительно-монтажные работы выполнены 100%. Фактическое освоение средств по объекту составило 2 993,47 тыс.руб. Средства ХМАО в сумме 1 253,90 тыс.руб. по объекту планируется к возврату. Экономия средств МО по объекту - 66 тыс.руб.
Подпрограмма 6 "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" 1. Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, монтаж системы уравнивания потенциалов) (ХЭУ) 1,76 тыс.руб. - экономия по итогам проведения конкурса. 2. Организация и финансирование работ по оснащению многоквартирных домов приборами учета используемых энергетических ресурсов (ДГХ). Остаток средств местного бюджета в сумме 3 933,87 тыс.руб. - 2 658,18 тыс.руб. – планируемое расторжение контрактов; - 1 275,69 тыс.руб. – экономия в связи с отсутствием случаев для использования бюджетных средств на оплату расходов по установке приборов учета в МКД. 3. По мероприятиям - Внедрение частотных преобразователей на насосном оборудовании водозаборных сооружений, реконструкция котельных установок, техническое перевооружение магистральных тепловых сетей на основе современных технологий, оптимизация работы системы электроснабжения объектов предприятий - экономия по результатам конкурса в сумме 9 411,77 тыс.руб. (привлеченные средства). 4. Организация и проведение обязательного энергетического обследования. Экономия в результате проведения конкурса - 600,02 тыс.руб. (средства МО).
8 | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» (Королёва Ю.Г.) | федеральный бюджет | 2767.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2767.2 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 18620.76 | 17263.06 | 93 | 14599.48 | 78 | 85 | 4021.28 | 2663.58 | 127.5
|  | бюджеты муниципальных образований | 6449.23 | 4573.34 | 71 | 4573.34 | 71 | 100 | 1875.89 | 0 | 0
|  | бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 27837.19 | 21836.4 | 78 | 19172.82 | 69 | 88 | 8664.37 | 2663.58 | 127.5 | TRUE | TRUE | TRUE
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" 1. Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании в целях определения приоритетных направлений развития и формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве - остаток средств в сумме 66,18 тыс. руб., а также остаток средств после проведения электронного аукциона будет возвращен в бюджет ХМАО-Югры. 2. Проведение образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства и иных организаций - остаток средств в сумме 50,59 тыс. руб., а также остаток средств после проведения электронного аукциона будет возвращен в бюджет ХМАО-Югры. 3. Стимулирование развития молодежного предпринимательства - остаток средств окружного бюджета в сумме 10,73 тыс. руб. планируется к возврату. Подготовлено письмо о возврате средств.
9 | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» (Османкина Т.Н.) | федеральный бюджет | 134314.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134314.8 | 0 | 82537.4
|  | бюджет автономного округа | 7060839.47 | 4891680.49 | 69 | 4825452.64 | 68 | 99 | 2235386.83 | 66227.85 | 19.82
|  | бюджеты муниципальных образований | 62879.84 | 40999.8 | 65 | 40999.8 | 65 | 100 | 21880.04 | 0 | 16844.35
|  | бюджет МО сверх соглашения | 35042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35042 | 0 | 3442
|  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 7293076.11 | 4932680.29 | 68 | 4866452.44 | 67 | 99 | 2426623.67 | 66227.85 | 102843.57 | TRUE | TRUE | TRUE
Подпрограмма II "Общее образование. Дополнительное образование детей". 1. Детский сад "Золотой ключик" (ДАиГ) - 183 663 тыс. руб. (165 297 тыс. руб. - средства ХМАО, 18 366 тыс. руб. - средства МО). Аукцион на выполнение строительно-монтажных работ проведен в декабре 2013 года, победитель ООО "СУ-14". ООО "Комплект сервис" подана жалоба в ФАС на действия аукционной комиссии. Выдано предписание об аннулировании результатов торгов. ООО "СУ-14" подало иск об оспаривании предписания. Предварительное судебное заседание состоялось 03.03.2014 года, однако антимонопольный орган не обеспечил явку представителя. Судебное заседание назначенное на 03.04.2014 года состоялось - предписание УФАС ХМАО-Югры признано недействительным в полном объеме. ООО "СУ-14" обратилось в Арбитражный суд ХМАО-Югры с исковым заявлением о понуждении заказчика заключить муниципальный контракт в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона в эл. форме от 04.12.2013 года № ЭГА/2. Дело № А75-3882/2014 рассмотрено 02.06.2014, вынесено решение о признании аукциона состоявшимся. В связи с тем, что УФАС ХМАО-Югры подана апелляционная жалоба от 28.04.2014 №03/ВБ-1787 производство по делу ООО "СУ-14" о понуждении Заказчика заключить муниципальный контракт приостановлено до разрешения дела апелляционной инстанции.
23.07.2014 апелляционная жалоба УФАС ХМАО-Югры рассмотрена восьмым Арбитражным судом и оставлена без удовлетворения, решение Арбитражного суда ХМАО-Югры оставлено без изменения. МКУ "УКС" подано заявление о возобновлении производства по делу №А75-3882/2014г. о понуждении Заказчика заключить муниципальный контракт. Рассмотрение дела состоялось 11.09.2014г. Заключен МК с ЗАО 2СУ-14" №17/2014 от 14.10.2014г. Сумма по контракту 209 485,54 тыс.руб, сумма 2014 года - 57 530,44 тыс.руб. Срок выполнения работ - 15.12.2015 года. В октябре принято работ на сумму 7 173,48 тыс.руб, доля местного бюджета оплачена. Постановлением Правительства ХМАО №385-п от 24.10.2014г внесены изменения в АИП в части уточнения средств окружного и местного бюджетов. На основании справки ДФ ХМАО-Югры №500/12/204 от 20.10.2014 "Об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2014 финансовый год и плановый период 2015-2016 годов" доведены лимиты федерального бюджета в сумме 134 314,8 тыс.руб. Ожидаемый остаток средств - 95 150,36 тыс.руб., в т.ч.: - 82 537,40 тыс.руб. (средства федерального бюджета); - 9 170,96 тыс.руб. (средства МО); - 3 442 тыс.руб. (МО сверх соглашения).
2. Организация и проведение мероприятий по развитию одаренных детей (олимпиады, конкурсы, форумы, профильные смены, учебно-тренировочные сборы и др.) (ДО) 316,8 тыс. руб. (средства ХМАО) - 18,95 тыс. руб. - экономия, сложившаяся в результате освоения, возвращенная в бюджет автономного округа (письмо о возврате средств в адрес ДФ направлено 23.05.2014). 3. Субвенции по предоставлению учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений завтраков и обедов (ДО) - 0,87 тыс. руб. (средства ХМАО) экономия, сложившаяся после проведения аукциона. 4. Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций (ДГХ) - 7 673,39 тыс.руб. (средства МО) экономия по факту выполненных работ.
10 | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» (Пелевин А.Р.) | федеральный бюджет | 2358 | 2358 | 100 | 2358 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 695222.5 | 570122.99 | 82 | 528751.34 | 76 | 93 | 166471.16 | 41371.65 | 70892.2
|  | бюджеты муниципальных образований | 17139.64 | 16972.13 | 99 | 16972.13 | 99 | 100 | 167.51 | 0 | 0
|  | бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 714720.14 | 589453.12 | 82 | 548081.47 | 77 | 93 | 166638.67 | 41371.65 | 70892.2 | TRUE | TRUE | TRUE
Подпрограмма "Дети Югры". 1. Производство ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых либо собственниками выделенных в натуре долей в которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (ДГХ) - 1 355,34 тыс.руб. (средства ХМАО) подлежат возврату в бюджет округа.
2. Строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений (ДАиГ). Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия". Выполнение ПИР в соответствии с заключенным контрактом с ООО "Стройуслуга" МК № 01/П-2014 от 09.01.2014. Сумма по контракту 6 016,56 тыс. руб. (средства ХМАО - 5 414,9 тыс. руб., средства МО - 601,66 тыс. руб.). Срок выполнения работ по контракту 9 месяцев с даты подписания (октябрь 2014). Договоры на проведение государственной экспертизы в стадии заключения. Учитывая сроки проведения государственной экспертизы, оплата за оказанные услуги будут осуществляется в ноябре. Ожидаемая экономия средств плана ХМАО - 0,10 тыс. руб.
Подпрограмма IV "Преодоление социальной исключенности" Обеспечение жилыми помещениями детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ДИиЗО) 209 856,20 тыс. руб. - средства ХМАО. Фактическое исполнение на 01.11.14 - 111 784 тыс.руб. - По итогам аукциона от 19.05.2014 заключен контракт № 48 от 18.06.2014 с ООО УК "Центр Менеджмент" на покупку одной однокомнатной квартиры площадью 36,2 кв.м. стоимостью 1 894,64 тыс. руб. Контракт исполнен, оплата произведена в июле. - По 58 аукционам заключены контракты № 54-64, 66-111 от 08.07.2014 и № 65 от 15.07.2014 на покупку одной однокомнатной квартиры площадью 36,2 кв. метров стоимостью 1894,644 тыс.руб. Контракты исполнены, оплачены в августе 2014 года.
"- В июле повторно было объявлено 13 аукционов на приобретение 13 однокомнатных квартир. Согласно 13 протоколов рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе от 25.07.2014 аукционы признаны несостоявшимися по причине подачи одной заявки на участие. По согласованию с КСП города заключены 13 контрактов от 20.08.2014 года №№123-135 с единственным поставщиком на сумму 24 630,372 тыс.руб. со сроком исполнения до 19.01.2015 года. По итогам проведенных 13.10.14 аукционов заключены 2 муниципальных контракта от 28.10.14 №№ 161,162 с ООО УК "Центр Менеджмент" на приобретение 2-х однокомнатных квартир стоимостью 1 873 592,40 руб. на общую сумму 3 747 184,80 руб. Срок исполнения контрактов - до 01.03.2015 г. В соответствии со справками департамента финансов ХМАО-Югры от 21.10.2014. доведены дополнительные объемы ассигнований в сумме 69 470,3 тыс.руб., начата работа по освоению средств. Прогнозируется неосвоение средств до конца года в сумме 69 536,76 тыс.руб. (средства ХМАО).
11 | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» (Пелевин А.Р.) | федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджеты муниципальных образований
бюджет МО сверх соглашения
привлеченные средства
|  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реализация мероприятий не запланирована
12 | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре" на 2014 — 2020 годы" (Грищенкова Г.Р.) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 107000 | 20278.58 | 19 | 20278.58 | 19 | 100 | 86721.42 | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований | 11889 | 3933 | 33 | 3933 | 33 | 100 | 7956 | 0 | 0
|  | бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 118889 | 24211.58 | 20 | 24211.58 | 20 | 100 | 94677.42 | 0 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта". Спорт.комп. с плав.бас. 50м г. Сургут (УКС) - 118 889 тыс. руб. (107 000 тыс. руб. - средства ХМАО, 11 889 тыс. руб. - средства МО). Результаты аукциона проведенного в декабре 2013 года аннулированы по предписанию ФАС. Повторно извещение о проведении открытого конкурса на право заключения контракта на выполнение работ по строительству объекта было размещено на официальном сайте http://zakupki.gov.ru., регистрационный номер № 0187300006514000264 06 мая 2014 года. Открытый конкурс признан не состоявшимся в связи с тем, что по результатам предквалификационного отбора только один участник закупки признан соответствующим установленным единым и дополнительным требованиям (протокол от 04.06.2014). 16.06.2014 направлены документы в контрольно-счетную палату города Сургута для согласования возможности заключения муниципального контракта с единственным исполнителем. Получено согласование. Заключен муниципальный контракт №12/2014 от 03.07.2014 с ООО "СК СОК". Сумма по контракту - 429 464,05 тыс.руб. Срок выполнения работ - 30.11.2015г. Готовность объекта - 6%. Выполнены: демонтажные, общестроительные работы, вертикальная планировка. Выполненные в октябре работы не приняты Заказчиком в связи с замечаниями к исполнительной документации. Работы будут приняты в ноябре после предоставления исполнительной документации, подготовленной в соответствии с заявленным объемом выполненных работ.
13 | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» (Клочков В.Д.) | федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджеты муниципальных образований
бюджет МО сверх соглашения
привлеченные средства
|  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реализация мероприятий не запланирована
14 | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» (Лапин О.М.) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 99.5 | 99.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 99.5 | 99.5 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований | 11 | 11 | 100 | 11 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 110.5 | 110.5 | 100 | 11 | 10 | 10 | 99.5 | 99.5 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE
15 | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы" (Анохин А.С.) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 78436 | 67511.75 | 86 | 28311.38 | 36 | 42 | 50124.62 | 39200.37 | 2.9
|  | бюджеты муниципальных образований | 14957.39 | 14936.66 | 100 | 14936.66 | 100 | 100 | 20.73 | 0 | 0.71
|  | бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 93393.39 | 82448.41 | 88 | 43248.04 | 46 | 52 | 50145.35 | 39200.37 | 3.61 | TRUE | TRUE | TRUE
Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в ХМАО-Югре". 1. Расширение полигона твёрдых бытовых отходов в г. Сургуте (УПиЭ). Выполнение работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на выполнение работ по строительству объекта от 19.08.2013 года № 17-10-2617/3. Завершены работы по устройству защитного слоя из песка на профильтрационном экране и работы по укладке сетей канализации. Приобретен и установлен резервуар стальной противопожарный. Завершено строительство пруда- накопителя. Выполнено строительство проездов 5-7. Заказано оборудование по очистке дренажных вод полигона. Ожидаемое исполнение остатка неиспользованных средств - ноябрь 2014 года. 2. Рекультивация полигона твёрдых бытовых отходов 1 очереди (УПиЭ). 3,61 тыс. руб. (2,90 тыс. руб. - бюджет ХМАО; 0,71 тыс. руб. - бюджет МО) - экономия по результатам заключенных договоров.
16 | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Информационное общество Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» (Артемьева Н.П.) | федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджеты муниципальных образований
бюджет МО сверх соглашения
привлеченные средства
|  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реализация мероприятий не запланирована
17 | Государственная программа "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014-2020 годы (Фокеев А.А.) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 448918.6 | 276285.4 | 62 | 230400.09 | 51 | 83 | 218518.51 | 45885.31 | 1581.53
|  | бюджеты муниципальных образований | 23627.3 | 23439.55 | 99 | 23439.55 | 99 | 100 | 187.75 | 0 | 83.24
|  | бюджет МО сверх соглашения | 4612.89 | 2044.61 | 44 | 2044.61 | 44 | 100 | 2568.28 | 0 | 0
|  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 477158.79 | 301769.56 | 63 | 255884.25 | 54 | 85 | 221274.54 | 45885.31 | 1664.77 | TRUE | TRUE | TRUE
Субсидия местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения) (ДГХ, ДФ) Остаток невостребованных средств составил 1 664,77 тыс. руб. (1 581,53 тыс. руб. - бюджет ХМАО; 83,24 тыс. руб. - бюджет МО), из них: - 1 662,79 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурсов; - 1,98 тыс. руб. - уточнение сметных расчетов.
18 | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» (Сафиоллин А.М.) | федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджеты муниципальных образований
бюджет МО сверх соглашения
привлеченные средства
|  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реализация мероприятий не запланирована
19 | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» (Сафиоллин А.М.) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 6000 | 6000 | 100 | 5940 | 99 | 99 | 60 | 60 | 60
|  | бюджеты муниципальных образований | 60.61 | 59.99 | 99 | 59.99 | 99 | 100 | 0.62 | 0 | 0.62
|  | бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 6060.61 | 6059.99 | 100 | 5999.99 | 99 | 99 | 60.62 | 60 | 60.62 | TRUE | TRUE | TRUE
Аукцион на приобретение малых архитектурных форм для обустройства и оборудования детской площадки "Забава" на территории ИКЦ "Старый Сургут" состоялся 24.08.2014 г. Заключен контракт от 07.09.2014 №9-АЭ на сумму 5 999,99 тыс.руб. (5 940 тыс.руб. - средства АО; 59,99 тыс.руб - средства МО). На 01.11.2014 контракт исполнен в полном объеме. Остаток неизрасходованных средств после заключения контракта - 60,62 тыс.руб., в том числе: - 60 тыс.руб. - средства ХМАО; - 0,62 тыс.руб. - средства МО.
20 | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» (Базаров В.В.) | федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджеты муниципальных образований
бюджет МО сверх соглашения
привлеченные средства
|  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реализация мероприятий не запланирована
21 | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014-2020 годах» (Клочков В.Д.) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 7429.4 | 5481.55 | 74 | 945.54 | 13 | 17 | 6483.86 | 4536.01 | 1173.4
|  | бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 7429.4 | 5481.55 | 74 | 945.54 | 13 | 17 | 6483.86 | 4536.01 | 1173.4 | TRUE | TRUE | TRUE
1. Государственная поддержка развития растениеводства - 595,30 тыс. руб. (средства ХМАО). Не определен получатель субсидии. 2. Государственная поддержка развития животноводства - 483,6 тыс. руб. (средства ХМАО). Не определен получатель субсидии. 3. Государственная поддержка малых форм хозяйствования - предоставление субсидий на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств). В соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 23.09.2014 к соглашению № 01-АПК от 11.06.2014 с ИП Даитбековой М.М. перечислена субсидия на приобретение сельскохозяйственной техники в сумме 398,5 тыс.руб. (возмещение затрат по приобретению автомобиля ГАЗ-А23R22, автофургон изотермический). Остаток неиспользованных средств - 94,5 тыс.руб. в связи с отсутствием получателя субсидии. Общая сумма неизрасходованных средств ХМАО по мероприятия программы составит 1 173,40 тыс.руб.
22 | Государственная программа "Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы" (Пелевин А.Р.) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 374912 | 175617.66 | 47 | 175617.66 | 47 | 100 | 199294.34 | 0 | 192
|  | бюджеты муниципальных образований | 41657 | 27700 | 66 | 27700 | 66 | 100 | 13957 | 0 | 21
|  | бюджет МО сверх соглашения | 191.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.59 | 0 | 0
|  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 416760.59 | 203317.66 | 49 | 203317.66 | 49 | 100 | 213442.93 | 0 | 213 | TRUE | TRUE | TRUE
Пол-ка"Нефтяник" 700 пос.мкр.37 (УКС) Открытый аукцион в электронной форме на выполнение работ по завершению строительства объекта состоялся 16.12.2013. Отменен в соответствии с Предписанием ФАС, по результатам проведения внеплановой проверки в части действий Оператора электронной площадки. Проведение аукциона возобновлено 21.01.2014 на стадии процедуры торгов. По результатам торгов победителем признан ООО СК "СОК". Заключен муниципальный контракт № 01/2014 от 03.02.2014 сумма по контракту - 517 000 тыс. руб., сумма 2014 года - 416 568,42 тыс. руб. Срок выполнения работ по контракту 15.12.2015 года. Процент готовности объекта - 83%. В октябре было принято работ на сумму 32 640,13 тыс.руб. Направлена заявка в округ на финансирование. Оплата будет произведена в ноябре 2014 года. Постановлением Правительства ХМАО №385-п от 24.10.2014г внесены изменения в АИП в части уточнения средств окружного и местного бюджетов.
23 | Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2014-2020 годах" ( Фокеев А.А.) | федеральный бюджет | 11601.98 | 7910.2 | 68 | 4700.24 | 41 | 59 | 6901.74 | 3209.96 | 19.19
|  | бюджет автономного округа | 502696.44 | 89916.41 | 18 | 81321.71 | 16 | 90 | 421374.73 | 8594.7 | 51287.65
|  | бюджеты муниципальных образований | 60045.25 | 15487.95 | 25.8 | 15487.95 | 25.8 | 100 | 44557.3 | 0 | 3518.36
|  | бюджет МО сверх соглашения | 13313.52 | 11513.28 | 86 | 11513.28 | 86 | 100 | 1800.24 | 0 | 287.46
|  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 587657.19 | 124827.84 | 21.24 | 113023.18 | 19.23 | 91 | 0 | 11804.66 | 55112.66 | TRUE | TRUE | TRUE
Подпрограмма III"Содействие развитию жилищного строительства".
1. Инженерные сети в посёлке Снежный (УКС). Работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с единственным исполнителем ЗАО "Природный камень" № 15/2013 от 19.12.2013 на сумму 78 585,74 тыс. руб. Работы по графику производства работ запланированы, в связи с их сезонностью, на летний период времени. Срок выполнения работ - 30.09.2014 года. Готовность объекта (по первому этапу) - 31%. Выполнены: подготовительные работы, выторфовка, вертикальная планировка (земляные работы). В адрес подрядчика направлена претензия о взыскании неустойки за просрочку исполнения работ. Заказчиком подготовлено решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. В связи со сложившейся ситуацией подготовлено и направлено письмо в Депстрой ХМАО от 30.09.2014 № 01-11-5720/14 о невозможности исполнения в полном объеме средств окружного бюджета, а также предложение о внесении изменений в программу и уточнении объема доведенной субсидии. Ожидаемый остаток средств на 01.01.2015 составит 54 118,15, в том числе: - 50 847,69 тыс. руб. - средства ХМАО; - 2 983 тыс.руб. - средства МО по соглашению; - 287,46 тыс.руб. - средства МО сверх соглашения.
2. Магистральный водовод в ВЖР от ул.9П (Нефтеюганское шоссе) по ул.Рационализаторов до ВК-сущ (ДАиГ) - 62 539,78 тыс. руб. (54 924 тыс. руб. - средства ХМАО; 6 103 тыс. руб. - средства МО; 1 512,78 тыс. руб. - бюджет МО сверх соглашения). Управлением Федеральной антимонопольной службы по ХМАО-Югре выдано предписание об аннулировании результатов аукциона на основании жалобы участника торгов ООО "Горизонт" о нарушении заказчиком закона о размещении муниципального заказа, признанной обоснованной. Определение Арбитражного суда о принятии заявления МКУ "УКС" об оспаривании нормативного акта принято, проведено предварительное заседание суда. По результатам проведенного 29.01.2014 судебного заседания ненормативный правовой акт и предписание УФАС ХМАО-Югры признаны недействительными в полном объеме. 06.03.2014 года УФАС по ХМАО-Югре решение арбитражного суда по ХМАО-Югре оспорено путем подачи апелляционной жалобы в восьмой арбитражный апелляционный суд, тем самым решение суда первой инстанции не вступило в законную силу. Дата рассмотрения апелляционной жалобы УФАС -03.06.2014г, перенесена на 03.07.2014 г. Рассмотрение состоялось, предписание УФАС признаны недействительными. ООО СК "ВОРТ" подало исковое заявление о понуждении заказчика к заключению МК на выполнение работ по строительству объекта. Исковое заявление принято к производству арбитражным судом ХМАО-Югры. Между сторонами 04.08.2014 заключено мировое соглашение. 28.08.2014г на заседании суда мировое соглашение утверждено. Заключен МК с ООО СК "ВОРТ" от 10.09.2014 №15/2014 . Сумма по контракту - 101 569,69 тыс.руб., сумма 2014г - 61 027,0 тыс.руб. Срок выполнения работ - 30.06.2015 .
3. Магистральный водовод от водозабора 8а по Нефтеюганскому шоссе до ВК-1 (сети водоснабжения жилой и промышленной зоны речного порта с увеличенным диаметром) (ДАиГ). Работы по строительству объекта завершены. Объект введен в эксплуатацию от 29.08.2014 №ru86310000-88. Невостребованные средства плана (ХМАО) - 0,24 тыс.руб. 4. Инженерные сети в посёлке Снежный (кварталы С46,С47) (ДАиГ) Проведение госэкспертизы на сумму 373,23 тыс.руб. (бюджет МО) планируется в 2015 году. Проводится работа по расторжению контракта.
Подпрограмма V "Обеспечение мерами социальной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" (УУиРЖ). 1. Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных организаций ипотечного кредита (УУиРЖ). На 01.11.2014 согласно заявок банка субсидия перечислена двум молодым учителям. В связи с перерасчетом суммы субсидии 1 молодому учителю на основании предоставленной справки из банка, образовались излишки денежных средств в сумме 621,04 тыс. руб. из них: - федеральный бюджет - 19,19 тыс. руб.; - бюджет автономного округа - 439,72 тыс.руб. - местный бюджет - 162,13 тыс. руб. При этом необходимо отметить, что в бюджет автономного округа возвращены средства в сумме 418,4 тыс.руб. в октябре.

## перечень
Информация о реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в городе Сургуте по состоянию на 01.04.2015 года
тыс. руб.
№ п/п | Наименование программы | Ответственное должностное лицо за реализацию ГП в городе Сургуте | Примечание | Утвержденный план на 2015год, всего | Уточненный план на 2015 год, всего | Факт финансирования, всего | Исполнено (кассовый расход), всего | Остаток финансирования, всего | % исполнения к уточненному плану
1 | "Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы" | Пелевин А.Р. | реализуется | 620276.54 | 681876.54 | 7807.27 | 7807.27 | 0 | 1% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
2 | "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» | Османкина Т.Н. | реализуется | 8150707.17 | 9196502.17 | 1745041.58 | 1737638.83 | 7402.75 | 19% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
3 | «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» | Пелевин А.Р. | реализуется | 833459.98 | 833459.98 | 147630.92 | 89706.9 | 57924.02 | 11% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
4 | «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» | Пелевин А.Р. | НЕ реализуется
5 | "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы" | Грищенкова Г.Р. | реализуется | 114857.61 | 114857.57 | 4260.64 | 4260.64 | 0 | 4% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6 | "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре" на 2014 — 2020 годы" | Грищенкова Г.Р. | реализуется | 406429 | 406429 | 17999.99 | 17999.99 | 0 | 4% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
7 | «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» | Королёва Ю.Г. | реализуется | 8743.1 | 8743.1 | 1428.39 | 1236.05 | 192.34 | 14% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
8 | «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014-2020 годах» | Клочков В.Д. | реализуется | 18625.2 | 18625.2 | 2122.73 | 1425.53 | 697.2 | 8% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
9 | «Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» | Клочков В.Д. | НЕ реализуется
10 | «Социально-экономическое развитие,коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» |  | НЕ реализуется
11 | "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2014-2020 годах" | Фокеев А.А. | реализуется | 547026.42 | 545108.82 | 38652.16 | 38652.16 | 0 | 7% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
12 | «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» | Кочетков В.В. | реализуется | 162387.47 | 162387.47 | 18485.13 | 16025.68 | 2459.45 | 10% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
13 | «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспеченич общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014-2020 годах» | Лапин О.М. | реализуется | 53037.5 | 53325.11 | 16899.46 | 9099.18 | 7800.28 | 17% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
14 | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» | Лапин О.М. | реализуется | 208.7 | 208.7 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
15 | «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы | Анохин А.С. | НЕ реализуется
16 | «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» | Королёва Ю.Г. | реализуется | 6078 | 29389.3 | 300 | 300 | 0 | 1% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
17 | «Информационное общество Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» | Артемьева Н.П. | НЕ реализуется
18 | "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014-2020 годы | Фокеев А.А. | реализуется | 528435.53 | 528435.53 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
19 | «Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» |  | НЕ реализуется
20 | «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» |  | реализуется | 216266.54 | 216266.54 | 23752.93 | 23752.93 | 0 | 11% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
21 | «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» | Алешкова Н.П. | НЕ реализуется
22 | «Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» | Клочков В.Д. | НЕ реализуется
23 | «О реализации государственной политики по профилактике экстремизма и развитию российского казачества в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» | УТРАТИЛА СИЛУ с 01.01.2015
24 | «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» | Базаров В.В. | НЕ реализуется
25 | "Оказание содействия добровольному переселению в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014–2015 годы" |  | НЕ реализуется
26 | «Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2015-2020 годах» |  | НЕ реализуется
25 ГП ХМАО-Югры, из них: 14 ГП - мероприятия реализуются; 11 ГП - реализация мероприятий не запланирована |  |  | ВСЕГО: | 11666538.76 | 12795615.03 | 2024381.2 | 1947905.16 | 76476.04 | 15%
|  |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE

## Лист1 (hidden)
Перечень государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
тыс. руб.
№ п/п | Наименование программы | Ответственное должностное лицо за реализацию ГП в городе Сургуте | Примечание | Утвержденный план на 2014 год, всего | Уточненный план на 2014 год, всего | Факт финансирова-ния, всего | Исполнено (кассовый расход), всего | Остаток финансирования, всего | % исполнения к уточненному плану
1 | «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» | Королёва Ю.Г. | реализуется | 8743.1 | 8743.1 | 1428.39 | 1236.05 | 192.34 | 14%
2 | "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы" | Грищенкова Г.Р. | реализуется | 114857.61 | 114857.57 | 4260.64 | 4260.64 | 0 | 3.7%
3 | «О реализации государственной политики по профилактике экстремизма и развитию российского казачества в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» | Воробьев А.А. | НЕ реализуется
4 | «Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» | Иванов А.Л. | реализуется | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» | Алешкова Н.П. | НЕ реализуется
6 | «Обеспечение прав и законных интересов населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годах» | Лапин О.М. | реализуется | 53037.5 | 53325.11 | 16899.46 | 9099.18 | 7800.28 | 17%
7 | «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» | Кочетков В.В. | реализуется | 162387.47 | 162387.47 | 18485.13 | 16025.68 | 2459.45 | 10%
8 | «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» | Королёва Ю.Г. | реализуется | 6078 | 29389.3 | 300 | 300 | 0 | 1%
9 | "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» | Османкина Т.Н. | реализуется | 8150707.17 | 9196502.17 | 1745041.58 | 1737638.83 | 7402.75 | 19%
10 | «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» | Пелевин А.Р. | реализуется | 833459.98 | 833459.98 | 147630.92 | 89706.9 | 57924.02 | 11%
11 | «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» | Пелевин А.Р. | НЕ реализуется
12 | "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре" на 2014 — 2020 годы" | Грищенкова Г.Р. | реализуется | 406429 | 406429 | 17999.99 | 17999.99 | 0 | 4%
13 | «Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» | Трофименко Н.Е. | НЕ реализуется
14 | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» | Лапин О.М. | реализуется | 208.7 | 208.7 | 0 | 0 | 0 | 0%
15 | «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы | Анохин А.С. | реализуется | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16 | «Информационное общество Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» | Артемьева Н.П. | НЕ реализуется
17 | "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014-2020 годы | Фокеев А.А. | реализуется | 528435.53 | 528435.53 | 0 | 0 | 0 | 0%
18 | «Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» | Сафиоллин А.М. | НЕ реализуется
19 | «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» | Сафиоллин А.М. | реализуется | 216266.54 | 216266.54 | 23752.93 | 23752.93 | 0 | 11%
20 | «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» | Базаров В.В. | НЕ реализуется
21 | «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014-2020 годах» | Трофименко Н.Е. | реализуется | 18625.2 | 18625.2 | 2122.73 | 1425.53 | 697.2 | 8%
22 | "Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы" | Пелевин А.Р. | реализуется | 620276.54 | 681876.54 | 7807.27 | 7807.27 | 0 | 1%
23 | "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2014-2020 годах" | Кочетков В.В. | реализуется | 547026.42 | 545108.82 | 38652.16 | 38652.16 | 0 | 7.09%
23 ГП ХМАО-Югры, из них: 7 ГП - реализация мероприятий не запланирована; 16 ГП - мероприятия реализуются. |  |  | ВСЕГО: | 11666538.76 | 12795615.03 | 2024381.2 | 1947905.16 | 76476.04 | 15%
|  |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  | TRUE

## Исполнение АИП (hidden)
Информация об исполнении АИП на 01.01.2015
(на основании отчетности представленной структурными подразделениями)
| № п/п | Наименование объекта | Источник финансирования | Уточненный план по АИП, тыс.руб. | Касса по отчету АИП, тыс.руб. (в соответствии с отчетами) | % исполнения на 01.01.2015 от плана (гр.5/гр.4) | Остаток средств 2014 года, тыс.руб. | Остаток финансирования, тыс.руб. | Примечание в части отрицательных отклонений
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| ИТОГО |  | всего: | 792290.02 | 806467.47 | 102% | -14177.45 | 0
|  |  | ХМАО | 713060 | 713058.35 | 100% | 1.65 | 0
|  |  | МО | 79230.02 | 93409.12 | 118% | -14179.1 | 0
| 1 | Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров г.Сургуте | всего: | 118889 | 118889 | 100% | 0 | 0
1 |  |  | ХМАО | 107000 | 107000 | 100% | 0 | 0
|  |  | МО | 11889 | 11889 | 100% | 0 | 0
| 2 | Инженерные сети в посёлке Снежный , I этап | всего: | 10289 | 24467.59 | 238% | -14178.59 | 0 | Перевыполнение плана по АИП по средствам местного бюджета обусловлено отражением фактических расходов по данному объекту в соответствии с требованиями ДЭР ХМАО.
2 |  |  | ХМАО | 9260 | 9259.31 | 100% | 0.69 | 0
|  |  | МО | 1029 | 15208.28 | 1478% | -14179.28 | 0
| 3 | Магистральный водовод в восточном жилом районе от ул.9П | всего: | 61027 | 61027 | 100% | 0 | 0
3 |  |  | ХМАО | 54924 | 54924 | 100% | 0 | 0
|  |  | МО | 6103 | 6103 | 100% | 0 | 0
| 4 | Магистральный водовод от водозабора 8а по Нефтеюганскому шоссе до ВК-1 | всего: | 20843.31 | 20843.07 | 100% | 0.24 | 0
4 |  |  | ХМАО | 18759 | 18758.76 | 100% | 0.24 | 0
|  |  | МО | 2084.31 | 2084.31 | 100% | 0 | 0
| 5 | Канализационный коллектор от КНС-12 (7) | всего: | 61786.65 | 61786.53 | 100% | 0.12 | 0
5 |  |  | ХМАО | 55608 | 55607.88 | 100% | 0.12 | 0
|  |  | МО | 6178.65 | 6178.65 | 100% | 0 | 0
| 6 | Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" | всего: | 8700 | 8700 | 100% | 0 | 0
6 |  |  | ХМАО | 7830 | 7830 | 100% | 0 | 0
|  |  | МО | 870 | 870 | 100% | 0 | 0
| 7 | Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" | всего: | 6016.66 | 6016.56 | 100% | 0.1 | 0
7 |  |  | ХМАО | 5415 | 5414.9 | 100% | 0.1 | 0
|  |  | МО | 601.66 | 601.66 | 100% | 0 | 0
| 8 | Расширение полигона захоронения твердых бытовых отходов в г.Сургуте | всего: | 37373.4 | 37373.3 | 100% | 0.1 | 0
8 |  |  | ХМАО | 33636 | 33635.92 | 100% | 0.08 | 0
|  |  | МО | 3737.4 | 3737.38 | 100% | 0.02 | 0
| 9 | Поликлиника "Нефтяник" на 700 посещений в смену в мкр.37 г.Сургута | всего: | 416569 | 416568.42 | 100% | 0.58 | 0
9 |  |  | ХМАО | 374912 | 374911.58 | 100% | 0.42 | 0
|  |  | МО | 41657 | 41656.84 | 100% | 0.16 | 0
| 10 | Детская школа искусств в микрорайоне ПИКС | всего: | 50796 | 50796 | 100% | 0 | 0
10 |  |  | ХМАО | 45716 | 45716 | 100% | 0 | 0
|  |  | МО | 5080 | 5080 | 100% | 0 | 0