МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАШ ГОРОД»

ПРИКАЗ

06. 04. 2015 №27

Об утверждении плана мероприятий

по решению проблем, выявленных

по результатам оценки эффективности

реализации муниципальных программ

за 2014 год

 На основании решения протокола от 19.03.2015 №1/15 совещания по рассмотрению результатов реализации муниципальных программ за 2014 год:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по решению проблем, выявленных по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2014 год (далее – План).

2. Предоставлять в департамент по экономической политике Администрации города отчёт об исполнении Плана ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, начиная со второго квартала 2015 года.

3. Назначить лицом, ответственным за реализацию Плана, начальника информационно-аналитического отдела, О.С. Афанасьеву.

4. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора О.В. Семёнова

|  |
| --- |
| Приложение к приказуот 06.04.2015 № 27 |

План мероприятий

по решению проблем, выявленных по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ

за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Проблемы, выявленные по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2014 год | Исполнитель | Мероприятие | Срок исполнения | Реализация мероприятия |
| Муниципальное казенное учреждение «Наш город» |
| Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014-2020 годы», подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций». |
| 1 | Цель подпрограммы по созданию условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город Сургут достигнута частично. | Семёнова О.В.  | 1. Принять меры по внесению соответствующих корректировок в отчетность за 2014 год по исполнению программы в части значения показателя «Количество участников семинаров для социально ориентированных некоммерческих организаций, чел.». и представить информацию главному распорядителю бюджетных средств, в департамент по экономической политике.
2. Повысить качество планирования показателей результатов реализации муниципальной программы
 | До 01.04.2015Ежеквартально | 1. Направить главному распорядителю бюджетных средств – управлению бюджетного учета и отчетности -уточненный годовой отчет для корректировки данных годовой отчетности
2. Осуществлять мониторинг достижения показателей результатов реализации и, при необходимости, своевременно вносить изменения в муниципальную программу
 |
| 2 | Недостаточный уровень выполнения мероприятий подпрограммы  |