РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА № 4629 от 31.12.2014

О внесении изменения

в распоряжение Администрации города от 07.06.2013 № 1967

«Об утверждении плана мероприятий

«Изменения в отраслях социальной

сферы, направленные на повышение

эффективности образования

в городе Сургуте»

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.02.2013 № 45-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (с изменениями от 14.11.2014), соглашением от 17.07.2014 № 07/14.0195/6 между Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Администрацией города Сургута об обеспечении в 2014 – 2018 годах достижения целевых показателей оптимизации сети муниципальных образовательных организаций, определенных планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе Сургуте» (с последующими изменениями):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 07.06.2013 № 1967 «Об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе Сургуте» (с изменениями от 19.06.2014 № 1694) изменение, изложив прило-жение к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя           главы Администрации города Пелевина А.Р.

Глава города									       Д.В. Попов

Приложение

к распоряжению

Администрации города

от ______________ № ________

План мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные

на повышение эффективности образования в городе Сургуте»

## 1. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

## 1.1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья:

- обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

- создание дополнительных мест в дошкольных образовательных органи-зациях (под дошкольными образовательными организациями здесь и далее понимаются образовательные организации, реализующие основную образова-тельную программу дошкольного образования);

- развитие вариативных форм дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях;

- создание условий для предоставления услуг дошкольного образования в соответствии с современными требованиями и мониторинг их выполнения;

- создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования:

- апробация и внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- реализация мероприятий региональной системы оценки качества дошкольного образования;

- кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

- проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт.

Обеспечение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р):

- разработка и внедрение (корректировка) механизмов эффективного контракта с отдельными категориями работников организаций дошкольного образования;

- корректировка механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя дошколь-ного образовательного учреждения;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффектив-ного контракта.

## 1.2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в образовательные организации, осуществляющие образо-вательную деятельность по образовательным программам дошкольного образо-вания, присмотр и уход за детьми: обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования:

- методическое сопровождение основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

- корректировка показателей оценки деятельности организаций дошколь-ного образования на основе показателей эффективности их деятельности;

- введение эффективного контракта в дошкольном образовании;

- создание условий для обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании города Сургута.

## 1.3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

|  | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Дошкольное образование |
| --- |
| Численность детей в возрасте 1 – 7 лет | чел. | 31 391 | 33 087 | 35 708 | 37 331 | 38 389 | 38 634 |
| Охват детей программами дошкольного образования* | процент | 64,53 | 75,0 | 84,1 | 82,5 | 82,3 | 84,0 |
| Численность воспитанников дошкольных образова-тельных организаций (образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования) | чел. | 17 318 | 21 510 | 26 068 | 26 803 | 26 863 | 26 863 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 0 до 7 лет (актуальная электронная очередь) | чел. | 9 743 | 7 178 | 4 943 | 5 666 | 5 788 | 5 131 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 3 до 7 лет | чел. | 2 291 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | процент | 87,6 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными програм-мами, соответствующими федеральному государствен-ному образовательному стандарту дошкольного образования | процент | 0 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) | чел. | 110 | 3 590 | 3 905 | 220 | 60 | 0 |
| (количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования), всего | мест |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| высокозатратные места (строительство и пристрой, выкуп объектов) |  | 0 | 2 120 | 2 100 | 0 | 0 | 0 |
| за счет развития негосударственного сектора |  |  |  | 820 | 80 | 60 |  |
| иные формы создания мест |  | 110 | 1 470 | 985 | 140 | 0 | 0 |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций – всего | чел. | 3 485 | 3 869 | 4 724 | 4 724 | 4 724 | 4 724 |
| в том числе педагогические работники | чел. | 1 555 | 1 870 | 2 254 | 2 254 | 2 254 | 2 254 |
| Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | чел. | 11,1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохож-дении аттестации присвоена первая или высшая категория | процент | 16,3 | 20 | 35 | 20 | 20 | 20 |
| Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогатель-ного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций** | процент | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Доля расходов на оплату труда работников административно-управленческого и вспомогатель-ного персонала в фонде оплаты труда организации | процент | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 |

Примечание: *доля детей, осваивающих программы дошкольного образования в образовательных организациях (муниципальных и частных), в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет (включительно) на 01 января года, следующего за отчетным, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 6 лет (включительно), обучающихся         в общеобразовательных организациях.

**Дальнейшее увеличение доли педагогического персонала значительно затруднено в связи с тем, что количество работников, занятых предоставлением услуг присмотра и ухода, не имеет прямой зависимости от количества детей в дошкольной организации, а зависит от продолжительности работы организации, так как услуга присмотра и ухода должна предоставляться       на протяжении всего времени работы организации.

## 1.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| Направления/мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реали-зации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |

| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |
| --- |
| 1. Реализация программ (проектов) развития дошкольного образования | департамент образования Администрации города, департамент архитектуры и градостроительства Администрации города, департамент по экономической политике Администрации города, муниципальное казенное учреждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями» (далее – МКУ УДОУ), муниципальное казенное учреждение «Наш город» (далее – МКУ «Наш города») | 2013 –2018 годы |  |

| 1.1. Уточнение муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2020 годы» (подпрограммы «Дошкольное образование в образова-тельных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования») | департамент образования Администрации города, МКУ УДОУ | 2014 –2018 годы | наличие утвержденной муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8993 (с после-дующими изменениями) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. Мониторинг и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2020 годы» в части достижения целей и выполнения мероприятий подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования» | департамент образования Администрации города, департамент по экономической политике Администрации города, МКУ УДОУ, МКУ «Наш город» | 2014 – 2018 годы | отношение численности детей в возрасте 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на числен-ность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе |
| 1.3. Заключение соглашения Администрации города Сургута с Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении органам местного самоуправления субсидий на реализацию государственной программы в части строительства и реконструкции детских садов | департамент архитектуры и градостроительства Администрации города | 2013 – 2018 годы | наличие соглашения Админи-страции города Сургута с Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении субсидий на реализацию государст-венной программы в части строительства и реконструкции детских садов |

| 2. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования: | департамент архитектуры и градостроительства Администрации города, департамент городского хозяйства Администрации города, департамент образования Администрации города, МКУ УДОУ, руководители дошкольных образовательных организаций | 2013 –2018 годы | отношение численности детей в возрасте 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на числен-ность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Реализация плана строительства объектов дошкольного образования в соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского автоном-ного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» | департамент архитектуры и градостроительства Администрации города, департамент образования Администрации города | 2013 –2017 годы |  |
| 2.2. Создание дополнительных мест в ходе реконструкции зданий муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 4 (улица Просве-щения, 23), муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж- дения № 4 «Умка», № 23 «Золотой ключик» | департамент архитектуры и градостроительства Администрации города, департамент городского хозяйства Администрации города, департамент образования Администрации города, МКУ УДОУ | 2013 –2015 годы |  |
| 2.3. Создание дополнительных мест в группах полного дня на базе функциониру-ющих муниципальных дошкольных образо-вательных учреждений: - путем переоборудования помещений, ранее использовавшихся для дополни-тельного образования детей; - за счет комплектования дошкольных образовательных учреждений, введенных в эксплуатацию по окончании строитель-ства, в соответствии с требованиями СанПиН к наполняемости групп | департамент образования Администрации города, департамент городского хозяйства Администрации города, МКУ УДОУ, руководители дошкольных образовательных организаций | 2013 – 2018 годы |  |
| 2.4. Создание дополнительных мест в группах кратковременного пребывания детей на базе функционирующих муници-пальных дошкольных образовательных учреждений | департамент образования Администрации города, МКУ УДОУ, руководители дошкольных образовательных организаций | 2013 – 2016 годы |  |
| 2.5. Организация предоставления услуг дошкольного образования в вариативных формах: - организация деятельности службы ранней помощи; - организация деятельности центров игровой поддержки | департамент образования Администрации города, МКУ УДОУ, руководители дошкольных образовательных организаций | 2013 – 2018 годы | количество образовательных организаций, предоставляющих услуги дошкольного образо-вания в вариативных формах |
| 2.6. Обеспечение функционирования на базе дошкольных образовательных организаций консультационных центров по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования | департамент образования Администрации города, МКУ УДОУ, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014 – 2018 годы | численность родителей (законных представителей) детей, получивших помощь в консультационных центрах |
| 3. Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения | департамент образования Администрации города, МКУ УДОУ | 2013 – 2018 годы | наличие на сайтах учреждений информации о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, поступлении и расходовании финансовых и материальных средств |
| 4. Создание условий для развития негосу-дарственного сектора дошкольного образования | департамент образования Администрации города, департамент имущественных и земельных отношений Администрации города, департамент по экономической политике Администрации города, МКУ УДОУ, руководители дошкольных образовательных организаций | 2013 – 2018 годы | удельный вес численности воспитанников негосудар-ственных дошкольных образо-вательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций (с учетом юридических лиц, осуществляющих на основании лицензии наряду с основной деятельностью образова-тельную деятельность в качестве дополнительного вида деятельности) |
| 4.1. Предоставление субсидий на возме-щение затрат частным, негосударственным организациям, оказывающим услуги дошкольного образования, за счет средств субвенций из бюджета автономного округа в соответствии с региональными норма-тивами финансового обеспечения реали-зации основных общеобразовательных программ дошкольного образования | департамент образования Администрации города | 2015 – 2018 годы | количество частных, негосудар-ственных организаций, предоставляющих услуги дошкольного образования, которым предоставлена субсидия на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда педагогических работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |

| 4.2. Разработка «дорожной карты» по формированию и реализации пилотного проекта дошкольного образования «Билдинг-сад» в городе Сургуте | департамент образования Администрации города, МКУ УДОУ | 2014 год | наличие утвержденного плана мероприятий («дорожной карты») по формированию и реализации пилотного проекта дошкольного образо-вания «Билдинг-сад» в городе Сургуте |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3. Реализация проекта «Билдинг-сад» в рамках частно-государственного партнерства | департамент образования Администрации города, департамент имущественных и земельных отношений Администрации города, департамент по экономической политике Администрации города, департамент архитектуры и градостроительства Администрации города, МКУ УДОУ | 2014 – 2018 годы | наличие созданного «Билдинг-сада» |
| 4.4. Информационное сопровождение развития негосударственного сектора дошкольного образования | МКУ УДОУ | 2013 – 2018 годы | число субъектов малого и среднего предприниматель-ства, получивших консультации по вопросам разработки образовательных программ, лицензирования образовательной деятельности, организации питания детей, создания развивающей среды в группах для детей дошкольного возраста, изменений в нормативных правовых актах в сфере дошкольного образования |
| 4.5. Заключение договоров аренды частными детскими садами помещений и прогулочных павильонов муниципальных дошкольных образовательных организаций для осуществления образовательной деятельности | департамент имущественных и земельных отношений Администрации города, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014 – 2018 годы | количество заключенных договоров аренды частными детскими садами помещений и прогулочных павильонов муниципальных дошкольных образовательных организаций для осуществления образовательной деятельности |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |
| 5. Внедрение федерального государствен-ного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС дошкольного образования) | департамент образования Администрации города, МКУ УДОУ, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014 – 2018 годы | удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответству-ющими ФГОС дошкольного образования |
| 5.1. Разработка (актуализация) и реализация образовательных программ в соответствии с ФГОС дошкольного образования | руководители дошкольных образовательных организаций | 2014 – 2018 годы |  |
| 5.2. Разработка и реализация комплексного проекта «Управление введением ФГОС дошкольного образования в образова-тельных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» | департамент образования Администрации города, МКУ УДОУ, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014 – 2015 годы |  |
| 6. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования | департамент образования Администрации города, МКУ УДОУ, МКУ «Информа-ционно-методический центр» (далее – МКУ «ИМЦ»), руководители дошкольных образовательных организаций | 2013 – 2018 годы | удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций; удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
| 6.1. Внесение изменений в должностные инструкции педагогов дошкольного образования в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н | руководители дошкольных образовательных организаций | 2015 год | наличие уточненных должностных инструкций воспитателей муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования |
| 6.2. Выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и работе в системе образования, формирование целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров | департамент образования Администрации города, руководители общеобразовательных организаций | 2013 – 2018 годы | удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
| 6.3. Реализация мер социальной поддержки молодых педагогов, развитие системы наставничества | департамент образования Администрации города, МКУ УДОУ, МКУ «ИМЦ», МКУ«УУиООУ», руководители дошкольных образовательных организаций | 2013 – 2018 годы |  |
| 7. Реализация мероприятий региональной системы оценки качества дошкольного образования | департамент образования Администрации города, МКУ УДОУ, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014 – 2018 годы |  |
| 7.1. Мониторинг создания условий подготовки к введению ФГОС дошкольного образования | МКУ УДОУ, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014 – 2015 годы | наличие сведений об условиях для введения ФГОС дошкольного образования |
| 7.2. Участие в формировании независимой системы оценки качества работы дошкольных образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | департамент образования Администрации города, МКУ УДОУ, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014 –2018 годы |  |
| 7.2.1. Участие в апробации методики рейтингования дошкольных образова-тельных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  | по плану ДОиМП ХМАО – Югры | удельный вес дошкольных образовательных организаций, принявших участие в апро-бации методики рейтингования дошкольных образовательных организаций Ханты-Мансий-ского автономного округа – Югры, в общем количестве функционирующих муници-пальных дошкольных образо-вательных организаций города |
| 7.2.2. Мониторинг ведения официальных сайтов дошкольных образовательных организаций в части размещения обязательной информации о деятельности организации в информационно-коммуникационной сети Интернет | департамент образования Администрации города, МКУ УДОУ, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014 –2018 годы | количество дошкольных образовательных организаций, разместивших обязательную информацию в информа-ционно-коммуникационной сети Интернет |
| 7.2.3. Формирование и обсуждение отчетов о результатах самообследования (публичных докладов), используемых при оценке условий и результатов реализации основной образовательной программы дошкольного образования | департамент образования Администрации города, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014 –2018 годы | удельный вес дошкольных образовательных организаций, разместивших отчет о резуль-татах самообследования (публичный доклад) на своем официальном сайте, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций |
| 8. Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала | департамент образования Администрации города, МКУ УДОУ, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014 –2018 годы | размер среднемесячной заработной платы педаго-гических работников дошкольных образовательных организаций (не ниже установ-ленного настоящей «дорожной картой» значения) |
| 8.1. Оптимизация структуры сети и штатной численности работников дошкольных образовательных организаций с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40% (с 2017 года) | департамент образования Администрации города, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014 –2018 годы | численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника |

| 8.2. Мониторинг уровня соотношения средней заработной платы руководителей образовательных организаций дошкольного образования и средней заработной платы работников данных организаций | департамент образования Администрации города | 2014 –2018 годы | размер соотношения средней заработной платы руководи-телей образовательных органи-заций дошкольного образо-вания и средней заработной платы работников данных организаций |
| --- | --- | --- | --- |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |
| 9. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с основными категориями работников дошкольных образовательных организаций | департамент образования Администрации города, МКУ УДОУ, управление кадров и муниципальной службы Администрации города, профсоюзные организации (по согласованию), руководители дошкольных образовательных организаций | 2014 –2018 годы |  |
| 9.1. Участие в проведении аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт | департамент образования Администрации города (в рамках своей компетенции), руководители дошкольных образовательных организаций | 2015 –2018 годы | доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |
| 9.2. Разработка (корректировка) показа-телей эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и педагогических работников | департамент образования Администрации города, МКУ УДОУ, руководители дошкольных образовательных организаций, органы государственно-общественного управления (по согласованию) | 2014 год | наличие утвержденных показателей эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций, руководящих и педагогических работников |
| 9.3. Внесение изменений/дополнений в коллективные договоры, локальные нормативные акты дошкольных образо-вательных организаций, в трудовые договоры, должностные инструкции руководящих и педагогических работников | департамент образования Администрации города, управление кадров и муниципальной службы Администрации города, профсоюзные организации (по согласованию), руководители дошкольных образовательных организаций | 2014 – 2015 годы | наличие утвержденных локальных нормативных актов образовательных организаций, обеспечивающих переход на эффективный контракт, подготовленных дополнений к коллективным договорам, дополнительных соглашений к трудовым договорам (трудовых договоров для вновь принятых работников), уточненных должностных инструкций руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
| 9.4. Поэтапное повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций | департамент образования Администрации города | 2013 – 2018 годы | размер среднемесячной заработной платы педаго-гических работников дошколь-ных образовательных органи-заций (не ниже установленного настоящей «дорожной картой» значения) |
| 9.5. Планирование дополнительных расходов с учетом повышения оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соот-ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О меро-приятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |
| 10. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: | департамент образования Администрации города, управление кадров и муниципальной службы Администрации города, МКУ УДОУ | 2014 –2018 годы | наличие заключенных трудовых договоров с руково-дителями дошкольных образовательных учреждений в соответствии с типовой формой договора |
| 10.1. Корректировка механизмов эффектив-ного контракта с руководителями дошкольных образовательных организаций | департамент образования Администрации города, МКУ УДОУ | 2014 –2018 годы |  |
| 10.2. Внесение изменений в трудовые договоры с руководителями дошкольных образовательных организаций, должностные инструкции | управление кадров и муниципальной службы Администрации города, департамент образования Администрации города | 2014 –2018 годы |  |
| 10.3. Осуществление контроля за предо-ставлением руководителями дошкольных образовательных организаций сведений о доходах и имуществе и размещение их в информационно-коммуникационной сети Интернет | управление кадров и муниципальной службы Администрации города | 2014 –2018 годы | удельный вес руководителей, предоставивших сведения о доходах; наличие размещенных в информационно-коммуника-ционной сети Интернет сведений о доходах руководителей |
| 11. Организация информационного сопровождения мероприятий по введению эффективного контракта в дошкольных образовательных организациях (проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, совещаний (семинаров) с участием профсоюзных организаций, общественных объединений, публикации в средствах массовой информации и другие мероприятия) | департамент образования Администрации города, МКУ УДОУ, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014 –2018 годы | информированность работников дошкольных образовательных организаций об эффективном контракте |

## 1.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| Наименование показателя | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Отношение численности детей в возрасте 3 – л7 лет, которым предо-ставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к числен-ности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе, проценты | 77 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предостав-лена возможность получения дошкольного образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные органи-зации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, проценты | 7,5 | 8,5 | 8,2 | 8,3 | 9,1 | 10,0 | не менее 10% детей в возрасте от 0 до 3 лет будет предостав-лена возможность получения дошкольного образования |
| Удельный вес численности воспитан-ников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по прог-раммам, соответствующим требованиям федерального государственного образо-вательного стандарта дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образо-вательных организаций , проценты | 0 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех дошкольных образо-вательных организациях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образо-вательного стандарта дошкольного образования |

| Удельный вес численности воспитан-ников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организа-ций (с учетом юридических лиц, осуще-ствляющих на основании лицензии наряду с основной деятельностью образовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятельности), проценты | 0 | 0 | 3,15 | 3,36 | 3,57 | 3,57 | 3,57% детей будут получать дошкольное образование в частных, негосударственных дошкольных образовательных организациях в общей числен-ности воспитанников дошкольных образовательных организаций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес дошкольных образо-вательных организаций, в которых оценка деятельности организации, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на осно-вании показателей эффективности деятельности организаций, проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех дошкольных образова-тельных организациях будет внедрена комплексная динами-ческая система оценки деятель-ности дошкольных образова-тельных организаций |
| Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, рубли | 52 677 | 54 931 | 57 629 | 60 902 | 64 780 | 68 454 | средняя заработная плата педагогических работников к 2018 году составит не менее 68 454 руб.; повысится кадровый потенциал муниципальной системы дошкольного образования |
| Удельный вес численности педагогиче-ских работников дошкольных образова-тельных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную перепод-готовку, в общей численности педаго-гических работников дошкольных обра-зовательных организаций, проценты | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | педагогические работники пройдут обучение по дополни-тельным профессиональным программам не реже чем один раз в три года |
| Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей числен-ности штатных педагогических работ-ников дошкольных образовательных организаций, проценты | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет будет составлять не менее 28,6 % в общей численности педагогических работников |

## 2. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффек-тивности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами пере-хода к эффективному контракту

## 2.1. Основные направления

Обеспечение достижения учащимися города новых образовательных результатов:

- введение федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС);

- организация системы мониторинга уровня подготовки учащихся;

- корректировка основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом ФГОС, российских              и международных исследований образовательных достижений школьников;

- развитие системы непрерывного профессионального роста педагогов в соответствии с требованиями ФГОС;

- проведение аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим их переводом на эффективный контракт.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию:

- участие в процедурах региональной системы оценки качества общего образования;

- разработка и реализация плана мероприятий профессиональной ориен-тации учащихся в образовательных учреждениях города.

Обеспечение эффективного контракта в общем образовании:

- разработка и внедрение (корректировка) механизмов эффективного контракта с отдельными категориями работников организаций общего образования;

- корректировка механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя организации общего образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффектив-ного контракта.

## 2.2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов:

- обеспечение обучения учащихся по ФГОС;

- повышение качества подготовки школьников.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию:

- введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в общем образовании: обновление кадрового состава, привлечение молодых талантливых педагогов для работы               в общеобразовательных организациях.

## 2.3. Основные количественные характеристики системы общего образования

|  | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 7 – 17 лет | чел. | 39 578 | 40 960 | 43 098 | 45 952 | 48 727 | 51 451 |
| Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях* | чел. | 38 042 | 38 874 | 39 816 | 40 312 | 41 302 | 43 003 |
| Численность учащихся в расчете на 1 педагогического работника | чел. | 13,7 | 13,6 | 13,8 | 13,8 | 14,2 | 14,5 |
| Удельный вес численности учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с ФГОС, в общей численности учащихся ** | процент | 38,6 | 51,2 | 60,9 | 69,5 | 77,6 | 85,3 |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | процент | 15,6 | 16,8 | 17 | 17,2 | 17,6 | 17,8 |
| Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций | процент | 40,3 | 39,5 | 39,6 | 38,3 | 38,3 | 38,0 |
| Доля расходов на оплату труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда организации | процент | 28,8 | 28,4 | 28,3 | 27,0 | 27,0 | 26,2 |

Примечание: *в муниципальных дневных и вечерних общеобразовательных организациях.

**К 2018 году обучаться по ФГОС будут все школьники 1 – 8 классов.

## 2.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| Направления/мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реали-зации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |

| Достижение новых качественных образовательных результатов |
| --- |
| 1. Комплекс мероприятий по введению ФГОС | департамент образования, руководители общеобразовательных организаций | 2014 – 2018 годы | удельный вес численности учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с ФГОС, в общей численности учащихся |
| 1.1. Введение ФГОС начального общего образования | департамент образования, руководители общеобразовательных организаций, МКУ «ИМЦ») | 2014 год |  |
| 1.2. Введение ФГОС основного общего образования: - закупка оборудования, учебников, учебно-методических комплектов, учебных пособий; - повышение квалификации педагогов, подготовка школьных команд; - развитие информационного ресурса Surwiki; - участие в апробации программ учебных предметов) |  | 2014 – 2018 годы | соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами |
| 1.3. Участие в проведении оценки качества начального общего образования | департамент образования Администрации города | 2014 – 2018 годы |  |

| 1.4. Введение ФГОС среднего общего образования в опережающем режиме | департамент образования Администрации города, общеобразовательные организации (по согласованию) | 2017 – 2018 годы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Разработка и реализация плана меро-приятий по профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных учреж-дений города | МКУ «ИМЦ», МБОУ «Межшкольный учебный комбинат», руководители общеобразовательных организаций, руководители организаций среднего и высшего профессионального образования (по согласованию) | 2014 –2018 годы | удельный вес численности учащихся организаций общего образования, охваченных мероприятиями по профессио-нальной ориентации в общей численности учащихся |
| 3. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования | департамент образования Администрации города, департамент архитектуры и градостроительства Администрации города, руководители общеобразовательных организаций | 2013 –2018 годы | удельный вес численности учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с ФГОС, в общей численности учащихся |
| 3.1. Реализация плана строительства объектов общего образования в соот-ветствии с государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» | департамент архитектуры и градостроительства Администрации города, департамент образования Администрации города | 2013 –2017 годы | количество введенных объектов общего образования |
| 3.2. Создание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сургутский естественно-научный лицей | департамент образования Администрации города, МБОУ лицей № 2, гимназия № 4 | 2014 год | удельный вес численности учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с ФГОС, в общей численности учащихся |
| 3.3. Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основ-ного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организа-циях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразова-тельным программам, посредством предоставления указанным образова-тельным организациям субсидий | департамент образования Администрации города | 2013 –2018 годы | количество частных общеобра-зовательных организаций, осуществляющих образова-тельную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, которым предо-ставлена субсидия на возме-щение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, технических средств обучения, в том числе лицензионного программного обеспечения и (или) лицензии на програм-мное обеспечение, расходных материалов, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
| 4. Организация системы мониторинга уровня подготовки учащихся общеобра-зовательных учреждений | департамент образования Администрации города, МКУ «ИМЦ», общеобразовательные организации, городские методические объеди-нения педагогов (по согласованию) | 2013 –2018 годы | соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и матема-тике в 10% школ с лучшими результатами и в 10% школ с худшими результатами |
| 4.1. Участие в региональном мониторинге уровня подготовки и социализации школьников. Анализ результатов мониторинговых процедур, разработка и принятие соот-ветствующих управленческих решений |  | по плану АУ ДПО «ИРО ХМАО – Югры» |  |

| 5. Осуществление мероприятий, направ-ленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала | департамент образования Администрации города, руководители общеобразовательных организаций | 2013 –2018 годы | доля расходов на оплату труда работников административно-управленческого и вспомога-тельного персонала в фонде оплаты труда организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Оптимизация структуры сети и штатной численности отдельных категорий работ-ников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увели-чения производительности труда и прово-димых институциональных изменений. Дифференциация оплаты труда вспомога-тельного, административно-управлен-ческого персонала исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40% (с 2017 года) | департамент образования Администрации города, руководители общеобразовательных организаций | 2013 –2018 годы | размер среднемесячной заработной платы педаго-гических работников образовательных организаций общего образования (не ниже установленного настоящей «дорожной картой» значения); удельный вес численности учителей общеобразова-тельных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций; численность учащихся в расчете на 1 педагогического работника |
| 5.2. Мониторинг уровня соотношения средней заработной платы руководителей муниципальных общеобразовательных организаций и средней заработной платы работников данных организаций | департамент образования Администрации города, руководители общеобразовательных организаций | 2014 – 2018 годы | размер соотношения средней заработной платы руководи-телей муниципальных общеобразовательных органи-заций и средней заработной платы работников данных организаций |

| Обеспечение доступности качественного образования |
| --- |
| 6. Организационное сопровождение разра-ботки и реализации основных общеобразо-вательных программ, программ развития образовательных организаций | департамент образования Администрации города, МКУ «ИМЦ», общеобразовательные организации, городские методические объединения педагогов (по согласованию) | 2013– 2018 годы | соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и матема-тике в 10% школ с лучшими результатами и в 10% школ с худшими результатами |
| 6.1. Разработка и реализация образо-вательных программ, программ развития образовательных организаций, в том числе на базе региональных инновационных, стажировочных площадок с учетом федеральных, региональных методических рекомендаций | общеобразовательные организации, городские методические объединения педагогов (по согласованию) | 2013– 2018 годы |  |
| 6.2. Развитие контента информационного ресурса сайта Surwiki в части распро-странения лучших практик на основе реализованных проектов развития общеобразовательных организаций | МКУ «ИМЦ», руководители общеобразовательных организаций | 2013 – 2018 годы |  |
| 6.3. Мониторинг и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2020 годы» (подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях») | департамент образования Администрации города, департамент по экономической политике Администрации города, МКУ «Наш город» | 2014–2018 годы | доля общеобразовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреж-дениях» в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей числен-ности указанных учреждений |

| 7. Подготовка и переподготовка совре-менных педагогических кадров | департамент образования Администрации города, МКУ «ИМЦ», руководители общеобразовательных организаций; руководители организаций высшего и дополнительного профессиональ-ного образования (по согласованию) | 2013 –2018 годы | наличие действующего соглашения Администрации города и Департамента образо-вания и молодежной политики ХМАО – Югры о совместной подготовке педагогических кадров; удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций; доля педагогических работников общеобразова-тельных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1. Выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и работе в системе образования, формирование целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров |  |  |  |
| 7.2. Реализация мер социальной поддержки молодых педагогов, развитие системы наставничества |  |  |  |
| 8. Участие в процедурах региональной системы оценки качества общего образования | департамент образования Администрации города, руководители общеобразовательных организаций | 2014 – 2018 год | удельный вес муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых оценка деятельности учреждений, их руководителей и педагоги-ческих работников осуще-ствляется на основании пока-зателей эффективности деятельности |
| 8.1. Использование инструментов текущего оценивания индивидуальных образова-тельных результатов образования, использо-вание формирующей оценки в образова-тельной организации в соответствии с мето-дическими рекомендациями Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | руководители общеобразовательных организаций | по плану ДОиМП ХМАО – Югры |  |
| 9. Мониторинг условий реализации образовательного процесса | департамент образования, руководители общеобразовательных организаций | 2014 –2018 годы |  |
| 9.1. Мониторинг и сравнительный анализ результатов ГИА общеобразовательных организаций | департамент образования, руководители общеобразовательных организаций | 2014 –2018 годы | наличие сводной аналитической информации о результатах ГИА общеобразовательных организаций разных кластеров |
| 9.2. Участие в формировании независимой системы оценки качества работы общеобра-зовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | департамент образования Администрации города, руководители общеобразовательных организаций, органы государственно-обществен-ного управления (по согласованию) | 2014 –2018 годы |  |
| 9.2.1. Участие в апробации и внедрении методики рейтингования общеобразо-вательных организаций автономного округа | департамент образования Администрации города, руководители общеобразовательных организаций | по плану ДОиМП ХМАО – Югры | удельный вес общеобразова-тельных организаций, принявших участие в апро-бации методики рейтингования общеобразовательных органи-заций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в общем числе функциониру-ющих муниципальных общеобразовательных организаций города |
| 9.2.2. Мониторинг сайтов общеобра-зовательных организаций в части размещения обязательной информации о деятельности организации в информа-ционно-коммуникационной сети Интернет | департамент образования Администрации города | 2014 –2018 годы | удельный вес общеобразова-тельных организаций, размес-тивших обязательную инфор-мацию в информационно-коммуникационной сети Интернет, в общем числе муниципальных общеобразова-тельных организаций |
| 9.2.3. Формирование и обсуждение отчетов о результатах самообследования (публичных докладов), используемых при оценке условий и результатов реали-зации образовательных программ соответствующего уровня | департамент образования Администрации города, руководители общеобразовательных организаций, органы государственно-обществен-ного управления (по согласованию) | 2014 –2018 годы | удельный вес общеобразо-вательных организаций, разместивших отчет о резуль-татах самообследования (публичный доклад) на своем официальном сайте, в общем числе муниципальных общеобразовательных организаций |
| 10. Поддержка школ, работающих в сложных социальных условиях | департамент образования Администрации города, руководители общеобразовательных организаций | 2014 год | наличие сводной аналитической информации о результатах ЕГЭ школ, работающих в сложных социальных условиях, с осталь-ными школами города |
| 10.1. Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ школ, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами города (при наличии) |  |  |  |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |
| 11. Участие в проведении аттестации педагогических работников общеобразова-тельных организаций с последующим их переводом на эффективный контракт | департамент образования Администрации города (в рамках своей компетенции), руководители общеобразовательных организаций | 2015 – 2018 годы | доля педагогических работников общеобразова-тельных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |
| 12. Планирование дополнительных расходов с учетом повышения оплаты труда педаго-гических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | департамент образования Администрации города (в рамках своей компетенции) | 2013 –2018 годы | размер среднемесячной заработной платы педаго-гических работников образовательных организаций общего образования (не ниже установленного настоящей «дорожной картой» значения) |
| 13. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования | департамент образования Администрации города, управление кадров и муниципальной службы Администрации города, руководители общеобразовательных организаций, органы государственно-обществен-ного управления (по согласованию) | 2014 –2018 годы |  |
| 13.1. Разработка (корректировка) показа-телей оценки эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и педаго-гических работников | департамент образования Администрации города, руководители общеобразовательных организаций, органы государственно-общественного управления (по согласованию) | 2014 – 2018 годы | наличие утвержденных пока-зателей эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, руководящих и педагогических работников |
| 13.2. Реализация моделей эффективного контракта в общем образовании в штатном режиме | департамент образования Администрации города, управление кадров и муниципальной службы Администрации города | 2014 –2018 годы | наличие утвержденных локальных нормативных актов образовательных организаций, обеспечивающих переход на эффективный контракт, подготовленных дополнений к коллективным договорам, дополнительных соглашений к трудовым договорам (трудовых договоров для вновь принятых работников), уточ-ненных должностных инструкций руководящих и педагогических работников муниципальных обще-образовательных организаций |
| 13.3. Осуществление контроля за предостав-лением руководителями муниципальных образовательных организаций сведений о доходах и имуществе и размещение их в информационно-коммуникационной сети Интернет | управление кадров и муниципальной службы Администрации города | 2014 –2018 годы | удельный вес руководителей, предоставивших сведения о доходах; наличие размещенных в информационно-коммуника-ционной сети Интернет сведений о доходах руководителей |
| 14. Организация информационного сопро-вождения мероприятий по введению эффективного контракта в общеобразо-вательных организациях (проведение разъяснительной работы в трудовых коллек-тивах, совещаний (семинаров) с участием профсоюзных организаций, общественных объединений, публикации в средствах массовой информации и другие мероприятия) | департамент образования Администрации города, МКУ «Информационно-методический центр» | 2014 – 2018 годы | информированность работников общеобразовательных учреждений об эффективном контракте |

## 2.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| Наименование показателя | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмета: русский язык, математика) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмета: русский язык, математика) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена) | 1,6 | 1,59 | 1,58 | 1,57 | 1,56 | 1,55 | улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государ-ственного экзамена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний балл ЕГЭ в 10 % школ с худшими результатами единого государственного экзамена, баллы | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 |  |
| Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей числен-ности учителей общеобразовательных организаций, проценты | 26,8 | 26,8 | 26,9 | 27,0 | 27,1 | 27,2 | численность молодых учителей в возрасте до 35 лет будет составлять не менее 27 % от общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, рубли | 52 675 | 64 401 | 69 351 | 74 406 | 79 803 | 85 165 | средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций превысит 85 тыс. рублей |
| Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности, проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех общеобразовательных организациях города будет внедрена комплексная динами-ческая система оценки деятель-ности общеобразовательных организаций |

## 3. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные                      на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соот-несенные с этапами перехода к эффективному контракту

## 3.1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей:

- разработка эффективной муниципальной модели организации дополни-тельного образования;

- совершенствование финансово-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

- развитие муниципальной системы дополнительного образования детей             в рамках реализации муниципальных программ «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2020 годы», «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы», «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» (в части дополнительного образования детей), межведомственное взаимодействие при организации внеурочной деятельности, программы развития муниципальных учреждений дополнительного образования;

- анализ ресурсов негосударственного сектора, создание условий для их использования в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

- апробация и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей;

- создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению на основе реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании:

- совершенствование (модернизация) моделей аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом                 их на эффективный контракт;

- разработка и внедрение (корректировка) механизмов эффективного контракта с отдельными категориями работников организаций дополни-тельного образования;

- корректировка механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части уста-новления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муници-пальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

- обеспечение информационного и мониторингового сопровождения введения эффективного контракта.

## 3.2. Ожидаемые результаты

71,6% детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 68,5% – за счет бюджетных средств.

## 3.3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2013* год | 2014* год | 2015* год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Дополнительное образование детей |
| --- |
| Численность детей и молодежи в возрасте 5 – 17 лет | чел. | 48 383 | 49 152 | 52 243 | 54 515 | 56 432 | 59 001 |
| Доля детей, охваченных дополнительными образователь-ными программами детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет** | процент | 81,0 | 84,1 | 79,5 | 76,7 | 74,5 | 71,6 |
| Численность детей и молодежи в возрасте 5 – л18 лет**, обучающихся по программам дополнительного образования | чел. | 39 192 | 41 350 | 41 510 | 41 800 | 42 070 | 42 220 |
| в том числе обучающихся в учреждениях дополнительного образования | чел. | 18 659 | 18 784 | 18 944 | 19 234 | 19 504 | 19 654 |
| Доля педагогических работников организаций дополни-тельного образования детей, получивших в установленном порядке первую или высшую квалификационную кате-горию, в общей численности указанной категории работ-ников (по состоянию на 31 декабря отчетного года с учетом совместителей) | процент | 53,5 | 53,5 | 53,8 | 53,8 | 53,9 | 54,0 |
| Доля расходов на оплату труда работников администра-тивно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда организации | процент | 47,9 | 46,2 | 43,1 | 40,0*** | 40,0*** | 40,0*** |
| Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагога | чел. | 97,2 | 98,5 | 99,9 | 100,2 | 102,6 | 107,3 |
| Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей | процент | 55,7 | 55,7 | 56,4 | 52,0*** | 50,0*** | 48,0*** |

Примечание: *значения показателей «Численность детей и молодежи в возрасте 5-17 лет», «Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет» скор-ректированы с учетом уточненных демографических данных о численности детей и молодежи в возрасте 5-17 в возрасте                            от 5 до 18 лет, проживающих в городе Сургуте.

**В целях повышения эффективности бюджетных расходов одним из основных направлений деятельности при переходе           на федеральные государственные образовательные стандарты является увеличение охвата кружковой работой и программами дополнительного образования на базе общеобразовательных организаций. Доля детей, охваченных образовательными прог-раммами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в городе Сургуте рассчитана с учетом реализуемых в школах программ дополнительного образования.

***Значения показателей на 2016 – 2018 годы будут корректироваться в последующем с учетом достигнутых значений показателей в 2014 – 2015 годах.

## 3.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| Направления/мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реали-зации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |

| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |
| --- |
| 1. Разработка и реализация муниципальных программ «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2020 годы», «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы», «Развитие физиче-ской культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» (в части дополни-тельного образования детей) в соот-ветствии с документами, определяющими государственную стратегию развития дополнительного образования | департамент образования Администрации города, департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрация города, МКУ «ИМЦ», образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы | 2014 –2018 годы | доля детей, охваченных образователь-ными программами дополнительного образования детей, в общей числен-ности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет; удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования |
| 1.1. Разработка и внедрение сетевых межведомственных форм реализации основных общеобразовательных программ, дополнительных общеобразовательных программ с использованием ресурсов организаций дополнительного образования различной ведомственной принадлеж-ности, в том числе приобретенного оборудования (комплекты «школьный технопарк», образовательные конструкторы в линейке роботов LEGO и другое) | департамент образования Администрации города, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрация города, МКУ «ИМЦ», образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы | 2014 –2018 годы | наличие утвержденного муниципаль-ного правового акта о межведомст-венном взаимодействии при органи-зации внеурочной деятельности |
| 2. Совершенствование финансово-эконо-мических механизмов обеспечения доступ-ности услуг дополнительного образования детей | департамент образования Администрации города, департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города, департамент архитектуры и градостроительства Администрации города, департамент по экономичес-кой политике Администрации города, руководители организаций дополнительного образования | 2014 –2018 годы |  |
| 2. 1. Приведение условий организации дополнительного образования в соот-ветствие с требованиями к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов на федеральном и окружном уровнях) | департамент образования Администрации города, департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города, руководители организаций дополнительного образования | 2015 –2018 годы | доля образовательных организаций дополнительного образования, обес-печенных информационно-коммуни-кационными ресурсами, в общем числе муниципальных образова-тельных организаций дополнитель-ного образования; соблюдение условий организации дополнительного образования, определенных Минобрнауки России в «Порядке организации и осуще-ствления образовательной деятель-ности по дополнительным общеобра-зовательным программам» |
| 2.2. Реализация плана строительства объектов дополнительного образования детей в соответствии с муниципальными программами «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы», «Развитие физической куль-туры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» | департамент архитектуры и градостроительства Администрации города, департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города | 2014 –2018 годы | доля детей, охваченных образова-тельными программами дополни-тельного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет |
| 2.3. Внедрение региональной системы поддержки на конкурсной основе программ дополнительного образования, образо-вательного досуга, в том числе реализу-емых некоммерческими и негосудар-ственными организациями | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта, управление потреби-тельского рынка и развития предпринимательства департамента по экономи-ческой политике Админи-страции города, руководители некоммерческих и негосударственных органи-заций (по согласованию) | 2014 год |  |

| 3. Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрация города, МКУ «ИМЦ», образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы | 2014 –2018 годы | доля детей, охваченных образователь-ными программами дополнительного образования детей, в общей числен-ности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет; удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Реализация муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2020 годы» (в части дополни-тельного образования детей) | департамент образования Администрации города, подведомственные ему обра-зовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, МКУ «ИМЦ» |  | доля детей 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образо-ванию детей в образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования Администрация города, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет |
| 3.2. Реализация муниципальных программ «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы», «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» (в части дополнительного образования детей) | департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрация города, подведомственные ему образо-вательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы |  | доля детей 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образо-ванию детей в учреждениях допол-нительного образования, подведом-ственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта Администрация города, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет |

| 3.3. Реализация плана межведомственных мероприятий по организации внеурочной деятельности | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрация города, образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы |  | количество ресурсных центров по организации внеурочной деятельности; удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта, департамент по экономической политике Администрации города, руководители неком-мерческих и негосударствен-ных организаций (по согласованию) | 2014 –2018 годы |  |
| 4.1. Изучение предложений негосударст-венного сектора, некоммерческих органи-заций на рынке услуг дополнительного образования и опыта использования меха-низмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей | департамент по экономической политике, департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города | 2014 –2015 годы | наличие сводной аналитической информации о предложениях негосу-дарственного сектора, некоммер-ческих организаций на рынке услуг дополнительного образования и опыта использования механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнитель-ного образования детей |

| 4.2. Разработка, апробация, внедрение моделей использования ресурсов негосу-дарственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования, организации образова-тельного досуга детей и подростков города | департамент образования Администрации города, департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города, руководители некоммерческих и негосударственных организаций (по согласованию) | 2015 – 2018 годы | число организаций, использующих ресурсы негосударственного сектора и механизмы государственно-част-ного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города, руководители образовательных организаций дополнительного образования, органы государственно-общественного управления (по согласованию) | 2014 –2018 годы |  |
| 5.1. Участие в формировании независимой системы оценки качества работы образова-тельных организаций дополнительного образования детей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  |
| 5.1.1. Участие в апробации и внедрении методики рейтингования образовательных организаций дополнительного образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города (с учетом ведомст-венной принадлежности), руководители образовательных организаций дополнительного образования | по плану ДОиМП ХМАО – Югры | удельный вес организаций допол-нительного образования, принявших участие в апробации методики рейтингования организаций дополнительного образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в общем числе функциони-рующих муниципальных организаций дополнительного образования, подве-домственных департаменту |
| 5.1.2. Мониторинг сайтов образовательных организаций дополнительного образования в части размещения обязательной инфор-мации о деятельности организации в информационно-коммуникационной сети Интернет | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города | 2014 –2018 годы | удельный вес образовательных организаций дополнительного образования, разместивших обяза-тельную информацию в информа-ционно-коммуникационной сети Интернет, в общем числе подведом-ственных департаменту муници-пальных образовательных органи-заций дополнительного образования |
| 5.1.3. Формирование и обсуждение отчетов о результатах самообследования (публичных докладов), используемых при оценке условий и результатов реали-зации дополнительных общеобразова-тельных программ | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города, руководители образовательных организаций дополнительного образования, органы государственно-общественного управления (по согласованию) | 2014 –2018 годы | удельный вес образовательных организаций дополнительного образования, разместивших отчет о результатах самообследования (публичный доклад) на своем официальном сайте, в общем числе подведомственных департаменту муниципальных образовательных организаций дополнительного образования |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |
| 6. Реализация Концепции общенацио-нальной системы выявления и развития молодых талантов | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города, руководители образовательных организаций | 2014 –2018 годы | удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования |

| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования |
| --- |
| 7. Проведение аттестации педагогических работников организаций дополнительного образования с последующим их переводом на эффективный контракт | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города | 2015 –2018 годы | доля педагогических работников организаций дополнительного образования, которым при прохож-дении аттестации присвоена первая или высшая категория |
| 8. Осуществление мероприятий, направ-ленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, админи-стративно-управленческого персонала | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города, руководители организаций дополнительного образования | 2014 –2018 годы | размер среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей (не ниже установ-ленного настоящей «дорожной картой» значения) |
| 8.1. Мониторинг уровня соотношения средней заработной платы руководителей образовательных организаций дополни-тельного образования и средней зара-ботной платы работников данных организаций. Дифференциация оплаты труда вспомо-гательного, административно-управ-ленческого персонала исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40% |  |  |  |
| 8.2. Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений |  |  | доля педагогических работников организаций дополнительного образования, которым при прохож-дении аттестации присвоена первая или высшая категория |
| 9. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогиче-скими работниками организаций дополни-тельного образования | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города | 2014 –2018 годы | наличие утвержденных муници-пальных правовых актов, опреде-ляющих систему оплаты труда педагогических работников органи-заций дополнительного образования |
| 10. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководи-телями образовательных организаций дополнительного образования детей | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города, руководители организаций дополнительного образования, органы государственно-общественного управления (по согласованию) | 2014 – 2018 годы | обеспечение перехода на эффек-тивный контракт с работниками организаций дополнительного образования |
| 10.1. Разработка (внесение изменений) в показатели эффективности деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и педагогических работников |  | 2014 год | наличие утвержденных показателей эффективности деятельности органи-заций дополнительного образования, руководящих и педагогических работников |
| 10.2. Внесение изменений в трудовые договоры с руководителями организаций дополнительного образования, должностные инструкции | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта, управление кадров и муници-пальной службы Администрации города | 2014 –2018 годы | наличие заключенных трудовых договоров с руководителями организаций дополнительного образования в соответствии с типовой формой договора |
| 10.3. Осуществление контроля за предоставлением руководителями организаций дополнительного образования сведений о доходах и имуществе и разме-щение их в информационно-коммуни-кационной сети Интернет | управление кадров и муници-пальной службы Администрации города | 2014 –2018 годы | удельный вес руководителей, предо-ставивших сведения о доходах; наличие размещенных в инфор-мационно-коммуникационной сети Интернет сведений о доходах руководителей |
| 11. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образо-вания детей | департамент образования Администрации города, департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города, руководители общеобра-зовательных организаций, руководители организаций дополнительного образования; руководители организаций высшего и дополнительного профессионального образования (по согласованию) | 2014 –2018 годы | удельный вес численности педаго-гических работников в возрасте до 35 лет образовательных органи-заций дополнительного образования детей в общей их численности |
| 11.1. Участие в окружной программе подготовки менеджеров организаций дополнительного образования (при наличии) |  |  |  |
| 11.2. Выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педаго-гической профессии и работе в системе образования, формирование целевого заказа на подготовку современных педаго-гических кадров. Внедрение мер социальной поддержки молодых педагогов, развитие системы наставничества |  |  |  |
| 12. Организация информационного сопровождения мероприятий по введению эффективного контракта в организациях дополнительного образования (проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, совещаний (семинаров) с участием профсоюзных организаций, общественных объединений, публикации в средствах массовой информации и другие мероприятия) | департамент образования Администрации города, департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города | 2013 –2018 годы | информированность работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования об эффективном контракте |

## 3.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| Наименование показателя | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Доля детей, охваченных образователь-ными программами дополнительного образования детей, в общей числен-ности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет*, проценты | 81,0 | 84,1 | 79,5 | 76,7 | 74,5 | 71,6 | 71,6% детей Сургута в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования, в том числе платные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес численности обуча-ющихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования, проценты | 41,8 | 43 | 44,3 | 45,7 | 47 | 48,5 | сохранится высокий уровень активности участия сургутских школьников в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования**, рубли | 51 755 | 53 904 | 60 658 | 70 038 | 82 289 | 87 328 | во всех организациях допол-нительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работ-никами. Средняя заработная плата педагогов дополни-тельного образования детей достигнет 87 328 рублей |

| Удельный вес численности педаго-гических работников в возрасте до 35 лет образовательных органи-заций дополнительного образования детей в общей их численности, проценты | 43,1 | 43,4 | 42,3 | 41,1 | 40,8 | 40,8 | увеличится доля молодых педагогов, владеющих совре-менными методиками и инновационными техноло-гиями преподавания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес организаций дополни-тельного образования, в которых оценка деятельности организации, их руководителей и основных кате-горий работников осуществляется на основании показателей эффектив-ности деятельности организаций, проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех организациях дополнительного образования детей внедрена комплексная динамическая система оценки деятельности организаций дополнительного образования детей |

Примечание: *в целях повышения эффективности бюджетных расходов одним из основных направлений деятельности                  при переходе на федеральные государственные образовательные стандарты является увеличение охвата кружковой работой                    и программами дополнительного образования на базе общеобразовательных организаций. Доля детей, охваченных образова-тельными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 – 18 лет (от 5 до 18 лет)                  в городе Сургуте рассчитана с учетом реализуемых в школах программ дополнительного образования.

**Значения показателя «Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образо-вательных организаций дополнительного образования» на 2016 – 2018 годы будут корректироваться в последующем с учетом утвержденных параметров бюджета на очередной финансовый год и плановый период.