ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА № 454 от 28.01.2015

Об утверждении плана ремонтов

источников тепловой энергии

и тепловых сетей в 2015 году

по муниципальному образованию

городской округ город Сургут

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло-снабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии                 и тепловых сетей»:

1. Утвердить план ремонтов источников и тепловых сетей в 2015 году                     по муниципальному образованию городской округ город Сургут согласно приложению.

2. Владельцам источников тепловой энергии и тепловых сетей в срок                    до 31.03.2016 представить в департамент городского хозяйства информацию                     о выполнении запланированных ремонтов источников и тепловых сетей                           в 2015 году.

3. Управлению информационной политики разместить настоящее поста-новление на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации города         от 06.12.2013 № 8853 «Об утверждении плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2014 году по муниципальному образованию город-скому округу город Сургут».

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базарова В.В.

Глава города										 Д.В. Попов

Приложение

к постановлению

Администрации города

от _____________ № ________

# План

# ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2015 году по муниципальному образованию

# городской округ город Сургут

| Наименование источников тепловой энергии и тепловых сетей | Оборудование, требующее ремонта | Сроки проведения ремонта | Вид ремонта | Перечень потребителей, теплоснабжение которых будет прекращено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Филиал открытого акционерного общества «ОГК-2» Сургутская ГРЭС-1 |
| ГРЭС-1 | БЛ12 | 10.08.2015 – 22.08.2015 | ТР | общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» |
|  |  | 12.09.2015 – 15.09.2015, 24.10.2015 – 27.10.2015 | Т2 |  |
|  | БЛ14 | 08.08.2015 –20.08.2015 | ТР | - |
|  |  | 14.03.2015 – 17.03.2015, 31.10.2015 – 04.11.2015 | Т2 |  |
|  | БЛ15 | 25.04.2015 – 27.04.2015 | Т2 | - |

|  |  | 01.08.2015 – 13.08.2015, 07.11.2015 – 09.11.2015, 12.12.2015 – 13.12.2015 | ТР Т2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Городская теплосеть |  | 03.08.2015 – 16.08.2015 | КР | - |
| Тепловая сеть промыш-ленных потребителей |  | 01.06.2015-31.08.2015 | КР | ООО «Газпром трансгаз Сургут» (улица Электротехническая); КУ КСЦ «Альтернатива» (улица Пионерная-2); НОУ СОШ с ИУОП (улица Пионерная-1); СГМУП «Тепловик» (поселок Кедровый-1); ООО «Деловой дом на Архиерей-ской» (улица Электротехническая-21); ЗАО «ПрофОтель», (улица Электротехническая-19/1); ООО «СК-Моторс Сургут» (улица Энергостроителей-3); ООО «Регион Мед-86» (улица Энергостроителей-3); ООО «Союзпрофмонтаж» (на территории станции) |

| 2. Филиал «Сургутская ГРЭС-2» открытого акционерного общества «Э.ОН Россия» |
| --- |
| ГРЭС-2 | энергоблок № 1 | 12.05.2015 – 10.08.2015 | КР | - |
|  |  | 10.01.2015 – 11.01.2015, 07.02.2015 – 08.02.2015, 21.03.2015 – 22.03.2015, 29.08.2015 – 30.08.2015, 07.11.2015 – 08.11.2015 | Т2 | - |
|  | энергоблок № 2 | 10.07.2015 – 08.08.2015 | ТР | - |
|  |  | 14.03.2015 – 15.03.2015, 30.05.2015 – 31.05.2015, 22.08.2015 – 23.08.2015, 24.10.2015 – 25.10.2015, 12.12.2015 – 13.12.2015 | Т2 | - |
|  | энергоблок № 3 | 16.06.2015 – 25.07.2015 | СР | - |

|  |  | 14.02.2015 – 15.02.2015, 02.05.2015 – 03.05.2015, 15.08.2015 – 16.08.2015, 10.10.2015 – 11.10.2015, 19.12.2015 – 20.12.2015, 14.07.2015 – 23.07.2015 | Т2 ТР | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | энергоблок № 4 | 11.08.2015 – 30.08.2015 | ТР | - |
|  |  | 17.01.2015 – 18.01.2015, 25.04.2015 – 26.04.2015, 04.07.2015 – 05.07.2015, 26.09.2015 – 27.09.2015, 26.12.2015 – 27.12.2015 | Т2 | - |
|  | энергоблок № 5 | 01.09.2015 – 24.09.2015 | ТР | - |

|  |  | 21.02.2015 – 22.02.2015, 16.05.2015 – 17.05.2015, 18.07.2015 – 19.07.2015, 17.10.2015 – 18.10.2015, 28.11.2015 – 29.11.2015 | Т2 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | энергоблок № 6 | 17.04.2015 – 06.05.2015 | ТР | - |
|  |  | 24.01.2015 – 25.01.2015, 28.03.2015 – 29.03.2015, 23.05.2015 – 24.05.2015, 01.08.2015 – 02.08.2015, 31.10.2015 – 01.11.2015 | Т2 | - |
|  | энергоблок № 7 | 24.03.2015 – 08.04.2015, 13.06.2015 – 17.06.2015, 10.09.2015 – 14.09.2015 | ПК, ТО | - |

|  | энергоблок № 8 | 16.03.2015 – 31.03.2015, 19.06.2015 – 23.06.2015, 16.09.2015 – 29.09.2015 | ПК, ТО | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Городская теплосеть (тепло-магистраль № 2, тепломаги-страль № 4) |  | 01.06.2015 – 14.06.2015 | ТР | ООО «Сургутские городские элект-рические сети», СГМУП «Тепловик» |
| 3. Общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» |
| Пиковая котельная № 13 | водогрейные котлы КВГМ-50 ст. № 1, 2, 3, КВГМ-100 ст. № 4,5; сетевые насосы, дымососы; дутьевые вентиляторы; арматура; газовое оборудование и газопроводы Ду400, Ду500 | 03.08.2015 – 16.08.2015 | ТР | - |
| Тепломагистраль № 1 «СГРЭС-1-ПКТС» (источник ГРЭС-1) | скользящие опоры, трубопровод, арматура, сальниковые компенсаторы | 03.08.2015 – 16.08.2015 | КР, ТР | квартал А, микрорайон Центральный, микрорайоны 5(ЦТП-99 Больничный комплекс), 5А, 6 (Бизнесцентр, УКС ОАО «Сургут-нефтегаз») 7, 7А, 8, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 20А, 30, 31, 32, 33, 31, хоззона, ядро центра, северный промыш-ленный район |
| Тепломагистраль № 3 «ПКТС-ВЖР» (источник ГРЭС-1) | скользящие опоры, трубопровод,арматура, сальниковые компенсаторы. | 03.08.2015 – 16.08.2015 | КР, ТР |  |
| Тепломагистраль № 2 «СГРЭС-2-Промзона» (источник ГРЭС-2) | скользящие опоры, арматура | 01.06.2015 – 14.06.2015 | КР, ТР | восточный промышленный район, поселок Кедровый, поселок Финский, ПСО-34 |
| Тепломагистраль № 4 «СГРЭС-2-ВЖР» (источник ГРЭС-2) | трубопроводы с заменой сальниковых компенсаторов, арматура | 01.06.2015 – 14.06.2015 | КР, ТР | восточный жилой район |
| 4. Сургутское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети» |
| Котельная № 1 | водогрейные котлы Logano – S825M ст. № 1, 2, 3, 4; сетевые насосы, теплообмен-ники, арматура. Газовое оборудование и газо-проводы Ду 273, 219, 159, 114 | 25.05.2015 – 02.08.2015, 17.08.2015 – 15.09.2015 | ТР |  |
| Котельная № 2 | водогрейные котлы ПТВМ-30М ст. № 1, 2, 3, дутьевые вентиля-торы, дымососы, сетевые насосы, тепло-обменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 377, 325, 273, 219, 159, 133, 108, 89, 57 | 25.05.2015 – 15.09.2015 | ТР |  |

| Магистральные тепловые сети (от котельных № 1, 2) | тепломагистраль № 3 от 10ТК1, 3ТК17 до 3ТК14а, тепломагистраль № 1, 4 от 4ТК1, 4ТК2, 4ТК38, 4ТК37, 4ТК36,1ТК25, 4ТК4, 4ТК5, 4ТК8, 4ТК9, 4ТК10, 4ТК10А, 4ТК11, 4ТК12, 4ТК13, 4ТК14, 4ТК42а, 4ТК40а, 4ТК41б, тепломагистраль № 10 от 10ТК1 до 4ТК39, тепломагистраль № 4 от 4ТК36 до 4ТК35а; тепломагистраль № 4 от 4ТК35 от точки А до 4ТК33, тепломагистраль № 4 от 4ТК42 до ЦТП № 29 | 17.06.2015 – 30.06.2015 01.06. 2015 – 20.08.2015 01.06.2015 – 20.08.2015 01.06.2015 – 20.08.2015 | ТР КР КР КР | ЦТП-6, 4, 10, 11, 15, 25, 27, 28, 29, 94 ПС-1, 2, 3 ИТП Энтузиастов 1, 3, 4, 42, 44, 43а, 52; ИТП Набережная 12; ИТП 60 лет Октября 2,20; ИТП Восход 2, 21; ИТП Кукуевицкого 15/3. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 3 | водогрейные котлы ПТВМ-30М ст. № 1, 2, 3, дутьевые вентиля-торы, дымососы, сетевые насосы, тепло-обменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 426, 219, 159, 108, 89 | 25.05.2015 – 15.09.2015 | ТР |  |
| Магистральные тепловые сети (от котельной № 3) | тепломагистраль № 5 от котельной № 3 5ТК1, 5ТК2 до 5ТК13; тепломагистраль № 1, 3 от котельной № 3, 1ТК35г, 1ТК36, 1ТК35, 3ТК9 до 3ТК14а; тепломагистраль № 5 от 5ТК9 до 5ТК9г-2 жил. зона; тепломагистраль № 5 от 5ТК10 до 5ТК10б; тепломагистраль № 6 от 5ТК1 до 6ТК14, 5ТК13; тепломагистраль № 6 от 6ТК27 до 6ТК27з; тепломагистраль № 5 от 5ТК10 до ж.д. Энергетиков 13,11,9,7; Просвещения 44, 42а, 42в, 42б (1 жилая группа); тепломагистраль № 5 от 5ТК6 до 5ТК6в | 06.07.2015 – 19.07. 2015 01.06.2015 – 20.08.2015 01.06.2015 – 20.08.2015 | ТР КР КР | ЦТП-65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 8, 22, 35, 36, 70, 71,ПС-6 ИТП Майская 10, ИТП Энергетиков 7, 7/1, 9, 10, 11, 11/1, 13, 29, 31, 33; ИТП Просвещения 42а, 42б, 42в, 44, 46, 48; ИТП Гагарина 12; ИТП Республики 81,83 |

| Котельная № 5 | водогрейные котлы КВ ГМ-1,0 ст. № 1, 2; водогрейные котлы КВЖ-5-115 ст. № 3, 4; дутьевые вентиляторы, сетевые насосы, тепло-обменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 219, 159, 114, 108, 87 | 15.06.2015 – 28.06.2015 | ТР | поселок Дорожный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 6 | водогрейные котлы ВКГМ-4 ст. № 1, 2; водогрейные котлы ВВД-1, 8 ст. № 3, 4; дутьевые вентиляторы, сетевые насосы, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 219, 100, 76 | 25.05.2015* – 15.09.2015* | ТР | поселок Заячий остров |
| Котельная № 7 | водогрейные котлы ВВД-1,8 ст. № 2, 4-12; сетевые насосы, тепло-обменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 159, 76 | 25.05.2015* – 15.09.2015* | ТР | промзона, улица Индустриальная |

|  | водогрейные котлы ВВД-1,8 ст. № 1, 3 | 25.05.2015 – 15.08.2015 | КР |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 9 | водогрейные котлы ВВД-1,8 ст. № 1-8; сетевые насосы, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 159, 100, 76 | 25.05.2015* – 15.09.2015* | ТР | промзона, улица Буровая |
|  | водогрейный котел ВВД-1,8 ст. № 4 | 25.05.2015 – 15.08.2015 | КР |  |
| Котельная № 13 | водогрейные котлы ДКВР-20/13 ст. № 1, 2. Дутьевые вентиляторы; сетевые насосы, арматура. Газовое оборудование и газо-проводы Ду 535, 425, 325, 219, 114. В работе с 25.05.2015 по 05.07.2015 и с 20.07.2015 по 15.09.2015 | 06.07.2015 – 19.07.2015 | ТР | микрорайон «Железнодорожников» |

| Котельная № 14 | водогрейные котлы ПТВМ-30М ст. № 1, 2, 3; дутьевые вентиля-торы, дымососы, сетевые насосы, арма-тура. Газовое оборудо-вание и газопроводы Ду 426, 273, 219, 159, 159, 89 | 25.05.2015 – 15.09.2015 | ТР | микрорайон «Железнодорожников» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дутьевой вентилятор котла № 2 | 01.07.2015 – 31.07.2015 | КР |  |
| Магистральные тепловые сети (от котельной № 13, 14) | тепломагистраль № 9 по улице Привок-зальная от котельной № 14 до ТК2 (от котельной № 14 до ТК-1, ТК-2, ЦТП № 82); магистральные тепловые сети в мкр. Железнодорож-ников и ПИКС (от ТК-2, ТК-3. ТК-3а, ТК-4,ТК-6,ТК-5,ТК-5А до ЦТП-80,81,83,46, мкр. 40); маги-стральные тепловые сети от Н-1 до ТК-1. Перемычка по ул. Д. Коротчаева между ТС котельной № 13 и № 14 | 06.07.2015 – 19.07.2015 | ТР | ЦП-46, 80, 81, 82, 83; ИТП НОД-8; прямая врезка Сургутское отделение Свердловской железной дороги; КРП-4; ИТП Крылова, 49; МКР.40; Промзона, улица Западная |
|  | тепломагистраль № 9 от ТК-2 до ЦТП № 81 в мкр. Железнодорож-ников | 01.06.2015 – 20.08.2015 | КР |  |
| Котельная № 21 | водогрейные котлы Vitoplex-100 № 1, 2, 3; сетевые насосы, тепло-обменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 219, 108, 57 | 03.08.2015 – 16.08.2015 | ТР | поселок Звездный |
| Котельная № 22 | водогрейные котлы Ygnis FBG 2500 № 1, 2, 3; сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газо-проводы Ду 273 | 25.05.2015 – 31.05.2015 | ТР | ГМУ СОЦ Олимпия |
| Котельная в 45 ком. квартале (КК-5) | водогрейные котлы КСВ-1,0 № 1, КСВ -2,0 № 2; Термотехник-100 № 1 сетевые насосы, арматура. Газовое оборудование и газо-проводы Ду 50 | 03.08.2015 – 16.08.2015 | ТР |  |

| Котельная ПКТС | водогрейные котлы КВ ГМ-50 № 1, 2, 3; КВ ГМ-100 № 4, 5 дутьевые вентиляторы, дымососы, сетевые насосы, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 500, 400, 300, 200, 100 | 03.08.2015 – 16.08.2015 | ТР |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От теплоисточника СГРЭС-1 |
| Магистральные тепловые сети | тепломагистраль № 1 от П1, 1ТК5, 1ТК19 до 1ТК25, 1ТК29, 1ТК46, 4ТК1, 1ТК35 | 03.08.2015 – 16.08.2015 | ТР | ЦТП-1, 5, 16, 17, 18, 24, 26, 30, 49, 95, 96, 99, ЦТП мкр. № 37, ИТП Мира 3, ИТП Ленина 74, ИТП Набережная 43, 45, Кедровый лог «ФОК Нефтяник», ж.д. Киртбая 20 |
| Магистральные тепловые сети | тепломагистраль № 2 от П1, 2ТК1 до 2ТК4, 2ТК6, 2ТК16, 3ТК11, 2ТК23, 2ТК26, 2ТК28, 2ТК13б; тепломагистраль № 2 от 2ТК1 до ЦТП № 75; тепломагистраль № 2 от 2ТК18 до ЦТП № 9 | 03.08.2015 – 16.08.2015, 01.06.2015 – 20.08.2015, 01.06.2015 – 20.08.2015 | ТР КР КР | ЦТП-7, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 23, 31, 32, 33, 34, 40, 48, 75, ИТП Ленина 54, ИТП Профсоюзов 38 |

| Магистральные тепловые сети | тепломагистраль № 3 от 2ТК1, 3ТК3, 3ТК8а, 3ТК20, 3ТК23, 3ТК26а, 3ТК27, 3ТК29; тепломагистраль № 3 от 3ТК8а (от точки А), 3ТК19 до 3ТК20; тепломагистраль № 3 от 3ТК20 от точки А до УП сети (переход через пр. Ленина) | 03.08.2015 – 16.08.2015, 01.06.2015 – 20.08.2015, 01.06.2015 – 20.08.2015 | ТР КР КР | ЦТП-21, 37, 41, 76, 77, 85, ЦТП «Университета», ИТП Ленина 21, 23, 43, 41, 11, 19, 26, 16, 18; ИТП Университетская 3, 7, 9, 11, 29; ИТП 30 лет Победы 10; ИТП Сибирская 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные тепловые сети | тепломагистраль № 7 от 3ТК5, 7ТК2 до 7ТК3б, 7ТК4в, 7ТК4б, 7ТК5а, 7ТК7, ИТП50 | 03.08.2015 – 16.08.2015 | ТР | ЦТП-42, ИТП Маяковского 7, 9, 9/1, 9/2, 11, ИТП Маяковского 10 +временное общежитие |
| Магистральные тепловые сети | тепломагистраль № 8 от 3ТК3, 8ТК1 до 8ТК4, 8ТК5, 8ТК9, 8ТК10 | 03.08.2015 – 16.08.2015 | ТР | ЦТП-38, 39, 45, ПС-4, КРП-2 ИТП Быстринская 8, 8/1, 10, 12; ИТП Мира 53, 55, 55/1, 55/2; ИТП Генерала Иванова 3, 3/2, 7, 7/1, 5, 5/1 |
| Магистральные тепловые сети | тепломагистраль № 9 ВЖР от 9ТК1 до 9ТК1г; тепломагистраль № 9 ВЖР от ТК-опуска до 9ТК1д, е, ж; тепломагистраль № 9 ВЖР от 9ТК2 до 9ТК2-2, 9ТК2-4; тепломагистраль № 9 ВЖР от 9 ТК2-4, 9ТК2-5, 9ТК2-6, 9ТК2-7; тепломагистраль № 9 ВЖР от 9УТ-6 до 9УТ-13 ул. И. Захарова | 03.08.2015 – 16.08.2015 | ТР | ЦТП – 43, 50, 64, 78, 79, 98, 102 (18 стр), КРП-4; ИТП 30 лет Победы 50, 60, 60/1; ИТП Университетская 29, 29б, 31; ИТП Королинского 9, 8, 10, 12, 13/1, 14, 14/1, 14/2; ИТП Ивана Захарова 9, 11, 13, 13/1 |
|  | от точки врезки до ЦТП «Госснаб» | 25.05.2015 – 15.09.2015 | ТР |  |
| От теплоисточника СГРЭС-2 |
| Магистральные тепловые сети | тепломагистраль № 9 от П-12 до 9ТК5, 6, 9ТК10, 9ТК11б, 9ТК19, П-11, 9ТК12а, 9ТК12г, 9ТК20, 9ТК24, тепломагистраль № 9 от 9ТК18 до ЦТП № 63 | 01.06.2015 – 14.06.2015 01.06.2015 – 20.08.2015 | ТР КР | ЦТП- 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 87, 86, 97, КРП1; ИТП Комсомольский 9, 11, 13, 20; Югорская 3, 13, 15, 17, 38, 38/1,40, 40/1, 42, 42/1; ИТП Пролетарский 10/2, 10/3 |
| Магистральные тепловые сети | от П-5 до ЦТП № 90, 88 | 25.05.2015 – 15.09.2015 | ТР |  |
| Магистральные тепловые сети | от П-7 до ЦТП № 91 | 01.06.2015 – 14.06.2015 | ТР | Ивана Захарова 2, 4 |
|  | от П-7 до ЦТП № 92 | 25.05.2015 – 15.09.2015 | ТР |  |
|  | от П-10 до ЦТП № 100 | 01.06.2015 – 14.06.2015 | ТР |  |
|  | от точки врезки в Ду800 (ТМБ) до ЦТП № 89 от НО -8 до точки А (ЦТП № 89). | 25.05.2015 – 15.09.2015, 25.05.2015 – 15.09.2015 | ТР КР |  |
|  | от точки врезки до ЦТП № 101 (ПСО-34) | 01.06.2015 – 14.06.2015 | ТР |  |
| 5. Сургутское муниципальное унитарное предприятие «Тепловик» |
| Котельная № 1 поселок Юность | водогрейные котлы ВВД-1,8, КВЗГ-4, 64, сетевые насосы, дымо-сосы, газовое оборудо-вание, газопроводы | 28.05.2015* – 01.09.2015* | ТР | поселки Юность, МК-32 |
| Сети теплоснабжения | трубопроводы, опоры, арматура, компенса-торы, тепловая изоляция, тепловые камеры | 28.05.2015* – 01.09.2015* | ТР |  |
| Сети горячего водоснабжения |  | 02.06.2015 – 15.06.2015 | ТР |  |
| Котельная № 5 поселок Таежный | водогрейные котлы «Unicon», сетевые насосы, дымососы, газовое оборудование, газопроводы | 28.05.2015* – 01.09.2015* | ТР | поселок Таежный |
| Сети теплоснабжения | трубопроводы, опоры, арматура, компенса-торы, тепловая изоляция, тепловые камеры | 28.05.2015* – 01.09.2015* | ТР |  |

| Котельная № 8 поселок Лунный | водогрейные котлы «Vitoplex-1002, сетевые насосы, дымососы, газовое оборудование, газопроводы, теплообменное оборудование | 28.05.2015* – 01.09.2015* | ТР | поселок Лунный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети теплоснабжения | трубопроводы, опоры, арматура, компенса-торы, тепловая изоляция, тепловые камеры | 28.05.2015* – 01.09.2015* | ТР |  |
| Сети горячего водоснабжения |  | 16.06.2015 – 29.06.2015 | ТР |  |
| Котельная № 9 поселок Медвежий Угол | водогрейные котлов ВВД-1,8, сетевые насосы, дымососы, газовое оборудование, газопроводы | 28.05.2015* – 01.09.2015* | ТР | поселок Медвежий угол |
| Сети теплоснабжения | трубопроводы, опоры, арматура, компенса-торы, тепловая изоляция, тепловые камеры | 28.05.2015* – 01.09.2015* | ТР |  |

| Котельные № 10, 11 в поселок Снежный | водогрейные котлы Турботерм -3150, Турботерм-1100, сетевые насосы, дымо-сосы, газовое оборудо-вание, газопроводы, теплообменное оборудование | 28.05.2015* – 01.09.2015* | ТР | УСО «Геронтологический центр», Детский дом «На Калинке», Ветеринарная лаборатория, ЛОСК СГМУП «Горводоканал», НГДУ ФН «База отдыха» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети теплоснабжения | трубопроводы, опоры, арматура, компенса-торы, тепловая изоляция, тепловые камеры | 28.05.2015* – 01.09.2015* | ТР |  |
| Сети горячего водоснабжения |  | 01.07.2015 – 14.07.2015 | ТР |  |
| Котельная № 12 в 39 микрорайоне. | водогрейные котлы «Vitoplex-100», сетевые насосы, дымососы, газовое оборудование, газопроводы, теплообменное оборудование | 28.05.2015* – 01.09.2015* | ТР | пожарная часть |
| Тепловые сети поселок Кедровый-1 | трубопроводы, опоры, арматура, компенса-торы, тепловая изоляция, тепловые камеры | 28.05.2015* – 01.09.2015* | ТР | поселок Кедровый-1 |
| Тепловые сети поселок Кедровый-2 |  | 01.06.2015 – 14.06.2015 | ТР | поселок Кедровый-2 |
| Тепловые сети поселок Кедровый (база ОРСа) |  | 28.05.2015* – 01.09.2015* | ТР | поселок Кедровый (база ОРСа) |
| Тепловые сети поселок Финский |  | 01.06.2015 – 14.06.2015 | ТР | поселок Финский |

| 6. Открытое акционерное общество «Сургутстройтрест» |
| --- |
| Котельная № 1 (проспект Набережный 17, 17/1) | котельное оборудование | 16.06.2015 – 26.06.2015 | ТР | жилые дома по проспекту Набережному 17, 17/1 |
| Котельная № 2 (проспект Набережный, 17/2) | котельное оборудование | 16.06.2015 – 26.06.2015 | ТР | жилой дом по проспекту Набережному 17/2 |
| 7. Общество с ограниченной ответственностью «Русская тепловая компания» |
| Блочно-модульные котельные № 1, 2 (блочная) | котел водогрейный №1,2 КСВ-1,0 насосное оборудование, водо-грейный котел «Термотехник» ТТ-100-3000» | 03.08.2015 – 16.08.2015 | ТР | микрорайон 38, 39, 40, 44 |
| 8. Закрытое акционерное общество «Сургутспецстрой» |
| Котельная в поселке Лесной | водогрейный котел КВЖ-1,8 №1, 2, 3 | 01.06.2015 – 31.08.2015 | ТР | поселок Лесной |
| 9. Общество с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой № 18» |
| Тепловые сети |  | 01.06.2015 – 14.06.2015 | ТР | жилые дома по улице Университет-ской 21, 23/1, 23/2, 23/4, 23/5, 25/1, 25/2, проспект Пролетарский 2а, 4/2 |
| 10. Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз» |
| Котельная № 5 УПНПиКРС | котельное оборудование | 01.06.2015– 31.08.2015 | ТР | МКУ «УКС Сургутского района» (улица Технологическая, 3) |

| Котельная №10 база СУМР-2 | котельное оборудование | 01.06.2015 – 31.08.2015 | ТР | ЗАО «Сибинвестстрой» (Нефтеюганское шоссе, 11а); ОАО «Гипротюменнефтегаз» (Нефтеюганское шоссе, 3); ИП Плешка В.В. (Нефтеюганское шоссе, 9); ПКФ «Спецмонтаж-2» (Нефтеюганское шоссе, 13); СГМУП «Сургутский хлебозавод» (улица Домостроителей, 19) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №12 (промбаза) | котельное оборудование | 01.06.2015 – 31.08.2015 | ТР | ООО «Римера-Сервис-Юганск» (улица Промышленная, 20/2) ; ФКУ ЛИУ № 17 УФСИН России по ХМАО – Югре (улица Промышленная, 16/3); УФСИН России по ХМАО – Югре (улица Промышленная, 15); Дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Свердловской железной дороги филиала ОАО «РЖД» (улица Промышленная, 17) |
| Котельная № 15 ДИ «Нефтяник» | котельное оборудование | 15.06.2015 – 30.06.2015 | ТР | СДЮСШОР «Нефтяник» (Югорский тракт, 8) |
| Котельная №19 СУТТ-5 пос. Юность | котельное оборудование | 01.06.2015 – 31.08.2015 | ТР | ИП Галязимов В.Г. (Локомотивный проезд, 5) |

| 11. Общество с ограниченной ответственностью «ТВС-Сервис» |
| --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «ТВС-Сервис» | котельное оборудование | 15.05.2015 – 15.09.2015 | ТР | улица Инженерная 20: общества с ограниченной ответственностью: - «РЕМиСТР»; - «Спецстроймаш»; - «Запсибагранс»; - «Главснаб Инвест»; - «База Север»; - «Пакер-Сервис», ООО ПТФ «Уют»; ИП Давыдов С.Н.; ИП Криштанович Т.М. |
| 12.Открытое акционерное общество «Аэропорт Сургут» |
| Котельная открытого акционерного общества «Аэропорт Сургут» | котел ДКВР 6,5/13 ст. № 1, № 2, № 3 | 01.06.2015 – 15.09.2015 | ТР | на территории промзоны Аэропорт Сургут: ООО «АЗС Эталон»; ФГУП «Государственная корпо-рация по организации воздушного движения в РФ»; СГМУП «Горводоканал»; ООО «Аэропорт-сервис»; ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг»; ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»; ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»; общества с ограниченной ответственностью: - «ЛУКОЙЛ-АЭРО Сургут»; - «Имком» (поселок Таежный); - «Полюс» (поселок Таежный); - «ТРАФФИК» (поселок Таежный) |
|  | котел ДКВР 6,5/13 ст. № 4 | 01.06.2015 – 31.12.2015 | КР |  |
|  | тепловые сети | 01.06. 2015 –15.09.2015 | ТР |  |
| 13. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» |
| Котельная промбазы УЭЗС | котельное оборудование: теплообменники ПВ-4-15 | 01.06. 2015 – 31.08.2015 | КР | ДОАО «Цэнтрэнергогаз» (улица Производственная, 18); ДОАО СУПНР «Спецгазав-тотранс» (улица Производственная); ИП «Быкос» (улица Промышленная); ИП «Ким» (улица Промышленная); общества с ограниченной ответственностью: - «ЮЗСМ» (улица Промышленная, 35); - «Аргус» (улица Производственная); - «Вентсервис» (улица Промышленная); - «Запсибгазторг» (улица Промышленная); - «Северком» (улица Промышленная); - «Сибстройтеплоремонт» (улица Промышленная); - ИП Куртева (улица Промышленная) |

| 14.Общество с ограниченной ответственностью «Горремстрой» |
| --- |
| Газовая автоматизированная котельная, Нефтеюганское шоссе-21 | Водогрейные котлы № 1, 2 VITOPLEX 100 100. | 20.05. 2015 – 16.09.2015 | ТР | общества с ограниченной ответственностью: - «Торговая компания»; - «Профит»; Нефтеюганское шоссе |
| 15.Сургутское муниципальное унитарное предприятие «Сургутский хлебозавод» |
| Паро-водогрейная котельная Сургутского муниципального унитарного предприятия «Сургутский хлебозавод» | водогрейный котел № 1 | 19.05.2015 – 30.05.2015 | ТР | Сургутский гормолзавод филиал открытого акционерного общества «Вимм-Билль-Данн» (Нефтеюганское шоссе, 4); ООО Мясокомбинат «Сургутский» (Нефтеюганское шоссе, 6) |
|  | водогрейный котел № 2 | 02.06.2015 – 13.06.2015 |  |  |
|  | водогрейный котел № 3 | 16.06.2015– 27.06.2015 |  |  |
|  | паровой котел № 4 | 30.06.2015 – 11.07.2015 |  |  |
|  | паровой котел № 5 | 14.07.2015 – 25.07.2015 |  |  |
|  | паровой котел № 6 | 28.07.2015 – 08.08.2015 |  |  |
| 16. Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная тепловая компания» |
| Котельная общества с ограни-ченной ответственностью «Северо-Западная тепловая компания», улица Автомобилистов, 3 | водогрейные котлы ДЕ-25-14 № 1, 2. тепловые сети | 15.05.2015 – 30.09.2015 | ТР ТР | закрытые акционерные общества: - «Сургутпромжелдортранс» (улица Западная, 13); - «Промышленное агентство» (улица Западная, 5); - «Трансмашсервис» (улица Автомобилистов, 3/2); Сургутская автобаза (улица Западная, 15); общества с ограниченной ответственностью: - «Орион» (улица Траспортная, 14); - «Юграпромбезопасность» (улица Западная, 7); - «ГИС» (улица Автомобилистов, 5); - «Норд-Милк» (улица Транс-портная, 6); - «СУ-76» (проезд Локомотивный, 5); - «Жилдорстрой» (улица Западная, 19) |

Примечание: КР – капитальный ремонт, ТР, Т2, СР – текущий ремонт.

*Точные даты начала и окончания отопительного сезона будут зависеть от климатических условий.