РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА № 1568 от 17.06.2015

О реорганизации муниципального

бюджетного общеобразовательного

учреждения средней

общеобразовательной школы № 19

В соответствии со ст.57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.9, 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                      в Российской Федерации» (с изменениями от 06.04.2015), распоряжением Администрации города от 02.12.2010 № 3671 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений                          и внесения в них изменений», в целях оптимизации сети общеобразовательных учреждений на территории муниципального образования городской округ город Сургут:

1. Реорганизовать до 01.09.2015 муниципальное бюджетное общеобразова-тельное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 19 в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы № 2.

2. Утвердить план мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19 в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы № 2 согласно прило-жению 1.

3. Департаменту образования приступить к процедуре реорганизации                      в соответствии с установленными сроками исполнения плана мероприятий                 по реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19 в форме присоеди-нения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы № 2.

4. Создать комиссию для проведения мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19 в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы № 2 согласно приложению 2.

5. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению начальной школе № 2:

5.1. Передать в установленном порядке имущество, закрепленное на праве оперативного управления, муниципальному бюджетному общеобразова-тельному учреждению средней общеобразовательной школе № 19 и муници-пальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 92 «Веснушка».

5.2. Представить в департамент имущественных и земельных отношений копию передаточного акта муниципального имущества.

6. Департаменту имущественных и земельных отношений:

6.1. Подготовить в установленном порядке документы о закреплении имущества муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы № 2 на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 19 и муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 92 «Веснушка» после представления                       в департамент копии согласованного передаточного акта муниципального имущества.

6.2. Внести изменения в реестр муниципальной собственности города Сургута.

7. Управлению информационной политики разместить информацию                      о реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19 в средствах массовой информации и на официальном интернет-сайте Администрации города.

8. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.

Глава города                                                                                                Д.В. Попов

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от _____________ № ________

План мероприятий

по реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения средней общеобразовательной школы № 19

в форме присоединения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы № 2

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за выполнение | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомить работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы № 2 и муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения детского сада № 92 «Веснушка» с распоряжением о реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19 в форме присоединения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы № 2 | Ширина С.А., Ильина И.И. | в течение трех рабочих дней с момента издания настоящего распоряжения |
| 2 | Подготовить и направить уведомления о реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19 в форме присоединения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы № 2 по установленной форме в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту и внебюджетные фонды | Толстова И.В., Ширина С.А. | в течение трех рабочих дней с момента издания настоящего распоряжения |
| 3 | Организовать работу по информированию родительской общественности о реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19 в форме присоединения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы № 2 | Ширина С.А., Ильина И.И., Батуева Е.В. | до 05.06.2015 |
| 4 | Организовать перевод обучающихся и воспитан-ников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы № 2 в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 19 и в муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад № 92 «Веснушка» соответственно | Ширина С.А., Ильина И.И., Батуева Е.В. | до 01.09.2015 |
| 5 | Подготовить и опубликовать уведомление о реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19 в форме присоединения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы № 2 в местных средствах массовой информации и журнале «Вестник государственной регистрации» | Ширина С.А. | в течение трех рабочих дней после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации, повторно через месяц после первого опубликования уведомления |
| 6 | Подготовить и направить уведомление в органы занятости о реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19 в форме присоединения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы № 2 | Ширина С.А. | в течение трех рабочих дней после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации |
| 7 | Подготовить и направить извещение в профсоюзные организации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы № 2, муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад № 92 «Веснушка» о реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19 в форме присоединения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы № 2 | Османкина Т.Н. | в течение трех рабочих дней после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации |
| 8 | Подготовить и вручить письменные уведомления (под личную подпись) работникам муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразова-тельной школы № 19, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы № 2 об изменении существенных условий трудового договора по причинам, связанным с изменением организа-ционных условий труда (реорганизацией) | Ширина С.А., Ильина И.И. | не менее чем за два месяца до окончания срока реорганизации |
| 9 | Подготовить и направить уведомления кредиторам и дебиторам о начале процедуры реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19 в форме присоединения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы № 2 | Османкина Т.Н., Ширина С.А., Ильина И.И., Батуева Е.В. | в течение трех рабочих дней после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации |
| 10 | Создать инвентаризационную комиссию для проведения инвентаризации активов и обязательств муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы № 2 и провести инвентаризацию активов и обязательств муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы № 2 | Толстова И.В., Ильина И.И. | до 01.06.2015 |
| 11 | Передать печать, штампы и учредительные документы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы № 2 председателю комиссии по реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19 | Ильина И.И. | в течение 10 дней после составления передаточного акта |
| 12 | Произвести начисление и выплату компенсаций работникам муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы № 2 в случае отказа от продол-жения работы в связи с реорганизацией муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразова-тельной школы № 19 | Рубекина Е.А., Ильина И.И. | в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| 13 | Составить промежуточный баланс на дату прекращения деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы № 2 с учетом проверок Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Томазова А.Н., Ильина И.И. | на 31.08.2015 |
| 14 | Представить в департамент финансов документы для закрытия лицевых счетов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы № 2 | Ильина И.И. | до 31.08.2015 |
| 15 | Осуществить передачу документов в соответствии с номенклатурой дел, в том числе трудовые книжки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы № 2 директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19 и директору муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения детского сада № 92 «Веснушка» | Ширина С.А., Ильина И.И., Батуева Е.В. | до 01.09.2015 |
| 16 | Подготовить и направить в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту документы для внесения записи о прекращении деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы № 2 | Ильина И.И. | в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| 17 | Получить в Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту информационное письмо о внесении в единый государственный реестр записи о прекращении деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы № 2 | Ильина И.И. | в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| 18 | Подготовить и утвердить изменения в устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19, зарегистрировать изменения в установленном порядке | Ширина С.А. | до 01.08.2015 |
| 19 | Утвердить штатное расписание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19, вводимое с 01.09.2015, согласовать штатное расписание в департаменте образования в установленном порядке | Рубекина Е.А., Ширина С.А. | в течение трех рабочих дней после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации |
| 20 | Внести в трудовые книжки работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы № 2 записи о реорганизации в форме присоединения к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 19 | Ильина И.И. | с момента внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы № 2 |
| 21 | Внести изменения в муниципальное задание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы № 2, муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения детского сада № 92 «Веснушка» в установленном порядке | Рубекина Е.А. | до 01.06.2015 |
| 22 | Осуществить перемещение остатков субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг, субсидий на иные цели 2015 года, выделенных муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению начальной школе № 2 на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 19, муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад № 92 «Веснушка» | Османкина Т.Н., Рубекина Е.А. | до 15.09.2015 |
| 23 | Подготовить в установленном порядке документы о закреплении имущества муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы № 2 за муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразова-тельной школой № 19 и муниципальным бюджетным дошкольным общеобразовательным учреждением детским садом № 92 «Веснушка» | Клочков В.Д., Ширина С.А., Батуева Е.В. | до 01.08.2015 |
| 24 | Внести изменения в лицензию муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19 и муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения детского сада № 92 «Веснушка» | Ширина С.А., Батуева Е.В. | до 01.09.2015 |
| 25 | Зарегистрировать прекра-щение права оперативного управления муниципальным имуществом в установленном порядке в Сургутском отделе Главного управления Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, Ханты-Мансий-скому и Ямало-Ненецкому автономным округам прекращение права бессрочного (постоянного) пользования земельным участком под зданием муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы № 2 | Ширина С.А. | до 01.09.2015 |
| 26 | Отозвать электронную подпись муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы № 2 в отделении по городу Сургуту и Сургутскому району Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | Ильина И.И. | в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| 27 | Уведомить отдел муниципальной службы управления кадров и муниципальной службы о реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19 в форме присоединения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы № 2 | Ширина С.А., Ильина И.И. | до 01.08.2015 |
| 28 | Подготовить и вручить письменные уведомления (под личную подпись) Шириной С.А. и Ильиной И.И. о реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19 в форме присоединения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы № 2 | Смагина Ж.В. | в течение трех рабочих дней с момента поступления в управление кадров и муниципальной службы распоряжения Администрации города «О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19», не считая времени отсутствия работников на рабочем месте |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № ________

Состав комиссии

по реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения средней общеобразовательной школы № 19

в форме присоединения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы № 2

| Османкина Татьяна Николаевна | - | директор департамента образования, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Томазова Анна Николаевна | - | заместитель директора департамента образования, заместитель председателя комиссии |
| члены комиссии: |
| Рубекина Елена Александровна | - | начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования |
| Замятина Ирина Павловна | - | начальник отдела общего образования департамента образования |
| Кулназарова Ирина Генриховна (на период отсутствия Замятиной И.П.) | - | главный специалист отдела общего образования департамента образования |
| Емельянова Римма Гареевна | - | главный специалист отдела по управ- лению имуществом, муниципальными предприятиями и страхованию депар- тамента имущественных и земельных отношений |
| Полякова Ирина Вячеславовна | - | ведущий специалист отдела правового обеспечения социальной сферы правового управления |
| Шнайдер Юлия Сергеевна | - | ведущий специалист отдела кадрового обеспечения управления кадров и муниципальной службы |

| Серебренников Андрей Владимирович | - | начальник юридического отдела муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» |
| --- | --- | --- |
| Хомякова Ольга Сергеевна (на период отсутствия Серебренникова А.В.) | - | заместитель начальника юридического отдела муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» |
| Андриади Любовь Ивановна | - | председатель городской организации профсоюза работников народного образования и науки |
| Толстова Ирина Владимировна | - | директор муниципального казенного учреждения «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений» |
| Мозжегорова Евгения Викторовна (на период отсутствия Толстовой И.В.) | - | заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений» |
| Еленская Наталья Александровна | - | главный бухгалтер муниципального казенного учреждения «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений» |
| Ильина Ирина Ивановна | - | директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы № 2 |
| Ширина Светлана Анатольевна | - | директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19 |
| Крыжановская Анна Александровна | - | председатель управляющего совета муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы № 2 |
| Лазута Константин Леонидович | - | председатель управляющего совета муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19 |