## на 01.12.2016
Информация о реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на территории городского округа город Сургут на 01.12.2016 года
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование программы/подпрограммы | Остатки средств предыдущих периодов (на 01.01.2014 года) | Исполнение, возврат остатков предыдущих периодов (на 01.02.2014 года) | Остатки средств предыдущих периодов (на 01.02.2014) с учетом возврата, исполнения | Финансовые затраты на реализацию программы в 2016 году |  | на 01.12.2016 |  |  |  | Ожидаемое исполнение на 01.01.2017 |  |  | Ожидаемый остаток средств на 1 января года, следующего за отчетным | Пояснения, ожидаемые результаты, планируемые сроки выполнения работ, оказания услуг, причины неисполнения и так далее
[5 empty] | Утвержденный план на 2016 год | Уточненный план на 2016 год | Фактически профинансировано |  | Исполнение
[7 empty] | Факт финансирования | % к уточненному плану | Исполнено (кассовый расход) | % исполнения к уточненному плану
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11
| Всего по программам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | #REF! | #REF! | #REF! | 12974900.07 | 13132385.22 | 10803090.99 | 82.26 | 10549431.49 | 80.33 | 12942054.53 | #REF! | #REF! | 190330.69 |  | 190330.69 | 190330.69 | 253659.5
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | 38948.17 | 39354.47 | 34052.33 | 86.53 | 28766.91 | 73.1 | 36655.73 | #REF! | #REF! | 2698.74 |  | 2698.74 | 0 | 5285.42
| бюджет ХМАО-Югры | #REF! | #REF! | #REF! | 12283025.55 | 12405489.32 | 10295147.83 | 82.99 | 10046773.77 | 80.99 | 12263340.84 | #REF! | #REF! | 142148.48 |  | 142148.48 | 0 | 248374.06
| бюджет МО | #REF! | #REF! | #REF! | 438014.4 | 461297.31 | 314936.54 | 68.27 | 314936.52 | 68.27 | 437463.49 | #REF! | #REF! | 23833.82 |  | 23833.82 | 0 | 0.02
| бюджет МО сверх соглашения | #REF! | #REF! | #REF! | 103187.86 | 106973.38 | 71049.63 | 66.42 | 71049.63 | 66.42 | 99927.54 | #REF! | #REF! | 7045.84 |  | 7045.84 | 0 | 0
| привлечённые средства | #REF! | #REF! | #REF! | 111724.09 | 119270.74 | 87904.66 | 73.7 | 87904.66 | 73.7 | 104666.93 | 0 | 0 | 14603.81 |  | 14603.81 | 0 | 0
1. | Государственная программа "Развитие здравоохранения на 2016-2020 годы" (Субсидия на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения) | #REF! | #REF! | #REF! | 206597.24 | 206597.24 | 198951.14 | 96% | 198951.14 | 96% | 201512.49 | 0 | 0 | 5084.75 | В рамках данной программы осуществляется строительство объекта " Поликлиника Нефтяник на 700 пос. в смену в мкр.37 г. Сургута". Объект введен в эксплуатацию (разрешение на ввод № 86-ru86310000-68-2016 от 16.09.2016 г.). В 2016 году произведена оплата и поставка оборудования по контрактам, заключенным в 2015 году, на сумму 79 798,06 тыс.руб. По заключенным в 2016 году контрактам оборудование поставлено и оплачено полностью ( на сумму 74496,32 тыс.руб.). 27.10.2016 г. заключен контракт с ИП Павлюк И.В., на сумму 2 371,35 тыс. руб. на поставку металлической мебели. Срок поставки оборудования 26.11.2016г. Закупка медицинского оборудования на сумму 1 059,04 тыс. руб. не состоялась в соответствии с ч.16 ст. 66 № 44-ФЗ, так как по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки. 22.11.2016 г. заключены 2 муниципальных контракта в соответствии с п. 32 ст.93 № 44-ФЗ на сумму 190,00 тыс.руб. на поставку медицинского оборудования. Срок поставки - по 06.12.2016 г. Заключен договор (до 100т.р.) от 04.10.2016 г. №51/2016 на поставку кресел с табуретом для галокамеры на сумму 98,22 тыс. руб. Оборудование принято в ноябре, будет оплачено в декабре 2016г. За счет средств местного бюджета произведена оплата задолженности за дополнительные работы по решению суда (дело № А 75-199/2016 от 24.02.2016 г.) в размере 44 558,54 тыс.руб. По состоянию на 01.12.2016 г. сложилась экономия по итогам проведения аукционов на поставку оборудования в сумме - 5 084,75 тыс. руб. Направлено письмо от 16.11.2016г №01-11-9293/16 в Департамент здравоохранения ХМАО-Югры о уменьшении субсидии 2016 года на сумму экономии. | 5084.75 | 0 | 0
| федеральный бюджет | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО-Югры |  |  |  | 162038.7 | 162038.7 | 154392.6 | 95% | 154392.6 | 95% | 156953.95 |  |  | 5084.75 |  | 5084.75 | 0 | 0
| бюджет МО | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  | 44558.54 | 44558.54 | 44558.54 | 100% | 44558.54 | 100% | 44558.54 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 0 | 0 | 0
2. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» (1. Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ; 2. Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 3. Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях; 4. Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях дошкольного образования; 5. Субвенции на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части доступа к образовательным ресурсам сети "Интернет"; 6. Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся; 7. Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях дошкольного образования; 8. Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение ЕГЭ и на реализацию проекта, признанного победителем конкурсного отбора образовательных организаций, имеющих статус региональных инновационных площадок). | #REF! | #REF! | #REF! | 8478627.91 | 8542987.7 | 7471345.64 | 87.46 | 7396229.87 | 87% | 8542543.11 | 0 | 0 | 444.59 | ДГХ: Реализация мероприятия по организации питания обучающихся (оплата коммунальных услуг школьных столовых) осуществляется в соответствии с условиями заключённого контракта. Капитальный ремонт СОШ № 19 выполнен. Экономия в результате фактического исполнения расходов по капитальномуремонту составила 444,59 тыс. руб., будут возвращены в бюджет. Департамент образования: Реализация программы осуществляется в плановом режиме, освоение средств планируется до конца 2016 года. ДАиГ: В рамках программы предусмотрены средства за счет местного бюджета приобретение объекта общего образования "Билдинг-сад на 40 мест, ул.Каролинского, 10". Оформлена заявка на выделение субсидий окружного бюджета. Ориентировочный срок заключения муниципального контракта - 22.12.2016г. В настоящее время объект комплектуется технологическим оборудованием. УУиБО (ДК) Реализация программы осуществляется в плановом режиме, освоение средств планируется до конца 2016 года. | 444.59 | 0 | 75115.77
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 1200 | 1200 | 100% |  | 0% | 1200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1200
| бюджет ХМАО-Югры |  |  |  | 8436572.8 | 8497547.59 | 7437502.54 | 88% | 7363586.77 | 87% | 8497325.32 |  |  | 222.27 |  | 222.27 | 0 | 73915.77
| бюджет МО | #REF! | #REF! | #REF! | 38897.91 | 41082.91 | 32491.29 | 79% | 32491.29 | 79% | 40860.59 |  |  | 222.32 |  | 222.32 | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | #REF! | #REF! | #REF! | 3157.2 | 3157.2 | 151.81 | 5% | 151.81 | 5% | 3157.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | [14 empty] | 0 | 0 | 0
3. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» (1. Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям; 2. Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; 3. Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений; 4. Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству; 5. Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей; 6. Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родител ей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 7. Субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей). | #REF! | #REF! | #REF! | 382951.12 | 388778.72 | 351475.52 | 90% | 290800.91 | 75% | 388755.05 | 0 | 0 | 23.67 | УБУиО, ДГХ По состоянию на 01.12.2016 произведена: -выплата вознаграждения 196 приемным родителям (количество получателей ежемесячно уточняется) за январь-октябрь 2016 года, выплата производится планомерно в течение всего финансового года; -оплата работ по проверке смет и ремонту двух жилых помещений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по адресам: пр.Комсомольский, 44/2 кв.59, ул.Университетская д.25/1 кв.3. Расходы на осуществление ремонта жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление денежных средств на оплату жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей носят заявительный характер, производятся по мере поступления заявлений. Планомерно в течение отчетного года производятся расходы в рамках переданных государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (10 штатных единиц) и на осуществление деятельности по опеке и попечительству (45 штатных единиц). ДАиГ:Аукцион на приобретение квартир для детей сирот в апреле признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие. На июньском заседании Думы города по вопросу внесения изменений в бюджет города принято решение о выделении дополнительных бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета в сумме 15 322,56 тыс.рублей для возможности приобретения жилых помещений.17.08.2016 состоялся повторный аукцион, по результатам которого заключен муниципальный контракт на приобретение 28 жилых помещений. Произведена предоплата в размере 30 %. Доведены дополнительные средства окружного бюджета в сумме 8 683,79 тыс.руб. На заседании Думы города в октябре утверждено выделение дополнительных средств местного бюджета в размере 2 736,71 тыс. руб. В декабре 2016 года будет размещена заявка на проведение аукционов по приобретению: 5 квартир (216,5м2, 11 394,18 тыс.руб.) и 4 квартир (132 м2, 6 947,03 тыс.руб.) ДО:Реализация программы осуществляется в плановом режиме в соответствии с заключенным Соглашением. Планируемая экономия в части субсидии частным организациям: -22,02 тыс. руб. сложившаяся в связи с уменьшением количества дето-дней питания в лагерях, организованных на базе частных организациий (подлежит возврату в местный бюджет.) -1,65 тыс. руб. сложившаяся в связи с уменьшением количества дето-дней питания в лагерях, организованных на базе частных организациий (подлежит возврату в бюджет округа). УБУиО (ДК):Реализация программы осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2016 года. | 23.67 | 0 | 60674.61
[16 empty] | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО-Югры |  |  |  | 345708.29 | 351535.89 | 328490.75 | 93% | 267816.14 | 76% | 351534.24 |  |  | 1.65 |  | 1.65 | 0 | 60674.61
| бюджет МО |  |  |  | 19330.92 | 19330.92 | 18475.52 | 96% | 18475.52 | 96% | 19308.9 |  |  | 22.02 |  | 22.02 | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  | 17911.91 | 17911.91 | 4509.25 | 25% | 4509.25 | 25% | 17911.91 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 0 | 0 | 0
4. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» (Пелевин А.Р.) | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0 | 0 | 0
5. | Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы" (1. Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов; 2. Субсидия на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек; 3. Субсидии на обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры; 4. Субсидии на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры; 5. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по стимулированию культурного разнообразия в автономном округе; 6. Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек.) | #REF! | #REF! | #REF! | 174680.49 | 181769.89 | 157855.09 | 87% | 157829.45 | 87% | 179755.36 | 0 | 0 | 2014.53 | АГ: Реализация мероприятия «Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий в области архивного дела» осуществляется в плановом режиме согласно заключенным контрактам и договорам . Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2016 года. УБУиО(ДК):Реализация подпрограмм "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" и "Укрепление единого культурного пространства" осуществляется в плановом режиме согласно заключенным контрактам и договорам. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2016 года. ДАиГ: Работы по объекту "Детская школа искусств, мкр. ПИКС" выполнялись в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "Сибвитосервис" №18/2014 от 04.10.14 г. Готовность объекта - 100 %. Объект введен в эксплуатацию 25.08.2016г. В ходе строительства объекта возникла необходимость в выполнении дополнительных работ, не предусмотренных ПСД, но обязательных для сдачи объекта. Стоимость доп. работ - 21 900,27 тыс. руб. Работы будут оплачены в декабре 2016 года на основании мирового соглашения от 22.11.2016. Ожидаемое неисполнение составит 2 014,53 тыс. руб. в связи с уменьшением суммы контракта на сумму страховых взносов в связи с внесением изменений в Методическую документацию строительства (МДС № 81-35.2014) | 2014.53 | 0 | 25.64
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 100% | 85.8 | 100% | 85.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО-Югры |  |  |  | 165144.4 | 172233.8 | 149514.73 | 87% | 149489.09 | 87% | 170319.99 |  |  | 1913.81 |  | 1913.81 | 0 | 25.64
| бюджет МО |  |  |  | 9450.29 | 9450.29 | 8254.56 | 87% | 8254.56 | 87% | 9349.57 |  |  | 100.72 |  | 100.72 | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 0 | 0 | 0
6. | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2016 — 2020 годы" (1. Субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта; 2. иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по проведению смотров-конкурсов в сфере физической культуры и спорта) | #REF! | #REF! | #REF! | 277357.87 | 217357.87 | 66698.93 | 31% | 66176.01 | 30% | 173710.95 |  |  | 43646.92 | ДАиГ По объекту "Спортивный комплекс с плавательным бассейном 50 м в г. Сургуте" В соответствии с заключенным муниципальным контрактом от 14.06.2016 г. срок выполнения работ- 09.12.2016 года. В настоящее время готовность объекта - 55,3%. Ожидаемое неисполнение составит 43 646,92 тыс. руб. в связи с отставанием от графика производства работ по причине нарушения Подрядной организацией обязательств по контракту в части срока поставки технологического монтируемого оборудования и материалов, необходимых для строительства объекта. Ориентировочный срок ввода объекта апрель 2017 года. В проекте бюджета на 2017 год предусмотрены средства для завершения работ по строительству объекта в сумме 193 087,05 тыс.руб (в т.ч. средства окружного бюджета - 183 432,7 тыс.руб, средства местного бюджета 9 654,35 тыс.руб.) УБУиО (ДК): Реализация программы осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2016 года. | 43646.92 | 0 | 522.92
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО-Югры |  |  |  | 250059.8 | 190059.8 | 60428.75 | 32% | 59905.83 | 32% | 158287.12 |  |  | 31772.68 |  | 31772.68 | 0 | 522.92
| бюджет МО |  |  |  | 13126.7 | 13126.7 | 6270.18 | 48% | 6270.18 | 0.48 | 8296.56 |  |  | 4830.14 |  | 4830.14 | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  | 14171.37 | 14171.37 |  | 0% |  |  | 7127.27 |  |  | 7044.1 |  | 7044.1 | 0 | 0
| привлечённые средства | [14 empty] | 0 | 0 | 0
7. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» (1.Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда; 2. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан). | #REF! | #REF! | #REF! | 8804.68 | 8452.31 | 6410.15 | 76% | 6319.9 | 75% | 8437.04 |  |  | 15.27 | ДО, УБУиО(ДК):Реализация мероприятий осуществляется в плановом режиме согласно заключенным контрактам и договорам. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2016 года. УПиЭ: Для выполнение мероприятия с КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" заключен договор от 14.06.2016 № 171/01 о совместной деятельности по организации временного трудоустройства граждан в количестве 2 человек по профессии рабочий зелёного хозяйства с периодом участия - 2 месяца. 15,27 тыс.руб. - денежные средства не будут освоены , т.к. направляемые безработные граждане для трудоустройства в учреждение не обращались. Договор расторгнут 16.08.2016. | 15.27 | 0 | 90.25
| федеральный бюджет | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО-Югры |  |  |  | 8804.68 | 8452.31 | 6410.15 | 76% | 6319.9 | 75% | 8437.04 |  |  | 15.27 |  | 15.27 | 0 | 90.25
| бюджет МО | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016-2020 годах» (1. Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования; 2. Субвенции на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса; 3. субвенции по поддержку животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства; 4. субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных; 5. Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году). | 0 | 0 | 0 | 13539.5 | 13060.9 | 9127.53 | 70% | 9098.23 | 70% | 12391.89 | 0 | 0 | 669.01 | АГ: В соответствии с законом ХМАО–Югры от 15.05.2006 № 46-оз в целях своевременного выполнения комплекса работ по организации проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи в городе Сургуте из средств федерального бюджета запланированы расходы на предоставление транспортных услуг и услуг связи. По состоянию на 01.12.2016 исполнены в полном объемы договоры на предоставление: - транспортных услуг; - услуг связи. Фактические затраты на данные услуги сложились ниже запланированных, в связи с чем образовалась экономия средств на сумму 260,64 тыс. руб.. Оплата произведена по факту выполненных работ. ДГХ: Планируется отловить и утилизировать 2 000 безнадзорных животных. По состоянию на 01.12.2016 утилизировано 1 929 безнадзорное животное. Ожидаемое неисполнение 408,33 тыс.руб. - экономия по результатам фактического исполнения. | 669.01 | 0 | 29.3
| федеральный бюджет |  |  |  | 722.8 | 722.8 | 462.16 | 64% | 462.16 | 64% | 462.16 |  |  | 260.64 |  | 260.64 | 0 | 0
| бюджет ХМАО-Югры |  |  |  | 3492 | 3013.4 | 1092 | 36% | 1062.7 | 35% | 3013.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 29.3
| бюджет МО |  |  |  | 9324.7 | 9324.7 | 7573.37 | 81% | 7573.37 | 81% | 8916.33 |  |  | 408.37 |  | 408.37 | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | [14 empty] | 0 | 0 | 0
9. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0 | 0 | 0
10. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие, коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0 | 0 | 0
11. | Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016-2020 годах" |  |  |  | 2126214.61 | 2154984.46 | 1370559.6 | 64% | 1348014.91 | 63% | 2064718.87 | #REF! | #REF! | 90265.59 |  | 90265.59 | 0 | 22544.69
| федеральный бюджет |  |  |  | 18576.37 | 17782.67 | 15344.57 | 86.3% | 11341.94 | 63.8% | 15344.57 | #REF! | #REF! | 2438.1 |  | 2438.1 | 0 | 4002.63
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 1864415.41 | 1893978.96 | 1202934.44 | 63.5% | 1184392.4 | 62.5% | 1812260.98 | #REF! | #REF! | 81717.98 |  | 81717.98 | 0 | 18542.04
| бюджет МО |  |  |  | 243222.83 | 243222.83 | 152280.59 | 62.6% | 152280.57 | 62.6% | 237113.32 | #REF! | #REF! | 6109.51 |  | 6109.51 | 0 | 0.02
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11.1. | Подпрограмма III "Содействие развитию жилищного строительства" |  |  |  | 2099592.29 | 2129374.39 | 1347518.38 | 63% | 1329788.62 | 62.4% | 2041703.05 | 2054224.39 | 75150 | 87671.34 |  | 87671.34 | 0 | 17729.76
| федеральный бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 1856822.96 | 1886605.06 | 1195560.54 | 63% | 1177830.78 | 62% | 1805043.23 | 1819721.56 | 0 | 81561.83 |  | 81561.83 | 0 | 17729.76
| бюджет МО |  |  |  | 242769.33 | 242769.33 | 151957.84 | 63% | 151957.84 | 63% | 236659.82 | 234502.83 | 0 | 6109.51 |  | 6109.51 | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11.1.1. | Приобретение жилья (ДАиГ) |  |  |  | 780047.54 | 780047.54 | 213450.6 | 27% | 213450.6 | 27% | 780047.54 | 780047.54 | 0 | 0 | Заключены муниципальные контракты на приобретение: 24 кв.- 2-х комнатных (84 737,95 руб., 1 611,1 м2); 42 кв. - 1 комнатных (95 111,13 руб, 1 807,8 м2). Акты приема-передачи жилых помещений подписаны, получены выписки из ЕГРП. Оплата произведена. Заключены контракты по приобретению 15 – 2-х комнатных (52 892,15 тыс.руб, 1005м2), 26 – 1 комнатных квартир (59 112,89 тыс.руб, 1123,2 м2.) Произведена оплата в размере 30 %. Размещены заявки на проведение аукционов по приобретению 164 жилых помещений (9 259м2). Подведение итогов аукционов 15.12.2016г. | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 694242.31 | 694242.31 | 190044.1 | 27% | 190044.1 | 27% | 694242.31 | 694242.31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО |  |  |  | 85805.23 | 85805.23 | 23406.5 | 27% | 23406.5 | 27% | 85805.23 | 85805.23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | [14 empty] | 0 | 0 | 0
11.1.2. | Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений (балочных массивов) (ДАиГ) |  |  |  | 185479.95 | 185479.95 | 133042.22 | 72% | 115312.46 | 62% | 185479.95 | 185479.95 | 0 | 0 | Оплата субсидий участникам программы будет производиться по мере подготовки департаментом городского хозяйства Постановлений о предоставлении субсидий на приобретение жилого помещения в собственность. Аукцион по приобретению жилого помещения для участника программы состоялся 13.05.2016 года. Заключен МК №11/2016 от 31.05.2016г (1 комн.кв, 43,1 м2, 2 268,31 тыс.руб). Жилое помещение приобретено. | 0 | 0 | 17729.76
| федеральный бюджет | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 152245.15 | 152245.15 | 113844.17 | 75% | 96114.41 | 63% | 152245.15 | 152245.15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17729.76
| бюджет МО |  |  |  | 33234.8 | 33234.8 | 19198.05 | 58% | 19198.05 | 58% | 33234.8 | 33234.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | [14 empty] | 0 | 0 | 0
11.1.3. | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства |  |  |  | 134979.58 | 134761.68 | 77090.34 | 57% | 77090.34 | 57% | 77090.34 | 134761.68 | 0 | 57671.34 |  | 57671.34 | 0 | 0
| федеральный бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 113452 | 113234.1 | 61672.27 | 54.5% | 61672.27 | 54.5% | 61672.27 | 113234.1 | 0 | 51561.83 |  | 51561.83 | 0 | 0
| бюджет МО |  |  |  | 21527.58 | 21527.58 | 15418.07 | 72% | 15418.07 | 72% | 15418.07 | 21527.58 | 0 | 6109.51 |  | 6109.51 | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11.1.3.1. | Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте (ДАиГ) |  |  |  | 134979.58 | 134761.68 | 77090.34 | 57% | 77090.34 | 57% | 77090.34 | 134761.68 | 0 | 57671.34 | Работы выполнялись согласно муниципальному контракту на выполнение работ по строительству объекта с ООО "Строительная компания СОК" №03/2015 от 19.05.2015. Контракт расторгнут на основании соглашения о расторжении от 17.11.2016 года в связи с тем, что в ходе его реализации возникла необходимость выполнения комплекса дополнительных работ, не предусмотренных контрактом, проектно-сметной документацией, но необходимых для сдачи объекта в эксплуатацию. Характер дополнительных работ таков, что они неразрывно связаны с основным комплексом работ и без их выполнения невозможно производство последующих работ. Кроме того, был выявлен ряд несоответствий графической и сметной частей рабочего проекта, так же влекущий за собой удорожание строительства. Готовность объекта на момент расторжения 50,4 %. В Департамент строительства ХМАО-Югры направлено письмо от 11.11.2016 №02-02-8010/16 об уменьшении субсидии в 2016 году и о рассмотрении возможности выделения средств на 2017 год с целью ввода объекта в эксплуатацию. | 57671.34 | 0 | 0
| федеральный бюджет | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 113452 | 113234.1 | 61672.27 | 54.5% | 61672.27 | 54.5% | 61672.27 | 113234.1 | 0 | 51561.83 |  | 51561.83 | 0 | 0
| бюджет МО |  |  |  | 21527.58 | 21527.58 | 15418.07 | 72% | 15418.07 | 72% | 15418.07 | 21527.58 | 0 | 6109.51 |  | 6109.51 | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | [14 empty] | 0 | 0 | 0
11.1.4. | Создание наемных домов социального использования (ДАиГ) |  |  |  | 923935.22 | 953935.22 | 923935.22 | 97% | 923935.22 | 97% | 923935.22 | 953935.22 | 0 | 30000 | Для формирования фонда социального использования 25.12.2015 было объявлено два электронных аукциона на приобретение жилых помещений в многоквартирном жилом доме, общей площадью 15 046,40 кв.м. и 7 460,80 кв.м. По итогам электронных аукционов 11.02.2016 заключены контракты с ООО "УК"Центр Менеджмент" №1/2016 на сумму 392 654, 44 тыс.р., и контракт №2/2016 на сумму 791 876, 99 тыс.р., сроком действия до 30.03.2017г. По условиям контрактов произведен авансовый платеж в размере 78% стоимости контрактов. Дополнительная потребность составляет 260 млн. рублей, в том числе средства окружного бюджета 235 млн. рублей. Обращение в ДФ ХМАО направлено. | 30000 | 0 | 0
| федеральный бюджет | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 830000 | 860000 | 830000 | 97% | 830000 | 97% | 830000 | 860000 | 0 | 30000 |  | 30000 | 0 | 0
| бюджет МО |  |  |  | 93935.22 | 93935.22 | 93935.22 | 100% | 93935.22 | 100% | 93935.22 | 93935.22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | [14 empty] | 0 | 0 | 0
11.1.5. | Приобретение встроенно-пристроенных помещений (ДАиГ) |  |  |  | 75150 | 75150 | 0 | 0% | 0 | 0% | 75150 | 185479.95 | -110329.95 | 0 | Закупка у единственного поставщика по выкупу встроенно-пристроенных помещений будет произведена в декабре 2016 года | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 66883.5 | 66883.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 66883.5 | 66883.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО |  |  |  | 8266.5 | 8266.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 8266.5 | 8266.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | [14 empty] | 0 | 0 | 0
11.2. | Подпрограмма V "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" |  |  |  | 26622.32 | 25610.07 | 23041.22 | 90% | 18226.29 | 71.2% | 23015.82 | 25610.07 | 0 | 2594.25 |  | 2594.25 | 0 | 4814.93
| федеральный бюджет |  |  |  | 18576.37 | 17782.67 | 15344.57 | 86% | 11341.94 | 64% | 15344.57 | 17782.67 | 0 | 2438.1 |  | 2438.1 | 0 | 4002.63
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 7592.45 | 7373.9 | 7373.9 | 100% | 6561.62 | 89% | 7217.75 | 7373.9 | 0 | 156.15 |  | 156.15 | 0 | 812.28
| бюджет МО |  |  |  | 453.5 | 453.5 | 322.75 | 71% | 322.73 | 71% | 453.5 | 453.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.02
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11.2.1. | Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" (УУиРЖ) |  |  |  | 7596.36 | 7343.78 | 7213.03 | 98% | 6352.6 | 87% | 7343.78 | 734378% | 0% | 0 | По состоянию на 01.12.2016 участниками данной подпрограммы числятся 55 молодых семей. 30 мая 2016 года между Департаментом строительства ХМАО-Югры и Администрацией города Сургута заключено соглашение о финансировании подпрограммы в 2016 году. Средства федерального и окружного бюджетов поступили в полном объеме. В текущем году планируется предоставить социальную выплату на приобретение (строительство) жилья 9 молодым семьям, в том числе 8 молодым семьям по соглашению 2016 года и 1 молодой семье в рамках переходящих обязательств 2015 года. Перечисление средств будет осуществлено после поступления заявки из банка на перечисление субсидии. По состоянию на 01.12.2016 социальная выплата согласно заявок банка предоставлена (перечислена) 7 молодым семьям, в том числе участнику 2015 года и 6 участникам 2016 года. До конца года планируется освоить средства федерального и окружного бюджетов в полном объеме. | 0 | 0 | 860.43
| федеральный бюджет |  |  |  | 944.84 | 910.81 | 910.81 | 100% | 706.53 | 78% | 910.81 | 910.81 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 204.28
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 6198.02 | 5979.47 | 5979.47 | 100% | 5323.34 | 89% | 5979.47 | 5979.47 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 656.13
| бюджет МО |  |  |  | 453.5 | 453.5 | 322.75 | 71% | 322.73 | 71% | 453.5 | 453.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.02
| бюджет МО сверх соглашения | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
11.2.2. | Осуществление полномочий, указанных в пунктах 3.1., 3.2. статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа — Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определённых федеральным законодательством"(ХЭУ) |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 100% | 1.7 | 100% | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | Заключены договоры на приобретение конвертов и бумаги для направления участникам программы извещений. Бюджетные ассигнования использованы. | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 100% | 1.7 | 100% | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | [14 empty] | 0 | 0 | 0
11.2.3. | Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года (УУиРЖ) |  |  |  | 10635.4 | 9875.73 | 9875.73 | 100% | 6077.38 | 62% | 9875.73 | 9875.73 | 0 | 0 | В списке граждан, имеющих право на получение субсидии за счет средств федерального бюджета по городу Сургуту на 01.01.2016 состоит 512 человек. Планируется в 2016 году предоставить субсидию 13 льготополучателям, из расчета размера субсидии 759 672 рубля. Средства федерального бюджета до конца года планируется использовать в полном объёме. Субсидии выплачиваются по мере подготовки управлением учета и распределения жилья Постановлений о предоставлении субсидии на приобретение жилого помещения. По состоянию на 01.12.16 субсидия предоставлена 9 льготополучателям. | 0 | 0 | 3798.35
| федеральный бюджет |  |  |  | 10635.4 | 9875.73 | 9875.73 | 100% | 6077.38 | 62% | 9875.73 | 9875.73 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3798.35
| бюджет ХМАО - Югры | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | [14 empty] | 0 | 0 | 0
11.2.4. | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны (ДАиГ) |  |  |  | 5950.76 | 5950.76 | 5950.76 | 100% | 5794.61 | 97% | 5794.61 | 5950.76 | 0 | 156.15 | Средства предусмотрены на выплату субсидии и приобретение жилого помещения для участников программы. Субсидии выплачиваются по мере подготовки Управлением учета и распределения жилья Постановлений о предоставлении субсидии на приобретение жилого помещения. 2 ветеранам ВОВ предоставлена единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения самостоятельно, 1 ветерану ВОВ приобретено и предоставлено жилое помещение на условиях договора социального найма. Экономия средств в размере 156,15 тыс. руб. будет возвращена в бюджет автономного округа. | 156.15 | 0 | 156.15
| федеральный бюджет |  |  |  | 4558.03 | 4558.03 | 4558.03 | 100% | 4558.03 | 100% | 4558.03 | 4558.03 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 1392.73 | 1392.73 | 1392.73 | 100% | 1236.58 | 89% | 1236.58 | 1392.73 | 0 | 156.15 |  | 156.15 | 0 | 156.15
| бюджет МО | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | [14 empty] | 0 | 0 | 0
11.2.5. | Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц (УУиРЖ) |  |  |  | 2438.1 | 2438.1 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 2438.1 | 0 | 2438.1 | Отсутствует потребность в данных средствах по причине отсутствия лиц, уволенных с военной службы, нуждающихся в улучшении жилищных условий. | 2438.1 | 0 | 0
| федеральный бюджет |  |  |  | 2438.1 | 2438.1 |  | 0% |  | 0% | 0% | 2438.1 | 0 | 2438.1 |  | 2438.1 | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | [14 empty] | 0 | 0 | 0
12. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» (1.Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа населению по социально-ориентированным розничным ценам; 2. Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса; 3.Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы; о привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса; 4.Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда). | 0 | 0 | 0 | 291822.59 | 316073.32 | 222234.6 | 70% | 208363.95 | 66% | 281751.82 |  |  | 34321.5 | ДГХ: Ожидаемое неисполнение 34 321,5 тыс.руб., в том числе: 1) по привлеченным средствам 14 603,81 тыс.руб.: экономия по факту выполненных работ, переноса сроков выполнения работ (поставка оборудования на 2017 год) по подпрограмме "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" (13 963,20 тыс.руб.); не выполнение благоустроительных работ в связи с климатическими условиями по капитальному ремонту объектов коммунального комплекса (640,61 тыс.руб.). 2) средства местного бюджета 10 327,82 тыс.руб.: экономия в связи с уточнением объемов работ, адресного перечня по благоустройству домовых территории (7 234,55 тыс.руб. не планируются к освоению); по капитальному ремонту объектов коммунального комплекса (81,35 тыс.руб. не планируются к исполнению); 3 011,92 тыс.руб. - не выполнение работ в связи с невыполнением работ подрядчиком; поздней подачей документов на конкурс. 3) средства окружного бюджета 9 389,87 тыс.руб.: экономия в связи с уточнением объемов работ, адресного перечня по благоустройству домовых территорий (7 844,34 тыс.руб. не планируются к освоению); по капитальному ремонту объектов коммунального комплекса (1 545,53 тыс.руб. не планируются к исполнению, письмо ДГХ от 31.10.2016 № 09-02-7441/16 в ДР ЖКК ХМАО-Югры). . ДАиГ: Произведена оплата по контрактам, заключенным в 2015 году, за счет средств фонда реформирования ЖКХ, на приобретение жилых помещений, в целях выполнения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 34321.5 | 0 | 13870.65
[16 empty] | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО-Югры |  |  |  | 128596.7 | 128596.7 | 90742.59 | 71% | 76871.94 | 60% | 119206.83 |  |  | 9389.87 |  | 9389.87 | 0 | 13870.65
| бюджет МО |  |  |  | 51501.8 | 68205.88 | 43587.35 | 64% | 43587.35 | 64% | 57878.06 |  |  | 10327.82 |  | 10327.82 | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства |  |  |  | 111724.09 | 119270.74 | 87904.66 | 74% | 87904.66 | 74% | 104666.93 |  |  | 14603.81 |  | 14603.81 | 0 | 0
13. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечение общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016-2020 годах» 1. Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния; 2. Субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий; 3. Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин; 4. Субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения; 5. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по поддержке российского казачества; 6. Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации). |  |  |  | 61670.88 | 66456.4 | 56327.11 | 85% | 54170.48 | 82% | 66456.4 | 0 | 0 | 0 | АГ: Заключено соглашение от 11.02.2016 № АС-4с о софинансировании и реализации мероприятий государственной программы между Департаментом внутренней политики ХМАО-Югры и Администрацией города. Заключены договоры на приобретение форменной одежды и удостоверений, выплачено материальное стимулирование народным дружинникам по итогам 1 полугодия 2016 года. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2016 года. В рамках мероприятия "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования населения" заключены контракты на техническое обслуживание АПК "Безопасный город", копировально-множительной техники и конвертального оборудования АПК "Безопасный город" и услуги по приему, обработке и доставке заказных писем с уведомлением. Реализация мероприятия осуществляется в плановом режиме согласно заключенным контрактам и договорам . Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2016 года. За счет субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федераци запланированы расходы на услуги почтовой связи и поставку конвертов. Данные средства освоены в полном объеме. ДГХ: Реализация мероприятия в рамках программы по содержанию объектов социальной сферы (ЗАГС) осуществляется в соответствии с условиями заключённых договоров. ДО: Средства 1 100 тыс. руб., поступившие в соответствии со справкой Департамента финансов ХМАО-Югры от 20.05.2016 на развитие казачьих кадетских классов с казачьим компонентом на базе мунциипальных общеобразовательных организаций в ХМАО-Югре исполнены в полном объеме. | 0 | 0 | 2156.63
[16 empty] | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет |  |  |  | 19563.2 | 19563.2 | 16959.8 | 87% | 16877.01 | 86% | 19563.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 82.79
| бюджет ХМАО-Югры |  |  |  | 21241.2 | 22241.2 | 19195.45 | 86% | 17121.61 | 77% | 22241.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2073.84
| бюджет МО |  |  |  | 1352.2 | 1352.2 | 1028.4 | 76% | 1028.4 | 76% | 1352.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  | 19514.28 | 23299.8 | 19143.46 | 82% | 19143.46 | 82% | 23299.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | [14 empty] | 0 | 0 | 0
14. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» (Лапин О.М.) | [13 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО-Югры | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| бюджет МО | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | [14 empty] | 0 | 0 | 0
15. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы" (Анохин А.С.) | [13 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО-Югры | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| бюджет МО | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | [14 empty] | 0 | 0 | 0
16. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» 1. Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства; 2. Субсидии на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг; 3. Субсидии на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг). | #REF! | #REF! | 0 | 142882.93 | 243173.22 | 232163.08 | 95% | 155250.08 | 64% | 243163.96 | 0 | 0 | 9.26 | 1. Заключен договор от 25.03.2016 № 42 между ДЭР ХМАО-Югры и АГ о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО - Югры на реализацию программы развития малого и среднего предпринимательства. По состоянию на 01.12.2016 в рамках исполнения контракта на оказание услуг по организации ярмарок на территории города Сургута с участием субъектов малого и среднего предпринимательства состоялись 3 ярмарки с участием местных товаропроизводителей. Оказана поддержка в форме предоставления субсидий 1 организации и 25 субъектам малого и среднего предпринимательства. Оказаны и оплачены услуги по проведению городского конкурса "Предприниматель года". Ведется работа по информированию субъектов малого и среднего предпринимательства о формах поддержки. Ожидаемое неисполнение в размере 9,26 тыс.руб. обусловлено невостребованными средствами по предоставлению субсидии Сургутской торгово-промышленной палате для финансирования поддержки организаций, осуществляющих оказание субьектам поддержки по бизнес-инкубированию, проведению выставок, ярмарок, конференций и иных мероприятий, направленных на продвижение товаров, работ, услуг на региональные и международные рынки, подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров субьектов и организаций. | 9.26 | 0 | 76913
| федеральный бюджет | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО-Югры |  |  |  | 128460.67 | 226369.67 | 221570.18 | 98% | 144657.18 | 64% | 226360.41 |  |  | 9.26 | 2. Заключено соглашение от 09.10.2015 № 101 между ДЭР ХМАО-Югры и АГ о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО - Югры на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (действует до исполнения всех взятых обязательств). 3. На 01.12.2016 года заключен и исполнен 21 договор (контракт) на приобретение программно-аппаратного комплекса "Универсальный криптошлюз и межсетевой экран", средств видеонаблюдения, серверного оборудования, поставку и внедрение системы управления электронной очередью для нужд МКУ "МФЦ г. Сургута", мебели для комплектации объекта "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута", на выполнение работ по ремонту нежилого помещения под нужды МФЦ г. Сургута, на поставку многофункционального устройства, поставку детекторов, на поставку технических средств, серверного оборудования, переферийного оборудования и копировально-множительной техники, поставку и внедрение программного обеспечения СУО "Энтер" в целях обеспечения работы дополнительных рабочих мест, услуги по доработке функционала Системы управления электронной очередью «Энтер». Контракт на поставку программного обеспечения, ввод в эксплуатацию и гарантийное обслуживание технических средств находится на стадии согласования с исполнением до конца 2016 года. 4. Заключено соглашение от 28.12.2015 № 151 о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО - Югры на софинансирование расходных обязательств по предоставлению государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг между ДЭР ХМАО-Югры и муниципальным образованием. | 9.26 | 0 | 76913
| бюджет МО | #REF! | #REF! | #REF! | 10550.48 | 12931.77 | 7907.37 | 61% | 7907.37 | 61% | 12931.77 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  | 3871.78 | 3871.78 | 2685.53 | 69% | 2685.53 | 69% | 3871.78 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | [14 empty] | 0 | 0 | 0
17. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Информационное общество Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0 | 0 | 0
18. | Государственная программа "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2016-2020 годы (Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения) | #REF! | #REF! | #REF! | 678129.8 | 659060.2 | 542205.77 | 82% | 542205.77 | 82% | 646171.94 | 0 | 0 | 12888.26 | В рамках данной программы ведется строительство объекта "Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черёмушки", "Север-1, "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (1 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ №49 "Черемушки". ПК0+00-ПК54+08,16)". Работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом №31/2015 от 14.09.2015г. с АО «АВТОДОРСТРОЙ» (протокол №ОК1055(2) от 28.08.2015г), сумма 586 738,64 тыс. руб. Готовность объекта - 100 % с учетом планируемого расторжения контракта в связи с требованием Филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» остановить работы по строительству съезда к СНТ №49 «Черемушки» так как Ростехнадзором были установлены и утверждены охранные зоны объектов по производству электрической энергии и указанный съезд попадает в охранную зону гидротехнического сооружения. В стоящее время выполняются работы по корректировке ПСД, в части исключения съезда, с целью ввода объекта в эксплуатацию. Планируется заключение соглашения о расторжение контракта под факт исполнения, в связи с чем ожидаемое неисполнение составит 12 886,5 тыс. руб. Ориентировочный ввод объекта в эксплуатацию - декабрь 2016 года (с учетом своевременного внесения изменений в проектно-сметную и иную документации). 1,74 тыс. руб. - экономия по результатам заключенных контрактов на ремонт автомобильных дорог. | 12888.26 | 0 | 0
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО-Югры |  |  |  | 640963.3 | 621893.7 | 510108.25 | 82% | 510108.25 | 82% | 610604.96 |  |  | 11288.74 |  | 11288.74 | 0 | 0
| бюджет МО |  |  |  | 37163.72 | 37163.72 | 32096.48 | 86% | 32096.48 | 86% | 35565.94 |  |  | 1597.78 |  | 1597.78 | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  | 2.78 | 2.78 | 1.04 | 37% | 1.04 | 37% | 1.04 |  |  | 1.74 |  | 1.74 | 0 | 0
| привлечённые средства | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 0 | 0 | 0
19. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0 | 0 | 0
20. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» (1. Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации; 2. Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития). | #REF! | #REF! | #REF! | 131620.45 | 133632.99 | 117736.83 | 88.1 | 116020.79 | 86.82 | 132685.65 | 0 | 0 | 947.34 | ДГХ: В рамках реализации мероприятия "Развитие общественной инфраструктуры и реализация приоритетных направлений развития" ожидается остаток средств в размере 38,66 тыс.руб. в связи со сложившейся экономией в результате уточнения объемов работ и сметной стоимости СМР по строительству объекта "Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургуте I пусковой комплекс 2 этап строительства". 2. Ремонт объектов социальной инфраструктуры - МБОУ СОШ № 19, МБОУ СОШ № 25, МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова", МБОУ ДО "Центр детского творчества", МБДОУ ДС №92 "Веснушка", МБОУ СОШ № 26). Работы выполнены, ведется оформление исполнительной документации, срок исполнения контрактов - до 31.12.2016. 536,56 тыс.руб. – экономия в связи с уточнением объемов работ, из них средства окружного бюджета 322,70 тыс.руб. будут возвращены в бюджет округа. УПиЭ: В рамках реализации мероприятия "Развитие общественной инфраструктуры и реализация приоритетных направлений развития" на выполнение работ по строительству (обустройству) сквера в 5 "А" мкр. заключен ГПД № 20 от 26.05.16 с ЗАО "Компания "КС" на сумму 6 902,57 тыс. руб. за счёт средств окружного бюджета. Оплата принятых обязательств по договору в размере 6 530,45 тыс. руб. Денежные средства в размере 372,12 тыс. руб. будут возвращены в бюджет автономного округа. 2. На проведение строительного контроля за выполнением работ по строительству (обустройству) сквера в 5 "А" мкр. заключен ГПД № 24 от 19.05.16 с АО"ГК "Северавтодор" на сумму 225,78 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета. Срок действия договора по 31.12.2016. ДО,УБУиО(ДК): Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры на софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей. Реализация программы осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2016 года. | 947.34 | 0 | 1716.04
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО-Югры |  |  |  | 127527.6 | 127527.6 | 112765.4 | 88% | 111049.36 | 87% | 126795.4 |  |  | 732.2 |  | 732.2 | 0 | 1716.04
| бюджет МО |  |  |  | 4092.85 | 6105.39 | 4971.43 | 81% | 4971.43 | 81% | 5890.25 |  |  | 215.14 |  | 215.14 | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
21. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» (Алешкова Н.П.) | [13 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0 | 0 | 0
22. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» (Пешков С.М.) | [13 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0 | 0 | 0
23. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0 | 0 | 0
24. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Оказание содействия добровольному переселению в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016–2015 годы» | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0 | 0 | 0
25. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016-2020 годах» | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0 | 0 | 0
Note on B123: Вершинина Мария Игоревна: 2135