## на 01.03.2017
Информация о реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на территории городского округа город Сургут на 01.03.2017 года
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование программы/подпрограммы | Финансовые затраты на реализацию программы в 2017 году |  | на 01.03.2017 |  |  |  | Ожидаемое исполнение на 01.01.2018 | Ожидаемый остаток средств на 1 января года, следующего за отчетным | Пояснения, ожидаемые результаты, планируемые сроки выполнения работ, оказания услуг, причины неисполнения и так далее
|  | Утвержденный план на 2017 год | Уточненный план на 2017 год | Фактически профинансировано |  | Исполнение
|  |  |  | Факт финансирования | % к уточненному плану | Исполнено (кассовый расход) | % исполнения к уточненному плану
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Всего по программам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 10626596.34 | 10654557.36 | 1053804.34 | 9.89 | 944654.32 | 8.87 | 10654557.36 | 0 |  | 0
| федеральный бюджет | 47936.3 | 48733.6 | 3411.2 | 7 | 1814.16 | 3.72 | 48733.6 | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 10335690.2 | 10362833.2 | 1013653.07 | 9.78 | 906100.09 | 8.74 | 10362833.2 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 178348.77 | 178369.49 | 36740.07 | 20.6 | 36740.07 | 20.6 | 178369.49 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 16937.21 | 16937.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16937.21 | 0 |  | 0
| привлечённые средства | 47683.86 | 47683.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47683.86 | 0 |  | 0
1. | Государственная программа "Развитие здравоохранения на 2016-2020 годы" (1. Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации.) | 3186.7 | 3186.7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3186.7 | 0 | УППЭК: в рамках реализации государственной программы планируется заключение муниципального контракта на оказание услуг по санитарно-противоэпидемическим мероприятиям (акарицидная, ларвицидная обработки, барьерная дератизация) в городе Сургут. Денежные средства будут освоены в течение года. | 0
| федеральный бюджет | [9 empty] | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 3186.7 | 3186.7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3186.7 | 0 |  | 0
| бюджет МО | [9 empty] | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [9 empty] | 0
2. | Государственная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» (1. Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования; 2. Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам; 3. Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования; 4. Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся; 5. Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.) | 8796596.88 | 8796596.88 | 911870.03 | 10.37 | 860150.81 | 10% | 8796596.88 | 0 | ДГХ: Реализация мероприятия по организации питания обучающихся (оплата коммунальных услуг школьных столовых) осуществляется в соответствии с условиями заключённого контракта. Департамент образования: Реализация программы осуществляется в плановом режиме, освоение средств планируется до конца 2017 года Численность воспитанников, получающих муниципальную услугу «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» - 24 836 чел. Численность воспитанников частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования - 970 чел. Численность учащихся, получающих муниципальные услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» - 46 504 чел. Численность учащихся частных общеобразовательных организаций - 405 чел. Численность учащихся, получающих муниципальную услугу «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» - 8 176 чел. ДАиГ: В рамках программы предусмотрены средства на: - выполнение проектно-изыскательских работ по объектам "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г.Сургута", "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г.Сургута". В марте планируется заключение контракта на выполнение проверки сметной стоимости проектно-изыскательских работ; - выкуп объекта дошкольного образования ("Развитие застроенной территории части квартала 23А г.Сургута"). Средства местного бюджета предусмотрены как доля софинансирования к средствам окружного бюджета. Выкуп объекта производится после подачи заявки частным застройщиком по мере готовности объекта. | 0
0
0
| федеральный бюджет |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 8775607.9 | 8775607.9 | 904068.54 | 10% | 852349.32 | 10% | 8775607.9 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 20988.98 | 20988.98 | 7801.49 | 37% | 7801.49 | 37% | 20988.98 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [9 empty] | 0
3. | Государственная программа «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» (1. Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям; 2. Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; 3. Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений; 4. Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству; 5. Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровление детей, в том числе в этнической среде; 6. Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям; 7. Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях). | 371328.07 | 371328.07 | 81205.17 | 22% | 28724.12 | 8% | 371328.07 | 0 | УБУиО: по состоянию на 01.03.2017 произведена выплата заработной платы за январь и первую половину февраля месяца 2017 года, оплата услуг по содержанию имущества, поставке основных средств и материальных запасов производится по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключенных договоров, муниципальных контрактов, в рамках переданных государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и на осуществление деятельности по опеке и попечительству. Расходы на осуществление: 1. Ежемесячных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждения приемным родителям производится планомерно в течение всего финансового года. 2. Дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей носит заявительный характер производятся по мере поступления заявлений. ДГХ: На 2017 год запланирован ремонт 7 квартир. ДАиГ: размещение заявки на проведение аукционов по приобретению квартир для участников программы запланировано на март 2017 года (23 квартиры по 43.4 кв.м. с учетом дополнительного финансирования за счет средств местного бюджета) ДО:Реализация программы осуществляется в плановом режиме, освоение средств планируется до конца 2017 года: Численность детей, получающих муниципальную услугу «Организация отдыха детей и молодежи» в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - 10 450 чел. Численность детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей на базе некоммерческих организаций, юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями, - 475 чел. Количество приобретенных для детей в возрасте от 6 до 17 лет путёвок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей - 2 086 шт. УБУиО (ДК): Реализация программы осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2017 года. | 0
0
| федеральный бюджет | [9 empty] | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 352070.5 | 352070.5 | 81205.17 | 23% | 28724.12 | 8% | 352070.5 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 19257.57 | 19257.57 | 0 | 0% | 0 | 0% | 19257.57 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [9 empty] | 0
4. | Государственная программа «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» | [8 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0
5. | Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы" (1. Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 2. Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа; 3. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию профессионального искусства; 4. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по стимулированию культурного разнообразия.) | 5647.24 | 5647.24 | 174.3 | 3% | 0 | 0% | 5647.24 | 0 | АГ: Реализация мероприятия «Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий в области архивного дела» осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2017 года. УБУиО (ДК): Реализация мероприятий осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2017 года. | 0
| федеральный бюджет |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 5051.3 | 5051.3 | 174.3 | 3% | 0 | 0% | 5051.3 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 595.94 | 595.94 | 0 | 0% | 0 | 0% | 595.94 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [9 empty] | 0
| привлечённые средства | [9 empty] | 0
6. | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2016 — 2020 годы" (1. Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях; 2. Субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта.) | 202613.07 | 202449.07 | 1734.21 | 1% | 1734.21 | 1% | 202449.07 | 0 | ДАиГ В соответствии с заключенным муниципальным контрактом на строительство объекта "Спортивный комплекс с плавательным бассейном 50 м в г. Сургуте" от 14.06.2016 г. срок выполнения работ- 09.12.2016 года. В настоящее время готовность объекта - 65%. Ориентировочный срок сдачи объекта - апрель 2017 года в связи с отставанием от графика производства работ по причине нарушения Подрядной организацией обязательств по контракту в части срока поставки технологического монтируемого оборудования и материалов, необходимых для строительства объекта. Для исполнения обязательств по контракту необходимо 258 552,3 тыс.руб. В бюджете на 2017 год предусмотрены средства в размере 195 888,6 тыс.руб. (в т.ч. средства окружного бюджета - 183 432,7 тыс.руб, средства местного бюджета 12 455,9 тыс.руб.) В адрес ДФКиС ХМАО-Югры 12.01.2017 направлено письмо о рассмотрении возможности выделения дополнительных средств из бюджета округа в размере 62 192 тыс. руб. для завершения строительства объекта. В феврале были приняты работы на сумму 34 684,19 тыс. руб., произведена оплата за счет средств местного бюджета в размере 1 734,21 тыс. руб. Средства окружного бюджета в размере 32 949, 98 тыс. руб. будут оплачены в следующем отчетном периоде. Отклонение от графика производства работ связано с: 1) несвоевременным обеспечением строительными материалами в необходимом количестве для производства работ; 2) несвоевременным предоставлением исполнительной документации по выполненным работам. УБУиО (ДК): Реализация программы осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2017 года. | 0
| федеральный бюджет | [7 empty] | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 189484.7 | 189326.7 |  | 0% |  | 0% | 189326.7 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 10326.84 | 10320.84 | 1734.21 | 17% | 1734.21 | 17% | 10320.84 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 2801.53 | 2801.53 |  | 0% |  |  | 2801.53 | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [9 empty] | 0
7. | Государственная программа «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» 1. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда; 2. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан.) | 9053.9 | 9053.9 | 1079 | 12% | 549.39 | 6% | 9053.9 | 0 | АГ: По состоянию на 01.03.2017 произведена выплата заработной платы за первую половину января месяца 2017 года, оплата услуг по содержанию имущества, поставке основных средств и материальных запасов производится по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов планомерно в течение отчетного года, в рамках переданных полномочий в сфере трудовых отношений государственного управления охраной труда. ДО: Для обеспечения реализации мероприятий государственной программы КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" проводит работу по поиску кандидатов для их трудоустройства в образовательные учреждения, подведомственные департаменту образования. УБУиО (ДК): Реализация программы осуществляется в плановом режиме (содействие трудоустройству не занятых инвалидов на оборудованные (оснащенные ) рабочие места). Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2017 года. | 0
| федеральный бюджет | [7 empty] | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 9053.9 | 9053.9 | 1079 | 12% | 549.39 | 6% | 9053.9 | 0 |  | 0
| бюджет МО | [9 empty] | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [9 empty] | 0
| привлечённые средства | [7 empty] | 0 |  | 0
8. | Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016-2020 годах» (1. Субвенции на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса; 2. субвенции по поддержку животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства; 3. субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных) | 3031 | 3031 | 2232.78 | 74% | 186.92 | 6% | 3031 | 0 | АГ: Планируется реализация мероприятий в рамках предоставления субсидий на содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства), на вылов и реализацию пищевой рыбы (в том числе искусственно выращенной), пищевой рыбной продукции. 22,6 тыс.руб.- зарезервированные средства в рамках мероприятия "Предоставление субсидий на содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства)", до момента обращения за субсидией по животноводству. ДГХ: В 2017 году планируется утилизировать 1 800 безнадзорных животных. УБУиО: Запланированы расходы на оплату труда для осуществления переданного государственного полномочия. | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 3031 | 3031 | 2232.78 | 74% | 186.92 | 6% | 3031 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [9 empty] | 0
| привлечённые средства | [9 empty] | 0
9. | Государственная программа «Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» | [8 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0
10. | Государственная программа «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» | [8 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0
11. | Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016-2020 годах" | 382250.69 | 383047.99 | 24063.24 | 0.06 | 24063.24 | 0.06 | 383047.99 | 0 |  | 0
| федеральный бюджет | 24437.2 | 25234.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 25234.5 | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 307230.1 | 307230.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 307230.1 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 50583.39 | 50583.39 | 24063.24 | 47.6% | 24063.24 | 47.6% | 50583.39 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11.1. | Подпрограмма III "Содействие развитию жилищного строительства" | 349514.14 | 349514.14 | 24063.24 | 7% | 24063.24 | 6.9% | 349514.14 | 0 |  | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 299299.4 | 299299.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 299299.4 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 50214.74 | 50214.74 | 24063.24 | 48% | 24063.24 | 48% | 50214.74 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
11.1.1. | Приобретение жилья (ДАиГ) | 218756.74 | 218756.74 | 24063.24 | 11% | 24063.24 | 11% | 218756.74 | 0 | Для формирования фонда социального использования приобретены жилые помещения в многоквартирном жилом доме, общей площадью 15 046,40 кв.м. и 7 460,80 кв.м. согласно заключенных контрактов с ООО "УК"Центр Менеджмент" №1/2016 на сумму 392 654, 44 тыс.руб., и контракт №2/2016 на сумму 791 876, 99 тыс.руб., сроком действия до 30.03.2017. По условиям контрактов, в 2016 году произведен авансовый платеж в размере 78% стоимости контрактов а также дополнительно оплачены средства местного бюджета в сумме 41 839,46 тыс.руб. В феврале 2017 года произведена окончательная оплата за счет средств местного бюджета, оплата за счет средств окружного бюджета произведена 03.03.2017 года. | 0
| федеральный бюджет | [7 empty] | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 194693.5 | 194693.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 194693.5 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 24063.24 | 24063.24 | 24063.24 | 100% | 24063.24 | 100% | 24063.24 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [9 empty] | 0
| привлечённые средства | [9 empty] | 0
11.1.2. | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | 130757.4 | 130757.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 130757.4 | 0 |  | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 104605.9 | 104605.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 104605.9 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 26151.5 | 26151.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 26151.5 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
11.1.2.1. | Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З"(ДАиГ) | 130757.4 | 130757.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 130757.4 | 0 | В связи с отсутствием листа утверждения проектной документации объекта (в соответствии с Постановлением ХМАО-Югры от 24.08.2012 №297-П) срок публикации извещения на проведение конкурса с ограниченным участием на выполнение работ по строительству объекта перенесен на март 2017 г. Ориентировочный срок заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта - май 2017 г. Ориентировочный срок ввода - июль 2019 г. | 0
| федеральный бюджет | [7 empty] | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 104605.9 | 104605.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 104605.9 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 26151.5 | 26151.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 26151.5 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [9 empty] | 0
11.2. | Подпрограмма V "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" | 32736.55 | 33533.85 | 0 | 0% | 0 | 0% | 33533.85 | 0 |  | 0
| федеральный бюджет | 24437.2 | 25234.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 25234.5 | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 7930.7 | 7930.7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7930.7 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 368.65 | 368.65 | 0 | 0% | 0 | 0% | 368.65 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
11.2.1. | Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" (УУиРЖ) | 6429.25 | 7226.55 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7226.55 | 0 | На 01.03.2017 участниками мероприятия числится 53 молодые семьи. В 2017 году социальную выплату на приобретение (строительство) жилья планируется предоставить 8 молодым семьям. | 0
| федеральный бюджет |  | 797.3 |  |  |  | 0% | 797.3 | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 6060.6 | 6060.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6060.6 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 368.65 | 368.65 |  | 0% | 0 | 0% | 368.65 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [9 empty] | 0
| привлечённые средства | [9 empty] | 0
11.2.2. | Осуществление полномочий, указанных в пунктах 3.1., 3.2. статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа — Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определённых федеральным законодательством"(ХЭУ) | 13.1 | 13.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 13.1 | 0 | Закупки, запланированные на 2017 год на приобретение бумаги и конвертов планируется провести в соответствии с план-графиком в 3 квартале 2017 года. | 0
| федеральный бюджет | [7 empty] | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 13.1 | 13.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 13.1 | 0 |  | 0
| бюджет МО | [7 empty] | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [9 empty] | 0
| привлечённые средства | [9 empty] | 0
11.2.3. | Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года (УУиРЖ) | 15193.4 | 15193.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15193.4 | 0 | На 01.03.2017 участниками мероприятия числится 469 человек. В 2017 году субсидию за счет средств федерального бюджета на приобретение (строительство) жилья планируется предоставить 20 льготополучателям. | 0
| федеральный бюджет | 15193.4 | 15193.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15193.4 | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | 0 |  | 0
| бюджет МО | [7 empty] | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [9 empty] | 0
| привлечённые средства | [9 empty] | 0
11.2.4. | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны (ДАиГ) | 7934.4 | 7934.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7934.4 | 0 | Средства предусмотрены: - на выплату 1 субсидии на приобретение жилого помещения для участника программы. Оплата будет произведена по мере подготовки управлением учета и распределения жилья Постановлений о предоставлении субсидий на приобретение жилого помещения в собственность; - на приобретение 3 жилых помещений. Заявка на проведение аукциона по приобретению жилых помещений для участников программы, будет размещена в марте 2017 года (3кв., 46м2) | 0
| федеральный бюджет | 6077.4 | 6077.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6077.4 | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 1857 | 1857 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1857 | 0 |  | 0
| бюджет МО | [7 empty] | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [9 empty] | 0
| привлечённые средства | [9 empty] | 0
11.2.5. | Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц (УУиРЖ) | 3166.4 | 3166.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3166.4 | 0 | На 01.01.2017 участником мероприятия числится один военнослужащий, уволенный в запас. В 2017 году за счет средств федерального бюджета планируется улучшить жилищные условия данного участника. | 0
| федеральный бюджет | 3166.4 | 3166.4 |  | 0% |  | 0% | 3166.4 | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | 0 |  | 0
| бюджет МО | [7 empty] | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [9 empty] | 0
| привлечённые средства | [9 empty] | 0
12. | Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» (1.Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа населению по социально-ориентированным розничным ценам; 2. Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса; 3.Субсидии на поддержку мероприятий муниципальных программ, предусматривающих финансирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса с привлечением заемных средств, в том числе направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.) | 101447.78 | 101474.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 101474.5 | 0 | ДГХ: В рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" в 2017 году запланирован ремонт сетей водоснабжения, протяженностью 0,4 км (объект "Закольцовка водопровода" Участок от ул. Магистральная до точки "А" напротив ж/дома по ул. Григория Кукуевицкого,12). В рамках подпрограммы "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс" предусмотрено предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемых ранее в соответствии с постановлением Правительства автономного округа "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года". В рамках подпрограммы "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" предусмотрены субсидии: - на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам. Предоставление субсидии носит заявительный характер. До настоящего времени заявок не поступало; - на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы. В рамках подпрограммы "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" за счет средств местного бюджета запланированы ремонт фасада МБДОУ № 76 "Капелька", ремонт сетей ТВС МБОУ СОШ № 1, МБОУ Прогимназия, замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами в 4 зданиях, установка (замена) индивидуальных приборов учета в муниципальных помещениях в количестве 83 шт. За счет средств предприятий планируется выполнить мероприятия по энергосбережению (ремонт магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении протяженностью 280 п.м., реконструкцию уличных водопроводных сетей с применением современных материалов протяженностью 1,18 км.) МКУ "ХЭУ": В рамках подпрограммы "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" запланирована замена оконных блоков по адресу ул. Энгельса, 8. КУИ: В рамках подпрограммы "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" запланированы работы по установке (замене) индивидуальных приборов учета в муниципальных нежилых помещениях в количестве 6 шт. УБУиО: В рамках подпрограммы "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" запланированы расходы на оплату труда для осуществления переданного государственного полномочия. | 0
0
| федеральный бюджет | [7 empty] | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 20636.7 | 20636.7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 20636.7 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 33127.22 | 33153.94 | 0 | 0% | 0 | 0% | 33153.94 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | 0 |  | 0
| привлечённые средства | 47683.86 | 47683.86 | 0 | 0% | 0 | 0% | 47683.86 | 0 |  | 0
13. | Государственная программа «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2016 — 2020 годах» (1. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных правонарушениях"; 2.Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин; 3. Субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения; 4. Субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка.) | 43303.52 | 43303.52 | 4206.15 | 10% | 5116.6 | 12% | 43303.52 | 0 | АГ: По состоянию на 01.03.2017 произведена выплата заработной платы за январь и первую половину февраля месяца 2017 года, оплата услуг по содержанию имущества и поставке материальных запасов производится по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов планомерно в течение отчетного года, в рамках переданных государственных полномочий на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий; Реализация мероприятий осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2017 года. ДГХ: Реализация мероприятия в рамках программы по содержанию объектов социальной сферы (ЗАГС) осуществляется в соответствии с условиями заключённых договоров (оплата кредиторской задолженности 2016 года за коммунальные услуги, оплата расходов на содержание 1 объекта социальной сферы). | 0
0
| федеральный бюджет | [7 empty] | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 25076.8 | 25076.8 | 2816.85 | 11% | 3727.3 | 15% | 25076.8 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 4091.04 | 4091.04 | 1389.3 | 34% | 1389.3 | 34% | 4091.04 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 14135.68 | 14135.68 | 0 | 0% | 0 | 0% | 14135.68 | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [9 empty] | 0
14. | Государственная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» | [8 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0
| федеральный бюджет | [9 empty] | 0
| бюджет ХМАО-Югры | [9 empty] | 0
| бюджет МО | [9 empty] | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [9 empty] | 0
| привлечённые средства | [9 empty] | 0
15. | Государственная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы" (Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами) | 84.1 | 84.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1 | 0 | УБУиО: Денежные средства запланированы на выплату заработной платы сотрудникам по обеспечению регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления | 0
| федеральный бюджет | [9 empty] | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 84.1 | 84.1 | 0 |  |  |  | 84.1 | 0% |  | 0
| бюджет МО | [7 empty] | 0% |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | 0% |  | 0
| привлечённые средства | [7 empty] | 0% |  | 0
16. | Государственная программа «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» (1. Субсидии на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг; 2. Субсидия на поддержку малого и среднего предпринимательства; 3.Субсидии на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;). | 140668.33 | 167969.33 | 13425.16 | 8% | 13425.16 | 8% | 167969.33 | 0 | По состоянию на 01.03.2017: - за счет средств субсидии на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг произведены расходы на выплату заработной платы и начислений на оплату труда работникам МКУ "МФЦ г. Сургута"; Реализация программы осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2017 года. | 0
| федеральный бюджет | [9 empty] | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 128144.8 | 155445.8 | 12000.73 | 8% | 12000.73 | 8% | 155445.8 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 12523.53 | 12523.53 | 1424.43 | 11% | 1424.43 | 11% | 12523.53 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [9 empty] | 0
17. | Государственная программа «Информационное общество Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» | [8 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0
18. | Государственная программа "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2016-2020 годы (1. Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.) | 463233.57 | 463233.57 | 0 | 0% | 0 | 0% | 463233.57 | 0 | ДГХ: Соглашение о предоставлении в 2017 году субсидии из бюджета ХМАО-Югры на софинансирование расходных обязательств по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусмотренных задачей 3 подпрограммы VI "Дорожное хозяйство" ГП, подписанное главой города Шуваловым В.Н., направлено в Департамент дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры на согласование (письмо от 14.02.2017 №09-02-953/17. В соответствии с предложенным перечнем объектов планируется выполнить ремонт дорог общей площадью 196,125 тыс.кв.м. | 0
| федеральный бюджет | [7 empty] | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 440071.1 | 440071.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 440071.1 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 23162.47 | 23162.47 | 0 | 0% | 0 | 0% | 23162.47 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [9 empty] | 0
19. | Государственная программа «Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» | [8 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0
20. | Государственная программа «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» (1. Субсидии на поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы") | 73836.49 | 73836.49 | 7123.1 | 9.65 | 7123.1 | 9.65 | 73836.49 | 0 | ДО, УБУиО(ДК): Реализация программы осуществляется в плановом режиме, освоение средств планируется до конца 2017 года: Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей в 2017 году не ниже уровня, достигнутого в 2016 году (60 551 руб.). | 0
| федеральный бюджет | [7 empty] | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 70144.7 | 70144.7 | 6795.7 | 10% | 6795.7 | 10% | 70144.7 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 3691.79 | 3691.79 | 327.4 | 9% | 327.4 | 9% | 3691.79 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [7 empty] | 0 |  | 0
21. | Государственная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» | [8 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0
22. | Государственная программа «Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» | [8 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0
23. | Государственная программа «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» | [8 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0
24. | Государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016–2020 годы» | [8 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0
26. | Государственная программа «Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016-2020 годах» (1. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния.) | 30315 | 30315 | 6691.2 | 22% | 3580.77 | 12% | 30315 | 0 | УБУиО: По состоянию на 01.03.2017 произведена выплата заработной платы за январь и первую половину февраля месяца 2017 года, оплата услуг по содержанию имущества и поставке материальных запасов производится по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов планомерно в течение отчетного года, в рамках переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния. | 0
| федеральный бюджет | 23499.1 | 23499.1 | 3411.2 | 15% | 1814.16 | 8% | 23499.1 | 0 |  | 1597.04
| бюджет ХМАО-Югры | 6815.9 | 6815.9 | 3280 | 48% | 1766.61 | 26% | 6815.9 | 0 |  | 1513.39
| бюджет МО | [7 empty] | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | 0 |  | 0
Note on B106: Вершинина Мария Игоревна: 2135