|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Сводный отчет  по исполнению структурными подразделениями Администрации города плана мероприятий**  **(«дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей, к предоставлению услуг в социальной сфере**  **на территории города Сургута на 2021-2025 годы  за I квартал 2021 года** | | | |
|
| № п/п | Наименование мероприятия | срок исполнения | Исполнение |
|
| 1. | Совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению доступа немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, к предоставлению услуг в социальной сфере | | |
| 1.1. | Актуализация реестра поставщиков услуг социальной сферы, включая немуниципальные организации, индивидуальных предпринимателей, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации | до 01.04.2021, ежегодно до 01 марта | Актуальная информация о деятельности поставщиков услуг в социальной сфере, перечень услуг, востребованных населением города, а также услуг, на получение которых есть спрос, превышающий возможности бюджетных и автономных учреждений, для их передачи на исполнение немуниципальным организациям, индивидуальным предпринимателям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям размещены на официальном портале Администрации города Сургута в слайдере "Социальные услуги" |
| 1.2. | Формирование перечня услуг, востребованных населением города, а также услуг, на получение которых есть спрос, превышающий возможности бюджетных и автономных учреждений, для их передачи на исполнение немуниципальным организациям, индивидуальным предпринимателям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, а также размещение указанного перечня на официальном портале Администрации города | до 01.04.2021, ежегодно,  не позднее 15 декабря текущего года |
| 1.3. | Своевременное и в полном объеме информационно-правовое обеспечение деятельности по осуществлению социально ориентированными некоммерческими организациями полномочий по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах | 2021-2025 годы | По заявлению граждан выдано 54 сертификата на подготовку граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах |
| 2. Организация взаимодействия и информационно-консультационной поддержки с немуниципальными организациями (коммерческими, некоммерческими), индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги в социальной сфере | | | |
| 2.1. | Проведение семинаров, совещаний, круглых столов для добровольцев немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги в социальной сфере | 2021-2025 годы | В сфере предпринимательства: совместно с Департаментом экономического развития ХМАО-Югры, Фондом поддержки предпринимательства "Мой бизнес" организовано 3 вебинара для субъектов малого и среднего предпринимательства. В ходе вебинаров были рассмотрены вопросы порядка получения статуса "социальное предприятие" субъектами малого и среднего предпринимательства, существующие меры поддержки социальных предприятий. В сфере добровольчества (волонтерства): проведено 3 онлайн вебинара для добровольцев |
| 2.2. | Оказание организационно-методической, консультационной и информационной поддержки немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению услуги в социальной сфере | 2021-2025 годы | В сфере образования: проведено 11 самостоятельно организованных образовательных мероприятий по вопросам деятельности негосударственных образовательных организаций, в том числе:  - презентационный семинар на тему «Организация физического развития детей раннего возраста»;  - рабочее совещание по вопросам реализации программ дополнительного образования;  - 7 консультаций и 2 совещания с представителями негосударственных (немуниципальных) организаций по реализации программ отдыха и оздоровления детей. В сфере культуры: проведено 6 консультаций для организаций частной формы собственности и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере культуры, по вопросам получения субсидии. В сфере физической культуры и спорта: данный вид поддержки оказывался в рабочем порядке. В сфере внешних и общественных связей: поддержка оказывалась в рамках текущей деятельности, кроме того, для участия некоммерческих организаций в федеральных, региональных и муниципальных конкурсах на предоставление грантов оказывалась информационная, консультационная и методическая поддержка, также по запросу общественных организаций составлялись рекомендательные письма. Информация о проведении конкурсов грантов, о деятельности НКО размещена на официальном портале Администрации города в разделе «Общественные связи» и «СМИ о деятельности НКО». За период с 01.01.2021 по 31.03.2021 в разделе «Общественные связи» опубликовано 9 материалов, «СМИ о деятельности НКО» - 5 материалов |
| 2.3. | Предоставление образовательной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе социальным предпринимателям посредством проведения образовательного курса «Основы ведения предпринимательской деятельности» | 2021-2025 годы | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрена во II полугодии 2021 года в рамках проведения образовательного курса "Основы ведения предпринимательской деятельности" |
| 2.4. | Проведение информационной кампании по вопросу получения субъектами малого и среднего предпринимательства статуса «социальное предприятие» | до 01 мая ежегодно | Проведение на постоянной основе информационной кампании по вопросу получения статуса "социальное предприятие". Информационные материалы размещены на официальном портале Администрации города, Инвестиционном портале города, на постоянной основе направляются хозяйствующим субъектам посредством рассылки электронных писем, публикуются в сообществе для предпринимателей "Инвестируй в Сургут" в мессенджере Viber. В ежедневном режиме осуществляется точечное телефонное консультирование организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предоставление социальных услуг населению города, в целях повышения уровня заинтересованности в получении статуса "социальное предприятие" |
| 2.5. | Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, официальных аккаунтах Администрации города в социальных сетях и на официальном портале по поддержке деятельности немуниципальных организаций в оказании услуг в социальной сфере, в том числе информирование населения о деятельности немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей. оказывающих населению услуги в социальной сфере | 2021-2025 годы | За I квартал 2021 года размещено 119 материалов:  - в СМИ – 12;  - на официальном портале Администрации города в разделе "Новости предпринимательства" – 76;  - в социальных сетях (Вконтакте, Инстаргамм) – 31 |
| 2.6. | Проведение семинаров для организаторов добровольческой деятельности и руководителей молодежных общественных объединений | 2021-2025 годы | В сфере добровольчества (волонтерства): проведено 5 онлайн семинаров, 1 семинар с представителями ТОСов города |
| 2.7. | Проведение консультаций для организаторов добровольческой деятельности и руководителей молодежных общественных объединений по подготовке проектов к конкурсам на получение грантов | 2021-2025 годы | В сфере добровольчества (волонтерства): проведено 2 онлайн встречи и 30 индивидуальных консультаций. На отчетную дату 12 проектов от города Сургута примут участие в Федеральном конкурсе молодежных проектов |
| 2.8. | Проведение индивидуальных консультаций для представителей молодежных общественных объединений по вопросам реализации проектов и мероприятий на территории города | 2021-2025 годы | В сфере молодежной политики: проведено 5 консультаций, по итогам которых 2 мероприятия будут проведены в апреле: соревнования в классе «троффи» (Клуб «Штурмовик»), игра в формате энкаунтер |
| 3. Вовлечение немуниципальных организаций, в том числе индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в социальной сфере, в городские мероприятия | | | |
| 3.1. | Проведение конкурса на предоставление грантов в форме субсидий на создание журналистских материалов и проектов (программ) редакций средств массовой информации по освещению мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма. | 2021-2025 годы | Подготовлен проект постановления Администрации города о проведении конкурсного отбора в 2021 году, по состоянию на 31.03.2021проходит процедуру согласования в соответствии с Регламентом Администрации города |
| 3.2. | Проведение выставки организаций, реализующих программы дополнительного образования, культурно-просветительские и образовательные проекты «Сургут – детям» | до 15 октября ежегодно | В сфере образования: выставка-ярмарка организаций, реализующих программы дополнительного образования, образовательные и культурно-просветительские проекты «Сургут – детям» запланирована во II квартале 2021 года |
| 3.3. | Организация летнего отдыха детей в парках, скверах и спортивных сооружениях города с привлечением немуниципальных организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих социальные услуги | в течение года | Реализация мероприятия запланирована на II-III кварталы 2021 года |
| 4. Реализация механизмов поддержки немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в социальной сфере | | | |
| 4.1. | Предоставление субсидий немуниципальным организациям в рамках поддержки доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальным предпринимателям, к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута | 2021-2025 годы | В сфере образования предоставлены субсидии негосударственным организациям в объеме 68,9 млн. руб. или 23,3% от годового плана (план – 295,6 млн. руб.) В сфере физической культуры и спорта принято в работу 5 заявок на предоставление субсидии |
| 4.2. | Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим статус «социальное предприятие» | 2021-2025 годы (в объявленные сроки приема заявлений) | В рамках реализации муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года" на предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе социальным предпринимателям, предусмотрено из средств бюджета 28,7 млн. рублей. Прием документов на предоставление субсидий планируется не ранее 10.08.2021, поскольку дата установлена законодательством Российской Федерации для размещения уполномоченным органом сведений о присвоении статуса "социальное предприятие" в текущем году |
| 4.3. | Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив, направленных на межнациональное и межконфессиональное согласие, профилактику экстремизма | 2021-2025 годы | С 22.03.2021 объявлен конкурс на предоставление грантов в форме субсидии для поддержки общественно-значимых инициатив в сфере межнационального и межконфессионального согласия, профилактики экстремизма. Информация о проведении конкурса размещена на официальном портале Администрации города и в газете «Сургутские ведомости» (№ 10 от 20.03.2021). Дата окончания приема заявок для участия в конкурсе – 09.04.2021 |
| 4.4. | Предоставление грантов в форме субсидий профессиональным образовательным организациям и образовательным организациям высшего образования, являющимся некоммерческими организациями, по результатам проведения конкурса на лучший молодёжный проект по профилактике экстремизма в студенческой среде, адаптации мигрантов из числа студенческой молодёжи. | 2021-2025 годы | Проведение конкурса запланировано на IV квартал 2021 |
| 4.5. | Предоставление грантов в форме субсидии некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив | 2021-2025 годы | Проведение конкурса грантов запланировано в течение года |
| 4.6. | Передача в аренду муниципального имущества с применением коэффициентов, понижающих арендную плату, либо безвозмездно социально ориентированным некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по присмотру и уходу за детьми | 2021-2025 годы | Имущественная поддержка в форме предоставления в безвозмездное пользование помещений общей площадью 2 179 кв.м предоставлена трем субъектам малого и среднего предпринимательства, оказывающие услуги по присмотру и уходу за детьми |
| 4.6.1. | Передача в безвозмездное пользование муниципального имущества социально ориентированным некоммерческим организациям | 2021-2025 годы | По итогам I квартала 2021 переданы в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям 44 помещения общей площадью 5 893,2 кв. м, кроме того, 1 помещение площадью 162,1 кв.м. передано некоммерческой организации, реализующей дополнительные общеобразовательные программы |
| 4.6.2. | Передача в аренду муниципального имущества с применением коэффициентов, понижающих арендную плату, социально ориентированным некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги в социальной сфере | 2021-2025 годы | Для некоммерческих организаций, а также социальных предприятий, при расчете арендной платы предусмотрен понижающий коэффициент 0,3, позволяющий снизить арендную плату на  70 %.  По итогам I квартала 2021 переданы в аренду социально ориентированным некоммерческим организациям 9 помещений общей площадью 827 кв.м. и 8 помещений, общей площадью 460,1 кв. м., социальным предприятиям |

Исполнитель:

Шабунина Дарья Владимировна

специалист I категории отдела

социально-экономического

прогнозирования

Администрации города

Тел.: 52 21 66