## Лист1
Отчет о реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры муниципального образования городской округ Сургут, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года за 2019-2020 год
№ | Наименование мероприятия | Стоимость мероприятий (руб.) |  | Период реализации мероприятий |  | Информация о выполнении мероприятий
№ | Наименование мероприятия | план | факт 2020 | плановый | фактический | 2023-2035 годы
Строительство автомобильных дорог
1 | Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте | 254241185.3 |  | 2019 | 2020 | Объект введен в эксплуатацию в 2020 году
2 | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черёмушки", "Север-1, "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ №49 "Черемушки". ПК54+08,16-ПК 70+66,38 (конец трассы)); | 128515870 |  | 2019 | 2021 (корректировка ПИР) | Средства на выполнение ПИР включены в бюджет на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов
3 | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (3 этап. Автодорога к СТ "Старожил-1"и ПСОК "Многодетная семья"; | 241343720 |  | 2020 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия в бюджете города
4 | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (4 этап. Автодорога к СОТ "Север 1" и СОТ "Север 2"); | 350000000 |  | 2020 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия в бюджете города
5 | Строительство магистральной улицы районного значения 5"З" от Нефтеюганского шоссе до ул. (39"З") | 160873576.79 |  | 2020 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия в бюджете города
6 | Улица Усольцева(2"З") на участке от улицы Аэрофлотской до улицы Есенина в городе Сургуте | 35000000 |  | 2020 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия в бюджете города
7 | Строительство магистральной улицы районного значения 3"З" на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта | 8000000 |  | 2020 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия в бюджете города
8 | Строительство магистральных улиц районного значения 33"З" на участке от ул.Усольцева до ул.Крылова | 5000000 |  | 2020 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия в бюджете города
9 | Строительство улиц и дорог местного значения Набережная Кайдалова от пр-та Комсомольский до проезда Тихий | 3000000 |  | 2020 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия в бюджете города
10 | Строительство улиц и дорог местного значения (Набережная Кайдалова) от проспекта Пролетарский (1"В") до проспекта Комсомольский (ул. 2"В") | 10000000 |  | 2020 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия в бюджете города
11 | Строительство улиц и дорог местного значения западнее пер. Зеленый (паралельно пер. Зеленый); | 310000000 |  | 2019-2020 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия в бюджете города
12 | Строительство магистральных улиц общегородского значения улица Салманова на участке от ул.Югорская до пождепо 1 ПК | 134000000 |  | 2019-2020 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия в бюджете города
13 | Строительство улиц и дорог местного значения ул. Взлетная от ул. 11"В" до ул. 30 лет Победы (9В) | 8000000 |  | 2020 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия в бюджете города
14 | Строительство улиц и дорог местного значения внутри микрорайона, в том числе инженерные сети | 37000000 |  | 2019-2020 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия в бюджете города
15 | Строительство магистральной дороги скоростного движения Нижневартовское шоссе (4"ПР") от Нефтеюганского шоссе до Восточной Объездной дороги | 200000000 |  | 2020 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия в бюджете города
16 | Строительство магистральных улиц районного значения (ул. Гидростроителей) от ул. Сосновая до ул. Рационализаторов (6"ПР"); | 12000000 |  | 2020 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия в бюджете города
17 | Строительство магистральных улиц общегородского значения Объездная автомобильная дорога 1"З". III пусковой комплекс (подъезд к улице Геологическая) | 200000000 |  | 2019 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия в бюджете города
18 | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующие классу «обычная автомобильная дорога», IV категории "участок от Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" | 175000000 |  | 2019 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия в бюджете города
Строительство транспортных развязок, путепроводов, пешеходных переходов
1 | Транспортная развязка на пересечении ул. Маяковского и Нефтеюганского шосcе в г. Сургуте | 2151687500 |  | 2019-2020 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия в бюджете города
2 | Транспортная развязка на пересечении ул. Островского и Нефтеюганского шосе в г. Сургуте | 3099950000 |  | 2019-2020 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия в бюджете города
Реконструкция автомобильных дорог и улиц
1 | Реконструкция магистральной улицы районного значения улицы Есенина на участке от ул. Крылова до Грибоедовской развязки | 440000000 |  | 2019-2020 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия в бюджете города
2 | Реконструкция магистральной улицы районного значения Крылова (39"З") на участке от ул. Грибоедова (35"З") до ул. Толстого | 9000000 |  | 2020 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия в бюджете города
3 | Реконструкция магистральной дороги скоростного движения Тюменский тракт от ул. 3"З" до ул. 5"З"; | 120000000 |  | 2019 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия в бюджете города
4 | Реконструкция магистральной улицы районного значения 33"З" от ул. Крылова (39"З") до ул. Привокзальной (44 "З") | 100000000 |  | 2019 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия в бюджете города
5 | Реконструкция магистральной улицы районного значения Привокзальная (44 "З") от ул. Толстого до ул. 33"З" | 325000000 |  | 2019 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия в бюджете города
6 | Реконструкция улиц и дорог местного значения ул. Сибирская от ул. Таежная до бульвара Свободы | 124000000 |  | 2019-2020 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия в бюджете города
7 | Реконструкция Проспекта Пролетарский (Магистральная улица 1"В") от ул.30 лет Победы до ул. Геологической | 21000000 |  | 2020 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия в бюджете города
8 | Реконструкция улиц и дорог местного значения проезд Мунарева на участке от проспект Комсомольский до ул. Мелик-Карамова | 93640440.1 |  | 2019 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия в бюджете города
9 | Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Нагорная) от ул. Югорская (ул. 5 В) до ул. Геологическая (4В) | 120000000 |  | 2019 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия в бюджете города
10 | Реконструкция магистральной улицы районного значения (ул. Маяковского (ул.7)) от проспект Мира (ул. 1) до Нефтеюганское шоссе | 229000000 |  | 2020 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия в бюджете города
11 | Реконструкция магистральной дороги скоростного движения (Нефтеюганское шоссе) от ул. Аэрофлотская до ул. Островского (ул. 7 "В") | 234000000 |  | 2019-2020 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия в бюджете города
12 | Реконструкция магистральной улицы районного значения (ул. Островского (ул. 7 "В")) от ул. Пофсоюзов (ул.23"В") до Нефтеюганское шоссе | 106000000 |  | 2020 |  | В бюджете города отсутствует финансирование на реализацию мероприятия в бюджете города
Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и улиц, ремонт линий уличного освещения, Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения
Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и улиц, ремонт линий уличного освещения, Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |  | 8600000000 |  | 2019-2020
Мероприятия по обеспечению населения услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования, осуществлению пассажирских регулярных перевозок, развитие элементов системы городского общественного транспорта |  | 3200000000 |  | 2019-2020
Строительство внутриквартальных проездов, парковок, тротуаров, линий уличного освещения, выкуп объектов недвижимости для последующего сноса
Подьезд к школе в микрорайоне ПИКС |  | 305000000 | 36249306.71 | 2019-2020 | 2019 | Объект сдан в эксплуатацию