Отчет

о реализации вектора «Безопасность» направления «Городская среда» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2020 год

Раздел I. Стратегическая цель и задачи вектора.

Стратегическая цель вектора – обеспечение условий для жизнедеятельности человека, при которых уровень различных угроз минимален.

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются:

- обеспечение безопасности жителей города Сургута на основе профилактики угроз криминогенного характера;

- обеспечение безопасности жителей города Сургута на основе профилактики угроз техногенного и природного характера.

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2020 год представлен в приложении 1 к отчету.

Из анализа достижения плановых значений целевых показателей Стратегии следует, что все показатели достигнуты, что свидетельствует о промежуточном достижении цели Стратегии.

Исполнение показателя «Звуковое покрытие территории города электросиренами городской системы оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях» составило 100%.

Исполнение показателя «Уровень общеуголовной преступности (на 100 тыс. населения)» составил 166% (плановый показатель составил 97,5%, фактическое значение – 58,6 %). Показатель является обратным, снижение фактического значения свидетельствует об улучшении криминогенной обстановки в городе.

Исполнение показателя «Доля граждан, которым была оказана помощь, от общего количества граждан, обратившихся в ЕДДС города Сургута за помощью» составило 100%.

 Раздел III. Анализ реализации мероприятий, флагманских проектов и проектов плана мероприятий по реализации Стратегии

 Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии представлен в приложении 2 к отчету.

 Раздел IV. По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

 Плановые значения целевых показателей «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года» достигнуты.

Принимаемые меры позволили сохранить контроль за состоянием безопасности граждан как в целом, так и в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений. Повышается роль участия граждан в охране общественного порядка, с этой целью активизирована работа по привлечению членов народных дружин, частных охранных структур и других общественных формирований правоохранительной направленности

 Приложение 1 к отчету

о реализации вектора «Безопасность»

направления «Городская среда»

за 2020 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | План2020 год | Факт 2020 год \* | Исполнение % |
| 1.3. Направление «Городская среда» |
| 1.3.2. Вектор «Безопасность»  |
| 35. Звуковое покрытие территории города электросиренами городской системы оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях, % | 100,0 | 100 | 100 |
| 36. Уровень общеуголовной преступности (на 100 тыс. населения), % | 97,5 | 58,6 | 166% |
| 37. Доля граждан, которым была оказана помощь, от общего количества граждан, обратившихся в ЕДДС города Сургута за помощью, % | 100 | 100 | 100 |

\* расчет фактических значений показателей представлен в приложении к анализу достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2020 год и сформирован в соответствии с методикой расчета показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут до 2030 года, утвержденной приказом отдела социально-экономического развития Администрации города от 05.02.2019 № 57-03-5/9 (с изменениями от 06.10.2020).

Приложение 2 к отчету

о реализации вектора «Безопасность»

направления «Городская среда»

за 2020 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии за 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия/подмероприятия/ключевого события/события | Ожидаемый результат реализации (индикатор мероприятия/подмероприятияключевого события/события) в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегиисоциально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут | Срок реализации мероприятия/ подмероприятия/ключевого события/события в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегиисоциально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут | Приводится информация об исполнении (неисполнении) с приведением внутренних и внешних условий, повлиявших на исполнение (неисполнение) |
| 3. Направление «Городская среда» |
| 3.2. Вектор – Безопасность.Стратегическая цель вектора – обеспечение условий для жизнедеятельности человека, при которых уровень различных угроз минимален |
| 3.2.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию безопасности | обеспечивает выполнение целевых показателей 31, 35, 36, 37  | 2019 – 2023 гг. |  |
| 3.2.1.11. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере профилактики правонарушений» | увеличение количества мероприятий программы, направленных на профилактику правонарушений: II этап (в 2023 году) – 55 ед.;III этап (в 2030 году) – 60 ед. | 2020 – 2023 гг. | Фактическое значение количества мероприятий в муниципальной программе «Профилактика правонарушений в городе Сургуте до 2030 года» составляет 34.Уменьшение количества мероприятий обусловлено изменением структуры муниципальной программы, связанной с включением мероприятий одной из подпрограмм в состав новой муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года». |
| 3.2.1.2. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере защиты населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны» | уровень выполнения плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 100% ежегодно | 2019 – 2023 гг. | Фактическое значение 100% |
| 3.2.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития безопасности | обеспечивает выполнение целевых показателей 31, 35 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 3.2.2.1. Ключевое событие «Безопасный город» | количество административных правонарушений, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации в общем количестве таких нарушений:II этап (в 2023 году) – увеличение до 50%;III этап (в 2030 году) – увеличение до 57% | 2019 – 2023 гг. | Количество административных правонарушений, выявленных с помощью технических средств фото-видеофиксации в общем количестве таких нарушений составило 80% (234621\*100/234621 + 58630).За 2019 год указанное количество правонарушений составило 73% (184153 \* 100/ 184153 + 68050).По итогам 2020 года значение показателя на текущую дату является исполненным, поскольку превышает запланированное значение на 30% (83 – 50). |
| 3.2.2.1.1. Событие «Развитие АПК «Безопасный город» | увеличение количества объектов с массовым пребыванием людей, оснащенных системой видеонаблюдения:II этап (в 2023 году) – увеличение до 100%;III этап (в 2030 году) – 100% | 2019 – 2023 гг. | В 2020 году введен в эксплуатацию сквер «Исторический парк «Россия – Моя История», оснащенный системой видеонаблюдения АПК «Безопасный город».В текущем году планируется передача 6 объектов, оснащённых системой видеонаблюдения АПК «Безопасный город» по линии охраны общественного порядка, установленных в 2019 году в рамках государственного контракта: Также планируется к передаче и вводу в эксплуатацию 2 объекта, оснащенных видеонаблюдением, построенных МКУ «Управление капитального строительства». |
| 3.2.2.2. Ключевое событие «Народный патруль» | участие народных дружин, совместно с правоохранительными органами, в выявлении правонарушений:II этап (в 2023 году) – не менее 125 ед.;III этап (в 2030 году) – не менее 130 ед. | 2019 – 2023 гг. | С участием народных дружинников выявлено 1410 административных правонарушений.Из них: нарушений общественной безопасности – 325, правил торговли – 36, миграционных правил – 28. |
| 3.2.2.2.1. Событие «Привлечение граждан к участию в охране общественного порядка» | увеличение количества дружинников:II этап (в 2023 году) – до 125 человек;III этап (в 2030 году) – до 130 человек | 2019 – 2023 гг. | В 2020 году количество народных дружинников составляет 120 человек.Фактическое значение – 96%, показатель имеет промежуточное значение, будет достигнут к 2023 году при условии дополнительного финансирования. |
| 3.2.2.3. Ключевое событие «Безопасный двор» | снижение доли уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений до 27,5% в 2030 году | 2019 – 2020 гг. | Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений составила 17,5% (601/3438\*100).Фактическое исполнение превышает запланированный показатель на 12,5 %, свидетельствует о положительной тенденции в достижении показателя, что обусловлено реализацией мер, направленных на обеспечение безопасности жителей города. |
| 3.2.2.3.1. Событие «Развитие системы видеонаблюдения во дворах многоквартирных домов» | увеличение количества камер видеонаблюдения:II этап – 350 ед.;III этап – 400 ед.  | 2019 – 2023 гг. | Количество камер видеонаблюдения, подключенных к системе видеонаблюдения во дворах многоквартирных домов составило 420 ед. |
| 3.2.2.4. Ключевое событие «Развитие системы звукового оповещения в случаях чрезвычайных ситуаций» | уровень звукового покрытия территории города электросиренами муниципальной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях: II этап (в 2023 году) – до 100%;III этап (в 2030 году) – 100% | 2019 – 2023 гг. | Уровень звукового покрытия в городе составил 100%. В 2020 году введено 4 объекта системы оповещения и составляет 47 ед.В результате уровень звукового покрытия территории города достиг 100% |
| 3.2.2.4.1. Событие «Строительство объектов оповещения на территории города Сургута»  | количество введенных в эксплуатацию объектов оповещения: II этап – 14 ед.;III этап – 14 ед. | 2019 – 2023 гг. | В 2020 году построили и ввели в эксплуатацию 4 объекта городской системы оповещения, установленные на кровлях жилых домов по адресам:- ул. Мелик-Карамова, 4;- ул. Маяковского, 10;- пр. Пролетарский, 39;- Тюменский тракт, 4. |
| 3.2.2.5. Ключевое событие «Участие в реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» (муниципальная составляющая)» | количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения от базового количества:II этап (в 2023 году) – увеличение до 103,4%;III этап (в 2030 году) – увеличение до 108,7% | 2019 – 2023 гг. | По линии безопасности дорожного движения число стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах:- на 01.01.2020 - 270 шт., (базовый показатель 258 стационарных видеокамер)- на 01.11.2020 - 304 шт. (количество стационарных камер увеличилось на 34)Выполнение показателя за 2020 год составило 117%.Увеличение процента базового значения связано с изменением подхода к порядку установки строительства фоторадарных комплексов по линии безопасности дорожного движения, (требования Комиссии по БДД ХМАО–Югры, утвержденные Губернатором Н.В. Комаровой), а также с выделением дополнительных финансовых средств. |
| 3.2.2.5.1. Событие «Строительство на территории города объектов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения» | количество введенных в эксплуатацию объектов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения: II этап – 9 ед.;III этап – 14 ед. | 2019 – 2023 гг. | В 2020 году оснащены системой фотовидеофиксации 3 объекта АПК «Безопасный город»:- перекресток ул. Университетская - пр. Пролетарский;- Нефтеюганское шоссе (напротив ТРЦ «Аура»);- перекресток пр. Мира - ул. 30 лет Победы - пр. Пролетарский.До 2023 гг. запланировано оснащение 5 ед. аварийно-опасных участков города. |
| 3.2.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития безопасности  | обеспечивает выполнение целевых показателей 30, 31  | 2019 – 2023 гг. | х |
| 3.2.3.1.  Подмероприятие «Интерактивная карта безопасности»: создание системы интерактивного мониторинга состояния безопасности города | наличие интерактивной карты безопасности:II этап – даIII этап – да | 2019 – 2023 гг. | Интерактивная карта безопасности имеется в наличии и функционирует. |

Приложение к анализу достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2020 год

Расчет фактических значений показателей вектора «Безопасность» направления «Городская среда»

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования

городской округ город Сургут за 2020 год

35. «Звуковое покрытие территории города электросиренами городской системы оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях, %»

Расчет: существующая площадь звукового покрытия в отчетном году /необходимая площадь звукового покрытия в отчетном году х 100

44 кв км/44 кв.км\*100= 94%

Процент исполнения: фактическое значение/плановое значение\*100 =100%

36. «Уровень общеуголовной преступности (на 100 тыс. населения), %»

Расчет: количество зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. населения) в отчетном году/количество зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. населения) в 2017\*100

970/1655\*100=58,6%

Процент исполнения плановое значение/ фактическое значение\*100 = 97,5/58,6\*100=166% (обратный показатель)

37. «Доля граждан, которым была оказана помощь, от общего количества граждан, обратившихся в единую дежурную диспетчерскую службу города Сургута за помощью, %»

Расчет: число граждан, которым была оказана помощь в отчетном году/общее число граждан, обратившихся за помощью в единую дежурную диспетчерскую службу, в отчетном году\*100%

В единую дежурную диспетчерскую службу за помощью на 01.11.2019 обратились 493 212 человек, всем была оказана помощь

493 212/493 212\*100%=100%