Отчет

о реализации вектора «Культура» направления «Социальная среда» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2020 год

Раздел I. Стратегическая цель и задачи вектора.

Стратегическая цель вектора - создание условий для обеспечения доступа жителей к культурным ценностям и услугам.

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются:

- развитие современной инфраструктуры отрасли «Культура»;

- развитие системы разнопрофильных услуг отрасли «Культура»: информационных, библиотечных, музейных, досуговых и других.

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут.

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2020 год представлен в приложении 1 к отчету.

Плановые значения целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2020 год не достигнуты из-за влияния внешних условий.

В соответствии с постановлением Губернатора ХМАО – Югры от 18.03.2020 № 20 «О введении режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» с 18.03.2020 отменены массовые мероприятия, запланированные учреждениями культуры.

В соответствии с постановлением Губернатора ХМАО – Югры от 31.03.2020 № 24 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» введен режим обязательной самоизоляции, приостановлена деятельность учреждений.

Муниципальные учреждения культуры в условиях ограничений продолжали деятельность в онлайн-формате, проведены как запланированные, так и совершенно новые мероприятия. Однако правовые основания для учета посетителей онлайн-мероприятий отсутствуют.

Срок окончания режима повышенной готовности и снятия ограничений остается неопределенным, возможности достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2020 год отсутствуют.

Раздел III. Анализ реализации мероприятий, флагманских проектов и проектов плана мероприятий по реализации Стратегии.

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии представлен в приложении 2 к отчету.

Раздел IV. По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

в 2020 году реализация вектора «Культура» осуществлялась в соответствии со стратегической целью и задачами, направленными на ее достижение.

Плановые значения целевых показателей не выполнены в полном объеме из-за влияния внешних условий.

Муниципальные учреждения культуры со 2 квартала 2020 года осуществляют деятельность в онлайн-формате.

Требует дальнейшего развития задача инфраструктурного обеспечения сферы культуры, вопрос строительства новых объектов остается приоритетным в рамках реализации Стратегии.

Приложение 1 к отчету

о реализации вектора «Культура»

направления «Социальная среда»

за 2020 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | План2020 год | Факт2020 год\* | Исполнение(%) |
| 1.2. Направление «Социальная среда» |
| 1.2.4. Вектор «Культура» |
| 28. Удовлетворённость потребителей качеством оказания муниципальных услуг и работ в сфере культуры, % от числа опрошенных | 90,00 | 87,14 | 96,8 |
| 29. Рост количества посещений жителями города мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, % | 101,73 | 56,64 | 55,7 |

\* - предварительные данные

Приложение 2 к отчету

о реализации вектора «Культура»

направления «Социальная среда»

за 2020 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии за 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия/подмероприятия/ключевого события/события | Ожидаемый результат реализации (индикатор мероприятия/подмероприятияключевого события/события) в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут | Срок реализации мероприятия/ подмероприятия/ключевого события/события в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут | Приводится информация об исполнении (неисполнении) с приведением внутренних и внешних условий, повлиявших на исполнение (неисполнение) |
| 2. Направление «Социальная среда» |
| 2.4. Вектор «Культура» |
| 2.4.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития культуры | обеспечивает выполнение целевых показателей 28, 29 | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.4.1.1. Ключевое событие "Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере развития культуры" | прирост количества посещений жителями города мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры:II этап (в 2023 году) - 2,49%,III этап (в 2030 году) - 6,18% | 2019 - 2023 гг. | Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года» происходило в 2020 году своевременно.Велась работа по определению целевых показателей, оптимизации иных показателей муниципальной программы.Значение целевого показателя «Прирост количества посещений жителями города мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры», в 2020 году не достигнут из-за влияния внешних условий – введения режима повышенной готовности в ХМАО-Югре, ограничительных мер, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, приостановления деятельности учреждений культуры |
| 2.4.1.2. Ключевое событие "Участие в реализации национального проекта "Культура" (муниципальная составляющая) | 1. Оснащение шести образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.2. Работа двух виртуальных залов | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.4.1.2.1. Событие 1. "Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами" | количество организаций культуры (детских школ искусств), получивших современное оборудование:II этап - 4 учреждения;III этап - 2 учреждения | 2019 - 2023 гг. | Оснащение 3 образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами осуществлено в 2019 году.До 2023 года планируется оснащение еще одной детской школы искусств |
| 2.4.1.2.2. Событие 2. "Развитие цифровых ресурсов" | реализация на II, III этапах двух виртуальных проектов:- "Всероссийский виртуальный концертный зал" (не менее 9 мероприятий в год, не менее 1500 посетителей);- "Русский музей. Виртуальный филиал" (проведение 10 виртуальных выставок в год, не менее 350 посетителей) | 2019 - 2023 гг. | Реализуется два виртуальных проекта:- «Всероссийский виртуальный концертный зал» - проведено 9 мероприятий, 923 посетителя;- «Русский музей. Виртуальный филиал» - проведено 2 выставки, 40 посетителей |
| 2.4.1.3. Ключевое событие "Флагманский проект "АртМолл" | 1. Создание нового креативного пространства в городе:III этап (в 2030 году) - 1 ед.2. Привлечение в проект свыше 260 тыс. жителей автономного округа в год | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.4.1.3.1. Событие 1. "Реализация проекта "Исторический парк "Россия - моя история" | увеличение количества мероприятий сферы "Культура":II этап - не менее 50 мероприятий ежегодно;III этап - не менее 100 мероприятий ежегодно | 2020 - 2023 гг. | 07 декабря 2019 года в г. Сургуте открылся мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история». В парке представлены все формы информационных носителей: сенсорные столы и экраны, вместительные кинотеатры, лайтбоксы, планшетные компьютеры, купола с видеопроекцией и многое другое. Площадь мультимедийной экспозиции составляет более 6500 кв. метров.В 2020 году учреждением проведено 87 мероприятий: 49 очных (январь-март), 38 онлайн (региональных – 13, всероссийских – 25).В парке кроме федеральной экспозиции представлены материалы региональной истории, разработанные местными исследователями (более 270 статей). На территории парка представлены стационарные сервисные площадки: ретро-фотоателье, сувенирный киоск, этно-фотозона, кафе и чайная зона, а также трансформируемый конференц-зал.За 2020 год (январь - март) на площадке парка проведено 45 культурно-просветительских и образовательных мероприятий (экскурсионные программы, памятные даты истории Отечества, публичные лекции, конференции, круглые столы); 4 выездные мини – выставки, онлайн экскурсии (январь-ноябрь).Принято более 28 тысяч посетителей.В связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения COVID-19 с 18.03.2020 все мероприятия были перенесены в интернет-пространство посредством размещения видеороликов, тематических викторин и презентаций проектов в социальных сетях, на официальных аккаунтах мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история».В социальных сетях парка размещено более 460 просветительских материалов (более 1 800 постов) по истории и культуре Югры и России. Общий объем онлайн-посещений социальных сетей превысил 553 тысячи человек. Количество региональных мероприятий – 13, всероссийских – 25 |
| 2.4.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития культуры | обеспечивает выполнение целевых показателей 28, 29 | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.4.2.1. Ключевое событие "Приобретение, реконструкция, строительство объектов сферы "Культура" | ввод 27 объектов культуры:II этап - 10 объектов;III этап - 17 объектов | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.4.2.1.1. Событие 1. "Приобретение нежилого помещения общей площадью от 1 300 до 1 600 кв. м для размещения детской школы искусств" | количество муниципальных учреждений, улучшивших материально-технические условия:II этап - 1 учреждение | 2019 - 2023 гг. | Приобретение объекта для размещения МБУ ДО «Детская школа искусств № 3» предусмотрено государственной программой ХМАО – Югры «Культурное пространство», муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года» (без подтверждения финансирования). Администрацией города проводится работа по выкупу нежилого помещения в муниципальную собственность (направлены обращения в адрес заместителя Губернатора округа Южакова Ю.А. за подписью Главы города от 12.09.2018 № 01-11-8814/18-0, от 08.02.2019 № 01-02-844/9, от 13.08.2019 № 01-02-7259/9, от 29.09.2020 № 01-02-8612/0) |
| 2.4.2.1.2. Событие 2. "Строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры" | ввод в эксплуатацию объектов культуры:II этап - 7 объектов:- детских школ искусств - 3;- театров - 1;- многофункциональных культурно-досуговых центров - 1;- музейно-выставочных павильонов - 1;- культурно-досуговых учреждений - 1;III этап - 17 объектов:- многофункциональных культурно-досуговых центров - 7;- музейных комплексов - 2;- детских школ искусств - 6;- культурных комплексов - 2 | 2019 - 2023 гг. | В 2020 году объекты культуры не вводились. Для реализации мероприятия выполнено следующее:Детская школа искусств в мкр. 25:ПИР выполнены в 2016-2017 годах (шифр: 49.07/2016). Имеются положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 17.10.2017 № 86-1-1-3-0219-17, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства от 29.11.2017 № 1-1-1-0087-17. Строительство объекта предусмотрено муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года» (финансированием подтверждены работы по выполнению ПИР). Проектом бюджета на 2020-2022 годы средства на выполнение СМР отсутствуют. Администрацией города пакет документов повторно направлен в Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депкультуры округа) (письмо от 18.10.2019 № 01-02-9481/9) на проведение проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета ХМАО – Югры, направляемых на капитальные вложения, в соответствии с постановлением Правительства ХМАО – Югры от 02.04.2011 № 93-п «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направляемых на капитальные вложения» (далее – постановление Правительства) и рассмотрения возможности включения объекта строительства в государственную программу ХМАО – Югры «Культурное пространство» (далее – госпрограмма), Адресную инвестиционную программу автономного округа с объемами софинансирования бюджета автономного округа на 2020-2022 годы.На Инвестиционном портале г. Сургута размещена информация об указанном проекте. В адрес Администрации города не поступали официальные обращения от инвесторов о реализации инвестиционного проекта.МАУ ТАиК «Петрушка»:В 2019 году выполнены работы по обследованию конструкций здания. Строительство объекта предусмотрено муниципальной программой. Бюджетом предусмотрены средства на 2021-2022 годы на выполнение ПИР, на СМР отсутствуют. В 3 квартале 2020 года проведены общественные обсуждения по вариантам размещения реконструируемого здания театра. По поручению постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу от 06.10.2020 № 46 Администрацией города формируются финансово-экономические модели и механизмы реализации вариантов, предложенных к общественному обсуждению по размещению реконструируемого здания, для окончательного рассмотрения и принятия решения по объекту Думой города.На Инвестиционном портале г. Сургута размещена информация об указанном проекте. В адрес Администрации города не поступали официальные обращения от инвесторов о реализации инвестиционного проекта.Администрацией города направлен пакет документов (письмо от 26.05.2020 № 01-02-4639/0) в Депкультуры округа на проведение проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направляемых на капитальные вложения, в соответствии с постановлением Правительства от 02.04.2011 № 93-п и заявка для рассмотрения возможности включения объекта строительства в госпрограмму, Адресную инвестиционную программу автономного округа с объемами софинансирования бюджета автономного округа на 2023 год. Депкультуры округа сообщает об отсутствии финансирования (письмо от 01.06.2020 № 09-Исх-2535).МАУ «Городской культурный центр»:Строительство объекта предусмотрено муниципальной программой. Бюджетом предусмотрены средства на 2020-2021 годы на выполнение ПИР, на СМР отсутствуют. Администрацией города направлен пакет документов (письмо от 26.05.2020 № 01-02-4640/0) в Депкультуры округа на проведение проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направляемых на капитальные вложения, в соответствии с постановлением Правительства от 02.04.2011 № 93-п и заявка для рассмотрения возможности включения объекта строительства в госпрограмму, Адресную инвестиционную программу автономного округа с объемами софинансирования бюджета автономного округа на 2022- 2023 годы. Депкультуры округа сообщает об отсутствии финансирования (письмо от 01.06.2020 № 09-Исх-2535).Администрацией города также прорабатывается вопрос реализации проекта инвесторами |
| 2.4.2.1.3. Событие 3. "Реконструкция объектов культуры" | количество отремонтированных объектов:II этап - 2 объекта:- нежилое здание (Дом пионеров) – 1;- городской парк культуры и отдыха -1 | 2019 - 2023 гг. | По объекту «Нежилое здание (Дом пионеров)» выполнено следующее:- в 2018 году выполнены проектно-изыскательские работы, - муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года (финансированием подтверждены работы по выполнению проектно-изыскательских работ) предусмотрена реконструкция объекта на 2019 год. Проектом бюджета на 2020-2021 годы средства на выполнение реконструкции отсутствуют. Департаментом архитектуры и градостроительства неоднократно подавалась заявка на выделение дополнительных средств местного бюджета для выполнения строительно-монтажных работ – средства не выделены.По объекту «Городской парк культуры и отдыха» работы по реконструкции в 2020 году не осуществлялись |
| 2.4.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития культуры | обеспечивает выполнение целевых показателей 28, 29 | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.4.3.1. Подмероприятие 1. "Изготовление печатной продукции о туристической привлекательности города Сургута (буклеты, флаеры и т.д.)" | изготовление 2000 единиц ежегодно | 2019 - 2023 гг. | Изготовлено 2000 экземпляров туристического буклета, в котором представлены наиболее привлекательные достопримечательности города в виде фотографий с кратким описанием |
| 2.4.3.2. Подмероприятие 2. "Развитие и сопровождение официальных сайтов, страниц в социальных сетях муниципальных учреждений культуры" | наличие официальных сайтов, страниц в социальных сетях муниципальных учреждений культуры:II этап - да;III этап - да | 2019 - 2023 гг. | Да.В 15 учреждениях культуры имеются официальные сайты, которые содержат актуальную информацию о деятельности учреждения: правоустанавливающие документы, цели и задачи учреждения, перечень основных видов деятельности, условия оказания услуг (выполнения работ), результаты деятельности и достижения.Информацию о проводимых мероприятиях учреждения культуры размещают на страницах социальных сетей, других Интернет-ресурсах (vk, facebook, ok.ru, instagram и др.).При введении режима повышенной готовности в ХМАО-Югре с 18.03.2020 отменены массовые мероприятия, с 31.03.2020 приостановлена деятельность учреждений культуры.При наличии технических возможностей муниципальные учреждения культуры продолжали деятельность в онлайн-формате |