|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Отчет

о реализации вектора «Социальная поддержка» направления «Социальная среда» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2020 год

Раздел I. Стратегическая цель и задачи вектора.

Стратегическая цель вектора - создание условий для осуществления жизнедеятельности и труда жителей города Сургута в соответствии с нормами и нормативами, установленными действующим законодательством, в том числе в рамках реализации переданных государственных полномочий.

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются:

- социальная поддержка отдельных категорий граждан, в том числе путём реализации переданных государственных полномочий;

- реализация гарантий погребения;

- содействие улучшению условий и охраны труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников организаций города.

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут.

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2020 год представлен в приложении 1 к отчету.

Раздел III. Анализ реализации мероприятий, флагманских проектов и проектов плана мероприятий по реализации Стратегии.

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии представлен в приложении 2 к отчету.

Раздел IV. По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

Значения целевых показателей свидетельствуют о промежуточном достижении цели вектора.

Приложение 1 к отчету

о реализации вектора «Социальная поддержка» направления «Социальная среда»

за 2020 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | План  2020 год | Факт  2020 год\* | Исполнение  (%) |
| 1.2. Направление «Социальная среда» | | | | |
| 1.2.3. Вектор «Социальная поддержка» | | | |
| 25. Доля граждан, получивших социальную поддержку в общей численности граждан, имеющих право на ее получение и обратившихся за ее получением, % | 100 | 100 | 100,0 |
| 26. Доля работников организаций муниципального сектора, охваченных мероприятиями по улучшению условий и охраны труда в общей численности работников муниципальных организаций, % | 100 | 100 | 100,0 |
| 27. Соотношение прожиточного минимума и пенсии по старости, коэффициент | 1,81 | 1,81 | 100,0 |

\* предварительные данные.

Приложение 2 к отчету

о реализации вектора «Социальная поддержка»

направления «Социальная среда»

за 2020 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии за 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия/подмероприятия/  ключевого события/события | Ожидаемый результат реализации (индикатор мероприятия/  подмероприятия  ключевого события/события) в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии  социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут | Срок реализации мероприятия/ подмероприятия/ключевого события/события в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии  социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут | Приводится информация об исполнении (неисполнении) с приведением внутренних и внешних условий, повлиявших на исполнение (неисполнение) |
| 2. Направление «Социальная среда» | | | |
| 2.3. Вектор «Социальная поддержка» | | | |
| 2.3.1. Мероприятия по нормативно-правовому и организационному обеспечению, регулированию социальной поддержки граждан и охраны труда | обеспечивает выполнение целевых показателей 15, 16, 25, 26, 27 | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.3.1.1. 1 Ключевое событие «Реализация мер социальной поддержки и предоставление государственных услуг отдельным категориям населения» | 1. Доля граждан, получивших государственные услуги, от общего числа граждан, обратившихся в орган местного самоуправления по вопросам опеки и попечительства, на уровне 100%.  2. Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением, на уровне 100% | 2020 - 2023 гг. | 1. 100 %  2. 100 % |
| 2.3.1.2. Ключевое событие «Реализация муниципального правового акта «Об утверждении межведомственного плана мероприятий «дорожной карты» по приобретению (строительству) и предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений» | численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, 50 человек ежегодно | 2019 - 2023 гг. | 29 человек  Недостижение показателя обусловлено несостоявшимися в течение 2020 года аукционами.  На 01.11.2020 обеспечены жилыми помещениями 29 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  На 01.01.2020 года на учёте состояло 140 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на предоставление благоустроенного жилого помещения по договору найма специализирован-ного жилого помещения из них у 73 человек право на получение жилого помещения, возникло в 2018-2019 годах и у 67 человек в 2020 году.  Плановое значение показателя будет достигнуто до конца 2020 года, так как в декабре 2020 года будет предоставлено 21 жилое помещение |
| 2.3.1.3. Ключевое событие «Корректировка/ реализация муниципальной программы в сфере организации ритуальных услуг и содержания объектов похоронного обслуживания» | доля предоставленных ритуальных услуг по погребению от общего количества обращений, 100% | 2019 - 2023 гг. | 100 %  Количество предоставленных услуг  по погребению  на 01.11.2020 – 2 489.  Количество обращений  на предоставление услуг  по погребению  на 01.11.2020 – 2 489 |
| 2.3.1.4. Ключевое событие «Корректировка/ реализация муниципальной программы в сфере улучшения условий и охраны труда» | издание не менее 6 муниципальных правовых актов по вопросам охраны труда ежегодно | 2019 - 2023 гг. | Издано 6 муниципальных правовых актов по вопросам охраны труда |
| 2.3.1.5.1 Ключевое событие «Реализация мер социальной поддержки по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения» | доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования, от численности граждан, имеющих право на их получение, и обратившихся за их получением, на уровне 100% | 2020 - 2023 гг. | 100 %  80 906 человек получили социальную поддержку по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования |
| 2.3.2. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению социальной поддержки граждан и улучшения условий труда | обеспечивает выполнение целевых показателей 16, 25, 26 | 2019 - 2023 гг. | х |
| 2.3.2.1. Подмероприятие 1. «Информирование граждан об отдельных государственных полномочиях по осуществлению деятельности по опеке и попечительству» | издание одного номера журнала тиражом 999 ежегодно | 2019 - 2023 гг. | В 2020 году журнал не издавался по причине отмены закупок на выполнение работ по печати одного номера информационного журнала «Семейный вопрос» |
| 2.3.2.2. Подмероприятие 2. «Содействие улучшению условий и охраны труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников организаций города» | проведение семинаров-совещаний, семинаров-практикумов, мастер-классов по охране труда:  II этап - 25 мероприятий;  III этап - 35 мероприятий | 2019 - 2023 гг. | В 2020 году проведено 5 мероприятий по охране труда:  2 семинара-совещания;  1 семинар-практикум;  2 мастер-класса |