Отчет за 2018 год о реализации

плана мероприятий по повышению качества и результативности проведения оценки регулирующего воздействия, экспертизы и оценки фактического воздействия на 2018 - 2019 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок проведения 2018 год | Информация об исполнении |
|  | ***Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере ОРВ, экспертизы и ОФВ*** |
| 1.1. | Подготовка проекта постановления Главы города «О внесении изменений в постановление Главы города от 05.09.2017 № 137 «Об утверждении порядка проведения ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов, типовой формы соглашения о взаимодействии при проведении ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов, ОФВ и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов» | 4 квартал (в части размещения документов по ОРВ, экспертизе, ОФВ на портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов автономного округа (<http://regulation.admhmao.ru>)) | Для обеспечения размещения документов по ОРВ, экспертизе, ОФВ на портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов автономного округа (http://regulation.admhmao.ru) внесены изменения в действующие порядки:- постановление Главы города от 23.11.2018 № 190 «О внесении изменений в постановление Главы города от 05.09.2017 № 137 «Об утверждении порядка проведения ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов, типовой формы соглашения о взаимодействии при проведении ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов, ОФВ и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов»;- постановление Главы города от 21.12.2018 № 201 «О внесении изменений в постановление Главы города от 14.11.2017 № 172 «Об утверждении порядка проведения экспертизы и ОФВ действующих муниципальных нормативных правовых актов».Порядки в актуальной редакции размещены на официальном портале Администрации города в разделе «Оценка регулирующего воздействия, фактического воздействия и экспертиза муниципальных нормативных правовых актов (проектов)» - «Нормативная правовая база по ОРВ, экспертизе и ОФВ» (<http://admsurgut.ru/rubric/21295/Normativnaya-pravovaya-baza-po-ORV-ekspertize-i-OFV>). |
| 1.2. | Подготовка проекта постановления Главы города «О внесении изменений в постановление Главы города от 14.11.2017 № 172 «Об утверждении порядка проведения экспертизы и ОФВ действующих муниципальных нормативных правовых актов» | 4 квартал (в части размещения документов по ОРВ, экспертизе, ОФВ на портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов автономного округа (<http://regulation.admhmao.ru>)) |
| 2. | ***Организационное и методическое обеспечение ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и ОФВ действующих муниципальных нормативных правовых актов*** |
| 2.1. | *Методологическое сопровождение разработчиков проектов муниципальных нормативных правовых актов при проведении ОРВ и ответственных за проведение экспертизы и ОФВ* |
| 2.1.1. | Консультирование по вопросам ОРВ, экспертизы и ОФВ  | по мере обращения | По мере поступления обращений, осуществлялось консультирование разработчиков проектов муниципальных нормативных правовых актов при проведении ОРВ и ответственных за проведение экспертизы и ОФВ действующих муниципальных правовых актов |
| 2.1.2. | Организация и проведение методологического семинара-совещания на тему: «Изменения процедур проведения ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов» | 4 квартал | 25.12.2018 проведен методологический семинар-совещание на тему: «Изменения процедур проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов», организованный уполномоченным органом (управлением инвестиций и развития предпринимательства).В семинаре-совещании приняли участие 30 работников Администрации города и ее структурных подразделений, ответственных за проведение оценки регулирующего воздействия. |
| 2.2. | *Организация проведения экспертизы и ОФВ действующих муниципальных нормативных правовых актов* |
| 2.2.1. | Формирование планов проведения экспертизы и ОФВ действующих муниципальных нормативных правовых актов на 2019 год | 4 квартал | В 4 квартале 2018 года сформирован проект плана. Для обеспечения учета предложений субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в проект плана проведения экспертизы и ОФВ на 2019 год проведена следующая работа:- в структурные подразделения Администрации города направлены письма для организации сбора предложений от представителей муниципальных предприятий и иных активных участников публичных консультаций;- субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности, с которыми заключены соглашения направлены запросы;- членам координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города;- информация о приеме предложений в план направлена на электронные адреса субъектов малого и среднего предпринимательства;- новостная информация размещена на официальном портале Администрации города в разделе «Новости предпринимательства».План утвержден распоряжением Главы города от 18.01.2019 № 02 «Об утверждении плана проведения экспертизы и оценки фактического воздействия действующих муниципальных нормативных правовых актов на 2019 год»  |
| 2.2.3. | Обеспечение проведения экспертизы и ОФВ действующих муниципальных нормативных правовых актов (организация назначения ответственных лиц) | в соответствии с планом утвержденным на 2018 год | Экспертиза и ОФВ в 2018 году проведена в полном объеме в соответствии с планом, утвержденным распоряжением Главы города от 10.01.2018 № 01 «Об утверждении плана проведения экспертизы и оценки фактического воздействия действующих муниципальных нормативных правовых актов на 2018 год» |
| 2.3. | *Организация и обеспечение размещения документов по ОРВ, экспертизе и ОФВ на портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов автономного округа (*[*http://regulation.admhmao.ru*](http://regulation.admhmao.ru)*)* |
| 2.3.1. | Организация регистрации и получения расширенных прав доступа разработчиками проектов муниципальных нормативных правовых актов, ответственными за проведение экспертизы и ОФВ | 4 квартал | Первичная регистрация и получение расширенных прав доступа на портал http://regulation.admhmao.ru осуществлена в ноябре 2018 года. Для организации процесса регистрации и получения расширенных прав доступа, уполномоченным органом в октябре 2018 года направлены письма в структурные подразделения Администрации города о необходимости заполнения заявок по установленной форме и направлениях их в Департамент информационных технологий и цифрового развития автономного округа  |
| 2.3.2. | Ведение мониторинга перечня лиц, которым открыты права доступа на портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов автономного округа (http://regulation.admhmao.ru) | 4 квартал | Уполномоченным органом на постоянной основе осуществляется ведение мониторинга перечня лиц, которым открыты права доступа на портале (http://regulation.admhmao.ru) |
| 2.3.3. | Контроль размещения документов по ОРВ, экспертизе и ОФВ разработчиками проектов муниципальных нормативных правовых актов, ответственными за проведение экспертизы и ОФВ на портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов автономного округа (<http://regulation.admhmao.ru>) | 4 квартал | После внесения изменений в Порядки проведения ОРВ, экспертизы и ОФВ, уполномоченным органом осуществлялся постоянный мониторинг и контроль соблюдения установленного требования. Все проекты муниципальных нормативных правовых актов размещались на портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов автономного округа (<http://regulation.admhmao.ru>) |
| 2.3.4. | Размещение заключений об ОРВ, экспертизе и ОФВ, проектов и планов проведения экспертизы и ОФВ, плана по развитию ОРВ, экспертизы и ОФВ на портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов автономного округа (http://regulation.admhmao.ru) | 4 квартал | В 4 квартале 2018 года на портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов автономного округа (<http://regulation.admhmao.ru>) в разделе «ОРВ в ОМСУ» подразделе «Сургут» обеспечено размещение:- заключений об ОРВ, экспертизе и ОФВ;- проектов и утвержденных планов проведения экспертизы и ОФВ;- плана мероприятий по повышению качества и результативности проведения оценки регулирующего воздействия, экспертизы и оценки фактического воздействия на 2018 – 2019 годы  |
| 2.5. | *Информационное сопровождение разделов об ОРВ, экспертизе и ОФВ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»*  |
| 2.5.1. | На официальном портале Администрации города в разделе «Документы» подразделе «Оценка регулирующего воздействия, фактического воздействия и экспертиза муниципальных нормативных правовых актов (проектов)» | постоянно | На постоянной основе осуществлялся мониторинг, размещение и актуализация информации на официальном портале Администрации города в разделе «Документы» подразделе «Оценка регулирующего воздействия, фактического воздействия и экспертиза муниципальных нормативных правовых актов (проектов)» (<http://admsurgut.ru/rubric/21294/Ocenka-reguliruyuschego-vozdeystviya-fakticheskogo-vozdeystviya-i-ekspertiza-municipalnyh-normativnyh-pravovyh-aktov-proektov>), а также на портале <http://regulation.admhmao.ru> в разделе «ОРВ в ОМСУ» подразделе «Сургут» |
| 2.5.2. | На портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов автономного округа (http://regulation.admhmao.ru) в разделе «ОРВ в ОМСУ» подразделе «Сургут» | 4 квартал |
| 4. | ***Выявление «Лучших практик» в сфере ОРВ, экспертизы и ОФВ*** |
| 4.2. | Подготовка заключений об ОРВ, экспертизе и ОФВ с использованием количественных методов, выводами о возможных альтернативных способах предлагаемого правового регулирования  | в течение года | В 2018 году 26 заключений об ОРВ, 16 заключений об экспертизе и 4 заключения об ОФВ подготовлены с использованием количественных методов, выводами о возможных альтернативных способах предлагаемого правового регулирования |