## последний вариант
Информация по исполнению плана мероприятий по мобилизации доходов, оптимизации расходов и муниципального долга бюджета городского округа город Сургут
за 9 месяцев 2021 года
Реквизиты муниципального правового акта, утвердившего план мероприятий: Распоряжение Администрации города
Дата: 15.02.2021
№142
Наименование "О мерах по реализации решения Думы города от 22.12.2020 № 686-VI ДГ "О бюджете городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов".
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Проект нормативного правового акта или иной документ | Целевой показатель | Значение целевого показателя (план) | Бюджетный эффект от реализации мероприятий (план), тыс. рублей | Полученный бюджетный эффект от реализации мероприятий на отчетную дату, тыс. рублей | Значение целевого показателя на отчетную дату | Обоснование неисполнения мероприятия
[6 empty] | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 2021 год
1. Направления мобилизации доходов бюджета городского округа Сургут
Итого по доходам, в том числе: | [6 empty] | 245933.31 | 206244.19
1.1. | Проводить адресную работу с организациями и индивидуальными предпринимателями в рамках деятельности комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет с целью сокращения объема задолженности по налоговым и неналоговым платежам | комиссия по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет | 2 раза в год | протоколы заседаний комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет | Количество организованных заседаний комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет, ед. | не менее 2 | 20000 | 9146.2 |  | За 9 месяцев 2021 года проведено 2 заседания комиссии: приглашены 32 налогоплательщика, имеющих задолженность по налогам, объем погашенной (урегулированной) задолженности на отчетную дату составил 9 146,2 тыс. рублей. Работа с главными администраторами доходов бюджета с целью качественного планирования бюджетных показателей, урегулирования дебиторской задолженности проводится регулярно в течение текущего года в онлайн режиме.
1.2. | Проводить работу с главными администраторами доходов бюджета в рамках деятельности комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет с целью обеспечения поступлений доходов в бюджет города в запланированном объёме, качественного планирования бюджетных показателей, урегулирования дебиторской задолженности. | комиссия по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет | 2 раза в год | протоколы заседаний комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет | Количество организованных заседаний комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет, ед. | не менее 2 | - | - | -
1.3. | Принять меры, направленные на повышение роли имущественных налогов (земельного налога и налога на имущество физических лиц) в формировании бюджета города | департамент финансов, департамент архитектуры и градостроительства, комитет по земельным отношениям, контрольное управление, рабочая группа по обследованию зданий (строений, сооружений) и помещений для определения вида их фактического использования для целей налогообложения | 2021-2023 годы |  | Проведение соответствующей рабочей группой обследований зданий, строений, сооружений и помещений для определения вида их фактического использования для целей налогообложения в порядке и сроках, установленных постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, да/нет | да | - | - | нет | С целью проведения обследования зданий, строений, сооружений и помещений для определения вида их фактического использования для целей налогообложения, распоряжением Администрации города от 18.08.2014 № 1404 создана рабочая группа. В отчетном периоде обращений Департамента финансов ХМАО-Югры о проведении обследования объектов недвижимости не поступало.
[5 empty] | Размещение информационных сообщений на официальном портале Администрации города, в средствах массовой информации и извещениях об оплате коммунальных услуг: - о необходимости, порядке и сроках уплаты имущественных налогов (транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц), налога на доходы физических лиц; - об изменениях, внесенных в решения Думы города о местных налогах; - об объектах недвижимости, включенных в Перечень объектов недвижимого имущества, признаваемого объектом налогообложения, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на очередной год, да/нет | да | - | - | да | В отчетном периоде в целях повышения уровня информирования населения города о необходимости исполнения налоговых обязательств, Администрацией города совместно с ИФНС России по г. Сургуту ХМАО - Югры проводилась разъяснительная работа о необходимости уплаты задолженности по имущественным налогам. Информирование осуществлялось посредством: размещения информационных сообщений на официальном портале Администрации города, в средствах массовой информации, рассылки сотрудникам Администрации города, сотрудникам муниципальных организаций города, а также посредством доведения информации до руководителей организаций торговой сети. Информация для налогоплательщиков о предварительном Перечне объектов недвижимого имущества, признаваемого объектом налоообложения, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2022 год размещена: - на сайте Департамента финансовХМАО-Югры depfin@admhmao.ru в разделе «Налоговая политика» / «Актуальные вопросы региональной налоговой политики»; - на официальном портале Администрации города Сургута, на странице департамента финансов в разделе «Новости».
1.4. | Обеспечить взаимодействие и координацию деятельности Администрации города и федеральных фискальных, правоохранительных и контролирующих органов по выявлению скрытых форм оплаты труда, ликвидации задолженности по заработной плате в городе | рабочая группа по снижению неформальной занятости, ликвидации задолженности по заработной плате, обеспечению соблюдения трудовых прав работников предпенсионного возраста в городе Сургуте | 2021-2023 годы | протоколы заседаний рабочей группы по снижению неформальной занятости, ликвидации задолженности по заработной плате, обеспечению соблюдения трудовых прав работников предпенсионного возраста в городе Сургуте | Наличие в рабочей группе по снижению неформальной занятости, ликвидации задолженности по заработной плате, обеспечению соблюдения трудовых прав работников предпенсионного возраста в городе Сургуте представителей федеральных фискальных, правоохранительных и контролирующих органов, да/нет | да | - | - | да | По результатам работы за 9 месяцев в Дептруда и занятости населения Югры направлено 9 мониторингов снижения неформальной занятости населения. Легализована трудовая деятельность 3043 чел., что является показателем снижения неформальной занятости населения и легализации трудовых отношений в муниципальном образовании.
1.5. | Направлять информацию в ИФНС России по городу Сургуту в целях осуществления налогового контроля по постановке на налоговый учёт организаций в местах их фактического нахождения и осуществления предпринимательской деятельности: | управление муниципальных закупок, управление по труду, комитет по управлению имуществом, комитет по земельным отношениям | ежеквартально | письма в ИФНС России по городу Сургуту о направлении соответствующей информации | Отношение количества заключенных муниципальных контрактов с иногородними поставщиками (исполнителями, подрядчиками), в отношении которых направлена информация в ИФНС России по г. Сургуту, к общему количеству заключенных муниципальных контрактов с иногородними поставщиками (исполнителями, подрядчиками), % | 100 | - | - | 100 | В инспекцию ФНС России по г. Сургуту ответственными исполнителями за 9 месяцев 2021 года направлена информация: в отношении 1 167 контрактов с иногородними поставщиками.
| - об иногородних организациях, подающих заявки на подбор кадров в Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр занятости населения»; |  |  |  | Отношение количества иногородних организаций, подавших заявки на подбор кадров в Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Сургутский центр занятости населения», в отношении которых направлена информация в ИФНС России по г. Сургуту, к общему количеству иногородних организаций, подавших заявки на подбор кадров в Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Сургутский центр занятости населения», % | 100 | - | - | 100 | в отношении 20 иногородних работодателей, подавших заявки о потребности в 60 работниках.
| - об иногородних арендаторах/покупателях, заключивших договоры аренды земельных участков и договоры аренды муниципального имущества / выкупивших земельные участки на территории города |  |  |  | Отношение количества контрактов и договоров аренды/купли-продажи земельных участков и муниципального имущества, в отношении которых направлена информация в ИФНС России по г. Сургуту, к общему количеству контрактов и договоров аренды/купли-продажи земельных участков и муниципального имущества, заключенных с иногородними поставщиками (исполнителями, подрядчиками) и арендаторами/покупателями земельных участков и муниципального имущества, % | 100 | - | - | 100 | в отношении 6 иногородних арендаторов земельного участка.
1.6. | Принять меры, направленные: - на формирование положительного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве, в целях стимулирования граждан к осуществлению такой деятельности; - на совершенствование механизмов поддержки предпринимательства в целях поступления в запланированных объемах налогов на совокупный доход. Проводить анализ эффективности осуществляемых мер поддержки стимулирования субъектов малого бизнеса. | управление инвестиций и развития предпринимательства | 2021-2023 годы | - | Процент исполнения налогов на совокупный доход (отношение фактических поступлений к первоначальным плановым показателям), % * | не менее 100 | - | - | - | В рамках реализации основного мероприятия муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года» (далее – муниципальная программа) осуществляется еженедельное консультирование и информирование о формах поддержки. На постоянной основе проводится информационная работа по популяризации образа самозанятого – соответствующая информация размещается в городском общественном транспорте, на остановочных павильонах, в газете «Сургутские ведомости». С 15.06.2021 по 01.10.2021 осуществлялся прием заявок на предоставление субсидий субъектам МСП, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности, инновационным компаниям, физическим лицам, применяющим налоговый режим "Налог на профессиональный доход", субъектам креативных индустрий. Положительная динамика основных показателей эффективности реализации муниципальной программы обусловлена благоприятным деловым климатом на территории города, который способствует привлечению в сектор МСП новых субъектов, масштабированию существующих компаний, а также увеличению экономической активности субъектов МСП на территории города, получение высоких результатов предпринимательской деятельности, что, в свою очередь, положительно сказывается на оборотах самих предпринимателей, и, как следствие, на объемах налоговых поступлений в бюджет. Показатель оценивается по итогам года
1.7. | Принять меры, направленные на снижение дебиторской задолженности по доходам бюджета городского округа город Сургут | главные администраторы доходов бюджета: Администрация города, департамент архитектуры и градостроительства | 2021-2023 годы | - | Реализация в полном объеме и в установленные сроки плана мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности по доходам бюджета города, утвержденного распоряжением Администрации города от 08.07.2013 № 2357, да/нет | да | 61532.2 | 59604.94 | да | В рамках исполнения плана мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности, утвержденного распоряжением Администрации города от 08.07.2013 № 2357, за 9 месяцев 2021 года ответственными исполнителями проведены следующие мероприятия: - проведено 8 заседаний рабочих групп по контролю за поступлением платежей за аренду муниципального имущества (земельных участков), на которые были приглашены 75 арендаторов муниципального имущества. По результатам заседаний поступило 8327,2 тыс. руб. - направлено 231 претензий о погашении задолженности на общую сумму 111 660,0 тыс. руб., из них погашено 22 481,5 тыс. руб. - передано в правовое управление Администрации города для взыскания в судебном порядке 56 пакетов документов на общую сумму 22 553,6 тыс. руб. Всего поступило дебиторской задолженности на общую сумму 59 604,94 тыс.руб.
[5 empty] | Доля взысканной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности, прогнозируемой в бюджете города на 2021 ‒ 2023 годы, % * | не менее 100 |  |  | - | Показатель оценивается по итогам года
1.8. | Направлять на выплату дивидендов не менее 35 процентов (в части дивидендов по итогам предыдущего года) в отношении акционерных обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности | главный администратор доходов бюджета - Администрация города | 2021-2023 годы | распоряжение Администрации города о решениях годового общего собрания акционеров акционерного общества | Количество акционерных обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности и для которых установлен норматив отчислений части прибыли в бюджет города в размере не менее 35% | не менее 2 | 13232.1 | 0 | 3 | В связи с полученными убытками по результатам работы за 2020 год дивиденды от чистой прибыли акционерных обществ не выплачены.
1.9. | Обеспечить перерасчет (актуализацию) базовых ставок по сдаваемому в аренду муниципальному имуществу | комитет по управлению имуществом | ежегодно | - | Наличие прироста поступлений в бюджет города сумм арендной платы по сдаваемому в аренду муниципальному имуществу, полученных в результате перерасчета (с учетом применения индекса потребительских цен) арендной платы за муниципальное имущество по договорам, заключенным в соответствии с решением Думы города от 26.12.2012 № 281-V ДГ «Об утверждении методики расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, расположенным на территории города», да/нет * | да | - | - | - | Показатель оценивается по итогам года
|  |  |  | решение Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 21.02.2018 № 233-VI ДГ «Об утверждении методики расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, расположенным на территории города» | Наличие прироста поступлений в бюджет города сумм арендной платы по сдаваемому в аренду муниципальному имуществу, полученных в результате актуализации базовых ставок арендной платы по договорам, заключенным в соответствии с решением Думы города от 21.02.2018 № 233-VI ДГ «Об утверждении методики расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, расположенным на территории города», да/нет * | да | - | - | - | Показатель оценивается по итогам года
1.10. | Обеспечить увеличение размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём) для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда в соответствии с нормами, предусмотренными Положением о порядке расчета размера платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда | департамент городского хозяйства | 2021-2023 годы | - | Увеличение размера платы за пользование муниципальными жилыми помещениями на условиях коммерческого найма, % * | не менее 3 | 54.6 | 0 | - | В связи со сложившейся в 2020-2021 годах неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, вызванной новой коронавирусной инфекцией COVID-19, и, соответственно, снижением платежеспособности граждан, выполнение мероприятия по изменению размеров платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда перенесено на 2022 год.
1.11. | Устанавливать дифференцированные нормативы отчислений части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, исходя из финансово-хозяйственной деятельности предприятий | комитет по управлению имуществом, департамент городского хозяйства | ежегодно не позднее 01 июня | решение Думы города «О нормативах отчисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий в доход бюджета городского округа город Сургут» | Количество муниципальных унитарных предприятий, в отношении которых решением Думы города установлены нормативы отчислений части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, с учетом оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятий, ед. | 9 | 2757.7 | 12635.33 | 9 | Решением Думы города Сургута от 30.06.2021 № 769-VI ДГ "О нормативах отчисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий в доход бюджета городского округа город Сургут" установлен норматив отчисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей по итогам 2021 года и подлежащей перечислению в бюджет городского округа в 2022 году, в размере 15 процентов. За 9 месяцев поступили: - доначисленные суммы части прибыли за 2018 год по результатам проверки, проведенной КРУ в отношении СГМУП СКЦ "Природа" в сумме 112,5 тыс.руб.; - по результатам работы за 2020 год от муниципальных унитарных предприятий - 12 522,8 тыс.руб.; 3 предприятия по итогам работы 2020 года получили убыток (СГМУП "Городские тепловые сети", СГМУП "РКЦ ЖКХ", СГМУП "Сургутский хлебозавод"). СМУП "Тепловик" по решению Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры признано несостоятельным (банкротом), в отношении предприятия открыто конкурсное производство.
1.12. | Обеспечить привлечение средств в бюджет города от реализации муниципального имущества | главный администратор доходов бюджета - Администрация города | 2021-2023 годы | - | Доля доходов от реализации муниципального имущества в общем объеме неналоговых доходов, % | 9 | 119131.7 | 94691.62 | 12 | За 9 месяцев 2021 года Администрацией города обеспечено привлечение средств от реализации муниципального имущества в объеме 94 691,62 тыс.руб.
1.13. | Принять меры, направленные на выявление пользователей, использующих земельные участки и муниципальное имущество (в том числе для установки и эксплуатации рекламных конструкций) при отсутствии правовых оснований, и взыскание оплаты за такое пользование | управление бюджетного учета и отчетности, контрольное управление | 2021-2023 годы | - | Отношение проведенных мероприятий, направленных на устранение нарушений законодательства по использованию земельных участков и муниципального имущества (в том числе для установки и эксплуатации рекламных конструкций), и взыскание оплаты за такое пользование, к количеству выявленных нарушений, % * | 100 | 21702.31 | 26209.49 |  | Показатель оценивается по итогам года
1.14. | Осуществлять контроль за исполнением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами. | главные администраторы доходов бюджета: Администрация города, департамент архитектуры и градостроительства, департамент образования | 2021-2023 годы | - | Обеспечить предъявление требований о выплате неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами, да/нет | да | 5622.7 | 2936.01 | да | За отчетный период ответственными исполнителями выставлено 142 требования по уплате неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами. Перечислено в бюджет города неустоек (штрафов, пеней) на сумму 2 936 тыс. руб.
1.15. | Обеспечить привлечение в бюджет города средств от оказания платных услуг по строительному контролю во исполнение постановления Председателя Думы города Сургута от 31.10.2017 № 35 "О поручении постоянного комитета Думы города по бюджета, налогам, финансам и имуществу" | департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "Управление капитального строительства" | 2021-2023 годы | - | Количество заключенных учреждением контрактов/договоров, ед. | не менее 1 | 1900 | 1020.6 | - | В отчетном периоде поступили средства в размере 1020,6 тыс.рублей по договорам, заключенным ранее на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (по факту выполненных работ).
2. Направления оптимизации расходов бюджета городского округа город Сургут
| Итого по расходам, в том числе | [5 empty] | 151011.18 | 96527.9
2.1. | Осуществлять уменьшение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на сумму экономии, сложившейся по результатам конкурентных закупок товаров, работ, услуг в части средств местного бюджета до 01 августа текущего года, по результатам рассмотрения направлений использования экономии на заседании Бюджетной комиссии при Главе города | департамент финансов | 2021-2023 годы | проект решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города о бюджете города» | Доля бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, уменьшенных на сумму экономии в части средств местного бюджета, сложившейся по результатам конкурентных закупок, в общем объеме лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке на осуществление закупок, % | не менее 3 | 146291.5 | 93698.7 | 1.8 | Сумма экономии, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур, в размере 93698,7 тыс руб. используется для финансового обеспечения безотлагательных расходов на основании решений Бюджетной комиссии при Главе города.
2.2. | Осуществлять мероприятия по оптимизации расходов на содержание муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета путем оптимизации бюджетной сети | департамент образования | 2021-2023 годы | распоряжение Администрации города | Количество муниципальных учреждений, реорганизуемых в форме присоединения, ед. | 2 | 3822.2 | 2548.1 | 2 | В соответствии с муниципальными правовыми актами реорганизованы муниципальные учреждения согласно следующим распоряжениям Администрации города: - от 16.12.2020 № 2054 «О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18 «Мишутка» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 21 «Светлячок». - от 22.12.2020 № 2113 «О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии имени Ф.К. Салманова в форме выделения из него муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 10 с одновременным присоединением к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 33 «Аленький цветочек».
2.3. | Осуществлять мероприятия по повышению энергетической эффективности в муниципальном секторе | комитет культуры и туризма, управление физической культуры и спорта | 2021-2023 годы |  | Количество заключенных муниципальными учреждениями энергосервисных контрактов, ед. | 4 | 859.88 | 281.1 | 3 | Муниципальными учреждениями города заключено 3 энергосервисных договора (контракта), в 4 квартале текущего года планируется заключение еще 1 договора.
|  | департамент городского хозяйства | 2021-2023 годы |  | Замена люминесцентных светильников с металлогалогеновыми лампами на светодиодные светильники в учреждении (всего 110 ламп) | 34 | 37.6 | 0 | 34 | Бюджетный эффект будет оценен по итогам года.
Итого по муниципальному долгу, в том числе
3.1. | Обеспечить нахождение муниципального долга на безопасном уровне при формировании и исполнении бюджета города | департамент финансов | ежегодно |  | Отношение муниципального долга к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, %* | не более 50 |  |  |  | Показатель оценивается по итогам года
[5 empty] | Отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, к общему объему налоговых, неналоговых доходов бюджета города Сургута и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, %* | не более 13 |  |  |  | Показатель оценивается по итогам года
[5 empty] | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета города без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций, %* | не более 5 |  |  |  | Показатель оценивается по итогам года
Примечание : * - показатель оценивается по итогам года.