## ноябрь 2020
Информация муниципального образования городской округ город Сургут о ходе реализации проектов/портфелей проектов (муниципальная составляющая), направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации
Наименование портфеля проектов | Региональный проект, входящий в портфель проектов | Наименование мероприятия / показателя | Целевое значение на 2020 год | Комментарии о ходе реализации портфелей проектов/ проектов (муниципальная составляющая)
Образование | Современная школа (муниципальная программа: Развитие образования города Сургута на период до 2030 года) | Мероприятие 1. Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") | да | В рамках мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях на территории города в 2020 году продолжается создание следующих объектов образования: • средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута, мощностью 900 учащихся. Заключен муниципальный контракт. Общая строительная готовность – 69%. Срок выполнения работ – 20.11.2020; • средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута, мощностью 900 учащихся. Заключён муниципальный контракт. Строительная готовность – 28%. В связи с уменьшением объема финансирования в 2020 году, ввод объекта запланирован на 2021 год. • средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута, мощностью 1500 учащихся (срок завершения – декабрь 2021 г.), строительство осуществляется за счет средств инвестора, предусмотрен выкуп в соответствии с госпрограммой ХМАО-Югры «Развитие образования». Осуществляется проектирование; • средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута, мощностью 900 учащихся (срок завершения – декабрь 2021г.) строительство осуществляется за счет средств инвестора, предусмотрен выкуп в соответствии с госпрограммой ХМАО-Югры «Развитие образования». Выполнена забивка свай, устройство свайного фундамента. Ведется бетонирование ростверков, фундаментов. Общая строительная готовность – 12 %; • средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок Б» (срок завершения строительства ноябрь 2021г.), строительство осуществляется в рамках заключенного концессионного соглашения от 14.02.2019г. Инвестором получена государственная экспертиза проектной документации, получено разрешение на строительство объекта образования, в полном объеме выполнены земельные, свайные работы, монтаж ростверков. Почти завершены работы по прокладке сетей ливневой канализации, сетей связи. Строительная готовность - 27%.
| Успех каждого ребенка (муниципальная программа: Развитие образования города Сургута на период до 2030 года) | Показатель 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент | 93% | Доля детей охваченных программами дополнительного образования в соответствии с Приказом Федеральной службы государственной статистики от 04.04.2017 № 225 следует считать обучающихся в учреждениях: - подведомственных департаменту образования Администрации города (82748 человек - 70,1%; - комитету культуры и туризма Администрации города (3625 человек - 3,1%); - управлению физической культуры и спорта Администрации города(12 056 человека - 10,2%); - некоммерческих организациях (11369 человека - 9,6%). Общее количество 109 798 (услуг) / 1.68 (корректирующий коэффициент) = 93% доля детей в возрасте от 5 до 18 охваченных программами дополнительного образования, с учетом демографии – 70 313 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет. Дополнительные общеразвивающие программы технической и естественнонаучной направленностей осваивают Расчёт: 21906 (количество человеко-услуг) / 1,68 (корректирующий коэффициент) = 13 039 человек.
|  | Показатель 2. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. чел., нарастающим итогом | 11,17 тыс. чел.
|  | Показатель 3. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек | 0,0168 млн. человек | С целью ранней профориентации обучающихся 6-11-х классов и оказания помощи подросткам в вопросах проектирования и сопровождения индивидуальных образовательно-профессиональных маршрутов используются ресурсы открытых онлайн-уроков "Проектория" и проектов "Уроки настоящего", "Билет в будущее". В 2020 году в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", приняли участие 38 240 участников из общеобразовательных учреждений города. В июле 2020 года начала работу обновленная платформа проекта «Билет в будущее». Более 4000 учащихся прошли тестирование на определение профессиональных интересов и склонностей, оценку осведомленности о мире профессиях, выявление своих сильных сторон и зон развития. По результатам прохождения комплекса мероприятий 112 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности). ФАКТ - 0,03824 млн. человек
| Цифровая образовательная среда (муниципальная программа: Развитие образования города Сургута на период до 2030 года) | Показатель 1. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, % | 15% | Для 100% обучающихся по программам общего образования формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения средствами ГИС Образование Югры, ЦОП ХМАО - Югры (например, электронный журнал) В мониторинге ЦИТИС - 100% (53886 чел.) План на конец декабря 2020 - 15%
|  | Показатель 2. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент | 15% | 100% общеобразовательных учреждений используют в своей деятельности информационно-образовательные системы и ресурсы: -«Российская электронная школа»; - ЦОП ХМАО - Югры: ОП ЭОР: «Учи.ру», «Мобильное электронное образование», «Открытая школа 2035», «ЯКласс», «Яндекс.Учебник», медиаресурсы ИП «Просвещение», «Сдам ГИА», Образовательная платформа LECTA, Образовательная среда Образовариум и др. В мониторинге ЦИТИС - 100% (37 ОУ) План на конец декабря 2020 - 15%
|  | Показатель 3. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент | 1.1 | 72 (0,13%) обучающихся по программам общего образования используют ЦОП ХМАО - Югры: ОП ЭОР: «Учи.ру», «Мобильное электронное образование», «Открытая школа 2035», «ЯКласс», «Яндекс.Учебник», медиаресурсы ИП «Просвещение», «Сдам ГИА», Образовательная платформа LECTA, Образовательная среда Образовариум и др. для «горизонтального» обучения и неформального образования во внеурочное время. В мониторинге ЦИТИС - 72 обучающихся - 0,13% - ФАКТ на 01.11.2020 План на конец декабря 2020 - 1,1%
|  | Показатель 4. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования, процент | 5% | Повышение квалификации педагогических работников осуществляется в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна». По состоянию на 01.11.2020 на информационном ресурсе «одного окна» зарегистрированы 1 403 (в 2019 г. - 744) педагога общеобразовательных учреждений, из них 347 человек прошли повышение квалификации и 143 человека в настоящее время проходят обучение в цифровой форме. ФАКТ - 9,8% от общего числа педагогических работников системы общего образования. План на конец декабря 2020 - 5%
| Поддержка семей, имеющих детей (муниципальная программа: Развитие образования города Сургута на период до 2030 года) | Показатель 1 Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года, млн. единиц | 0,017 млн. единиц | На базе общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций осуществляется деятельность 9 консультативных центров, 80 Центров ППМС помощи (МБДОУ № 40 «Снегурочка» осуществляет деятельность в качестве грантополучателя РФ, проект «Консультационный центр «Профессионал» по оказанию психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей»). Заключено соглашение о сотрудничестве в рамках проекта с 4 некоммерческими организациями, предоставляющими психолого-педагогическую, консультационную помощь родителям (законным представителям).
|  | Показатель 2. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, процент | 55%
| Социальная активность (муниципальная программа: Молодежная политика Сургута на период до 2030 года) | Показатель 1. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом | 0,033933 млн. чел. | На базе общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций осуществляется деятельность 9 консультативных центров, 80 Центров ППМС помощи (МБДОУ № 40 «Снегурочка» осуществляет деятельность в качестве грантополучателя РФ, проект «Консультационный центр «Профессионал» по оказанию психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей»). Заключено соглашение о сотрудничестве в рамках проекта с 4 некоммерческими организациями, предоставляющими психолого-педагогическую, консультационную помощь родителям (законным представителям).
|  | Показатель 2. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, процент | 33%
|  | Показатель 3. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек | 0,008289 млн. человек
Демография | Спорт – норма жизни (муниципальная программа Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года) | Показатель 1. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 41.7% | В целях реализации мероприятий проекта в 2020 году предусмотрены средства на поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд, в том числе спортивных сборных команд российской Федерации в объеме: 3 237,47 тыс. руб. - средства местного бюджета – 161,87 тыс. руб. - средства окружного бюджета – 2 152,90 тыс. руб.; - средства федерального бюджета –922,70 тыс. руб. По состоянию на 08.10.2020 исполнение составляет 30,03%. В рамках реализации проекта также осуществляется: - укрепление материально–технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта путем приобретения спортивного оборудования и инвентаря; - проведение тренировочных мероприятий и тренировочных сборов в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки. - популяризация физкультурных, спортивных мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
| Старшее поколение | Мероприятие 1. Проведение окружных комплексных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий среди граждан старшего поколения | да | целях реализации мероприятия «Проведение окружных комплексных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий среди граждан старшего поколения» запланировано участие в следующих мероприятиях: 1. IX Фестиваль пожилых людей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, посвященный празднованию Международного дня пожилых людей 2. XXII Спартакиада среди ветеранов спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2020 году, посвященная памяти ветерана Великой Отечественной войны В.Я. Башмакова.
| Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей (муниципальная программа: Развитие образования города Сургута на период до 2030 года) | Показатель 1. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, чел. | 6101 чел. | С 01.07.2020 открылся второй корпус МБДОУ №45 "Волчок", в котором 4 группы для детей в возрасте до 3 лет на 100 мест. Открылись 2 группы для детей в возрасте до 3 лет на первом этаже вновь введенного объекта школа - детский сад в 38 мкр. на 50 мест. Осуществлено перепрофилирование помещений, используемых ранее не под групповые ячейки на 230 дополнительных мест, а также перепрофилирование групп с возрастной категории 3-7 лет в возрастную категорию до 3-х лет на 368 мест.
|  | Показатель 2. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, чел. | 653 чел.
|  | Показатель 3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, % | 92.5%
| Финансовая поддержка семей при рождении детей | Показатель 1. Суммарный коэффициент рождаемости | 2.076 | По итогам 2019 года коэффициент рождаемости на территории города достигнут. Значение коэффициента за 2020 год будет рассчитано согласно методике расчета показателя, утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 05.07.2013 № 261 – в феврале 2021 года.
Безопасные и качественные дороги | Дорожные сети (муниципальная программа: Развитие транспортной системы города Сургута на период 2030 года) | Показатель 1. Протяженность дорожной сети Сургутской городской агломерации, км | 533,6 км |  Ремонт автомобильных дорог Плановое значение показателя по ремонту автомобильных дорог на 2020 год – 3,9 км. В 2020 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" выполняется ремонт следующих объектов: • улица 30 лет Победы (от пр. Пролетарского до пр. Ленина); • дорога автомобильная по улице Семена Белецкого; • улица Лермонтова; • улица Маяковского (на участке от пр. Мира до ул. Профсоюзов). Готовность объектов - 100%.  Строительство автомобильных дорог: • «Ул. Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте» (0,50182 км). Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта с ООО "ЮВиС" №9/2019 от 31.05.2019. Сумма по контракту 377987,5 тыс.руб. (сети – 87 276,0 тыс.руб., дорога – 290 711,5 тыс.руб.). Готовность объекта - 100 %. Ведется работа по вводу объекта в эксплуатацию. • строительство объектов «Улица 5 «З» от Нефтеюганска шоссе до ул. 39 «З». Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта с ООО «ВОРТ» № 16/2019 от 23.07.2019г. Сумма по контракту 559 108, 3 тыс. руб. (сети - 154 979,3 тыс.руб., дорога - 404 129,0 тыс.руб.) Срок выполнения работ по контракту - 30.09.2021. Готовность объекта - 40%. • «Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 «З», VII пусковой комплекс, съезд на улицу Геологическая» – заключен муниципальный контракт с ООО СК «ЮВиС» в 2019 году (№ 22/2019 от 23.08.2019, на сумму 937 389,7 тыс.руб.). Срок выполнения работ по контракту – 31.08.2021г. Готовность объекта - 32 %.
|  | Показатель 2. Доля дорожной сети Сургутской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, % | 81.1%
|  | Показатель 3. Доля протяженности дорожной сети Сургутской городской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки, % | 37.1%
|  | Показатель 4. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Сургутской городской агломерации, % | 73.5%
| Общесистемные меры развития дорожного хозяйства | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек. Реализация проекта осуществляется за счет средств федерального и местного бюджетов. | - | В рамках проекта предусмотрено внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек. Выполнение мероприятий запланировано до 31.12.2020 года.
Жилье и городская среда | Жилье (муниципальная программа: Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на период 2030 года) | Показатель 1. Увеличение объема жилищного строительства, млн. кв. м. | 0,301 млн. кв.м. | Введено в эксплуатацию 5 многоквартирных жилых дома 68 283,9 кв.м.) и 31 828,0 кв. м. индивидуального жилищного строительства.
| Сокращение НЖФ (муниципальная программа: Развитие жилищной сферы на период до 2030 года) | Показатель 1. Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда, млн. кв.м. | 0,041 млн. кв. м. | Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда на 01.11.2020 составляет 0,011 млн. кв. м. (по подпрограмме «Содействие развитию жилищного строительства» - на 09.11.2020 расселено 30 домов / 10 920,2 кв.м.). В 2020 году произведен снос 20 объектов (7 – домов, 13 строений). По адресной подпрограмме по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы аукционы на приобретение квартир не состоялись, из-за отсутствия заявок от застройщика, очередное размещение закупки на приобретение 339 жилых помещений для участников программы запланировано до конца ноября 2020 года. В работе по ликвидации приспособленного жилья – 4 строения: - 1 строение – гражданами рассматривается вариант приобретения жилого помещения в собственность за счет средств субсидии; - 2 строения – отказ от участия в программе; - 1 строение – Администрацией города осуществляется подбор жилого помещения для предоставления гражданам. Ожидаемый результат реализации программы: переселение 3 169 граждан, ликвидация 47 931,8 кв.м. срок до 30.09.2023 г.
| ФКГС (муниципальная программа: Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года) | Показатель 1. Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, шт | 5 шт. | В 2020 году планируется к благоустройству 5 общественных территорий: • парк в микрорайоне 40; • благоустройство территории, прилегающей к Храму Преображения Господня в микрорайоне 23А.; • экопарк «За Саймой»; • благоустройство в районе СурГУ в г. Сургуте; • сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец Торжеств». - «Парк в микрорайоне 40» (1-ый этап строительства - готовность – 100%. 2-ой этап строительства - 15.07.2021г.); - «Благоустройство территории, прилегающей к Храму Преображения Господня в микрорайоне 23А» (Работы завершены, ведется приемка работ). - «Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе города Сургута» (Срок выполнения работ до 10.12.2020 г. Готовность объекта – 61 %). - «Благоустройство в районе СурГУ в г. Сургуте» (срок завершения работ по благоустройству объекта - 02.10.2021. 2 этап – срок завершения работ 31.10.2020, готовность объекта 66 %). - «Сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец Торжеств». (Срок завершения работ по благоустройству объекта 02.10.2021. Готовность объекта 82 % (II этап).
|  | Показатель 2. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 12% | Запланировано привлечь к участию в решении вопросов развития городской среды 35 722 человека. В рамках достижения значения данного показателя проведены следующие мероприятия: 1. Отбор территорий для проведения рейтингового голосования; 2. Рейтинговое голосование по общественным территориям (очно и онлайн); 3. Обсуждение благоустройства парка «За Саймой» (установка уличных опор освещения); 4. Краут проект парк "За Саймой".
| Популяризация предпринимательства (муниципальная программа: Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период 2030 года) | Мероприятие 1. В муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры реализованы мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, информационно-консультационную поддержку, популяризацию и пропаганду предпринимательской деятельности и проведен мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | да | Запланированы к проведению мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, информационно-консультационную поддержку, популяризацию и пропаганду предпринимательской деятельности (в пределах текущего финансирования). Проведены 2 вебинара по темам: - «Адаптация бизнеса в среде коронавируса» на сумму 20 000 руб., в том числе 15 600 руб. из средств ХМАО-Югры; - «Как перейти на удаленную работу. Пошаговая инструкция» на сумму 20 000 руб., в том числе 15 600 руб. из средств ХМАО-Югры. Также проведены совместные вебинары для субъектов малого и среднего предпринимательства с ИФНС России по г. Сургуту, в том числе по вопросу введения на территории ХМАО-Югры специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Продолжается оказание информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Консультации проводятся ежедневно посредством телефонной связи, на постоянной основе проводятся консультации на площадке Zoom по вопросу подготовки пакета документов на предоставление субсидий по различным направлениям, в ходе которых также рассмотрены основные ошибки, допускаемые субъектами МСП при формировании пакета документов. Проведен ежегодныйгородской конкурс «Предприниматель года», в настоящее время проводится образовательный курс «Основы ведения предпринимательской деятельности». Совместно с организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, проводятся мероприятия, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность, пропаганду и популяризацию предпринимательства (информационно-консультационные работа, деловые мероприятия, круглые столы с субъектами МСП, а также семинары для начинающих предпринимателей города, в том числе на площадке Zoom). Всего на территории города проведено 146 мероприятий, участниками которых стали более 1800 предпринимателей, в том числе и желающих открыть свой бизнес. Кроме того, в целях популяризации образа «самозанятого» изготовлены: видеоролик, рекламные баннеры и листовки. Баннеры размещены на центральных улицах города, листовки – в учреждениях образования, а также в местах общего пользования многоквартирных домов.
Малое и среднее предпринимательство
| Финансовая поддержка МСП (муниципальная программа: Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период 2030 года) | Мероприятие 1. Во всех 22-х муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставляются меры финансовой поддержки субъектам МСП | да | По итогам года планируется достижение значения целевого показателя «Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. чел.», утвержденного Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 05.10.2018 № 336-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие экономического потенциала» - не менее 60,5 тыс. чел. В 2020 году расширен перечень направлений финансовой поддержки. Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию расширена категория получателей финансовой поддержки по направлению «возмещение части затрат на аренду нежилых помещений» за счет включения в перечень получателей субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности. Кроме того, введено новое направление поддержки «возмещение затрат на приобретение дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты в целях снижения риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции» (возмещению подлежат 20 тыс. руб. от фактически произведенных затрат). По состоянию на 26.11.2020 принято более 1 300 заявлений от субъектов МСП на предоставление субсидий по направлениям, предусмотренным муниципальной программой, выплачено 58,9 млн. руб. (до конца года планируется 100 % исполнение).
Экология | Сохранение уникальных водных объектов (муниципальная программа: Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года) | Показатель 1. Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км | 30,69 км. | Мероприятия по реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» освещалось в средствах массовой информации и на официальном портале Администрации города Сургута. В 2020 году проведена санитарная уборка береговых линий водных объектов в границах муниципального образования на территории 30,69 км. Предварительный план, содержащий места проведения мероприятий по очистке от мусора берегов и прибрежной акватории водных объектов на территории города Сургута утвержден и выполнен.
|  | Показатель 2. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, (тыс.чел) (нарастающим итогом) | 6,968 тыс. чел. | Мероприятия по реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» освещалось в средствах массовой информации и на официальном портале Администрации города Сургута. В 2020 году проведена санитарная уборка береговых линий водных объектов в границах муниципального образования на территории 30,69 км. Предварительный план, содержащий места проведения мероприятий по очистке от мусора берегов и прибрежной акватории водных объектов на территории города Сургута утвержден и выполнен. В 2020 году привлечено население, в количестве 3 486 человек, для санитарной уборки береговой линии водных объектов в границах муниципального образования.
Культура | Культурная среда (муниципальная программа: Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года) | Показатель 1. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед. | 3 ед.
| Творческие люди (муниципальная программа: Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года) | Показатель Количество специалистов, прошедших повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования, чел. | 44 чел. | В 2020 году обучение пройдут 44 работника 11 муниципальных учреждений – детских школ искусств, МБУ ИКЦ «Старый Сургут», МАУ «ТАиК «Петрушка», «Городской культурный центр», «Сургутский художественный музей», «Централизованная библиотечная система». Повышение квалификации работников пройдет дистанционно и в очной форме по программам 10 учебных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, созданных при организациях высшего профессионального образования России: ‒ Российская академия музыки имени Гнесиных; ‒ Академия русского балета имени А.Я. Вагановой; ‒ Московская государственная академия хореографии; ‒ Российский институт театрального искусства – (ГИТИС); ‒ Краснодарский, Кемеровский, Московский, Санкт-Петербургский, Дальневосточный государственные институты искусств; ‒ Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова. Тематику курсов повышения квалификации участники проекта выбирали самостоятельно, с учетом необходимости применения приобретенных знаний в своей деятельности. На 01.11.2020 обучение в дистанционной форме прошли 40 работников учреждений культуры: 26 преподавателей детских школ искусств, 4 работника МАУ «ТАиК «Петрушка», 5 – МБУК «Централизованная библиотечная система», 2 – МБУ ИКЦ «Старый Сургут», 2 – МАУ «Городской культурный центр», 1 – МБУК «Сургутский художественный музей».