## итоги 2020
Информация муниципального образования городской округ город Сургут об итогах реализации проектов/портфелей проектов (муниципальная составляющая), направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации за 2020 год
Наименование портфеля проектов | Региональный проект, входящий в портфель проектов | Наименование мероприятия / показателя | Целевое значение на 2020 год | Факт исполнения за 2020 год | Комментарии об итогах реализации портфелей проектов/ проектов (муниципальная составляющая)
Образование | Современная школа (муниципальная программа: Развитие образования города Сургута на период до 2030 года) | Мероприятие 1. Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") | 2020 г. - 1 (900 уч.) | 1 (900 уч.) | В рамках мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях на территории города в 2020 году продолжается создание следующих объектов образования: • средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута, мощностью 900 учащихся. Заключен муниципальный контракт. Общая строительная готовность – 100%. Ведется комплектация объекта оборудованием. Срок выполнения работ – 17.12.2020. Подрядчиком допущено отставание от графика производства работ. Объект будет введен в эксплуатацию в рамках действия контракта до 31.03.2021 года; • средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута, мощностью 900 учащихся. Заключён муниципальный контракт. Строительная готовность – 38%. Срок выполнения работ - 30.06.2021г. • средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута, мощностью 1500 учащихся (срок завершения – декабрь 2021 г.), строительство осуществляется за счет средств инвестора, предусмотрен выкуп в соответствии с госпрограммой ХМАО-Югры «Развитие образования». Осуществляется проектирование; • средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута, мощностью 900 учащихся (срок завершения – декабрь 2021г.) строительство осуществляется за счет средств инвестора, предусмотрен выкуп в соответствии с госпрограммой ХМАО-Югры «Развитие образования». Выполнена забивка свай, устройство свайного фундамента. Ведется бетонирование ростверков, фундаментов. Общая строительная готовность – 13 %; • средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок Б» (срок завершения строительства ноябрь 2021г.), строительство осуществляется в рамках заключенного концессионного соглашения от 14.02.2019г. Инвестором получена государственная экспертиза проектной документации, получено разрешение на строительство объекта образования, в полном объеме выполнены земельные, свайные работы, монтаж ростверков. Почти завершены работы по прокладке сетей ливневой канализации, сетей связи. Строительная готовность - 35%.
| Успех каждого ребенка (муниципальная программа: Развитие образования города Сургута на период до 2030 года) | Показатель 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент | 93% | 93% | Доля детей охваченных программами дополнительного образования в соответствии с Приказом Федеральной службы государственной статистики от 04.04.2017 № 225 следует считать обучающихся в учреждениях: - подведомственных департаменту образования Администрации города (82748 человек - 70,1%; - комитету культуры и туризма Администрации города (3625 человек - 3,1%); - управлению физической культуры и спорта Администрации города(12 056 человека - 10,2%); - некоммерческих организациях (11369 человека - 9,6%). Общее количество 109 798 (услуг) / 1.68 (корректирующий коэффициент) = 93% доля детей в возрасте от 5 до 18 охваченных программами дополнительного образования, с учетом демографии – 70 313 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет. Дополнительные общеразвивающие программы технической и естественнонаучной направленностей осваивают Расчёт: 24093 (количество человеко-услуг) / 1,68 (корректирующий коэффициент) = 14 340 человек .
|  | Показатель 2. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. чел., нарастающим итогом | 11,17 тыс. чел. | 14,34 тыс.чел
|  | Показатель 3. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек | 0,0168 млн. человек | 0,0382 млн. человек | С целью ранней профориентации обучающихся 6-11-х классов и оказания помощи подросткам в вопросах проектирования и сопровождения индивидуальных образовательно-профессиональных маршрутов используются ресурсы открытых онлайн-уроков "Проектория" и проектов "Уроки настоящего", "Билет в будущее". В 2020 году в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", приняли участие 38 240 участников из общеобразовательных учреждений города. В июле 2020 года начала работу обновленная платформа проекта «Билет в будущее». 4081 учащийся прошли тестирование на определение профессиональных интересов и склонностей, оценку осведомленности о мире профессиях, выявление своих сильных сторон и зон развития. По результатам прохождения комплекса мероприятий 120 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности).
| Цифровая образовательная среда (муниципальная программа: Развитие образования города Сургута на период до 2030 года) | Показатель 1. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, % | 15% | 15% | Для 100% обучающихся по программам общего образования формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения средствами ГИС Образование Югры, ЦОП ХМАО - Югры (например, электронный журнал).
|  | Показатель 2. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент | 15% | 15% | 100% общеобразовательных учреждений используют в своей деятельности информационно-образовательные системы и ресурсы: -«Российская электронная школа»; - ЦОП ХМАО - Югры: ОП ЭОР: «Учи.ру», «Мобильное электронное образование», «Открытая школа 2035», «ЯКласс», «Яндекс.Учебник», медиаресурсы ИП «Просвещение», «Сдам ГИА», Образовательная платформа LECTA, Образовательная среда Образовариум и др.
|  | Показатель 3. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент | 1.1% | 100% | 100% обучающихся по программам общего образования используют ЦОП ХМАО - Югры: ОП ЭОР: «Учи.ру», «Мобильное электронное образование», «Открытая школа 2035», «ЯКласс», «Яндекс.Учебник», медиаресурсы ИП «Просвещение», «Сдам ГИА», Образовательная платформа LECTA, Образовательная среда Образовариум и др. для «горизонтального» обучения и неформального образования во внеурочное время.
|  | Показатель 4. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования, процент | 5% | 50.7% | Повышение квалификации педагогических работников осуществляется в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна». На информационном ресурсе «одного окна» зарегистрированы 1 403 (в 2019 г. - 744) педагога общеобразовательных учреждений, из них 347 человек прошли повышение квалификации и 143 человека в настоящее время проходят обучение в цифровой форме.
| Поддержка семей, имеющих детей (муниципальная программа: Развитие образования города Сургута на период до 2030 года) | Показатель 1 Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года, млн. единиц | 0,017 млн. единиц | 0,037 млн. единиц | На базе общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций осуществляется деятельность 9 консультативных центров, 80 Центров ППМС помощи (МБДОУ № 40 «Снегурочка» осуществляет деятельность в качестве грантополучателя РФ, проект «Консультационный центр «Профессионал» по оказанию психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей»). Заключено соглашение о сотрудничестве в рамках проекта с 4 некоммерческими организациями, предоставляющими психолого-педагогическую, консультационную помощь родителям (законным представителям).
|  | Показатель 2. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, процент | 55% | 100%
| Социальная активность (муниципальная программа: Молодежная политика Сургута на период до 2030 года) | Показатель 1. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом | 0,033933 млн. чел. | 0,033935 млн. чел. | Показатель сформирован с учетом данных образовательных оргнизаций высшего и профессионального образования, действующих на территории города Сургута
|  | Показатель 2. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, процент | 33% | 32.6% | В рамках реализации проекта организовано взаимодействие с учреждениями высшего и среднего образования, проведены ряд городских мероприятий, молодежный форум, городские акции. Реализованы проекты: «Арт-март», «Митап творческой молодежи», Фестиваль работающей молодежи. Продолжается работа по проведению творческих конкурсов и фестивалей, проведение творческих мастер-классов (в том числе в дистанционной форме). В ноябре проведены творческие фестивали: "Коллекция студенческого творчества: весна-осень 2020", «Большая земля».
|  | Показатель 3. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек | 0,008289 млн. человек | 0,008425 млн. человек | В рамках реализации проекта продолжается взаимодействие с учреждениями высшего и среднего образования, проводятся городские мероприятия, городских акций, с участием волонтеров, серия семинаров для волонтеров и руководителей волонтерских объединений. Реализованы федеральные проекты #МыВместе. ""Волонтеры Конституции"", ""Волонтеры победы"". В ноябре - декабре проведены Городской слет волонтеров и Городской конкурс ""Доброволец Сургута"".
Демография | Спорт – норма жизни (муниципальная программа Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года) | Показатель 1. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 41.7% | 41.7% | В целях реализации мероприятий проекта в 2020 году предусмотрены средства на поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд, в том числе спортивных сборных команд российской Федерации, в части: - укрепления материально–технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта путем приобретения спортивного оборудования и инвентаря; - популяризации физкультурных, спортивных мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО посредством сети Интернет, социальных сетей.
| Старшее поколение | Мероприятие 1. Проведение окружных комплексных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий среди граждан старшего поколения | да | - | В целях реализации мероприятия «Проведение окружных комплексных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий среди граждан старшего поколения» было запланировано участие в следующих мероприятиях: 1. IX Фестиваль пожилых людей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, посвященный празднованию Международного дня пожилых людей 2. XXII Спартакиада среди ветеранов спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2020 году, посвященная памяти ветерана Великой Отечественной войны В.Я. Башмакова. В связи с введением режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях приостановлено.
| Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей (муниципальная программа: Развитие образования города Сургута на период до 2030 года) | Показатель 1. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, чел. | 6101 чел. | 6 307 чел | С 01.07.2020 открылся второй корпус МБДОУ № 45 "Волчок", в котором 4 группы для детей в возрасте до 3 лет на 100 мест. Открылись 2 группы для детей в возрасте до 3 лет на первом этаже вновь введенного объекта школа - детский сад в 38 мкр. на 50 мест. Осуществлено перепрофилирование помещений, используемых ранее не под групповые ячейки на 230 дополнительных мест, а также перепрофилирование групп с возрастной категории 3-7 лет в возрастную категорию до 3-х лет на 368 мест.
|  | Показатель 2. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, чел. | 653 чел. | 653чел.
|  | Показатель 3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, % | 92.5% | 100%
| Финансовая поддержка семей при рождении детей | Показатель 1. Суммарный коэффициент рождаемости | 2.076 | 2.025 | В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» портфеля проектов «Демография» фактическое значение показателя «Суммарный коэффициент рождаемости» за 2020 год по муниципальному образованию городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры составило 2,025 при целевом значении на 2020 год – 2,076. Отклонение значений обусловлено устойчивой тенденцией изменения возрастной структуры населения, характеризующейся снижением доли населения в трудоспособном возрасте и ростом доли населения моложе и старше трудоспособного возраста. Данный фактор определяет сокращение доли и численности женщин активного репродуктивного возраста (20 – 34 года), что, в свою очередь, отражается на значениях показателей, характеризующих естественный прирост населения.
Безопасные и качественные автомобильные дороги | Дорожные сети (муниципальная программа: Развитие транспортной системы города Сургута на период 2030 года) | Показатель 1. Протяженность дорожной сети Сургутской городской агломерации, км | 533,6 км | 533,6 км | В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в отношении следующих объектов: Улица 30 лет Победы (от пр. Пролетарского до пр. Ленина) – 1,7 км. Готовность объекта – 100%. Дорога автомобильная по улице Семена Билецкого – 0,90 км. Готовность объекта – 100%. Улица Лермонтова – 0,80 км. Готовность объекта – 100%. Улица Маяковского (на участке от пр. Мира до ул. Профсоюзов) – 0,50 км. Готовность объекта – 100%. Автодорога Сургут-Нефтеюганск (с 10 км по 16 км) на участке от Грибоедовской развязки до поворота на Белый Яр (правая полоса) – 3,39 км. Готовность объекта – 100%.. Югорский тракт. Участок, состоящий из двух объектов: 1. «Сооружение: Югорский тракт на участке от ул. Энгельса до ул. Энергетиков». 2. Сооружение: дорога автомобильная «Югорский тракт на участке от ул. Никольской до ул. Энгельса (Югорский тракт на участке от моста через протоку Бардыковка до ул. Никольская)» - 1,92 км. Готовность объекта 100%.. Общая протяженность ремонта в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» составила 9,22 км. Ведется работа на объектах строительства: В составе мероприятия предусмотрено финансирование работ по строительству объектов «Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З"», «Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте», «Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 "З", VII пусковой комплекс, съезд на улицу Геологическую)». Автомобильная дорога - «Ул. Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте» (0,482 км) - в 2020 году построено 0,10182 км. Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод №86-ru86310000-82-2020 от 30.12.2020 года. Продолжаются работы по строительству автомобильной дороги «Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 "З", VII пусковой комплекс, съезд на улицу Геологическую)». Готовность объекта 35%. Срок выполнения работ – 31.08.2021 год. Продолжаются работы по строительству автомобильной дороги «Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З". Готовность объекта - 45%. Срок выполнения работ - по 30.09.2021 год.
|  | Показатель 2. Доля дорожной сети Сургутской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, % | 81.1% | 81.1%
|  | Показатель 3. Доля протяженности дорожной сети Сургутской городской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки, % | 37.1% | 37.1%
|  | Показатель 4. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Сургутской городской агломерации, % | 73.5% | 73.5%
| Общесистемные меры развития дорожного хозяйства | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек. | да | да | Реализация мероприятий «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» осуществляется в соответствии с паспортом регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра), утвержденного протоколом заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.07.2020 № 9. В соответствии с предоставлением межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на реализацию мероприятия «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» в рамках Федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» из федерального бюджета в 2020 году городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры предоставлен иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета в размере 80 000,00 тыс.руб., имеющий целевое назначение для внедрения автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения. Итоговая стоимость после проведения аукциона составила 76 411,447 тыс.руб., экономия по итогам проведения аукциона составила 3 588,55 тыс.руб. По состоянию на 29.12.2020 мероприятия «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнены и денежные средства освоены и оплачены.
Жилье и городская среда | Жилье (муниципальная программа: Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на период 2030 года) | Показатель 1. Увеличение объема жилищного строительства, млн. кв. м. | 0,301 млн. кв.м. | 0,197 млн. кв. м. | Основной причиной недостижения целевого показателя стало распространение новой коронавирусной инфекции (COVID- 19). Вследствие распространения эпидемии и карантинных мероприятий застройщиками были зафиксированы сбои в цепочках поставок комплектующих и материалов для строительства из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, а также существенное удорожание материалов для строительства. В связи с действовавшими ограничениями по въезду в Российскую Федерацию, рабочие из стран средней Азии (Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан), которые являются основной рабочей силой при строительстве, не могли быть привлечены к выполнению работ по строительству жилых домов, что повлекло за собой снижение темпов строительства.
| Сокращение НЖФ (муниципальная программа: Развитие жилищной сферы на период до 2030 года) | Показатель 1. Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда, млн. кв.м. | 0,041 млн. кв. м. | 0,024 млн. кв.м. | Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 346-п, установлено плановое значение программы «Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда, в млн.кв.м.» со значением на 2020 год – 0,041 млн.кв.м. Расселение граждан, проживающих в аварийных домах ведется поэтапно. В 2020 году велось расселение: I этапа 2019-2020 год и II этапа 2020-2021 год, завершение двух этапов 31.01.2021 г. Учитывая, что аукционы на приобретение жилых помещений, опубликованные в течение 2019-2020 годов признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок от участников закупок, в целях достижения в 2020 году планируемых показателей, расселяемой площади аварийного жилищного фонда, признанного таковым на 01.01.2017 года, в ноябре 2020 года Администрацией города Сургута принято решение о применении одного из способов реализации мероприятий программы, а именно предоставление выплаты возмещения собственникам в денежном эквиваленте согласно отчетам об оценке. В 2020 году расселено непригодного жилищного фонда 0,024 млн.кв.м., площадь непригодного жилищного фонда 0,017 млн.кв.м. является не расселённой частью II этапа 2020-2021 год, планируется к расселению в текущем году в срок до 31.01.2021.
| ФКГС (муниципальная программа: Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года) | Показатель 1. Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, шт. | 5 шт. | 5 шт. (работы 2020 года) | В 2020 году выполнено благоустройство запланировано 5 общественных территорий: • парк в микрорайоне 40 (1 этап); • благоустройство территории, прилегающей к Храму Преображения Господня в микрорайоне 23А.; • реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе города Сургута»; • благоустройство в районе СурГУ в г. Сургуте (2 этам); • сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец Торжеств». - «Парк в микрорайоне 40» (1-ый этап строительства - готовность – 100%. 2-ой этап строительства - 15.07.2021г.), работы 2020 года выполнены; - «Благоустройство территории, прилегающей к Храму Преображения Господня в микрорайоне 23А» (работы завершены). «Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе города Сургута» Работы 2020 года выполнены - 100%; - «Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе города Сургута» работы по благоустройству объекта выполнялись в соответствии с заключенным муниципальным контрактом №10Б/2020 от 08.07.2020 с ООО "Среда комфорта" на сумму 29535,9 тыс.руб. Срок выполнения работ - 10.12.2020г. Строительная готовность – 100%. Работы, предусмотренные на 2020 год выполнены в полном объеме под факт выполнения; - «Благоустройство в районе СурГУ в г. Сургуте» (2 этап). Фактически выполнено работ - 100%. Срок завершения работ по благоустройству объекта 02.10.2021. Срок завершения работ по 3 этапу реализации проекта (в соответствии с заключенным договором) - 02.10.2021. - «Сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец Торжеств». Фактически выполнено работ 100 % . (Срок завершения работ по контракту 02.10.2021.)
|  | Показатель 2. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 12% | 12% | В рамках достижения значения данного показателя проведены следующие мероприятия: 1. Отбор территорий для проведения рейтингового голосования; 2. Рейтинговое голосование по общественным территориям (очно и онлайн); 3. Краут проект парк "Шагомер".
Малое и среднее предпринимательство | Популяризация предпринимательства (муниципальная программа: Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период 2030 года) | Мероприятие 1. В муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры реализованы мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, информационно-консультационную поддержку, популяризацию и пропаганду предпринимательской деятельности и проведен мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | да | да | На реализацию проекта выделено 1,3 млн. руб., бюджетные средства по итогам года освоены в полном объеме. В 2020 году на постоянной основе проводились мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, информационно-консультационную поддержку, популяризацию и пропаганду предпринимательской деятельности (в пределах текущего финансирования), в том числе совместно с организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (информационно-консультационная работа, деловые мероприятия, круглые столы с субъектами МСП, а также семинары для начинающих предпринимателей города, в том числе на площадке Zoom). Всего на территории города проведено 184 мероприятия, участниками которых стали более 1800 предпринимателей, в том числе и желающих открыть свой бизнес. Проведены 2 вебинара по темам «Адаптация бизнеса в среде коронавируса», «Как перейти на удаленную работу. Пошаговая инструкция». Заключён договор на использование национальной информационно-аналитической платформы «Стратегия 24». Встроенная в платформу гражданская социальная сеть позволяет организовать взаимодействия власти, бизнеса и общества, а также способствует привлечению инвестиций и продвижению товаров и услуг субъектов предпринимательства. Также проведены совместные вебинары для субъектов малого и среднего предпринимательства с ИФНС России по г. Сургуту, в том числе по вопросу введения на территории ХМАО-Югры специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Проведен ежегодный городской конкурс «Предприниматель года», образовательный курс «Основы ведения предпринимательской деятельности». Кроме того, в целях популяризации образа «самозанятого» изготовлены: видеоролик, рекламные баннеры и листовки. Баннеры размещены на центральных улицах города, листовки – в учреждениях образования, а также в местах общего пользования многоквартирных домов.
| Финансовая поддержка МСП (муниципальная программа: Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период 2030 года) | Мероприятие 1. Во всех 22-х муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставляются меры финансовой поддержки субъектам МСП | да | да | На реализацию регионального проекта выделено 58,5 млн. руб., в том числе за счет средств бюджета автономного округа 3,1 млн. руб., за счет средств местного бюджета 55,4 млн. руб. По итогам года в рамках регионального проекта выплачено 466 субсидий, бюджетные средства освоены в полном объеме. Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию расширена категория получателей финансовой поддержки по направлению «возмещение части затрат на аренду нежилых помещений» за счет включения в перечень получателей субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в пострадавших отраслях. Кроме того, введено новое направление поддержки «возмещение затрат на приобретение дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты в целях снижения риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции» (возмещению подлежат 20 тыс. руб. от фактически произведенных затрат). Также принято решение о приостановлении действия требования об отсутствии задолженности по налогам и сборам у получателей субсидий. Данная позиция была транслирована Министерством экономического развития России и на федеральном уровне в целях минимизации негативных последствий в экономике. Кроме того, в 2020 году принято решение о предоставлении грантовой поддержки начинающим предпринимателям в производственной сфере. По итогам финальной защиты проектов грантовую поддержку получили 3 предпринимателя, запустившие в 2020 году свои производства (2 компании по производству мебели и 1 по выращиванию грибов шампиньонов) в общей сумме 2 500 тыс. руб. Сумму субсидии предприниматели смогут потратить на приобретение оборудования и производственного сырья, оплату аренды и ремонта производственного помещения, оплату курсов повышения квалификации сотрудников, а также производить расходы на лицензирование и сертификацию своей продукции, о чем в течение двух лет после получения субсидии будут предоставлять отчеты в Администрацию города. По итогам года значение целевого показателя «Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. чел.», утвержденного Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 05.10.2018 № 336-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие экономического потенциала» - не менее 60,5 тыс. чел. достигнуто. По состоянию на 31.12.2020 значение показателя составляет 61,5 тыс. человек. Объем налоговых поступлений за 2020 год ожидается в размере 1,7 млрд. рублей, что меньше данных за предыдущий год на 10 % (1,9 млрд. рублей). В первую очередь это вызвано введенными в 2020 году на федерально уровне налоговыми льготами для субъектов МСП. Динамика оборота малого и среднего бизнеса также положительная. Выручка от предпринимательской деятельности за прошлый год составила порядка 228,9 млрд. рублей (в том числе малого бизнеса – 180,16 млрд. руб.), что на 1,5 % выше уровня предыдущего года.
Экология | Сохранение уникальных водных объектов (муниципальная программа: Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года) | Показатель 1. Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км | 30,69 км. | 30,69 км. | В городе Сургуте в 2020 году была проведена очистка от бытового мусора и древесного хлама берегов водных объектов в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», входящего в портфель проектов «Экология». Очищена территория протяжённостью - 30,69 км. Объем собранного мусора составил - 425 м3.
|  | Показатель 2. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, (тыс.чел) (нарастающим итогом), в 2019 году - 3,484 тыс. чел., в 2020 году - 3,484 тыс. чел. | 6,968 тыс. чел. | 6,981 тыс. чел. | Показатель составил 3 492 тыс. чел. в связи с объявленным противоэпидемиологическим режимом повышенной готовности, мероприятия по санитарной уборке береговой линии водных объектов были перенесены на более поздний срок.
Культура | Культурная среда (муниципальная программа: Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года) | Показатель 1. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед. | 3 ед. | 3 ед. | Три детские школы искусств (МБУ ДО «Детская школа искусств №1», «Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого», «Детская школа искусств №»3) стали участниками реализации регионального проекта «Культурная среда». Проект предоставил учреждениям уникальную возможность обновить материально техническую базу. В рамках заключенных контрактов и договоров детскими школами искусств города Сургута приобретено 45 единиц музыкальных инструментов, 279 единиц оборудования, в том числе: интерактивное оборудование (интерактивный комплект, мобильный компьютерный класс на базе планшетов), мебель, оборудование для занятий изобразительным искусством, хоровые станки, звуковое оборудование, 864 единиц нотной и иной учебной литературы, включая интерактивные пособия.
| Творческие люди (муниципальная программа: Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года) | Показатель Количество специалистов, прошедших повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования, чел. | 44 чел. | 44 ед. | В рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» в течение 2020-2023 годов запланированы переподготовка и повышение квалификации 112 работников учреждений культуры. В 2020 году обучение прошли 44 работника 11 муниципальных учреждений – детских школ искусств, МБУ ИКЦ «Старый Сургут», МАУ «ТАиК «Петрушка», «Городской культурный центр», «Сургутский художественный музей», «Централизованная библиотечная система». Повышение квалификации работников состоялось дистанционно и в очной форме по программам 10 учебных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, созданных при организациях высшего профессионального образования России