## приложение 2
Информация муниципального образования городской округ город Сургут о ходе реализации проектов/портфелей проектов (муниципальная составляющая), основанных на целевых моделях по состоянию на "07" декабря 2020
Наименование портфеля проектов | Наименование мероприятия / показателя | Целевое значение на 2020 год | Факт исполнения на 07.12.2020 | % исполнения | Прогноз исполнения на 31.12.2020 | Комментарии о ходе реализации портфелей проектов/ проектов (муниципальная составляющая)
Получение разрешения на строительство и территориальное планирование | Мероприятие Актуализация и размещение в сети Интернет и социальных сетях пошаговых видео-инструкций о порядке прохождения административных процедур от выдачи градостроительного плана до разрешения на строительство. | Наличие на официальных сайтах высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, региональном портале государственных муниципальных) услуг и на официальных сайтах в сети «Интернет» органов местного самоуправления отдельного раздела, посвященного вопросам градостроительной деятельности, содержащего структурированную информацию, интересующую застройщиков, о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере, об органах власти, предоставляющих услуги в сфере строительства, о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории, правила землепользования и застройки, генеральные планы, документацию по планировке территорий | Размещенный в ИСУП реестр сайтов с указанием Интернет-адреса страницы, где размещен видео-ролик (презентация). | 100% |  | На официальном портале Администрации города в разделе "Градостроительная деятельность" размещены актуализированные пошаговые видео-инструкций о порядке прохождения муниципальных услуг в строительной сфере, а также на официальных ресурсах органов власти в социальных сетях. Информация в разделе «Градостроительная деятельность» портала Администрации города Сургута приведена в соответствие с рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
| Мероприятие Ежеквартальный мониторинг количества и сроков заключения договоров подключения (технологического присоединения) «модельного объекта» к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, заключаемых РСО и ТСО, в электронном виде и через МФЦ. | Положительное значение целевого показателя устанавливается в случае исполненных договорных обязательств по подключению (технологическому присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения в полном объеме (срок заключения договоров подключения составляет не более 30 календарных дней). | 1 квартал 20г. - исполнено 2 квартал 20 г. - исполнено 3 квартал 20 г. - исполнено | 100% |  | Письменные отчеты за I, II, III квартал с указанием информации о количестве и сроках заключения договоров подключения (технологического присоединения) «модельного объекта» к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, заключенных РСО и ТСО, в электронном виде и через МФЦ, размещены в информационной системе управления проектами (ИСУП).
| Мероприятие: Формирование ежеквартальной отчетности о количестве выданных градостроительных планов земельных участков, разрешений на строительство, в том числе в электронном виде и через МФЦ, а также о наличии в муниципальном образовании дополнительных процедур, предусмотренных исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», и сроков их прохождения. | Срок оказания услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка – не более 15 календарных дней, по выдаче разрешения на строительство не более 5 рабочих дней, отсутствие дополнительных процедур в сфере жилищного строительства . | 1 квартал 20г. - исполнено 2 квартал 20 г. - исполнено 3 квартал 20 г. - исполнено | 100% |  | Сокращение срока получения разрешения на строительство до 5 рабочих дней. Данное мероприятие выполнено. В постановление Администрации города от 22.05.2017 № 4203 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Сургут» внесены изменения (с изменениями от 23.10.2017 № 9091, 17.04.2018 № 2654, 08.06.2018 № 4309, 06.02.2019 № 794, 03.10.2019 № 7337, от 26.12.2019 № 9753), в том числе: - изменения в целях приведения в соответствие с подпунктами 3.1, 3.2 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.11.2017 № 434-п «Об установлении в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре случаев, при которых направление документов для выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется исключительно в электронной форме».
| Мероприятие: Территориальное планирование Показатель: Доля поселений, городских округов с утвержденными программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в общем количестве поселений, городских округов, в которых такие программы должны быть утверждены, % | 100 | 100 | 100%
| Показатель Срок оказания услуг (технологическое присоединение), календарные дни | 30 | 30 | 100% |  | Письменные отчеты за I, II, III квартала с указанием информации о количестве и сроках заключения договоров подключения (технологического присоединения) «модельного объекта» к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, заключенных РСО и ТСО, в электронном виде и через МФЦ, размещены в информационной системе управления проектами (ИСУП).
| Показатель Доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг по подключению (технологическому присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, % | 45 | 45 | 100% |  | На территории муниципального образования городской округ город Сургут в 3 квартале 2020 года заявки на подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерного обеспечения объектов капитального строительства, соответствующих параметрам "модельного объекта" в адрес ресурсоснабжающих организаций и МКУ МФЦ города Сургута не поступали. Заключены соглашения о взаимодействии при предоставлении услуг по приему заявок на подключение (технологиеское присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, включая выдачу технических услвоий между МКУ МФЦ г.Сургута и РСО: СГМУП "Городские тепловые сети", СГМУП "Горводоканал", СГМУП "Тепловик", ООО "Сургутские городские тепловые сети", ООО "Сургутгаз". Заявки в адрес МКУ МФЦ г.Сургута не поступают, ввиду того, что заявители обращаются непосредственно в ресурсоснабжающую оганизацию. В соответствии с нормами действующего законодательства РФ, ресурсоснабжающая организация не вправе отказатьв приеме заявки на технологическое присоединение к инженерным сетям, поступившей в ресурсоснабжающую организацию посредством личного обращения заявителя. Информация за 3 квартал 2020 размещена в ИСУП.
| Показатель Доля услуг, предоставленных через МФЦ (ресурсные центры), в общем количестве предоставленных услуг по подключению (технологическому присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, % | 30 | 30 | 100%
| Показатель: Наличие регламентов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям | да | да | 100%
| Показатель Срок предоставления услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка, календарные дни | 15 | 11 | 100%
| Показатель Доля предоставленных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче ГПЗУ, % | 60 | 67 | 100%
| Показатель Доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг по выдаче ГПЗУ, % | 25 | 29 | 100%
| Показатель Срок оказания услуги по получению разрешения на строительство, рабочие дни | 5 | 5 | 100%
| Показатель Доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг по выдаче РС, % | 60 | 100 | 100%
| Показатель Доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг по выдаче РС, % | 25 | Услуга предоставляется в электронном виде | 100% |  | Услуга предоставляется в электронном виде.
| Показатель Утвержденный административный регламент по выдаче РС | да | да | 100%
| Показатель Утвержденный административный регламент муниципальной услуги по выдаче ГПЗУ | да | да | 100%
| Показатель Доля поселений, городских округов с утвержденными программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в общем количестве поселений, городских округов, в которых такие программы должны быть утверждены, % | 100 | 100 | 100%
Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества | Мероприятие Ежемесячное осуществление мониторинга сроков оказания муниципальной услуги по изменению адреса земельного участка и объекта недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему | Наличие информации о фактических средних сроках изменения адреса, количестве поданных заявлений, количестве отказов с указанием причин | письмо (отчет) ежемесячно | 100% |  | Письмо (отчёт) о проведении мероприятия до 10 числа месяца следующего за отчетным месяцем ежемесячно направляется в адрес Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Предельный срок изменения адреса земельного участка и объекта недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему - 9 дней. Доля принятых решений об отказе в изменении адреса земельного участка и объекта недвижимости в общем количестве таких заявлений - 0.
| Мероприятие Ежемесячное осуществление мониторинга по обеспечению подачи заявлений на государственную регистрацию прав исключительно в электронном виде | Наличие информации о фактическом количестве поданных заявлений в электронном виде | письмо (отчет) ежемесячно | 100% |  | Письмо (отчет) о фактическом количестве поданных заявлений в электронном виде ежемесячно направляется в адрес Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
| Показатель Доля услуг по государственной регистрации прав, оказываемых органам государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления в электронном виде, в общем количестве таких услуг, оказанных органам государственной власти и местного самоуправления, % | декабрь 2020 - 100 | 100% | 100% |  | Подача заявление осуществляется исключительно в электронном виде. По данным за ноябрь 2020 года: "Количество заявлений о государственной регистрации права, направленных в орган регистрации прав в электронном виде" - 1071; "Количество заявлений о государственной регистрации права, направленных в орган регистрации прав через МФЦ" - 582.
Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества | Мероприятие Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах территориальных зон муниципальных образований, указанных в пункте 7 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации | Письмо (отчёт) о проведении мероприятия до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом (Сведения о границах территориальных зон муниципальных образований внесены в ЕГРН) | 100% | 100% |  | Сведения о границах территориальных зон муниципальных образований внесены в ЕГРН
| Мероприятие Ежемесячное осуществление мониторинга сроков оказания муниципальной услуги по присвоению адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему | Наличие информации о фактических средних сроках изменения адреса, количестве поданных заявлений, количестве отказов с указанием причин | 100% | 100% |  | Средний срок присвоения адреса - 9 дней Доля принятых решений об отказе в изменении адреса земельного участка и объекта недвижимости в общем количестве таких заявлений - 0.
Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям | Показатель Появление практической возможности для сетевой организации согласования строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу «одного окна», да/нет | да | да | 100%
| Показатель Создание на региональном и муниципальных уровнях комиссий по согласованию проектов строительства линейных объектов в составе представителей всех собственников линейных объектов, находящихся на территории планируемого строительства линейных объектов, и представителей органов местного самоуправления, да/нет | да | да | 100%
| Показатель Обеспечение органами местного самоуправления муниципальных образований доступа в режиме просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, да/нет | да | да | 100%
| Показатель Периодическое доведение информации до максимально широкого круга заинтересованных лиц, да/нет | да | да | 100% |  | Администрацией города ежеквартально, совместно с сетевыми организациями, проводятся мероприятия, направленные на информирование потребителей о доступности технологического присоединения к электрическим сетям, а также о взаимодействии с сетевыми организациями в электронном виде при прохождении процедуры технологического присоединения. В адрес руководителей промышленных предприятий города направлены информационные буклеты по вопросам подключения к электрическим сетям. На инвестиционном портале Администрации города создан раздел, посвященный вопросам получения технических условий и подключение к инженерной инфраструктуре, в том числе подключения (технологического присоединения) энергопотребляющих устройств к электрическим сетям
| Показатель Доля согласованных проектов строительства линейных объектов в региональной (муниципальной) комиссии (на электронной площадке), требующих проведения процедуры согласования, проценты (%) | 100% | 100% | 100%
Подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям | Мероприятие Обеспечение направления информации газораспределительными организациями в Депжкк и энергетики Югры о респондентах (юридических лицах, индивидуальных предпринимателях) по специализированным показателям в целях осуществления мониторинга соблюдения нормативных сроков подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с критериями «модельного» объекта. | да | 1 квартал 2020 - исполнено 2 квартал 2020 - исполнено 3 квартал 2020 - исполнено 4 квартал 2020 - исполнено | 100% |  | Ежеквартальные отчеты за I, II, III квартал - список респондентов сформированный из числа юридических лиц, осуществивших технологическое присоединение к сетям инженерно – технического обеспечения ресурсоснабжающей организации, осуществляющей деятельность на территории города ОАО «Сургутгаз», направлены в адрес ДепЖККиЭ и размещены в информационной системе управления проектами (ИСУП)
Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Мероприятие Организовать размещение на сайте(ах) органов местного самоуправления полного перечня организаций (единые теплоснабжающие организации, ресурсоснабжающие организации, теплосетевые организации) с информацией о доступной мощности, установленной мощности, присоединенной нагрузки, свободной мощности энергетических установок раздельно по источникам тепловой энергии, объектам водоподготовки | да | да | 100% |  | Ссылки на интернет ресурс запрашиваемой информации ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на территории города: СГМУП «Городские тепловые сети», ООО «Сургутские городские электрические сети», СГМУП «Горводоканал» (далее РСО), размещены в информационной системе управления проектами (ИСУП)
| Мероприятие Реализация комплекса мероприятий, направленных на сокращение времени заявителей, на получение необходимой информации по подключению (технологическому присоединению), в рамках организации доступа единых теплоснабжающих, ресурсоснабжающих, теплосетевых организаций к системе межведомственного электронного взаимодействия по технологическому присоединению | да | да | 100% |  | Размещение ссылок на сайтах муниципальных образований автономного округа и ресурсоснабжающих организаций.
| Мероприятие Обеспечение размещения на сайтах ресурсоснабжающих организаций информации о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения), а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (технологическом присоединении) | да | да | 100%
| Мероприятие Обеспечение предоставления услуг (подача заявок на технологическое присоединение) по заключению договоров о подключении, включая получение технических условий подключения (технологического присоединения), поданных в электронном виде | да | да | 100%
| Мероприятие Сокращение сроков рассмотрения заявки на подключение (технологическое присоединение) и подготовки договора о подключении, в том числе | да | да | 100%
| Мероприятие Комплекс мероприятий направленных на обеспечение повышения доступности к информации (схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) о технологическом присоединении в случае отсутствия технической возможности подключения к сетям тепло -, водоснабжения и водоотведения | да | да | 100%
| Мероприятие Реализация мероприятий направленных на разработку и утверждение нормативно-правового документа на уровне субъекта Российской Федерации обеспечивающего предоставления государственной/муниципальной услуги по установлению публичного сервитута | да | да | 100%
| Мероприятие Регламентация последовательности административных процедур, при предоставлении муниципальной услуги по выдаче ордеров на производство земляных работ, связанных с особенностями осуществления градостроительной деятельности на территориях субъектов Российской Федерации и территориях муниципальных образований | да | да | 100%
| Мероприятие Сокращение сроков выдачи, при предоставлении (государственной) муниципальной услуги по выдаче ордеров на производство земляных работ, связанных с особенностями осуществления градостроительной деятельности на территориях субъектов Российской Федерации и территориях муниципальных образований, сокращения срока их проведения | да | да | 100%
| Мероприятие Регламентация последовательности административных процедур, связанных с особенностями осуществления градостроительной деятельности на территориях субъектов Российской Федерации и территориях муниципальных образований, с выдачей заключения о соответствии проектной документации плану наземных и подземных коммуникаций | да | да | 100%
| Мероприятие Сокращение сроков выдачи заключения о соответствии проектной документации плану наземных и подземных коммуникаций | да | да | 100%
| Мероприятие Повышение эффективности процесса выдачи акта(ов) о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче коммунального ресурса (тепло-,водоснабжения) в электронной форме подписанного электронной подписью | да | да | 100%
| Мероприятие Повышение эффективности процесса выдачи акта(ов) балансовой и эксплуатационной ответственности в электронной форме подписанного электронной подписью, сокращение сроков выдачи акта(ов) | да | да | 100%
| Мероприятие Реализация мероприятий по утверждению (актуализации) в субъекте Российской Федерации схем тепло-, водоснабжения и водоотведения | да | да | 100%
| Показатель 1. Наличие в открытом доступе на сайте ресурсоснабжающих организаций информации о доступной мощности на источнике тепло-, водоснабжения, да/нет | да | да | 100% |  | Ссылки на интернет ресурс запрашиваемой информации ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на территории города: СГМУП «Городские тепловые сети», ООО «Сургутские городские электрические сети», СГМУП «Горводоканал» (далее РСО), размещены в информационной системе управления проектами (ИСУП)
| Показатель 2. Наличие на сайтах органов местного самоуправления полного перечня ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих на их территории подключение (технологическое присоединение), со ссылками на сайты данных организаций, где размещена информация о доступной мощности на источнике тепло-, водоснабжения, да/нет | да | да | 100% |  | На инвестиционном портале Администрации города, размещена актуализированная информация о РСО, осуществляющих деятельность на территории города Сургута, с указанием контактов, ссылок на интернет ресурс ресурсоснабжающей/ теплосетевой организации о размещении доступной мощности на источнике тепло-, водоснабжения и водоотведения.
| Показатель Наличие на сайте субъекта Российской Федерации или ресурсоснабжающих организаций информации об исчерпывающем перечне документов, подлежащих представлению для подготовки договора о подключении, с примером его заполнения, да/нет | да | да | 100% |  | Ссылки на интернет ресурс запрашиваемой информации РСО, размещены в информационной системе управления проектами (ИСУП)
| Показатель Наличие у ресурсоснабжающих организаций доступа к системе межведомственного электронного взаимодействия, да/нет | "-" | "-" | "-" |  | Реализация и достижение целевого значения показателя предусмотрено в 2021 году
| Показатель Наличие калькулятора на сайте ресурсоснабжающих организаций, позволяющего рассчитать ориентировочную плату за подключение (технологическое присоединение) исходя из требуемой нагрузки и/или протяженности сетей, требуемых для подключения (технологического присоединения), да/нет | да | да | 100% |  | На сайтах РСО размещена ссылка на калькулятор. Ссылки на интернет ресурс РСО (калькулятор), размещены в информационной системе управления проектами (ИСУП).
| Показатель Срок предоставления сведений о технических условиях подключения (технологического присоединения) для подготовки ГПЗУ в уполномоченный орган, рабочих дней | 5 | 5 | 100%
| Показатель Доля ответов ресурсоснабжающих организаций, содержащих исчерпывающие сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения), содержащихся в ГПЗУ, процентов (%) | 100% | 100% | 100%
| Показатель Наличие доступа в режиме просмотра для ресурсоснабжающих организаций в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к ГИСОГД (оценка данного показателя осуществляется только при наличии в субъекте Российской Федерации действующей ГИСОГД), да/нет | да | да | 100% |  | Ежемесячно формируется сводная отчетная информация (накопительная) об использовании в работе ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими деятельность на территории муниципального образования город Сургут, информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД). Отчетная информация ежемесячно направляется в ДепЖККиЭ.
| Показатель Наличие на сайтах ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих подключение (технологическое присоединение), утвержденного регулируемой организацией регламента подключения (технологического присоединения), отвечающего требованиям соответствующего стандарта раскрытия информации, утвержденного Правительством Российской Федерации в том числе: | да | да | 100% |  | Копии документов (регламент подключения (технологического присоединения) к централизованным системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) и ссылки на интернет ресурс РСО, размещены в информационной системе управления проектами (ИСУП) .
| Показатель К централизованной системе холодного водоснабжения, да/нет | да | да | 100%
| Показатель К централизованной системе горячего водоснабжения, да/нет | да | да | 100%
| Показатель К централизованной системе водоотведения, да/нет | да | да | 100%
| Показатель К централизованной системе теплоснабжения, да/нет | да | да | 100%
| Показатель Наличие на сайтах ресурсоснабжающих организаций актуальной (поквартальной) информации: | да | 1 квартал 2020 - исполнено 2 квартал 2020 - исполнено 3 квартал 2020 - исполнено 4 квартал 2020 - исполнено | 100% |  | Ежеквартальные отчеты за I, II, III квартал - список респондентов сформированный из числа юридических лиц, осуществивших технологическое присоединение к сетям инженерно – технического обеспечения направлены в адрес ДепЖККиЭ и размещены в информационной системе управления проектами (ИСУП). Ссылки на интернет ресурсы ресурсоснабжающих организаций, где вносится актуальная (поквартальная информация), размещены в информационной системе управления проектами (ИСУП)
| Показатель О количестве поданных заявок о подключении (технологическом присоединении), да/нет | да |  | 100%
| Показатель О количестве исполненных заявок о подключении (технологическом присоединении), да/нет | да |  | 100%
| Показатель О количестве заявок о подключении (технологическом присоединении), по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин), да/нет | да |  | 100%
| Показатель О резерве мощности на источнике тепло-, водоснабжения, да/нет | да | да | 100%
| Показатель Доля заявок на подключение (технологическое присоединение), поданных в электронном виде, в общем количестве поданных заявок на подключение (технологическое присоединение), процентов (%) | "-" | "-" | "-" |  | Реализация и достижение целевого значения показателя предусмотрены в 2021 году
| Показатель Срок подготовки и направления заявителю договора о подключении, рабочих дней, в том числе: | 10 | 10 | 100% |  | Копии документов (регламент подключения (технологического присоединения) к централизованным системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) и ссылки на интернет ресурс РСО, размещены в информационной системе управления проектами (ИСУП) .
| Показатель К централизованной системе водоснабжения и водоотведения (за исключением случаев, когда расчетом стоимости ведется по индивидуальному проекту), рабочих дней | 14 | 14 | 100%
| Показатель К централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения для субъектов малого предпринимательства (за исключением случаев, когда расчет стоимости ведется по индивидуальному проекту), рабочих дней | 10 | 10 | 100%
| Показатель К централизованной системе горячего водоснабжения (за исключением случаев, когда расчет стоимости ведется по индивидуальному проекту), рабочих дней | 14 | 14 | 100%
| Показатель К системе теплоснабжения (за исключением случаев, когда расчет стоимости ведется по индивидуальному проекту), рабочих дней | 20 | 20 | 100%
| Показатель Проведение технической комиссии по определению возможности подключения при участии заявителя с раскрытием информации о принятых мерах, да/нет | да | да | 100%
| Показатель Наличие административного регламента предоставления государственной (муниципальной) услуги по установления публичного сервитута, да/нет | да | да | 100%
| Показатель Наличие административного регламента предоставления государственной (муниципальной) услуги по выдаче разрешения на осуществление земляных работ (оценка данного показателя осуществляется только при наличии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, муниципальном образовании такой процедуры), да/нет | да | да | 100%
| Показатель Срок предоставления государственной (муниципальной) услуги по выдаче разрешения на осуществление земляных работ (оценка данного показателя осуществляется только при наличии в субъекте Российской Федерации, муниципальном образовании такой процедуры), рабочих дней | 10 | 10 | 100%
| Показатель Наличие административного регламента предоставления государственной (муниципальной) услуги по предоставлению заключения о соответствии проектной документации плану наземных и подземных коммуникаций (оценка данного показателя осуществляется только при наличии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, муниципальном образовании такой процедуры), да/нет | "-" | "-" | "-" |  | отсутствует муниципальная услуга
| Показатель Срок предоставления государственной (муниципальной) услуги по предоставлению заключения о соответствии проектной документации плану наземных и подземных коммуникаций (оценка данного показателя осуществляется только при наличии в субъекте Российской Федерации, муниципальном образовании такой процедуры), рабочих дней | "-" | "-" | "-" |  | отсутствует муниципальная услуга
| Показатель Наличие возможности направления заявителю акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя, подписанного электронной подписью, да/нет | да | да | 100%
| Показатель Наличие возможности направления заявителю акта о подключении (технологическом присоединении) объекта, акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, подписанного электронной подписью, да/нет | да | да | 100%
| Показатель Срок выдачи заявителю акта об осуществлении подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и(или) водоотведения, акта об осуществлении подключения (технологического присоединения) к централизованной системе горячего водоснабжения и к системе теплоснабжения, рабочих дней | 10 | 10 | 100%
| Показатель Наличие утвержденных (актуализированных) схем тепло-, водоснабжения и водоотведения, да/нет | да | да | 100% |  | На ноябрь месяц 2020 года утверждена схема теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут (актуализация на 2021 год) - Постановление Администрации города от 02.09.2020 № 6131. До конца 2020 года будет подписано постановление Администрации города об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения (схема согласована).