Отчет

о реализации направления «Деловая среда»

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2020 год

Раздел I. Стратегическая цель и задачи направления.

Стратегическая цель направления – создание условий для устойчивого экономического развития на базе привлечения инвестиций, формирования «умной» экономики посредством внедрения инновационных технологий, развития предпринимательства.

В рамках направления «Деловая среда» определены два вектора развития: «Инвестиционо-инновационный потенциал» и «Предпринимательство».

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут.

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2020 год по направлению представлен в приложении 1  
к отчету.

Показатель 4. «Рост среднегодовой численности занятых в экономике на территории муниципального образования, %» исполнен на 96,1% и составил 100,6% при плановом значении 104,7%.

Отклонение значения показателя от прогнозируемого обусловлено, как отсутствием прироста численности занятых на крупных и средних предприятиях в 2018 - 2020 годах, так и отрицательной динамикой численности занятых в секторе малого бизнеса в 2020 году, в основном в сферах наиболее пострадавших от жестких ограничений в условиях пандемии.

Показатель 5. «Объем инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования в ценах соответствующих лет по крупным и средним организациям, млн. рублей (ежегодно)» исполнен на 105,8% и составил 45 644,3 млн. рублей при плановом значении 43 126,0 млн. рублей.

Отклонение значения показателя от прогнозируемого обусловлено, как более высокими темпами прироста объемов инвестиций за счет собственных средств предприятий, в первую очередь топливно-энергетического комплекса, так и бюджетных инвестиций.

Показатель 6. «Оборот розничной торговли в ценах соответствующих лет по крупным и средним организациям, млн. рублей (ежегодно)» исполнен на 83,7% и составил 61 857,8 млн. рублей при плановом значении  
73 928,1 млн. рублей.

Отклонение значения показателя от прогнозируемого обусловлено негативным влиянием на потребительский спрос в 2020 году карантинных ограничений, а также снижением покупательной способности доходов населения.

Показатель 7. «Объем платных услуг населению в ценах соответствующих лет по крупным и средним организациям, млн. рублей (ежегодно)» исполнен на 71,7% и составил 21 067,0 млн. рублей при плановом значении  
29 375,7 млн. рублей.

Отклонение значения показателя от прогнозируемого обусловлено негативным влиянием на потребительский спрос в 2020 году карантинных ограничений, а также снижением покупательной способности доходов населения.

Раздел III. Анализ реализации мероприятий, флагманских проектов и проектов плана мероприятий по реализации Стратегии.

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии представлен в приложении 1 к отчету.

Раздел IV. По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

Фактические значения показателей направления «Деловая среда» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2020 год отражают последствия негативного влияния распространения новой коронавирусной инфекции COVID 19. Введенные, в целях недопущения распространения COVID 19, ограничительные мероприятия оказали безусловное влияние на величину оборота розничной торговли, объема платных услуг, численности занятых в следствие увеличения уровня безработицы. Вместе с тем, несмотря на сложную экономическую ситуацию, Сургут остается инвестиционно-привлекательным для инвесторов, продолжается реализация запланированных проектов, о чем свидетельствует рост показателя – объем инвестиций в основной капитал.

В целях минимизации негативного воздействия пандемии Администрацией города, начиная с апреля текущего года, проводится работа по финансовой поддержке субъектов предпринимательства, совершенствуются механизмы для создания благоприятного инвестиционного климата, в части разработки механизмов поддержки реализации проектов на территории города, взаимодействия с бизнес сообществом, продолжается реализация целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса - сокращаются сроки выдачи разрешений на строительство, получения градостроительного плана земельного участка, сроки технологического присоединения к инженерным сетям, создаются новые электронные сервисы на официальном портале Администрации города и на сайтах ресурсоснабжающих организаций.

Несмотря на не достижение планового показателя в сложившихся экономических условиях, в целом оборот субъектов малого и среднего бизнеса к уровню предыдущего отчетного периода вырос на 1,5% и составил  
228,9 млн. рублей, а целевой показатель «Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения, ед. (нарастающим итогом, на конец отчетного периода)» перевыполнен на 17,2%.

В целях развития и поддержки предпринимательства реализуется муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года», в рамках которой предпринимателям города доступны финансовая, имущественная консультационная и образовательные формы поддержки. Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, на муниципальном уровне были приняты решения по расширению мер поддержки и увеличению финансирования.

Так, по итогам 2020 года количество получателей субсидий увеличилось более чем в 5 раз. В первую очередь это связано с выделением более 73 млн. рублей (9,1 млн. рублей из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, более 63 млн. рублей из бюджета города) для оказания мер финансовой поддержки.

Значимое место в работе муниципалитета занимает реализация флагманских проектов – создание Научно-технологического центра и строительство Индустриального парка, которые будут способствовать развитию новых производств, созданию рабочих мест и росту компетенций в нашем городе.

В целом, на основании вышеизложенного, с учетом принимаемых решений, в Сургуте сохраняется стабильная экономическая ситуация и отмечается рост предпринимательской активности.

Приложение 1 к отчету

о реализации направления

«Деловая среда» за 2020 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | План  2020 год | Факт \*  2020 год | Исполнение % |
| * 1. Направление «Деловая среда» | | | |
| 4. Рост среднегодовой численности занятых в экономике на территории муниципального образования, % | 104,7 | 100,6 | 96,1 |
| 5. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет по крупным и средним организациям, млн. рублей (ежегодно) | 43 126,0 | 45 644,3 | 105,8 |
| 6. Оборот розничной торговли в ценах соответствующих лет по крупным и средним организациям, млн. рублей (ежегодно) | 73 928,1 | 61 857,8 | 83,7 |
| 7. Объем платных услуг населению в ценах соответствующих лет по крупным и средним организациям, млн. рублей (ежегодно) | 29 375,7 | 21 067,0 | 71,7 |
| * + 1. Вектор «Инвестиционно-инновационный потенциал» | | |  |
| 8.  Количество проводимых в городе инновационных и деловых форумов, научно-практических конференций, выставок,  ед. (ежегодно) | 21 | 22 | 105 |
| 9.  Количество предоставленных инвестиционных площадок  для реализации инвестиционных проектов, ед. (нарастающим итогом) | 5 | 7 | 140 |
| 10.  Количество объектов инновационной инфраструктуры города, ед. | 4 | 9 | 225 |
| 11.  Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата муниципального образования, средний балл (ежегодно) | 3,4 | оценка проводится в 2021 году |  |
| * + 1. Вектор «Предпринимательство» | | |  |
| 12. Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения, ед. (нарастающим итогом, на конец отчетного периода) | 489 | 573 | 117,2 |
| 13. Оборот малого бизнеса в ценах соответствующих лет, млн. рублей (ежегодно) | 193 351,3 | 180 157,0 | 93,2 |

\* - предварительные данные

Приложение 2 к отчету

о реализации направления «Деловая среда»

за 2020 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии за 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия/подмероприятия/ ключевого события/события | Ожидаемый результат реализации  (индикатор мероприятия/ подмероприятия  ключевого события/  события) в соответствии с  утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут | Период реализации мероприятия/  подмероприятия/  ключевого события/  события в соответствии с утвержденным планом  мероприятий по реализации  Стратегии социально-экономического развития муниципального  образования городской округ город Сургут | Приводится информация об исполнении (неисполнении) с приведением внутренних и внешних условий, повлиявших на исполнение  (неисполнение) |
| 1. Направление «Деловая среда» | | | |
| 1.1. Вектор – Инвестиционно-инновационный потенциал.  Стратегическая цель вектора – формирование благоприятного инвестиционного климата, способствующего притоку инвестиций, развитию инноваций в интересах устойчивого социально-экономического развития города | | | |
| 1.1.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития инвестиционно-инновационного потенциала | обеспечивает выполнение целевых показателей 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 | 2019 – 2023 гг. | Реализация мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития инвестиционно-инновационного потенциала осуществляется ежегодно.  Информация на постоянной основе размещается на официальном портале Администрации города, а также на Инвестиционном портале города Сургута (ссылка:<http://admsurgut.ru/article/18984/32308/Formirovanie-blagopriyatnyh-usloviy-vedeniya-predprinimatelskoy-deyatelnosti>;  ссылка: <http://invest.admsurgut.ru/pages/dokumenty>) |
| 1.1.1.1. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципального правового акта «Об утверждении плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата на территории муниципального образования городской округ город Сургут» | удовлетворенность предпринимателей ведением бизнеса на территории города:   1. этап – 50% от числа опрошенных; 2. этап – 55% от числа опрошенных | 2019 – 2023 гг. | Актуализирован План мероприятий по улучшению инвестиционного климата на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2020-2021 годы (распоряжение Администрации города от 09.10.2020 № 1571), в части перечня мероприятий и сроков их исполнения.  План дополнен следующими мероприятиями:  - размещение отчетов о ходе реализации  инвестиционных проектов на Инвестиционном портале города Сургута;  - формирование доклада Главы города о взаимодействии с инвесторами по вопросам реализации инвестиционных проектов;  - размещение информации о ходе реализации  национальных, инвестиционных проектов в городе Сургуте:  - на официальном портале Администрации города;  - в местных печатных изданиях;  - в социальных сетях;  - на национальной информационно-аналитической цифровой платформе "Стратегия 24";  - размещение информации об инвестиционном  потенциале города Сургута в городских  и региональных средствах массовой информации;  - рассмотрение и обсуждение инвестиционных  проектов на заседаниях инвестиционного совета  при Главе города Сургута;  - заключение соглашения о сотрудничестве между Администрацией города Сургута и Фондом развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, направленное на развитие благоприятного инвестиционного климата и привлечения инвестиций;  - организация мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;  - актуализация перечня объектов недвижимого  имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду;  - реализация плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции в городе Сургуте;  - формирование и утверждение плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании городской округ город Сургут;  - формирование отчета о реализации плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании городской округ город Сургут;  - оказание консультационной и информационной поддержки предпринимателям и потенциальным инвесторам, в том числе:  - телефонное консультирование;  - онлайн консультирование посредством обращения на Инвестиционный портал Сургута, проведения вебинаров на площадке Zoom, Skype;  - проведение мероприятий для предпринимательского сообщества по сбору документов для получения мер поддержки и рассмотрению типичных ошибок при подготовке документов для получения мер поддержки;  - публикация в СМИ, социальных сетях, на информационных ресурсах, национальной информационно-аналитической цифровой платформе "Стратегия 24";  - информации о реализуемых мероприятиях в рамках [муниципальной программы](garantF1://45100658.1000) "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года";  - информирование предпринимательского сообщества о мерах поддержки и проводимых мероприятиях с помощью группы в мессенджере Viber, рассылки электронных писем, размещения на информационных ресурсах поддержки предпринимательства, национальной информационно-аналитической цифровой платформе "Стратегия 24";  - предоставление сведений для размещения  и актуализации информации в сервисах национальной информационно-аналитической цифровой платформе "Стратегия 24" в целях популяризации предпринимательства, вовлечения в предпринимательскую деятельность, а также для организации публичного взаимодействия органов власти с предпринимательским сообществом;  - размещение и актуализация информации в сервисах национальной информационно-аналитической цифровой платформе "Стратегия 24" в целях популяризации предпринимательства, вовлечения в предпринимательскую деятельность, а также для организации публичного взаимодействия органов власти с предпринимательским Сообществом;  - наполнение данными мессенджера (супер-бота) города Сургута для отображения данных платформы "Стратегия 24" на экране смартфона;  - предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства посредством направления документов через Инвестиционный портал города Сургута;  - реализация утвержденных административных  регламентов по предоставлению муниципальных услуг в сфере инвестиционной деятельности:  - "Выдача разрешения на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Сургут";  - "Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства";  - "Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса";  - "Предоставление сведений, содержащихся в ИСОГД";  - "Выдача градостроительного плана земельного участка";  - "Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства";  - "Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Сургут";  - "Предварительное согласование предоставления земельного участка";  - "Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений";  - "Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов";  - "Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов";  - "Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования городской округ город Сургут тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства";  - "Получение технических условий и подключение к инженерной инфраструктуре";  - "Выдача разрешений на передачу прав и обязанностей по договору аренды земельного участка третьему лицу, передачу прав аренды земельного участка в залог, передачу арендованного земельного участка в субаренду";  - "Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена";  - увеличение доли муниципальных закупок у СМП (субъекты малого предпринимательства), СОНКО (социально-ориентированные некоммерческие организации) от совокупного годового объема закупок (рассчитанного  за вычетом закупок, предусмотренных [частью 1.1 статьи 30](garantF1://70253464.30111) Закона 44-ФЗ);  - проведение ежеквартального мониторинга доли закупок, проведенных среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций от совокупного годового объема закупок;  - организация работы по сопровождению  инвестиционных проектов по принципу "одного окна", совершенствование механизма подачи обращений, инвестиционных предложений через информационный раздел Инвестиционного портала города Сургута;  - проведение процедур оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы действующих правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной  деятельности;  - ежегодное формирование перечня объектов,  в отношении которых планируется заключение  концессионных соглашений;  - подготовка проектов нормативных правовых актов в сфере инвестиционной деятельности и развития предпринимательства, предложений по внесению изменений и дополнений в действующие муниципальные правовые акты;  - увеличение доли мер муниципальной поддержки, предоставленных в электронном виде;  - актуализация перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;  - подготовка предложений по совершенствованию методологии формирования Рейтинга муниципальных образований;  - поддержание в актуальном состоянии данных  в автоматизированной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а также обеспечение функционирования указанной системы, своевременная синхронизация данных с интерактивной картой города Сургута;  - подготовка новых инвестиционных площадок,  предусмотренных планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут;  - подготовка новых инвестиционных площадок,  предусмотренных планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут;  - фактическое сокращение сроков выдачи  градостроительного плана на земельный участок;  - фактическое сокращение сроков выдачи получения разрешений на строительство;  - фактическое сокращение количества процедур  при подключении к электросетям, инженерной  инфраструктуре;  - формирование плана работы инвестиционного  совета при Главе города Сургута;  - формирование плана работы координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города;  - формирование доклада Главы города о взаимодействии с инвесторами по вопросам реализации инвестиционных проектов;  - повышение квалификации муниципальных служащих, ответственных за формирование благоприятного инвестиционного климата;  - проведение выставок-ярмарок с участием местных товаропроизводителей - обладателей логотипа "Сделано в Сургуте";  - консультирование представителей предпринимательского сообщества о формах поддержки субъектов малого  и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства";  - тематические консультационные дни для субъектов малого и среднего предпринимательства с участием представителей органов государственной власти, структурных подразделений Администрации города, организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимателей.  Удовлетворенность предпринимателей ведением бизнеса на территории города будет определена по итогу подведения рейтинга муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата в I полугодии 2021 года. |
| 1.1.1.2. Ключевое событие  «Флагманский проект «Трансформация делового климата» | доля достигнутых значений целевых показателей портфелей проектов от общего числа запланированных:  III этап – 100% | 2019 – 2023 гг. | Прогнозное значение на 2020 год «Доля достигнутых значений целевых показателей портфелей проектов от общего числа запланированных» на 01.11.2020 – 100% (срок исполнения 31.12.2020).  Флагманский проект «Трансформация делового климата» - это комплекс мер, направленных на улучшение делового климата на территории муниципального образования и основывается на задачах, определённых на государственном уровне целевыми моделями упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности, направлениями Национальной предпринимательской инициативы, а также передовыми инвестиционными технологиями, выявляемыми Агентством стратегических инициатив.  В городе на постоянной основе функционирует Инвестиционный совет при Главе города, а также Координационный совет по развитию предпринимательства. Данные институты являются механизмами обратной связи с бизнесом. Они позволяют вовлекать представителей общественности и предпринимателей в рассмотрение инициатив инвесторов и иных вопросов инвестиционной и предпринимательской деятельности.  Ежегодно формируется Инвестиционное послание Главы города, в котором подводятся итоги уходящего года и озвучиваются основные векторы направленности инвестиционной политики города.  В целях обеспечения актуальной информацией об инвестиционных возможностях города, механизмах поддержки инвестиционной деятельности, нормативно-правовой базе, возможностях инвестирования в приоритетные направления развития города, а также оперативного рассмотрения обращений инвесторов в формате «одного окна», бесперебойного функционирования «обратной связи» и взаимодействия в режиме онлайн, функционирует Инвестиционный портал города.  Портфелями проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, основанными на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности, на 2020 год определены  199 целевых показателей для муниципального образования городской округ город Сургут (муниципальная составляющая), достижение по состоянию на 01.11.2020 составляет 80% (со статусом «в работе» - 40 целевых показателей).  В рамках проекта Создан Дом предпринимателя – сформирована открытая площадка коммуникаций внутри предпринимательского сообщества, а также между сообществом и различными структурами его поддержки, в том числе структурами Администрации города.  Кроме того, на территории города организации, образующие инфраструктуру поддержки расположены на одной площадке (Сургутская ТПП, Фонд поддержки предпринимательства Югры, Югорская микрокредитная компания, МФЦ для бизнеса).  В целях повышения информационной открытости предпринимательской активности заключён договор на использование национальной информационно-аналитической платформы «Стратегия 24» (<https://strategy24.ru/>).  Встроенная в платформу гражданская социальная сеть, позволяет организовать взаимодействия власти, бизнеса и общества, а также способствует привлечению инвестиций и продвижению товаров и услуг субъектов предпринимательства. На платформе «Стратегия 24» обобщаются инициативы, направленные на упрощение процедур ведения бизнеса, информация о мерах поддержки, результатах реализации национальных проектов, информация о местных товаропроизводителях и другое. |
| 1.1.1.2.1. Событие «Участие в реализации портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, основанных на целевых моделях» (муниципальная составляющая) | доля реализованных мероприятий портфелей проектов от общего числа запланированных:  III этап – 100% | 2019 – 2023 гг. | Прогнозное значение на 2020 год «Доля реализованных мероприятий портфелей проектов от общего числа запланированных на 01.11.2020 – 100% (срок исполнения 31.12.2020).  Целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности реализуются в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в форме 8 портфелей проектов. В портфелях зафиксированы целевые показатели для города Сургута, в том числе показатели Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, а также мероприятия по их достижению:  - малое и среднее предпринимательство;  - получение разрешения на строительство и территориальное планирование;  - постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества;  - регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества;  - подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения;  - подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям;  - подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям;  - совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта.  Портфелями проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, основанными на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности, на 2020 год предусмотрено 131 мероприятие для муниципального образования городской округ город Сургут (муниципальная составляющая).  Мероприятия предусматривают ежемесячную отчетность со статусом «в работе» и реализуются без отклонений по срокам (плановая дата исполнения 31.12.2020). |
| 1.1.1.3. Ключевое событие  «Привлечение частных инвестиций в развитие городской инфраструктуры» | количество проведенных мероприятий:   1. этап – не менее 10 ед.; 2. этап – не менее 10 ед. | 2019 – 2023 гг. | По состоянию на 01.11.2020 года проведено –  7 заседаний инвестиционного совета при Главе города Сургута (ссылка: http:// invest.admsurgut.ru/pages/investitsionnyy-sovet-pri-glave-goroda-surguta) на заседаниях рассматривались вопросы, в том числе:  - в целях обеспечения прав граждан – участников долевого строительства, рассмотрены вопросы о возможности предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности в аренду без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов в микрорайонах 35А, 30А, 31Б;  - рассмотрены отчеты о проведении контрольных мероприятий за соблюдением условий заключенных концессионных соглашений;  - о возможности предоставления земельного участка для реализации крупного инвестиционного проекта «Создание многофункционального культурно-досугового комплекса в городе Сургуте» («Русские ярмарки»).  Кроме того, в Администрации города в 2020 году в целях привлечения частных инвестиций в развитие городской инфраструктуры, утвержден план создания объектов инвестиционный инфраструктуры в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (распоряжение Администрации города от 13.12.2019 № 2679, с изменениями от 29.06.2020).  До конца II этапа запланированное значение показателя (не менее 10 ед.) будет достигнуто. |
| 1.1.1.4. Ключевое событие  «Проведение инновационных и деловых форумов, научнопрактических конференций, выставок» | количество проведенных мероприятий:  II этап – не менее 12 ед. (ежегодно);  III этап – не менее 14 ед. (ежегодно) | 2019 – 2023 гг. | - 10 заседаний рабочих групп и встреч по созданию объектов общеобразовательных учреждений и быстровозводимых спортивных сооружений на территории города Сургута, с участием депутатов Думы города (ссылка: //invest.admsurgut.ru/pages/koncessionnyesoglasheniya);  - 7 заседаний инвестиционного совета при Главе города Сургута (ссылка: http://invest.admsurgut.ru /pages/ investitsionnyy -sovet-pri-glave-goroda-surguta).  - 2 заседания координационных совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города (ссылка:http://invest.admsurgut.ru/pages/k oordinatsionnyy-sovet- po- razvitiiu-malogo-i-srednego- predprinimatelstva ).  - 1 сессия «Перспективы развития механизма государственно-частного партнерства в ключевых отраслях» (ссылка: <https://youtu.be/Im5MBSbV76Y> );  - 1 сессия "Система обращения с твердыми коммунальными отходами» (ссылка: <https://youtu.be/kl-xvU57-PM> );  - 1 Югорский промышленно-инвестиционный форум (ссылка: <https://ugraforum.ru/>). |
| 1.1.1.5. Ключевое событие «Мониторинг налогового законодательства, формирование предложений по его оптимизации, предоставление льгот по местным налогам» | ведение мониторинга налогового законодательства:  II этап – да (ежегодно);  III этап – да (ежегодно) | 2019 – 2023 гг. | На постоянной основе (ежегодно) ведется мониторинг налогового законодательства.  Сформированы предложения по оптимизации налогового законодательства, в том числе по снижению ставки земельного налога. |
| 1.1.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития инвестиционно-инновационного потенциала | обеспечивает выполнение целевых  показателей 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 1.1.2.2. Ключевое событие «Флагманский проект «Научно-технологический центр в городе Сургуте» («НТЦ в г. Сургуте») | количество созданных центров:  III этап – 1 ед. | 2019 – 2023 гг. | На заседании Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.04.2019 рассмотрена проектная инициатива и протоколом № 5 принято решение о запуске приоритетного проекта «Научно-технологический центр в городе Сургуте» (далее – приоритетного проект). Куратором приоритетного проекта назначен Кольцов Всеволод Станиславович, заместитель Губернатора автономного округа, руководителем приоритетного проекта – Кандаков Илья Сергеевич, генеральный директор Фонда научно-технологического развития автономного округа.  Научно-технологический центр, включающий в себя объекты инновационно-образовательного, коммерческого и социально-культурного назначения. Длительность реализации проекта составляет 12 лет. |
| 1.1.2.2.1. Событие «Участие в реализации приоритетного проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Научно-технологический центр в городе Сургуте»  («НТЦ в г. Сургуте») (муниципальная составляющая) | доля реализованных мероприятий от общего числа запланированных к реализации мероприятий приоритетного проекта  III этап – 100% | 2019 – 2023 гг. | Создана рабочая группа Администрации города Сургута и Фонда научно-технологического развития Югры по реализации строительства научно-технологического центра в городе Сургуте.  В состав рабочей группы входят представители Администрации города Сургута и Фонда технологического развития Югры.  На 01.11.2020 контрольные точки проекта, закрепленные за Администрацией города исполняются в установленные сроки, так сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет земельный участок ориентировочной площадью 16 000 кв. метров, заключены муниципальные контракты на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Локально-очистные сооружения ливневой канализации для существующих и перспективных объектов территории: Поймы-2, Пойма – 3, кв. П-1, кв. П-2, кв. П-7, кв. П-8 г.Сургут» и по объекту «Магистральный водовод для нужд Поймы-2, «Научно-технологического центра в городе Сургуте», 09.11.2020 заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Подготовка территории для строительства магистральной дороги на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул.Энгельса в г. Сургуте», а также 02.11.2020 проведены публичные слушания по проекту межевания территории «Научно-технологический центр в городе Сургуте». |
| 1.1.2.3. Ключевое событие «Флагманский проект  «Индустриальные парки» | количество созданных индустриальных парков:  II этап – 1 ед.;  III этап – 1 ед. | 2019 – 2023 гг. | Индустриальный парк аккредитован и реализуется при поддержке Министерства промышленности и торговли, Министерства экономики Правительства РФ, Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Фонда развития Югры.  Целью проекта является создания готовых производственных, складских, офисных площадей для предпринимателей города и округа. Общий объем инвестиций на создание объекта составит более 500 млн. рублей. |
| 1.1.2.3.1. Событие «Реализация дорожной карты по созданию «Индустриальный парк «Югра» в городе Сургуте» | количество созданных рабочих мест на базе индустриального парка:   1. этап – 500 раб. мест; 2. этап – 1000 раб. мест | 2019 – 2023 гг. | Плановый объем капитальных вложений на создание объекта – 553,56 млн. рублей. Планируемое количество создаваемых рабочих мест – 1000. Стратегический партнер проекта – Фонд развития Югры.  Готовность объекта:  Объекты I очереди строительства (КПП, производственный цех, котельная) (ввод в эксплуатацию осуществлён до 20.06.2020 г.):  Получены разрешения на ввод объектов I очереди строительства в эксплуатацию. Осуществлена постановка построенных объектов на кадастровый учет и регистрация права собственности. Введено 3 912 кв. метром, в том числе АБК. Выполнен монтаж системы электроснабжения для оборудования резидентов и подготовка помещения во встроенном АБК для размещения лаборатории резидентов, согласно требованиям резидента.  Объекты II очереди строительства (производственный цех, склад закрытого хранения) (планируемый ввод в эксплуатацию до 31.03.2021 г.):  Получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации (от 24.12.2019, 26.12.2019). Получены заключения о проверке сметной стоимости (от 26.12.2019, 29.12.2019). Заключены договоры генерального подряда на их строительство (20.12.2019). Получены разрешения на строительство (от 04.02.2020).  Резиденты Индустриального парка-ЮГРА:  1. ООО "Промгражданнефтегазстрой" - Производство строительных металлических конструкций;  2. ООО "Сургутский Электрощитовой Завод - ИнТек» (ООО «СЭЗ-ИнТек») - Производство строительных металлических конструкций (кабеленесущих систем);  3. ООО "ВЭЛБОР ИНТЕГРИТИ СЕРВИС" – Инспекция и полное обслуживание трубной продукции. |
| 1.1.2.4. Ключевое событие «Реализация инвестиционных проектов на действующих промышленных предприятиях города с применением наукоемких и экологически безопасных технологий, в том числе направленных на развитие нефтегазового сектора и энергетической инфраструктуры» | доля реализованных инвестиционных проектов от общего числа запланированных:  III этап – 100% | 2019 – 2023 гг. | Промышленные предприятия города Сургута реализуют инвестиционные проекты с применением наукоемких и экологически безопасных технологий, в том числе направленных на развитие нефтегазового сектора и энергетической инфраструктуры, а именно:  Промышленные предприятия города Сургута реализуют инвестиционные проекты с применением наукоемких и экологически безопасных технологий, в том числе направленных на развитие нефтегазового сектора и энергетической инфраструктуры, а именно:  - ООО «Сургутские городские электрические сети» (реконструкция и новое строительство объектов электросетевого хозяйства);  - АО «Россети Тюмень» (строительство производственного здания, приобретение и замена морально и физически устаревшего оборудования, транспорта, вычислительной техники необходимой для осуществления текущей деятельности);  - СГМУП «Городские тепловые сети» (работы по капитальному ремонту на внутриквартальных и магистральных тепловых сетях города, а также реновация и техническое перевооружение предприятия);  - Филиал Сургутская ГРЭС – 2 ПАО «ЮниПро» (проведена ремонтная программа: три текущих ремонта энергоблока, четыре текущих, один средний и один капитальный ремонт.  Для соблюдения природоохранного законодательства и минимизации экологических рисков ПАО «ЮниПро» решено ликвидировать две секций шламонакопителей с рекультивацией территории. На сегодняшний день проведены инженерные изыскания и разработан проект ликвидации, который прошел государственную экологическую экспертизу. Выдано положительное заключение на реконструкцию шламоотвалов с рекультивацией нефильтруемых секций № 3, 4. В ходе реконструкции будет произведена очистка содержимого данных секций шламоотвалов Сургутской ГРЭС-2, отходы будут переданы на утилизацию. После демонтажа очищенная территория будет засыпана грунтом и засеяна травами);  - Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС – 1 (ремонт основного производственного оборудования);  - СГМУП «Горводоканал» (реконструкция внеплощадочных сетей и внутриплощадочных сетей водоснабжения на насосной станции по улице Привокзальная, протяженностью 213,73 п. метров; реконструкция магистрального водопровода по улице Республики – Энгельса, протяженностью 331 п. метров; реконструкция самотечного канализационного коллектора по улице Рыбников протяженностью 812 п. метров);  - АО «Сургутское судоремонтное предприятие» (инвестиции в объекты интеллектуальной собственности);  - ПАО «Сургутнефтегаз» (производства нефтепродуктов и отгрузка продукции, фактически произведенной из собственного сырья и материалов в организацию, расположенную на территории Ленинградской области).  Информация о доле реализованных инвестиционных проектов от общего числа запланированных будет сформирована в 1 квартале 2021 г., после представления сведений предприятиями. |
| 1.1.2.4.1. Событие «Организация мероприятий, направленных на определение перечня инвестиционных проектов, реализуемых на действующих промышленных предприятиях города с применением наукоемких и экологически безопасных технологий, в том числе направленных на развитие нефтегазового сектора и энергетической инфраструктуры» | количество проведенных мероприятий:  II этап – 1 ед.;  III этап – 1 ед. | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 1 ед.  Направлены запросы на промышленные предприятия города, осуществлен анализ представленных сведений и сформирован соответствующий перечень инвестиционных проектов |
| 1.1.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития инвестиционно-инновационного потенциала: | обеспечивает выполнение целевых показателей 8, 9, 11 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 1.1.3.1. Подмероприятие 1. «Изготовление печатного издания «Инвестиционный паспорт муниципального образования городской округ город Сургут» | издание 100 шт. не реже 1 раза в 2 года | 2019 – 2023 гг. | В целях формирования у потенциального инвестора объективного представления об инвестиционной привлекательности муниципального образования городской округ город Сургут до конца текущего года запланирована актуализация инвестиционного паспорта города Сургута (электронная версия). |
| 1.1.3.2. Подмероприятие  2. «Изготовление видеоролика об инвестиционной привлекательности города» | количество видеороликов:   1. этап – 1 ед.; 2. этап – 1 ед. (актуализация) | 2019 – 2023 гг. | Видеоролик об инвестиционной привлекательности г. Сургута, в соответствии с договором на оказание услуг между Администрацией города Сургута и Исполнителем, изготовлен в 2019 году (актуализация видеооролика запланирована до конца III этапа). |
| 1.1.3.3. Подмероприятие  3. «Инвестиционное послание  Главы города» | трансляция послания Главы:   1. этап – ежегодно; 2. этап – ежегодно | 2019 – 2023 гг. | Выступление Главы города с инвестиционным посланием в средствах массовой информации и освещение события на официальном портале Администрации города осуществляется не позднее 31 декабря отчетного года.  Инвестиционное послание Главы города на 2020 года размещено на Инвестиционном портале города Сургута (ссылка: http://invest.dmsurgut.ru /pages/ Investicionnoe-poslanie-Glavy-goroda-na-2020-god ) |
| 1.1.3.4. Подмероприятие 4. «Инвестиционный портал города» | наличие специализированного портала:   1. этап – да; 2. этап – да | 2019 – 2023 гг. | На расширенном заседании инвестиционного совета при Главе города и Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города был презентован инвестиционный портал города Сургута.  На инвестиционном портале г. Сургута представлено 8 разделов, такие как:  - Инвестиционная политика;  - Инвестору;  - Путеводитель инвестора;  - Предпринимателю;  - Контакты;  - Опросы;  - Коронавирус;  - Предприниматель года по итогам 2019 года.  Распоряжением Администрации города от 10.04.2018 № 542 «Об утверждении регламента по размещению (актуализации) информации на инвестиционном портале города Сургута» определён порядок представления и размещения информации на портале, порядок представления информации по поступившим запросам на портале и перечень ответственных структурных подразделений Администрации города за актуализацию и своевременность предоставления информации для размещения на портале.  На сегодняшний день ведется реестр поступивших обращений через портал.  На постоянной основе осуществляется работа с потенциальными инвесторами в виде предоставления запрашиваемой информации на указанный адрес электронной почты или посредствам телефонной связи, также в формате переговоров. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * 1. Вектор «Предпринимательство».   Стратегическая цель вектора – создание условий для развития предпринимательства на территории города, в том числе в целях удовлетворения потребностей предприятий и жителей города в товарах и услугах | | | |
| 1.2.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития предпринимательства | обеспечивает выполнение целевых показателей 4, 12, 13 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 1.2.1.1. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере развития малого и среднего предпринимательства» | среднесписочная численность работников малых и средних предприятий на конец года:  II этап – не менее 36 тыс. чел. (ежегодно);  III этап – не менее 38 тыс. чел. (ежегодно) | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 46,2 тыс. человек.  В течение 2020 года в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года», утвержденную постановлением Администрации города от 15.12.2015 № 8741, вносились изменения в части направлений финансовой поддержки, а также в целях корректировки финансового обеспечения муниципальной программы:  - постановлением Администрации города от 30.01.2020 № 646;  - постановлением Администрации города от 10.08.2020 № 5426;  - постановлением Администрации города от 09.09.2020 № 6303;  - постановлением Администрации города от 28.10.2020 № 7716.  Реализация муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным перечнем мероприятий |
| 1.2.1.1.1. Событие «Реализация проекта «Создание Дома  предпринимателя» | количество созданных Домов  предпринимателя:  II этап (в 2023 году) – 1 ед. | 2020 – 2023 гг. | Администрацией города в целях создания единой открытой площадки коммуникаций внутри предпринимательского сообщества, а также между сообществом и различными организациями инфраструктуры поддержки, в том числе структурами Администрации города реализуется проект «Дом предпринимателя». На сегодняшний день в рамках проекта на постоянной основе проводятся:  1. Еженедельное консультирование представителей предпринимательского сообщества о существующих формах поддержки;  2. Деловые мероприятия, встречи, «круглые столы» по актуальным вопросам;  3. На ежемесячной основе на базе «МФЦ для бизнеса» Единого консультационного дня для предпринимателей с привлечением структурных подразделений Администрации города (департамент архитектуры и градостроительства, комитет по управлению имуществом, комитет по земельным отношениям), организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства (Фонд поддержки предпринимательства, Союз «Сургутская торгово-промышленная палата»), контролирующих органов (ИФНС России по городу Сургуту) и иных (Центр занятости населения);  В рамках развития данного проекта  планируется открытие «Дома социального предпринимательства», на базе которого запланированы к проведению в том числе информационно-консультационные мероприятия для всех категорий предпринимателей и некоммерческих организаций. |
| 1.2.1.2. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере агропромышленного комплекса» | количество субсидий, предоставленных в сфере агропромышленного комплекса:  II этап – не менее 1 (ежегодно);  III этап – не менее 1 (ежегодно) | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 3 субсидии.  В муниципальной программе «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года», утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8991, в 2020 году предусмотрено финансирование по двум мероприятиям программы:  1) по мероприятию «Предоставление субсидий на содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства)» субсидия предоставлена одному заявителю в размере 21 000 рублей;  2) по основному мероприятию «Государственная поддержка развития рыбохозяйственного комплекса» субсидия предоставлена одному заявителю в размере 1 080 600 рублей двумя постановлениями Администрации города на 598 689 рублей и 481 911 рубль (заявления на субсидию предоставляются ежемесячно, а выплачиваются при наличии денежных средств, в связи с чем выплата субсидии одной суммой может перечисляться за несколько месяцев сразу).  В течение 2020 года в муниципальную программу вносились изменения постановлением Администрации города от 29.01.2020 № 641, реализация осуществлялась в соответствии с утвержденным перечнем мероприятий. |
| 1.2.1.3. Ключевое событие «Мониторинг соблюдения законодательства в сфере закупок для муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций» | доля закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций:  II этап – не менее 15 % совокупного годового объема закупок (ежегодно);  III этап – не менее 15 % совокупного годового объема закупок (ежегодно) | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя за 9 месяцев 2020 года - 42,2% % совокупного годового объема закупок.  Годовое значение показателя будет сформировано в первом квартале года следующего за отчетным.  Мониторинг соблюдения нормы, установленной частью 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», об обязанности заказчиками осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, муниципальным образованием осуществляется ежеквартально. |
| 1.2.1.4. Ключевое событие «Участие в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | количество субсидий, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства:  II этап – не менее 25 (ежегодно);  III этап – не менее 25 (ежегодно) | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 477 субсидий.  Кроме того, на стадии рассмотрения и согласования находятся еще более 70 пакетов документов. Представление субсидий по поступившим заявлениям будет осуществлено до конца финансового года.  В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года» осуществляется участие в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в части проектов:  - «Популяризация предпринимательства»;  - «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» |
| 1.2.1.4.1. Событие «Участие в реализации портфеля проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (муниципальная составляющая) | доля реализованных мероприятий портфеля проектов от общего числа запланированных к реализации:  II этап – 100 % (ежегодно);  III этап – 100 % (ежегодно) | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 100 %.  В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года» осуществляется участие в реализации портфеля проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», направленного на реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в части проектов:  1) «Популяризация предпринимательства», осуществляется реализация следующих мероприятий:  - организация мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;  - организация мероприятий по популяризации и пропаганде предпринимательской деятельности;  - проведение образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства;  - реализация мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, информационно-консультационную поддержку, популяризацию и пропаганду предпринимательской деятельности;  - оказание информационно - консультационной поддержки;  - развитие молодежного предпринимательства.  В том числе:  - проведено 2 вебинара для предпринимателей по вопросам осуществления деятельности в условиях введенных ограничений;  - совместно с организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, проводятся мероприятия, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность, пропаганду и популяризацию предпринимательства (информационно-консультационные работа, деловые мероприятия, круглые столы, семинары для начинающих предпринимателей в режиме онлайн);  - заключён договор на использование национальной информационно-аналитической платформы «Стратегия 24». Встроенная в платформу гражданская социальная сеть, позволяет организовать взаимодействие власти, бизнеса и общества, а также способствует привлечению инвестиций и продвижению товаров и услуг субъектов предпринимательства.  До конца года будут проведены:  - ежегодный городской конкурс «Предприниматель года»;  - образовательный курс «Основы ведения предпринимательской деятельности».  2) «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию», осуществляется реализация мероприятий, направленных на предоставление финансовой поддержки.  Субъектам малого и среднего предпринимательства компенсированы затраты:  - на аренду нежилых помещений;  - по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) продукции (в том числе продовольственного сырья) местных товаропроизводителей;  - по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов;  - на приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для производства продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел;  - связанные с созданием и (или) развитием центров (групп) времяпрепровождения детей, в том числе кратковременного пребывания детей, и (или) дошкольных образовательных центров;  - по предоставленным консалтинговым услугам;  - связанные с прохождением курсов повышения квалификации;  - связанные с началом предпринимательской деятельности;  - на приобретение контрольно-кассовой техники;  - связанные с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях;  - на приобретение дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты в целях снижения риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции;  - на аренду (субаренду) нежилых помещений, находящихся в коммерческой собственности (предоставление неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших  от распространения новой коронавирусной инфекции в виде возмещения затрат в 2020 году);  - на коммунальные услуги и жилищно-коммунальные услуги (предоставление неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших  от распространения новой коронавирусной инфекции в виде возмещения затрат в 2020 году).  Предоставляется финансовая поддержка на финансовое обеспечение затрат:  - инновационным компаниям;  - на создание коворкинг-центров.  До конца финансового года будет предоставлена финансовая поддержка, центрам молодежного инновационного творчества, а также начинающим предпринимателям в производственной сфере |
| 1.2.1.5. Ключевое событие «Мониторинг налогового законодательства, формирование предложений по его оптимизации» | ведение мониторинга налогового законодательства:  II этап – да (ежегодно);  III этап – да (ежегодно) | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – да.  На постоянной основе осуществляется мониторинг налогового законодательства, в сфере деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.  Сформированы предложения по оптимизации налогового законодательства, в том числе по снижению на переходный период ставки по налогу на имущество организаций и налогу на имущество физических лиц в отношении объектов, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость объекта, по результатам рассмотрения которых принято решение о снижении ставки по налогу на имущество физических лиц (решение Думы города от 15.04.2020 № 578-VI ДГ). |
| 1.2.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития предпринимательства | обеспечивает выполнение целевых показателей 4, 12, 13 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 1.2.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития предпринимательства | обеспечивает выполнение целевых показателей 4, 12, 13 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 1.2.3.1. Подмероприятие 1. «Развитие бренда «Сделано в Сургуте» | доля предоставленных сертификатов на право использования логотипа «Сделано в Сургуте», от общего количества заявлений, соответствующих установленным требованиям:  II этап – 100 % (ежегодно);  III этап – 100 % (ежегодно) | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 100 %.  По состоянию на 01.11.2020 г. Выдано 26 сертификатов, соответствующих установленным требованиям.  Общее количество предпринимателей, включенных в реестр, получивших право использования логотипа «Сделано в Сургуте» составляет 54 товаропроизводителя.  В рамках реализации проекта «Сделано в Сургуте» в 2020 году проведены следующие мероприятия:  - в гипермаркете «ОБИ» 19.02.2020 состоялась выездная рабочая встреча участников проекта «Сделано в Сургуте» с руководителем гипермаркета «ОБИ» в Сургуте Алексеем Черкасовым по вопросам сотрудничества и реализации товаров МСП;  - дегустация продукции местных товаропроизводителей, участников проекта «Сделано в Сургуте» 21.02.2020 в торговой сети «Монетка» (ул. Геологическая, 9) (2 местных товаропроизводителя);  - участники проекта «Сделано в Сургуте» 01.03.2020 приняли участие на городском празднике «Душа наша - Масленица 2020» (6 товаропроизводителей);  - дегустация продукции местных товаропроизводителей, участников проекта «Сделано в Сургуте» 05.03.2020 в торговой сети «Лента» (ул. 30 лет Победы, 74) (3 местных товаропроизводителя);  - сургутские предприниматели – участники проекта «Сделано в Сургуте» 11.06.2020 приняли участие во всероссийской Акции «Испеки пирог и скажи спасибо!» (2 местных товаропроизводителя);  - за активное участие в городском проекте «Сделано в Сургуте», обеспечение населения города высококачественными товарами, за вклад в развитие пищевой промышленности города Сургута и в связи с профессиональным праздником «День работника торговли» 27.07.2020 года 40 участников городского проекта «Сделано в Сургуте» награждены Благодарственными письмами Главы города Сургута;  - выставка-продажа продукции местных товаропроизводителей «Югорская фермерская ярмарка выходного дня» с августа по сентябрь 2020 с участием обладателей логотипа «Сделано в Сургуте» на площадке торговой сети «Лента» (ул. 30 лет Победы, 74) (5 местных товаропроизводителей);  - губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова в ходе рабочей поездки в Сургут 06.09.2020 посетила кондитерский цех предприятия «Кешка-сладкоежка» и производственную базу торгового дома «Рикс», которые являются обладателями логотипа «Сделано в Сургуте». |
| 1.2.3.2. Подмероприятие 2. «Проведение городского конкурса «Предприниматель года» | количество организованных мероприятий:  II этап – 1 ед. (ежегодно);  III этап – 1 ед. (ежегодно) | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 1 ед. (предварительные данные).  Заключен муниципальный контракт от 05.08.2020 № 01-12-387/0.  Подведение итогов ежегодного городского конкурса «Предприниматель года», состоится в ноябре 2020 года |