Отчет

о реализации направления «Институциональная среда (гражданское общество и власть)» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2020 год

Раздел I. Стратегическая цель и задачи направления.

Стратегическая цель направления – создание условий для активного участия жителей в развитии города на основе сотрудничества между жителями, объединениями горожан, бизнесом и властью.

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются:

* 1. цифровизация деятельности органов местного самоуправления
	и муниципальных организаций, расширение предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде;
	2. взаимодействие органов местного самоуправления с общественными объединениями и гражданами;
	3. повышение эффективности муниципального управления;
	4. стимулирование позитивной активности горожан в реализации территориального общественного самоуправления, развитие каналов коммуникации для участия горожан в жизнедеятельности города;
	5. обеспечение гармоничных межнациональных отношений в городе;
	6. повышение эффективности управления муниципальной собственностью.

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут.

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2020 год представлен в приложении 1 к отчету.

Показатель 45. «Удовлетворенность горожан созданными условиями для участия в развитии города, % от числа опрошенных - значение показателя за 2020 год будет сформировано по результатам социологического исследования на тему: «Уровень социального самочувствия жителей муниципального образования».

 В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуацией массовый опрос населения по указанной теме был перенесен на 4 квартал 2020 года. Результаты опроса (в том числе данные показателя ˗ % от числа опрошенных) будут подведены в конце 2020 года.

Показатель 46. «Количество горожан, участвующих в осуществлении территориального общественного самоуправления, собраниях и конференциях по вопросам ТОС, публичных слушаниях, чел. (ежегодно)» выполнен на 103,74% и составил 4843 чел. при плановом значении 4697 чел.

В ноябре – декабре планируется проведение конференций не менее 20 ТОС. Информация о количестве жителей, принявших участие в конференциях будет не ранее 15.12.2020.

Показатель 47. «Количество действующих электронных сервисов взаимодействия органов местного самоуправления с населением и организациями, ед. (нарастающим итогом)» выполнен на 160% и составил 8 ед. при плановом значении 5 ед.

Функционируют на конец 2020 года 8 единиц локальных цифровых сервисов, используемых горожанами и бизнесом, а именно:

1. «Твой Сургут»;

2. «Обращения граждан на сайте Администрации»;

3. «Инвестиционный портал»;

4. АИС «Выборы в Сургуте» - сервис «Найди свой избирательный участок»;

5. Инициативное бюджетирование - "Бюджет для граждан Сургут";

6. «Интерактивные карты города Сургута»;

7. «Единый транспортный портал»;

8. «Твой двор».

Показатель 48. «Рост числа граждан, принявших участие в реализации инициативного бюджетирования, %» - значение показателя за 2020 год будет сформировано по результатам общественного голосования в рамках проекта инициативного бюджетирования «Бюджет Сургута Online», которое будет проведено в декабре 2020 года. После проведения указанного голосования сведения об исполнении показателя будут предоставлены дополнительно.

Показатель 49. «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, % от числа опрошенных» - значение показателя за 2020 год будет сформировано по результатам социологического исследования на тему: «Уровень социального самочувствия жителей муниципального образования». В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуацией массовый опрос населения по указанной теме был перенесен на 4 квартал 2020 года. Результаты опроса (в том числе данные показателя ˗ % от числа опрошенных) будут подведены в конце 2020 года.

Показатель 50. «Удовлетворенность населения качеством государственных и муниципальных услуг, % от числа опрошенных» выполнен на 110,6% и составил 99,5% при плановом значении 90%.

Перевыполнение значения показателя обусловлено, в первую очередь, высоким уровнем организации предоставления государственных и муниципальных услуг МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута».

 Раздел III. Анализ реализации мероприятий, флагманских проектов и проектов плана мероприятий по реализации Стратегии.

 Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии представлен в приложении 2 к отчету.

Раздел IV. По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

Анализ значений целевых показателей направления «Институциональная среда (гражданское общество и власть)» свидетельствует о достижении в 2020 году плановых значений по трем из шести показателей.

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года по направлению «Институциональная среда» в 2020 году исполнен не в полном объеме, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Ханты-Мансийском автономном округе, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-19, а также ограничениями на проведение всех массовых мероприятий.

К концу 2020 года ожидается изменение по некоторым результатам исполнения целевых показателей и плана мероприятий.

Необходимо отметить, что МКУ «Наш город» ежегодно участвует в конкурсах регионального и федерального масштабов. В 2020 году на региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах» учреждением была подготовлена конкурсная заявка на тему: «Обеспечение эффективной «обратной связи» с помощью электронного портала «ТВОЙ Сургут». Проект был отмечен дипломом второй степени в региональном этапе конкурса и направлен для участия в федеральном этапе конкурса.

Также в 2020 году город Сургут принял участие в Отборе на получение субсидии из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий, направленных на развитие форм непосредственного осуществления местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления, в соответствии с государственной программой автономного округа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан». По итогам конкурса город Сургут награжден дипломом второй степени и возможностью реализации субсидии в размере 408 тыс. рублей.

По итогам проведенного анализа можно констатировать достижение
в 2020 году результатов, соответствующих или значительно превышающих уровень, предусмотренный планом мероприятий реализации Стратегии 2030.

 Приложение 1 к отчету

о реализации направления «Институциональная среда (гражданское общество и власть)»

за 2020 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | План2020 год | Факт 2020 год\*  | Исполнение % |
| 1.4. Направление «Институциональная среда (гражданское общество и власть)»  |
| 45. Удовлетворенность горожан созданными условиями для участия в развитии города, % от числа опрошенных | 70 | н/д |  |
| 46. Количество горожан, участвующих в осуществлении территориального общественного самоуправления, собраниях и конференциях по вопросам ТОС, публичных слушаниях, чел. (ежегодно) | 4697 | 4873 | 103,74 |
| 47. Количество действующих электронных сервисов взаимодействия органов местного самоуправления с населением и организациями, ед. (нарастающим итогом)  | 5 | 8 | 160 |
| 48. Рост числа граждан, принявших участие в реализации инициативного бюджетирования, % | 104,5 | н/д |  |
| 49. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, % от числа опрошенных | 65,0 | н/д |  |
| 50. Удовлетворенность населения качеством государственных и муниципальных услуг, % от числа опрошенных | 90 | 99,5 | 110,6 |

\* - предварительные данные

Приложение 2 к отчету

о реализации направления «Институциональная среда (гражданское общество и власть)»

за 2020 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии за 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия/подмероприятия/ключевого события/события | Ожидаемый результат реализации (индикатор мероприятия/подмероприятияключевого события/события) в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут | Срок реализации мероприятия/ подмероприятия/ключевого события/события в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут | Информация об исполнении (неисполнении) |
| 4.1. Мероприятия по нормативно-правовому и организационному обеспечению, регулированию развития взаимодействия гражданского общества и власти | обеспечивает выполнение целевых показателей 1, 45, 46, 47, 48, 49, 50 | 2019 – 2023 гг. | Х |
| 4.1.1. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере развития гражданского общества» | 1. Уровень выполнения договорных обязательств по финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержке деятельности территориальных общественных самоуправлений – не менее 95%.2. Количество полос, вышедших в номерах еженедельной официальной газеты:II этап – 7 500 ед.;III этап – 10 500 ед. | 2019 – 2023 гг. | 1. Значение показателя – 72,79%.По итогам отчетного года уровень выполнения договорных обязательств по финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержке деятельности территориальных общественных самоуправлений составил 72,79%. Показатель не достигнут в связи с карантинными ограничениями в условиях пандемии и запретом на проведение массовых мероприятий.2. Значение показателя нарастающим итогом за 2019 – 2020 годы – 3 512 единиц.По итогам отчетного года количество полос, вышедших в номерах еженедельной официальной газеты «Сургутские ведомости» составил 1 772 единицы.Достигнутые значения показателя события превысили среднегодовой уровень, предусмотренный планом мероприятий реализации Стратегии |
| 4.1.21.Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма» | реализация ежегодно не менее 6 проектов, направленных на социокультурную адаптацию мигрантов | 2020 – 2023 гг. | *значение показателя – 12 проектов.* Мероприятия, направленные на социокультурную адаптацию мигрантов, в 2020 году реализовывались в рамках муниципальной программы ««Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года», утвержденной постановлением Администрации города от 12.11.2019 № 8407.В рамках выполнения программных мероприятий в 2020 году реализовано 12 мероприятий по социокультурной адаптации мигрантов, в их числе: проекты «Говорю и читаю по-русски», «Растем вместе», «Созвездье», «Сургут – наш общий дом», «Сказки народов Сургута», «Россия многоликая», «В единстве – сила», фестиваль «Соцветье», курсы «Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком», деятельность Центров культурно-языковой адаптации детей мигрантов (в Центрах были организованы групповые занятия по русскому языку, программы внеурочной деятельности, мероприятия, направленные на социальную адаптацию, среди которых: мероприятия «Сообщество в ВК «Территория дружбы», «Путешествие в страну Россию», «Челлендж дружбы», творческий конкурс «Моя Россия!»).Таким образом, в 2020 году мероприятие исполнено в полном объеме |
| 4.1.3. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальных программ, содержащих мероприятия в сфере инициативного бюджетирования» | количество проектов (мероприятий, инициатив граждан), включенных в проект бюджета с использованием инструмента инициативного бюджетирования: II этап – не менее 5 ед. (ежегодно); III этап – не менее 5 ед. (ежегодно) | 2019 – 2023 гг. | в бюджете города предусмотрено финансовое обеспечение 9 проектов, в том числе 8 проектов в рамках муниципальных программ и 1 проект в рамках непрограммных направлений деятельности. |
| 4.1.5. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере информатизации (информационного обеспечения)» | 1. Доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, имеющих официальные сайты или страницы на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», от общего количества органов местного самоуправления и муниципальных учреждений:II этап– 97,3%;III этап – 99,5%.2. Стоимостная доля закупаемого компьютерного оборудования иностранного производства:II этап – 60%;III этап – 30%.3. Стоимостная доля закупаемого и/или арендуемого иностранного программного обеспечения:II этап – 15%;III этап – 10% | 2019 – 2023 гг. | 1.Значение показателя – 100%.2. Значение показателя - 65%.3. Значение показателя - 5%. Значение показателя будет уточнено по результатам оценки проведенных закупок.Достигнуты промежуточные результаты реализации мероприятий события |
| 4.1.7. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере развития муниципальной службы» | доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, 32,7% ежегодно | 2019 – 2023 гг. | 34,8 % составила доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, что обусловлено увеличением количества муниципальных служащих, прошедших обучение в связи с образовавшейся экономией, по результатам проведения аукционов, конкурсов, (муниципальные служащие прошли курсы повышения квалификации на дополнительных курсах).Значение показателя достигнуто |
| 4.1.8. Ключевое событие «Социокультурная адаптация мигрантов» | реализация не менее 4 мероприятий ежегодно | 2019 – 2023 гг. | 4 мероприятия.Значение показателя достигнуто |
| 4.1.8.1.  Событие 1. «Организация и проведение: фестиваля национальных культур «Соцветие» (ежегодно); фестиваля исторического моделирования и этнической музыки «Мангазейский ход» (один раз в 2 года); городского межведомственного проекта «Сургут – наш общий дом» (ежегодно)» | численность участников мероприятий:фестиваля национальных культур «Соцветие» и городского межведомственного проекта «Сургут – наш общий дом» – ежегодно не менее 11 400 человек;фестиваля исторического моделирования и этнической музыки «Мангазейский ход» – один раз в 2 года не менее 4 000 человек | 2019 – 2023 гг. | 1. Фестиваль национальных культур «Соцветие» - мероприятие прошло в онлайн форме опубликовано на странице ВКонтакте ИКЦ «Старый Сургут» и на странице ВКонтакте Администрации города2. Городской межведомственный проект «Сургут – наш общий дом» - состоялся 1 концерт, 190 зрителей3. Фестиваль исторического моделирования и этнической музыки «Мангазейский ход» - мероприятие запланировано в 2021 году.Значение показателя по численности участников не достигнуто в связи с карантинными ограничениями в условиях пандемии - запретом на проведение массовых мероприятий |
| 4.1.8.3. Событие 3. «Проведение конкурса «Литература – душа русской культуры» | доля муниципальных общеобразовательных организаций, принявших участие в конкурсе:II этап – не менее 20%;III этап – не менее 25% | 2020 – 2023 гг. | конкурс «Литература – душа русской культуры» организован на основании приказа департамента образования Администрации города № 12-03-583/0 от 14.09.2020 «О проведении конкурса «Литература – душа русской культуры», подведение итогов запланировано на конец года |
| 4.1.8.4. Событие 4. «Проведение конкурсов грантовой поддержки среди организаций среднего и высшего профессионального образования на лучший молодежный проект по профилактике экстремизма в студенческой среде, адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи» | количество предоставляемых грантов в форме субсидии – ежегодно не менее 3 грантов  | 2019 – 2023 гг. | прием заявок на конкурс на предоставление грантов в форме субсидий профессиональным организациям и образовательным организациям высшего образования, являющимся некоммерческими организациями, по результатам проведения конкурса на лучший молодежный проект по профилактике экстремизма в студенческой среде, адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи назначен на 23.11.2020, дата окончания приема заявок -11.12.2020. По итогам конкурса победители получат гранты в форме субсидий из бюджета города, а их реализация в первом полугодии 2021 года |
| 4.1.9. Ключевое событие «Активный город («Банк социально-значимых идей)» | численность жителей, вовлеченных в организацию и проведение совместных с органами местного самоуправления мероприятий по обсуждению социально значимых проблем и вопросов местного значения:II этап – 7 500 человек;III этап – 10 500 человек | 2019 – 2023 гг. | значение показателя за 2019 – 2020 годы составило 12 631 человек, из них за 2020 год – 4 596 человек.В целом за 2019 – 2020 годы значения показателя события значительно превысили среднегодовой уровень, предусмотренный планом мероприятий реализации Стратегии.В рамках события в 2020 году проведена следующая работа.Специалистами МКУ «Наш город» оказано содействие в организации и проведении следующих мероприятий по обсуждению социально значимых проблем и вопросов местного значения:1) сбор предложений и рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих включению в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года» – 4246 человек;3) встречи жителей микрорайонов города 5, 6, 11Б с Главой города (2 встречи) – 341 человек;4) встреча активных жителей поселка Таежный с заместителем Главы города и руководителями структурных подразделений Администрации города – 9 человек |
| 4.1.9.1. Событие 1. «Информирование жителей о создании советов многоквартирных домов» | обеспечение информирования жителей о создании советов многоквартирных домов: II этап – да; III этап – да | 2019 – 2023 гг. | информирование жителей о создании советов многоквартирных домов запланировано на ноябрь-декабрь 2020 года посредством размещения информации в мессенджерах – чатах микрорайонов города.Исполнение ожидается к концу 2020 года. |
| 4.1.9.2.  Событие 2. «Создание территориальных общественных самоуправлений (далее – ТОС)» | количество созданных территориальных общественных самоуправлений:II этап – не менее 1 ед.;III этап – не менее 1 ед. | 2019 – 2023 гг. | в 2019 году создан 1 ТОС (ТОС «Киртбая»).Значение показателя достигнуто |
| 4.1.9.3.  Событие 3. «Организация и проведение рейтингового голосования по общественным территориям»  | 1.  Обеспечение информирования жителей и сбор предложений по благоустройству общественных территорий:II этап – да;III этап – да.2.  Количество общественных территорий, выдвинутых на голосование – ежегодно не менее 2 ед. | 2019 – 2023 гг. | 1. Значение показателя – да.2. Значение показателя - 4 единицы.Значения показателей достигнуты.МКУ «Наш город» оказано содействие в организации и проведении в период с 22.01.20 по 28.01.20 сбора предложений (1 211 чел.) и 26.02.20 рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих включению в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года» (3 035 чел.).Всего приняло участие 4 246 человек.В бюллетени для голосования жителей было включено 4 общественных территории:- сквер по ул. Республики;- парк в 38 микрорайоне;- парк в 20 «А» микрорайоне;- парк в 43 микрорайоне.Специалисты МКУ «Наш город» информировали граждан о рейтинговом голосовании посредством:1) размещения информации на информационных стендах 20-ти пунктов по работе с населением МКУ «Наш город»;2) расклейки информации на остановочных комплексах города и информационных стендах многоквартирных домов;3) передачи информации председателям территориальных общественных самоуправлений города Сургута;4) размещения в мессенджерах – группах территориальных общественных самоуправлений и микрорайонов города;5) размещения в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Сургутские ведомости»;6) размещения в социальной сети Instagram в аккаунте МКУ «Наш город» |
| 4.1.9.4. Событие 4. «Информирование жителей о проведении встреч с депутатами Дум различного уровня власти, городских акциях и мероприятиях, направленных на повышение уровня гражданского самосознания» | обеспечение информирования жителей о проведении встреч с депутатами Дум различного уровня власти, городских акциях и мероприятиях, направленных на повышение уровня гражданского самосознания: II этап – да;III этап – да | 2020 – 2023 гг. | специалисты МКУ «Наш город» информировали жителей о проведении встреч с Главой города, городских акциях и мероприятиях, направленных на повышение уровня гражданского самосознания посредством:1) размещения информации на информационных стендах 20-ти пунктов по работе с населением МКУ «Наш город»;2) расклейки информации на остановочных комплексах города и информационных стендах многоквартирных домов;3) передачи информации председателям территориальных общественных самоуправлений города Сургута;4) размещения в мессенджерах – группах территориальных общественных самоуправлений и микрорайонов города;5) размещения в газете «Сургутские ведомости»;6) размещения в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Сургутские ведомости»;7) размещения в социальной сети Instagram в аккаунте МКУ «Наш город».Мероприятия события исполнены в полном объеме |
| 4.1.10. Ключевое событие «Мой город – мой дом» | количество реализованных социально значимых проектов ТОС:II этап – 45 ед.;III этап – 63 ед. | 2019 – 2023 гг. | за 2019 – 2020 годы реализовано 40 (по 20 ежегодно) социально значимых проектов ТОС, что значительно превысило среднегодовой уровень значения показателя, предусмотренного планом реализации Стратегии |
| 4.1.10.1. Событие 1. «Благоустройство территорий города ТОС» | численность населения, вовлеченного в благоустройство города:II этап – 2 677 человек;III этап – 3 748 человек | 2019 – 2023 гг. | за 2019 – 2020 годы численность населения, вовлеченного в благоустройство города, составила 1348 человек, из них за 2020 год– 617 человек. В целом за 2019 – 2020 годы значения показателя события превысили среднегодовой уровень, предусмотренный планом мероприятий реализации Стратегии |
| 4.1.10.2. Событие 2. «Организация уборки территорий города ТОС» | численность населения, вовлеченного в организацию уборки территорий города:II этап – 4 157 человек;III этап – 5 820 человек | 2019 – 2023 гг. | за 2019 – 2020 годы численность населения, вовлеченного в организацию уборки территорий города, составила 919 человек , из них в 2020 году – 76 человек. В 2020 году среднегодовой уровень значения показателя, предусмотренного планом мероприятий реализации Стратегии, не достигнут в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Ханты- Мансийском автономном округе – Югре и запретом на проведение массовых мероприятий - начиная с марта 2020 года организовать уборку территорий ТОС не предоставлялось возможным |
| 4.1.10.3. Событие 3. «Организация досуга населения ТОС» | численность населения, участвующего в досуговых мероприятиях, реализуемых ТОС: II этап – 12 039 человек;III этап – 16 855 человек  | 2019 – 2023 гг. | за 2019 – 2020 годы численность населения, участвующего в досуговых мероприятиях, реализуемых ТОС, составила 5 022 человек из них в 2020 году – 1 944 человека. В 2020 году среднегодовой уровень значения показателя, предусмотренного планом мероприятий реализации Стратегии, не достигнут в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Ханты- Мансийском автономном округе – Югре и запретом на проведение массовых мероприятий |
| 4.1.11. Ключевое событие «Умный горожанин» | численность жителей, принявших участие в семинарах, мероприятиях, встречах, публичных слушаниях:II этап – 2 500 человек;III этап – 3 500 человек | 2019 – 2023 гг. | за 2019 – 2020 годы численность жителей, принявших участие в семинарах, мероприятиях, встречах, публичных слушаниях, составила 1 521 человек, из них в 2020 году – 510 человека. В целом за 2019 – 2020 годы значения показателя события превысили среднегодовой уровень, предусмотренный планом мероприятий реализации Стратегии.В 2020 году жители, приняли участие в следующих семинарах, встречах, публичных слушаниях:1) разъяснительные встречи по личным вопросам жителей со специалистами Югорского фонда – 132 человека;2) «День фонда капитального ремонта» – 37 человек;3) обучающие мероприятия для председателей садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ и гаражных потребительских кооперативов – 14 человек;4) встречи жителей города с членами территориальной избирательной комиссии города и депутатами Думы города Сургута в пунктах по работе с населением – 82 человека;5) встречи жителей с участковыми уполномоченными полиции в пунктах по работе с населением – 77 человек;6) встречи жителей города в пунктах по работе с населением с представителями КУ «Центр социальных выплат Югры» филиал в городе Сургуте – 29 человек;7) встречи жителей в пунктах по работе с населением с представителями отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей – 33 человека;8) встречи жителей с представителями МКУ «Ритуал» – 37 человек;9) встречи жителей с представителями городской социальной службы – 55 человек;10) встреча жителей с депутатом Думы города Сургута IV созыва Р.Р. Айсиным в пункте по работе с населением № 16 – 14 человек |
| 4.1.11.1. Событие 1. «Организация и проведение встреч жителей города с органами местного самоуправления, государственными и иными учреждениями, организациями по вопросам правовой и финансовой грамотности» | количество проведенных встреч:II этап – не менее 80 ед.;III этап – не менее 112 ед. | 2019 – 2023 гг. | за 2019 – 2020 годы проведено 97 мероприятий, из них в 2020 году – 34 мероприятия. В целом за 2019 – 2020 годы значения показателя события превысили среднегодовой уровень, предусмотренный планом мероприятий реализации Стратегии.В 2020 году специалистами МКУ «Наш город» оказано содействие в организации и проведении:1) разъяснительные встречи по личным вопросам жителей со специалистами Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов – 4 единицы;2) мероприятие «День фонда капитального ремонта» – 1 единица;3) обучающие мероприятия для председателей садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ и гаражных потребительских кооперативов – 1 единица;4) встречи жителей города с членами территориальной избирательной комиссии города и депутатами Думы города Сургута в пунктах по работе с населением – 5 единиц;5) встречи жителей с участковыми уполномоченными полиции в пунктах по работе с населением – 9 единиц;6) встречи жителей города в пунктах по работе с населением с представителями КУ «Центр социальных выплат Югры» филиал в городе Сургуте – 2 единицы;7) встречи жителей в пунктах по работе с населением с представителями отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей – 2 единицы;8) встречи жителей с представителями МКУ «Ритуал» – 4 единицы;9) встречи жителей с представителями городской социальной службы – 3 единицы;10) встреча жителей с депутатом Думы города Сургута IV созыва Р.Р. Айсиным в пункте по работе с населением № 16 – 1 единица.Специалистами департамента образования оказано содействие в организации и проведении:1. 23.10.2020 в соответствии с Распоряжением Администрации города от 04.02.2020 № 169 «Об утверждении плана мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности населения в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2020 год» в онлайн формате проведен День открытых дверей в финансовом органе, в котором приняли участие 144 учащихся 10–11 классов социально-экономического профиля общеобразовательных учреждений. 2. 23.10.2020 в рамках «Слета волонтеров» организовано 12 онлайн консультаций для родителей (законных представителей) учащихся школы по вопросам налоговых вычетов и особенностях подачи налоговой декларации. |
| 4.1.11.2. Событие 2. «Информирование жителей о проведении публичных слушаний» | обеспечение информирования жителей о запланированных публичных слушаниях:II этап – да;III этап – да | 2019 – 2023 гг. | мероприятие события выполнено.Специалистами МКУ «Наш город» проведена следующая работа по информированию жителей о запланированных публичных слушаниях:1) размещения информации на информационных стендах 20-ти пунктов по работе с населением;2) расклейка объявлений на информационных стендах многоквартирных домов по указанным адресам;3) передачи информации председателям территориальных общественных самоуправлений города Сургута;4) размещение в мессенджерах – группах микрорайонов города;5) размещения в газете «Сургутские ведомости». |
| 4.1.11.3. Событие 3. «Организация и проведение обучающих мероприятий для представителей садоводческих, огороднических и гаражных некоммерческих объединений города Сургута» | количество запланированных встреч по обучению правовой грамотности:II этап – 20 ед.;III этап – 28 ед. | 2019 – 2023 гг. | за 2019 – 2020 годы проведено 5 встреч по обучению правовой грамотности, из них в 2020 году – 1 встреча. В 2020 году среднегодовой уровень значения показателя, предусмотренного планом мероприятий реализации Стратегии, не достигнут в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Ханты- Мансийском автономном округе – Югре и запретом на проведение массовых мероприятийВажно отметить, что информирование по утвержденным темам будет осуществляться посредством мессенджера Вайбер – группы «СНТ и ГПК г. Сургута», а также консультированием посредством «горячей линии». |
| 4.1.12. Ключевое событие «Простые правила»: городской конкурс социальной рекламы по острейшим социальным проблемам общественной жизни» | численность участников конкурса:II этап – 700 человек;III этап – 980 человек | 2019 – 2023 гг. | значение показателя - 435 человек, в том числе за 2020 год – 35 человек.Достигнуты промежуточные результаты реализации ключевого события |
| 4.1.12.1. Событие 1. «Реализация проектов социальной рекламы победителей конкурса «Простые правила» | количество реализованных проектов (нарастающим итогом с момента начала реализации проекта): II этап – 15 ед.; III этап – 28 ед. | 2019 – 2023 гг. | значение показателя - 11 единиц. Достигнуты промежуточные результаты реализации события |
| 4.1.12.2. Событие 2. «Размещение социальной рекламы в информационном поле города» | количество каналов распространения социальной рекламы:II этап (в 2023 году) – 4 ед.;III этап (в 2030 году) – 5 ед. | 2019 – 2023 гг. | значение показателя за 2020 год - 4 единицы, что соответствует уровню значения показателя, предусмотренного планом мероприятий реализации Стратегии |
| 4.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития взаимодействия гражданского общества и власти | обеспечивает выполнение целевых показателей 45, 47, 48, 49, 50 | 2019 – 2023 гг. | Х |
| 4.2.1.   Ключевое событие «Флагманский проект «Цифровой Сургут» | количество локальных цифровых сервисов, используемых горожанами и бизнесом:III этап (в 2030 году) – не менее 40 ед. | 2019 – 2023 гг. | 8 единиц локальных цифровых сервисов, используемых горожанами и бизнесом реализовано, а именно:1. «Твой Сургут»;2. «Обращения граждан на сайте Администрации»;3. «Инвестиционный портал»;4. АИС «Выборы в Сургуте» - сервис «Найди свой избирательный участок»;5.Инициативное бюджетирование - "Бюджет для граждан Сургут";6.«Интерактивные карты города Сургута»;7.«Единый транспортный портал»;8. «Твой двор».Достигнуты промежуточные результаты реализации мероприятия события |
| 4.2.1.1. Событие 1. «Эффективный, результативный, открытый муниципалитет» | количество наборов открытых данных, опубликованных в машиночитаемом формате:II этап (в 2023 году) – не менее 18 ед.;III этап (в 2030 году) – не менее 25 ед. | 2019 – 2023 гг. | 69 единиц составило количество наборов открытых данных, опубликованных в машиночитаемом формате, что превысило среднегодовой уровень значения показателя, предусмотренного планом мероприятий реализации Стратегии:<https://data.admhmao.ru/datasets/?mo=surgut> |
| 4.2.1.4. Событие 4. «Рост технологического сектора/Сотрудничество» | участие муниципального образования в мероприятиях технологической и инновационной направленности:II этап – ежегодно не менее 3 ед.;III этап – ежегодно не менее 4 ед. | 2019 – 2023 гг. | значение показателя за 2020 году – 3 единицы.В 2020 году муниципальное образование приняло участие в следующих мероприятиях события:1. 5 юбилейный форум и выставка «Интеллектуальные транспортные системы России. Цифровая эра транспорта».2. Окружная коллегия по информатизации.3. Акселератор «100 городских лидеров».Значение показателя события достигнуто |
| 4.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития взаимодействия гражданского общества и власти | обеспечивает выполнение целевых показателей 45, 46, 47, 48, 49, 50 | 2019 – 2023 гг. | Х |
| 4.3.1. Подмероприятие 1. «Бюджет Сургута online» | 1. Функционирование специализированного интернет портала, содержащего информацию о проекте «Бюджет Сургута Online»:II этап – да;III этап – да.2.   Освещение информации о реализуемых проектах инициативного бюджетирования в средствах массовой информации: II этап – не менее 3 источников; III этап – не менее 3 источников | 2019 – 2023 гг. | 1. Значение показателя по итогам 2020 года достигнуто – да. 2. Значение показателя по итогам 2020 года достигнуто – 57 единиц, что значительно превысило среднегодовой уровень значения показателя, предусмотренного планом мероприятий реализации Стратегии.В 57-х источниках (СМИ) осуществлено информирование жителей о реализуемых проектахВ 2020 году подмероприятие исполнено в полном объеме |
| 4.3.2. Подмероприятие 2. «Твой Сургут»  | 1. Ежегодный прирост численности пользователей электронной системы «Твой Сургут» – не менее 500 человек.2. Рассмотрение и решение 1 вопроса, поступившего через электронную систему «Твой Сургут», не более 4 часов | 2019 – 2023 гг. | 1. Значение показателя за 2020 год – прирост 1932 человека, что значительно превысило среднегодовой уровень значения показателя, предусмотренного планом мероприятий реализации Стратегии.2. Значение показателя – 4 часа.Ответы на вопросы «консультационного характера» через электронную систему «Твой Сургут» поступают в течение 4 часов после их опубликования.  |