Приложение к письму

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет

о реализации направления «Социальная среда»

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2020 год

Раздел I. Стратегическая цель и вектора развития.

Стратегическая цель направления - расширение возможностей развития человеческого капитала.

В рамках направления определены четыре вектора развития: «Образование, воспитание, молодежная политика»; «Физическая культура и спорт»; «Социальная поддержка»; «Культура».

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2020 год по направлению представлен в приложении 1 к отчету.

Показатель 14. **«Рост численности постоянного населения (среднегодовой)»** исполнен на 98,7% и составил 105,4% при плановом значении 106,8 %.

Отклонение значения показателя обусловлено, в основном, более низкими по сравнению с прогнозируемыми темпами миграционного прироста населения – за 2018-2020 годы (в 1,9 раза).

Показатель 16. **«Ожидаемая продолжительность жизни при рождении»** исполнен на 100,7% и составил 74,5 года при плановом значении 74 года.

Превышение значения показателя обусловлено, в первую очередь, положительной динамикой численности граждан, придерживающихся здорового образа жизни.

Показатель 17. **«Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования»** исполнен на 98,1% и составил 82,9% при плановом значении 84,5%.

Образовательные программы дошкольного образования по состоянию на 01.11.2020 реализуют 41 муниципальное дошкольное образовательное учреждение, 6 общеобразовательных учреждений и 7 частных организаций, предоставляющих услуги дошкольного образования на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности.

По состоянию на 01.11.2020 дошкольное образование получают 82,9% детей в возрасте 1-6 лет, в том числе в частных организациях. По мере комплектования воспитанниками муниципальных и частных детских садов до конца 2020 года значение показателя увеличится. Полностью удовлетворен актуальный спрос на предоставление места в детском саду детям в возрасте от одного года.

Сократить очередь позволила оптимизация и перепрофилирование площадей функционирующих дошкольных организаций, а также комплектование детьми дошкольного отделения средней школы № 9, второго корпуса детского сада № 45 «Волчок» (введены в эксплуатацию по окончании строительства) и второго корпуса детского сада № 65 «Фестивальный» (введен в эксплуатацию по окончании капитального ремонта).

С целью оптимизации сети дошкольных образовательных учреждений в 2020 году реорганизованы 2 учреждения:

- детский сад № 70 «Голубок» в форме присоединения детского сада № 39 «Белоснежка»;

- детский сад № 25 «Родничок» в форме присоединения детского сада № 75 «Лебедушка».

Показатель 18. **«Обеспечение односменного режима обучения в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся по очной форме реализации образовательных программ»** исполнен на 94,5% и составил 63% при плановом значении 66,7%.

Программы начального, основного и среднего общего образования реализуют 37 муниципальных общеобразовательных учреждений. В 2020 году численность обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений увеличилась на 2 359 человек относительно 2019 года и составила 53 886 человек (2019 год - 51 527 человек).

Проблемой остаётся невозможность организации односменного режима работы всех общеобразовательных учреждений, так как город продолжает испытывать недостаток школ, что обусловлено увеличением численности обучающихся, интенсивным строительством новых жилых микрорайонов, не обеспеченных зданиями общеобразовательных учреждений.

Несмотря на предпринятые меры по оптимизации использования зданий и помещений общеобразовательных учреждений, осуществление с сентября 2020 года образовательной деятельности в новом здании средней школы № 9 (второй корпус), доля числа обучающихся во вторую смену выросла до 37% (в 2019 г. – 32,5%).

На динамику показателя также повлияла организация образовательной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к особому режиму работы образовательных организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Государственной программой ХМАО-Югры «Развитие образования» по 2028 год предусмотрено строительство в городе Сургуте 24-х общеобразовательных учреждений мощностью 25 130 мест, что позволит улучшить значение показателя в среднесрочной перспективе.

В декабре 2020 года планируется ввод в эксплуатацию здания школы в 32 микрорайоне на 900 мест, в 2021 году – в 33 микрорайоне на 900 мест, 39 микрорайоне на 550 мест.

Ведется строительство школы в 42 микрорайоне на 900 мест. Администрацией города подписаны концессионные соглашения с частными инвесторами на проектирование и строительство школ по 1500 мест в микрорайонах 20А, 30А, 34, 38, 5А. Эти объекты должны быть введены в эксплуатацию в 2022-2023 годах.

Показатель 19. **«Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги в муниципальных образовательных организациях, подведомственных департаменту образования Администрации города, и негосударственных организациях в общей численности детей этой возрастной группы»** исполнен на 102% и составил 79,7% при плановом значении 78,1%.

В ведомстве департамента образования программы дополнительного образования реализуют 4 образовательных учреждения дополнительного образования, 37 общеобразовательных учреждений и 41 дошкольное образовательное учреждение.

Дополнительное образование получают 56 022 детей в возрасте 5-17 лет (в том числе 6 767 чел. в негосударственных организациях).

Дополнительные общеобразовательные программы реализуются по шести направленностям: техническое, естественнонаучное, художественное, физкультурно-спортивное, социально-педагогическое и туристско-краеведческое.

Развивается сотрудничество с негосударственными организациями, реализующими программы дополнительного образования.

В систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей вовлечены 5 муниципальных учреждений дополнительного образования и 12 негосударственных (немуниципальных) организаций. С использованием сертификата дополнительного образования обучаются 8 009 детей, в том числе 270 детей с ОВЗ и инвалидностью.

Показатель 21. **«Численность населения, работающего в качестве волонтеров»** исполнен на 130,8% и составил 785 человек при плановом значении 600 человек.

Реализация в 2020 году федеральных проектов «МыВместе», «Волонтеры Конституции», а также проведение мероприятий в рамках празднования Года памяти и славы, позволило привлечь к волонтерской деятельности дополнительное количество людей и превысить плановое значение показателя.

Показатель 24. **«Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)»** исполнен на 36,5% и составил 17,5% при плановом значении 48%.

Недостижение планового значения показателя связано введением режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Участники, приступившие к выполнению нормативов в феврале и марте 2020, не смогли в мае 2020 выполнить два обязательных норматива, необходимых для присвоения знака. Более 60% в период апреля-августа 2020 перешли на другую возрастную ступень.

Показатель 28. **«Удовлетворённость потребителей качеством оказания муниципальных услуг и работ в сфере культуры»** исполнен на 96,8% и составил 87,1% при плановом значении 90%.

Показатель 29. **«Рост количества посещений жителями города мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры»** исполнен на 55,7% и составил 56,6% при плановом значении 101,7%.

На недостижение плановых значений целевых показателей оказали влияние ограничения, связанные с введением режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

В соответствии с постановлением Губернатора ХМАО – Югры от 18.03.2020 № 20 «О введении режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» с 18.03.2020 отменены массовые мероприятия, запланированные учреждениями культуры.

В соответствии с постановлением Губернатора ХМАО – Югры от 31.03.2020 № 24 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» введен режим обязательной самоизоляции, приостановлена деятельность учреждений.

Муниципальные учреждения культуры в условиях ограничений продолжали деятельность в онлайн-формате, проведены как запланированные, так и совершенно новые мероприятия. Однако правовые основания для учета посетителей онлайн-мероприятий отсутствуют.

Срок окончания режима повышенной готовности и снятия ограничений остается неопределенным, возможности достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2020 год отсутствуют.

Раздел III. Анализ реализации мероприятий, флагманских проектов и проектов плана мероприятий по реализации Стратегии.

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии за 2020 год по направлению представлен в приложении 2 к отчету.

Раздел IV. По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

Анализ достижения плановых значений целевых показателей позволяет сделать вывод о промежуточном достижении цели вектора «Образование, воспитание, молодежная политика». Достигнуты 10 из 16 плановых целевых показателей (62,5%).

Значение показателя 17 до конца 2020 года увеличится в связи с комплектованием воспитанниками муниципальных и частных детских садов.

В целях достижения планового значения по показателю 18 в 2021 году запланировано осуществление образовательной деятельности в здании школы в 32 микрорайоне на 900 мест, ввод в эксплуатацию школы в 33 микрорайоне на 900 мест и здания средней школы № 9 в микрорайоне 39 на 550 мест.

Достижение плановых значений по четырем показателям будет возможно после окончания режима повышенной готовности и снятия ограничений.

Приложение 1 к отчету

о реализации направления

«Социальная среда» за 2020 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | План  2020 год | Факт  2020 год\* | Исполнение  (%) |
| 1.2. Направление «Социальная среда» | | | | |
| 14. Рост численности постоянного населения (среднегодовой), % | 106,8 | 105,4 | 98,7 |
| 15. Соотношение прожиточного минимума и среднедушевого дохода, коэффициент | 3,6 | 3,6 | 100,0 |
| 16. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | 74,0 | 74,5 \*\* | 100,7 |
| 1.2.1. Вектор «Образование, воспитание, молодежная политика» | | | |
| 17. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, % | 84,5 | 82,9 | 98,1 |
| 18. Обеспечение односменного режима обучения в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся по очной форме реализации образовательных программ, % | 66,7 | 63,0 | 94,5 |
| 19. Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги в муниципальных образовательных организациях, подведомственных департаменту образования Администрации города, и негосударственных организациях в общей численности детей этой возрастной группы, % | 78,1 | 79,7 | 102,0 |
| 20. Доля выпускников 11-х классов, поступивших в учреждения высшего и среднего профессионального образования, % | 87,0 | 87,1 | 100,1 |
| 21. Численность населения, работающего в качестве волонтеров, человек с нарастающим итогом | 600 | 785 | 130,8 |
| 1.2.2. Вектор «Физическая культура и спорт» | | | |
| 22. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, % (нарастающим итогом) | 37,0 | 37,0 | 100 |
| 23. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, % | 41,7 | 41,7 | 100 |
| 24. Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % | 48,0 | 17,5 | 36,5 |
| 1.2.3. Вектор «Социальная поддержка» | | | |
| 25. Доля граждан, получивших социальную поддержку в общей численности граждан, имеющих право на ее получение и обратившихся за ее получением, % | 100 | 100 | 100 |
| 26. Доля работников организаций муниципального сектора, охваченных мероприятиями по улучшению условий и охраны труда в общей численности работников муниципальных организаций, % | 100 | 100 | 100 |
| 27. Соотношение прожиточного минимума и пенсии по старости, коэффициент | 1,81 | 1,81 | 100 |
| 1.2.4. Вектор «Культура» | | | |
| 28. Удовлетворённость потребителей качеством оказания муниципальных услуг и работ в сфере культуры, % от числа опрошенных | 90,0 | 87,1 | 96,8 |
| 29. Рост количества посещений жителями города мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, % | 101,73 | 56,64 | 55,7 |

\* предварительные данные.

\*\*значение показателя определено в прогнозе социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа –Югры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденном распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –Югры от 05.10.2020 № 563-рп.

Приложение 2 к отчету

о реализации направления

«Социальная среда»

за 2020 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии за 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия/подмероприятия/  ключевого события/события | Ожидаемый результат реализации (индикатор мероприятия/  подмероприятия  ключевого события/события) в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии  социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут | Срок реализации мероприятия/ подмероприятия/ключевого события/события в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии  социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут | Информация об исполнении (неисполнении) |
| **2. Направление – Социальная среда** | | | |
| **2.1. Вектор – Образование, воспитание, молодежная политика** | | | |
| 2.1.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития образования, воспитания, молодежной политики | обеспечивает выполнение целевых показателей 17, 18, 19, 20, 21 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 2.1.1.1. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальных программ в сфере развития образования и молодежной политики» | 1.  Численность воспитанников, получающих дошкольное образование в организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования:  II этап (в 2023 году) – 33 524 человека;  III этап (в 2030 году) – 35 374 человека.  2.   Численность учащихся, занимающихся в одну смену:  II этап (в 2023 году) – 48 983 человека;  III этап (в 2030 году) – 63 423 человека.  3. Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием:  II этап (в 2023 году) – 62 648 человек;  III этап (в 2030 году) – 66 492 человека | 2019 – 2023 гг. | 1. 32 297 чел. получают дошкольное образование (в том числе 1 216 чел. в частных садах).  2. 34 086 учащихся занимаются в первую смену (в том числе 424 чел. в частной гимназии).  3. 56 022 детей в возрасте от 5 до 18 лет получают дополнительное образование (в том числе 6 767 чел. в негосударственных организациях). |
| 2.1.1.2.  Ключевое событие «Флагманский проект «Непрерывное образование» | доля учащихся профильных классов, поступивших в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования  в соответствии с выбранным профилем:  II этап (в 2023 году) – не менее 70%;  III этап (в 2030 году) – не менее 70% | 2019 – 2023 гг. | 76,4% учащихся профильных классов поступили в 2020 году в организации высшего и среднего профессионального образования в соответствии с выбранным профилем. |
| 2.1.1.2.1. Событие 1. «Реализация приоритетного муниципального проекта «Я – архитектор будущего» | число выпускников, поступивших  в учреждения высшего и среднего профессионального образования:  II этап (в 2023 году) – 2 394 человека;  III этап (в 2030 году) – 3 519 человек | 2019 – 2023 гг. | 2 061 выпускник 11-х классов поступили в учреждения высшего и среднего профессионального образования. |
| 2.1.1.2.2. Событие 2. «Реализация приоритетного муниципального проекта «Дополнительное образование – инвестиции в будущее» | число детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование:  II этап (в 2023 году) – 63 700 человек;  III этап (в 2030 году) – 72 500 человек | 2019 – 2023 гг. | 56 022 детей в возрасте 5-17 лет получают дополнительное образование (в том числе 6 767 чел. в негосударственных организациях). |
| 2.1.1.3. Ключевое событие «Флагманский проект «Развитие третьего сектора» | доля негосударственных, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих социальные услуги в общем числе организаций, предоставляющих услуги:  II этап (в 2020 году)  в сфере физической культуры  и спорта – 40,7%;  в сфере культуры и туризма – 32%;  в сфере образования – 9% | 2019 – 2020 гг. | 40,7% - в сфере физической культуры и спорта;  80% - в сфере культуры и туризма;  12, 5% - в сфере образования |
| 2.1.1.3.1. Событие «Реализация муниципального правового акта «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей  к предоставлению услуг в социальной сфере  на территории города Сургута» | доля средств бюджета города, выделенных немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим):  II этап (в 2020 году) – 7,9 % | 2019 – 2020 гг. | 3% от общего объема средств бюджета города на предоставление муниципальных услуг (работ), оказываемых органами местного самоуправления, подведомственными организациями и негосударственными поставщиками, выделены в 2020 году немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) для оказания услуг (выполнения работ) населению в социальной сфере году в рамках реализации плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута. |
| 2.1.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития образования, воспитания, молодежной политики | обеспечивает выполнение целевых показателей 17, 18, 19 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 2.1.2.1. Ключевое событие «Строительство  и реконструкция общеобразовательных учреждений в рамках реализации муниципальной программы в сфере развития образования» | создание 30 448 мест:  II этап (в 2023 году) – 16 008 мест;  III этап (в 2030 году) – 14 440 мест | 2019 – 2023 гг. | х |
| 2.1.2.1.1. Событие 1. «Создание новых мест  в общеобразовательных учреждениях путем реконструкции, строительства и приобретения 26-ти объектов образования» | создание 26 930 мест:  II этап (в 2023 году) – 13 390 мест;  III этап (в 2030 году) – 13 540 мест | 2019 – 2023 гг. | С сентября 2020 года осуществляется образовательная деятельность в новом здании средней школы № 9 (второй корпус), введенном в эксплуатацию по завершении строительства в 2019 году. До конца года запланирован ввод в эксплуатацию здания школы в микрорайоне 32 на 900 мест, в 2021 году - в микрорайоне 33 на 900 мест, микрорайоне 39 на 550 мест. |
| 2.1.2.1.2. Событие 2. «Создание дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях путем оптимизации загруженности общеобразовательных учреждений за счет эффективного использования имеющихся помещений» | создание 3 518 мест:  II этап (в 2023 году) – 2 618 мест;  III этап (в 2030 году) – 900 мест | 2019 – 2023 гг. | Создано 790 мест |
| 2.1.2.1.3. Событие 3. «Создание дополнительных мест в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда  и отдыха, организованных на базе учреждений, подведомственных департаменту образования, организаций негосударственного сектора» | создание 1 990 мест:  II этап (в 2023 году) – 746 мест;  III этап (в 2030 году) – 1 244 места | 2019 – 2023 гг. | Места не созданы.  В связи с эпидемиологической ситуацией в 2020 году реализация программ отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием организована для 4 338 обучающихся в заочном формате с использованием дистанционных технологий. |
| 2.1.2.2. Ключевое событие «Строительство дошкольных образовательных учреждений в рамках реализации муниципальной программы в сфере развития образования» | создание 2 970 мест:  II этап (в 2023 году) – 1 120 мест;  III этап (в 2030 году) – 1 850 мест | 2019 – 2023 гг. | х |
| 2.1.2.2.1. Событие 1. «Создание новых мест в дошкольных образовательных учреждениях путем строительства и приобретения 7-ми объектов дошкольного образования» | создание 2 850 мест:  II этап (в 2023 году) – 1 000 мест;  III этап (в 2030 году) – 1 850 мест | 2019 – 2023 гг. | Места не созданы  В 2020 году не планировалось создание мест путем строительства и приобретения. |
| 2.1.2.2.2. Событие 2. «Реализация проекта «Билдинг-сад» | создание 2 объектов на 120 мест,  II этап | 2019 – 2023 гг. | Объекты не созданы. |
| 2.1.2.3. Ключевое событие «Строительство  и организация работы молодежных центров, центров военно-патриотической направленности и иных направлений» | начало функционирования молодежных центров, центров военно-патриотической направленности и иных направлений:  II этап (2020 год) | 2019 – 2023 гг. | Центр патриотического воспитания «Саланг» начал свою работу 01 октября 2020 года |
| 2.1.2.3.1. Событие 1. «Организация работы Центра патриотического воспитания (ул. Маяковского, 16) на базе МБУ «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» | реализация проектов в сфере патриотического воспитания:  II этап (до 2020 года) – не менее 3-х проектов; (до 2023 года) – не менее  4-х проектов;  III этап (до 2030 года) – не менее  5-ти проектов | 2019 – 2023 гг. | Реализуются 4 проекта: «Патриот Сургута», «Пост №1», «Юнармия», «Школа поисковика».  С декабря 2019 по март 2020 проведены 8 экскурсий.  В связи с эпидемиологической обстановкой с марта 2020 года все мероприятия проводились в онлайн режиме.  С целью военно-патриотического воспитания молодежи МБУ «ЦСП «Сибирский легион» заключены соглашения о совместной деятельности с общественными организациями и объединениями (региональная общественная организация ХМАО – Югры «Ассоциация ветеранов десантных войск и войск спецназа», Сургутская городская местная организация инвалидов локальных войн «Баграм», Сургутское местное городское отделение «Саланг», общественное объединение Клуб исторической реконструкции «Арсенал», Ханты-Мансийское окружное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»). |
| 2.1.2.4. Ключевое событие «Создание ресурсного центра по развитию добровольчества и поддержки молодежных общественных организаций» | начало функционирования ресурсного центра по развитию добровольчества и поддержки молодежных общественных организаций:  II этап (2019 год) | 2019 – 2023 гг. | Центр функционирует с 2019 года, имеет отдельное помещение, полностью обеспечен материально-технической базой. |
| 2.1.2.4.1. Событие «Организация работы ресурсного центра по развитию добровольчества и поддержки молодежных общественных организаций» | проведение не менее 5 семинаров ежегодно для руководителей волонтерских объединений, органов исполнительной власти, общественных объединений  по вопросам организации работы волонтеров | 2019 – 2023 гг. | Проведено 9 семинаров и мастер-классов.  Оказана информационно-методическая поддержка 15-ти общественным объединениям. Проведено 274 личных консультации. Выдано 255 волонтерских книжек. |
| 2.1.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития образования, воспитания, молодежной политики | обеспечивает выполнение целевых показателей 19, 20, 21 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 2.1.3.1. Подмероприятие 1. «Навигатор дополнительного образования (информационный ресурс представления программ дополнительного образования)» | наличие информационного ресурса:  II этап – да;  III этап – да | 2019 – 2023 гг. | Да.  Информационно-аналитический ресурс «Атлас доступного образования для детей России», содержащий информацию об организациях и реализуемых программах дополнительного образования детей, размещен на сайте <http://do.edmonitor.ru>. |
| 2.1.3.2. Подмероприятие 2. «Ежегодная специализированная выставка «Образование и карьера» | организация и проведение  12 выставок:  II этап – 5 выставок;  III этап – 7 выставок | 2019 – 2023 гг. | 1 выставка.  В связи с эпидемиологической ситуацией запланированная на апрель 2020 года специализированная выставка «Образование и карьера» состоится в ноябре 2020 года в дистанционном формате: виртуально на сайте «Увлеченные профессией», мероприятия выставки состоятся в онлайн- и офлайн-режимах. |
| 2.1.3.3. Подмероприятие 3. «Навигатор каникулярного отдыха» (информационный ресурс о направлениях и программах каникулярного отдыха) | наличие информационного ресурса:  II этап – да;  III этап – да | 2019 – 2023 гг. | Да.  «Навигатор каникулярного отдыха» размещен на портале «ОБРАЗОВАНИЕ Сургута» |
| 2.1.3.4. Подмероприятие 4. «Организация и проведение муниципальных кадровых школ для педагогических работников, реализующих программы каникулярного отдыха» | организация и проведение  10 кадровых школ:  II этап – 4 кадровых школы;  III этап – 6 кадровых школ | 2019 – 2023 гг. | Кадровая школа не состоялась по причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки.  В 2020 году в дистанционном формате проведены обучающие мероприятия для специалистов, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, (176 человек приняли участие в режиме видеокнференцсвязи). Кроме того, автономным учреждением ХМАО - Югры «Региональный молодёжный центр» были организованы кустовые семинары-практикумы по обновлению содержания и технологий организации каникулярного отдыха технической направленности (196 участников). |
| 2.1.3.5. Подмероприятие 5. «Организация семинаров для руководителей волонтерских объединений, органов исполнительной власти, общественных объединений по вопросам организации работы волонтеров» | проведение не менее  12 консультаций ежегодно  для молодежных общественных объединений по вопросам реализации программ и проектов | 2019 – 2023 гг. | Проведены 15 консультаций для молодежных общественных объединений и 274 индивидуальные консультации. |
| 2.2. Вектор «Физическая культура и спорт» | | | |
| 2.2.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития физической культуры и спорта, укреплению общественного здоровья | обеспечивает выполнение целевых показателей 1, 14, 16, 22, 23, 24 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 2.2.1.1. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере развития физической культуры и спорта» | ежегодный прирост количества систематически занимающихся физической культурой и спортом  не менее 3% | 2019 – 2023 гг. | Прирост количества занимающихся составил 13,3%.  Увеличение показателя обусловлено привлечением детей и подростков, по месту жительства к занятиям физической культурой и спортом; участием большего числа детей и подростков в совместных с департаментом образования проектах;  популяризацией физической культуры и спорта, здорового образа жизни. |
| 2.2.1.11.Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы по укреплению общественного здоровья» | доля реализованных мероприятий  по комплексному межведомственному плану мероприятий, направленных  на профилактику заболеваний  и формирование здорового образа жизни среди населения города Сургут, 100% ежегодно | 2020 – 2023 гг. | 100% |
| 2.2.1.2.  Ключевое событие «Флагманский проект «#вАтмосфереСпорта» | количество организаций,  независимо от форм собственности, вовлеченных в реализацию проекта ежегодно не менее 150 ед. | 2019 – 2023 гг. | 210 организаций вовлечены в реализацию проекта. |
| 2.2.1.2.1. Событие 1. «Создание оптимальных условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва, спорта высших достижений путем оптимизации деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку» | доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства  в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования  в организациях, осуществляющих спортивную подготовку:  II этап (в 2023 году) – 27,4%;  III этап (в 2030 году) – 27,5% | 2019 – 2023 гг. | 24,9%  При условии перехода перспективных спортсменов с этапа спортивного совершенствования на этап высшего спортивного мастерства к 2023 году возможно достижение значения показателя – 26,5%. |
| 2.2.1.2.2. Событие 2. «Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом детей  и молодежи (возраст 3 – 29 лет)» | доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом,  в общей численности детей  и молодежи:  II этап (в 2023 году) – 83,9%;  III этап (в 2030 году) – 86,0% | 2019 – 2023 гг. | 78,9%  Уровень исполнения обусловлен привлечением детей и подростков, по месту жительства к занятиям физической культурой и спортом; участием большего числа детей и подростков в проектах, реализуемых совместно с департаментом образования; реализацией ВФСО комплекса ГТО; популяризацией физической культуры и спорта.  При условии привлечения большего количества детей и молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом к 2023 году возможно достижение значения показателя -82,1%. |
| 2.2.1.2.3. Событие 3. «Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом населения среднего возраста (женщины: 30 – 54 года; мужчины:  30 – 59 лет)» | доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом,  в общей численности граждан среднего возраста:  II этап (в 2023 году) – 46,0%;  III этап (в 2030 году) – 52,0% | 2019 – 2023 гг. | 28,1%  Уровень исполнения показателя обусловлен популяризацией физической культуры и спорта; реализацией ВФСО комплекса ГТО; проведением мероприятий, демонстрирующих возможности и достижения людей систематически занимающихся физической культурой и профессионально занимающихся спортом.  При условии привлечения ~~к~~ большего количества граждан среднего возраста к систематическим занятиям физической культурой и спортом к 2023 году возможно достижение значения показателя – 48,8%. |
| 2.2.1.2.4. Событие 4. «Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом граждан старшего возраста (женщины: 55 – 79 лет; мужчины:  60 – 79 лет)» | доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом  в общей численности граждан старшего возраста:  II этап (в 2023 году) – 14,5%;  III этап (в 2030 году) – 15,1% | 2019 – 2023 гг. | 11,9 %  Уровень исполнения показателя обусловлен популяризацией физической культуры и спорта; реализацией ВФСО комплекса ГТО; проведением мероприятий, демонстрирующих возможности и достижения людей систематически занимающихся физической культурой и профессионально занимающихся спортом; проведением и участием в мероприятиях среди данной возвратной категории. |
| 2.2.1.2.5.  Событие 5. «Обеспечение доступности физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг для маломобильных групп населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья посредством расширения сети отделений и групп для систематических занятий адаптивной физической культурой и спортом  в учреждениях, организациях независимо от их ведомственной принадлежности, дооборудования и оснащения спортивных объектов специализированным оборудованием и инвентарем» | доля лиц с ограниченными возможностями здоровья  и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения:  II этап (в 2023 году) – 20,2%;  III этап (в 2030 году) – 20,6% | 2019 – 2023 гг. | 19,6%  Уровень исполнения показателя обусловлено эффективной популяризацией физической культуры и спорта; проведением мероприятий, демонстрирующих возможности и достижения людей систематически занимающихся физической культурой и профессионально занимающихся спортом; проведением и участием в мероприятиях среди данной категории граждан.  Привлечение большего количества лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к систематическим занятиям физической культурой и спортом к позволит достичь к 2023 году значение показателя – 20,2%. |
| 2.2.1.3. Ключевое событие «Участие в реализации национального проекта «Демография» (муниципальная составляющая) | уровень удовлетворенности населения услугами в сфере физической культуры и спорта ежегодно не менее 70% | 2019 – 2023 гг. | 84,4% |
| 2.2.1.3.1. Событие 1. «Участие во всероссийских спортивно-массовых мероприятиях «Кросс нации», «Лыжня России» | ежегодный прирост количества участников на 2% | 2019 – 2023 гг. | Прирост количества участников мероприятия составил 8,6%.  Количество участников 2019 года - 2300 чел., 2020 -2500 чел. |
| 2.2.1.3.2. Событие 2. «Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях» | доля организаций, курируемых управлением физической культуры  и спорта, обеспеченных спортивным оборудованием, экипировкой  и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса:  II этап (в 2023 году) – 89%;  III этап (в 2030 году) – 100% | 2019 – 2023 гг. | 100% организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, обеспечены спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях |
| 2.2.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития физической культуры и спорта | обеспечивает выполнение целевых показателей 22, 23, 24 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 2.2.2.1. Ключевое событие «Строительство  и реконструкция спортивных объектов различной направленности» | увеличение единовременной пропускной способности:  II этап (в 2023 году) – на 1 485 человек;  III этап (в 2030 году) – на 1 334 человека | 2019 – 2023 гг. | На 74 человека увеличена единовременная пропускная способность.  При условии ввода в эксплуатацию спортивных сооружений к 2023 году увеличение единовременной пропускной способности составит -1485 человек. |
| 2.2.2.1.1. Событие 1. «Реализация мероприятий проекта «Строительство и реконструкция 46 спортивных объектов» | создание и реконструкция объектов:  II этап – 11 объектов;  III этап – 35 объектов | 2019 – 2023 гг. | В 2020 году введены в эксплуатацию капитальные объекты физической культуры и спорта:  - физкультурный комплекс в п. ЦПКРС города Сургута;  - хоккейный корт ЦПКРС города Сургута  - футбольная площадка ЦПКРС города Сургута  - теннисный корт ЦПКРС города Сургута  - волейбольная площадка/баскетбольная площадка ЦПКРС города Сургута.  Также проводится работа:  - в государственную программу ХМАО-Югры «Развитие физической культуры и спорта» включены 6 спортивных объектов;  - 20.10.2020 началось строительство объекта «Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями»;  - в рамках проекта Бюджет Сургута Online реализованы инициативы «Устройство искусственного газона малого футбольного поля на территории спортивного комплекса с плавательным бассейном на 50 метров», «Благоустройство футбольного поля на территории спортивного комплекса с плавательным бассейном на 50 метров (строительство трибун и раздевалок)». |
| 2.2.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития физической культуры и спорта | обеспечивает выполнение целевых показателей 22, 24 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 2.2.3.1. Подмероприятие 1. «Создание единого информационного поля по вопросам физической культуры и спорта (развитие видов спорта в городе, знаменитые спортсмены, консультирование по вопросам здорового образа жизни, в том числе онлайн и т.д.) посредством создания информационного портала в сфере физической культуры и спорта, ведения страниц в социальных сетях» | наличие информационного портала:  II этап – да;  III этап – да | 2019 – 2023 гг. | Да.  Информация о развитии физической культуры и спорта, знаменитых спортсменах, об участии и проведении соревнований размещается на официальном портале Администрации города, социальных сетях. |
| 2.2.3.2. Подмероприятие 2. «Проведение мероприятий, демонстрирующих возможности и достижения людей систематически занимающихся физической культурой  и профессионально занимающихся спортом,  в образовательных учреждениях, предприятиях  и организациях вне зависимости от формы собственности» | проведение не менее 1 мероприятия ежегодно | 2019 – 2023 гг. | Проведено 3 мероприятия:  1. «Зарядка с чемпионом»  2. «Бег с чемпионом»  3. Онлайн мероприятие «Тренируйся дома!». |
| **2.3. Вектор – Социальная поддержка** | | | |
| 2.3.1.   Мероприятия по нормативно-правовому  и организационному обеспечению, регулированию социальной поддержки граждан и охраны труда | обеспечивает выполнение целевых показателей 15, 16, 25, 26, 27 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 2.3.1.11.Ключевое событие «Реализация мер социальной поддержки и предоставление государственных услуг отдельным категориям населения» | 1. Доля граждан, получивших государственные услуги, от общего числа граждан, обратившихся  в орган местного самоуправления  по вопросам опеки и попечительства, на уровне 100 %.  2. Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки,  от численности граждан, имеющих право на их получение  и обратившихся за их получением,  на уровне 100% | 2020– 2023 гг. | 1. 100 %  2. 100 % |
| 2.3.1.2. Ключевое событие «Реализация муниципального правового акта «Об утверждении межведомственного плана мероприятий «дорожной карты» по приобретению (строительству) и предоставлению детям-сиротам  и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений» | численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, 50 человек ежегодно | 2019 – 2023 гг. | 29 человек  Недостижение показателя обусловлено несостоявшимися в течение 2020 года аукционами.  На 01.11.2020 обеспечены жилыми помещениями 29 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  На 01.01.2020 года на учёте состояло 140 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на предоставление благоустроенного жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения, из них у 73 человек право на получение жилого помещения, возникло в 2018-2019 годах и у 67 человек в 2020 году.  Плановое значение показателя будет достигнуто до конца 2020 года, так как в декабре 2020 года будет предоставлено 21 жилое помещение. |
| 2.3.1.3. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере организации ритуальных услуг и содержания объектов похоронного обслуживания» | доля предоставленных ритуальных услуг по погребению от общего количества обращений, 100% | 2019 – 2023 гг. | 100 %  Количество предоставленных услуг  по погребению  на 01.11.2020 – 2489.  Количество обращений  на предоставление услуг  по погребению  на 01.11.2020 – 2489. |
| 2.3.1.4. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере улучшения условий и охраны труда» | издание не менее 6 муниципальных правовых актов по вопросам охраны труда ежегодно | 2019 – 2023 гг. | Издано 6 муниципальных правовых актов по вопросам охраны труда |
| 2.3.1.51.  Ключевое событие «Реализация мер социальной поддержки по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения» | доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки  по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования, от численности граждан, имеющих право на их получение, и обратившихся за их получением, на уровне 100% | 2020 – 2023 гг. | 100 %  80906 человек получили социальную поддержку  по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования. |
| 2.3.2.  Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению социальной поддержки граждан  и улучшению условий труда | обеспечивает выполнение целевых показателей 16, 25, 26 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 2.3.2.1. Подмероприятие 1. «Информирование граждан об отдельных государственных полномочиях по осуществлению деятельности по опеке и попечительству» | издание одного номера журнала тиражом 999 ежегодно | 2019 – 2023 гг. | В 2020 году журнал не издавался по причине отмены закупок на выполнение работ по печати одного номера информационного журнала «Семейный вопрос» |
| 2.3.2.2. Подмероприятие 2. «Содействие улучшению условий и охраны труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников организаций города» | проведение семинаров-совещаний, семинаров-практикумов, мастер-классов по охране труда:  II этап – 25 мероприятий;  III этап – 35 мероприятий | 2019 – 2023 гг. | В 2020 году проведено 5 мероприятий по охране труда:  2 семинара-совещания;  1 семинар-практикум;  2 мастер-класса |
| **2.4. Вектор – Культура** | | | |
| 2.4.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития культуры | обеспечивает выполнение целевых показателей 28, 29 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 2.4.1.1. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере развития культуры» | прирост количества посещений жителями города мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры:  II этап (в 2023 году) – 2,49%,  III этап (в 2030 году) – 6,18% | 2019 – 2023 гг. | Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года» происходило в 2020 году своевременно.  Проводилась работа по определению целевых показателей, оптимизации иных показателей муниципальной программы.  Значение целевого показателя «Прирост количества посещений жителями города мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры» в 2020 году не достигнут из-за введения режима повышенной готовности в ХМАО-Югре, ограничительных мер, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, приостановления деятельности учреждений культуры. |
| 2.4.1.2. Ключевое событие «Участие в реализации национального проекта «Культура» (муниципальная составляющая) | 1. Оснащение шести образовательных учреждений  в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием  и учебными материалами.  2. Работа двух виртуальных залов | 2019 – 2023 гг. | х |
| 2.4.1.2.1. Событие 1. «Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами» | количество организаций культуры (детских школ искусств), получивших современное оборудование:  II этап – 4 учреждения;  III этап – 2 учреждения | 2019 – 2023 гг. | В 2020 году оснащение оборудованием учреждений не осуществлялось.  Музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами оснастили 3 детские школы искусств в 2019 году. До 2023 года планируется оснащение еще одной детской школы искусств. |
| 2.4.1.2.2. Событие 2. «Развитие цифровых ресурсов» | реализация на II, III этапах двух виртуальных проектов:  - «Всероссийский виртуальный концертный зал» (не менее 9 мероприятий в год, не менее 1 500 посетителей);  - «Русский музей. Виртуальный филиал» (проведение 10 виртуальных выставок в год, не менее 350 посетителей) | 2019 – 2023 гг. | Реализуется два виртуальных проекта:  - «Всероссийский виртуальный концертный зал» - проведено 9 мероприятий, 923 посетителя;  - «Русский музей. Виртуальный филиал» - проведено 2 выставки, 40 посетителей |
| 2.4.1.3. Ключевое событие «Флагманский проект «АртМолл» | 1.  Создание нового креативного пространства в городе:  III этап (в 2030 году) – 1 ед.  2. Привлечение в проект свыше  260 тыс. жителей автономного округа в год | 2019 – 2023 гг. | х |
| 2.4.1.3.1. Событие 1. «Реализация проекта «Исторический парк «Россия – моя история» | увеличение количества мероприятий сферы «Культура»:  II этап – не менее 50 мероприятий ежегодно;  III этап – не менее 100 мероприятий ежегодно | 2020 – 2023 гг. | 07.12.2019 в Сургуте открылся мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история». В парке представлены все формы информационных носителей: сенсорные столы и экраны, вместительные кинотеатры, лайтбоксы, планшетные компьютеры, купола с видеопроекцией и многое другое.  Площадь мультимедийной экспозиции составляет более 6500 кв. метров.  В парке кроме федеральной экспозиции представлены материалы региональной истории, разработанные местными исследователями (более 270 статей).  На территории парка представлены стационарные сервисные площадки: ретро-фотоателье, сувенирный киоск, этно-фотозона, кафе и чайная зона, а также трансформируемый конференц-зал.  В 2020 году проведены мероприятия:  - комплексные новогодние программы для различных возрастных групп, включающие в себя мастер-классы, квесты, игротеки и др.;  - презентация экскурсионно-образовательной программы для воспитанников ДОУ «Черный лис»;  - презентация экспозиции парка для включения в образовательные программы по курсу «Основы религиозных культур и светской этики»;  - программа мероприятий традиционного русского праздника встречи весны «Ишь ты, Масленица!»;  - цикл онлайн мероприятий в честь 75 -летия Великой Победы «Земной поклон вам, ветераны!»;  - цикл онлайн мероприятий в рамках ежегодной международной акции «Ночь в музее»;  - онлайн концерт «Первый в истории» совместно с молодежным центром «Цвет»;  - цикл онлайн мероприятий в честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности.  В связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения COVID-19 с 18.03.2020 все мероприятия были перенесены в интернет-пространство посредством размещения видеороликов, тематических викторин и презентаций проектов в социальных сетях, на официальных аккаунтах мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история».  До введения ограничительных мер по предотвращению распространения COVID-19 парк посетили более 11 тысяч человек.  Участниками онлайн мероприятий стали более 10 тысяч человек |
| 2.4.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития культуры | обеспечивает выполнение целевых показателей 28, 29 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 2.4.2.1. Ключевое событие «Приобретение, реконструкция, строительство объектов сферы «Культура» | Ввод 27 объектов культуры:  II этап – 10 объектов;  III этап – 17 объектов | 2019 – 2023 гг. | х |
| 2.4.2.1.1. Событие 1. «Приобретение нежилого помещения общей площадью от 1 300 до 1 600 кв. м для размещения детской школы искусств» | количество муниципальных учреждений, улучшивших материально-технические условия:  II этап – 1 учреждение | 2019 – 2023 гг. | Приобретение объекта для размещения МБУ ДО «Детская школа искусств № 3» предусмотрено государственной программой ХМАО – Югры «Культурное пространство», муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года» (без подтверждения финансирования). Администрацией города проводится работа по выкупу нежилого помещения в муниципальную собственность (направлены обращения в адрес заместителя Губернатора округа Южакова Ю.А. за подписью Главы города от 12.09.2018 № 01-11-8814/18-0, от 08.02.2019 № 01-02-844/9, от 13.08.2019 № 01-02-7259/9, от 29.09.2020 № 01-02-8612/0) |
| 2.4.2.1.2. Событие 2. «Строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры» | ввод в эксплуатацию объектов культуры:  II этап – 7 объектов:  - детских школ искусств – 3;  - театров – 1;  - многофункциональных культурно-досуговых центров – 1;  - музейно-выставочных  павильонов – 1;  - культурно-досуговых  учреждений – 1;  III этап – 17 объектов:  - многофункциональных культурно-досуговых центров – 7;  - музейных комплексов – 2;  - детских школ искусств – 6;  культурных комплексов – 2 | 2019 – 2023 гг. | В 2020 году объекты культуры не вводились.  Для реализации мероприятия выполнено следующее:  Детская школа искусств в мкр. 25:  ПИР выполнены в 2016-2017 годах. Имеются положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства. Строительство объекта предусмотрено муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года» (финансированием подтверждены работы по выполнению ПИР). Проектом бюджета на 2020-2022 годы средства на строительство объекта не предусмотрены. |
| 2.4.2.1.3. Событие 3. «Реконструкция объектов культуры» | количество отремонтированных объектов:  II этап – 2 объекта:  - нежилое здание (Дом пионеров) – 1;  - городской парк культуры  и отдыха – 1 | 2019 – 2023 гг. | Для реализации проекта выполнено следующее:   1. **Нежилое здание (Дом пионеров), расположенное по адресу: г. Сургут, у. Мелик-Карамова, 3:**   В 2018 году выполнены проектно-изыскательские работы. Реконструкция объекта предусмотрена муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года» (финансированием подтверждены работы по выполнению проектно-изыскательских работ). Проектом бюджета на 2020-2021 годы средства на выполнение реконструкции не предусмотрены.  2. **МАУ «Городской культурный центр»:**  Строительство объекта предусмотрено муниципальной программой. Бюджетом предусмотрены средства на 2020-2021 годы на выполнение ПИР.  Администрацией города также прорабатывается вопрос реализации проекта инвесторами. |
| 2.4.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития культуры | обеспечивает выполнение целевых показателей 28, 29 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 2.4.3.1. Подмероприятие 1. «Изготовление печатной продукции о туристической привлекательности города Сургута (буклеты, флаеры и т.д.)» | изготовление 2000 единиц ежегодно | 2019 – 2023 гг. | Изготовлено 2000 экземпляров туристического буклета, в котором представлены наиболее привлекательные достопримечательности города в виде фотографий с кратким описанием |
| 2.4.3.2. Подмероприятие 2. «Развитие и сопровождение официальных сайтов, страниц в социальных сетях муниципальных учреждений культуры» | наличие официальных сайтов, страниц в социальных сетях муниципальных учреждений культуры:  II этап – да;  III этап – да | 2019 – 2023 гг. | Да.  15 учреждений культуры имеют официальные сайты, которые содержат актуальную информацию о деятельности учреждений.  Информацию о проводимых мероприятиях учреждения культуры размещают на страницах социальных сетей, других Интернет-ресурсах (vk, facebook, ok.ru, instagram и др.). |