## итоги 2021
Приложение к письму от "__" _______ 2022 № _______________
Информация муниципального образования городской округ Сургут об итогах реализации проектов/портфелей проектов (муниципальная составляющая), направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации за 2021 год
Наименование портфеля проектов | Региональный проект, входящий в портфель проектов | Наименование мероприятия / показателя | Целевое значение на 2021 год | Фактическое значение за 2021 год | Комментарии об итогах реализации портфелей проектов/ проектов (муниципальная составляющая)
Образование | Современная школа (муниципальная программа: Развитие образования города Сургута на период до 2030 года) | Мероприятие 1. Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") | исполнение | исполнено | В соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», в рамках мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях на территории города Сургута в 2021 году введены в эксплуатацию 2 объекта образования, из них: мкр. 32: (мощностью 900 учащихся, готовность 100%). В 2021 году объект введен в эксплуатацию. Здание закреплено за муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением лицей имени генерал-майора Хисматуллина В.И. - начало функционирования с 01.09.2021. мкр. 33: (мощностью 900 учащихся, готовность – 100%). В декабре 2021 завершено строительство объекта, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию: - открыт детский технопарк «Кванториум» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии «Лаборатория Салахова». - на базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства ХМАО-Югры прошли обучение 192 педагога общеобразовательных учреждений. В 2022 году продолжается создание объектов образования в 5 (пяти) мкр.: 42, 39, «30А», «34», «5А», из них: в стадии строительства: мкр. 42: (готовность – 14%), работы приостановлены по причине разбирательства с Управлением федеральной антимонопольной службы по ХМАО-Югре по вопросу приобретения Департаментом государственного имущества ХМАО-Югры объекта «Детский сад в мкр. 42 г. Сургута» по областной программе «Сотрудничество». По информации ООО «ГК Сибпромстрой» (письмо от 24.12.2021 № 4) принято решение о продолжении строительства объекта образования. Ввод объекта – III-IV квартал 2023 года. мкр. 39: (готовность – 97%), плановая дата ввода в эксплуатацию март 2022 года. Остальные объекты находятся на стадии проектирования. В бюджетной смете департамента архитектуры и градостроительства на 2021 год были предусмотрены средства на выплату капитальных грантов по следующим объектам образования, строительство которых ведется в рамках заключенных концессионных соглашений: «Средняя общеобразовательная школа №9 в микрорайоне 39 г.Сургута. Блок Б», строительство объекта ведется в рамках заключенного концессионного соглашения на создание и эксплуатацию объекта между Администрацией города и ООО "Инвестстройцентр" от 14.02.2019 №17-10-31/9. Ввод объекта запланирован на март 2022 года. Мощность объекта 550 уч-ся с бассейном. В 2020 -2021 годах произведена выплата капитального гранта в общей сумме 187 344, 6 тыс.руб. Строительная готовность 97 %. - «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» В рамках ранее заключенного концессионного соглашения выполнены проектно-изыскательские работы, приняты в муниципальную собственность. Произведена выплата возмещения Концессионеру в сумме 17 592,32 тыс.руб. 07.10.2021 в адрес Администрации города поступила частная концессионная инициатива от ООО «ТВОРЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. Призма 7» на заключение концессионного соглашения. Принято решение о согласовании проекта концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации объекта образования, в соответствии с поступившим предложением и проектом концессионного соглашения с внесенными изменениями по результатам переговоров от ООО «ТВОРЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. Призма 7». Заключение соглашение запланировано на февраль 2022 года. - «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургут (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» Заключено концессионное соглашение между Администрацией города и ООО «Творческие технологии. Сургут» от 19.08.2020 № 01-12-453/0. Проектно-сметная документация разработана, направлена на получение государственной экспертизы. Срок выполнения I этапа мероприятий по созданию объекта – февраль 2022 года. Срок ввода объекта – август 2023 года. В 2021 году сформированы и направлены предложения в Департамент образования и молодежной политики автономного округа для участия в отборе проектов по предоставлению субсидий из федерального бюджета на софинансирование мероприятий по созданию 3х объектов образования общей мощностью 3900 мест в микрорайонах 20А, 24, 16А.
|  | Показатель 2. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | 1,8% | 2,48% | На базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства ХМАО-Югры 192 педагога общеобразовательных учреждений прошли обучение.
| Успех каждого ребенка (муниципальная программа: Развитие образования города Сургута на период до 2030) | Показатель 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент | 82% | 96.2% | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами, программами спортивной подготовки составляет в учреждениях: Образование, НКО, Спорт 64 350 человек. Создано 7-мь школьных технопарков на базе МБОУ гимназия им. Ф.К. Салманова, МБОУ лицей №1, МБОУ лицей им. генерал-майора Хисматуллина В.И., МБОУ лицей №3, МБОУ СОШ №44, МБОУ СОШ №46 с углубленным изучением отдельных предметов, МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова" (создан в рамках проекта "Современная школа") Открыт второй корпус Кванториума, на базе МАОУ ДО "Технополис"
|  | Показатель 2. Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб», процент | 7% | 7%
|  | Показатель 3. Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", процент | 30% | 30% | В 2021 году в мероприятиях проекта «Билет в будущее» приняли участие 1 478 человек (за весь период реализации проекта - 3 379 человек или 11 %). В окружном проекте "Будущий профессионал" приняли участие 3 547 учащихся 9-10-х классов (11,6 %). Общее число детей обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, составило 16 112 человек (52,8 %)
|  | Показатель 4. Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, единица | 1 единица | 1 единица | Численность детей, получающих услуги дополнительного образования по сертификату персонифицированного финансирования в отчетном периоде составила 8009. В реестр поставщиков услуг дополнительного образования с применением сертификатов в 2021 году включены 18 организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, из них 4 муниципальных (учреждения, подведомственные департаменту образования Администрации города) и 14 негосударственных.
| Цифровая образовательная среда (муниципальная программа: Развитие образования города Сургута на период до 2030) | Показатель 1. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | 100% | 100% | Общеобразовательные учреждения продолжают использовать в своей деятельности информационно-образовательные системы и ресурсы: -«Российская электронная школа»; - ЦОП ХМАО - Югры: ОП ЭОР: «Учи.ру», «Мобильное электронное образование», «Открытая школа 2035», «ЯКласс», «Яндекс.Учебник», медиаресурсы ИП «Просвещение», «Сдам ГИА», Образовательная платформа LECTA, Образовательная среда Образовариум и др.
| Социальная активность (муниципальная программа: Молодежная политика Сургута на период до 2030) | Показатель 3. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек | 0,0464 млн. человек | 0,0464 млн. человек | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность на 30.12.2021 составила 0,0464 млн. человек
Демография | Спорт – норма жизни (муниципальная программа Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 ) | Показатель 1. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 41.3% | 41.3% | В целях реализации мероприятий проекта в 2021 году были предусмотрены средства на поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, процент исполнения субсидии составляет 100 %. В рамках реализации проекта осуществляется: - укрепление материально–технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта путем приобретения спортивного оборудования и инвентаря; - проведение тренировочных мероприятий и тренировочных сборов в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.
| Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей (муниципальная программа: Развитие образования города Сургута на период до 2030) | Показатель 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, % | 100% | 100% | В 2021 году перепрофилированы группы с возрастной категории 3-7 лет в возрастную категорию до 3-х лет на 350 мест, открыто 2-е группы от 6 месяцев до 1 года на 30 мест.
Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть (муниципальная программа: Развитие транспортной системы города Сургута на период 2030) | Показатель 2. Доля дорожной сети Сургутской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, % | 81.55% | 81.55% | В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в отношении следующих объектов: - улица Маяковского (на участке от проспекта Мира до улицы Профсоюзов) – 0,27 км. - улица Крылова (от улицы Билецкого до улицы Грибоедова) – 1,14 км. - улица Маяковского (от улицы Профсоюзов до Нефтеюганского шоссе) – 0,42 км. - улица Быстринская – 0,724 км. - Автомобильная дорога по Югорскому тракту до ул. Энгельса – 0,5 км. - Автомобильная дорога Югорский тракт (пересечение с ул. Никольской) – 0,26 км. - Автомобильная дорога по Югорскому тракту до ул. Заячий остров – 1,31 км. Общая протяженность ремонта в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году составила 5,27 км, площадь 123,534 тыс.м2. Также осуществлялось строительство автомобильных дорог: - «Объездная автомобильная дорога г.Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 "З", VII пусковой комплекс, съезд на улицу Геологическую» Объект введен в эксплуатацию. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.12.2021. Мощность объекта - 0,5023 км. «Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З". Готовность объекта -100%. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.11.2021. Мощность объекта – 0,9537 км.
| Общесистемные меры развития дорожного хозяйства | Мероприятие 1. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек. | исполнение | исполнено | В рамках проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные качественные дороги» муниципальным образованием городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры проводятся мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем. Проведены работы по модернизации подсистем светофорного и приоритетного управления дорожным движением на 42 светофорных.
Жилье и городская среда | Жилье (муниципальная программа: Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на период 2030) | Показатель 1. Объем жилищного строительства, млн. кв. метров | 0,256 млн. кв.м. | 0,221 млн. кв.м. | На 30.12.2021 на территории муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры введено в эксплуатацию 221,249 тыс. кв. м. жилищного строительства. Изменение значений показателей ввода жилья за 2021 год по отношению к планируемым показателям обусловлено количеством направленных в Администрацию города заявок от физических и юридических лиц. В план ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов в 2021 году были включены дома с подтверждением ввода в эксплуатацию от застройщиков, ведущих строительство, в том числе дома, находящиеся в зоне риска, которые включены в реестр проблемных домов. Основной причиной недостижения целевых показателей стало продолжающееся распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Вследствие распространения эпидемии и карантинных мероприятий застройщиками были зафиксированы сбои в цепочках поставок комплектующих и материалов для строительства из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, а также существенное удорожание материалов для строительства. В связи с действовавшими в первой половине года ограничениями по въезду в Российскую Федерацию, рабочие из стран средней Азии (Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан), которые являются основной рабочей силой при строительстве, не могли быть привлечены к выполнению работ по строительству жилых домов, что повлекло за собой снижение темпов строительства.
| Сокращение НЖФ (муниципальная программа: Развитие жилищной сферы на период до 2030 года) | Показатель 1. Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда, в млн. кв.м. | 0,013 млн. кв. м. | 0,027 млн. кв. м. | Расселение аварийного, ветхого, непригодного жилищного фонда на территории города осуществляется в рамках 2-х подпрограмм муниципальной программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», утвержденной постановлением Администрации города от 23.01.2020 № 432: 1. подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства» (финансирование за счет бюджетов 2-х уровней: окружного и местного); 2. подпрограмма «Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» разработана во исполнение Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (финансирование за счет бюджетов 3-х уровней: Федерального, окружного и местного). В рамках Муниципальной программы по двум подпрограммам в 2021 году расселено 1 762 человека / 27 199,49 кв.м, предоставлено 124 благоустроенных жилых помещений, произведено 545 выплат. По подпрограмме «Содействие развитию жилищного строительства»: - расселено 2 938,2 кв.м. ветхого и аварийного жилищного фонда; - предоставлено 40 квартир, из жилых помещений, приобретенных в 2020 году; - 28 собственникам жилых помещений выплачено возмещение. По Адресной подпрограмме по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы: - расселено 24 261,29 кв.м. аварийного жилищного фонда; - предоставлено 84 квартир, из жилых помещений, приобретенных в 2020 году по подпрограмме «Содействие развитию жилищного строительства»; - 517 собственникам жилых помещений выплачено возмещение. Произведён снос 48 домов.
| ФКГС (муниципальная программа: Формирование комфортной городской среды на период до 2030) | Показатель 1. Количество благоустроенных общественных территорий, шт. | 4 шт. | 4 шт. | В рамках реализации программы в 2021 году выполнены следующие работы по благоустройству объектов: - «Парк в микрорайоне 40». Строительная готовность объекта– 100%. «Крылов парк» введен в эксплуатацию. - «Экопарк за Саймой». Строительная готовность – 100%. В 2021 году введены в эксплуатацию: многофункциональная спортивная площадка и детская площадка «Ботаника». В соответствии с заключенным муниципальным контрактом выполняются работы по благоустройству этапа: «Городская набережная». Срок выполнения работ - до 28 февраля 2022 года. - «Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе города Сургута». Работы по благоустройству объекта выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом. Срок выполнения работ – 15.07.22 г. Средства, предусмотренные на 2021 год освоены в полном объеме. - «Парковая зона в микрорайоне 20А» выполнены проектно-изыскательские работы в соответствии с муниципальным контрактом № 31П/2020 от 14.12.2020 с ООО «Зодчий» на сумму 2 350,00 тыс. руб. Госэкспертиза не проведена. Получение госэкспертизы планируется в 2022 году, в рамках действия контракта. - «Парк в микрорайоне 38» выполнены проектно-изыскательские работы в соответствии с муниципальным контрактом № 30П/2020 от 08.12.2020 с ООО АПК «Аппарат» на сумму 9 499,00 тыс. руб. (на 2020 год – 3 866,69 тыс. руб., на 2021 год – 5 632,31 тыс. руб.) Госэкспертиза не проведена. Получение госэкспертизы планируется в 2022 году, в рамках действия контракта.
|  | Показатель 2. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 15% | 15% | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды составила 15%.
| Умный город | Мероприятие 1. Утверждено техническое задание на проектирование и внедрение автоматизированных систем диспетчеризации территориально-сетевых организаций гороа Сургута. Заключен контракт на проектирование и внедрение автоматизированных систем диспетчеризации. | исполнение | исполнено | В рамках реализации проекта «Умный город» внедрены системы диспетчеризации потребления коммунальных услуг в ресурсоснабжающих организациях СГМУП «ГТС», СГМУП «Горводоканал». 99% жителей города в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать с использованием цифровых технологий в принятии решений по вопросам городского развития посредством Платформы обратной связи. 100% территориально - сетевых организаций города применяют автоматизированные системы диспетчеризации (СГМУП «Горводоканал», СГМУП «ГТС», ОАО «СургутГаз», ООО СГЭС). 67% уличного освещения проезжих частей дорог оснащены энергоэффективными и интеллектуальными системами освещения. 100% аварийных ситуаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства учтены специалистами МКУ «ЕДДС» в системе мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства (МКА ЖКХ). Установлено 16 (план -5 остановочных пунктов) «умных» теплых остановки, оснащены мониторами с отображением прогноза прибытия общественного транспорта, температуры воздуха и возможностью демонстрации рекламы, видеонаблюдением, подключенному к АПК «Безопасный город», оснащенных Wi-Fi, зарядными устройствами для мобильных телефонов, Установлено 72 остановочных павильона за счет средств предпринимателей, которые оснащены табло с отображением прогноза прибытия общественного транспорта, звуковым оповещением для слабовидящих, видеонаблюдением и тревожной кнопкой согласно схеме АПК «Безопасный город».
|  | Мероприятие 2. Автоматизировнные системы диспетчеризации, используемые территориально-сетевыми организациями г.Сургута введены в эксплуатацию. | исполнение | исполнено
|  | Мероприятие 3. Утверждено положение об АПК "Безопасный город" г.Сургута | исполнение | исполнено
|  | Мероприятие 4. Разработано и утверждено техническое задание на модернизацию единой диспетчерской службы в городе Сургуте | исполнение | исполнено
|  | Мероприятие 5. Заключен договор на модернизацию единой диспетчерской службы в городе Сургуте. | исполнение | исполнено
|  | Мероприятие 6. Обеспечена модернизация единой диспетчерской службы города Сургута | исполнение | исполнено
|  | Мероприятие 7. Проведен анализ доли уличного освещения проезжих частей дорог оснащенного энергоэффективными и интеллектуальными системами освещения в городе Сургуте | исполнение | исполнено
|  | Мероприятие 8. Разработано и утверждено техническое задание на создание мест ожидания общественного транспорта в городе Сургуте на 2021 год | исполнение | исполнено
|  | Мероприятие 9. Заключен договор на создание мест ожидания общественного транспорта в городе Сургуте на 2021 год | исполнение | исполнено
|  | Мероприятие 10. Созданы безопасные и комфортные места ожидания общественного транспорта в городе Сургуте | исполнение | исполнено
|  | Мероприятие 11. Подписано соглашение о передаче полномочий оператора РНИС администрации города Сургута | исполнение | исполнено
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»; «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» (муниципальная программа: Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года) | Мероприятие 1. Во всех 22-х муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставляются меры финансовой поддержки субъектам МСП | исполнение | исполнено | В 2021 году портфелем проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» для города Сургута предусмотрено участие в региональных проектах: - «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»; - «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». В 2021 году на реализацию регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» выделено 26 848 тыс. руб., в том числе 12 241 тыс. руб. из бюджета автономного округа, 14 607 тыс. руб. из городского бюджета, на реализацию регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» выделено 1 915 тыс. рублей, в том числе 1 000 тыс. руб. из бюджета автономного округа, 915 тыс. руб. из городского бюджета. Всего за 2021 год поступило 359 заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства, выплачено 204 субсидии на сумму 28 763 тыс. руб., в том числе из средств бюджета города 16 522 тыс. руб., из средств бюджета ХМАО-Югры 12 241 тыс. руб. В соответствии с Решением Думы города от 20.12.2021 № 51-VII ДГ «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» на предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках вышеуказанных региональных проектов выделено 20 037 руб., в том числе 12 262 руб. из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 7 775 руб. из бюджета города. В настоящее время ведется работа по корректировке Порядков предоставления субсидий. Прием заявок планируется начать во II квартале 2022 По состоянию на 01.01.2022 количество объектов в перечне муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», утвержденный постановлением Администрации города от 05.05.2009 № 1594 увеличен на 17%. Доля сданных в аренду объектов составляет 72%.
|  | Показатель 1. Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации, % | не менее – 10 | не менее – 10
|  | Показатель 2. Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни, процентов | 60% | 72%
Экология | Сохранение уникальных водных объектов (муниципальная программа: Формирование комфортной городской среды на период до 2030) | Показатель 1. Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км | 30,69 км. | 31,25 км. | 13 августа 2021 года состоялись запланированные мероприятия по очистке от мусора берегов и прибрежной акватории водных объектов на территории города Сургута. Привлечено 3 490 человек (с нарастающим итогом 10 465 человек), очищено берегов и прилегающей акватории водных объектов 31,25 км.
|  | Показатель 2. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, (тыс.чел) (нарастающим итогом), в 2019 году - 3,484 тыс. чел., в 2020 году - 3,484 тыс. чел. | 10,452 тыс. чел. | 10,465 тыс. чел.
Культура | Культурная среда (муниципальная программа: Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030) | Показатель 1. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед. | 3 ед. | 3 ед. | В рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» в течение 2019-2024 годов запланированы переподготовка и повышение квалификации 321 работника учреждений культуры (в 2019 – 5, в 2020 – 44, в 2021 году – 68 работников). Повышение квалификации работников в 2021 году проходило дистанционно и в очной форме по программам 4 учебных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, созданных при организациях высшего профессионального образования (Российская академия музыки имени Гнесиных, Санкт-Петербургский, Челябинский, Дальневосточный государственные институты культуры). В 2021 году обучение прошли 68 работников учреждений культуры (28 работников учреждений дополнительного образования, 6 – МБУК «Централизованная библиотечная система», 3 – МБУК «Сургутский краеведческий музей», 6 – МБУК «Сургутский художественный музей», 5 – МАУ «Сургутская филармония», 2 – МАУ «ТАиК «Петрушка», 8 – МАУ «Городской культурный центр», 4 – МАУ многофункциональный культурно-досуговый центр», 6 – МБУ ИКЦ «Старый Сургут»). Обучение работников учреждений культуры автономного округа осуществляется за счет финансовых средств, предусмотренных государственной программой «Культурное пространство», финансирование (софинансирование) за счет средств местного бюджета не предусмотрено, ответственность за реализацию регионального проекта «Творческие люди» за муниципальным образованием городской округ Сургут не закреплена.
| «Творческие люди» | Показатель 2. Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, человек (нарастающим итогом) | 117 человек | 117 человек
Производительность труда | «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» | Мероприятие 1. Организованны и проведены совместно с представителями Деппромышленности Югры, ФЦК, РЦК мероприятия по информированию предприятий (потенциальных участников национального проекта) г. Сургута о мерах поддержки и преимуществах участия в реализации национального проекта "Производительность труда | не менее двух предприятий г. Сургута подали заявки на участие в национальном проекте "Производительность труда" на сайте "производительность.рф" | исполнено | В рамках регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» Администрацией города проводится работа по привлечению предпринимателей города к участию в реализации национального проекта «Производительность труда». По результатам проведенной работы в 2021 году заключено соглашение о взаимодействии с ООО «Югратехстрой», ОАО «СПАТО». Мероприятие «Организованы и проведены совместно с представителями Деппромышленности Югры, ФЦК, РЦК мероприятия по информированию предприятий (потенциальных участников национального проекта) г. Сургута о мерах поддержки и преимуществах участия в реализации национального проекта Производительность труда» паспорта регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» исполнено.