## 15.12.2021
Приложение к письму от "__" _______ 2021 № _______________
Информация муниципального образования городской округ Сургут о ходе реализации проектов/портфелей проектов (муниципальная составляющая), направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации по данным на 15.12.2021
Наименование портфеля проектов | Региональный проект, входящий в портфель проектов | Наименование мероприятия / показателя | Целевое значение на 2021 год | Комментарии о ходе реализации портфелей проектов/ проектов (муниципальная составляющая)
Образование | Современная школа (муниципальная программа: Развитие образования города Сургута на период до 2030 года) | Мероприятие 1. Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") | исполнение | В соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», в рамках мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях на территории города Сургута в 2021 году продолжается создание объектов образования в 7 (семи) мкр.: 32, 33, 42, 39, «30А», «34», «5А», из них: в стадии готовности: мкр. 32: 15.06.2021 выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Объект начнет функционировать с начала учебного года, после получения лицензии на образовательную деятельность. в стадии строительства: мкр. 33: (мощностью 900 учащихся, готовность – 100%). Поставка немонтируемого оборудования будет осуществлена до 15.12.2021. Планируемый срок ввода в эксплуатацию - декабрь 2021. мкр. 42: (готовность – 14%), работы приостановлены по причине разбирательства с Управлением федеральной антимонопольной службы по ХМАО-Югре по вопросу приобретения Департаментом государственного имущества ХМАО-Югры объекта «Детский сад в мкр. 42 г. Сургута» по областной программе «Сотрудничество» мкр. 39: (готовность – 88%), работы на объекте ведутся в соответствии с графиком производства работ, срок завершения строительства 2022 г. Остальные объекты находятся на стадии проектирования. Подготовлены и направлены в Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры предложения для участия в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета для создания с применением механизма заключения концессионных соглашений 7-ми объектов образования на 9300 учащихся в мкр. 20А, 24, 31Б, 45, 35А, Пойма 5. 03.09.2021 направлены документы в адрес ДОиМП ХМАО-Югры на предоставление субсидий из бюджета ХМАО-Югры на софинансирование создания объекта образования в мкр. 38.
|  | Показатель 2. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | 1,8% | 100% педагогов, работающих в технопарках, прошли курсы повышения квалификации по методике преподавания кванторианских программ.
| Успех каждого ребенка (муниципальная программа: Развитие образования города Сургута на период до 2030) | Показатель 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент | 82% | Создано 7-мь школьных технопарков на базе МБОУ гимназия им. Ф.К. Салманова, МБОУ лицей № 1, МБОУ лицей им. генерал-майора Хисматуллина В.И., МБОУ лицей № 3, МБОУ СОШ №44, МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов, МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» (создан в рамках проекта «Современная школа»). Открыт второй корпус Кванториума, на базе МАОУ ДО «Технополис».
|  | Показатель 2. Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб», процент | 7%
|  | Показатель 3. Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", процент | 30% | С целью ранней профориентации обучающихся 5-11-х классов и оказания помощи подросткам в вопросах проектирования и сопровождения индивидуальных образовательно-профессиональных маршрутов используются ресурсы открытых онлайн-уроков «Проектория» и проектов «Уроки настоящего», «Билет в будущее». Продолжена работа обновленной платформы проекта «Билет в будущее». В 2021 году в мероприятиях проекта «Билет в будущее» приняли участие 1 478 человек (за весь период реализации проекта - 3 379 человек или 11 %). В окружном проекте «Будущий профессионал» приняли участие 3 547 учащихся 9-10-х классов (11,6 %). Общее число детей, обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, составило 16 112 человек (52,8 %).
|  | Показатель 4. Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, единица | 1 единица | Численность детей, получающих услуги дополнительного образования по сертификату персонифицированного финансирования в отчетном периоде составила 8009. В реестр поставщиков услуг дополнительного образования с применением сертификатов в 2021 году включены 18 организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, из них 4 муниципальных (учреждения, подведомственные департаменту образования Администрации города) и 14 негосударственных.
| Цифровая образовательная среда (муниципальная программа: Развитие образования города Сургута на период до 2030) | Показатель 1. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | 100% | Общеобразовательные учреждения продолжают использовать в своей деятельности информационно-образовательные системы и ресурсы: -«Российская электронная школа»; - ЦОП ХМАО - Югры: ОП ЭОР: «Учи.ру», «Мобильное электронное образование», «Открытая школа 2035», «ЯКласс», «Яндекс.Учебник», медиаресурсы ИП «Просвещение», «Сдам ГИА», Образовательная платформа LECTA, Образовательная среда Образовариум и др.
| Социальная активность (муниципальная программа: Молодежная политика Сургута на период до 2030) | Показатель 3. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек | 0,0464 млн. человек | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек) составила – 43 520 человек (128% от установленного на 2021 год плана – 33 933 человек). Проведено 7 семинаров для руководителей волонтерских объединений, совместное совещание с МКУ «Наш город» по привлечению активистов ТОСов к «серебряному волонтерству». Проведено совещание с молодежными советами предприятий города по развитию корпоративного волонтерства. Реализован федеральный проект «Волонтерский корпус комфортной городской среды» (подано 67 заявок, отбор прошли 40 человек). Организована работа волонтерского корпуса «Волонтеры победы» в которое активно включились представители корпоративных волонтерских объединений. Волонтеры приняли участие в 5 федеральных и 3 городских акциях, посвященных празднованию Дня Победы. С 31 мая по 6 июня волонтеры города приняли участие в региональной акции «Экологическая неделя добра». В июне и сентябре проведена экологическая акция «Чистые игры». Реализован проект федерального движения «Волонтеры культуры» «Культурный квест». Молодежным ресурсным центром по поддержке добровольчества подготовлена заявка на грант Губернатора для ресурсных центров. В сентябре месяце, в рамках проведения выборов, была организована работа волонтерского корпуса для оказания помощи на избирательных участках маломобильным группам населения и привлечено более 400 человек волонтеров для проведения окружной цифровой викторины. В ноябре проведено 2 семинара для руководителей волонтёрских объединений и представителей учреждений культуры. Общее количество участников составило 49 человек. В декабре запланирован семинар для руководителей волонтерских объединений предприятий города.
Демография | Спорт – норма жизни (муниципальная программа Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 ) | Показатель 1. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 41.3% | В рамках реализации проекта осуществляется: - укрепление материально–технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта путем приобретения спортивного оборудования и инвентаря; - проведение тренировочных мероприятий и тренировочных сборов в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.
| Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей (муниципальная программа: Развитие образования города Сургута на период до 2030) | Показатель 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, % | 100% | В целях доступности дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет в 2021 году перепрофилированы группы с возрастной категории 3-7 лет в возрастную категорию до 3-х лет на 350 мест, открыто 2-е группы от 6 месяцев до 1 года на 30 мест.
Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть (муниципальная программа: Развитие транспортной системы города Сургута на период 2030) | Показатель 2. Доля дорожной сети Сургутской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, % | 81.55% | В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в отношении следующих объектов: - улица Маяковского (на участке от проспекта Мира до улицы Профсоюзов) – 0,27 км. - улица Крылова (от улицы Билецкого до улицы Грибоедова) – 1,14 км. - улица Маяковского (от улицы Профсоюзов до Нефтеюганского шоссе) – 0,42 км. - улица Быстринская – 0,724 км. - автомобильная дорога по Югорскому тракту до ул. Энгельса – 0,5 км. - автомобильная дорога Югорский тракт (пересечение с ул. Никольской) – 0,26 км. - автомобильная дорога по Югорскому тракту до ул. Заячий остров – 1,31 км. Общая протяженность ремонта в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2021 год составит 5,27 км, площадь составляет 123,534 тыс.м2. По состоянию на10.12.2021 выполнение работ - 100%. Кассовое исполнение на 10.12.2021 – 86,7%. По трем участкам автомобильной дороги по Югорскому тракту, по участку ул. Маяковского (от ул. Профсоюзов до Нефтеюганского шоссе) работы выполнялись АО «Автодорстрой». Участок ул. Маяковского от ул. 30 лет Победы до проспекта Мира и участок ул. Крылова от ул. Семена Билецкого до ул. Грибоедова – работы выполнялись подрядной организацией ООО СК «ЮВиС». Ул. Быстринская работы выполнялись АО ГК «Северавтодор». Запланированные на 2021 год работы выполнены в полном объеме, объект переходящий на 2022 год. В рамках выполнения работ по строительству автомобильных дорог: - «Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 "З", VII пусковой комплекс, съезд на улицу Геологическую)». Срок выполнения работ – 15.11.2021 год. Протяженность - 0,5235 км. Выполнена корректировка ПСД 4-го этапа строительства, проведена государственная экспертиза (положительное заключение повторной государственной экспертизы от 17.06.2021 № 86-1-1-3-031886-2021). Готовность объекта – 99,5%. Ведутся работы: пусконаладочные по наружному освещению и видеонаблюдению, светофорным объектам, подготовка технических планов. Направлено извещение об окончании строительства в службу Жилстройнадзора. Ввод в эксплуатацию объектов планируется в конце декабря 2021 года. - «Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З". Срок выполнения работ - по 30.09.2021 год. Протяженность – 0,95434 км. Готовность объекта - 100%.. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.11.2021 № 86-ru86310000-68-2021.
| Общесистемные меры развития дорожного хозяйства | Мероприятие 1. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек. | исполнение | В рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на реализацию мероприятия «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» на 2021 год предусмотрено 80 019 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт № 61 ГХ от 03.09.2021 по внедрению интеллектуальной транспортной системы. В рамках исполнения муниципального контракта будет внедрена система «умный светофор» на 40 светофорных объектах, осуществлено подключение «умных светофоров» к автоматизированной информационной системе управления дорожным движением. Ведется приемка выполненных работ.
Жилье и городская среда | Жилье (муниципальная программа: Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на период 2030) | Показатель 1. Объем жилищного строительства, млн. кв. метров | 0,256 млн. кв.м. | На 08.12.2021 введено в эксплуатацию 151,49 тыс. кв. м. жилищного строительства, что составляет 59,17 % при плановом значении показателя на 2021 год - 256,0 тыс. кв. м.
| Сокращение НЖФ (муниципальная программа: Развитие жилищной сферы на период до 2030 года) | Показатель 1. Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда, в млн. кв.м. | 0,013 млн. кв. м. | Во исполнение регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» портфеля проектов «Региональный проект «Жилье и городская среда» в 2020 году ведется расселение аварийного, ветхого, непригодного жилищного фонда на территории города Сургута в рамках 2-х подпрограмм муниципальной программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», утвержденной постановлением Администрации города от 23.01.2020 № 432: 1. подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства» (приобретение жилья за счет бюджетов 2-х уровней: окружного и местного); 2. подпрограмма «Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» разработана во исполнение Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (приобретение жилья за счет бюджетов 3-х уровней: Федерального, окружного и местного). По состоянию на 01.12.2021 на территории муниципального образования городской округ Сургут ХМАО-Югры: - в реестре жилищного фонда, признанного аварийным, числится 173 дома общей площадью 50 802,64 кв. м, в которых проживает 1 246 семей (3 905 человек); - в реестре ветхого жилищного фонда числится 18 домов общей площадью 2 582,95 кв. м, в которых проживает 50 семей (178 человек); - в реестре строений, приспособленных для проживания, числится 1 строение общей площадью 55.6 кв.м, строение освобождено, снос которого планируется произвести до конца 2021 года; - в реестре жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, числится 2 помещения, общей площадью 92,8 кв. м, в которых проживает 2 семьи (3 человека); В рамках Муниципальной программы по двум подпрограммам в 2021 году расселено 1 581 человек / 25 860 кв.м, предоставлено 112 благоустроенных жилых помещений, произведено 471 выплата на сумму 1 968 266 440 рублей, из них: По подпрограмме «Содействие развитию жилищного строительства»: - расселено 2 900 кв.м. ветхого и аварийного жилищного фонда; - предоставлено 52 квартиры, из жилых помещений, приобретенных в 2020 году; - 21 собственникам жилых помещений выплачено возмещение в размере 91 896 309 рублей. По Адресной подпрограмме по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы: - расселено 22 960 кв.м. аварийного жилищного фонда; - предоставлено 60 квартир, из жилых помещений, приобретенных в 2020 году по подпрограмме «Содействие развитию жилищного строительства»; - 469 собственникам жилых помещений выплачено возмещение в размере 1 876 370 131 рубль. В 2021 году расселено 27 домов, произведён снос 31 дома (в том числе дома расселённые в 2020 году). До конца 2021 года планируется произвести снос 14 домов. По состоянию на 01.01.2021 в реестре приспособленных для проживания строений муниципального образования городской округ Сургут числилось 4 строения, по состоянию на 01.12.2021 произведен снос трех строений. В настоящее время строение по адресу: город Сургут, улица Затонская, 1А освобождено, отключено от энергоресурсов. Снос строения планируется завершить до 25.12 2021. В рамках регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» предусмотрены средства на приобретение жилых помещений для участников программы. Размещенные в апреле, мае, июне закупки на приобретение жилых помещений для участников программы не состоялись ввиду отсутствия заявок на участие в аукционах. По итогам размещенных в августе – сентябре 2021 года закупок заключены муниципальные контракты на приобретение 92 жилых помещений на общую сумму 248 379,08 тыс.руб. Размещенные в ноябре 2021 года закупки на приобретение 7 жилых помещений на сумму 52 258,02 тыс.руб. не состоялись ввиду отсутствия заявок на участие в аукционах. Остаток средств будет направлен на выплаты субсидий гражданам.
| ФКГС (муниципальная программа: Формирование комфортной городской среды на период до 2030) | Показатель 1. Количество благоустроенных общественных территорий, шт. | 4 шт. | За счет федерального, регионального и муниципального бюджетов в 2021 году планируется к благоустройству 4 общественные территории: - «Парк в микрорайоне 40» (1-ый этап строительства - готовность – 100%. 2-ой этап строительства - 15.07.2021г.), работы 2020 года выполнены. Строительная готовность объекта– 100%. «Крылов парк» введен в эксплуатацию. - «Экопарк за Саймой»: Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта № 11Б/2020 от 20.07.2020 с ООО "Среда комфорта" со сроком выполнения - 30.09.2021г. Строительная готовность – 100%. В 2021 году введены в эксплуатацию: многофункциональная спортивная площадка и детская площадка «Ботаника». Также заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта с ООО "Горизонт" № 1/2021 от 20.01.2021. Сумма по контракту 101 594,88 тыс.руб., лимит финансирования 2022 года. Срок выполнения работ: «Городская набережная» по 28 февраля 2022 года. Средства 2021 года освоены в полном объеме. Строительная готовность – 35%. - «Благоустройство в районе СурГУ в г. Сургуте» (работы 2020 года выполнены. 3-й этап строительства – 02.10.2021, но работы продолжаются в связи с устранением дефектов, выявленных в процессе сдачи объекта в эксплуатацию, стоимость работ на 2021 год – 62 709 тыс. руб.). строительная готовность объекта – 99 %. На сегодняшний день, выполнены работы: устройство тротуаров из плитки, устройство велодорожки, устройство подпорной стенки, устройство террасного настила, озеленение территории, устройство МАФ, система видеонаблюдения. Степень готовности объекта - 99%. Конечный срок выполнения работ истек – 02.10.2021г. Работы в полном объеме не выполнены. Последняя приемка работ была осуществлена - 20.07.2021г. 26.11.2021 подрядчику направлен мотивированный отказ от приемки работ. На данный момент ведется претензионная работа в отношении подрядчика. - «Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе города Сургута». 21.04.2021 заключен муниципальный с ООО «ПолимедСоюзстрой» (дополнительное соглашение №1 от 06.09.2021), общая сумма по контракту 34 230,08 тыс.руб., в том числе в 2021 году – 17 000,00 тыс.руб. Срок выполнения работ – 15.07.22 г. Строительная готовность объекта – 50%. Кассовое исполнение средств 2021 года – 100%. Из средств бюджета муниципального образования в 2021 году планируется к благоустройству следующие общественные территории: - «Парковая зона в микрорайоне 20А»: заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ № 31П/2020 от 14.12.2020 с ООО «Зодчий» на сумму 2 350,00 тыс. руб. со сроком выполнения – 15.06.2021. Инженерные изыскания выполнены и приняты в полном объеме. 06.12.2021 подрядчиком предоставлена проектная документация для рассмотрения. В настоящее время ведется проверка (готовится письмо с замечаниями). - «Парк в микрорайоне 38»: заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ № 30П/2020 от 08.12.2020 с ООО АПК «Аппарат» на сумму 9 499,00 тыс. руб., со сроком выполнения – 31.07.2021. Проектно-сметная документация не предоставлена проектировщиком в срок, предусмотренный муниципальным контрактом. Документация проходит процедуру согласования с эксплуатацией. По нарушению сроков выполнения работ ведется претензионная работа. - «Парк в микрорайоне № 8 по ул. Республики, 75»: в 2021 году планируется выполнение проектно-изыскательских работ в сумме 1 726,8 тыс. руб. со сроком реализации 2021-2022 годы.
|  | Показатель 2. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 15% | Для участия в решении вопросов развития городской среды в 2021 году планируется привлечь 15% граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды составила 13,03%.
| Умный город | Мероприятие 1. Утверждено техническое задание на проектирование и внедрение автоматизированных систем диспетчеризации территориально-сетевых организаций гороа Сургута. Заключен контракт на проектирование и внедрение автоматизированных систем диспетчеризации. | исполнение | В рамках реализации проекта «Умный город» внедрены системы диспетчеризации потребления коммунальных услуг в ресурсоснабжающих организациях СГМУП «ГТС», СГМУП «Горводоканал». 99% жителей города в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать с использованием цифровых технологий в принятии решений по вопросам городского развития. 100% территориально - сетевых организаций города применяют автоматизированные системы диспетчеризации. 67% уличного освещения проезжих частей дорог оснащены энергоэффективными и интеллектуальными системами освещения. 100% аварийных ситуаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе выявлены с помощью автоматизированных систем в общем числе аварийных ситуаций. «Умные» теплые остановки, оснащены мониторами с отображением прогноза прибытия общественного транспорта, температуры воздуха и возможностью демонстрации рекламы, видеонаблюдением, подключенному к АПК «Безопасный город», Wi-Fi, зарядными устройствами для мобильных телефонов, XXX – остановочные павильоны, установленные за счет средств предпринимателей, оснащенны табло с отображением прогноза прибытия общественного транспорта, звуковым оповещением для слабовидящих, видеонаблюдением и тревожной кнопкой согласно схеме АПК «Безопасный город».
|  | Мероприятие 2. Автоматизировнные системы диспетчеризации, используемые территориально-сетевыми организациями г.Сургута введены в эксплуатацию. | исполнение
|  | Мероприятие 3. Утверждено положение об АПК "Безопасный город" г.Сургута | исполнение
|  | Мероприятие 4. Разработано и утверждено техническое задание на модернизацию единой диспетчерской службы в городе Сургуте | исполнение
|  | Мероприятие 5. Заключен договор на модернизацию единой диспетчерской службы в городе Сургуте. | исполнение
|  | Мероприятие 6. Обеспечена модернизация единой диспетчерской службы города Сургута | исполнение
|  | Мероприятие 7. Проведен анализ доли уличного освещения проезжих частей дорог оснащенного энергоэффективными и интеллектуальными системами освещения в городе Сургуте | исполнение
|  | Мероприятие 8. Разработано и утверждено техническое задание на создание мест ожидания общественного транспорта в городе Сургуте на 2021 год | исполнение
|  | Мероприятие 9. Заключен договор на создание мест ожидания общественного транспорта в городе Сургуте на 2021 год | исполнение
|  | Мероприятие 10. Созданы безопасные и комфортные места ожидания общественного транспорта в городе Сургуте | исполнение
|  | Мероприятие 11. Подписано соглашение о передаче полномочий оператора РНИС администрации города Сургута | исполнение
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»; «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» (муниципальная программа: Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года) | Мероприятие 1. Во всех 22-х муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставляются меры финансовой поддержки субъектам МСП | исполнение | В 2021 году портфелем проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» для города Сургута предусмотрено участие в региональных проектах: - «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»; - «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». В 2021 году на реализацию регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» выделено 26 801 тыс. руб., в том числе 12 241 тыс. руб. из бюджета автономного округа, 14 560 тыс. руб. из городского бюджета, на реализацию регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» выделено 1 915 тыс. рублей, в том числе 1 000 тыс. руб. из бюджета автономного округа, 915 тыс. руб. из городского бюджета. По состоянию на 13.12.2021 завершен прием заявок на предоставление субсидий по всем направлениям поддержки, предусмотренным муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года». Всего поступило 359 заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства, выплачено 21 847 тыс. руб., в том числе из средств бюджета города 8 944 тыс. руб., из средств бюджета ХМАО-Югры 12 903 тыс. руб. Выплаты осуществляются по мере подписания соглашений о предоставлении субсидий с предпринимателями. В настоящее время на стадии рассмотрения находятся заявки на предоставление субсидий в рамках двух региональных проектов. По итогам года запланировано 100% исполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года». Паспортом регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на 2021 год установлен показатель «Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни» - 60%. По состоянию на 01.12.2021 количество объектов в перечне муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», утвержденный постановлением Администрации города от 05.05.2009 № 1594 увеличен на 17%. Доля сданных в аренду объектов составляет 75%.
|  | Показатель 1. Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации, % | не менее – 10
|  | Показатель 2. Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни, процентов | 60%
Экология | Сохранение уникальных водных объектов (муниципальная программа: Формирование комфортной городской среды на период до 2030) | Показатель 1. Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км | 30,69 км. | В рамках портфеля проектов город принимает участие в региональном проекте «Сохранение уникальных водных объектов». Санитарная уборка береговых линий водных объектов в границах муниципального образования на территории запланирована на 30,69 км в 2021 году. 13 августа 2021 года состоялось запланированные мероприятия по очистке от мусора берегов и прибрежной акватории водных объектов на территории города Сургута. Привлечено 3 490 человек (с нарастающим итогом 10 465 человек), очищено берегов и прилегающей акватории водных объектов 31,25 км.
|  | Показатель 2. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, (тыс.чел) (нарастающим итогом), в 2019 году - 3,484 тыс. чел., в 2020 году - 3,484 тыс. чел. | 10,452 тыс. чел.
Культура | Культурная среда (муниципальная программа: Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030) | Показатель 1. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед. | 3 ед. | В рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» в течение 2019-2024 годов запланированы переподготовка и повышение квалификации 321 работника учреждений культуры (в 2019 – 5, в 2020 – 44, в 2021 году – 68 работников). Повышение квалификации работников в 2021 году проходит дистанционно и в очной форме по программам 4 учебных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, созданных при организациях высшего профессионального образования (Российская академия музыки имени Гнесиных, Санкт-Петербургский, Челябинский, Дальневосточный государственные институты культуры). На 01.12.2021 обучение прошли 68 работников учреждений культуры (28 работников учреждений дополнительного образования, 6 – МБУК «Централизованная библиотечная система», 3 – МБУК «Сургутский краеведческий музей», 6 – МБУК «Сургутский художественный музей», 5 – МАУ «Сургутская филармония», 2 – МАУ «ТАиК «Петрушка», 8 – МАУ «Городской культурный центр», 4 – МАУ «Многофункциональный культурно-досуговый центр», 6 – МБУ ИКЦ «Старый Сургут»).
| «Творческие люди» | Показатель 2. Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, человек (нарастающим итогом) | 117 человек
Производительность труда | «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» | Мероприятие 1. Организованны и проведены совместно с представителями Деппромышленности Югры, ФЦК, РЦК мероприятия по информированию предприятий (потенциальных участников национального проекта) г. Сургута о мерах поддержки и преимуществах участия в реализации национального проекта "Производительность труда | не менее двух предприятий г. Сургута подали заявки на участие в национальном проекте "Производительность труда" на сайте "производительность.рф" | В рамках регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» Администрацией города проводится работа по привлечению предпринимателей города к участию в реализации национального проекта «Производительность труда». По результатам проведенной работы, в 2021 году заключено соглашение о взаимодействии с ООО «Югратехстрой», ОАО «СПАТО». Мероприятие «Организованы и проведены совместно с представителями Деппромышленности Югры, ФЦК, РЦК мероприятия по информированию предприятий (потенциальных участников национального проекта) г. Сургута о мерах поддержки и преимуществах участия в реализации национального проекта Производительность труда» паспорта регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» исполнено.