# [Постановление Администрации г. Сургута от 27 августа 2015 г. N 5927 "Об утверждении регламента по прохождению связанных с получением разрешения на строительство процедур, срок которых исчисляется с даты обращения за градостроительным планом земельного участка до даты выдачи разрешения на строительство, на территории муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"](http://mobileonline.garant.ru/document?id=29041381&sub=0)

В соответствии с [п.1.2](http://mobileonline.garant.ru/document?id=18837023&sub=1012) плана мероприятий "дорожной карты", утвержденного [распоряжением](http://mobileonline.garant.ru/document?id=18837023&sub=0) Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12.12.2014 N 671-рп "О плане мероприятий ("дорожной карте") по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре":

1. Утвердить регламент по прохождению связанных с получением разрешения на строительство процедур, срок которых исчисляется с даты обращения за градостроительным планом земельного участка до даты выдачи разрешения на строительство, на территории муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры согласно [приложению](#sub_1000).

2. Управлению информационной политики [опубликовать](http://mobileonline.garant.ru/document?id=29141381&sub=0) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на [официальном интернет-сайте](http://mobileonline.garant.ru/document?id=29009202&sub=4) Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителей главы Администрации города Шатунова А.А., Базарова В.В.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города | Д.В. Попов |

Приложение
к [постановлению](#sub_0) Администрации г. Сургута
от 27 августа 2015 г. N 5927

# Регламент по прохождению связанных с получением разрешения на строительство процедур, срок которых исчисляется с даты обращения за градостроительным планом земельного участка до даты выдачи разрешения на строительство, на территории муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

# 1. Предмет регулирования

Настоящий регламент разработан в соответствии с [Градостроительным кодексом](http://mobileonline.garant.ru/document?id=12038258&sub=0) Российской Федерации, [Федеральным законом](http://mobileonline.garant.ru/document?id=86367&sub=0) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", определяет состав и последовательность прохождения процедур подготовки документов, необходимых для получения разрешения на строительство объекта капитального строительства.

# 2. Понятия, используемые в настоящем регламенте:

- застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных [бюджетным законодательством](http://mobileonline.garant.ru/document?id=12012604&sub=0) Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции;

- исполнитель процедуры - орган государственной власти, орган местного самоуправления, юридическое или физическое лицо, участвующее в подготовке документов, необходимых для получения разрешения на строительство.

# 3. Состав, последовательность прохождения и сроки исполнения процедур

3.1. Состав процедур

Настоящий регламент включает следующие процедуры:

- предоставление градостроительного плана земельного участка (обязательная);

- предоставление технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям электроснабжения;

- предоставление технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения (при наличии сетей централизованного теплоснабжения);

- предоставление технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям горячего водоснабжения (при наличии сетей централизованного водоснабжения);

- предоставление технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям холодного водоснабжения (при наличии сетей централизованного водоснабжения);

- предоставление технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям водоотведения (при наличии сетей централизованного водоотведения);

- предоставление технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям газоснабжения (при наличии сетей централизованного газоснабжения);

- предоставление результатов инженерных изысканий (обязательная);

- подготовка проектной документации (обязательная);

- получение положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (в установленных законодательством случаях);

- выдача разрешения на строительство.

3.2. Последовательность прохождения и сроки исполнения процедур

3.2.1. Предоставление градостроительного плана земельного участка

Уполномоченным органом предоставления муниципальной услуги "Подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков" является департамент архитектуры и градостроительства (далее - департамент).

Местонахождение: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Восход, 4.

Контактные телефоны:

- приемная: (3462) 52-82-43, 52-82-57;

- отдел общего обеспечения: (3462) 52-82-34, 52-82-29, факс 52-80-35;

- начальник отдела информационной системы обеспечения градостроительной деятельности: (3462) 52-82-51.

Информация о департаменте размещена на официальном интернет-сайте Администрации города: [www.admsurgut.ru](http://mobileonline.garant.ru/document?id=29009202&sub=4).

Застройщик направляет заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка (далее - ГПЗУ) непосредственно в департамент или в муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - МФЦ).

Данная процедура выполняется в соответствии с требованиями [статьи 44](http://mobileonline.garant.ru/document?id=12038258&sub=44), [части 17 статьи 46](http://mobileonline.garant.ru/document?id=12038258&sub=46017) Градостроительного кодекса Российской Федерации, административным регламентом предоставления муниципальной услуги "Подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков".

Предоставление ГПЗУ осуществляется без взимания платы.

Срок исполнения данной процедуры - не более 30 дней со дня поступления заявления застройщика.

Проект ГПЗУ может быть подготовлен застройщиком самостоятельно и направлен на утверждение исполнителю, в таком случае срок утверждения исполнителем ГПЗУ - не более 15 дней со дня поступления заявления застройщика.

3.2.2. Предоставление технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям электроснабжения

Застройщик обращается к исполнителю процедуры в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ земельного участка заявителя. Перечень сетевых организаций по муниципальному образованию городской округ город Сургут указан в [приложении](#sub_1100) к настоящему регламенту.

Данная процедура выполняется в соответствии с требованиями [Федерального закона](http://mobileonline.garant.ru/document?id=85656&sub=0) от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", [Правилами](http://mobileonline.garant.ru/document?id=87740&sub=4000) технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными [Постановлением](http://mobileonline.garant.ru/document?id=87740&sub=0) Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861.

Плата за технологическое присоединение определяется согласно тарифам, установленным уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, и условиям заключенного договора на технологическое присоединение.

3.2.2.1. Сроки исполнения данной процедуры

Сроки направления договора о технологическом присоединении заявителю:

- от 0 до 15 календарных дней - для заявителя с максимальной мощностью от 0 до 150 кВт включительно со дня принятия в работу заявки сетевой организацией с комплектом документов, предусмотренных законодательством (если имеется техническая возможность технологического присоединения);

- от 0 до 30 календарных дней - для заявителя с максимальной мощностью от 150 кВт и выше со дня принятия в работу заявки сетевой организацией с комплектом документов, предусмотренных законодательством (если имеется техническая возможность технологического присоединения);

- если техническая возможность технологического присоединения отсутствует, то срок подготовки и выдачи договора технологического присоединения увеличивается на срок утверждения платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Дата начала действия договора технологического присоединения к электрическим сетям определяется с момента поступления от заявителя подписанного сторонами договора в сетевую организацию.

Выдача технических условий осуществляется без взимания платы.

3.2.3. Предоставление технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения

Застройщик обращается к исполнителю процедуры в теплоснабжающую организацию или теплосетевую организацию, определяемую в соответствии с зонами эксплуатационной ответственности таких организаций в схеме теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут. Правила выбора теплоснабжающей или теплосетевой организации устанавливаются [разделом II](http://mobileonline.garant.ru/document?id=70063974&sub=1200) Правил подключения к системам теплоснабжения, утвержденных [Постановлением](http://mobileonline.garant.ru/document?id=70063974&sub=0) Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 N 307.

Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций указан в [приложении](#sub_1100) к настоящему регламенту.

Подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном [законодательством](http://mobileonline.garant.ru/document?id=12038258&sub=0) о градостроительной деятельности, [Правилами](http://mobileonline.garant.ru/document?id=12045029&sub=1000) определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными [Постановлением](http://mobileonline.garant.ru/document?id=12045029&sub=0) Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 N 83, с учетом особенностей, предусмотренных [Федеральным законом](http://mobileonline.garant.ru/document?id=12077489&sub=0) от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", [Правилами](http://mobileonline.garant.ru/document?id=70063974&sub=1000) подключения к системам теплоснабжения, утвержденными [Постановлением](http://mobileonline.garant.ru/document?id=70063974&sub=0) Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 N 307.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения устанавливается в соответствии со [статьей 14](http://mobileonline.garant.ru/document?id=12077489&sub=14) Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов и условиями заключенного договора на технологическое присоединение.

Выдача технических условий осуществляется без взимания платы.

Срок исполнения данной процедуры - до 14 дней.

3.2.4. Предоставление технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям горячего водоснабжения

Застройщик обращается к исполнителю процедуры в организацию, осуществляющую горячее водоснабжение, определяемую на основании схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут. Перечень организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, указан в [приложении](#sub_1100) к настоящему регламенту.

Подключение (присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере градостроительной деятельности для подключения (присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, [Правилами](http://mobileonline.garant.ru/document?id=12045029&sub=1000) определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными [Постановлением](http://mobileonline.garant.ru/document?id=12045029&sub=0) Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 N 83, с учетом особенностей, предусмотренных [Федеральным законом](http://mobileonline.garant.ru/document?id=70003066&sub=0) от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и [Правилами](http://mobileonline.garant.ru/document?id=70327226&sub=1000) горячего водоснабжения, утвержденными [Постановлением](http://mobileonline.garant.ru/document?id=70327226&sub=0) Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 642.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения рассчитывается в порядке, установленном [основами](http://mobileonline.garant.ru/document?id=70275124&sub=1000) ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными [Постановлением](http://mobileonline.garant.ru/document?id=70275124&sub=0) Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406.

Выдача технических условий осуществляется без взимания платы.

Срок исполнения данной процедуры - до 14 дней.

3.2.5. Предоставление технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям холодного водоснабжения

Застройщик обращается к исполнителю процедуры в организацию, осуществляющую холодное водоснабжение, определяемую на основании схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут. Перечень организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, указан в [приложении](#sub_1100) к настоящему регламенту.

Данная процедура выполняется в соответствии с [Федеральным законом](http://mobileonline.garant.ru/document?id=70003066&sub=0) от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", требованиями [раздела IV](http://mobileonline.garant.ru/document?id=70327212&sub=1400) Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных [Постановлением](http://mobileonline.garant.ru/document?id=70327212&sub=0) Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 644, [Правилами](http://mobileonline.garant.ru/document?id=12045029&sub=1000) определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными [Постановлением](http://mobileonline.garant.ru/document?id=12045029&sub=0) Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 N 83.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения устанавливается в соответствии со [статьей 18](http://mobileonline.garant.ru/document?id=70003066&sub=18) Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснабжение согласно [пункту 13 статьи 18](http://mobileonline.garant.ru/document?id=70003066&sub=138) Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

В случае если объем запрашиваемой заявителем нагрузки в целях обеспечения водоснабжения объекта капитального строительства превышает устанавливаемый предельный уровень нагрузки, определенный в виде числового значения или в виде доли от общей мощности централизованной системы холодного водоснабжения, плата за подключение (технологическое присоединение) устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально в порядке, установленном [основами](http://mobileonline.garant.ru/document?id=70275124&sub=1000) ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными [Постановлением](http://mobileonline.garant.ru/document?id=70275124&sub=0) Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406.

Выдача технических условий осуществляется без взимания платы.

Срок исполнения данной процедуры - до 14 дней.

3.2.6. Предоставление технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям водоотведения

Застройщик обращается к исполнителю процедуры в организацию, осуществляющую водоотведение, определяемую на основании схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут. Перечень организаций, осуществляющих водоотведение, указан в [приложении](#sub_1100) к настоящему регламенту.

Данная процедура выполняется в соответствии с [Федеральным законом](http://mobileonline.garant.ru/document?id=70003066&sub=0) от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", требованиями [раздела IV](http://mobileonline.garant.ru/document?id=70327212&sub=1400) Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных [Постановлением](http://mobileonline.garant.ru/document?id=70327212&sub=0) Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 644, [Правилами](http://mobileonline.garant.ru/document?id=12045029&sub=1000) определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными [Постановлением](http://mobileonline.garant.ru/document?id=12045029&sub=0) Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 N 83.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения устанавливается в соответствии со [статьей 18](http://mobileonline.garant.ru/document?id=70003066&sub=18) Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", рассчитывается организацией, осуществляющей водоотведение согласно [пункту 13 статьи 18](http://mobileonline.garant.ru/document?id=70003066&sub=138) Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

В случае если объем запрашиваемой заявителем нагрузки в целях обеспечения водоотведения объекта капитального строительства превышает устанавливаемый предельный уровень нагрузки, определенный в виде числового значения или в виде доли от общей мощности централизованной системы водоотведения, плата за подключение (технологическое присоединение) устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально в порядке, установленном [основами](http://mobileonline.garant.ru/document?id=70275124&sub=1000) ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными [Постановлением](http://mobileonline.garant.ru/document?id=70275124&sub=0) Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406.

Выдача технических условий осуществляется без взимания платы.

Срок исполнения данной процедуры - до 14 дней.

3.2.7. Предоставление технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям газоснабжения

Застройщик обращается к исполнителю процедуры в газораспределительную организацию, владеющую на праве собственности или на ином законном основании сетью газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства. Перечень газораспределительных организаций указан в [приложении](#sub_1100) к настоящему регламенту.

Данная процедура выполняется в соответствии с требованиями [подпункта "б" пункта 3](http://mobileonline.garant.ru/document?id=70455592&sub=10032), разделом II Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных [Постановлением](http://mobileonline.garant.ru/document?id=70455592&sub=0) Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 N 1314.

Выдача технических условий осуществляется без взимания платы.

Срок исполнения данной процедуры - до 14 дней.

3.2.8. Предоставление результатов инженерных изысканий

Исполнителем процедуры является физическое лицо или юридическое лицо, которое соответствует требованиям законодательства.

Процедура выполняется в соответствии с требованиями [статьи 47](http://mobileonline.garant.ru/document?id=12038258&sub=47) Градостроительного кодекса Российской Федерации, [Постановлением](http://mobileonline.garant.ru/document?id=2223557&sub=0) Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 N 20 "Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства", на основании договора на выполнение инженерных изысканий.

Цена и сроки выполнения процедуры определяются договором на выполнение инженерных изысканий.

3.2.9. Подготовка проектной документации

Исполнителем процедуры является физическое лицо или юридическое лицо, которое соответствует требованиям законодательства.

Процедура выполняется в соответствии с требованиями [статьи 48](http://mobileonline.garant.ru/document?id=12038258&sub=48) Градостроительного кодекса Российской Федерации, требованиями технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическими, экологическими требованиями, требованиями государственной охраны объектов культурного наследия, требованиями пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатами инженерных изысканий на основании договора на подготовку проектной документации.

Цена и сроки выполнения процедуры определяются договором на подготовку проектной документации.

3.2.10. Предоставление положительного заключения экспертизы проектной документации

Исполнителем процедуры в случае проведения государственной экспертизы проектной документации является федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на проведение государственной экспертизы проектной документации, или подведомственные указанным органам государственные учреждения, уполномоченная организация, осуществляющая государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения.

Исполнителем процедуры в случае проведения негосударственной экспертизы проектной документации являются юридические лица, соответствующие требованиям законодательства.

Процедура выполняется в соответствии с требованиями [статьи 49](http://mobileonline.garant.ru/document?id=12038258&sub=49) Градостроительного кодекса Российской Федерации, [Постановлением](http://mobileonline.garant.ru/document?id=12052341&sub=0) Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий", [Постановлением](http://mobileonline.garant.ru/document?id=70063138&sub=0) Правительства Российской Федерации от 31.03.2012 N 272 "Об утверждении Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий", на основании договора о проведении экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Размер платы за проведение государственной экспертизы проектной документации определяется по формулам, приведенным в [Постановлении](http://mobileonline.garant.ru/document?id=12052341&sub=0) Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий". Размер платы за проведение негосударственной экспертизы проектной документации определяется договором.

Срок выполнения процедуры составляет не более 60 календарных дней после представления заявителем документов, подтверждающих внесение платы за проведение экспертизы.

3.2.11. Выдача разрешения на строительство

Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу "Выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" является департамент архитектуры и градостроительства (далее - департамент).

Местонахождение: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Восход, 4.

Контактные телефоны:

- приемная: (3462) 52-82-43, 52-82-57;

- отдел общего обеспечения деятельности в сфере имущества и градостроительства: (3462) 52-82-34, 52-82-29, факс 52-80-35;

- начальник отдела муниципального регулирования градостроительной деятельности: (3462) 52-82-24.

Информация о департаменте размещена на официальном интернет-сайте Администрации города: [www.admsurgut.ru](http://mobileonline.garant.ru/document?id=29009202&sub=4).

Застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на строительство с [приложением](#sub_1100) документов, необходимых для получения разрешения на строительство, непосредственно в департамент или в МФЦ.

Процедура выполняется в соответствии с требованиями [статьи 51](http://mobileonline.garant.ru/document?id=12038258&sub=510) Градостроительного кодекса Российской Федерации, административным регламентом предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

Выдача разрешения на строительство осуществляется без взимания платы.

Срок исполнения данной процедуры - не более 10 дней со дня поступления заявления застройщика.

Примечания:

Прохождение процедур, указанных в [пунктах 3.2.1 - 3.2.8](#sub_321), застройщик может осуществлять одновременно.

Заявки застройщиков по процедурам, указанным в [пунктах 3.2.2 - 3.2.7](#sub_322), рассматриваются в один день при уполномоченном органе местного самоуправления. Общий срок исполнения данных процедур по лучшим практикам муниципальных образований автономного округа составляет не более 14 дней.

Приложение
к [регламенту](#sub_1000) по прохождению
связанных с получением
разрешения на строительство
процедур, срок которых исчисляется
с даты обращения
за градостроительным планом
земельного участка до даты выдачи
разрешения на строительство,
на территории муниципального
образования городской округ
город Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа

# Перечень ресурсоснабжающих организаций

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование процедуры | Наименование ресурсоснабжающей организации | Фактический адрес | Телефон приемной, факс |
| 3.2.2. Предоставление технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям электроснабжения | 1. Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети" | Нефтеюганское шоссе, 15,город Сургут,Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,Тюменская область, 628404,www.surgutges.ru | (3462) 52-46-00 |
| 2. Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Тюменьэнерго",филиал Сургутские электрические сети | улица 30 лет Победы, дом 30, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, 628403 | (3462) 24-49-23,77-33-59 |
| 3. Общество с ограниченной ответственностью "Русская тепловая компания" | проспект Мира, 41, город Сургут,Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, 628400 | (3462) 55-51-10 |
| 4. Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз" | улица Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, 628415 | (3462) 42-64-94 |
| 5. Открытое акционерное общество "Элек" | улица Индустриальная, дом 48/2, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, 628422 | (3462) 22-44-86 |
| 6. Общество с ограниченной ответственностью "Сибэнерго-комплектмонтаж" | поселок Кедровый, стройбаза ГРЭС, АКБ ПЭТСИС,город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, 628406 | (3462) 38-18-32 |
| 7. Открытое акционерное общество "Аэропорт Сургут" | улица Аэрофлотская, дом 49/1, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, 628422 | (3462) 28-00-74 |
| 8. Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" Сургутская дистанция электроснабжения | улица Привокзальная, 11, город Сургут,Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область | (3462) 39-72-61 |
| 9. Общество с ограниченной ответственностью "Северремприбор" | улица Островского, 4-42, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, 628417 | (3462) 72-14-45 |
| 3.2.3. Предоставление технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения | 1. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" | улица Маяковского, 15 город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, 628403,www.surgutgts.ru | (3462) 37-65-00 |
| 2. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Тепловик" | улица Саянская, дом 15, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, 628410 | (3462) 46-07-08 |
| 3. Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети" | Нефтеюганское шоссе, 15,город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, 628404,www.surgutges.ru | (3462) 52-46-00 |
| 4. Общество с ограниченной ответственностью "Русская тепловая компания" | проспект Мира, 41,город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, 628400 | (3462) 55-51-10 |
| 5. Закрытое акционерное общество "Сургутспецстрой" | улица Энергетиков, 13, 16, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, 626400 | (3462) 36-44-95 |
| 3.2.4. Предоставление технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям горячего водоснабжения | 1. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" | улица Маяковского, 15, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, 628403,www.surgutgts.ru | (3462) 37-65-00 |
| 2. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Тепловик" | улица Саянская, 15,город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, 628410 | (3462) 46-07-08 |
| 3.2.5. Предоставление технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям холодного водоснабжения | 1. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал" | улица Аэрофлотская, 4, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, 628422 | (3462) 52-32-80 |
| 2. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Тепловик" | улица Саянская, 15,город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, 628410 | (3462) 46-07-08 |
| 3. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" | улица Маяковского, 15, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, 628403,www.surgutgts.ru | (3462) 37-65-00 |
| 3.2.6. Предоставление технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям водоотведения | 1. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал" | улица Аэрофлотская, 4, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, 628422 | (3462) 52-32-80 |
| 2. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Тепловик" | улица Саянская, 15,город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, 628410 | (3462) 46-07-08 |
| 3.2.7. Предоставление технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям газоснабжения | 1. Открытое акционерное общество "Сургутгаз" | улица Маяковского, 14а, строение 1,город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | (3462) 23-93-85 |