МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 21 | » | 02 | 20 | 18 | г. |  | № | 1262 |

Об утверждении плана ремонтов

источников тепловой энергии

и тепловых сетей в 2018 году

по муниципальному образованию

городской округ город Сургут

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей»:

1. Утвердить план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2018 году по муниципальному образованию городской округ город Сургут согласно приложению.

2. Владельцам источников тепловой энергии и тепловых сетей в срок до 31.03.2019 представить в департамент городского хозяйства информацию о выполнении запланированных ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2018 году.

3. Управлению по связам со общественностью и средствами массовой информации разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города

|  |  |
| --- | --- |
|  | В.Н. Шувалов |

Приложение

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

План

ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2018 году

по муниципальному образованию городской округ город Сургут

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источников тепловой энергии  и тепловых сетей | Оборудование, требующее  ремонта | Сроки проведения  ремонта | Вид  ремонта | Перечень потребителей,  теплоснабжение которых  будет прекращено |
| 1. Филиал открытого акционерного общества «ОГК – 2» Сургутская ГРЭС – 1 (далее ГРЭС – 1) | | | | |
| ГРЭС – 1 | БЛ12 | 29.07.2018 – 10.08.2018 | ТР | общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Сургутские городские электрические сети» |
| БЛ14 | 08.07.2018 – 20.07.2018 | ТР |  |
| БЛ15 | 16.07.2018 – 09.08.2018 | СР |  |
| Городская теплосеть |  | 25.06.2018 – 20.07.2018 | КР |  |
| Тепловая сеть промыш-ленных потребителей |  | 01.06.2018 – 31.08.2018 | КР | ООО «ГазпромтрансгазСургут»  (улица Электротехническая);  бюджетное учреждение «Центр социальной адаптации Альтернатива» (улица Пионерная, 2);  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж- дение средняя общеобразова- тельная школа № 44 (улица Пионерная, 1);  Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие (далее СГМУП) «Тепловик» (поселок Кедровый 1);  ООО «Деловой дом на Архиерейской» (улица Электротехническая, 21);  закрытое акционерное общество (далее ЗАО) «ПрофОтель»,  (улица Электротехни- ческая, 19/1);  ООО «СК – Моторс Сургут» (улица Энергостроителей, 3);  ООО «Регион Мед – 86» (улица Энергостроителей, 3);  ООО «Союзпрофмонтаж» (на территории станции) |
| 2. Филиал «Сургутская ГРЭС – 2» открытого акционерного общества «Э.ОН Россия» (далее ГРЭС – 2) | | | | |
| ГРЭС – 2 | энергоблок № 1 | 20.09.2018 – 26.09.2018 | СР |  |
| энергоблок № 2 | 09.04.2018 – 28.04.2018 | ТР |  |
| энергоблок № 3 | 30.04.2018 – 28.07.2018 | КР |  |
| энергоблок № 4 | 29.07.2018 – 17.08.2018 | ТР |  |
| энергоблок № 5 | 29.10.2018 – 17.11.2018 | ТР |  |
| энергоблок № 6 | 18.08.2018 – 06.09.2018 | ТР |  |
|  | энергоблок № 7 | 02.02.2018 – 02.05.2018 | КР |  |
| энергоблок № 8 | 03.09.2018 – 18.09.2018 | ТР |  |
| 3. Общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» | | | | |
| Котельная в 45 коммунальном квартале | котлы Eurotherm, насосы, арматура, пластинчатые водоподогреватели Funke | 13.06.2018 – 24.06.2018 | ТР | микрорайоны № 35, 38, 39, 42, 44, 45, 40 |
| Пиковая котельная № 13 | водогрейные котлы КВГМ – 50 ст.  № 1, 2, 3, КВГМ – 100 ст. № 4, 5; сетевые насосы, дымососы; дутьевые вентиляторы; арматура; газовое оборудо-вание и газопроводы Ду400, Ду500 | 07.07.2018 – 20.07.2018 | ТР |  |
| Котельная  для теплоснабжения, Нефтеюганское шоссе, 22, стр. 5 | котлы Rex – 95, Rex – 130, сетевые насосы, циркуляционные насосы, арматура, трубопроводы | 01.06.2018 – 09.06.2018 | ТР | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского округа – Югры – Югры «Центр адаптивного спорта», индивидуальный предприниматели:  Борисов И.Н.;  Лобода А.Г.;  Бисуланов У.Р.;  Княжев А.В.;  ООО «СевРегнионСервис» |
| Тепломагистраль  № 1 «СГРЭС – 1 – ПКТС» (источник ГРЭС – 1) | скользящие опоры, трубопровод, арматура, сальниковые компенсаторы | 25.06.2018 – 20.07.2018 | ТР | микрорайоны № 7, 7А, 8, микрорайон Центральный, хоззона, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 20А |
| Тепломагистраль  № 3 «ПКТС – ВЖР» (источник ГРЭС – 1) | скользящие опоры, трубопровод, арматура, сальниковые компенсаторы | 07.07.2018 – 20.07.2018 | ТР | микрорайоны № 30, 30А, 31, 32, 33, 34,20А |
| Тепломагистраль  № 2 «СГРЭС – 2 – Промзона» (источник ГРЭС – 2) | скользящие опоры, арматура | 24.07.2018 – 06.08.2018 | КР,  ТР | Восточный промышленный район, ПСО – 34 |
| Тепломагистраль  № 4 «СГРЭС – 2 – ВЖР» (источник ГРЭС – 2) | трубопроводы с заменой сальниковых компенса-торов, арматура | 24.07.2018 – 06.08.2018 | ТР | Восточный жилой район, коттеджный поселок: переулок Зеленый, улица Озерная, улица Заводская, улица Затонская |
| 4. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети» | | | | |
| Котельная № 1 | водогрейные котлы Logano – S825M ст. № 1, 2, 3, 4; сетевые насосы,  теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 273, 219, 159, 114 | 25.05.2018\*– 24.06.2018; 21.07.2018 – 15.09.2018 | ТР | с 05.06.2018 по 18.06.2018 отключение тепломагистрали и горячего водоснабжения (далее ГВС) по зоне теплоснабжения котельной № 1, Центральный тепловой пункт (далее ЦТП) № 21; с 25.06.2018 по 20.07.2018  работа на нужды горячего водоснабжения населению в период останова ГРЭС – 1 |
| Магистральные  тепловые сети | тепломагистраль № 3 от 10ТК1, 3ТК17 до 3ТК14а;  т.м. №10 от 10ТК1 до 4ТК39 | 05.06.2018 – 18.06.2018 | ТР | ЦТП № 6, 10, 11, 21 |
| Внутриквартальные  сети теплоснабжения |  | 01.06.2018 – 31.08. 2018 | ТР |  |
| Котельная № 2 | водогрейные котлы ПТВМ –  30М ст. № 1, 2, 3; дутьевые вентиляторы, дымососы, сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 377, 325, 273, 219, 159, 133, 108, 89, 57 | 25.05.2018\*– 15.09.2018 | ТР | с 05.06.2018 по 18.06.2018 отключение тепломагистрали и ГВС по зоне теплоснабжения котельной № 2, ЦТП № 1, 5, 99, 30, 95, 49,  ЦТП –37мкр. |
| дутьевые вентиляторы ВД – 12 ВК ПТВМ – 30М № 3 с заменого ротора с ходовой частью № 40 кВт, замена трубопроводной части | КР |
| Магистральные  тепловые сети | тепломагистраль № 1, 4 от 4ТК1, 4ТК2, 4ТК38, 4ТК37, 4ТК36, 4ТК35а, 4ТК35, 4ТК33.  от 4ТК2 до 4ТК4, 4ТК5, 4ТК8, 4ТК9, 4ТК10, 4ТК10А,  4ТК11, 4ТК12, 4ТК13, 4ТК14, 4ТК40, 4ТК40а, 4ТК41, 4ТК41б, 4ТК42б; от 1ТК23, 1ТК24, 1ТК25-1, 1ТК26; от ТК23, 1ТК24А, 1ТК21, 1ТК20, 1ТК42, 1ТК42,1ТК43, 1ТК46; от 1ТК23, 1ТК27, 1ТК28, 1ТК29. | 05.06.2018 – 18.06.2018 | ТР | ЦТП № 4, 15, 25, 27, 28, 29, 94, 1, 5, 99, 30, 95, 49, ЦТП 37 мкр, ЦТП УЭЗИС, Повысительная станция (далее ПС) № 1, 2, 3, индивидуальный тепловой пункт (далее ИТП), ИТП улица Энтузиастов 1, 3, 4, 42, 44, 43А, 52; ИТП проспект Набережный 12, 43, 45;  ИТП улица Восход 2, 4, 1, 21, промпредприятия в пос.ЦПКРС  улица 60 лет Октября 2, 20, санаторий ОАО «Сургутнефтегаз» «Кедровый лог», физкультурно-оздоровительный комплекс «Нефтяник», бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» |
|  | тепломагистраль № 1, 4 от 4ТК39  до 4 ТК42;  тепломагистраль № 4 от 4ТК42 до точки врезки сетей (Н.О. № 3) по проспекту Набережный | 01.06.2018 – 20.08.2018 | КР |  |
| Внутриквартальные  сети теплоснабжения |  | 01.06.2018 – 31.08.2018 | ТР |  |
| Котельная № 3 | водогрейные котлы ПТВМ – 30М ст. № 1, 2, 3; дутьевые вентиляторы, дымососы, сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 426, 219, 159, 108, 89 | 25.05.2018\*– 04.07.2018; 21.07.2018 – 15.09.2018 | ТР | с 21.06.2018 по 04.07.2018 отключение тепломагистрали и ГВС по зоне теплоснабжения котельной № 3, ЦТП № 35, 36, 8, 22, 70, 71;  с 05.07.2018 по 20.07.2018 работа на нужды горячего водоснаб- жения населению в период остановки ГРЭС – 1 |
|  | замена солевых центробежных насосов,установка охладителя рабочей воды и теплообменника, замена трубопроводной арматуры | КР |
| Магистральные  тепловые сети | тепломагистраль № 5 от котельной № 3 5ТК1, 5ТК2 до 5ТК13;  тепломагистраль № 5 от 5ТК6 до 5ТК10а, б, в;  тепломагистраль № 5 от 5ТК9 до 5ТК9г-2 жилая зона;  тепломагистраль № 5 от 5ТК10 до 5ТК10 в, г, д, е – 1 жилая зона;  тепломагистраль № 5 от 5ТК10 до 5ТК10 б;  тепломагистраль № 6 от 5ТК1 до 6ТК14, 5ТК13;  тепломагистраль № 6 от 6ТК27 до 6ТК27 ж;  тепломагистраль № 6 от 6ТК24 до ЦТП № 74;  тепломагистраль № 1, № 3 от котельной № 3 – 1ТК35г, 1ТК35б, 1ТК35а, 3ТК11, 3ТК12, 3ТК14а;  тепломагистраль № 1, № 5 от котельной № 3 – 1ТК35г, 5ТК2, 5ТК2а | 21.06.2018 – 04.07.2018  01.06.2018 – 04.07.2018 | ТР  ТР | ЦТП № 65, 66, 67, 68, 69,  72, 73, 74, ПС № 6, ЦТП №35,36,8,22,70,71,  ИТП улица Энергетиков 7,  7/1, 9, 10, 11, 11/1, 13, 29, 31, 33;  ИТП улица Просвещения 42а, 42б, 42в, 44, 46, 48;  ИТП улица Гагарина 12;  ИТП улица Республики 83;  ИТП Майская 10,14 |
|  | тепломагистраль № 6 от 6ТК27а до жилого дома по ул.Республики 81;  тепломагистраль № 5 от 5ТК8 до ЦТП № 69 | 01.06.2018 – 20.08.2018 | КР | подача коммунального ресурса осуществляется через временные обводные линии, без ограничений |
| Внутриквартальные  сети теплоснабжения |  | 01.06.2018 – 31.08.2018 | ТР |  |
| Котельная № 5 | водогрейные котлы КВ ГМ – 1,0 ст. № 1, 2; водогрейные котлы КВЖ – 5 – 115 ст. № 3, 4; дутьевые вентиляторы, сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 219, 159, 114, 108, 87;  техническое перевооружение тепломеханических трубопроводов обвязки сетевых насосов и коллекторов в соответствие с установленной мощностью 10, 32 Гкал/час (2 этап); замена солевых центробежных насосов | 16.07.2018 – 29.07.2018 | ТР | поселок Дорожный,  МК – 37 |
| Внутриквартальные  сети теплоснабжения |  | 01.06.2018\*– 31.08.2018\* | ТР |  |
| Котельная № 6 | водогрейные котлы ВКГМ – 4 ст. № 1, 2; водогрейные котлы ВВД – 1,8 ст. № 3, 4; дутьевые вентиляторы, сетевые насосы, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 219, 100, 7;  техническое перевооружение с заменых водогрейных котлов ВВД 1, 8 № 3, 4 на котлы Vissman Vitoplex 100LS и переводом котельной на двухконтурную схему теплоснабжения с разработкой проектной документации и ЭПБ проекта; замена трубопроводной арматуры; замена солевых центробежных насосов; | 25.05.2018\*– 15.09.2018\* | ТР  КР | Заячий остров |
| Котельная № 7 | водогрейные котлы ВВД – 1,8 ст. № 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12; сетевые насосы, теплообменники,  арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 159,76 | 25.05.2018\*– 15.09.2018\* | ТР | Промзона, улица Индустриальная |
| Внутриквартальные  сети теплоснабжения |  | 01.06.2018\*– 25.08.2018\* | ТР |  |
| Котельная № 9 | водогрейные котлы ВВД – 1,8 ст. № 1 – 8; сетевые насосы, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 159,100,76;  техническое перевооружение с заменой на автоматизированную котельную с установленной мощностью 7МВт с двухконтурной системой теплоснабжения (3 этап) | 25.05.2018\*– 15.09.2018\* | ТР | Промзона,  улица Буровая |
| Внутриквартальные  сети теплоснабжения |  | 01.06.2018\*– 31.08.2018\* | ТР |  |
| Котельная № 13 | водогрейные котлы ДКВР–20/13 ст. № 1, 2, Дутьевые вентиляторы; Сетевые насосы, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 535, 425, 325, 219, 114  замена трубопроводной арматуры | 24.07.2018 – 06.08.2018 | ТР  КР | микрорайон ЖД;  в работе с 25.05.2018 по 10.07.2018 и с 25.07.2018 по 15.09.2018 |
| Магистральные  тепловые сети |  | 10.07.2018 – 23.07.2018 | ТР | ЦТП № 81, 82, 83, 46, 80;  ИТП улица Крылова 49, 47/2;  улица Грибоедова 8/1, 8/2, 8/3, 8/4;  улица Привокзальная 18/2,  железнодорожный вокзал,  НОД – 8, Локомотивное депо, улица Западная 4А, Станция водоочистки УОВ – 1 |
| Внутриквартальные  сети теплоснабжения |  | 01.06.2018\*– 31.08.2018\* | ТР |  |
| Котельная № 14 | водогрейные котлы ПТВМ– 30М ст. № 1, 2, 3; дутьевые вентиляторы, дымососы, сетевые насосы, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 426, 273, 219, 159, 159, 89; замена дутьевых вентиляторов ВДН – 11,2, ВК ПТВМ – 30 м № 5 45 кВт; замена сетевого центробежного насоса № 1;замена трубопроводной арматуры | 25.05.2018\*– 15.09.2018\* | ТР  КР | микрорайон ЖД |
| Магистральные  тепловые сети | тепломагистраль от котельной № 14 ТК3\*, ТК1, ТК2, ТК3, ТК3а, ТК4, ТК6, ТК4а, ТК5а до ТК5; от ТК3\*, ТК0 до ТК1\* | 10.07.2018 – 23.07.2018 | ТР | ЦТП № 81, 82, 83, 46, 80; микрорайон № 40 (ЦТП № 1, 2);  ИТП улица Крылова 49, 47/2;  улица Грибоедова 8/1, 8/2, 8/3, 8/4;  улица Привокзальная 18/2,  железнодорожный вокзал,  НОД– 8, Локомотивное депо, улица Западная 4А, Станция водоочистки УОВ– 1 |
| Внутриквартальные сети теплоснабжения |  | 01.06.2018\*– 31.08.2018\* | ТР |  |
| Котельная № 21 | водогрейные котлы Vitoplex –100 № 1, 2, 3; сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 219, 108, 57; замена сетевых центробежных и подпиточных насосов | 06.08.2018 – 19.08.2018 | ТР  КР | поселок Звездный  ЦТП № 47 |
| Внутриквартальные  сети теплоснабжения |  | 01.06.2018\*– 31.08.2018\* | ТР |  |
| Котельная № 22 | водогрейные котлы Ygnis FBG 2500 № 1, 2, 3; сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 273 | 25.05.2018\*– 31.05.2018 | ТР | городское муниципальное учреждение спортивно-оздоровительный центр «Олимпия» |
| Внутриквартальные  сети теплоснабжения |  | 01.06.2018\*– 31.08.2018\* | ТР |  |
| Котельная № 23 Ледовый Дворец спорта | водогрейные котлы КСВ – 2,5 № 1, 2, и КСВ-1,0 № 3, сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 273 | 02.07.2018 – 15.07.2018 | ТР | муниципальное автономное учреждение «Ледовый Дворец спорта», Югорский тракт, 40 |
| Котельная № 24 «Поликлиника Нефтяник» | водогрейные котлы Vissman Vitoplex– 100 №1,2. Сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы. | 09.07.2018 – 22.07.2018 | ТР | улица Киртбая,  микрорайон № 37 |
| От теплоисточника СГРЭС – 1 | | | | |
| Тепломагистраль № 1 «СГРЭС – 1 – ПКТС» (источник ГРЭС – 1) | тепломагистраль № 1 от П1 до 1ТК5, 1ТК10, 1ТК10в, 1ТК10б, 1ТК10а;  от 1ТК10, 1ТК13, 1ТК17, 1ТК19, 1ТК39, 1ТК40, 1ТК41;  от 1ТК19, 1ТК30, 1ТК31, 3ТК18;  тепломагистраль № 1 Н.О.8 (сущ.) до 1ТК42 | 07.07.2018 – 20.07.2018  01.06.2018 –20.08.2018 | ТР  КР | ЦТП № 17, 18, 24, 26,16, 96; ИТП Ленина 74;  ИТП улица Мира 3 |
| Тепломагистраль № 1 «СГРЭС – 1– ПКТС» (источник ГРЭС – 1) | тепломагистраль № 2 от П1, 2ТК1 до 2ТК4, 2ТК6, 2ТК16, 3ТК11, 2ТК21, 2ТК22, 2ТК23, 2ТК23а;  от 2ТК24 до 2ТК26, 2ТК28;  от 1ТК5 до 2ТК9, 2ТК13б;  тепломагистраль № 2 от 1ТК5 до точки А по ул. Островского | 07.07.2018 – 20.07.2018  01.06.2018 – 20.08.2018 | ТР  КР | ЦТП № 7, 9, 12, 13, 14, 19,  20, 23, 31, 32, 33, 34, 40, 48, 75;  ИТП проспект Ленина 54;  ИТП улица Профсоюзов 38; Вахта – 80, балок № 1, 2 ул. Островского |
| Тепломагистраль № 1 «СГРЭС – 1– ПКТС» (источник ГРЭС – 1) | тепломагистраль № 3 от 2ТК1, 3ТК3, 3ТК4, 3ТК8а, 3ТК9, 3ТК14, 3ТК20, 3ТК23, 3ТК23а, 3ТК23е, 3ТК24, 3ТК26а, 3ТК27, 3ТК29;  тепломагистраль № 3 от 3ТК23а (Н.О.сущ) – ЦТП № 85;  тепломагистраль № 3 от 3ТК19а до ЦТП № 76;  тепломагистраль № 3 от УП сети, 3 ТК21 до 3ТК23 | 07.07.2018 – 20.07.2018  01.06.2018 – 20.08.2018 | ТР    КР | ЦТП № 37, 41, 76,77,  85;  ЦТП «Университета»;  ИТП улица Ленина 21, 23, 11, 19, 26, 16,18;  ИТП улица Университетская 3, 7, 9, 11, 29;  ИТП улица 30 лет Победы 10;  ИТП улица Сибирская 15 |
| Тепломагистраль № 1 «СГРЭС – 1 – ПКТС» (источник ГРЭС – 1) | тепломагистраль № 7 от 3ТК5, 7ТК2 до 7ТК3б, 7ТК4в, 7ТК4б, 7ТК5а, 7ТК7, ИТП50  от 7ТК5 до 7ТК5\*  от 7ТК6, 7ТК6а до точки «В» (улица Мира, 54/1) | 07.07.2018 – 20.07.2018 | ТР | ЦТП № 42, 2;  ИТП улица Маяковского 7, 9, 9/1, 9/2, 11;  ИТП улица Маяковского 10,  временное общежитие |
| Тепломагистраль № 1 «СГРЭС – 1– ПКТС» источник ГРЭС – 1) | тепломагистраль № 8 от 3ТК3, 8ТК1 до 8ТК4, 8ТК5, 8ТК9, 8ТК10 | 07.07.2018 – 26.07.2018 | ТР | ЦТП № 38, 39, 45, ПС – 4, контрольно – распределительный пункт – 2 (далее КРП);  ИТП улица Быстринская 8, 8/1,10,12;  ИТП улица Мира 53, 55, 55/1,55/2;  ИТП улица Генерала Иванова 3, 3/2, 7, 7/1, 7/2,5, 5/1 |
| Тепломагистраль № 1  «СГРЭС – 1– ПКТС» (источник ГРЭС – 1) | тепломагистраль № 9 ВЖР от 9ТК1 до 9ТК1г,  тепломагистраль № 9 ВЖР от ТК – опушка до 9ТК1 д, е, ж;  тепломагистраль № 9 ВЖР от 9ТК2 до 9ТК2 – 2, 9ТК2 – 4;  тепломагистраль № 9 ВЖР от 9ТК2– 4, 9ТК2 – 5, 9ТК2 – 6, 9ТК2 – 7;  тепломагистраль № 9 ВЖР от 9ТК2 – 2 до КРП – 4;  тепломагистраль № 9 ВЖР от 9УТ – 6 до 9УТ – 13 улица Ивана Захарова | 07.07.2018 – 20.07.2018 | ТР | ЦТП №43, 50, 64, 78, 79, 98, 102 (18 стр.), КРП – 4;  ИТП улица 30 лет Победы 50, 60, 60/1, 41,37;  ИТП улица Университетская 29, 29/1, 29/2, 31, 31/1;  ИТП улица Каролинского 9, 11, 12, 13/1, 14, 14/1, 14/2, 10, 8;  ИТП улица Ивана Захарова 9, 11, 13, 13/1, 19, 20 |
|  | от точки врезки до ЦТП «Госснаб» | 25.05.2018 – 15.09. 2018 | ТР |  |
| Внутриквартальные сети теплоснабжения |  | 01.06.2018\*– 31.08.2018\* | ТР |  |
| От теплоисточника ГРЭС – 2 | | | | |
| Тепломагистраль № 2 «СГРЭС – 2 – Промзона» (источник ГРЭС – 2) | тепломагистраль № 9 от П – 12 до 9ТК5,6,9ТК10, 9ТК11б, 9ТК19,  П–11, 9ТК12а, 9ТК12г, 9ТК20, 9ТК24 | 24.07.2018 – 06.08.2018 | ТР | ЦТП № 51, 52, 53, 54, 55, 56,  57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 87,  86, 97, КРП №1;  ИТП проспект Комсомольский 9, 11, 13, 20, 50;  улица Югорская 3, 13, 15, 17, 38, 38/1, 40, 40/1, 42, 42/1;  ИТП улица Мелик – Карамова «Возрождение»;  ИТП проспект Пролетарский 10/2, 10/3 |
| Тепломагистраль № 2  «СГРЭС – 2 – Промзона» (источник ГРЭС – 2) | от П – 5 до ЦТП № 90, 88  от ЦТП № 90 (от точки А) до ТК подъема (к ЦТП № 88) | 25.05.2018 – 15.09.2018 | ТР |  |
| Тепломагистраль № 2  «СГРЭС – 2 – Промзона» (источник ГРЭС – 2) | от П – 7  до ЦТП № 91 | 24.07.2018 – 06.07.2018 | ТР | улица Ивана Захарова 2, 4, 2/1 |
| от П – 7  до ЦТП № 92 | 25.05.2018 – 15.09. 2018 | ТР |  |
| от П – 10  до ЦТП № 100 | 24.07.2018 – 06.08. 2018 | ТР |  |
| от точки врезки в Ду800 (ТМБ) до ЦТП № 89  от точки врезки сети в Ду800 до т. подъема сети (к ЦТП № 89) | 25.05.2018 – 15.09.2018  25.05.2018 – 15.09.2018 | ТР  КР |  |
| Внутриквартальные сети теплоснабжения |  | 01.06.2018\*– 31.08.2018\* | ТР |  |
| 5. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Тепловик» | | | | |
| Котельная № 1  поселок Юность | водогрейные котлы ВВД – 1,8, КВЗГ – 4, 64, сетевые насосы, дымососы, газовое оборудование, газопроводы | 21.05.2018\*– 01.09.2018\* | ТР | поселки Юность, МК – 32,  МО – 94 |
| Сети теплоснабжения | трубопроводы, опоры, арматура, компенсаторы, тепловая изоляция, тепловые камеры | 21.05.2018\*– 01.09.2018\* | ТР |
| Сети горячего водоснабжения | 01.06.2018 – 14.06.2018 | ТР |
| Котельная № 5 поселок Таежный | водогрейные котлы «Unicon», сетевые насосы, дымососы, газовое оборудование, газопроводы | 21.05.2018\*– 01.09.2018\* | ТР | поселок Таёжный |
| Сети теплоснабжения | трубопроводы, опоры, арматура, компенсаторы, тепловая изоляция, тепловые камеры | 21.05.2018\*– 01.09.2018\* | ТР |
| Котельная № 8 поселок Лунный | водогрейные котлы «Vitoplex –1002, сетевые насосы, дымососы, газовое оборудование, газопроводы, теплообменное оборудование | 21.05.2018\*– 01.09.2018\* | ТР | поселок Лунный,  муниципальное общеобразовательное учреждение средняя  общеобразовательная  школа  № 28 |
| Сети теплоснабжения | трубопроводы, опоры, арматура, компенсаторы, тепловая изоляция, тепловые камеры | 21.05.2018\*– 01.09.2018\* | ТР |
| Сети горячего водоснабжения | 15.06.2018 – 28.06.2018 | ТР |
| Котельная № 9 поселок Медвежий Угол | водогрейные котлы ВВД – 1,8, сетевые насосы, дымососы, газовое оборудование, газопроводы | 21.05.2018\*– 01.09.2018\* | ТР | поселок Медвежий угол |
| Сети теплоснабжения | трубопроводы, опоры, арматура, компенсаторы, тепловая изоляция, тепловые камеры | 21.05.2018\*– 01.09.2018\* | ТР |  |
| Котельные № 10, 11  поселок Снежный | водогрейные котлы Турботерм –3150, Турботерм-1100, сетевые насосы, дымососы, газовое оборудование, газопроводы, теплообменное оборудование | 21.05.2018\*– 01.09.2018\* | ТР | бюджетное учреждение «Геронтологический центр», бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания населения «На Калинке», ветеринарная лаборатория,  локальные очистные сооружения канализации СГМУП «Горводоканал»,  Нефтегазоводобывающее управление «Федоровскнефть «База отдыха» |
| Сети теплоснабжения  Сети горячего водоснабжения | трубопроводы, опоры, арматура, компенсаторы, тепловая изоляция, тепловые камеры | 21.05.2018\*– 01.09.2018\*  02.07.2018 – 04.07.2018 | ТР |
| Котельная № 12 в 39 микрорайоне.  Сети горячего водоснабжения | водогрейные котлы «Vitoplex – 100», сетевые насосы, дымососы, газовое оборудование, газопроводы,  теплообменное оборудование | 21.05.2018\*– 01.09.2018\*  02.07.2018 – 15.07.2018 | ТР | пожарная часть |
| Тепловые сети поселок Кедровый – 1 | трубопроводы, опоры, арматура, компенсаторы, тепловая изоляция, тепловые камеры | 21.05.2018\*– 01.09.2018\* | ТР | поселок Кедровый–1 |
| Тепловые сети поселок Кедровый – 2 | 24.07.2018 – 06.08.2018 | ТР | поселок Кедровый–2 |
| Тепловые сети  поселок Финский | 24.07.2018 – 06.08.2018 | ТР | поселок Финский, улица Загородная 1, 3 |
| 6. Открытое акционерное общество «Сургутстройтрест» | | | | |
| Котельная № 1  (проспект  Набережный 17, 17/1) | котельное оборудование | 11.06.2018 – 24.06.2018 | ТР | жилые дома  по проспекту Набережному 17, 17/1 |
| Котельная № 2  (проспект  Набережный, 17/2) | котельное оборудование | 11.06.2018 – 24.06.2018 | ТР | жилой дом по проспекту Набережному 17/2 |
| 7. Закрытое акционерное общество «Сургутспецстрой» | | | | |
| Котельная поселок Лесной | водогрейный котел КВЖ – 1,8 № 1, 2, 3, 4 | 21.05.2018\*– 01.09.2018 | ТР | поселок Лесной |
| 8. Общество с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой №18» | | | | |
| КРП – 1, КРП – 3 Тепломагистраль № 3 «ПКТС – ВЖР» (источник ГРЭС – 1) | ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания трубопроводов | 07.07.2018 – 20.07.2018 | ТО | жилые дома по улице Университетская 25а, 25/1, 25/2, 21, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, проспект Пролетарский 2а, 4/2 |
| ЦТП № 1, ЦТП № 2, ИТП (источник котельная КК-45) | ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания трубопроводов | 13.06.2018 – 24.06.2018 | ТО | жилые дома по улице:  С. Билецкого 2, 4, 6;  Крылова 26, 30, 32;  Усольцева 15, 26, 30;  Тюменский тракт 2, 4, 6/1, 8, 10 |
| ЦТП № 1, ЦТП № 2 Тепломагистраль № 4 «СГРЭС – 2 – ВЖР» (источник ГРЭС – 2) | ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания трубопроводов | 24.07.2018 – 06.08.2018 | ТО | жилые дома по улице:  И.Захарова 10, 10/1, 12, 12/1;  Университеская 39, 41; 31; И. Каролинского 16, 9; Мелик-Карамова 41 корпус 1, 40 корпус 2;  проспекту Пролетарский 35, 39 |
| 9. Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз» | | | | |
| Котельная № 5 УПНПиКРС | котельное  оборудование | 01.06.2018 – 31.08.2018 | ТР | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Сургутского района» (улица Технологическая, 3) |
| Котельная № 10 база СУМР – 2 | котельное  оборудование | 01.06.2018 – 31.08.2018 | ТР | закрытое акционерное общество «Сибинвестстрой»  (Нефтеюганское шоссе, 11А);  открытое акционерное общество «Гипротюмень-нефтегаз» (Нефтеюганское шоссе, 3); Индивидуальный предприниматель Плешка В.В.  (Нефтеюганское шоссе, 9); «Спецмонтаж – 2» (Нефтеюганское шоссе, 13); Сургуткое городское муниципальное унитарное предприятие «Сургутский хлебозавод» (улица Домостроителей, 19) |
| Котельная № 12 (промбаза) | котельное оборудование | 01.06.2018 – 31.08.2018 | ТР | Общество с ограниченной ответственностью – «РимераСерви с– Юганск» (улица Промышленная, 20/2);  Федеральное казенное учреждение лечебно-исправительное учреждение № 17 Управление Федеральной службы исполнения наказания России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (улица Промышленная, 16/3); Управление Федеральной службы исполнения наказания России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (улица Промышленная, 15); Дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Свердловской  железной дороги филиала Открытое акционерное общество (далее ОАО) «Российская железная дорога» (далее ОАО «РЖД») (улица Промышленная, 17);  общество с ограниченной ответственностью «ОргМонтажСпецСтрой» (улица Промышленная, 15) |
| Котельная № 15  Дворец искусств  «Нефтяник» | котельное  оборудование | 15.06.2018 – 30.06.2018 | ТР | Сургутская детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Нефтяник» (Югорский тракт, 8)  Дворец искусств «Нефтяник» (Югорский тракт, 5) |
| Котельная № 19  СУТТ – 5 поселок Юность | котельное  оборудование | 01.06.2018 – 31.08.2018 | ТР | индивидуальный предприниматель Королева Н.В. (Локомотивный проезд, 5);  Федеральное государ- ственное учреждение Управление Федеральной службы исполнения наказания России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (улица Западная, 3);  Уральский следственный комитет Российской Федерации (улица Западная, 3) |
| Котельная № 7 Заячий остров | котельное  оборудование | 01.06.2018 –  31.08.2018 | ТР | муниципальное бюджетное учреждение «Сибирский легион» (Заячий остров,6/1) |
| 10. Общество с ограниченной ответственностью «ТВС – Сервис» | | | | |
| Общество с ограниченной ответственностью «ТВС – Сервис» | котельное  оборудование | 15.05.2018 – 15.09.2018 | ТР | улица Инженерная 20:  общество с ограниченной ответственностью:  - «РЕМиСТР»;  - «Спецстроймаш»;  - «Запсибагранс»;  - «Главснаб Инвест»;  - «База Север»;  - «Пакер – Сервис»,  - ПТФ «Уют»;  индивидуальный предприниматель Давыдов С.Н.;  индивидуальный предприниматель Криштанович Т.М. |
| 11. Открытое акционерное общество «Аэропорт Сургут» | | | | |
| Котельная открытого акционерного общества «Аэропорт Сургут» | котел ДКВР 6, 5/13 ст. № 1, № 2, № 3 | 01.06.2018 – 15.09.2018 | ТР | на территории промзоны  Аэропорт Сургут:  Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации»;  Сургуткое городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»;  ООО «Аэропорт – сервис»;  ОАО «ЮТэйр – Инжиниринг»;  ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»; Федеральное государственное бюджетное учреждение «Авиаметтелеком  Росгидромета»;  ООО «ЛУКОЙЛ – АЭРО Сургут»; ООО  «Пром Экспертиза» (поселок Таёжный)  ООО «Полюс» (поселок  Таежный); АО «Глобалстрой – Инжиниринг» (поселок Таёжный) |
|  | котел ДКВР 6,5/13 ст. № 4 | 01.06.2018 – 15.09.2018 | КР |
| тепловые сети | 01.06. 2018 – 15.09.2018 | ТР |
| 12. Общество с ограниченной ответственностью «Технические системы» | | | | |
| Котельная общества с ограниченной ответственностью «Технические системы» | котел ВВД – 1,8 № 1 ,2, 3, 4, 5 ,6 | 20.05.2018 – 25.08.2018 | ТР | ОАО «Сургутинженефтегазстрой» (улица 30 лет Победы, 57);  ООО «Элекс» (Нефтеюганское шоссе,64/1);  ООО  «Прогрессия»;  ООО «Русский быт» (улица 30 лет Победы, 57);  ООО «СибТехМантСервис» (Нефтеюганское шоссе, 64) |
| 13. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» | | | | |
| Котельная промбазы УЭЗС (улица Производ- ственая, 17 строение 1) | котельное оборудование:  теплообменники ПВ – 4 – 15 | 01.06. 2018 – 31.08.2018 | ТР | АО «Газпром Цэнтрэнергогаз» (улица Производственная, 18);  индивидуальный предприниматель Быкос  (улица Промышленная);  индивидуальный предприниматель Ким (улица Промышленная);  ООО «Русскомплект Пит» (улица Производственная,18);  ООО «Аргус» (улица Производственная); ООО «Вентсервис» (улица  Промышленная); ООО  «Запсибгазторг» (улица Промышленная); ООО «Северком» (улица Промышленная);  ООО «Сибстройтеплоремонт» (улица Промышленная);  индивидуальный предприниматель Куртева М.Н.  (улица Промышленная); индивидуальный предприниматель Ким Н.Б.;  ООО «Югорский завод строительных материалов» (улица Промышленная);  ООО «Спецглавснаб» (улица Промышленная);  ООО «Ремавтокран» (улица Производственная, 28);  Публичное акционерное общество «Газпром спецгазавтотранс» |
| 14. Общество с ограниченной ответственностью «Горремстрой» | | | | |
| Газовая автоматизированная котельная,  Нефтеюганское  шоссе, 21 | водогрейные котлы № 1, 2  VITOPLEX 100 100 | 20.05. 2018 – 01.09.2018 | ТР | ООО «Керма – Н»,  ООО «Профит»,  Нефтеюганское шоссе |
| 15. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Сургутский хлебозавод» | | | | |
| Пароводогрейная котельная СГМУП «Сургутский хлебозавод» | водогрейный котел № 1 | 19.05.2018 – 30.05.2018 | ТР | Сургутский городской молочный завод  филиал ОАО «Вимм – Билль – Данн» (Нефтеюганское шоссе, 4);  ООО Мясокомбинат «Сургутский»  (Нефтеюганское шоссе, 6) |
| водогрейный  котел № 2 | 02.06.2018 – 13.06.2018 |
| водогрейный  котел № 3 | 16.06.2018 – 27.06.2018 |
| паровой  котел № 4 | 30.06.2018 – 11.07.2018 |
| паровой  котел № 5 | 14.07.2018 – 25.07.2018 |
| паровой  котел № 6 | 28.07.2018 – 08.08.2018 |
| 16. Общество с ограниченной ответственностью УК «Северо-Западная тепловая компания» | | | | |
| Котельная общества  ООО УК «Северо – Западная тепловая компания»,  улица Автомобилистов, 3 | водогрейный котел ДЕ – 25 – 14 № 1  водогрейный котел ДЕ – 25 – 14  № 2 тепловые сети | 01.01.2018 – 30.11.2018  15.05.2018 – 30.09.2018 | КР  ТР | ЗАО «Сургутпром- желдортранс»  (улица Западная, 13);  ЗАО «Промышленное агентство» (улица Западная, 5);  ЗАО «Трансмашсервис» (улица Автомобилистов, 3/2);  Сургутская автобаза  (улица Западная, 15);  ООО «Орион»  (улица Траспортная, 14);  ООО «Юграпромбезопасность»  (улица Западная, 7);  ООО «Мобил Актив» (улица Автомобилистов, 5);  ООО «Эль – Капитан»; (улица Автомобилистов, 15);  «СУ – 76» (проезд Локомо- тивный, 5);  ООО «Жилдорстрой»  (улица Западная, 19);  ООО ПМС – 254 ОАО «РЖД» (улица Западная, 17) |

Примечания:

КР – капитальный ремонт;

ТР, Т2, СР – текущий ремонт;

\* точные даты начала и окончания отопительного сезона будут.