## на 31.03.2022
Информация о реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на территории города Сургута на 31.03.2022*
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование программы/подпрограммы | Финансовые затраты на реализацию программы в 2022 году |  | на 31.03.2022 |  |  |  | Ожидаемое исполнение на 01.01.2023 | Ожидаемый остаток средств на 01 января года следующего за отчетным | Пояснения, достигнутые и ожидаемые результаты реализации, планируемые сроки размещения закупок в соответствии с планом-графиком и планируемые сроки выполнения работ, оказания услуг, причины неисполнения
|  | Утвержденный план на 2022 год | Уточненный план на 2022 год | Фактически профинансировано |  | Исполнение
|  |  |  | Факт финансирования | % к уточненному плану | Исполнено (кассовый расход) | % исполнения к уточненному плану
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Всего по программам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 22425763.88 | 22426167.31 | 1934777.12 | 8.63% | 1896566.68 | 8.46% | 22426167.31 | 0 |  | 0
| федеральный бюджет | 880343.8 | 880556.68 | 111336.43 | 12.64% | 111336.43 | 12.64% | 880556.68 | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 20690123.9 | 20690314.38 | 1816622.23 | 8.78% | 1779254.87 | 8.6% | 20690314.38 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 760940.53 | 760940.6 | 3620.06 | 0.48% | 3620.06 | 0.48% | 760940.6 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| привлечённые средства | 94355.65 | 94355.65 | 3198.4 | 3.39% | 2355.32 | 2.5% | 94355.65 | 0 |  | 0
1. | Государственная программа "Развитие образования" 1. Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования; 2. Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам; 3. Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования; 4. Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде; 5. Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей; 6. Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 7. Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам; 8. Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций; 9. Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях; 10. Субсидии на создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях. | 15722079.65 | 15722079.65 | 1842045.81 | 11.72% | 1815246.45 | 11.55% | 15722079.65 | 0 | ДО: Соглашения между Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры и Администрацией города о предоставлении субсидии заключены. Численность воспитанников, получающих дошкольное образование в образовательных учреждениях всех форм собственности, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования -31 446 чел. Численность учащихся, получающих общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования, в частной общеобразовательной организации - 56 627 чел. Количество услуг дополнительного образования, оказанных детям в возрасте от 5 до 18 лет в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в рамках исполнения муниципального задания - 8 278 человеко-услуг. Планируемая численность детей в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций на 2022 год -14 075 чел. В период весенних каникул организовано 23 лагеря с дневным пребыванием детей на базе 19-и образовательных учреждений для 3 040 детей. Планируемое количество путевок для детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) имеющих место жительства на территории города Сургута на 2022 год - 1 859 штук. В соответствии с заключенным концессионным соглашением о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объектов образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в апреле 2022 года планируется начало функционирования объекта образования «Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2». АГ(ДК): Реализация программы осуществляется в плановом режиме, освоение средств планируется до конца 2022 года. Планируемый показатель "Численность детей, посетивших лагерь дневного пребывания" - 680 чел. ДАиГ: В рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение системы образования, науки и молодежной политики" предусмотрено строительство следующих школ в соответствии с концессионными соглашениями: 1. "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38". 01.09.2021 заключено соглашение о прекращении действия концессионного соглашения по соглашению сторон с ООО «МОНОЛИТСТРОЙЦЕНТР. Получено положительное заключение негосударственной экспертизы от 30.10.2020 № 86-2-1-3-054757-2020. Заключено концессионное соглашение №01-12-35/2 от 18.02.2022 с ООО "Творческие технологии. Призма 7". 2. "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А". Заключено концессионное соглашение от 19.08.2020 с ООО «ТВОРЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. СУРГУТ». Срок исполнения - 18.08.2028. Подписано дополнительное соглашение № 2 от 13.12.2021 в связи с наличием сетей инженерно-технического обеспечения на земельном участке. В связи с получением отрицательного заключения государственной экспертизы, концессионером готовится обращение на продление этапа проектирования. 22.12.2021 концессионер заключил договор на повторную экспертизу сроком до 10.03.2022, ведется работа по устранению замечаний. Заключение госэкспертизы будет получено до 08.04.2022. 3. "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута". Заключено концессионное соглашение от 26.12.2019 с ООО «СтройИнвест». Срок исполнения - 31.12.2027. Подписано дополнительное соглашение № 2 от 13.12.2021 в связи со сложностями в согласовании проектных решений в границах предоставленного земельного участка. 12.08.2021 ро результатам проведения государственной экспертизы проектной документации по объекту получено отрицательное заключение № 86-1-2-3-081335-2021. В связи с нарушениями условий концессионного соглашения, 06.12.2021 Администрацией города подано исковое заявление к ООО «СтройИнвест» о расторжении концессионного соглашения в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 4. "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута". Заключено концессионное соглашение от 26.12.2019 с ООО «ДомТехноСтиль». Срок исполнения - 31.12.2027. Подписано дополнительное соглашение № 2 от 08.12.2020 в связи со сложностями в согласовании проектных решений в границах предоставленного земельного участка. У Концессионера числится задолженность по договору аренды земельного участка, заключенному на основании концессионного соглашения (по состоянию на 27.01.2022 задолженность составляет 1 146 590,67 руб. и 57 987,39 руб. по пеням). 06.12.2021 Администрацией города подано исковое заявление к ООО «ДомТехноСтиль» о расторжении концессионного соглашения в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 5. "Средняя общеобразовательная школа №9 в мкр.39". 31.03.2022 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. | 0
0
0
| федеральный бюджет | 510778.2 | 510778.2 | 106423.23 | 20.84% | 106423.23 | 20.84% | 510778.2 | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 15041703.4 | 15041703.4 | 1733851.29 | 11.53% | 1707051.93 | 11.35% | 15041703.4 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 169598.05 | 169598.05 | 1771.29 | 1.04% | 1771.29 | 1.04% | 169598.05 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [7 empty] | 0 |  | 0
2. | Государственная программа "Социальное и демографическое развитие" (1. Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям; 2. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; 3. Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений; 4. Субвенция на осуществление деятельности по опеке и попечительству). | 440454.9 | 440454.9 | 61700 | 14.01% | 54679.67 | 12.41% | 440454.9 | 0 | АГ: Функции по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, по опеке и попечительству в рамках переданных государственных полномочий осуществляются в 2022 году в плановом режиме. Расходы на осуществление ежемесячных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждения приемным родителям производятся планомерно в течение финансового года. ДО: Планируемое количество путевок детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в организации отдыха детей и их оздоровления на 2022 год составляет 200 шт. ДГХ: В рамках подпрограммы "Поддержка семьи, материнства и детства" в 2022 году запланирован ремонт в 4 квартирах общей площадью 192,2 кв.м., в том числе: - пр. Ленина, д. 53, кв. 44 (45,5 кв.м.); - пр. Пролетарский, д. 2/1, кв. 30 (50,9 кв.м.); - ул. Аэрофлотская, д. 18/2, кв. 11 (53 кв.м.); - ул. Северная. Д. 71, кв. 20 (42,8 кв.м.). Проведение конкурсных процедур - 2 квартал, выполнение СМР - 3 квартал 2022. Расходы запланированы на 2,3,4 кварталы 2022. По состоянию на 01.04.2022 заключен договор с ООО "Югорский экспертный центр" на оказание услуг по проведению проверки (негосударственной экспертизы) достоверности определения сметной стоимости "Ремонт жилого помещения, расположенного по адресу: проспект Ленина, дом 53, квартира 44 (для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)" на сумму 5,0 тыс.руб., срок оказания услуг - 29.03.2022. Услуги оказаны, оплата будет произведена в следующем месяце. ДИиЗО: В 2022 году предусмотрены ассигнования на приобретение 80 жилых помещений для участников программы - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В марте проведена 1 закупка, которая была признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок на участие. | 0
0
| федеральный бюджет | [7 empty] | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 440454.9 | 440454.9 | 61700 | 14.01% | 54679.67 | 12.41% | 440454.9 | 0 |  | 0
| бюджет МО |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [7 empty] | 0 |  | 0
3. | Государственная программа "Культурное пространство" 1. Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 2. Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. 3. Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры; 4. Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. | 4412.63 | 4412.72 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4412.72 | 0 | АГ(ДК): 1) В рамках реализации подпрограммы "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" государственной программы заключено соглашение от 31.01.2022 №71876000-1-2022-009 о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры местному бюджету. Бюджетные ассигнования запланированы на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации. Денежные средства планируется освоить в 3-4 кварталах 2022 года. 2) В рамках подпрограммы "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения" государственной программы заключено соглашение от 31.01.2022 № 71876000-1-2022-008 о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры местному бюджету. Бюджетные ассигнования запланированы на техническое оснащение детских и кукольных театров (МАУ "ТАиК "Петрушка"). Денежные средства планируется освоить в 3-4 кварталах 2022 года. АГ: В рамках переданных государственных полномочий осуществляются функции по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Планируется приобретение архивных коробов во 2-3 кварталах. | 0
| федеральный бюджет | 1086.2 | 1086.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1086.2 | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 2645.4 | 2645.49 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2645.49 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 681.03 | 681.03 | 0 | 0% | 0 | 0% | 681.03 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
4. | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта" 1. Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях; 2. Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации; 3. Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности; 4. Субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта; 5. Субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта, за счет бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов | 632954.56 | 632954.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632954.56 | 0 | АГ(ДК): 1. В рамках реализации подпрограммы "Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта" государственной программы заключены 2 соглашения: 1.1. О предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры от 17.01.2022 № 05-СШ/2022. Бюджетные ассигнования запланированы на приобретение спортивного оборудования, экипировки и инвентаря, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях. Освоение средств планируется до конца 2022 года. 1.2. О предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры от 01.02.2022 № 05-ШД/2022. Бюджетные ассигнования запланированы на финансовое обеспечение мероприятий по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности (придомовых территориях и территориях физкультурно-спортивных организаций). Денежные средства планируется освоить в 2-4 кварталах 2022 года. 2. В рамках реализации регионального проекта "Спорт-норма жизни" государственной программы заключено дополнительное соглашение от 25.01.2022 № 71876000-1-2019-013/4 к соглашению от 11.07.2019 № 71876000-1-2019-013 о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету. Бюджетные ассигнования запланированы на обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях. Денежные средства планируется освоить в 3-4 кварталах 2022 года. 3. В соответствии с перечнем реализуемых объектов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 октября 2021 г. N 471-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта" в 2022 году предусмотрены финансовые средства на строительство следующих быстровозводимых спортивных сооружений: - Спортивный комплекс с искусственным льдом (хоз.зона); - Спортивный комплекс с универсальным игровым залом 90 чел/час (мкр. 30А); - Спортивный комплекс с универсальным игровым залом 115 чел/час; - Дворец боевых искусств. | 0
| федеральный бюджет | 1953.2 | 1953.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1953.2 | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 599353.5 | 599353.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 599353.5 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 31647.86 | 31647.86 | 0 | 0% | 0 | 0% | 31647.86 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [7 empty] | 0 |  | 0
5. | Государственная программа "Поддержка занятости населения" 1. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда; 2. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан. | 23095.8 | 23095.8 | 3283.51 | 14.22% | 1400.88 | 6.07% | 23095.8 | 0 | АГ: В рамках переданных полномочий осуществляется деятельность в сфере трудовых отношений государственного управления охраной труда. По состоянию на 01.04.2022 произведена выплата заработной платы за первую половину марта 2022 года. Оплата услуг по содержанию имущества, поставке основных средств и материальных запасов производится по факту поставки товаров, оказания услуг, в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов. ДО: В соответствии с письмом КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" 1 образовательное учреждение, подведомственное департаменту образования, участвует в реализации мероприятия государственной программы: - оказание комплексной помощи и сопровождения при трудоустройстве инвалидов, детям-инвалидам в возрасте от 14 до 18 лет, обратившимся в органы службы занятости. Для обеспечения реализации вышеуказанного мероприятия государственной программы КУ ХМАО-Югры «Сургутский центр занятости населения» проводит работу по поиску кандидата для трудоустройства в образовательное учреждение, подведомственное департаменту образования. АГ (ДК): В соответствии с письмом КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" 1 учреждение управления физической культуры и спорта (МБУ СП СШОР "Югория" им. А.А. Пилояна) и 1 учреждение отдела молодежной политики (МАУ ПРСМ "Наше время"), курируемое Администрацией города, участвуют в реализации мероприятий: - оказание комплексной помощи и сопровождения при трудоустройстве инвалидов, детям-инвалидам в возрасте от 14 до 18 лет, обратившимся в органы службы занятости; - содействие занятости молодежи; - содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан. Для обеспечения реализации вышеуказанных мероприятий государственной программы КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" проводит работу по поиску кандидатов для их трудоустройства. | 0
| федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 23095.8 | 23095.8 | 3283.51 | 14.22% | 1400.88 | 6.07% | 23095.8 | 0 |  | 0
| бюджет МО | [7 empty] | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [7 empty] | 0 |  | 0
6. | Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса" (1. Субвенции на развитие рыбохозяйственного комплекса; 2. Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев; 3. Субвенции на поддержку и развитие животноводства; 4. Субвенции на поддержку и развитие малых форм хозяйствования) | 3898.9 | 3898.9 | 1278.7 | 32.8% | 1222.42 | 31.35% | 3898.9 | 0 | ДИЗО: В рамках реализации программы в 2022 году предусмотрено предоставление субсидии на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса и субсидии на поддержку животноводства и малых форм хозяйствования, на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств), в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат. Расходы запланированы в течение 2022 года. ДГХ: В рамках реализации мероприятий программы заключен муниципальный контракт на выполнение работ по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на сумму 23 715,98 тыс.руб., из них в рамках государственной программы 1 203,66 тыс.руб. На 01.04.2022 за счет средств окружного бюджета оплачены работы по отлову и содержанию животных без владельцев на сумму 1 203,66 тыс.руб., отловлено 98 голов. УБУиО: Запланированы расходы на оплату труда для осуществления переданного отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней от животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных (с учетом страховых взносов на оплату труда в государственные внебюджетные фонды). Расходы запланированы в течение 2022 года. На 01.04.2022 оплата произведена в размере 18,76 тыс.рублей. | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 3898.9 | 3898.9 | 1278.7 | 32.8% | 1222.42 | 31.35% | 3898.9 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [7 empty] | 0 |  | 0
7. | Государственная программа "Развитие жилищной сферы" (1.Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 2. Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты – Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» 3. Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 4.Субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для реализации полномочий в области градостроительной деятельности, строительства и жилищных отношений 5. Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 6. Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 7.Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 8. Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1871965.2 | 1872368.4 | 13371.56 | 0.71% | 13371.56 | 0.71% | 1872368.4 | 0 |  | 0
0
0
| федеральный бюджет | 63673.4 | 63886.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 63886.3 | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 1609910.2 | 1610100.5 | 11558.04 | 0.72% | 11558.04 | 0.72% | 1610100.5 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 198381.6 | 198381.6 | 1813.52 | 0.91% | 1813.52 | 0.91% | 198381.6 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 |  | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
7.1. | Подпрограмма "Комплексное развитие территорий" | 1799652.17 | 1799652.17 | 13371.56 | 0.74% | 13371.56 | 0.74% | 1799652.17 | 0 |  | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 1601690.4 | 1601690.4 | 11558.04 | 0.01 | 11558.04 | 1% | 1601690.4 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 197961.77 | 197961.77 | 1813.52 | 0.01 | 1813.52 | 1% | 197961.77 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.1.1. | Предоставление субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа для реализации полномочий в области градостроительной деятельности, строительства и жилищных отношений | 35050.63 | 35050.63 | 0 | 0% | 0 | 0% | 35050.63 | 0 |  | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 31195.06 | 31195.06 | 0 | 0 | 0 | 0% | 31195.06 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 3855.57 | 3855.57 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3855.57 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
7.1.1.1 | Приобретение жилых помещений для обеспечения граждан жильем, а также для формирования маневренного жилищного фонда | 35050.63 | 35050.63 | 0 | 0% | 0 | 0% | 35050.63 | 0 | ДИиЗО: Запланирована выплата выкупной цены за 12 изымаемых жилых помещений собственникам жилых помещений. | 0
| федеральный бюджет | [7 empty] | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 31195.06 | 31195.06 |  | 0% |  | 0% | 31195.06 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 3855.57 | 3855.57 |  | 0% |  | 0% | 3855.57 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [7 empty] | 0 |  | 0
7.1.2 | Градостроительная деятельность | 24566.34 | 24566.34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 24566.34 | 0 |  | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 21864.04 | 21864.04 | 0 | 0% | 0 | 0% | 21864.04 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 2702.3 | 2702.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2702.3 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
7.1.2.1 | Проекты планировки и межевания территорий (ДАиГ) | 24566.34 | 24566.34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 24566.34 | 0 | Размещение закупки на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания части западного планировочного района в границах улиц Аэрофлотская, 3 "ЗР", 13 "ЗР", проекта планировки и проекта межевания территории жилого квартала Пойма-1 в городе Сургуте, проекта планировки межевания территории ЦЖР в границах улиц Сергея Безверхова, Республики, Энгельса и реки Бардыковка в городе Сургуте, запланировано на апрель 2022 года. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проекта межевания территории кварталов КК1А, КК2А, КК3А,КК2, КК1 в городе Сургуте №8/2022 от 28.03.2022 с ООО "Архивариус". Сумма пок контракту 1 300 тыс.руб. Срок выполнения работ - 7 месяцев с даты подписания контракта. Остаток средств в размере 3 700 тыс.руб. - экономия в результате заключения муниципального контракта. Средства будут предложены к перераспределению. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта №137/2021 от 15.12.2021 с ИП Крывый В.В.. Сумма по контракту 961,80 тыс.руб. Срок выполнения работ - 180 календарных дней с даты подписания контракта. Остаток средств в размере 2 059,38 тыс.руб.- экономия в результате заключения муниципального контракта. Средства будут предложены к перераспределению. | 0
| федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 21864.04 | 21864.04 |  | 0% |  | 0% | 21864.04 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 2702.3 | 2702.3 |  | 0% |  | 0% | 2702.3 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
7.1.3. | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 1740035.2 | 1740035.2 | 13371.56 | 0.77% | 13371.56 | 0.77% | 1740035.2 | 0 | ДИиЗО: В рамках программы "Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы" на 2022 год запланированы: - выплата выкупной цены за 116 изымаемых жилых помещений собственникам жилых помещений; - приобретение 210 благоустроенных жилых помещений для переселения граждан проживающих в непригодном жилищном фонде. По состоянию на 01.04.2022 подписано 4 постановления Администрации города на выплату возмещения за изымаемые жилые помещения на сумму 13 906,6 тыс. руб., из них выплата перечислена 4 семьям на сумму 10 791,6 тыс. руб. ДГХ: Выплачена выкупная цена за изымаемое жилое помещение (пос.Кедровый-2, д.3, кв.1) Мунаварову Н.О. в сумме 2 580,00 тыс.руб. по исполнительному листу от 10.01.2022 ФС № 040865186. | 0
| федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 1548631.3 | 1548631.3 | 11558.04 | 0.75% | 11558.04 | 0.75% | 1548631.3 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 191403.9 | 191403.9 | 1813.52 | 0.95% | 1813.52 | 0.95% | 191403.9 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
7.2. | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения жилыми помещениями граждан" | 72313.03 | 72716.23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 72716.23 | 0 |  | 0
| федеральный бюджет | 63673.4 | 63886.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 63886.3 | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 8219.8 | 8410.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 8410.1 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 419.83 | 419.83 | 0 | 0% | 0 | 0% | 419.83 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
7.2.1. | Обеспечение жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации (ДИиЗО) | 8396.63 | 8396.63 | 0 | 0% | 0 | 0% | 8396.63 | 0 | ДИиЗО: На 01.04.2022 участниками мероприятия числится 15 молодых семей. В рамках соглашения о предоставлении в 2022 году субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету, заключенного 03.02.2022 между Департаментом строительства ХМАО - Югры и Администрацией города, социальную выплату на приобретение (строительство) жилья планируется предоставить 6 молодым семьям. По состоянию на 01.04.2022 участникам мероприятия выданы Свидетельства о праве на получение социальной выплаты. По 3 молодым семьям согласно Порядку реализации мероприятия в Администрацию города поступили заявки из банка на перечисление социальной выплаты. Соответствующая информация о необходимости финансирования по фактическую потребность направлена в Депстрой. | 0
| федеральный бюджет | 400.1 | 400.1 |  | 0% |  | 0% | 400.1 | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 7576.7 | 7576.7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7576.7 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 419.83 | 419.83 |  | 0% |  | 0% | 419.83 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [7 empty] | 0 |  | 0
7.2.2. | Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством (ХЭУ) | 13.4 | 13.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 13.4 | 0 | В 2022 году из средств окружного бюджета предусмотрены расходы на приобретение конвертов и бумаги. | 0
| федеральный бюджет | [7 empty] | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 13.4 | 13.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 13.4 | 0 |  | 0
| бюджет МО | [7 empty] | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [7 empty] | 0 |  | 0
7.2.3. | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года (ДИиЗО) | 63903 | 64306.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 64306.2 | 0 | ДИиЗО: В списке граждан, имеющих право на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" на 01.01.2020 числится 297 человек. Согласно выписке из списка граждан-получателей субсидии в 2022 году, утвержденного приказом Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19.01.2022 № 15, в список получателей субсидии включено 13 человек. В 2022 году планируется предоставить субсидии всем льготополучателям, включенным в список, подтвердившим право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета. На 01.04.2022 по результатам рассмотрения представленных документов и сведений, полученных в порядке межведомственного взаимодействия: - 3 льготополучателям выданы гарантийные письма на общую сумму 4 025,4 тыс. рублей (граждане находятся в стадии приобретения жилых помещений); - 1 льготополучателю отказано в выдаче гарантийного письма по причине отсутствия нуждаемости в улучшении жилищных условий. По состоянию на 01.01.2022 на учете в качестве нуждающейся в предоставлении жилого помещения по договору социального найма за счет средств федерального бюджета состоит 1 вдова инвалида войны. Формой обеспечения заявителем выбрана единовременная денежная выплата. 28.03.2022 вдове инвалида войны выдано Гарантийное письмо о праве на получение единовременной денежной выплаты на общую сумму 3 503,6 тыс. рублей. | 0
| федеральный бюджет | 63273.3 | 63486.2 |  | 0% |  | 0% | 63486.2 | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 629.7 | 820 |  |  |  |  | 820 | 0 |  | 0
| бюджет МО | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [7 empty] | 0 |  | 0
8. | Государственная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» (1.Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (в том числе администрирование); 2.Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды; 3. Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов, за счет бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов (Научно-технологический центр в городе Сургуте); 4. Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов за счет бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов; 5. Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса; 6. Реализация программ формирования современной городской среды | 2066914.02 | 2066914.1 | 35.25 | 0.0017% | 35.25 | 0.0017% | 2066914.1 | 0 | ДГХ: В рамках подпрограммы: 1. "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" запланирован капитальный ремонт объекта "Водовод от 8 пром/узла до ВК-25 ул. 50 лет ВЛКСМ. Участок от ВК (Нефтеюганского шоссе) до ВК (ул.Маяковского, д.42)" протяженностью 0,258 км. Расходы запланированы на 3 квартал 2022. На 01.04.2022 заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры № 05-ОЗП-2022 от 25.01.2022, получено положительное заключение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости от 04.02.2022 № 86-1-1-2-005991-2022, осуществляется подготовка конкурсной документации. 2. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" запланировано выполнить реконструкцию объекта "Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г. Сургут производительностью 150 000 м3/сут". Расходы запланированы на 3,4 кварталы 2022. На 01.04.2022 со стороны муниципального образования подписано соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры № 05-АИП-2022, сметная документация проектной организацией подготовлена в полном объеме и направлена в Управление государственной экспертизы для проверки достоверности сметной стоимости. 3. "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" запланировано: 1) Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам ДГХ: предоставление субсидии осуществляется органом местного самоуправления путем отбора юридических лиц. Принято решение о заключении соглашения с АО "Сжиженный газ Север", соглашение заключено 18.03.2022 № 5 на сумму 6 907,5 тыс.руб., плановое количество реализации сжиженного газа населению - 8 524 кг. УБУиО: расходы на выплату заработной платы и оплату начислений на выплаты по оплате труда для осуществления переданного государственного полномочия. Расходы запланированы на 4 квартал 2022 года. 4. "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики": МКУ "ДЭАЗиИС" запланировано: - ремонт системы теплоснабжения в МБДОУ детский сад № 22 "Сказка", срок заключения контракта - май, ожидаемое исполнение - 3 квартал 2022 года; - выполнение работ по замене светильников в МБОУ НШ № 46, срок заключения контракта - июль, ожидаемое исполнение - 3 квартал 2022 года. На 01.04.2022 проведены закупки и заключены 2 муниципальных контракта на оказание услуг по составлению и проведению проверки (негосударственной экспертизы) достоверности определения сметной стоимости работ на сумму 16,75 тыс.руб., с ООО "ИЦ "Сургутстройцена" и с ООО "Югра-Сервис" работы выполнены и оплачены в полном объеме; - выполнение работ по установке приборов учета расхода тепловой энергии в 4-х муниципальных учреждениях, срок заключения контракта - июль, ожидаемое исполнение - 3 квартал 2022 года. На 01.04.2022 по заключенному муниципальному контракту с ООО "СибСтройЭксперт" выполнены и оплачены в сумме 18,5 тыс.руб. работы на оказание услуг по проведению проверки (негосударственной экспертизы) достоверности определения сметной стоимости работ. Заключен муниципальный контракт с ООО "ЮГРА-Сервис" на разработку ПИР по установке приборов учета тепловой энергии в 4 муниципальных учреждениях на сумму 200, 00 тыс.руб., срок выполнения работ с момента подписания контракта по 10.04.2022. МКУ "КГХ" запланировано: - выполнение работ по поверке индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов ИПУ ХВС ( 95 шт.) в жилых помещениях муниципальной собственности в наёмном доме социального использования по адресу: ул. Ивана Захарова, д. 12 на сумму 63, 65 тыс. руб. На 01.04.2022 заключен договор с ИП Бобылев В.В. от 10.02.2022 № 17, срок выполнения работ – II квартал 2022 г. - выполнение работ по замене индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов ИПУ ХГВС (169 шт.) в муниципальных жилых помещениях на сумму 290,8 тыс. руб. запланировано на II - IV квартал 2022 года. МКУ "ХЭУ": в 2022 году запланированы работы по замене оконных блоков в здании по ул. Энгельса, 8. Срок размещения закупки на поставку оконных блоков (10 шт.) планируется на июнь 2022 года, срок заключения контракта - июль 2022 года., ожидаемое исполнение - сентябрь 2022 года. Предприятиями города запланированы работы по реконструкции уличных водопроводных сетей протяженностью 1,71 км., по техперевооружению магистральных тепловых сетей протяженностью 133,3 пог.м. Проведение конкурса - 2,3 кварталы 2022 года, выполнение - 3,4 кварталы 2022 года. ДАиГ: в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" в 2022 году предусмотрено строительство следующих объектов: 1.""Магистральный водовод для нужд Поймы-2, "Научно-технологического центра в городе Сургуте" и перспективной застройки". Получено положительное заключение государственной экспертизы №86-1-1-2-011020-2022 от 28.02.2022. Ориентировочный срок размещения извещения на выполнение работ по строительству объекта - апрель 2022, ориентировочный срок заключения контракта- 16.05.2022. 2. "Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для существующих и перспективных объектов территорий: Пойма-2, Пойма-3, кв.П-1, кв.П-2, кв.П-7, кв.П-8, г.Сургут". Получено положительное заключение государственной экспертизы №86-1-1-2-010485-2022 от 25.02.2022. Ориентировочный срок размещения извещения на выполнение работ по строительству объекта - апрель 2022, ориентировочный срок заключения контракта - май 2022. 3."Канализационная насосная станция с устройством трубопроводов до территории канализационно-очистных сооружений. Территория Пойма-2 г.Сургут" Проводится входной контроль документации АУ "ГЭ". Ориентировочная дата получения заключения государственной экспертизы 30.04.2022. Ориентировочный срок размещения извещения на выполнение работ по строительству объекта - июнь 2022, ориентировочный срок заключения контракта - июль 2022. В рамках подпрограммы "Благоустройство общественных территорий" в 2022 году предусмотрено выполнение работ по благоустройству объектов: 1.Экопарк "За Саймой". Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта с ООО "Горизонт" № 1/2021 от 20.01.2021. Сумма по контракту 108 524,97 тыс.руб., из них лимит на 2021 год – 34 230,08 тыс.руб., на 2022 год – 74 294,89 тыс.руб. Срок выполнения работ по объекту «Городская набережная» по 28 февраля 2022 года. Строительная готовность – 35%. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта "Дорожно-тропиночная сеть 1 этап" с ООО " ПолимедСоюзСтрой " № 116/2021 от 21.12.2021. Сумма по контракту 17 001,53 тыс.руб. Срок выполнения работ: с 01.06.2022 по 15.09.2022. 2. "Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе города Сургута". Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта с ООО «ПолимедСоюзСтрой» №21/2021 от 21.04.2021 года, общая сумма по контракту 34 228,90 тыс.руб., в том числе в 2021 году – 16 999,96 тыс.руб., 2022 год – 17 228,94 тыс.руб. Срок выполнения работ – 15.07.22 г. Работы выполнены и оплачены за счет средств местного бюджета. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта с ООО "Строительные технологии" №3/2022 от 14.03.2022 года. Сумма по контракту 4 085,58 тыс.руб. Срок выполнения работ с 01.06.2022 по 31.08.2022. 3. "Сквер, прилегающий к территории МКУ "Дворец торжеств". Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта с ООО "Строительные технологии" №4/2022 от 21.03.2022 года. Сумма по контракту 56 427,54 тыс.руб., в т.ч. лимит 2022 года - 15 505,67 тыс.руб. Срок выполнения работ с 15.06.2022 по 15.08.2022. | 0
0
0
| федеральный бюджет | 34416.2 | 34416.18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 34416.18 | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 1817143.1 | 1817143.19 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1817143.19 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 131872.57 | 131872.58 | 35.25 | 0.03% | 35.25 | 0.03% | 131872.58 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
| привлечённые средства | 83482.15 | 83482.15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 83482.15 | 0 |  | 0
9. | Государственная программа "Экологическая безопасность" (1. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами; 2. Субсидии на создание берегоукрепительных сооружений за счет бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов (Научно-технологический центр в городе Сургуте)). | 536221.7 | 536221.7 | 52.29 | 0.01% | 28.2 | 0.01% | 536221.7 | 0 | АГ: В рамках реализации переданного государственного полномочия осуществляется деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Планируется произвести расходы по выплате заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда, а также по поставке бумаги и конвертов. На 01.04.2022 произведена выплата заработной платы за I квартал текущего года. ДАиГ: в 2022 году предусмотрено строительство объекта "Участок набережной протоки Кривуля в г.Сургуте" Ориентировочная дата получения заключения государственной экспертизы 30.04.2022. Ориентировочный срок размещения извещения на выполнение работ по строительству объекта - июль 2022, ориентировочный срок заключения контракта - сентябрь 2022. | 0
| федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 429021.7 | 429021.7 | 52.29 | 0.01% | 28.2 | 0.01% | 429021.7 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 107200 | 107200 |  |  |  |  | 107200 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
10. | Государственная программа "Развитие экономического потенциала" (1. Субсидии на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства; 2. Субсидии на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые зарегистрированных и действующих менее года). | 13624.11 | 13624.11 | 0 | 0% | 0 | 0% | 13624.11 | 0 | АГ: В рамках реализации мероприятий программы заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры на поддержку малого и среднего предпринимательства от 24.01.2022 № МСПI4 2022 - 11, № МСПI5 2022-11. Субсидия предоставлена на поддержку малого и среднего предпринимательства в целях реализации национального проекта ''Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы''. В рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" запланированы бюджетные ассигнования на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности и (или) деятельность в сфере социального предпринимательства в виде возмещения части затрат: - по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов; - на аренду нежилых помещений; - на оплату коммунальных услуг нежилых помещений. В рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" запланированы бюджетные ассигнования на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности и (или) деятельность в сфере социального предпринимательства, в виде возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности. Прием заявлений на предоставление финансовой поддержки в виде предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства по вышеуказанным направлениям запланирован на 2 квартал 2022 года. Выплата субсидий запланирована на 2-3 квартал 2022 года. | 0
| федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 12261.7 | 12261.7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 12261.7 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 1362.41 | 1362.41 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1362.41 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [7 empty] | 0 |  | 0
11. | Государственная программа "Современная транспортная система" (1. Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; 2. Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов (Научно-технологический центр в городе Сургуте) 3. Субсидии на приобретение и установку работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения 4. Иные межбюджетные трансферты на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек 5. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги") | 1055610.04 | 1055610.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1055610.1 | 0 | ДГХ: 1. В рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" подпрограммы "Дорожное хозяйство" запланирован ремонт автомобильных дорог по 4 объектам, в том числе: - улица Быстринская – 0,746 км. - Автомобильная дорога по Югорскому тракту (от ул. Энергетиков до ул. Мелик-Карамова) - 2,405км; - улица Крылова (от ул. Грибоедова до ул. Толстого) – 0,909 км; - улица Привокзальная – 1,732 км, из них в 2022 году - 0,6 км; Общая протяженность ремонта в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году составит 4,66 км. Контрактацию объектов дорожных работ 2022 года планируется завершить до 15.05.2022. По итогам ремонтной кампании 2022 года планируется достичь значение показателя «Доля дорожной сети городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям, %» - 83,22%. Расходы запланированы в течение года. ДАиГ: в 2022 году предусмотрено строительство объектов: - "Магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до ул. 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте". Ориентировочная дата получения заключения государственной экспертизы 30.04.2022. Ориентировочный срок размещения извещения на выполнение работ по строительству объекта - июль 2022, ориентировочный срок заключения контракта - сентябрь 2022. - "Автомобильная дорога от Югорского тракта до ХСТО «Волна» и ПЛГК «Нептун» в пойменной части протоки Кривуля, г. Сургуте." Проектно-сметная документация разработана, получено положительное заключение повторной государственной экспертизы № 86-1-1-3-053692 от 21.09.2021. Извещение на выполнение работ по строительству объекта размещено 15.03.2022, подведение итогов- 05.04.2022. Ориентировочный срок заключения контракта - апрель 2022. 2. В рамках подпрограммы "Безопасность дорожного движения" ДГХ: в 2022 году планируется модернизация 10 светофорных объектов и внедрение модулей систем управления интеллектуальных транспортных систем. В планах внедрение следующих модулей: 1. Управления и мониторинга дорожной техники (диспетчеризация); 2. Управления движением общественного транспорта (диспетчеризация): - Управление маршрутами общественного транспорта; - Подсистема управления умными остановками. В данном модуле планируется создание диспетчерского центра управления и контроля движением общественного транспорта всех перевозчиков. Также рассматривается возможность внедрения Модуля централизованного информирования участников движения (дорожно-информационного табло) и (знаков переменной информации). По данным модулям получены коммерческие предложения, готовятся проектные документы для осуществления закупочных процедур. Расходы запланированы на 4 квартал 2022. АГ: В рамках реализации мероприятий программы в 2022 году планируется строительство систем видеонаблюдения и фотовидеофиксации на 3 объектах АПК "Безопасный город": - Тюменский тракт, 9 км + 900 м - 10 км + 500 м (в районе поворота на пос. Белый Яр); - ул. Ленина, в районе домов 54 и 56; - ул. Игоря Киртбая, в районе дома № 9. На 01.04.2022 заключен контракт на работы по проектированию объектов системы фотовидеофиксации АПК «Безопасный город», срок исполнения работ по контракту 30.04.2022. | 0
| федеральный бюджет | 243603.5 | 243603.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 243603.5 | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 692303.5 | 692303.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 692303.5 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 119703.04 | 119703.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 119703.1 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [7 empty] | 0 |  | 0
12. | Государственная программа "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы" (Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) | 32429.7 | 32429.7 | 6613.2 | 20.39% | 5871.61 | 18.11% | 32429.7 | 0 | АГ: В рамках переданных государственных полномочий осуществляется деятельность по государственной регистрации актов гражданского состояния. Произведена выплата заработной платы за первую половину марта 2022 года и премии по итогам работы за 2021 год. Оплата услуг по содержанию имущества и поставке материальных запасов осуществляется по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключенных договоров, муниципальных контрактов. | 0
| федеральный бюджет | 24805.5 | 24805.5 | 4913.2 | 19.81% | 4913.2 | 19.81% | 24805.5 | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 7624.2 | 7624.2 | 1700 | 22.3% | 958.41 | 12.57% | 7624.2 | 0 |  | 0
| бюджет МО |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | 0 |  | 0
13. | Государственная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан" (1.Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях»; 2.Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин; 3. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации) | 10873.5 | 10873.5 | 3198.4 | 29.41% | 2355.32 | 21.66% | 10873.5 | 0 | АГ: 1. В рамках переданных государственных полномочий осуществляется деятельность административных комиссий. За счет окружного бюджета произведена выплата заработной платы за первую половину марта и премии по итогам работы за 2021 год, оплата услуг по содержанию имущества и поставке материальных запасов осуществляется по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов. 2. За счет субвенции федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации запланированы расходы на услуги почтовой связи, поставку конвертов, бумаги и услуги СМИ по печати. 3. В рамках реализации государственной программы заключено соглашение между Департаментом внутренней политики ХМАО-Югры и Администрацией города от 14.01.2022 № ДВП-29-02 о предоставлении субсидии в 2022 году на создание условий для деятельности народных дружин. Финансовые средства будут направлены на материальное стимулирование народных дружинников, приобретение форменной одежды, страхование народных дружинников. | 0
0
0
| федеральный бюджет | 27.6 | 27.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 27.6 | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 10600.9 | 10600.9 | 3198.4 | 30.17% | 2355.32 | 22.22% | 10600.9 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 245 | 245 | 0 | 0% | 0 | 0% | 245 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
14. | Государственная программа "Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма" (Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма) | 355.67 | 355.67 | 0 | 0% | 0 | 0% | 355.67 | 0 | АГ(ДК): В рамках реализации подпрограммы "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений" государственной программы заключено соглашение от 13.01.2022 № ДВП-30-02 о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма. Бюджетные ассигнования запланированы на организацию и проведение фестиваля национальных культур "Соцветие" (МБУ ИКЦ "Старый Сургут"). Денежные средства планируется освоить во 2 квартале 2022 года. | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 106.7 | 106.7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 106.7 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 248.97 | 248.97 | 0 | 0% | 0 | 0% | 248.97 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 |  |  | 0% |  |  | 0 | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [9 empty] | 0
*В информации указаны государственные программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры реализуемые на территории города Сургута на 31.03.2022
Отдел городского хозяйства, тел.52-20-61 Отдел социальной сферы, тел.52-20-59