## на 31.12.2018
Информация о реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на территории городского округа город Сургут на 01.01.2019 (за 2018 год)
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование программы/подпрограммы | Финансовые затраты на реализацию программы в 2018 году |  | на 01.01.2019 |  |  |  | Остаток средств на 1 января года, следующего за отчетным | Пояснения, ожидаемые результаты, планируемые сроки выполнения работ, оказания услуг, причины неисполнения и так далее
|  | Утвержденный план на 2018 год | Уточненный план на 2018 год | Фактически профинансировано |  | Исполнение
|  |  |  | Факт финансирования | % к уточненному плану | Исполнено (кассовый расход) | % исполнения к уточненному плану
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14178078.04
| Всего по программам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 14636502.88 | 14556607.54 | 14222669.9 | 97.71% | 14178078.04 | 97.4% | 378529.5 |  | 64580.9
| федеральный бюджет | 139060.76 | 133663.68 | 64580.9 | 48.32% | 64580.9 | 48.32% | 69082.78 |  | 13437205.23
| бюджет ХМАО-Югры | 13752401.07 | 13709256.19 | 13481797.09 | 98.34% | 13437205.23 | 98.02% | 272050.96 |  | 509494.41
| бюджет МО | 536209.95 | 539883 | 509494.41 | 94.37% | 509494.41 | 94.37% | 30388.59 |  | 16866.78
| бюджет МО сверх соглашения | 18385.08 | 19133.52 | 16866.78 | 88.15% | 16866.78 | 88.15% | 2266.74 |  | 149930.72
| привлечённые средства | 190446.02 | 154671.15 | 149930.72 | 96.94% | 149930.72 | 96.94% | 4740.43 |  | 3118.83
1. | Государственная программа "Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (1. Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации.) | 3197.6 | 3197.6 | 3118.83 | 97.54% | 3118.83 | 97.54% | 78.77 | УППЭК: в рамках реализации государственной программы проведены санитарно-противоэпидемические мероприятия (акарицидная, ларвицидная обработки, барьерная дератизация). Неисполнение в сумме 78,77 тыс.рублей обусловлено экономией, сложившейся: - 8,83 тыс.руб. - по итогам аукциона на выполнение работ по акарицидной, ларвицидной обработке и барьерной дератизации; - 69,93 тыс.руб. - по фактически сложившимся расходам на выполнение работ по акарицидной обработке. АГ: Выплачена заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда специалисту, ответственному за подготовку документов (отчетов об использовании субвенции на осуществление отдельных полномочий автономного округа по организации санитарно-противоэпидемических мероприятий города Сургута). | 0
| федеральный бюджет | [8 empty] | 3118.83
| бюджет ХМАО-Югры | 3197.6 | 3197.6 | 3118.83 | 97.54% | 3118.83 | 97.54% | 78.77 |  | 0
| бюджет МО | [8 empty] | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 10936946.72
2. | Государственная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» 1. Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования; 2. Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам; 3. Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования; 4. Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде; 5. Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей; 6. Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся; 7. Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 8. Субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" 9. Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций; 10. Иные межбюджетные трансферы от Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры на организацию и проведение единого государственного экзамена; 11.Иные межбюджетные трансферты от Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры на реализацию проекта, признанного победителем конкурсного отбора образовательных организаций, имеющих статус региональных инновационных площадок; 12. Субсидии на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций. 13. Иные межбюджетные трансферты от Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры на оказание государственной поддержки системы дополнительного образования детей 14. Субсидии на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 11035655.96 | 11039515.96 | 10951980.85 | 99.21% | 10936946.72 | 99.07% | 102569.24 | ДО: Достигнутый результат за 2018 год: Численность воспитанников, получающих муниципальную услугу «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», на конец года - 30 409 чел. Численность воспитанников частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на конец года - 1 191 чел. Численность учащихся, получающих муниципальные услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» на конец года - 48 844 чел. Численность учащихся частных общеобразовательных организаций на конец года - 443 чел. Численность учащихся, получающих муниципальную услугу «Реализация дополнительных общеразвивающих программ», на конец года - 8 210 чел. Численность детей, получающих муниципальную услугу «Организация отдыха детей и молодежи» в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - 11 000 чел. Численность детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей на базе некоммерческих организаций, юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями - 798 чел. Количество приобретенных путевок для детей в возрасте от 6 до 17 лет в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей - 3 009 шт. Достижение уровня средней заработной платы по педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей подведомственных департаменту образования на 01.01.2019 составило 68 468,0 рублей (при плановом годовом значении 68 463,1 рублей). Остаток средств в сумме 29 163,68 тыс.руб. обусловлен: 12 611,40 тыс.руб. уменьшением фактического количества дней посещения детьми общеобразовательных учреждений по причине болезни детей, актированных дней, приостановления учебного процесса в общеобразовательных организациях с целью предупреждения эпидемического распространения гриппа и ОРВИ в части средств на оказание социальной поддержки отдельным категориям обучающихся общеобразовательных организаций в виде предоставления двухразового питания в учебное время по месту нахождения образовательной организации. 261,49 тыс.руб. фактически сложившимися затратами на выплату заработной платы, проезд, проживание педагогических работников, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестаци за счет субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования. 128,98 тыс.руб. наличием листов временной нетрудоспособности по оплате труда работников, на которых возложены обязанности по администрированию полномочия по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях. 9 999,97 тыс.руб. уменьшением фактического количества дней посещения детьми общеобразовательных учреждений по причине болезни детей, актированных дней, приостановлением учебного процесса в общеобразовательных организациях с целью предупреждения эпидемического распространения гриппа и ОРВИ по средствам на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся; 3 501,82 тыс.руб. фактическим количеством сертификатов, представленных частными организациями для перечисления субсидии, перерасчета объема субсидии с учетом фактического времени нахождения воспитанников в списочном составе частной организации по средствам субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования; 2 244,37 тыс.руб. по итогам электронного аукциона за счет субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде в связи с уклонением победителя от заключения контракта на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей в организации отдыха детей и их оздоровления, в период зимних школьных каникул 2018-2019 учебного года; 415,65 - уменьшением количества дето-дней питания в лагерях в части средств субсидии из бюджета автономного округа, местного бюджета на организациию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей ДАиГ: В рамках государственной программы реализованы мероприятия: 1. Выполнены проектно-изыскательские работы по объектам "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г.Сургута", "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г.Сургута". 0,1 тыс.руб. - экономия на ПИР по итогам торгов. "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута" - заключен муниципальный контракт от 19.12.2018 на строительство объекта. Стоимость работ по контракту - 942 778,2 тыс.руб. Срок выполнения работ - 20.11.2020. "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута" - заключен договор на тех.присоедениение объекта к электрическим сетям и произведена оплата в размере 49,3 тыс. рублей. Размещена закупка на выполнение работ по строительству объекта с НМЦК 940 349,4 тыс.руб. и сроком выполнения работ 20.11.2020. 2. Объект "Детский сад в мкр.20А" - получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 21.12.2018, зарегистрировано право собственности объекта 27.12.2018, объект приобретен в муниципальную собственность. Остаток средств окружного и местного бюджетов в размере 1 488,1 тыс.руб. (1 413,7 тыс.руб.- средства округа, 74,4 т.р. - местные средства) в связи со снижением выкупной цены приобретаемого объекта по результатам проведенной оценки стоимости. Средства федерального бюджета в размере 68 683,8 тыс.руб. остались невостребованными в связи с невыполнением условия по включению проектной документации по объекту в реестр типовой документации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, являющегося обязательным при использовании средств федеральной субсидии. По объекту "Развитие застроенной территории части кварталов 23А"направлено обращение в Департамент образования и молодежной политики ХМАО-югры от 23.11.2018 №01-11-11176/18 о невозможности выкупа объекта в 2018 году в связи с низкой степенью строительной готовности - 60%. Средства местного бюджета в размере 3 204,5 тыс.руб., предусмотренные для обеспечения доли софинансирования, остались невостребованными. АГ(ДК): Достигнутый результат "Численность детей, посетивших лагерь дневного пребывания" - 700 чел. Остаток средств в сумме 29,06 тыс.руб. обусловлен уменьшением количества дето-дней питания в лагерях по средсвам субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей. Достижение уровня средней заработной платы на 01.01.2019 года по педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей составило 77 981,50 рублей. (при плановом годовом значении 77 000,70 рублей). | 0
0
| федеральный бюджет | 68683.8 | 68683.8 |  |  |  |  | 68683.8 |  | 10825649.41
| бюджет ХМАО-Югры | 10852173.6 | 10856033.6 | 10840683.54 | 99.86% | 10825649.41 | 99.72% | 30384.19 |  | 111297.31
| бюджет МО | 114798.56 | 114798.56 | 111297.31 | 96.95% | 111297.31 | 96.95% | 3501.25 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 349149.53
3. | Государственная программа «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года» (1. Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям; 2. Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; 3. Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений; 4. Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству; 5. Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). | 369634.96 | 379206.55 | 378351.77 | 99.77% | 349149.53 | 92.07% | 30057.02 | АГ: В рамках переданных государственных полномочий осуществлялись функции по обеспечению организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, по опеке и попечительству, предоставление дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках реализации программы осуществлялись мероприятия по предоставлению ежемесячных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждения приемным родителям за период с января по декабрь 2018 года. В процессе исполнения расходов сложилась экономия 2 023,37 тыс.руб.: - по фонду оплаты труда и начислениям на выплаты по оплате труда (фактические расходы сложились меньше запланированных в связи с переносом командировочных расходов и курсов повышения квалификации на следующий отчетный период, отсутствием потребности в запланированном отпуске, наличием листков нетрудоспособности); - по факту предоставленных услуг связи, транспортных услуг, коммунальных, услуг по содержанию имущества. - по расходам на выплату вознаграждения приемным родителям, по причине снятия детей с учета в г. Сургуте. ДГХ: Выполнен ремонт 4 жилых помещений детям-сиротам. Оказаны услуги по проверке смет. ДАиГ: По размещенным в 2018 году закупкам заключено 69 муниципальных контракта на приобретение жилых помещений на сумму 146 090,42 тыс.руб., в т.ч. 120 765,25 тыс.руб. - средства округа, 25 325,17 тыс.руб. - средства местного бюджета. По итогам 2018 года не использованы средства субвенции в размере 27 673,81 тыс. рублей, в том числе: 3 500,61 тыс. рублей - в свзи с тем, что 2 муниципальных контракта не были заключены по причине включения поставщика в реестр недобросовестных поставщиков; 24 173,2 тыс. рублей - в связи с поздним доведением средств субвенции ДФ ХМАО-Югры (06.11.2018 г. - 14 001,6 тыс.руб. и 18.12.2018 - 10 171,6 тыс.руб.), что не позволило провести муниципальные закупки в 2018 году. ДО: Достигнутые результаты за 2018 год: Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), прошедших оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении, - 38,1 %. 359,84 тыс. руб. экономия сложившаяся по результатам заключенного контракта от 07.05.2018 № 40/18 на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей, расположенной на территории Черноморского побережья Краснодарского края в период летних каникул в 2018 году. | 0
| федеральный бюджет | [8 empty] | 349149.53
| бюджет ХМАО-Югры | 369634.96 | 379206.55 | 378351.77 | 99.77% | 349149.53 | 92.07% | 30057.02
| бюджет МО |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| бюджет МО сверх соглашения |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
4. | Государственная программа «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 330868.52
5. | Государственная программа "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (1. Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 2. Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа; 3. Субсидии на поддержку отрасли культуры; 4. Судсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров; 5.Субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 №О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"). | 330868.53 | 330868.53 | 330868.53 | 100% | 330868.52 | 100% | 0.01 | АГ(ДК): В рамках реализации подпрограммы "Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности" осуществлялись мероприятия по формированию информационных ресурсов общедоступных библиотек Югры и модернизации программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек, по реставрации музейных предметов, сопровождению автоматизированной музейной информационной системы КАМИС, материально-техническому обеспечению, по организации и обеспечению научной реставрации коллекций археологических предметов. За счет средств субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров осуществлялись мероприятия по организации постановки спектакля, по изготовлению кукол, приобретение металлических каркасов для изготовления декораций, приобретение ткани для создания кукол и декораций, приобретение строительных материалов для декораций, педагога по вокалу и постановке хореографических номеров спектакля, печати на ткани, по изготовлению сценических костюмов, графического дизайна по разработке макетов, по техническому сопровождению репетиционного процесса, по поставке топографической и полиграфической продукции, электротехнических материалов. Достижение уровня средней заработной платы на 01.01.2019 года по работникам муниципальных учреждений культуры составило 70 310,50 рублей (при плановом годовом значении 69 720,00 рублей). АГ: Остаток средств в размере 0,01 тыс.руб. в рамках реализации мероприятия «Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий в области архивного дела» сложился в связи с оплатой по факту поставки товаров и услуг. | 486.14
| федеральный бюджет | 486.14 | 486.14 | 486.14 | 100% | 486.14 | 100% | 0 |  | 166398.21
| бюджет ХМАО-Югры | 166398.22 | 166398.22 | 166398.22 | 100% | 166398.21 | 100% | 0.01 |  | 163984.17
| бюджет МО | 163984.17 | 163984.17 | 163984.17 | 100% | 163984.17 | 100% | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 8421.69
6. | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2018 — 2025 годы и на период до 2030 года" (1. Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях; 2. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по проведению смотров-конкурсов в сфере физической культуры и спорта). | 8369.19 | 8421.69 | 8421.69 | 100% | 8421.69 | 100% | 0 | АГ(ДК): В рамках реализации государственной программы заключено соглашение от 16.03.2018 №5-СШ/2018 о предоставлении субсидии в 2018 году на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях. По состоянию на 01.01.19: - спортсмены участвовали в тренировочных мероприятиях по подготовке к финалу Кубка России по плаванию (г. Обнинск), тренировочных мероприятиях по тхэквондо (г. Албена), тренировочным мероприятиям по спортивному ориентированию (пгт. Барсово), учебно-тренировочных сборов по каратэ, кикбоксингу (г. Сургут), учебно-тренировочные мероприятия по баскетболу (п. Кучугуры), участие в Первенстве Мира по пауэрлифтингу (г. Погеструм (ЮАР), Первенство ХМАО-Югры по дзюдо (г. Ханты-Мансийск), участие в Первенстве России по скалолазанию (г. Пермь), учебно-тренировочные сборы по дзюдо (п. Кучугуры, г. Приморск), участие по греко-римской борьбе в открытом чемпионате (г. Тюмень), участие во Всероссийском турнире "Владимирская осень" (г. Владимир), участие в учебно-тренировочных сборах по тхэквандо (г. Рига), по плаванию (г. Евпатория), участие в чемпионате и первентсве ХМАО-Югры по тяжелой атлетеке (г. Нефтеюганск), участие в открытом кубке Тюменской области по мини-футболу (г. Тобольск), участие в Международном турнире по вольной борьбе среди юношей (г. Тольяти), участие во Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике (г. Екатеринбург), участие в первенстве ХМАО-Югры по волейболу (г. Покачи), во Всероссийском турнире по ушу "Уральские медведи" (г.Челябинск), участие в первенстве УРФО по дзюдо среди юношей и девушек, тренировочные мероприятия по подготовке к Чемпионату России по плаванию, проведение тренировочных сборов в каникулярный период по танцевальному спорту, приобретена спортивная экипировка (МБУ СП СШ "Виктория") . Оплата питания спортсменов в период проведения тренировочных сборов в каникулярное время. - договоры заключены и оплачены на приобретение инвентаря и спортивного оборудования. Средства освоены в полном объеме. | 0
| федеральный бюджет | [8 empty] | 7548.5
| бюджет ХМАО-Югры | 7496 | 7548.5 | 7548.5 | 100% | 7548.5 | 100% | 0 |  | 873.19
| бюджет МО | 873.19 | 873.19 | 873.19 | 100% | 873.19 | 100% | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 |  | 0% |  |  | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 9193.62
7. | Государственная программа «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» (1. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда; 2. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан.) | 9424.4 | 9433.49 | 9198.17 | 97.51% | 9193.62 | 97.46% | 239.87 | АГ: Остаток средств в размере 4,55 тыс. руб. в рамках переданных полномочий в сфере трудовых отношений государственного управления охраной труда сложился в связи с оплатой по факту поставки товаров и услуг. ДО: В соответствии с письмом КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" в реализации государственной программы принимали участие 6 образовательных учреждений в рамках основного мероприятия "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан", 1 образовательное учреждение в рамках основного мероприятия "Организация сопровождения инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве и самозанятости". В соответствии с заключенными договорами между КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" и образовательными учреждениями, было трудоустроено 10 человек, в том числе в разрезе мероприятий: 1) содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места (заключен договор на сумму 9,09 тыс. руб.) - временно трудоустроен 1 человек; 2) организация проведения стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет (заключены договоры на общую сумму 364,46 тыс. руб.) - временно трудоустроены 8 человек; 3) организация проведения оплачиваемых общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан (заключен договор на сумму 8,81 тыс. руб.) - временно трудоустроен 1 человек. Остаток неосвоенных средств составил 235,32 тыс. руб. по следующим причинам: - 226,23 тыс. руб.- в связи с отсутствием кандидатов для трудоустройства в образовательные учреждения; - 9,09 тыс. руб. - в связи с непоступлением средств из бюджета автономного округа для оплаты договора, заключенного между КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" и МБДОУ № 89 "Крепыш". АГ (ДК): В рамках мероприятия "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" государственной программы трудоустроен 1 человек. Средства освоены в полном объеме. | 0
| федеральный бюджет | [8 empty] | 9193.62
| бюджет ХМАО-Югры | 9424.4 | 9433.49 | 9198.17 | 97.51% | 9193.62 | 97.46% | 239.87 |  | 0
| бюджет МО | [8 empty] | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 8455.72
8. | Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» (1. Субвенции на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса; 2. субвенции по поддержку животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства; 3. субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных) | 4107.8 | 8469.7 | 8461.32 | 99.9% | 8455.72 | 99.83% | 13.98 | КУИ: В рамках реализации программы предоставлены: - субсидия на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в размере 6 862,5 тыс. руб. - субсидия на поддержку животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства на содержание маточного поголовья в размере 27 тыс.руб. - субсидии на поддержку малых форм хозяйствования в размере 499,3 тыс.руб. Экономия в сумме 0,1 тыс.руб. сложилась в связи с заявительным характером субсидирования. ДГХ: Отловлено и утилизировано 275 голов безнадзорных животных на сумму 998,33 тыс.руб. Экономия в сумме 5,6 тыс. руб. обусловлена уменьшением расходов на содержание, эвтаназию и утилизацию мертвых животных в связи с передачей животных в частные руки и питомники. АГ: Прозведены расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в размере 68,6 тыс.руб. для осуществления администрирования переданного отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней от животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных (с учетом страховых взносов на оплату труда в государственные внебюджетные фонды). Экономия в сумме 8,28 тыс.руб. обусловлена оплатой расходов в соответствии с фактическим объемом заработной платы и начислений.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8455.72
| бюджет ХМАО-Югры | 4107.8 | 8469.7 | 8461.32 | 99.9% | 8455.72 | 99.83% | 13.98 |  | 0
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
10. | Государственная программа «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 1249113.14
11. | Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" | 1455739.21 | 1399632.11 | 1249140.18 | 89.25% | 1249113.14 | 89.25% | 150518.97 |  | 18690.25
| федеральный бюджет | 19471.02 | 18690.25 | 18690.25 | 100% | 18690.25 | 100% | 0 |  | 1063745.16
| бюджет ХМАО - Югры | 1247475.89 | 1192159.22 | 1063772.2 | 89.23% | 1063745.16 | 89.23% | 128414.06 |  | 166677.73
| бюджет МО | 188792.3 | 188782.64 | 166677.73 | 88.29% | 166677.73 | 88.29% | 22104.91 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0% | 0 |  | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1225549.04
11.1. | Подпрограмма II "Содействие развитию жилищного строительства" | 1432067.85 | 1376067.86 | 1225575.93 | 89.06% | 1225549.04 | 89.06% | 150518.82 |  | 1225549.04
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 1059134.89
| бюджет ХМАО - Югры | 1243548.8 | 1187548.8 | 1059161.78 | 187.4% | 1059134.89 | 187.4% | 128413.91 |  | 166414.15
| бюджет МО | 188519.05 | 188519.06 | 166414.15 | 183.4% | 166414.15 | 183.4% | 22104.91 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 1004180.62
11.1.1. | Предоставление субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований для реализации полномочий в области строительства и жилищных отношений (ДАиГ) | 1210699.43 | 1154699.43 | 1004207.51 | 86.97% | 1004180.62 | 86.96% | 150518.81 |  | 0
| федеральный бюджет | [8 empty] | 893108.59
| бюджет ХМАО - Югры | 1077522.5 | 1021522.5 | 893135.48 | 87.43% | 893108.59 | 87.43% | 128413.91 |  | 111072.03
| бюджет МО | 133176.93 | 133176.93 | 111072.03 | 83.4% | 111072.03 | 83.4% | 22104.9 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 960528.93
11.1.1.1 | Приобретение жилых помещений в целях обеспечения жильём граждан (ДАиГ) | 1165802.73 | 1109802.73 | 960555.82 | 86.55% | 960528.93 | 86.55% | 149273.8 | По результатам проведенных аукционов приобретено 463 жилых помещения для участников программы. Остаток средств на реализацию мероприятия составил 149 273,8 тыс. рублей, в том числе: 9 029,8 тыс.руб., (в т.ч. средства округа 8 036,5 тыс.руб.) - в связи с признанием несостоявшимися аукционов на приобретение 2 жилых помещений (3-х комнатные квартиры ) по причине отсутствия заявок на участие; 140 244,03 тыс. руб.(в том числе средства округа - 119 269,1 тыс. руб., 20 974,93 тыс. руб - средства местного бюджета) - экономия, сложившаяся по результатам формирования НМЦК и проведения конкурсных процедур. | 0
| федеральный бюджет | [8 empty] | 854258.83
| бюджет ХМАО - Югры | 1037564.43 | 981564.43 | 854285.72 | 87.03% | 854258.83 | 87.03% | 127305.6 |  | 106270.1
| бюджет МО | 128238.3 | 128238.3 | 106270.1 | 82.87% | 106270.1 | 82.87% | 21968.2 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 29699.41
11.1.1.2 | Выплата субсидий на приобретение жилых помещений в целях ликвидации и расселения приспособленных для проживания строений в посёлках (ДАиГ) | 30324.68 | 30324.68 | 29699.41 | 97.94% | 29699.41 | 97.94% | 625.27 | В 2018 году произведена выплата субсидий на приобретение жилых помещений в полном объеме для 16 участников программы. Выплата субсидий произведена по факту предоставленных документов для получения субсидии на приобретение жилого помещения. Экономия в сумме 625,27 тыс.руб. обусловлена фактическим объемом предоставленных документов для получения субсидии. | 625.27
| федеральный бюджет | [8 empty] | 26432.23
| бюджет ХМАО - Югры | 26988.97 | 26988.97 | 26432.23 | 97.94% | 26432.23 | 97.94% | 556.74 |  | 3267.18
| бюджет МО | 3335.71 | 3335.71 | 3267.18 | 97.95% | 3267.18 | 97.95% | 68.53 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 12139.1
11.1.1.3 | ДАиГ (на выполнение работ по определению границ зон затопления, подтопления на территории муниципального образования городской округ город Сургут. ) | 12139.1 | 12139.1 | 12139.1 | 100% | 12139.1 | 100% | 0 | Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по определению границ зон затопления, подтопления на территории муниципального образования городской округ город Сургут от 29.10.2018 со сроком выполнения работ 31.12.2019. Сумма по контракту 43 100 тыс.руб., в т.ч. 12 139,1 тыс.руб. на 2018 год. Работы, запланированные на 2018 год выполнены в полном объеме. | 0
| федеральный бюджет | [8 empty] | 10803.8
| бюджет ХМАО - Югры | 10803.8 | 10803.8 | 10803.8 | 100% | 10803.8 | 100% | 0 |  | 1335.3
| бюджет МО | 1335.3 | 1335.3 | 1335.3 | 100% | 1335.3 | 100% | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
11.1.1.4 | ДАиГ (выполнение работ по подготовке изменений в проект межевания и проект планировки территории улично - дорожной сети города Сургута в части "красных" линий) | 2432.92 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Планировалось выполнение работ по подготовке изменений в проект межевания и проект планировки территории улично-дорожной сети г.Сургута, однако состав работ не подходит под разрешенный вид использования субсидии. Работы выполнены в рамках реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета. | 0
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 2165.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| бюджет МО | 267.62 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 1813.18
11.1.1.5 | ДАиГ (на выполнение работ по разработке проекта планировки территории в границах улиц 30 лет Победы, Маяковского, Музейной и проекта межевания территории в границах улиц Маяковского, 30 лет Победы, проспекта Мира в городе Сургута") | 0 | 2432.92 | 1813.18 | 74.53% | 1813.18 |  | 619.74 | Выполнены работы по разработке проекта планировки в границах улиц 30 лет Победы, Маяковского, Музейной и проекта межевания территории в границах улиц Маяковского, 30 лет Победы, проспекта Мира в городе Сургуте в соответствии с заключенным муниципальным контрактом от 02.11.2018 с ООО "ПроектГрад". 619,74 тыс.руб. - экономия в результате проведения закупки. | 1813.18
| федеральный бюджет | [8 empty] | 1613.73
| бюджет ХМАО - Югры | 0 | 2165.3 | 1613.73 | 74.53% | 1613.73 | 74.53% | 551.57 |  | 199.45
| бюджет МО | 0 | 267.62 | 199.45 | 74.53% | 199.45 | 74.53% | 68.17 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 221368.42
11.1.2. | Строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков предназначенных для жилищного строительства | 221368.42 | 221368.43 | 221368.42 | 100% | 221368.42 | 100% | 0.01 |  | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 166026.3
| бюджет ХМАО - Югры | 166026.3 | 166026.3 | 166026.3 | 100% | 166026.3 | 100% |  |  | 55342.12
| бюджет МО | 55342.12 | 55342.13 | 55342.12 | 100% | 55342.12 | 100% | 0.01 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 221368.42
11.1.2.1. | Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З"(ДАиГ) | 221368.42 | 221368.43 | 221368.42 | 100% | 221368.42 | 100% | 0.01 | Заключен МК № 08/2017 от 25.10.2017 с ООО СК "ЮВиС" на выполнение работ по строительству объекта "Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З" . Цена контракта - 678 069,2 тыс.руб., в т.ч. стоимость строительства сетей - 324 341,5 тыс.руб. Срок выполнения работ - 30 июня 2019 года. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию - июль 2019 года. Бюджетные ассигнования 2018 г. освоены в полном объеме. Общая готовность по объекту - 81,1%, по сетям - 94,2%. 0,01 ты.руб.- экономия по факту выполненных работ | 0
| федеральный бюджет | [8 empty] | 166026.3
| бюджет ХМАО - Югры | 166026.3 | 166026.3 | 166026.3 | 100% | 166026.3 | 100% | 0 |  | 55342.12
| бюджет МО | 55342.12 | 55342.13 | 55342.12 | 100% | 55342.12 | 100% | 0.01 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 23564.1
11.2. | Подпрограмма IV "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" | 23671.36 | 23564.25 | 23564.25 | 100% | 23564.1 | 100% | 0.15 |  | 18690.25
| федеральный бюджет | 19471.02 | 18690.25 | 18690.25 | 100% | 18690.25 | 100% | 0 |  | 4610.27
| бюджет ХМАО - Югры | 3927.09 | 4610.42 | 4610.42 | 100% | 4610.27 | 100% | 0.15 |  | 263.58
| бюджет МО | 273.25 | 263.58 | 263.58 | 100% | 263.58 | 100% | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5271.59
11.2.1. | Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" (УУиРЖ) | 4490.53 | 5271.59 | 5271.59 | 100% | 5271.59 | 100% | 0 | Заключено соглашение от 13.04.2018 № 71876000-1-2018-002 между Департаментом строительства ХМАО - Югры и Администрацией города о предоставлении в 2018 году субсидии из бюджета ХМАО - Югры на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей". По состоянию на 01.01.2019, с учетом доведенных лимитов федерального бюджета и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также средств местного бюджета, предусмотренных в бюджете города, социальные выплаты на приобретение жилья в 2018 году предоставлены 5 молодым семьям - участникам мероприятия. Денежные средства, выделенные на реализацию подпрограммы, освоены в полном объеме. | 5271.59
| федеральный бюджет | 572.84 | 680.24 | 680.24 | 100% | 680.24 | 100% | 0 |  | 4327.77
| бюджет ХМАО - Югры | 3644.44 | 4327.77 | 4327.77 | 100% | 4327.77 | 100% | 0 |  | 263.58
| бюджет МО | 273.25 | 263.58 | 263.58 | 100% | 263.58 | 100% | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 12.95
11.2.2. | Осуществление полномочий, указанных в пунктах 3.1., 3.2. статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа — Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определённых федеральным законодательством"(ХЭУ) | 13.1 | 13.1 | 12.95 | 98.85% | 12.95 | 98.85% | 0.15 | В 2018 году за счет средств окружного бюджета произведены расходы на приобретение конвертов и бумаги. Остаток средств в размере 0,15 тыс.руб. сложился в связи с оплатой по факту поставки товаров. | 0
| федеральный бюджет | [8 empty] | 12.95
| бюджет ХМАО - Югры | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 100% | 12.95 | 98.85% | 0.15 |  | 0
| бюджет МО | [8 empty] | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 14859.47
11.2.3. | Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года" (УУиРЖ) | 15747.64 | 14859.47 | 14859.47 | 100% | 14859.47 | 100% | 0 | На 01.01.2018 участниками мероприятия числилось 437 человек. По состоянию на 01.01.2019 с учетом доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2018 год субсидии перечислены 17 льготополучателям, из них 14 льготополучателей - ветераны боевых действий и 3 - инвалиды. Денежные средства, выделенные на реализацию мероприятия, освоены в полном объеме. | 14859.47
| федеральный бюджет | 15747.64 | 14859.47 | 14859.47 | 100% | 14859.47 | 100% | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры | [8 empty] | 0
| бюджет МО | [8 empty] | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 3420.09
11.2.4. | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны (ДАиГ) | 3420.09 | 3420.09 | 3420.09 | 100% | 3420.09 | 100% | 0 | Приобретены 2 жилых помещения для участников программы. | 3150.54
| федеральный бюджет | 3150.54 | 3150.54 | 3150.54 | 100% | 3150.54 | 100% | 0 |  | 269.55
| бюджет ХМАО - Югры | 269.55 | 269.55 | 269.55 | 100% | 269.55 | 100% | 0 |  | 0
| бюджет МО | [8 empty] | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
11.2.5. | Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц (УУиРЖ) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | В связи с отсутствием на 01.01.2018 участников подпрограммы, бюджетные ассигнования до муниципального образования не доведены. | 0
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | [8 empty] | 0
| бюджет МО | [8 empty] | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 255182.54
12. | Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года» (1.Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам; 2. Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды; 3.Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса; 4. Субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований | 304015.8 | 261200.42 | 255182.54 | 97.7% | 255182.54 | 97.7% | 6017.88 | ДГХ: В рамках подпрограммы "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения", на основании соглашения между Администрацией города Сургута и ДЖККиЭ ХМАО-Югры от 28.03.2018 № 3-Согл 2018 за счет средств субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса, выполнен капитальный ремонт объектов коммунального комплекса: - "Магистральные сети водопровода по ул. Дзержинского участок от ж/д 7/3 до ул. Республики" (СГМУП "Горводоканал" заключен контракт с ООО "Градос"). - "Тепломагистраль № 4 от УТ-1-3ТК16 до ЦТП № 6 в микрорайоне А. Участок 3 ТК15а от точки врезки в существующую сеть до 3 ТК 16" (СГМУП «Городские тепловые сети» заключен контракт с ООО "Сибстройтеплоремонт"). В рамках подпрограммы "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам; - оплачены расходы на оплату труда для осуществления переданного государственного полномочия в сумме 2,6 тыс.рублей. В рамках подпрограммы "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики": 1) установлено 106 шт. приборов учета ГХВС в муниципальных квартирах, 2 шт. ИПУ ГХВС в муниципальной комнате по заявлению нанимателя (ДГХ); 2) выполнены работы по ремонту автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии в 16-ти учреждениях (ДГХ); 3) установлены индивидуальные приборы учета ХГВС, 16 шт. в нежилых помещениях муниципальной собственности (КУИ); 4) выполнены работы по замене оконных блоков в здании по ул. Энгельса, 8 (МКУ "ХЭУ") 5) Предприятиями города за счет собственных средств выполнены ПИР пореконструкции котельной № 9 с заменой на автоматизированную котельную установленной мощностью 7МВт, благоустройство территории котельной № 9, техническое перевооружение магистральных тепловых сетей на основе современных технологий, замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами на 2 объектах, работы по реконструкции водовопроводных сетей по объектам "Водовод до ЦТП-61 мкр.25", "Магистральные сети водоснабжения ул. Крылова, ул. Привокзальная", "Водовод по пр.Пролетарский (от ул. Геологической до ул.Югорской)". 8) В рамках подпрограммы "Формирование комфортной городской среды" выполнены работы по благоустройству 16 дворовых территорий многоквартирных домов в г. Сургуте. УППЭК: Работы по капитальному строительству Сквера в мкр-не 31 выполнены в полном объеме (устройство твердого покрытия из тротуарной плитки; из резиновой крошки; устройство бордюра, подстилающих и выравнивающих слоев из асфальтобетона под резиновое покрытие детских игровых площадок; ограждение спортивной многофункциональной площадки; монтаж ограждения многофункциональной спортивной площадки; установлено детское игровое оборудование, газон и создание цветников, посадка кустарника; монтаж малых архитектурных форм; устройство лестницы). Неисполнение за счет средств бюджета в размере 1 277,45 тыс.рублей обусловлено экономией, сложившейся: - 83,29 тыс.руб. - по факту выполненных работ в части устройства твердого покрытия, ливневой канализации, видеонаблюдения объекта "Сквер в мк-не 31"(УППЭК); - 965,96 тыс.руб. - по факту выполненных работ по благоустройству дворовых территорий МКД (ДГХ); - 25,2 тыс. руб. - по итогам проведения аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту объектов коммунального комплекса (ДГХ); - 139,72 тыс. руб. - по факту выполненных работ по капитальному ремонту объектов коммунального комплекса (ДГХ); - 22,01 тыс.руб. - по факту выполненных работ по замене оконных блоков (ул. Энгельса, 8) (МКУ "ХЭУ"); - 41,27 тыс.руб. - по факту выполненных работ при установке ИПУ ХГВС в нежилых помещениях муниципальной собственности (КУИ). | 0
16517.33
| федеральный бюджет | 18110.4 | 16517.33 | 16517.33 | 100% | 16517.33 | 100% | 0 |  | 73785.7
| бюджет ХМАО-Югры | 79882.3 | 74199.01 | 73785.7 | 99.44% | 73785.7 | 99.44% | 413.31 |  | 14948.79
| бюджет МО | 15577.08 | 15812.93 | 14948.79 | 94.54% | 14948.79 | 94.54% | 864.14 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 149930.72
| привлечённые средства | 190446.02 | 154671.15 | 149930.72 | 96.94% | 149930.72 | 96.94% | 4740.43 |  | 36746.38
13. | Государственная программа «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года» (1. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных правонарушениях"; 2.Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин; 3. Субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения; 4. Субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка; 5. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. 6. Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, профилактики экстремизма; 7. Иные межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа победителям конкурсов муниципальных образований Ханты - Мансийского автономного округа - Югры в области создания условий для деятельности народных дружин) | 37262.16 | 37687.18 | 37056.85 | 98.33% | 36746.38 | 97.5% | 940.8 | АГ: 1. В рамках переданных государственных полномочий на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий сложился остаток в размере 14,37 тыс.руб., так как фактические расходы на услуги связи, транспортные услуги, услуги охраны объектов сложились ниже запланированных; За счет субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации оплачены расходы по услугам почтовой связи, поставке бумаги и услугам СМИ по печати. В процессе исполнения расходов сложилась экономия в размере 398,98 тыс. руб., так как фактические расходы по печати списков присяжных заседателей осуществлены на основании актов выполненных работ и сложились ниже запланированных. 2. В рамках реализации государственной программы заключены соглашения о предоставлении субсидии в 2018 году на мероприятия по профилактике правонарушений между Департаментом внутренней политики ХМАО-Югры и Администрацией города. Осуществлялись мероприятия по техническому обслуживанию и модернизации АПК "Безопасный город", приобретению расходных материалов и запасных частей для копировально-множительной техники и конвертального оборудования АПК "Безопасный город", по личному страхованию жизни и здоровья народных дружинников, рассылке постановлений, приобретению бумаги, удостоверений народных дружинников и вкладышей к ним, приобретение ПО "Ангел", поставку и ввод в эксплуатацию цифровых видеокамер на объектах АПК "Безопасный город". Произведена выплата материального стимулирования 103 гражданам, являющимся членами народных дружин. Из бюджета автономного округа предоставлен иной межбюджетный трансферт победителям конкурсов муниципальных образований ХМАО - Югры в области создания условий для деятельности народных дружин в целях материального стимулирования вышеуказанных граждан. В процессе исполнения расходов сложилась экономия в размере 527,45 тыс. руб. по результатам проведенных аукционов , в том числе : 335,60 тыс. руб. за счет бюджета ХМАО-Югры, 191,85 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. АГ(ДК): В рамках государственной программы заключено соглашение о предоставлении субсидии в 2018 году на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, профилактики экстремизма. Проведены городские мероприятия в рамках молодежного проекта "Среда обитания" фестиваль КВН, игры КВН на Кубок Главы города, VI слета активистов в сфере первичной профилактики, городского молодежного проекта "Вожатые Сургута" молодежный фестиваль "Легкий город", городского молодежного проекта "PROфилактика" молодежный форум "Революция тела". | 0
47.32
21763.93
| федеральный бюджет | 446.3 | 446.3 | 47.32 | 10.6% | 47.32 | 10.6% | 398.98 |  | 3136.55
| бюджет ХМАО-Югры | 22113.9 | 22113.9 | 22074.4 | 99.82% | 21763.93 | 98.42% | 349.97 |  | 11798.58
| бюджет МО | 3498.16 | 3220.66 | 3136.55 | 97.39% | 3136.55 | 97.39% | 84.11 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 11203.8 | 11906.32 | 11798.58 | 99.1% | 11798.58 | 99.1% | 107.74 |  | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
14. | Государственная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0
| бюджет ХМАО-Югры | [8 empty] | 0
| бюджет МО | [8 empty] | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 261.8
15. | Государственная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа -Югры на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами) | 261.8 | 261.8 | 261.8 | 100% | 261.8 | 100% | 0 | АГ: В рамках реализации переданного государственного полномочия осуществлялась деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Произведены расходы по выплате заработной платы, а также по поставке бумаги и конвертов. | 0
| федеральный бюджет | [8 empty] | 261.8
| бюджет ХМАО-Югры | 261.8 | 261.8 | 261.8 | 100% | 261.8 | 100% | 0 |  | 0
| бюджет МО | [8 empty] | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 265508.01
16. | Государственная программа «Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года» (1. Субсидии на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг; 2. Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства). | 282748.92 | 282794.83 | 265508.01 | 93.89% | 265508.01 | 93.89% | 17286.82 | АГ: 1. В рамках реализации мероприятий программы осуществлялась деятельность по обеспечению предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. За счет средств субсидии на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг произведены расходы на выплату заработной платы и начислений на оплату труда работникам МКУ "МФЦ г. Сургута". Остаток средств в сумме 12 467,86 тыс.руб. сложился в связи с неисполнением предусмотренного соглашением на 2018 год планового количества предоставляемых государственных услуг исполнительных федеральных и окружных органов власти, органов государственных внебюджетных фондов, а также услуг информацирования и консультирования заявителей в порядке предоставления указанных услуг. За счет средств софинансирования из местного бюджета произведена оплата услуг и материальных запасов в соответствии с условиями заключенных договоров и муниципальных контрактов. Остаток средств в сумме 169,76 тыс.руб. сложился в связи с оплатой работ "по факту" на основании актов выполненных работ на автотранспортные услуги и услуги по уборке помещений. 2. В рамках реализации мероприятий программы заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры на поддержку малого и среднего предпринимательства №11 от 06.04.2018 и №11/1 от 05.04.2018. Проведены мероприятия: 4 заседания координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города, городской конкурс «Предприниматель года», курс "Основы ведения предпринимательской деятельности", организованы встречи с успешными предпринимателями, экспертами города, проведены экскурсии на предприятия успешных предпринимателей для молодежного предпринимательства; оказана финансовая поддержка 68 субъектам предпринимательства. В процессе исполнения расходов сложилась экономия в сумме 4 649, 2 тыс. руб. (2 365,7 тыс. руб. средства бюджета ХМАО-Югры, 124,5 тыс. руб. бюджет МО, 2 159,0 тыс. руб. бюджет МО сверх соглашения), в том числе: - по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства на создание коворкинг-центров в сумме 1 033,9 тыс. руб. (933,9 тыс. руб. средства бюджета ХМАО-Югры, 49,1 тыс. руб. бюджет МО, 50,8 тыс. руб. бюджет МО сверх соглашения) в связи с несоответствием субъектов малого и среднего предпринимательства установленным критериям для предоставления субсидии; - по возмещению части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства по приобретению оборудования и лицензионных программных продуктов, сырья, расходных материалов и инструментов, инновационным компаниям в сумме 3 615,3 тыс. руб. (1 431,8 тыс. руб. средства бюджета ХМАО-Югры, 75,4 тыс. руб. бюджет МО, 2 108,1 тыс. руб. бюджет МО сверх соглашения) в связи с несоответствием представленных документов установленным порядком. | 0
| федеральный бюджет | [8 empty] | 246555.14
| бюджет ХМАО-Югры | 261388.7 | 261388.7 | 246555.14 | 94.33% | 246555.14 | 94.33% | 14833.56 |  | 13884.67
| бюджет МО | 14178.94 | 14178.93 | 13884.67 | 97.92% | 13884.67 | 97.92% | 294.26 |  | 5068.2
| бюджет МО сверх соглашения | 7181.28 | 7227.2 | 5068.2 | 70.13% | 5068.2 | 70.13% | 2159 |  | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
17. | Государственная программа «Информационное общество Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 692468.42
18. | Государственная программа "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (1. Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения) | 759610.95 | 763266.74 | 692468.42 | 90.72% | 692468.42 | 90.72% | 70798.32 | ДГХ: В рамках реализации программы был проведен текущий ремонт автомобильных дорог. Отремонтировано 197 376,4 м2. Неисполнение в размере 3 821,72 тыс.рублей (3 630,63 тыс.рублей - окружной бюджет, 191,09 тыс.рублей - местный бюджет) обусловлено сложившейся экономией: - 19,43 тыс.рублей - по итогам проведения конкурсных процедур; - 3 802,29 тыс. рублей - по факту выполненных работ в результате уточнения объемов и стоимости работ. ДАиГ: В рамках реализации данной программы осуществлялось строительство объекта "Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З" в соответствии с муниципальным контраком № 08/2017 от 25.10.2017 на выполнение работ по строительству объекта с ООО СК "ЮВиС". Цена контракта 678 069,2 тыс.руб., из них на строительство дорог 353 727,7 тыс. руб. Предусмотрено на 2018 год 302 360,95 тыс.руб., в том числе 287 242,9 тыс.руб. за счет средств окружного бюджета, 15 118,05 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. Срок выполнения работ по 30 июня 2019 года. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию - июль 2019 года. За 2018 год приняты и оплачены работы на сумму 242 396,8 тыс.руб. Общая готовность по объекту - 81,1%, по дороге - 69,0 %. Неисполнение средств в размере 66 976,6 тыс.руб. 2018 года обусловлено неблагоприятными погодными условиями, в результате которых часть запланированных видов работ осталось невыполненной. Производство работ перенесено на 2019 год без срыва срока окончания работ, предусмотренного контрактом. | 0
| федеральный бюджет | [8 empty] | 657845
| бюджет ХМАО-Югры | 725103.4 | 725103.4 | 657845 | 90.72% | 657845 | 90.72% | 67258.4 |  | 34623.42
| бюджет МО | 34507.55 | 38163.34 | 34623.42 | 90.72% | 34623.42 | 90.72% | 3539.92 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
19. | Государственная программа «Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0
20. | Государственная программа "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Реализация мероприятий не запланирована | 0
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0
| бюджет ХМАО-Югры | [8 empty] | 0
| бюджет МО | [8 empty] | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
21. | Государственная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0
22. | Государственная программа «Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0
25. | Государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016–2020 годы» | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 32643.12
26. | Государственная программа «Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года» (1. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния.) | 35605.6 | 32650.94 | 32650.94 | 100% | 32643.12 | 99.98% | 7.82 | АГ: В рамках переданных государственных полномочий осуществлялась деятельность по государственной регистрации актов гражданского состояния. Произведена выплата заработной платы, оплата услуг по содержанию имущества и поставке материальных запасов. Остаток средств сложился в связи с оплатой по факту поставки товаров и оказанных услуг. | 28839.86
| федеральный бюджет | 31863.1 | 28839.86 | 28839.86 | 100% | 28839.86 | 100% | 0 |  | 3734.68
| бюджет ХМАО-Югры | 3742.5 | 3742.5 | 3742.5 | 100% | 3734.68 | 99.79% | 7.82 |  | 68.58
| бюджет МО |  | 68.58 | 68.58 | 100% | 68.58 | 100% | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0
27. | Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0
28. | Государственная программа "Развитие промышленности, инноваций и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0