## на 01.09.2018
Информация о реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на территории городского округа город Сургут на 01.09.2018 года
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование программы/подпрограммы | Финансовые затраты на реализацию программы в 2018 году |  | на 01.09.2018 |  |  |  | Ожидаемое исполнение на 01.01.2019 | Пояснения, ожидаемые результаты, планируемые сроки выполнения работ, оказания услуг, причины неисполнения и так далее
|  | Утвержденный план на 2018 год | Уточненный план на 2018 год | Фактически профинансировано |  | Исполнение
|  |  |  | Факт финансирования | % к уточненному плану | Исполнено (кассовый расход) | % исполнения к уточненному плану
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Всего по программам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 12339537.87 | 12855202.51 | 7506855.36 | 58.4% | 6994082.03 | 54.41% | 12848533.76
| федеральный бюджет | 61412.47 | 61519.77 | 24657.31 | 40.08% | 24657.31 | 40.08% | 61499.41
| бюджет ХМАО-Югры | 11705184.14 | 12161809.96 | 7165261.64 | 58.92% | 6652488.31 | 54.7% | 12155756.49
| бюджет МО | 368774.49 | 426713.79 | 248544.19 | 58.25% | 248544.19 | 58.25% | 426118.87
| бюджет МО сверх соглашения | 13720.75 | 14712.97 | 11194.39 | 76.09% | 11194.39 | 76.09% | 14712.97
| привлечённые средства | 190446.02 | 190446.02 | 57197.83 | 30.03% | 57197.83 | 30.03% | 190446.02
1. | Государственная программа "Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (1. Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации.) | 3197.6 | 3197.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3197.6 | УППЭК: в рамках реализации государственной программы заключены муниципальные контракты на оказание услуг по санитарно-противоэпидемическим мероприятиям (акарицидная, ларвицидная обработки, барьерная дератизация) в городе Сургут. Кроме того, денежные средства будут направлены на выплату заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда специалисту, ответственному за подготовку документов (отчетов об использовании субвенции на осуществление отдельных полномочий автономного округа по организации по санитарно-противоэпидемическим мероприятиям (акарицидная, ларвицидная обработки, барьерная дератизация) города Сургута), а также на техническое обеспечение. Освоение денежных средств планируется в сентябре - октябре 2018 года.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО-Югры | 3197.6 | 3197.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3197.6
бюджет МО
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
привлечённые средства
2. | Государственная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» 1. Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования; 2. Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам; 3. Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования; 4. Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде; 5. Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей; 6. Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся; 7. Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 8. Субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" 9. Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций; 10. Иные межбюджетные трансферы от Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры на организацию и проведение единого государственного экзамена; 11.Иные межбюджетные трансферты от Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры на реализацию проекта, признанного победителем конкурсного отбора образовательных организаций, имеющих статус региональных инновационных площадок; 12. Субсидии на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций. 13. Иные межбюджетные трансферты от Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры на оказание государственной поддержки системы дополнительного образования детей | 10295949.88 | 10298249.78 | 6220130.32 | 60.4% | 5802402.23 | 56.34% | 10292300.74 | ДО: Реализация программы осуществляется в плановом режиме, освоение средств планируется до конца 2018 года. Численность воспитанников, получающих муниципальную услугу «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», на конец года - 30 247 чел. Численность воспитанников частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на конец года - 1 189 чел. Численность учащихся, получающих муниципальные услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» на конец года - 48 676 чел. Численность учащихся частных общеобразовательных организаций на конец года - 433 чел. Численность учащихся, получающих муниципальную услугу «Реализация дополнительных общеразвивающих программ», на конец года - 8 210 чел. Численность детей, получающих муниципальную услугу «Организация отдыха детей и молодежи» в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - 11 000 чел. Численность детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей на базе некоммерческих организаций, юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями - 719 чел. Планируемое для приобретения количество путевок для детей в возрасте от 6 до 17 лет в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей - 2 972 шт. Достижение уровня средней заработной платы по педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей подведомственных департаменту образования на 01.09.2018 составило 63 149,30 рублей. ДАиГ: В рамках реализации государственной программы предусмотрены средства: 1. На выполнение проектно-изыскательских работ по объектам "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г.Сургута", "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г.Сургута". Заключен муниципальный контракт №15П/2017 от 04.10.2017 с ЗАО "Проектно-инвестиционная компания", сумма по контракту 16 888,2 тыс. руб. Срок выполнения работ - 9 месяцев с даты заключения контракта. В 2017 году выполнено работ на сумму 7 277,6 тыс. руб. (6549,9 тыс.руб. - средства окружного бюджета, 727,7 тыс.руб. - средства местного бюджета). По "СОШ в мкр. №32" получено положительное заключение гос.экспертизы проектной документации и инженерных изысканий № 86 -1 -1-3 -0169 -18 от 31.05.2018, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства №86-1-0324-18 от 16.07.2018. Выполнение по контракту в части данной школы составило 100%, на 01.09.2018 принято и оплачено работ на сумму 11 490,9 тыс. руб.
| федеральный бюджет | [7 empty] | По "СОШ в мкр. №33" направлен пакет документов на прохождение гос.экспертизы проектной документации и проверки достоверности сметной стоимости. Срок выполнения данных работ 13.09.2018. Выполнение по контракту в части данной школы составиляет 92,4%. Заключен договор № 433/2017/ТП от 29.12.2017 г. с СГЭС по "Средней общеобразовательной школе в мкр.33 г. Сургута" на подключение объекта к электрическим сетям в сумме 82,20 тыс. руб. В текущем году оплачено 60 % от договора - 49,32 тыс. руб., остаток суммы в размере 32,88 тыс. руб. будет оплачен по факту подключения объекта к электросетям. Остаток средств в размере 5 949,04 тыс. руб.(в том числе: 5 354,12тыс. руб. - средства окружного бюджета, 594,93тыс.руб.- средства местного бюджета) - экономия, сложившаяся по результатам проведенных конкурентных закупок на выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд. В Департамент образования ХМАО направлено письмо от 16.08.2018 №02-02-6314/18 о внесении изменений в объемы финансирования на 2018 год в связи с завершением работ по муниципальному контракту. 2. На выкуп объектов дошкольного образования - "Детский сад в мкр.20А" и "Развитие застроенной территории части квартала 23А г.Сургута". Выкуп будет произведен по мере готовности объектов ориентировочно в IV квартале 2018 года. АГ(ДК): Реализация программы осуществляется в плановом режиме, освоение средств планируется до конца 2018 года. Планируемый показатель "Численность детей, посетивших лагерь дневного пребывания" - 700 чел. Достижение уровня средней заработной платы на 01.09.2018 года по педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей составило 77 727, 40 рублей.
| бюджет ХМАО-Югры | 10205434.6 | 10207734.5 | 6163843.25 | 60.38% | 5746115.16 | 56.29% | 10202380.38
| бюджет МО | 90515.28 | 90515.28 | 56287.07 | 62.19% | 56287.07 | 62.19% | 89920.36
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
3. | Государственная программа «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года» (1. Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям; 2. Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; 3. Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений; 4. Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству; 5. Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). | 308159 | 308159 | 236161.96 | 76.64% | 145092.89 | 47.08% | 308159 | АГ: Функции по обеспечению организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, по опеке и попечительству, предоставление дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в рамках переданных государственных полномочий осуществляются в плановом режиме. Расходы на осуществление ежемесячных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждения приемным родителям производятся планомерно в течение финансового года. ДГХ: В 2018 году запланирован ремонт 4 жилых помещений детям-сиротам по следующим адресам: - ул. Мелик-Карамова, 41, кв. 19 (60,4 м2); - ул. 50 лет ВЛКСМ, 11, кв. 54 (40,1 м2); - ул. Майская, 10, кв. 147 (27,5 м2); - ул. Мира, 9, кв. 97 (52м2). По состоянию на 01.09.2018: 1) Оказаны услуги по проверке смет по первым трем адресам на сумму 21,0 тыс.руб.; 2) Заключен муниципальный контракт от 29.05.2018 № 15-ГХ с ООО "Виктум" по ремонту квартир по ул. Мелик-Карамова, 41, кв. 19 и ул. Майская, 10, кв. 147 на сумму 417,32 тыс.руб. Срок выполнения работ - 60 дней с даты заключения контракта. 3) 119,96 тыс.руб. - экономия по итогам проведения торгов. 4) Резерв для уточнения адресного перечня квартир на проведение работ по ремонту в сумме 3 610,06 тыс.руб., по проверке смет - 1,82 тыс.руб. Расходы запланированы на 3,4 кварталы 2018 года. ДАиГ: В рамках реализации мероприятий программы планируется приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей. Заявки на проведение аукционов по приобретению жилых помещений для участников программы (детей-сирот) размещены в апреле 2018 года (33 - 1 комн.кв., 78 759,9 тыс.руб.). Состоялся аукцион на приобретение 1 квартиры (33 кв.м). В результате уклонения участника от подписания, контракт не заключен. Ведется работа по включению участника в РНП. Аукционы на приобретение 32 жилых помещений, проведенные в апреле и июне, признаны несостоявшимся по причине отсутствия претендентов на участие. Размещение очередных закупок состоялось 24.08.2018, подведение итогов аукциона состоится 10.09.2018. 30.03.2018 выделены дополнительные средства из окружного бюджета в размере 26 118,7 тыс.руб. В июле размещены заявки на приобретение 14 жилых помещений для участников программы, аукционы признаны несостоявшимся по причине отсутствия претендентов на участие. Направлена заявка на выделение дополнительных средств местного бюджета на рассмотрение заседания ДГ, которое состоится в сентябре. Очередное размещение закупки на приобретение 14 жилых помещений состоится в октябре 2018 года, после рассмотрения вопроса о выделение дополнительных средств местного бюджета. Кроме того, рассматривается вопрос о проведении аукциона на заключение договоров долевого участия в строительстве для обеспечения жильем участников программы. ДО: Реализация мероприятий программы осуществляется в плановом режиме, освоение средств планируется до конца 2018 года. Планируемая доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), прошедших оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении, - 37,4 %. В рамках реализации мероприятий программы запланировано 200 путевок для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно). В соответствии с заключенным контрактом от 07.05.2018 № 40/18 на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей, расположенной на территории Черноморского побережья Краснодарского края в период летних каникул в 2018 году организован отдых для 181 ребенка. Планируется приобретение 19 путевок путем заключения контракта на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в период зимних каникул.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО-Югры | 308159 | 308159 | 236161.96 | 76.64% | 145092.89 | 47.08% | 308159
| бюджет МО |  |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения |  |  | 0
привлечённые средства
4. | Государственная программа «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
5. | Государственная программа "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (1. Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 2. Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа; 3. Субсидии на поддержку отрасли культуры; 4. Судсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров; 5.Субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 №О мероприятиях по реализации государственной социальной политики") | 321407.11 | 321407.13 | 226833.23 | 70.58% | 226789.32 | 70.56% | 321407.13 | АГ: Реализация мероприятия «Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий в области архивного дела» осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2018 года. АГ(ДК): В рамках реализации государственной программы заключено соглашение от 21.03.2018 №25 о предоставлении субсидии в 2018 году на развитие сферы культуры. В рамках подпрограммы "Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности" бюджетные ассигнования запланированы для формирования информационных ресурсов общедоступных библиотек Югры и модернизацию программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек. Заключены договоры по услугам на: реставрацию музейных предметов, сопровождение автоматизированной музейной информационной системы КАМИС, поставку витрин, стеклянных колпаков, графического планшета, LED-телевизоров, ноутбука. Планируется приобретение оборудования для инвалидов, оборудования для модернизации сайтов, автоматизации музеев. Бюджетные ассигнования будут использованы до конца 2018 года. В рамках реализации государственной программы заключено соглашение от 17.05.2018 № 71876000-1-2018-004 о предоставлении субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. В рамках подпрограммы "Укрепление единого культурного пространства" бюджетные ассигнования запланированы на организацию и показ театральной постановки (МАУ "ТАиК "Петрушка"). Бюджетные ассигнования будут использованы до конца 2018 года. Достижение уровня средней заработной платы на 01.09.2018 года по работникам муниципальных учреждений культуры составило 72 076,2 рублей.
| федеральный бюджет | 486.14 | 486.14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 486.14
| бюджет ХМАО-Югры | 161667.5 | 161667.52 | 114726.63 | 70.96% | 114682.72 | 70.94% | 161667.52
| бюджет МО | 159253.47 | 159253.47 | 112106.6 | 70.4% | 112106.6 | 70.4% | 159253.47
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
6. | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2018 — 2025 годы и на период до 2030 года" (1. Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях. | 7574.19 | 7574.19 | 1869.8 | 24.69% | 1869.8 | 24.69% | 7574.19 | АГ(ДК): В рамках реализации государственной программы заключено соглашение от 16.03.2018 №5-СШ/2018 о предоставлении субсидии в 2018 году на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях. По состоянию на 01.09.18: - спортсмены участвовали в тренировочных мероприятиях по подготовке к финалу Кубка России по плаванию (г. Обнинск) и в тренировочных мероприятиях по тхэквондо (г. Албена), тренировочным мероприятиям по спортивному ориентированию (пгт. Барсово), учебно-тренировочных сборов по каратэ, кикбоксингу (г. Сургут), учебно-тренировочные мероприятия по баскетболу (п. Кучугуры), участие в Первенстве Мира по пауэрлифтингу (г. Погеструм (ЮАР), Первенство ХМАО-Югры по дзюдо (г. Ханты-Мансийск), участие в Первенстве России по скалолазанию (г. Пермь); - заключены договоры на приобретение инвентаря. Планируется приобретение спортивного оборудования, экипировки и инвентаря, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях. Использование бюджетных ассигнований планируется осуществить в 4 квартале 2018 года.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО-Югры | 6701 | 6701 | 1824.51 | 27.23% | 1824.51 | 27.23% | 6701
| бюджет МО | 873.19 | 873.19 | 45.29 | 5.19% | 45.29 | 5.19% | 873.19
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 |  | 0% |  |  | 0
привлечённые средства
7. | Государственная программа «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» (1. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда; 2. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан.) | 9497.1 | 9497.1 | 5927.7 | 62.42% | 5641.81 | 59.41% | 9497.1 | АГ: В рамках реализации государственной программы осуществляется деятельность в рамках переданных полномочий в сфере трудовых отношений государственного управления охраной труда. ДО: В соответствии с письмом КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" в реализации государственной программы принимают участие 8 образовательных учреждений в части основных мероприятий: - содействие трудоустройству граждан с инвалидностью и их адаптация на рынке труда; - содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан. Для обеспечения реализации мероприятий государственной программы КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" проводит работу по поиску кандидатов для их трудоустройства. АГ (ДК): В соответствии с письмом КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" в реализации государственной программы принимает участие 1 спортивное учреждение в части основного мероприятия: - содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО-Югры | 9497.1 | 9497.1 | 5927.7 | 62.42% | 5641.81 | 59.41% | 9497.1
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
8. | Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» (1. Субвенции на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса; 2. субвенции по поддержку животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства; 3. субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных) | 1797 | 1797 | 1703.92 | 94.82% | 1703.92 | 94.82% | 1797 | КУИ: В рамках реализации программы предоставлена субсидия на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса. Планируется предоставление субсидии на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат. Субсидии носят заявительный характер. Кроме того запланированы расходы для осуществления переданного государственного полномочия по проведению мероприятий по поддержке животноводства, переработке и реализации продукции животноводства. Расходы запланированы на 4 квартал 2018 года. ДГХ: В рамках реализации мероприятий программы предоставлена субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных.За счет средств окружного бюджета - 1 003,9 тыс.руб. возмещены расходы по отлову и утилизации 208 безнадзорных животных. АГ: Запланированы расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда для осуществления администрирования переданного отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней от животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных. Расходы запланированы на 4 квартал 2018 года.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 1797 | 1797 | 1703.92 | 94.82% | 1703.92 | 94.82% | 1797
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
10. | Государственная программа «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
11. | Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" | 356332.91 | 868348.91 | 200983.42 | 23.15% | 200976.87 | 23.14% | 867629.2
| федеральный бюджет | 11670.93 | 11670.93 | 2425.72 | 20.78% | 2425.72 | 20.78% | 11650.57
| бюджет ХМАО - Югры | 278858.84 | 732984.74 | 147234.28 | 20.09% | 147227.73 | 20.09% | 732285.39
| бюджет МО | 65803.14 | 123693.24 | 51323.42 | 41.49% | 51323.42 | 41.49% | 123693.24
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0% | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
11.1. | Подпрограмма II "Содействие развитию жилищного строительства" | 339762.29 | 851829.58 | 198551.15 | 23.31% | 198551.15 | 23.31% | 851829.58
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 274232.4 | 728358.3 | 147227.73 | 97.61% | 147227.73 | 97.61% | 728358.3
| бюджет МО | 65529.89 | 123471.28 | 51323.42 | 164.6% | 51323.42 | 164.6% | 123471.28
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  | 0% |  | 0%
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
11.1.1. | Предоставление субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований для реализации полномочий в области строительства и жилищных отношений (ДАиГ) | 138647.86 | 650715.15 | 2247.51 | 0.35% | 2247.51 | 0.35% | 650715.15
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 123396.6 | 577522.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577522.5
| бюджет МО | 15251.26 | 73192.65 | 2247.51 | 0.67 | 2247.51 | 0.67 | 73192.65
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.1.1.1 | Приобретение жилых помещений в целях обеспечения жильём граждан (ДАиГ) | 105890.26 | 604004.98 | 0 | 0% | 0 | 0% | 604004.98 | В апреле, мае, июне, июле, августе 2018 года аукционы на приобретение жилых помещений признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок на участие. Размещение очередных закупок состоится в сентябре 2018 года.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 94242.33 | 537564.43 | 0 | 0% | 0 | 0% | 537564.43
| бюджет МО | 11647.93 | 66440.55 | 0 | 0% | 0 | 0% | 66440.55
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.1.1.2 | Выплата субсидий на приобретение жилых помещений в целях ликвидации и расселения приспособленных для проживания строений в посёлках (ДАиГ) | 30324.68 | 30324.68 | 2247.51 | 7.41% | 2247.51 | 7.41% | 30324.68 | Ведется работа с участниками программы по оформлению необходимых документов для получения субсидии на приобретение жилых помещений. Оплачена доля софинансирования расходов за счет средств местного бюджета на приобретение 11 жилых помещений. Средства окружного бюджета будут оплачены в следующем отчетном периоде.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 26988.97 | 26988.97 | 0 | 0% | 0 | 0% | 26988.97
| бюджет МО | 3335.71 | 3335.71 | 2247.51 | 67.38% | 2247.51 | 67.38% | 3335.71
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.1.1.3 | ДАиГ (на выполнение работ по определению границ зон затопления, подтопления на территории муниципального образования городской округ город Сургут. ) | 0 | 12139.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 12139.1 | Размещение закупки на выполнение работ по определению границ зон затопления, подтопления на территории муниципального образования городской округ город Сургут запланировано на сентябрь 2018 года.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 0 | 10803.8 | 0 | 0% | 0 |  | 10803.8
| бюджет МО |  | 1335.3 | 0 | 0% | 0 |  | 1335.3
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0
привлечённые средства
11.1.1.4 | ДАиГ (выполнение работ по подготовке изменений в проект межевания и проект планировки территории улично - дорожной сети города Сургута в части "красных" линий) | 2432.92 | 1813.47 | 0 | 0% | 0 |  | 1813.47 | Средства планировались на выполнение работ по подготовке изменений в проект межевания и проект планировки территории улично-дорожной сети города Сургута в части "красных линий" в рамках реализации государственной программы, однако состав работ не подходит под разрешенный вид использования субсидии. Работы будут выполняться за счет средств местного бюджета. В сентябре 2018 года будет произведена корректировка КБК и размещена закупка на выполнение указанных работ.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 2165.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| бюджет МО | 267.62 | 1813.47 | 0 | 0% | 0 |  | 1813.47
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.1.1.5 | ДАиГ (на выполнение работ по разработке проекта планировки территории в границах улиц 30 лет Победы, Маяковского, Музейной и проекта межевания территории в границах улиц Маяковского, 30 лет Победы, проспекта Мира в городе Сургута") | 0 | 2432.92 | 0 | 0% | 0 |  | 2432.92 | Размещение закупки на выполнение работ по разработке проекта планировки в границах улиц 30 лет Победы, Маяковского, Музейной и проекта межевания территории в границах улиц Маяковского, 30 лет Победы, проспекта Мира в городе Сургуте запланировано на сентябрь 2018года.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 0 | 2165.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2165.3
| бюджет МО | 0 | 267.62 | 0 | 0% | 0 |  | 267.62
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.1.2. | Строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков предназначенных для жилищного строительства | 201114.43 | 201114.43 | 196303.64 | 97.61% | 196303.64 | 97.61% | 201114.43
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 150835.8 | 150835.8 | 147227.73 | 97.61% | 147227.73 | 97.61% | 150835.8
| бюджет МО | 50278.63 | 50278.63 | 49075.91 | 97.61% | 49075.91 | 97.61% | 50278.63
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0
11.1.2.1. | Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З"(ДАиГ) | 201114.43 | 201114.43 | 196303.64 | 97.61% | 196303.64 | 97.61% | 201114.43 | Заключен МК № 08/2017 от 25.10.2017 с ООО СК "ЮВиС" на выполнение работ по строительству объекта "Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З" . Цена контракта - 678 069,2 тыс.руб. В 2017 году выполнены работы на сумму 83 768,8 тыс.руб. Срок выполнения работ по 30 июня 2019 года. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию - июль 2019 года. В августе работы выполнены, но не приняты ввиду необходимости корректировки исполнительной документации. Оплата выполненных работ будет произведена в следующем отчетном периоде. Общая готовность по объекту - 46,7%, по сетям - 86,6 %.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 150835.8 | 150835.8 | 147227.73 | 97.61% | 147227.73 | 97.61% | 150835.8
| бюджет МО | 50278.63 | 50278.63 | 49075.91 | 97.61% | 49075.91 | 97.61% | 50278.63
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 |  |  |  | 0%
привлечённые средства
11.2. | Подпрограмма IV "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" | 16570.62 | 16519.33 | 2432.27 | 14.72% | 2425.72 | 14.68% | 15799.62
| федеральный бюджет | 11670.93 | 11670.93 | 2425.72 | 20.78% | 2425.72 | 20.78% | 11650.57
| бюджет ХМАО - Югры | 4626.44 | 4626.44 | 6.55 | 0.14% | 0 | 0% | 3927.09
| бюджет МО | 273.25 | 221.96 | 0 | 0% | 0 | 0% | 221.96
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0
11.2.1. | Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" (УУиРЖ) | 4490.52 | 4439.23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4439.23 | Заключено соглашение от 13.04.2018 № 71876000-1-2018-002 между Департаментом строительства ХМАО - Югры и Администрацией города о предоставлении в 2018 году субсидии из бюджета ХМАО - Югры на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей". На 01.09.2018 участниками мероприятия числится 59 молодых семей. В 2018 году социальную выплату на приобретение (строительство) жилья планируется предоставить 4 молодым семьям. Свидетельства о праве на получение социальной выплаты выданы 3 молодым семьям на общую сумму 3606,9 тыс.руб.
| федеральный бюджет | 572.83 | 572.83 |  | 0% |  | 0% | 572.83
| бюджет ХМАО - Югры | 3644.44 | 3644.44 |  | 0% |  | 0% | 3644.44
| бюджет МО | 273.25 | 221.96 |  | 0% |  | 0% | 221.96
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.2.2. | Осуществление полномочий, указанных в пунктах 3.1., 3.2. статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа — Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определённых федеральным законодательством"(ХЭУ) | 13.1 | 13.1 | 6.55 | 50% | 0 | 0% | 13.1 | В 2018 году из средств окружного бюджета предусмотрены расходы на приобретение конвертов и бумаги. Закупку планируется провести в 3 квартале 2018 года.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 13.1 | 13.1 | 6.55 | 50% |  | 0% | 13.1
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.2.3. | Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года" (УУиРЖ) | 7927.2 | 7927.2 | 840.28 | 10.6% | 840.28 | 10.6% | 7927.2 | На 01.01.2018 участниками мероприятия числится 437 человек. В 2018 году субсидию за счет средств федерального бюджета на приобретение (строительство) жилья планируется предоставить 9 ветеранам боевых действий и 1 инвалиду. По состоянию на 01.09.2018: 1 ветерану боевых действий перечислена субсидия в сумме 840,28 тыс. рублей, выдано 6 гарантийных писем на общую сумму 5 041,7 тыс.руб., 1 участнику подпрограммы отказано в выдаче гарантийного письма, 2 участников отказались от получения субсидии в текущем году.
| федеральный бюджет | 7927.2 | 7927.2 | 840.28 | 10.6% | 840.28 | 10.6% | 7927.2
бюджет ХМАО - Югры
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.2.4. | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны (ДАиГ) | 4139.8 | 4139.8 | 1585.44 | 38.3% | 1585.44 | 38.3% | 3420.09 | ДАиГ: По состоянию на 01.01.2018 на учете состоит 2 человека из числа ветеранов Великой Отечественной войны и лиц приравненных категорий, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Размещение заявки на проведение аукциона по приобретению жилого помещения для участника программы состоялось 27.02.2018. Аукцион признан несостоявшимся, т.к. по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки. По итогам аукциона, состоявшегося 27.03.2018 года, заключен муниципальный контракт на сумму 1 834,65 тыс.руб. (1 565,1 тыс.руб. - фед.ср-ва; 269,55 тыс.руб. - ср-ва окруж.бюджета), документы переданы для регистрации прав собственности, оплата будет произведена в сентябре 2018 года. По итогам аукциона, состоявшегося 24.04.2018, заключен муниципальный контракт на сумму 1 585,4 тыс.руб. (фед.ср-ва), оплата произведена. Остаток средств - экономия, сложившаяся в результате проведения торгов.
| федеральный бюджет | 3170.9 | 3170.9 | 1585.44 | 50% | 1585.44 | 50% | 3150.54
| бюджет ХМАО - Югры | 968.9 | 968.9 | 0 | 0% |  | 0% | 269.55
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.2.5. | Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц (УУиРЖ) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | В связи с отсутствием на 01.01.2018 участников подпрограммы, бюджетные ассигнования до муниципального образования не доведены.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО - Югры
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
12. | Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года» (1.Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам; 2. Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды; 3.Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса; 4. Субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований | 304170.28 | 304426.5 | 63460.2 | 20.85% | 60732.55 | 19.95% | 304426.5 | ДГХ: В рамках подпрограммы "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" предусмотрено: 1) выполнение капитального ремонта объектов коммунального комплекса на основании соглашения между Администрацией города Сургута и ДЖККиЭ ХМАО-Югры от 28.03.2018 № 3-Согл 2018 в рамках субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комлпекса планируется выполнить капитальный ремонт объектов: - "Магистральные сети водопровода по ул. Дзержинского участок от ж/д 7/3 до ул. Республики"; - "Тепломагистраль № 4 от УТ-1-3ТК16 до ЦТП № 6 в микрорайоне А. Участок 3 ТК15а от точки врезки в существующую сеть до 3 ТК 16". Расходы запланированы на 4 квартал 2018. В рамках подпрограммы "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" запланированы: 1) возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам. Субсидия носит заявительный характер. 2) расходы на оплату труда для осуществления переданного государственного полномочия. В рамках подпрограммы "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" предусмотрено: 1) установка (замена) АУРТЭ в 5 зданиях учреждений, установка (замена) индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых и нежилых помещениях в количестве 106 шт. По результатам электронного аукциона определен победитель ООО "Все инструменты север", заключен с победителем муниципальный контракт от 14.05.2018 № 48 на сумму 246,06 тыс.руб., оплата работ – 3 квартал 2018 года; По состоянию на 01.09.2018 установлено 106 приборов учета ГХВС в муниципальных квартирах на сумму 171,79 тыс.руб. По заявлению нанимателя заключен договор от 11.05.2018 № 39 на установку ИПУ ХГВС (2 шт.) в муниципальной комнате с ООО "Все инструменты север" на сумму 2,8 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены - 2,8 тыс.руб. Также запланированы работы по замене комплектующих АУРТЭ в 17 объектах социальной сферы. 2) ведется работа по подготовке технического задания и разработке конкурсной документации на выполнение работ по установке (замене) индивидуальных приборов учета в нежилых помещениях муниципальной собственности в количестве 16 шт. Размещение конкурса на площадке ЕИС планируется на июль 2018, заключение МК – август, оплата работ – 4 квартал 2018 года. (КУИ) 3) запланировано выполнение работ по замене оконных блоков, ПИР по замене ИПУ теплоэнергии. (ХЭУ) 4) Предприятиями города за счет собственных средств выполнены ПИР, планируются работы по реконструкции водоводов по объектам "Водовод до ЦТП-61 мкр.25", "Магистральные сети водоснабжения ул. Крылова, ул. Привокзальная", котельной № 9, ремонту сетей. 5) В рамках подпрограммы "Формирование комфортной городской среды" предусмотрено благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в г. Сургуте. 10.02.2018 сформирован адресный перечень дворовых территорий для выполнения работ по благоустройству по 14 МКД, проведена работа по размещению заявок для выбора подрядной организации. Соглашения с управляющими организациями заключены на благоустройство 14 дворовых территорий, выплачен аванс в сумме 1 752,27 тыс.руб. Расходы запланированы на 3, 4 кварталы 2018 года. Также планируется выполнить работы по благоустройству еще двух дворовых территорий за счет средств, выделенных из резервного фонда Правительства ХМАО-Югры на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры (ДГХ). УППЭК: в 2018 году планируется благоустройство объекта "Сквер в мкр-не 31". Средства будут освоены в течение года.
| федеральный бюджет | 18110.4 | 18110.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 18110.4
| бюджет ХМАО-Югры | 79892.1 | 79892.1 | 6087.8 | 7.62% | 3360.15 | 4.21% | 79892.1
| бюджет МО | 15721.76 | 15977.98 | 174.57 | 1.09% | 174.57 | 1.09% | 15977.98
бюджет МО сверх соглашения
| привлечённые средства | 190446.02 | 190446.02 | 57197.83 | 30.03% | 57197.83 | 30.03% | 190446.02
13. | Государственная программа «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года» (1. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных правонарушениях"; 2.Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин; 3. Субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения; 4. Субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка; 5. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. 6. Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, профилактики экстремизма; 7. Иные межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа победителям конкурсов муниципальных образований Ханты - Мансийского автономного округа - Югры в области создания условий для деятельности народных дружин) | 34548.48 | 35463.58 | 23816.58 | 67.16% | 23102.4 | 65.14% | 35463.58 | АГ: 1. В рамках переданных государственных полномочий осуществляется деятельность административных комиссий. По состоянию на 01.09.2018 произведена выплата заработной платы за январь-июль и первую половину августа 2018 года, оплата услуг по содержанию имущества и поставке материальных запасов производится по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов планомерно в течение текущего года. За счет субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации запланированы расходы на услуги почтовой связи, поставку конвертов и услуги СМИ по печати. Закупки, запланированные на 2018 год для осуществления данного полномочия проводятся в соответствии с планом-графиком. 2. В рамках реализации государственной программы заключены соглашения от 22.03.2018 № 15, от 26.03.2018 № 40, от 28.03.2018 № 02 о предоставлении субсидии в 2018 году на мероприятия по профилактике правонарушений между Департаментом внутренней политики ХМАО-Югры и Администрацией города. Заключены контракты, договоры на техническое обслуживание и модернизацию АПК "Безопасный город", приобретение расходных материалов и запасных частей для копировально-множительной техники и конвертального оборудования АПК "Безопасный город", услуги электроэнергии, рассылку постановлений, приобретение бумаги. В 4 квартале 2018 года планируется заключить контракт на приобретение ПО "Ангел" и цифровых видеокамер на объектах АПК "Безопасный город". Произведена выплата материального стимулирования 103 гражданам, являющимся членами народных дружин, по итогам работы за 6 месяцев 2018 года. Заключен договор № 42 от 20.06.2018 о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета автономного округа победителям конкурсов муниципальных образований Ханты - Мансийского автономного округа - Югры в области создания условий для деятельности народных дружин. Средства будут направлены на материальное стимулирование граждан, являющихся членами народных дружин. АГ(ДК): В рамках государственной программы заключено соглашение от 23.03.2018 № 27 о предоставлении субсидии в 2018 году на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, профилактики экстремизма. Запланировано проведение городского молодежного проекта "Среда Обитания" (Проведение игры КВН на Кубок Главы города запланировано на ноябрь 2018 года), городского молодежного проекта "PROфилактика" (Молодежный форум "Революция тела" запланировано на сентябрь 2018 года), Проведение VI слета активистов в сфере первичной профилактики запланировано на декабрь 2018 года. Проведены городские мероприятия в рамках молодежного проекта "Среда обитания" фестиваль КВН и городского молодежного проекта "Вожатые Сургута" молодежный фестиваль "Легкий город". Освоение средств планируется в течение 2018 года.
| федеральный бюджет | 446.3 | 446.3 | 70.49 | 15.79% | 70.49 | 15.79% | 446.3
| бюджет ХМАО-Югры | 21104.9 | 21304.9 | 12401.4 | 58.21% | 11687.22 | 54.86% | 21304.9
| бюджет МО | 3295.91 | 3018.79 | 1352.32 | 44.8% | 1352.32 | 44.8% | 3018.79
| бюджет МО сверх соглашения | 9701.37 | 10693.59 | 9992.37 | 93.44% | 9992.37 | 93.44% | 10693.59
привлечённые средства
14. | Государственная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
федеральный бюджет
бюджет ХМАО-Югры
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
15. | Государственная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа -Югры на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами) | 252.2 | 252.2 | 93.34 | 37.01% | 80.02 | 31.73% | 252.2 | АГ: В рамках реализации переданного государственного полномочия осуществляется деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Произведены расходы на поставку бумаги и конвертов.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО-Югры | 252.2 | 252.2 | 93.34 | 37.01% | 80.02 | 31.73% | 252.2
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
16. | Государственная программа «Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года» (1. Субсидии на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг; 2. Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства). | 240755.92 | 240755.92 | 146491.19 | 60.85% | 146491.19 | 60.85% | 240755.92 | АГ: 1. В рамках реализации мероприятий программы осуществляется деятельность по обеспечению предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры на софинансирование расходных обязательств по предоставлению государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг от 20.12.2017 № 78. За счет средств субсидии на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг производятся расходы на выплату заработной платы и начислений на оплату труда работникам МКУ "МФЦ г. Сургута"; За счет средств софинансирования из местного бюджета произведена оплата услуг и материальных запасов в соответствии с условиями заключенных договоров и муниципальных контрактов. Реализация программы осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2018 года. 2. В рамках реализации мероприятий программы заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры на поддержку малого и среднего предпринимательства №11 от 06.04.2018 и №11/1 от 05.04.2018. Планируется проведение основных мероприятий: - создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства; - финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности; - финансовая поддержка субьектов малого и среднего предпринимательства осуществляющих деятельность в социальной сфере; - развитие инновационного и молодежного предпринимательства. В июне проведена работа по приему заявлений на возмещение затрат, произведенных субьектами малого и среднего предпринимательства, в частности социальному предпринимательству и субъектам, осуществляющим социально значимые виды деятельности. Проведен ежегодный городской конкурс "Предприниматель года", образовательный курс для субъектов малого и среднего предпринимательства "Основы ведения предпринимательской деятельности". Заключен контракт на изготовление и поставку имиджевого мобильного стенда.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО-Югры | 224499.2 | 224499.2 | 135905.53 | 60.54% | 135905.53 | 60.54% | 224499.2
| бюджет МО | 12237.34 | 12237.34 | 9383.64 | 76.68% | 9383.64 | 76.68% | 12237.34
| бюджет МО сверх соглашения | 4019.38 | 4019.38 | 1202.02 | 29.91% | 1202.02 | 29.91% | 4019.38
привлечённые средства
17. | Государственная программа «Информационное общество Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
18. | Государственная программа "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (1. Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения) | 421455 | 421455 | 356054.02 | 84.48% | 356054.02 | 84.48% | 421455 | ДГХ: Заключен муниципальный контракт от 08.09.2017 № 48-ГХ с АО "АВТОДОРСТРОЙ" на ремонт автомобильных дорог на сумму 385 814,21 тыс.руб. общей площадью 157,93 тыс.кв.м., из них средства окружного бюджета 366 523,50 тыс.руб., средства городского бюджета 19 290,71 тыс.руб. Заключен муниципальный контракт от 23.07.2018 №44-ГХ с ООО "Дорстройиндустрия" на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Грибоедова (участок от Грибоедовской развязки в сторону ул. Крылова) на сумму 1 923,21 тыс.руб., общей площадью 934,9 кв.м., из них средства окружного бюджета 1 825,48 тыс.руб., средства городского бюджета 97,73 тыс.руб. ДАиГ: В рамках реализации данной программы ведется строительство объекта "Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З" Заключен муниципальный контракт № 08/2017 от 25.10.2017 на выполнение работ по строительству объекта с ООО СК "ЮВиС". Цена контракта 678 069,2 тыс.руб., из них на строительство дорог 353 727,7 тыс. руб. Предусмотрено на 2018 год 33 698,0 тыс.руб., в том числе 32 013,1 тыс.руб. за счет средств окружного бюджета, 1 684,9 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. Срок выполнения работ по 30 июня 2019 года. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию - июль 2019 года. В августе принято работ на сумму 10 324,4 тыс. руб., оплата выполненных работ будет произведена в следующем отчетном периоде, в связи с поздним предоставлением исполнительной документации. Общая готовность по объекту - 48,2%, по дороге - 12,8 %
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО-Югры | 400380.6 | 400380.6 | 338251.32 | 84.48% | 338251.32 | 84.48% | 400380.6
| бюджет МО | 21074.4 | 21074.4 | 17802.7 | 84.48% | 17802.7 | 84.48% | 21074.4
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
привлечённые средства
19. | Государственная программа «Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
20. | Государственная программа "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Реализация мероприятий не запланирована
федеральный бюджет
бюджет ХМАО-Югры
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
21. | Государственная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
22. | Государственная программа «Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
25. | Государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016–2020 годы» | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
26. | Государственная программа «Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года» (1. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния.) | 34441.2 | 34618.6 | 23329.68 | 67.39% | 23145.01 | 66.86% | 34618.6 | АГ: В рамках переданных государственных полномочий осуществляется деятельность по государственной регистрации актов гражданского состояния. По состоянию на 01.09.2018 произведена выплата заработной платы за январь - июль и первую половину августа месяца 2018 года, оплата услуг по содержанию имущества и поставке материальных запасов по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов.
| федеральный бюджет | 30698.7 | 30806 | 22161.1 | 71.94% | 22161.1 | 71.94% | 30806
| бюджет ХМАО-Югры | 3742.5 | 3742.5 | 1100 | 29.39% | 915.33 | 24.46% | 3742.5
| бюджет МО |  | 70.1 | 68.58 | 97.83% | 68.58 | 97.83% | 70.1
бюджет МО сверх соглашения
27. | Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
28. | Государственная программа "Развитие промышленности, инноваций и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована