## Лист1
Отчет об исполнении муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года» на 01 января 2021 года
Наименование | Финансовое обеспечение |  | Достигнутый результат в рамках основного мероприятия (мероприятия)
| уточненный план на 01.01.2021 | факт за 2020 год
Подпрограмма 1 "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов"
Основное мероприятие 1.1.1. Оказание поддержки некоммерческим организациям для реализации проектов и участия в мероприятиях в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма (1,2,3,4) | 2880500 | 2327819
Мероприятие 1.1.1.1. Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно-значимых инициатив в сфере межнационального и межконфессионального согласия, профилактики экстремизма. | 2500 | 2327819 | Выделены гранты в форме субсидии на 7 проектов общественным некоммерческим организациям «Башкирская национально-культурная автономия г Сургута», Чувашский Национально-Культурный Центр «Туслах» («Дружба»), «Марийский национально-культурный центр «Марий ушем» («Союз мари»), "Орт-Ики", Фонд развития культуры и искусства «ОРИС, Марийский национально-культурный центр «Марий ушем» .
Мероприятие 1.1.1.2. Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив, направленных на межнациональное и межконфессиональное согласие, профилактику экстремизма, в сфере физической культуры и спорта | 2878000 | 0 | В 2020 году в связи с введением режима повышенного готовности мероприятие отменено.
Основное мероприятие 1.1.2. Мероприятия просветительско-образовательного характера для представителей общественных объединений, религиозных организаций по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма на территории муниципального образования (1,3) | 100000 | 100000
Мероприятие 1.1.2.1. Проведение городских мероприятий (семинаров, "круглых столов", встреч) в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов | 100000 | 100000 | 24.12.2020 состоялся Круглый стол с привлечением национально-этнических объединений и работодателей, использующих труд мигрантов по вопросу: «Взаимодействие с работодателями по вопросам профилактики экстремизма и социальной адаптации иностранных граждан на территории города Сургута».
Основное мероприятие 1.1.3. Содействие религиозным организациям в культурно-просветительской и социально-значимой деятельности, направленной на развитие межнационального и межконфессионального диалога, возрождение семейных ценностей, противодействие экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости (1,2,3). | 0 | 0
Мероприятие 1.1.3.1. Реализация мероприятий планов по взаимному сотрудничеству образовательных организаций, подведомственных департаменту образования Администрации города, с Сургутским благочинием в сфере духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки детей и молодежи города Сургута, Региональной общественной организацией «Духовное управление мусульман ХМАО – Югры» | 0 | 0 | В январе 2020 года подписан план мероприятий по взаимному сотрудничеству образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города, с Сургутским благочинием в сфере духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки детей и молодежи города Сургута на 2020 год. В 2020 году организовано 150 мероприятий с участием около 3000 учащихся, педагогов, родителей (законных представителей), священнослужителей Сургутского благочиния..
Мероприятие 1.1.3.2 Реализация курса «Основы религиозных культур и светской этики» | 0 | 0 | Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется для 5557 учащихся 4-х классов в 100% подведомственных общеобразовательных учреждениях через учебные занятия, включенные в обязательную часть учебного плана начального общего образования. В 34-х муниципальных общеобразовательных организациях в 2020 году в период с января по март было проведено 36 родительских собраний по выбору модуля курса ОРКСЭ. В 100% собраниях приняли участие 20 священнослужителей Сургутского благочиния. Участниками собраний стали 4709 (85%) родителей (законных представителей). Благодаря тесному сотрудничеству с представителями общественных организаций и их участии в просветительской деятельности повышается мотивация в изучении модуля «Основы православной культуры» курса ОРКиСЭ с 29% (2016/17 учебный год) до 40,8% (2020/21 учебный год).
Мероприятие 1.1.3.3 Реализация курса «Социокультурные истоки» | 0 | 0 | В соответствии с приказом департамента образования Администрации города Сургута от 14.11.2018 № 12-27-916/18 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные истоки» в муниципальных образовательных организациях, подведомственных департаменту образования Администрации города, до 2020 года» продолжается реализация учебных курсов «Социокультурные истоки» (1–9 классы - 48700 учащихся), «Нравственные основы семейной жизни (10–11 классы - 5430 учащихся)».
Мероприятие 1.1.3.4. Оказание содействия религиозным организациям в проведении мероприятий в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве (развитие межнационального и межконфессионального диалога, возрождения семейных ценностей, противодействие экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости) в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве между Администрацией города, Управлением соцзащиты населения по г. Сургуту и Сургутскому району Департамента социального развития ХМАО - Югры, Сургутским благочинием, Ханты-Мансийской эпархией, Русской Православной Церкви, местной мусульманской религиозной организацией города Сургута. | 0 | 0 | Заключены соглашения между Администрацией города, Управлением соцзащиты населения по г. Сургуту и Сургутскому району Департамента социального развития ХМАО - Югры и Сургутским благочинием Ханты-Мансийской епархии Русской Православной Церкви 20.04.2014 , а также между Администрацией города, Управлением соцзащиты населения по г. Сургуту и Сургутскому району Департамента социального развития ХМАО - Югры и местной мусульманской религиозной организацией города Сургута 14.03.2018. В связи с введением режима повышенной готовности мероприятия не проводились.
Мероприятие 1.1.3.5 Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» | 0 | 0 | Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется в 100 % общеобразовательных организациях, подведомственных департаменту образования Администрации города, на уровне основного общего образования в 5-9 классах (24136 учащихся): 1) учебные занятия, включенные в часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений (в 12 ОУ – 35,2 %); 2) интегрировано, путём включения тематического модуля в рабочие программы предметных областей «история», «обществознание», «музыка», «изобразительное искусство», «литература», «география» (в 22 ОУ – 64,8 %); 3) включение занятий в 5-9 классах во внеурочную деятельность в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся (в 13 ОУ – 38,2 %).
Основное мероприятие 1.2.1. Укрепление общероссийской гражданской идентичности. Торжественные мероприятия, приуроченные к памятным датам в истории народов России, государственным праздникам (День Конституции России, День России, День государственного флага России, День народного единства) (1,3) | 223016.5 | 223016.5
Мероприятие 1.2.1.1. Организация в муниципальных общеобразовательных организациях мероприятий, направленных на распространение идеи единства народов Российской Федерации, в том числе посвященных празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации, Дня народного единства. | 0 | 0 | Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня России, в онлайн и офлайн форматах - более 46 000 учащихся. В рамках Дня России приняли участие более 10500 сургутских школьников. Мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби - количество участников 4250 учащихся. В рамках мероприятий, посвященных Дню государственного флага Российской Федерации, в заочном формате с использованием дистанционных технологий - 1740 детей.
Мероприятие 1.2.1.2 Цикл мероприятий, посвященных памятным датам Российской Федерации. Почётный караул. | 223016.5 | 223016.5 | В течение года участники городского проекта «Пост №1» МБУ «ЦСП «Сибирский легион» несли почетный караул в памятные даты России (5 мероприятий).Также юнармейцы приняли участие в двух Всероссийских акциях "ОКНАПОБЕДЫ" и "САДПАМЯТИ". Учреждениями, курируемыми отделом молодежной политики проведен цикл мероприятий, посвященный памятным датам Российской Федерации: - МБУ «ЦСП «Сибирский легион» проведено 17 мероприятий в онлайн-формате с общим охватом просмотров – 29285 чел.; - МБУ «Вариант», в рамках основной деятельности, проведено 16 мероприятий, посвященных Дню России, Дню Российского флага, Дню народного единства, с общим охватом (количеством просмотров)- 16667 чел.
Основное мероприятие 1.2.2. Развитие и использование потенциала молодежи в интересах укрепления единства российской нации, упрочения мира и согласия (1,3,4,6) | 3883512.98 | 3883512.98
Мероприятие 1.2.2.1 Организация и проведение молодежного форума "Город и Я" | 2239206.62 | 2239206.62 | Форум прошел 04-07.12.2020 г. в режиме онлайн, приняли участи 100 человек. Программа форума включала 3 направления: «Саморазвитие», «Проектирование», «Медиа». Итог форума – проекты, разработанные командами по направлениям.
Мероприятие. 1.2.2.2 Организация и проведение фестиваля молодых семей «Многонациональный Сургут». | 125000 | 125000 | 22.11.2020 г. МБУ «Вариант» проведен фестиваль в три этапа: 1-й этап «От нашего дома – вашему дому» - мастер-класс по оформлению подарка ключницы (семьи дарили друг другу по жеребьевке); 2-й этап «Семейное древо» - оформляли свое национальное семейное древо, презентовали онлайн в видео-визитке; 3-й этап - интеллектуально-развлекательная игра Квиз. Охват участников: семьи – 33 человека, количество просмотров – 2647.
Мероприятие 1.2.2.3 Организация работы корпуса «Волонтеры Победы» в рамках акции «Бессмертный полк". | 569600 | 569600 | В течение 2020 года реализовано 10 мероприятий, в том числе: акция «Георгиевская ленточка» общий охват (количество просмотров) – 430 чел.; акция «Свеча памяти» (Мемориал Славы, социальные сети), охват (количество просмотров) – 668 чел.; акция «Снежный десант» по уборке Мемориала славы от снега; участие во Всероссийских акциях «Цветы Победы», «Сад памяти» и т.п. Также проведены: 2 обучающие программы для Волонтеров Победы, городская акция «Бессмертный полк» (прошел в онлайн формате) - 3 035 037 историй ветеранов проверили модераторы, 3 457 Волонтеров Победы в разное время присоединялись к помощи в модерации.
Мероприятие 1.2.2.4. Проведение форума в рамках муниципального культурно-образовательного проекта "Три ратных поля России в Сургуте". | 105960 | 105960 | В 37 общеобразовательных учреждениях прошли декады по истории, интернет-викторины, охват учащихся – 7595 человек.
Мероприятие 1.2.2.5. Реализация проекта «Главные слова» | 100000 | 100000 | Организованы диалоговые встречи с учащимися 1-5-х, 9-11-х классов в разных форматах (офлайн встречи, видеоролики) с охватом более 4000 учащихся. Созданы 4 тематических видеоролика «Югра - мой край родной», «Югра – моя земля, мои друзья», «Югра – мое наследие», «Югра – мое будущее», в просмотре которых приняли участие более 20 000 школьников.
Мероприятие 1.2.2.6. Реализация проекта "В единстве - сила" | 343746.36 | 343746.36 | В проекте приняли участие 200 человек из 15 общеобразовательных учреждений и 10 учреждений дополнительного образования (20 мастер-классов)
Мероприятие 1.2.2.7. Цикл мероприятий, направленных на профилактику экстремизма. | 0 | 0 | В течение 2020 года учреждениями, курируемыми отделом молодежной политики проведен цикл мероприятий, направленных на профилактику экстремизма: МБУ «ЦСП «Сибирский легион» - 7 мероприятий, количество просмотров 1115 чел.; МБУ Вариант - 5 мероприятий, охват просмотров - 373 чел. Формат мероприятий онлайн в форме видеолекториев, онлайн -викторин, анимационных видеороликов, трансляции фильмов.
Мероприятие 1.2.2.8. Цикл мероприятий, направленных на развитие толерантного отношения. | 0 | 0 | В рамках мероприятия реализованы: МБУ «ЦСП «Сибирский легион» - 3 мероприятия, охват 1273 чел.; МБУ «Вариант» – 24 мероприятия, охват – 378 5чел. Мероприятия проходили в форме онлайн-викторин, конкурсов, презентаций, игровых программ и т.д..
Мероприятие 1.2.2.9. Фестиваль ВФСК «ГТО» среди национально-культурных объединений | 400000 | 400000 | С 19 октября по 28 ноября 2020 г. МБУ ЦФП «Надежда» проводился Фестиваль ВФСК «ГТО» среди национально-культурных объединений. Приняли участие 11 команд – 80 человек.
Основное мероприятие 1.2.3. Содействие этнокультурному многообразию народов России (1,3,4) | 4303442.37 | 4303442.37
Мероприятие 1.2.3.1 Сохранение и развитие этнокультурного развития многообразия народов России. Организация и проведение фестиваля национальных культур «Соцветие». | 2225319.37 | 2225319.37 | Фестиваль состоялся в онлайн форме (опубликовано на странице ВКонтакте ИКЦ «Старый Сургут» и на странице ВКонтакте Администрации города)
Мероприятие 1.2.3.2. Реализация городского молодежного проекта «Этноелка». | 307500 | 307500 | В течение недели с 16 по 22 ноября 2020 года проведены мастер-классы по художественному оформлению шаров. Информация о мастер-классах была размещена в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм» на страницах официальных групп учреждения. С учетом особого режима, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, массовые мероприятия отменены. Шары были использованы в оформлении городских елок.
Мероприятие 1.2.3.3. Проведение открытого молодёжного этно-фестиваля «Большая земля». | 1250000 | 1250000 | Проект проведен в онлайн-формате и был представлен серией короткометражных документальных фильмов о молодых людях, живущих в городе Сургуте, занимающихся различными направлениями общественной, творческой деятельности, реализующих инициативы, пользующиеся авторитетом в молодежной среде города, 30 участников. 3 документально-публицистических фильма «Сургут – Большая земля»
Мероприятие 1.2.3.4. Реализация молодёжного проекта «Русский… и не только». | 225330 | 225330 | Проект реализован в июне – сентябре 2020 года. Форма реализации - размещение в социальных сетях Вконтакте, https://vk.com/centr_cvet Инстаграм https://www.instagram.com/centr_cvet/ и в эфире телерадиокомпании «Сургутинтерновости» серии плакатов и видеороликов на тему укрепления межнационального согласия с участием молодежи Сургута, которые являются представителями разных национальностей. Охват, количество просмотров – 22 265 человек.
Мероприятие 1.2.3.5. Реализация проекта «Растем вместе». | 252153.4 | 252093 | В рамках проекта реализуется культурно-образовательная инициатива «Нас объединила Победа», которая включает в себя 37 проектов муниципальных общеобразовательных учреждений, посвященных 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Мероприятие 1.2.3.6. Организация и проведение фестивалей (дни культуры финно-угорских народов). | 0 | 0 | В 2020 году в связи с введением режима повышенного готовности мероприятие отменено.
Мероприятие 1.2.3.7. Организация мероприятий, приуроченных к Международному дню толерантности, в муниципальных образовательных организациях. | 0 | 0 | В 37 общеобразовательных учреждениях прошли мероприятия, приуроченные к Международному дню толерантности, приняли участие более 50 000 учащихся.
Мероприятие 1.2.3.8. Организация фестиваля детского и юношеского творчества "Калейдоскоп". | 70200 | 43200 | Фестиваль детского и юношеского творчества «Калейдоскоп» организован в дистанционном формате для обучающихся с 6 до 18 лет, общее количество участников – 426 обучающихся из 33 ОУ.
Основное мероприятие 1.2.4. Создание и поддержка деятельности центров национальных культур, домов дружбы народов, центров межнационального сотрудничества, центров этнокультурного развития, этнокультурных комплексов (1,2,4,9). | 1094300.07 | 1094300.07
Мероприятие 1.2.4.1. Организация и проведение фестиваля национальных культур, приуроченного празднованию Дня народного единства в России. | 45000 | 45000 | В рамках фестиваля в 37 общеобразовательных учреждениях прошли тематические классные часы, акция «Главное слово в каждой судьбе» (слово «мама» на разных языках), конкурс буктрейлеров «Дни культуры Югры», мастер-классы, концерты «У каждого в душе своя Россия», «Дружба народов», марафон «День мира», челлендж «Хоровод Единства» и другие. Общее количество участников более 50 000 учащихся.
Мероприятие 1.2.4.2. Реализация городского межведомственного проекта «Сургут – наш общий дом». | 1049300.07 | 1049300.07 | В рамках мероприятия состоялся 1 концерт, 190 зрителей.
Основное мероприятие. 1.3.1. Развитие кадрового потенциала в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма (7). | 131150 | 131150
Мероприятие 1.3.1.1. Организация обучающих семинаров по повышению профессионального уровня специалистов, ответственных за реализацию государственной национальной политики Российской Федерации, профилактики экстремизма на территории муниципального образования. | 131150 | 131150 | Проведено 2 семинара: "Профилактика экстремизма. Предотвращение межнациональных и межконфессиональных конфликтов. "Профилактика экстремизма в молодежной среде". Всего в работе семинаров приняло участие 116 человек..
Основное мероприятие 1.4.1. Просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку русского языка, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения (1,3,5,9). | 560299.76 | 556091.81
Мероприятие 1.4.1.1. Организация и проведение конкурса «Литература – душа русской культуры». | 28524 | 28300 | В рамках конкурса представлено 29 работ из 11 образовательных организаций.
Мероприятие 1.4.1.2. Проведение курсов «Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком». | 211575.76 | 207591.81 | В целях социальной адаптации детей мигрантов и изучения детьми мигрантов русского языка с 2014 года в 7-ми муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях (СОШ № 3, 5, 8 имени Сибирцева А.Н., 15, 19, 26, 29) организовано проведение курсов, направленных на развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком (68 часов в год) с охватом в 105 детей ежегодно. В 2020 году в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях (СОШ № 3, 5, 8 имени Сибирцева А.Н., 15, 19, 26, 29) курсы реализованы в полном объеме (68 академических часов).
Мероприятие 1.4.1.3. Реализация проекта «Сказки народов Сургута». | 320200 | 320200 | Участие приняли 18 образовательных организаций, 38 команд и 142 школьника. Также были проведены онлайн мастер-классы по фотографии ведущих фотографов города Сургута и ХМАО-Югры.
Основное мероприятие 1.4.2. Просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку родных языков народов России, проживающих в муниципальном образовании (1,4,5). | 0 | 0
Мероприятие 1.4.2.1. Организация и проведение фестиваля национальных литератур. | 0 | 0 | В 2020 году в связи с введением режима повышенного готовности мероприятие отменено.
Основное мероприятие 1.5.1. Реализация мер, направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов (1,3,9). | 600000 | 500873.21
Мероприятие 1.5.1.1. Предоставление грантов в форме субсидий профессиональным образовательным организациям и образовательным организациям высшего образования, являющимся некоммерческими организациями, по результатам проведения конкурса на лучший молодёжный проект по профилактике экстремизма в студенческой среде, адаптации мигрантов из числа студенческой молодёжи. | 600000 | 500873.21 | Предоставлен грант в форме субсидии БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет» за проект «КиберСургут» в сумме 500873,21 рублей (цель проекта – обучение студентов основам информационной безопасности и методам противодействия экстремизму, любым его проявлениям в молодежной среде путем проведения мероприятий и вовлечения мотивированной молодежи в волонтерское движение кибердружинников).
Мероприятие 1.5.1.2. Цикл мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию, интеграцию мигрантов. | 0 | 0 | В течение 2020 года МБУ “ЦСП “Сибирский Легион” проведено 3 мероприятия (онлайн-формат, ввиду ограничительных мер), направленных на социальную и культурную адаптацию, интеграцию мигрантов, охват просмотров - 633 чел.
Мероприятие 1.5.1.3 Обеспечение деятельности Центров культурно-языковой адаптации детей мигрантов. | 0 | 0 | На базе муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: СОШ № 7, № 12, № 22 имени Геннадия Федотовича Пономарева созданы центры культурно-языковой адаптации детей-мигрантов, целью которых является достижение максимальной адаптации в новой культурно-языковой среде детей, прибывших из стран ближнего и дальнего зарубежья, слабо владеющих или не владеющих русским языком. Численность детей мигрантов в Центрах составляет 250 человек., было реализовано 8 коррекционно-развивающих программ, из них 5 авторских, 3 модифицированных.
Основное мероприятие 1.5.2. Издание информационных материалов, тематических словарей, разговорников для мигрантов (1,8,9). | 89661.6 | 89661.6
Мероприятие 1.5.2.1. Издание и распространение информационных материалов, тематических словарей, разговорников для мигрантов и некоммерческих организаций. | 89661.6 | 89661.6 | Напечатано 11 860 брошюр «Справочник мигранта». МК 20/20 от 17.08.2020
Основное мероприятие 1.5.3. Система мер, обеспечивающих уважительное отношение мигрантов к культуре и традициям принимающего сообщества (1,3,9). | 484758 | 484758
Мероприятие 1.5.3.1. Профилактическая и разъяснительная работа с иностранными гражданами, принимающими гражданство Российской Федерации, об уважительном отношении к культуре и традициям принимающего сообщества, необходимости строго соблюдения Конституции и законов РФ. | 0 | 0 | В ходе процедуры принесения присяги лицам, обретающим гражданство, разъясняется необходимость уважительного отношения к культуре и традициям принимающего сообщества, необходимость строгого соблюдения Конституции и законов Российской Федерации. Всего в 2020 году указанные меры применены к 1927 лицам, принимающим гражданство Российской Федерации.
Мероприятие 1.5.3.2. Реализация музейных проектов ("Россия многоликая"). | 425000 | 425000 | 440 посетителей
Мероприятие 1.5.3.3. Реализация проекта "Мы разные, но мы вместе". | 59758 | 59758 | Количество участников 100 человек
Основное мероприятие 1.5.4. Привлечение средств массовой информации к формированию положительного образа мигранта, популяризация легального труда мигрантов (1,8). | 440000 | 437800
Мероприятие 1.5.4.1 Производство и трансляция видеороликов социальной рекламы, направленных на формирование положительного образа мигранта, популяризация легального труда мигрантов. | 440000 | 437800 | ООО ТРК «Сургутинтерновости» оказаны услуги по производству двух видеороликов социальной рекламы и их трансляции (200 прокатов) на телевизионных каналах Сургута.
Основное мероприятие 1.6.1. Проведение информационных кампаний, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, профилактику экстремизма (1,8). | 6131229 | 6131071
Мероприятие 1.6.1.1. Размещение информации о мероприятиях, направленных на сохранение традиционных для России нравственных ориентиров, межнационального и межконфессионального согласия, а также приобщения молодежи к ценностям российской культуры в городских средствах массовой информации. | 5881229 | 5881071 | ООО ТРК «Сургутинтерновости» в полном объеме (1100,0 минут эфирного времени) оказаны услуги по производству и трансляции информационно-просветительских рубрик на телевизионных каналах Сургута. ЗАО ТК «СургутИнформ-ТВ» в полном объеме (5100,0 минут эфирного времени) оказаны услуги по производству и трансляции информационно-просветительских рубрик на телевизионных каналах Сургута. ООО «Печатный мир г. Ханты-Мансийск» в полном объеме (19 800,0 усл. ед.) оказаны услуги по информационному обслуживанию органов местного самоуправления в печатном издании.
Мероприятие 1.6.1.2. Производство и трансляция видеороликов социальной рекламы, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, профилактику экстремизма, в учреждениях кинопоказа | 250000 | 250000 | ООО ТРК «Сургутинтерновости» в полном объеме оказаны услуги по трансляции двух видеороликов социальной рекламы в учреждениях кинопоказа (200 прокатов). Трансляция осуществлялась в кинотеатрах сети «Интеркино» в торговых центрах «Вершина» и «Мир».
Основное мероприятие 1.6.2. Конкурс журналистских работ и проектов (программ) редакций СМИ по освещению мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма (1,8) | 2300000 | 2300000
Мероприятие 1.6.2.1. Проведение конкурса на предоставление грантов в форме субсидий на создание журналистских материалов и проектов (про-грамм) редакций СМИ по освещению мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма. | 2300000 | 2300000 | В конкурсе приняли участие 7 редакций, обладателями грантов в форме субсидий стали: - телекомпания «СургутИнформ-ТВ» за проект «Цикл спецвыпусков в рамках программы «ТИП-ТОП. Новости» (размер гранта – 1400 000 рублей); - газета «Сургутская трибуна» за проект «Друзья» (размер гранта – 500 000 рублей); - «Авторадио Сургут» за проект «Единая планета» (размер гранта – 400 000 рублей). Реализация проектов началась в декабре 2020 года и продлится в течение 2021 года.
Основное мероприятие 1.6.3. Конкурс на предоставление грантов в форме субсидий на создание социальной рекламы (видеоролик, плакат), направленной на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма (1,8). | 290000 | 290000
Мероприятие 1.6.3.1. Проведение конкурса на предоставление грантов в форме субсидий среди молодежи (от 16 до 35 лет) на создание социальной рекламы (видеоролик, плакат), направленной на патриотическое воспитание молодежи для размещения в соцсетях. | 290000 | 290000 | Прием конкурсных работ был организован в управлении массовых коммуникаций Администрации города Сургута до 1 октября 2020 года. Гранты в форме субсидий выплачены 6 победителям конкурса в ноябре 2020 года.
Основное мероприятие 1.7.1. Сохранение и популяризация самобытной казачьей культуры (10). | 99750 | 99750
Мероприятие 1.7.1.1. Реализация мероприятий в рамках проекта «Мой край родной – Югра». | 99750 | 99750 | В рамках проекта проведены: семинар-практикум «Формирование основ патриотизма и чувства сопричастности к культурно-историческому наследию нашего региона у детей старшего дошкольного возраста» ( 45 участников); КВН, викторина «Мой край родной-Югра», «Люби и знай родной свой край», в котором приняли участие 80 человек; квест для педагогов города «Сокровища земли Югорской» (20 участников). Разработаны рекомендации для создания пособия «Моя Югра-край, в котором я живу» (для воспитанников 5-6 лет). 26 воспитанников приняли участие в региональном конкурсе «Моя Югра-2020» для обучающихся в дошкольных образовательных организациях ХМАО – Югры, 50 педагогов приняли участие в онлайн-семинаре «Наследие Югры: на пути к истокам» с целью знакомства с парциальной программой «Наследие Югры: на пути к истокам». 15 педагогов приняли участие в региональной акции «90 секунд о Югре».
Мероприятие 1.7.1.2. Проект "Мангазейский ход" (историческое моделирование и этническая музыка), посвященный эпохе освоения казаками Сибирской земли. | 0 | 0 | В 2020 году мероприятие не запланировано, проводится 1 раз в 2 года.
Основное мероприятие 1.7.2. Обеспечение участия российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма (10). | 0 | 0 | На базе муниципального БУ ИКЦ «Старый Сургут» создан и функционирует Дом истории Сургутского казачества, где представлена экспозиция «Велено город ставити…». Смысловым ядром экспозиции является история основания города Сургута казаками и служилыми людьми. Учреждением достигаются задачи по сохранению и развитию нематериального культурного наследия Сибирского казачества, культурных тенденций развития самобытной казачьей культуры посредством: - реализации знаковых проектов, создающих и укрепляющих положительный имидж Сургута на всероссийском и международном уровнях. К числу таких проектов относится проект «Фестиваль исторического моделирования и этнической музыки «Мангазейский ход», посвященный эпохе освоения Сибирской земли в XVI-XVIII вв. и строительству первых русских городов Западной Сибири (Тобольск, Березов, Сургут, Мангазея); - создания детской студии «Ключ к истории», содержательной основой которой является тема основания и становления города Сургута. Занятия в студии проходят в инновационном формате с использованием интерактивной панели («строительство» острога, подбор костюма для казака, решение интерактивных кроссвордов, раскрашивание репродукций и другое); - включения воспитанников историко-культурного центра в информационно-образовательное пространство в рамках межведомственного взаимодействия по организации внеурочной деятельности – реализация проекта по краеведению «Вместе делать историю…», связанного с изучением Казачества Сибири, историей становления Сургута, межкультурным взаимодействием казаков и аборигенного населения и прочее; - организации и проведения творческих и познавательных программ по историческому краеведению для школьников «Тропою казаков», «Под парусом в Сибирь», «Служба казаков в Сибири» и другое. На базе МАУ «Городской культурный центр» и МАУ «Сургутская филармония» осуществляют свою деятельность 2 творческих коллектива: ансамбль народной песни «Отрада» и народный самодеятельный коллектив ансамбль народной песни и танца «Казачок». Одним из направлений деятельности коллективов является возрождение и сохранение национальных культурных традиций в области песенных традиций казачьего фольклора.
Всего по подпрограмме "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов" | 26136180.68 | 22953246.54
Подпрограмма 2 «Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма».
Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение эффективного мониторинга состояния межнациональных, межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии экстремизма (1,8). | 0 | 0
Мероприятие 2.1.1.1. Осуществление мониторинга средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", в целях выявления фактов распространения идеологии экстремизма, экстремистских материалов. | 0 | 0 | Проводится мониторинг сайтов сети Интерне на наличие информации, содержащей признаки экстремистской и террористической направленности, результаты мониторинга направляются в прокуратуру города Сургута, УМВД России по городу Сургуту. В 2020 году выявлено 494 материала, содержащих признаки экстремистской направленности.
Мероприятие 2.1.1.2. Осуществление мониторинга средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет" состояния межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций. | 0 | 0 | В целях пресечения конфликтов в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений рассмотрены и урегулированы обстоятельства трех предконфликтных ситуаций с привлечением представителей средств массовой информации, руководителей национально-этнических объединений, религиозных организаций и УМВД России по г.Сургуту.
Мероприятие 2.1.1.3. Проведение социологических исследований по вопросам противодействия экстремизму, оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления по профилактике экстремизм. | 0 | 0 | Социологическое исследование на тему: «Оценка эффективности действий органов местного самоуправления по профилактике экстремизма. Оценка состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Сургуте» проведено в соответствии с муниципальным контрактом от 07.09.2020 № 22/20 по заказу МКУ «Наш город» в сентябре-октябре 2020 года обществом с ограниченной ответственностью «Центр гуманитарных, социально-экономических и политических исследований-1» (ООО «ГЭПИЦентр-1»).
Мероприятие 2.1.1.4. Проведение анкетирования социальной обстановки в муниципальных образовательных организациях в целях выявления фактов распространения экстремистской идеологии. | 0 | 0 | Ежегодное анкетирование учащихся общеобразовательных учреждений проводится с целью изучения социальной обстановки в муниципальных общеобразовательных учреждениях на предмет выявления фактов распространения экстремистской идеологии среди учащихся. В 2020 году в анкетировании приняли участие 9813 учащихся 9-11 классов.
Основное мероприятие 2.1.2. Реализация мер по профилактике распространения экстремистской идеологии, создание экспертной панели для возможности оперативно выявлять и своевременно реагировать на зарождающиеся конфликты в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений (1,3,6). | 0 | 0
Мероприятие 2.1.2.1. Проведение мероприятий в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве между муниципальными учреждениями молодежной политики и религиозными организациями и конфессиями (проведение встреч, бесед, лекций с молодежью, посещающей муниципальные учреждения молодежной политики на темы религиозной культуры). | 0 | 0 | Заключены соглашения о сотрудничестве, предполагающие проведение совместных мероприятий по вопросам профилактики межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактики терроризма, проявлений экстремизма на этнорелигиозной почве: - 09.01.2020 - между МАУ ПРСМ «Наше время» и Сургутским городским благочинием Ханты-Мансийской епархии Русской Православной Церкви. - 20.01.2020 - между МАУ ПРСМ «Наше время» и Региональным духовным управлением мусульман ХМАО-Югры, местной мусульманской религиозной организацией города Сургута. В рамках заключенного соглашения состоялась встреча представителя Сургутского благочиния с несовершеннолетними подростками а тему профилактики терроризма и этносепаратизма в молодежной среде. Охват участников – 7 человек.
Мероприятие 2.1.2.2. Проведение мероприятий в рамках заключённых соглашений о сотрудничестве между муниципальными учреждениями молодежной политики и ветеранскими организациями, участниками локальных войн и конфликтов (проведение встреч, бесед, направленных на профилактику экстремизма в молодежной среде). | 0 | 0 | В рамках соглашения с Сургутским местным городским отделением «Саланг» Ханты-Мансийской региональной общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» (СМГО «Саланг» РСВА) МБУ «ЦСП «Сибирский легион» в 2020 году проведено 3 мероприятия с охватом – 302 человек.
Основное мероприятие 2.1.3. Мониторинг экстремистских настроений в молодежной среде (1,6). | 100000 | 100000
Мероприятие.2.1.3.1. Проведение мониторинга молодежных целевых групп в целях выявления фактов распространения экстремистской идеологии. | 100000 | 100000 | Заключен договор № 91-20 от 23.07.2020 с ИП Шабанов М.В. проведения мониторинга для на оказание услуг молодежных субкультур в целях выявления фактов распространения экстремистской идеологии.
Основное мероприятие 2.1.4. Проведение в муниципальных образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами (1,6). | 0 | 0
Мероприятие 2.1.4.1. Проведение в муниципальных образовательных организациях, мероприятий, направленных на формирование у обучающихся духовных ценностей, ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского народа, патриотизма, уважения к Отечеству. | 0 | 0 | Со 2 по 3 сентября 2020 года муниципальные общеобразовательные учреждения присоединились к мероприятиям, приуроченным ко Дню окончания Второй мировой войны: в 34 ОУ прошли «Уроки второй мировой» (в 325 уроках приняли участие более 6500 учащихся), в 12 образовательных учреждениях в формате викторины прошел Всероссийский исторический квест «Дальневосточная Победа» (около 400 участников), мастер-класс по стендовому моделизму с участием руководителя клуба военной реконструкции «Арсенал» (10 участников), выставки в течение двух дней посетили более 200 школьников, на 5 площадках города в двух форматах (онлайн, зарегистрировавшись на сайте диктантпобеды.рф. и очно в 5 ОУ) прошел Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны – «Диктант Победы» (очно приняли участие 314 человек, онлайн – более 2600 человек).
Основное мероприятие 2.1.5. Организация просветительской работы среди обучающихся общеобразовательных организаций, направленной на формирование знаний об ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной, межрелигиозной розни (1,6). | 0 | 0
Мероприятие 2.1.5.1. Размещение информации о мероприятиях, направленных на сохранение традиционных для России нравственных ориентиров, межнационального и конфессионального согласия, а также приобщение молодежи к ценностям российской культуры, на сайтах образовательных организаций, портале «Образование Сургута». |  |  | На портале «Образование Сургута» в разделе «Памятки для детей и родителей» размещена информация по профилактике терроризма и экстремизма, в том числе социальные видеоролики по профилактике экстремизма, методические рекомендации для педагогических работников по профилактике проявлений терроризма и экстремизма в образовательных организациях, алгоритму действий при выявлении признаков террористических актов, методические рекомендации по информационному сопровождению мероприятий по профилактике терроризма и т.д. Информация постоянно дополняется. Ссылка на портал «Образование Сургута» размещена на сайтах всех образовательных учреждений.
Мероприятие 2.1.5.2. Распространение среди участников образовательных отношений информационных материалов о предупреждении и пресечении экстремистской деятельности, ориентированных на повышение бдительности российских граждан, формирование у них чувства заинтересованности в противодействии экстремизму. | 0 | 0 | Видеопамятка «Алгоритм действий при обнаружении подозрительных предметов (взрывных устройств), особенности поведения при захвате (попытке захвата) заложников», подготовленная при поддержке Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по ХМАО – Югре»; видеообращение «Ответственность за совершение экстремистских действий, распространение ложных сообщений об угрозе террористического акта», подготовленное при поддержке УМВД России по городу Сургуту; видеоролик «День солидарности в борьбе с терроризмом». Количество участников – более 50 000 учащихся, 4950 педагогических работников, 57000 родителей (законных представителей).
Мероприятие 2.1.5.3. Мероприятия Единого урока по безопасности в сети «Интернет». | 0 | 0 | Ежегодно в образовательных учреждениях проводятся мероприятия в области информационной безопасности: Единый урок безопасности, тестирование учащихся на сайте УРОКБЕЗОПАСНОСТИРФ, беседа с обучающимися «О безопасности в сети Интернет», Единый классный час «Порядок действий при обнаружении в сети интернет контента террористического содержания, либо сведений о подготавливаемых к совершению в общеобразовательных учреждениях насильственных преступлениях», Всероссийский урок безопасности по теме: «Безопасность в интернете» 8-11-е классы. Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях – 74483 человек. 622 педагогических работника образовательных учреждений прошли курсы повышения квалификации по теме «Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной организации» на сайте Единыйурок.рф.
Мероприятие 2.1.5.4. Реализация мероприятий, направленных на информирование населения о контентной фильтрации мобильных устройств (антивирусная программа с функцией "Родительский контроль"). | 0 | 0 | В рамках мероприятия осуществляется: - ежемесячный мониторинг работы средств контентной фильтрации в 3-х случайно выбранных общеобразовательных учреждениях, перед началом учебного года, а также внеплановый аудит по запросу руководителей общеобразовательных учреждений; - ежеквартальный аудит в 9-10 случайно выбранных общеобразовательных учреждениях имеющихся библиотечных фондов на предмет наличия литературы террористической и экстремистской направленности. С целью обеспечения информационной безопасности при работе в сети «Интернет» специалисты муниципального автономного учреждения «Информационно-методический центр»: - размещение на сайте учреждения (http://imc.admsurgut.ru) информации о способах исключения доступа обучающихся к нежелательным ресурсам сети Интернет, -совещания, семинары для сотрудников общеобразовательных учреждений , направленные на обеспечение информационной безопасности при работе в сети интернет; - эффективная контентная фильтрацию ресурсов сети интернет с помощью программного продукта SkyDNS (лицензия ежегодно приобретается для 37 общеобразовательных учреждений и 1 учреждения дополнительного образования за счет муниципального казенного учреждения «Управление информационных технологий и связи города Сургута»).
Основное мероприятие 2.1.6. Повышение профессионального уровня работников образовательных организаций в сфере профилактики экстремизма, разработка и внедрение новых педагогических методик, направленных на профилактику экстремизма (7). | 141132 | 141132
Мероприятие 2.1.6.1. Повышение профессионального уровня педагогических работников муниципальных образовательных организаций: организация и проведение обучающих семинаров для учителей и специалистов психолого-педагогического сопровождения детей мигрантов. | 141132 | 141132 | 36 педагогов образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, прошли переподготовку по теме «Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста в условиях реализации программы «Социокультурные истоки» (13 – 27.04.2020 года. БУ «Сургутский государственный университет»); 4 педагога общеобразовательных учреждений прошли обучение по теме «Особенности реализации программы духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» (18 – 30.05.2020, АУ «Институт развития образования»). 115 учителей и специалистов 15 общеобразовательных учреждений года приняли участие в обучающем семинаре по профилактике терроризма и экстремизма ( 21 - 24 сентября 2020, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный лингвистический университет»).
Основное мероприятие 2.1.7. Эффективное использование специализированных информационных систем в целях обеспечения правоприменительной практики в сфере противодействия экстремизму(1). | 1796301.67 | 1796301.67
Мероприятие 2.1.7.1. Обеспечение функционирования системы автоматизированного мониторинга и анализа социальных медиа. | 1574560 | 1574560 | С начала 2020 года эксплуатировалась система мониторинга социальных сетей и средств массовой информации «Крибрум». С июля 2020 года для сбора информации о предконфликтных ситуациях, выявления экстремистских материалов и др. используется поисковая система «Медиалогия», также функционирует поисково-аналитическая система для организации мониторинга социальной сети «Сеус».
Мероприятие 2.1.7.2. Контентная фильтрация ресурсов сети интернет | 221741.67 | 221741.67 | Контентная фильтрация ресурсов сети интернет осуществляется с помощью программного продукта SkyDNS (лицензия ежегодно приобретается для 37 общеобразовательных учреждений и 1 учреждения дополнительного образования ).
Основное мероприятие 2.1.8. Оказание содействия средствам массовой информации в широком и объективном освещении деятельности органов местного самоуправления по противодействию экстремизму и терроризму в целях формирования в обществе нетерпимого отношения к распространению экстремизма (1,8). | 0 | 0 | Телерадиокомпания «Сургутинтерновости» в течение 2020 года реализовывала информационно-просветительский проект «Творческие люди», направленный на формирование благоприятного общественного климата в городе, развитие социального сотрудничества, противодействие экстремизму, социальной, национальной и религиозной розни. Хронометраж телевизионной рубрики – 10 минут. Общее количество выпусков – 22. Суммарная длительность выходов рубрики в течение года (с повторами) составляет 1100 минут. Журналисты телекомпании «СургутИнформТВ» в телепрограмме «Излом» рассказывали о мероприятиях, посвященных профилактике экстремизма. В газете «Сургутская трибуна» публикуется информация, направленная на профилактику экстремизма, гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений. В декабре вышел спецвыпуск газеты «Сургутская трибуна», направленный на укрепление мира и согласия, освещающий реализацию на территории города Сургута мероприятий государственной национальной политики, социокультурной адаптации мигрантов.
Мероприятие 2.1.8.1. Подготовка и размещение на официальном портале Администрации города, а также распространение в СМИ материалов о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут в сфере профилактики экстремизма. | 0 | 0 | На официальном портале Администрации города Сургута, в официальных аккаунтах муниципалитета размещается информация для населения о мероприятиях в сфере профилактики экстремизма. Всего в 2020 году размещено 15 материалов.
Мероприятие 2.1.8.2. Проведение встречи с участием представителей Администрации города, СМИ, силовых структур, научного сообщества, педагогов и учащихся учреждений высшего и среднего профессионального образования Сургута по вопросам взаимодействия в сфере противодействия экстремизму и осуществлению грантовой поддержки. | 0 | 0 | В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в 2020 году встречи прошли в онлайн-формате. Прямой эфир в социальной сети "Инстаграм" в аккаунте "Социальная реклама. Сургут" с главным специалистом управления массовых коммуникаций Администрации города Алиной Филипповой состоялся 13 августа. Онлайн-встреча с председателем жюри конкурсов социальной рекламы "Простые правила" и #СургутМолодой, профессором, доктором психологических наук Людмилой Васильевной Шибаевой состоялась 17 сентября на площадке социальной сети "ВКонтакте". Прямой эфир с членом жюри конкурсов "Простые правила" и #СургутМолодой, бренд-директором компании "Диалог-Лингва" Ярославом Петренко прошел в официальном аккаунте Администрации города 22 сентября 2020 года. Участниками встреч стали педагоги, учащиеся школ города, студенты.
Мероприятие 2.1.8.3. Размещение в средствах массовой информации и интернет-сообществе информации о мероприятиях, проводимых в муниципальных образовательных организациях, направленных на противодействие распространению идеологии экстремизма. | 0 | 0 | Информация о мероприятиях, проводимых в муниципальных образовательных учреждениях, направленных на противодействие распространению идеологии экстремизма размещается на портале «Образование Сургута», официальных сайтах учреждений и направляется во все классные родительские группы образовательных учреждений в мессенджерах «Viber», «WhatsApp».
Всего по подпрограмме 2 «Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма»", в том числе | 2037433.67 | 2037433.67
Общий объем финансирования на реализацию программы – всего, в том числе | 28173614.35 | 24990680.21
| 28173614.35 | 24990680.21

## Лист2
2. Сведения об исполнении целевых показателей муниципальной программы за 2020 год.