## программа
Отчет об исполнении муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года» на 01 января 2022 года
Наименование | Финансовое обеспечение |  | Достигнутый результат в рамках основного мероприятия (мероприятия)
| уточненный план на 01.01.2022 | факт за 2021 год
Подпрограмма 1 "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов"
Основное мероприятие 1.1.1. Оказание поддержки некоммерческим организациям для реализации проектов и участия в мероприятиях в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма (1,2,3,4) | 5210560 | 4466938.5
Мероприятие 1.1.1.1. Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно-значимых инициатив в сфере межнационального и межконфессионального согласия, профилактики экстремизма. | 2500000 | 2499246.5 | Конкурс проведен в 2 этапа, по результатм которых грантовую поддержку получили 8 проектов: - Региональной общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Общество русской культуры» с проектом «Фольклор как средство общения»; - Региональной общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Чувашский Национально-Культурный Центр «Туслах» («Дружба») с проектами «Организация участия национально-этнических объединений в фестивале национальных культур «Соцветие», «Ответь мне на родном языке», "Мир без границ»; - Региональной общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Марийский национально-культурный центр «Марий ушем» («Союз мари») за проекты «Семейные мастерские «Финно-угорский культурный марафон», «Твои первые 100 слов на моем родном языке…», «ЭТнО стереотип»; - Региональной общественной организации коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Орт-Ики» за проект «НЭМАТ».
Мероприятие 1.1.1.2. Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив, направленных на межнациональное и межконфессиональное согласие, профилактику экстремизма, в сфере физической культуры и спорта | 2710560 | 1967692 | В 2021 году были реализованы четыре проекта: 1. Физкультурное мероприятия Серия игр «Хоккейное братство», сумма гранта – 450 000 рублей. Организатор: АНО «Центр поддержки и развития хоккея с шайбой»; 2. Спортивные соревнования по фигурному катанию, посвященные Дню толерантности в России, сумма гранта – 450 000 рублей. Организатор: РОО «Федерация конькобежного спорта ХМАО – Югры»; 3. Хоккейные старты «Мы разные и это здорово!», сумма гранта - 271 512 рублей. Организатор: «Региональная общественная организация Федерация конькобежного спорта ХМАО – Югры»; 4. Фестиваль студенческого спорта «Мы вместе!», сумма гранта - 796 180 рублей. АНО «Студенческий спортивный клуб «Беркут».
Основное мероприятие 1.1.2. Мероприятия просветительско-образовательного характера для представителей общественных объединений, религиозных организаций по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма на территории муниципального образования (1,3) | 100000 | 100000
Мероприятие 1.1.2.1. Проведение городских мероприятий (семинаров, "круглых столов", встреч) в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов | 100000 | 100000 | 28 сентября 2021 года организован круглый стол «Взаимодействие с работодателями по вопросам профилактики экстремизма и социальной адаптации иностранных граждан на территории города Сургута». работе круглого стола в формате онлайн и офлайн приняли участие представители: Администрации города Сургута (3 человека), ОВМ УМВД России по г. Сургуту (1), ОУР УМВД России по г. Сургуту (1), национально-культурных объединений (5), Медицинского миграционного центра (3), страховой компании (1), Сургутского центра занятости населения (1), работодатели (33), Сургутского центра занятости населения (1), Сургутской торгово-промышленной палаты (3), работодателей(20).
Основное мероприятие 1.1.3. Содействие религиозным организациям в культурно-просветительской и социально-значимой деятельности, направленной на развитие межнационального и межконфессионального диалога, возрождение семейных ценностей, противодействие экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости (1,2,3). | 0 | 0
Мероприятие 1.1.3.1. Реализация мероприятий планов по взаимному сотрудничеству образовательных организаций, подведомственных департаменту образования Администрации города, с Сургутским благочинием в сфере духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки детей и молодежи города Сургута, Региональной общественной организацией «Духовное управление мусульман ХМАО – Югры» | 0 | 0 | В течение 2021 года в муниципальной системе образования состоялись мероприятия в соответствии с планом по взаимодействию подведомственных образовательных учреждений с Сургутским благочинием в сфере духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания. В сотрудничестве с Сургутским благочинием принимают участие 37 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, 40 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений. За каждым православным приходом города закреплены образовательные организации. Ежегодно представители различных конфессий принимают участие в родительских собраниях в общеобразовательных учреждениях, (в 2021 году в формате онлайн). В 2021 году организовано 237 мероприятий с участием более 5000 учащихся, педагогов, родителей (законных представителей), священнослужителей Сургутского благочиния.
Мероприятие 1.1.3.2 Реализация курса «Основы религиозных культур и светской этики» | 0 | 0 | В течение года представители различных конфессий принимают участие в родительских собраниях в общеобразовательных учреждениях. В 100 % подведомственных общеобразовательных учреждениях прошли родительские собрания по выбору модуля ОРКСЭ. Школьники города Сургута приняли участие во Всероссийской олимпиаде школьников «Основы православной культуры» (далее – олимпиада), которая проводится Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом (г. Москва). В заочном (отборочном) этапе приняли участие 60 учащихся, по итогам заочного этапа олимпиады призерами стали 4 учащихся 10-11 классов, которые приняли участие в заключительном этапе олимпиады в марте 2021 года.
Мероприятие 1.1.3.3 Реализация курса «Социокультурные истоки» | 0 | 0 | В 2021/22 учебном году предмет «Социокультурные истоки» изучают 48496 обучающихся 1-9-х классов 36 муниципальных общеобразовательных учреждений. Надежными социальными партнерами по реализации программы «Социокультурные истоки», «Воспитание на социокультурном опыте» являются представители Сургутского благочиния, региональной общественной организации «Истоки», которые принимают активное участие во внеурочных, внеклассных мероприятиях с участием родителей (законных представителей) и учащихся. В мае 2021 года представители муниципальной системы образования представили опыт сотрудничества с Сургутским благочинием в рамках XX Всероссийской конференции «Развитие духовно-нравственной основы образования в контексте программы «Социокультурные истоки». Истоки Великой Победы» в г. Москве. 08 - 09.09.2021 в рамках XII Всероссийского форума Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, «Вместе – ради детей» были представлены успешные социальные проекты сферы образования, направленные на формирование благоприятной среды для развития и самореализации детей: «Территория ответственного родительства», «Финансовая грамотность – вклад в надежное будущее», «Растем вместе», «Особым детям особая забота», «Три ратных поля России в Сургуте», «Будущее здесь».
Мероприятие 1.1.3.4. Оказание содействия религиозным организациям в проведении мероприятий в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве (развитие межнационального и межконфессионального диалога, возрождения семейных ценностей, противодействие экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости) в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве между Администрацией города, Управлением соцзащиты населения по г. Сургуту и Сургутскому району Департамента социального развития ХМАО - Югры, Сургутским благочинием, Ханты-Мансийской эпархией, Русской Православной Церкви, местной мусульманской религиозной организацией города Сургута. | 0 | 0 | Заключены соглашения между Администрацией города, Управлением соцзащиты населения по г. Сургуту и Сургутскому району Департамента социального развития ХМАО - Югры и Сургутским благочинием Ханты-Мансийской епархии Русской Православной Церкви 20.04.2014 , а также между Администрацией города, Управлением соцзащиты населения по г. Сургуту и Сургутскому району Департамента социального развития ХМАО - Югры и местной мусульманской религиозной организацией города Сургута 14.03.2018. Администрацией города оказано соедйствие религиозным организациям при проведении праздников Вербное воскресенье (апрель 2021), Православная Пасха (02.05.2021), Ураза-байрам (13.05.2021), Курбан-байрам (20-23.07.2021), Рождество Христово и Крещение Господне.
Мероприятие 1.1.3.5 Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» | 0 | 0 | «Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется в 100 % общеобразовательных организациях, подведомственных департаменту образования Администрации города, на уровне основного общего образования в 5-9 классах (25 167 учащихся): 1) учебные занятия, включенные в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений; 2) интегрировано, путём включения тематического модуля в рабочие программы предметных областей «история», «обществознание», «музыка», «изобразительное искусство», «литература», «география; 3) включение занятий в 5-9 классах во внеурочную деятельность в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся».
Основное мероприятие 1.2.1. Укрепление общероссийской гражданской идентичности. Торжественные мероприятия, приуроченные к памятным датам в истории народов России, государственным праздникам (День Конституции России, День России, День государственного флага России, День народного единства) (1,3) | 139500 | 138600
Мероприятие 1.2.1.1. Организация в муниципальных общеобразовательных организациях мероприятий, направленных на распространение идеи единства народов Российской Федерации, в том числе посвященных празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации, Дня народного единства. | 0 | 0 | Во Всероссийской акции «Окна России», приуроченной ко Дню России приняли участие 77 общеобразовательных учреждений, которые оформили центральные окна, выходящие на главные улицы города, рисунками, картинками, призывами, посвященными России, городу Сургуту. 10 июня 2021 года в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России!» 7-и учащимся общеобразовательных учреждений, достигшим 14-летнего возраста, имеющим достижения в интеллектуальной, творческой, спортивной и социально-значимой деятельности, Главой города вручены паспорта гражданина Российской Федерации. 55 воспитанников лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базах муниципальных образовательных учреждений, приняли участие в квесте «Вместе – мы Россия». В рамках мероприятий, посвященных Дню государственного флага Российской Федерации, в пришкольном лагере на базе МБОУ СОШ №24, учащиеся приняли участие в квесте «Флаг державы-символ славы!» и конкурсе патриотической песни. Участники – 125 человек. На базе дошкольных образовательных учреждений организованы беседа об истории российского флага, просмотр видеоролика «День флага» (1820 детей), викторина «Символы России». Участники - 1945 детей.
Мероприятие 1.2.1.2 Цикл мероприятий, посвященных памятным датам Российской Федерации. Почётный караул. | 0 | 0 | В течение 2021 года участники городского проекта «Пост №1» МБУ «ЦСП «Сибирский легион» несли почетный караул на мероприятиях, приуроченных к памятным датам России (количество мероприятий - 7, охват -558 человек).Также юнармейцы приняли участие во Всероссийских акциях "#ОКНАПОБЕДЫ",«#САДПАМЯТИ»"Свеча Памяти" (охват-52 человека). Учреждениями, курируемыми отделом молодежной политики проведен цикл мероприятий, посвященный памятным датам Российской Федерации: - МБУ «ЦСП «Сибирский легион» проведено 17 мероприятий в дистанционном формате с общим числом участников - 1790 человек, охватом просмотров – 3455; - МБУ «Вариант», в рамках основной деятельности, проведено 21 мероприятие, посвященных Дню России, Дню Российского флага, Дню народного единства, с общим охватом активных участников - 564 человек (количеством просмотров -9460 чел.). - МАУ ПРСМ "Наше время" проведено 5 мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи с общим охватом просмотров - 676 человек.
Мероприятие 1.2.1.3. Проведение конкурса инновационных проектов в сфере гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений | 70000 | 69100 | С 29 марта 2021 по 28 мая 2021 прошел конкурс инновационных проектов в сфере гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений.Участники конкурса разрабатывали проекты по следующим направлениям: 1)Развитие межнационального и межконфессионального диалога, возрождение семейных ценностей. 2)Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, укрепление общероссийской гражданской идентичности. 3)Популяризация и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения. 4)Формирование гражданственности, патриотизма, сохранение и популяризация самобытной казачьей культуры. Победитель (I место) и призеры (II, III места) конкурса получили денежное вознаграждение на реализацию заявленного проекта в форме субсидии. Победителями в конкурсе стали МБОУ Перспектива – I место, МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономарева – II место, МБОУ СШ № 9 – III место
Мероприятие 1.2.1.4. Проведение торжественного мероприятия "В единстве сила России", посвященного Дню народного единства | 69500 | 69500 | В ноябре 2021 года в 10 общеобразовательных учреждениях (МБОУ СОШ № 1, 3, 4 имени Л.И. Золотухиной, 10 с УИОП, 15, 20, 29, 32, 44, СШ № 31) состоялось торжественное мероприятие «В единстве сила России», посвященное Дню народного единства. В рамках мероприятия более 7000 учащихся приняли участие: в конкурсах на лучшее прочтение стихов и исполнение песен о Родине, тематических викторинах, флеш-мобах, мастер-классах. Целью проведения событий было формирование общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия между учащимися образовательных учреждений.
Основное мероприятие 1.2.2. Развитие и использование потенциала молодежи в интересах укрепления единства российской нации, упрочения мира и согласия (1,3,4,6) | 3930525.7 | 3930525.7
Мероприятие 1.2.2.1 Организация и проведение молодежного форума "Город и Я" | 2780925.7 | 2780925.7 | В июне 2021 года состоялся городской молодежный форум «Город и Я». Мероприятия форума транслировались в режиме реального времени и были опубликованы в сети Интернет. Основной онлайн – площадкой стала официальная страница аккаунта Форума «Город и Я» в социальной сети «Вконтакте» и платформа «ZOOM». Программа форума включала 3 направления, востребованные в молодежной среде: 1. Сайты&сети - дизайн и продвижение. 2. Блоги, Влоги, Подкасты - как говорить и показывать. 3. Разрешение конфликтов в сети - троллинг, буллинг, манипуляции. Участниками Форума стала молодежь города Сургута в возрасте от 16 до 35 лет в количестве 100 человек (студенты, работающая молодежь, представители молодежных объединений).
Мероприятие. 1.2.2.2. Фотопроект "Счастливы в Сургуте". | 0 | 0 | Фотопроект «Счастливы в Сургуте» с помощью фотографии призван раскрыть красоту города, его движение в истории, а также многообразие народов, проживающих на его территории. Участниками проекта стали порядка 100 жителей города Сургута (на фото), относящихся к категории «Молодая семья». Для участия семьи предоставили тематические фото, сделанные в Сургуте в значимом для семьи месте, а также фото, отображающее национальный колорит семьи. Все фотоматериалы были размещены 12 июня 2021 года в альбоме на странице официальной группы МБУ «Вариант» в социальной сети «ВКонтакте», использованы в видеоролике, который был представлен на странице официальной группы.
Мероприятие 1.2.2.3 Организация работы корпуса «Волонтеры Победы» в рамках акции «Бессмертный полк". | 569600 | 569600 | С 1 апреля по 7 мая 2021 была проведена информационная компания в социальных сетях по привлечению к участию молодых людей в качестве модераторов. Подавшие заявки, прошли обучение и были разделены по уровню модерации (модератор, модератор-историк, тим-лидер). Команда Волонтеров Победы продолжила работу по оказанию помощи пожилым людям в доставке продуктов и лекарств, поездкам в медицинские организации и другую посильную помощь. Волонтёры приняли участие в организации и проведении акций «Георгиевская ленточка» (охват участников 250 человек), «Свеча памяти» (количество участников - 20 чел.), «Подарок ветерану» (количество участников - 20 чел.), торжественной церемонии открытия памятника танку Т-34 и возложении цветов к Вечному огню (количество участников - 25 чел.), мероприятии, посвященном Дню солидарности в борьбе с терроризмом (количество участников - 20 чел.), онлайн-викторине «Великая Отечественная война» (количество участников - 25 чел.); встрече представителей движения «Волонтеры победы» (количество участников - 20 чел).
Мероприятие 1.2.2.4. Проведение форума в рамках муниципального культурно-образовательного проекта "Три ратных поля России в Сургуте". | 80000 | 80000 | В рамках мероприятия состоялись тематические классные часы и игры в школах для учащихся 1-10 классов, запущена интерактивная дистанционная площадка «Уроки Русского» — это дискуссионная площадка для учащихся 8-10 классов (17 апреля - встреча с Прохановым Александром Андреевичем, писателем, сценаристом, журналистом, общественным и политическим деятелем, 21 мая - Ирзабековым Василием Давыдовичем, писателем, телеведущим авторских программ). В рамках реализации культурно-образовательного проекта прошел молодежный форум «Герои ратных полей», участниками которого стали более 1100 человек. Организована дистанционная познавательная программа, в рамках которой проведены виртуальные викторины, онлайн – игры, лекции, мастер-классы и экскурсии.Также проведен круглый стол «Реализация культурно-образовательного проекта «Три ратных поля России в Сургуте в 2022 году».
Мероприятие 1.2.2.5. Реализация проекта «Главные слова» | 100000 | 100000 | Проект «Главные слова», направлен на формирование и последовательное укрепление у подрастающего поколения способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе и окружающему миру. В рамках проекта в 2021 году подготовлены видеоролики-рассуждения на темы: «Цена и ценности», «Знание и интеллект», «Настоящее Будущее», «Наука и технологии». Видеоролики направленны в общеобразовательные учреждения. В течение учебного года будут организованы просмотры с обсуждением указанных видеороликов, приуроченные к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры: «Цена и ценность» - День Победы, «Знание и интеллект» - День знаний, «Наука и технологии» - День российской науки, «Настоящее и будущее» - День народного единства.
Мероприятие 1.2.2.6. Реализация проекта "В единстве - сила" | 0 | 0 | В соответствии с письмом комитета культуры, мероприятие заверщено в 2020 году (№04-02-2611/1 от 15.10.2021)
Мероприятие 1.2.2.7. Цикл мероприятий, направленных на профилактику экстремизма. | 0 | 0 | В течение 2021 года учреждениями, курируемыми отделом молодежной политики проведен цикл мероприятий, направленных на профилактику экстремизма: МБУ «ЦСП «Сибирский легион» - 5 мероприятий, количество участников - 1130 чел., количество просмотров - 2658 чел.; МБУ "Вариант" - 4 мероприятия, охват участников - 75 человек, количество просмотров - 308 чел. в формате онлайн в форме видеолекториев, онлайн -викторин, встреч, бесед, трансляции фильмов.
Мероприятие 1.2.2.8. Цикл мероприятий, направленных на развитие толерантного отношения. | 0 | 0 | В рамках цикла мероприятий, направленных на развитие толерантного отношения в 2021 году реализованы: МБУ «ЦСП «Сибирский легион» - 4 мероприятия: кулинарный челлендж «Вкусная Россия», спортивный челлендж "Национальная игра", акция «Секреты дружбы» от юнармейцев, этноконкурс, посвященный Дню народного единства (192 активных участников, 7121 чел.просмотров); МБУ «Вариант» – 21 мероприятие, охват – 749 чел., количество просмотров - 5531 чел. Мероприятия проходили в форме онлайн-викторин, конкурсов, презентаций, игровых программ и т.д.
Мероприятие 1.2.2.9. Фестиваль ВФСК «ГТО» среди национально-культурных объединений | 400000 | 400000 | Фестиваль проходил в три этапа: I этап. 01-31.10.2021 – «Конкурс национальных культур» проводился в дистанционном формате. II этап. 06-28.11.2021 – Выполнение нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО проводились по предварительной записи, в соответствии с утвержденным графиком. III этап. 06-28.11.2021 – спортивные состязания «Веселые старты». Количество участников – 92 человек.
Основное мероприятие 1.2.3. Содействие этнокультурному многообразию народов России (1,3,4) | 5641335.4 | 4811911.06
Мероприятие 1.2.3.1 Сохранение и развитие этнокультурного развития многообразия народов России. Организация и проведение фестиваля национальных культур «Соцветие». | 3606372 | 2777064.73 | В первой декаде июня 2021 года на официальной Интернет-странице МБУ историко-культурный центр «Старый Сургут», а также страницах в социальных сетях учреждения (vk.com, Instagram), в рамках фестиваля национальных культур «Соцветие», ежедневно размещались фотоматериалы этнических сообществ, раскрывающие особенности празднично-обрядовой культуры (фольклор, народные ремесла, обычаи, игры, убранство жилища, танцы, одежда). Также был подготовлен и размещен видеоматериал с творческими номерами этнических объединений разных лет. Мероприятие проведено в формате онлайн, количество просмотров составило 1090 единиц.
Мероприятие 1.2.3.2. Реализация городского молодежного проекта «Этноелка». | 307500 | 307500 | В рамках реализации городского молодежного проекта "Этноелка" состоялись мастер-классы по росписи шаров в творческих мастерских, в национальных диаспорах и автономиях, центрах искусств, иных учреждениях и организациях-партнерах, а также оформление городских новогодних ёлок расписанными шарами. Количество участников– 300 человек. В мероприятии приняли участие: Региональная Общественная Организация ХМАО-Югры Центр Сохранения и Развития Культуры "Русские Традиции"; Башкирский историко-культурный центр в ХМАО-Югре; - РОО ХМАО-ЮГРЫ "Марий ушем" ("Союз мари"); ОО ХМАО-Югры Чувашский нац.-культ. центр Туслах; Региональная общественная организация «Дагестанский национально-культурный центр в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»; МБУ ИКЦ «Старый Сургут» отдел коренных народов севера ОКНС и др.
Мероприятие 1.2.3.3. Проведение открытого молодёжного этно-фестиваля «Большая земля». | 1250000 | 1250000 | Фестиваль стартовал в марте 2021 с серии короткометражных публицистических фильмов «Сургут-Большая земля» о молодых людях разных национальностей, живущих в г. Сургуте, занимающихся различными направлениями общественной, творческой деятельности, реализующих инициативы, пользующиеся авторитетом в молодежной среде города. Всего было снято 5 фильмов, 5 тизеров на каждый фильм и сделан 1 итоговой фильм с участием всех «героев». Участниками стали молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, их семьи, друзья, коллеги. 25 ноября 2021 фестиваль продолжился в офлайн формате на площадке МЦ «Цвет» с соблюдением всех ограничительных мер. В программе фестиваля: - модный показ коллекций молодых дизайнеров (индивидуальных участников и коллективов) в формате дефиле. Представлено 11 коллекций, организована онлайн трансляция показа в официальной группе в ВК «Отдел молодежной политики»; - камерная музыкальная встреча с молодыми авторами и исполнителями фолк музыки, организована онлайн трансляция мероприятия; - круглый стол на тему «Культура повседневности глазами молодых сургутян. Перспективы молодежных этнопроектов», проведен с привлечением федеральных экспертов. Всего в мероприятии за год приняли участие 100 человек.
Мероприятие 1.2.3.4. Реализация молодёжного проекта «Русский… и не только». | 225330 | 225330 | Проект стартовал в августе 2021 с подготовительного этапа: отбор участников проекта, съемка и монтаж видеороликов с участниками проекта, разработка фирменного стиля проекта и подготовка дизайн - макетов просветительской части проекта. В конце сентября 2021 на официальных страницах в соцсетях стартовала медиа часть проекта (серия плакатов с выдающимися личностями в истории России и серия видеороликов с молодыми людьми города). С 15 декабря 2021 в ТРЦ «СургутСити Молл» открылась выставка плакатов просветительского этапа проекта за весь период проекта (28 плакатов). Проект охватил 16539 просмотров: август-945(онлайн-публикация) + 5(очно), сентябрь-873 (4 онлайн- публикации), октябрь-6887 (15 публикаций), ноябрь-6861 (24 онлайн-публикации), декабрь-968 (3 онлайн-публикации).
Мероприятие 1.2.3.5. Реализация проекта «Растем вместе». | 252153.4 | 252016.33 | В 2021/22 учебном году проект посвящен Году народного искусства и нематериального культурного наследия. В рамках проекта в декабре сформированы школьные виртуальные выставки «Растем вместе: сохраняя традиции» из представленных учащимися муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений фотографий национальных предметов быта, искусства, культуры, являющихся семейными реликвиями. В рамках проекта разработаны школьные этнокалендари с основными событиями в поликультурной жизни города, округа и страны на 2022 год, которые будут размещены в 100% классных кабинетов МОУ.
Мероприятие 1.2.3.6. Организация и проведение фестивалей (дни культуры финно-угорских народов). | 0 | 0 | Мероприятие проводится раз в 2 года. Проведение мероприятие запланировано в 2022 году.
Мероприятие 1.2.3.7. Организация мероприятий, приуроченных к Международному дню толерантности, в муниципальных образовательных организациях. | 0 | 0 | В ноябре 2021 года в 37 общеобразовательных учреждениях прошли мероприятия, посвященные Международному дню толерантности. Целью проведения мероприятий было принятие и правильное понимание многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и проявления человеческой индивидуальности. В мероприятиях приняли участие более 8000 учащихся.
Мероприятие 1.2.3.8. Организация фестиваля детского и юношеского творчества "Калейдоскоп". | 0 | 0 | Мероприятие запланировано к проведению в ноябре-декабре 2022 года. В рамках муниципальной программы с периодичностью 1 раз в 2 года запланирован фестиваль детского творчества.
Мероприятие 1.2.3.9. Спортивный челлендж "Национальная игра". | 0 | 0 | В мероприятии приняли участие 26 человек. Формат мероприятия - онлайн. В рамках мероприятия были размещены ролики о национальных играх народов России в сети Интернет (официальная страница МБУ Центр специальной подготовки Сибирский легион, а также страаница Вконтаке "Сибирский легион-Сургут" ), количество просмотров — 568.
Основное мероприятие 1.2.4. Создание и поддержка деятельности центров национальных культур, домов дружбы народов, центров межнационального сотрудничества, центров этнокультурного развития, этнокультурных комплексов (1,2,4,9). | 1049300.03 | 1049300.03
Мероприятие 1.2.4.1. Организация и проведение фестиваля национальных культур, приуроченного празднованию Дня народного единства в России. | 0 | 0 | В муниципальных общеобразовательных учреждениях в рамках празднования Дня народного единства прошли мероприятия, направленные на знакомство с этнокультурными традициями народов, проживающих в городе Сургуте, в том числе фестивали национальных культур. Охват 8 200 учащихся.
Мероприятие 1.2.4.2. Реализация городского межведомственного проекта «Сургут – наш общий дом». | 1049300.03 | 1049300.03 | В 2021 году организовано 5 мероприятий с участием национальных творческих коллективов, в том числе: тематический концерт «Навруз», концерт, посвященный дню России, Дню города, концерт ко Дню народного единства и другие. Число зрителей составило 620 человек (с учетом 50% заполнения зала в соответствии с требованиями, действующими в период пандемии).
Основное мероприятие. 1.3.1. Развитие кадрового потенциала в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма (7). | 37150 | 37150
Мероприятие 1.3.1.1. Организация обучающих семинаров по повышению профессионального уровня специалистов, ответственных за реализацию государственной национальной политики Российской Федерации, профилактики экстремизма на территории муниципального образования. | 37150 | 37150 | В 2021 году МКУ "ЦООД" организовано проведение двух плановых семинаров: 1. 22.04.2021 по теме: "Современные технологии социальной и культурной адаптации мигрантов". В работе семинара приняло участие 59 человек, в том числе: 8 работников Администрации города и ее структурных подразделений, 51 работник подведомственных муниципальных учреждений. 2. 28.10.2021 по теме : "Основные приемы, методы и формы работы с молодежью по профилактике экстремизма, терроризма и формированию толерантного отношения в социуме". В работе семинара приняло участие 78 человек, в том числе: 12 работников Администрации города и ее структурных подразделений, 66 работников подведомственных муниципальных учреждений. Всего в работе семинаров приняло участие 137 человек.
Основное мероприятие 1.4.1. Просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку русского языка, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения (1,3,5,9). | 381525.76 | 381525.76
Мероприятие 1.4.1.1. Организация и проведение конкурса «Литература – душа русской культуры». | 15700 | 15700 | Городской конкурс чтецов «Литература – душа русской культуры» среди обучающихся, для которых русский язык является неродным. Конкурс проводился по следующим номинациям: «Национальный фольклор», «Индивидуальное прочтение», «Семейная история», «Победитель народного голосования», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшее сценическое оформление», «Самая активная школа». В зависимости от номинации участие принимали как самостоятельные участники, так и команды участников, в том числе состоящие из семьи учащегося. 5 участников (команд) стали победителями конкурса (I место) в номинациях «Индивидуальное прочтение», «Национальный фольклор», «Семейная история».
Мероприятие 1.4.1.2. Проведение курсов «Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком». | 211575.76 | 211575.76 | В целях социальной адаптации детей мигрантов и изучения ими русского языка согласно приказу департамента образования Администрации города от 29.12.2020 № 12-03-955/0 «Об организации и проведении в 2021 году курсов «Развитие языковой, речевой компетенции детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком» в 7-ми муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях (СОШ № 3, 5, 8 имени Сибирцева А.Н., 15, 19, 26, 29) организовано проведение курсов «Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком» (68 часов в год) с охватом в 106 детей.
Мероприятие 1.4.1.3. Реализация проекта «Сказки народов Сургута». | 120200 | 120200 | Количество участников мероприятия составило 30 человек. В сети Интернет размещены ссылки для просмотра созданных мультфильмов (8 ВКонтакте и 7 на Ютуб), количество просмотров составило 1333 единицы.
Мероприятие 1.4.1.4. Проведение конкурса "О разных вещах на одном языке" | 34050 | 34050 | Участники конкурса в своих работах представили главные ценности гражданского общества, знание своего культурного, исторического, национального наследия и уважения к его многообразию. Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой №44 по итогам конкурса подготовлен ролик, в котором представлены эпизоды работ победителей https://disk.yandex.ru/i/GnbKcIZ8_TK7tg
Основное мероприятие 1.4.2. Просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку родных языков народов России, проживающих в муниципальном образовании (1,4,5). | 0 | 0
Мероприятие 1.4.2.1. Организация и проведение фестиваля национальных литератур. | 0 | 0 | Мероприятие проводится раз в 2 года. Проведение мероприятие запланировано в 2022 году.
Основное мероприятие 1.5.1. Реализация мер, направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов (1,3,9). | 600000 | 0
Мероприятие 1.5.1.1. Предоставление грантов в форме субсидий профессиональным образовательным организациям и образовательным организациям высшего образования, являющимся некоммерческими организациями, по результатам проведения конкурса на лучший молодёжный проект по профилактике экстремизма в студенческой среде, адаптации мигрантов из числа студенческой молодёжи. | 600000 | 0 | Согласно протоколу заседания конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке заявок участников конкурса для предоставления грантов в форме субсидий профессиональным образовательным организациям и образовательным организациям высшего образования, являющимся некоммерческими организациями, по результатам проведения конкурса на лучший молодежный проект по профилактике экстремизма в студенческой среде, адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи от 22.10.2021 №1 конкурс на лучший молодежный проект по профилактике экстремизма в студенческой среде, адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи среди профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования, являющихся некоммерческими организациями, признан несостоявшимся в связи с непредставлением заявок на участие в конкурсе образовательными организациями.
Мероприятие 1.5.1.2. Цикл мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию, интеграцию мигрантов. | 0 | 0 | МБУ «ЦСП «Сибирский легион» в течение года организовано 4 мероприятия с активным участием 1361 человек: онлайн-викторина "Россия многонациональная", онлайн-конкурс чтецов «О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!», конкурс знатоков "Атлас России", онлайн-викторина "Моя Югра".
Мероприятие 1.5.1.3 Обеспечение деятельности Центров культурно-языковой адаптации детей мигрантов. | 0 | 0 | В соответствии с приказом департамента образования Администрации города от 28.09.2016 № 12-27-636/16 «Об организации деятельности муниципальных центров культурно-языковой адаптации детей-мигрантов» на базе учреждений: средней общеобразовательной школы № 7, средней школы № 12, средней общеобразовательной школы № 22 имени Геннадия Федотовича Пономарева созданы центры культурно-языковой адаптации детей-мигрантов. Численность детей в Центрах в 2021 году составила 209 человек. В Центрах разработаны и реализуются программы обучения русскому языку коррекционной направленности: «Программа по социализации (адаптации) детей мигрантов», «Учимся говорить по-русски (рабочая программа дополнительных занятий по русскому языку как иностранному для детей младшего и среднего школьного возраста)», «Изучение русского языка как иностранного», «Слушаем, говорим, читаем, пишем», «Развитие языковой компетентности детей мигрантов», «Учим русский язык». Для всех детей, обучающихся в Центрах, были организованы групповые занятия по русскому языку, программы внеурочной деятельности, мероприятия, направленные на социальную адаптацию учащихся.
Основное мероприятие 1.5.2. Издание информационных материалов, тематических словарей, разговорников для мигрантов (1,8,9). | 212995.89 | 212995.89
Мероприятие 1.5.2.1. Издание и распространение информационных материалов, тематических словарей, разговорников для мигрантов и некоммерческих организаций. | 212995.89 | 212995.89 | Изданы: - «Памятка мигранту по трудоустройству» - 5000 экз., - «Памятка мигранту о взаимодействии с полицией» - 5000 экз., «Памятка мигранту о социальной помощи» - 5000 экз. - «Памятка мигранту об ответственности за правонарушения» - 5000 экз., - «Памятка мигранту гражданам Евразийского экономического союза» - 5000 экз., - «Общие рекомендации прибывающим в РФ, разъясняющие нормы поведения, позволяющие снизить риск стать жертвой преступления» - 4000 экз., - карманная книжка трудового мигранта - 4000 экз., - брошюра «Справочник мигранта 2021» - 4933 экз.
Основное мероприятие 1.5.3. Система мер, обеспечивающих уважительное отношение мигрантов к культуре и традициям принимающего сообщества (1,3,9). | 425000 | 425000
Мероприятие 1.5.3.1. Профилактическая и разъяснительная работа с иностранными гражданами, принимающими гражданство Российской Федерации, об уважительном отношении к культуре и традициям принимающего сообщества, необходимости строго соблюдения Конституции и законов РФ. | 0 | 0 | В ходе процедуры принесения присяги лицам, обретающим гражданство, разъясняется необходимость уважительного отношения к культуре и традициям принимающего сообщества, необходимость строгого соблюдения Конституции и законов Российской Федерации. Всего в 2021 году указанные меры применены применены к 4 065 лицам, принимающим гражданство Российской Федерации.
Мероприятие 1.5.3.2. Реализация музейных проектов ("Россия многоликая"). | 425000 | 425000 | Количество участников мероприятий составило 501 человек. Кроме того, рамках проекта были опубликованы 4 мероприятия для онлайн просмотров, количество просмотров составило 8260 единиц.
Мероприятие 1.5.3.3. Реализация проекта "Мы разные, но мы вместе". | 0 | 0 | В соответствии с письмом комитета культуры, мероприятие заверщено в 2020 году (№04-02-2611/1 от 15.10.2021)
Основное мероприятие 1.5.4. Привлечение средств массовой информации к формированию положительного образа мигранта, популяризация легального труда мигрантов (1,8). | 540000 | 540000
Мероприятие 1.5.4.1 Производство и трансляция видеороликов социальной рекламы, направленных на формирование положительного образа мигранта, популяризация легального труда мигрантов. | 540000 | 540000 | Контракт заключен с победителем открытого конкурса в электронной форме ООО Телерадиокомпания «Сургутинтерновости» (№ 01-12-58/1от 31.03.2021). Видеоролики направлены на укрепление в городе среды, корректной и дружелюбной к представителям различных этносов и вероисповеданий, на основе ценностей многонационального российского общества, исторически сложившихся в Югре и в Сургуте традиций совместного проживания, соблюдения прав и свобод человека, поддержания межэтнического мира и согласия. Количество видеороликов – 2, хронометраж – от 30 до 60 секунд. Общее количество трансляций видеороликов – 300. Исполнение муниципального контракта завершено в августе 2021 года.
Основное мероприятие 1.6.1. Проведение информационных кампаний, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, профилактику экстремизма (1,8). | 6216229 | 6216166.61
Мероприятие 1.6.1.1. Систематическое размещение информации о мероприятиях, направленных на сохранение традиционных для России нравственных ориентиров, межнационального и межконфессионального согласия, а также приобщения молодежи к ценностям российской культуры, в том числе об исторических примерах дружбы и сотрудничества народов России, в городских средствах массовой информации, а также социальных сетях | 5881229 | 5881166.61 | Управлением массовых коммуникаций заключено два муниципальных контракт с телекомпаниями «СургутИнформ-ТВ» и «Сургутинтерновости». Рубрики направлены на формирование благоприятного общественного климата в г. Сургуте, развитие социального сотрудничества, противодействие экстремизму, социальной, национальной и религиозной розни, профилактику правонарушений, правовое просвещение. Также заключен и исполняется муниципальный контракт с общественно-политической газетой «Сургутская трибуна». В печатном издании осуществляется размещение информации в соответствии с мероприятием программы. Исполнение муниципальных контрактов завершено в декабре 2021 года.
Мероприятие 1.6.1.2. Производство и трансляция видеороликов социальной рекламы, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, профилактику экстремизма, в учреждениях кинопоказа | 335000 | 335000 | Управлением массовых коммуникаций заключен муниципальный контракт на оказание услуг по трансляции видеороликов социальной рекламы по противодействию экстремизму в учреждениях кинопоказа в 2021 году. По условиям контракта победитель аукциона ООО «ФАВИ-Интернэшнл» принял на себя обязательства по трансляции трех видеороликов (от 30 до 60 секунд) в учреждениях кинопоказа. Общее количество трансляций видеороликов – 450. Исполнение муниципального контракта завершено в сентябре 2021 года.
Основное мероприятие 1.6.2. Конкурс журналистских работ и проектов (программ) редакций СМИ по освещению мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма (1,8) | 2300000 | 2300000
Мероприятие 1.6.2.1. Проведение конкурса на предоставление грантов в форме субсидий на создание журналистских материалов и проектов (про-грамм) редакций СМИ по освещению мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма. | 2300000 | 2300000 | По итогам конкурса получателями грантов в форме субсидий признаны: - ЗАО Телекомпания «СургутИнформ-ТВ» (Телеканал «С1», Телеканал 86) за проект «Цикл спецвыпусков в рамках программы «Новости Сургута. Комментарий» (проект набрал 31,5 балла, ему присвоен порядковый номер «1» в конкурсном отборе, размер гранта – 1400 000 рублей); - ООО «Северпечать» (Сетевое издание SIAPRESS.RU) за проект «Такие разные свои», реализация онлайн-эфиров в сетевом издании siapress.ru (проект набрал 32,5 балла, ему присвоен порядковый номер «1» в конкурсном отборе, размер гранта – 500 000 рублей); - ООО «Центр информационных и научных технологий «Вертикаль» («Русское Радио – Югра») за проект «СВОЯ РУБАХА» (проект набрал 30,2 балла, ему присвоен порядковый номер «1» в конкурсном отборе, размер гранта – 400 000 рублей).
Основное мероприятие 1.6.3. Конкурс на предоставление грантов в форме субсидий на создание социальной рекламы (видеоролик, плакат), направленной на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма (1,8). | 290000 | 290000
Мероприятие 1.6.3.1. Проведение конкурса на предоставление грантов в форме субсидий среди молодежи (от 16 до 35 лет) на создание социальной рекламы (видеоролик, плакат), направленной на патриотическое воспитание молодежи для размещения в соцсетях. | 290000 | 290000 | Победителями признаны 6 участников: 1. Брусницына Ксения Александровна за видеоролик «Каждый может творить добро» (I место). 2. Полякова Полина Павловна за видеоролики «Проснись и пой», «Добровольцы среди нас», «Просто о важном» (II место). 3. Васильченко Анна Николаевна за видеоролик «Радость доброй жизни» (III место). 4. Дедова Евгения Александровна (законный представитель Анастасии Дедовой) за видеоролик «Твори добро» (IV место). 5. Калинина Алина Витальевна за плакаты «Делай добро», «Не проходи мимо», «Оставь свой след на земле», «Ты в ответе за тех, кого приручил», видеоролики «Любовь вне нации», «Одна семья», «Скатерть-самобранка» (V место). 6. Баранова Александра Андреевна за серию плакатов «Добровольчество как форма занятости молодежи», «Сургут многонациональный» (VI место).
Основное мероприятие 1.7.1. Сохранение и популяризация самобытной казачьей культуры (10). | 1445714.5 | 219176
Мероприятие 1.7.1.1. Реализация мероприятий в рамках проекта «Мой край родной – Югра». | 0 | 0 | Участниками проекта «Мой край родной–Югра» являются 15 муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Сургута. В течении реализации проекта идет обновление содержания образования в ДОУ, как дошкольного, так и дополнительного, в контексте формирования у воспитанников ДОУ познавательного интереса к истории народов региона, их быту, к природе Югры, ее растительному и животному миру, традициям бережного отношения человека к окружающей среде через вовлечение воспитанников в проектную деятельность с педагогами и родителями. В рамках реализации проекта воспитанники ДОУ в игровой форме изучают родной край, а помогают им в этом педагоги, которые увлекательно рассказывают о богатстве нашего края, о жителях и истории города Сургута, организуют познавательные мероприятия с воспитанниками и их родителями.
Мероприятие 1.7.1.2. Проект "Мангазейский ход" (историческое моделирование и этническая музыка), посвященный эпохе освоения казаками Сибирской земли. | 1445714.5 | 219176 | Фестиваль исторического моделирования и этнической музыки "Мангазейский ход" - посвящен эпохе освоения северных и арктических земель. Идея напрямую связана с территорией современной Югры, которая колонизировалась в период XVI-XVII вв. Замысел фестиваля заключается в реконструкции эпохи освоения Сибирской земли в XVI-XVIII вв. и строительства первых русских городов Западной Сибири (Тобольск, Березов, Сургут, Мангазея) - форпостов для русской колонизации просторов Зауралья. Цель фестиваля - популяризация культурно-исторического наследия Сибири посредством организации различных форм творческой деятельности. Мероприятие проведено в формате онлайн, количество просмотров - 1135.
Основное мероприятие 1.7.2. Обеспечение участия российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма (10). | 0 | 0 | В 2012 году в муниципальной системе образования на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. были открыты кадетские классы с казачьим компонентом. Во втором полугодии 2020/21 учебного года в лицее в 21 кадетском классе (5-11-х классы) обучались 510 кадет, с сентября 2021 года (2021/22 учебный год) - в 22 кадетских классах (5-11 классы) обучаются 558 кадет. Кадеты изучают культурно-исторические традиции казачества, историю кадетства, основы строевой и огневой подготовки, занимаются в туристическом клубе «Север» и военно-патриотическом клубе «Альфа». В 2021 году команда «Пластуны» военно-патриотического клуба «Альфа» МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. заняла: 3 общекомандное место в военно-спортивной игре «Казачий сполох»; 2 общекомандное место в региональном этапе смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский класс Уральского федерального округа»; 1 общекомандное место на городском этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница»; 3 общекомандное место на региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница»; 2 общекомандное место в XII окружном кадетском сборе «Равнение на Победу!»; 3 общекомандное место в окружном Слете юных казаков.
Всего по подпрограмме "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов" | 28519856.32 | 25119289.55
Подпрограмма 2 «Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма».
Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение эффективного мониторинга состояния межнациональных, межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии экстремизма (1,8). | 0 | 0
Мероприятие 2.1.1.1. Осуществление мониторинга средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", в целях выявления фактов распространения идеологии экстремизма, экстремистских материалов. | 0 | 0 | Проводится мониторинг сайтов сети Интерне на наличие информации, содержащей признаки экстремистской и террористической направленности, результаты мониторинга направляются в прокуратуру города Сургута, УМВД России по городу Сургуту. В 2021 году выявлено 271 материал, содержащий признаки экстремистского характера.
Мероприятие 2.1.1.2. Осуществление мониторинга средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет" состояния межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций. | 0 | 0 | Постановлением Администрации города от 29.01.2020 № 640 утверждено положение о системе мониторинга состояния межнациональных, межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в городе Сургуте (далее – положение).Организация деятельности по мониторингу осуществляется в соответствии с указанным положением на регулярной основе. В результате принятых мер в 2021 году конфликтных ситуаций на национальной почве фактов возникновения конфликтных (предконфликтных) ситуаций не допущено.
Мероприятие 2.1.1.3. Проведение социологических исследований по вопросам противодействия экстремизму, оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления по профилактике экстремизм. | 0 | 0 | Проведено социологическое исследование на тему «Отношение горожан к проявлениям экстремизма, оценка эффективности действий органов местного самоуправления по профилактике экстремизма» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период до 2030 года»
Мероприятие 2.1.1.4. Проведение анкетирования социальной обстановки в муниципальных образовательных организациях в целях выявления фактов распространения экстремистской идеологии. | 0 | 0 | Проведено анкетирование, направленное на изучение социальной обстановки в муниципальных общеобразовательных учреждениях на предмет выявления фактов распространения экстремистской идеологии среди учащихся 9 – 11-х классов. Результаты тестирования направлены для обработки в Центр по противодействию экстремизму УМВД России по ХМАО-Югре.
Основное мероприятие 2.1.2. Реализация мер по профилактике распространения экстремистской идеологии, создание экспертной панели для возможности оперативно выявлять и своевременно реагировать на зарождающиеся конфликты в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений (1,3,6). | 0 | 0
Мероприятие 2.1.2.1. Проведение мероприятий в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве между муниципальными учреждениями молодежной политики и религиозными организациями и конфессиями (проведение встреч, бесед, лекций с молодежью, посещающей муниципальные учреждения молодежной политики на темы религиозной культуры). | 0 | 0 | Заключены соглашения о сотрудничестве, предполагающие проведение совместных мероприятий по вопросам профилактики межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактики терроризма, проявлений экстремизма на этнорелигиозной почве: - между МАУ ПРСМ «Наше время» и Сургутским городским благочинием Ханты-Мансийской епархии Русской Православной Церкви (09.01.2020). - между МАУ ПРСМ «Наше время» и Региональным духовным управлением мусульман ХМАО-Югры, местной мусульманской религиозной организацией города Сургута (20.01.2020); - между МБУ "Вариант" и религиозной православной организацией «Православный Приход храма в честь святой мученицы Татианы г. Сургута» (№7 от 02.09.2019 г); - между МБУ "Вариант" и Централизованной религиозной организацией Духовное управление мусульман Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ( № 8 от 02.09.2019 г.) В рамках заключенных соглашений МАУ ПРСМ "Наше время" проведено 4 совместных мероприятия с общим охватом участников - 29 человек, МБУ "Вариант" для воспитанников молодежно-подростковых клубов проведено 3 мероприятия, охват участников - 124 человека - количество просмотров - 2580 - совместные праздничные программы (Рождественские Святки, Пасха) и акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Мероприятие 2.1.2.2. Проведение мероприятий в рамках заключённых соглашений о сотрудничестве между муниципальными учреждениями молодежной политики и ветеранскими организациями, участниками локальных войн и конфликтов (проведение встреч, бесед, направленных на профилактику экстремизма в молодежной среде). | 0 | 0 | МБУ «ЦСП Сибирский легион» в рамках соглашений по военно-патриотическому воспитанию молодежи с ветеранскими организациями: с Сургутским местным городским отделением «Саланг» Ханты-Мансийской региональной общероссийской общественной организации (СМГО «Саланг» РСВА), местной общественной организацией ветеранов-пограничников «Контрольно-следовая полоса» г. Сургута, местным отделением Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», Местной общественной организацией ветеранов военной службы города Сургута, Ханты - Мансийским окружным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», в течение 2021 года проведено 54 экскурсии по музейной экспозиции "Воинская доблесть" с воспитанниками юнармейских и военно-патриотических отрядов и объединений города (охват 753 чел.). Проект «Интерактивный музей «Воинская доблесть», разработанный совместно с Сургутским местным городским отделением «Саланг» Ханты-Мансийской региональной общероссийской общественной организации (СМГО «Саланг» РСВА) отмечен грантом Фонда президентских грантов.
Основное мероприятие 2.1.3. Мониторинг экстремистских настроений в молодежной среде (1,6). | 100000 | 100000
Мероприятие.2.1.3.1. Проведение мониторинга молодежных целевых групп в целях выявления фактов распространения экстремистской идеологии. | 100000 | 100000 | Мониторинг по выявлению молодежных субкультур в городе Сургуте; выявлению фактов распространения экстремисткой идеологии в молодежных целевых группах. Участники мероприятия: молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, в том числе студенты ВУЗов и ССУЗов города Сургута. Количество: 500 чел. Заключен договор с ИП Шабанов Максим Валерьевич № 102-21 от 28.07.2021г. По завершению мониторинга подготовлен и представлен отчет.
Основное мероприятие 2.1.4. Проведение в муниципальных образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами (1,6). | 0 | 0
Мероприятие 2.1.4.1. Проведение в муниципальных образовательных организациях, мероприятий, направленных на формирование у обучающихся духовных ценностей, ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского народа, патриотизма, уважения к Отечеству. | 0 | 0 | В муниципальных образовательных учреждениях развитие деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ) осуществляют 37 образовательных учреждений. Специалисты отдела гражданского воспитания учащихся курируют развитие РДШ в образовательных учреждениях по 4 направлениям:- «Военно-патриотическое» – организация деятельности ГОДД «Юные инспекторы движения», ГОДД «Дружина юных пожарных»;- «Гражданская активность» – организация деятельности ГОДО «Юные жуковцы» и ГОДД «Школьный волонтерский корпус»;- «Личностное развитие» – работа ГОУС «Школьный актив города» и организация творческих фестивалей и конкурсов;- «Информационно-медийное» – сопровождение деятельности школьных СМИ, вовлечение школьников в освещение значимых мероприятий системы образования на специальной странице Портала «Образование Сургута». В деятельность 349 детских общественных объединений включены 14262 учащихся, в том числе в деятельности органов ученического самоуправления – 4496 учащихся. В 100% образовательных учреждений созданы юнармейские отряды, их участниками являются 687 учащихся. 520 учащихся из 19 образовательных учреждениях занимаются в военно-патриотических объединениях. 1163 учащихся 4-7-х классов 16 образовательных учреждений являются участниками городской общественной детской организации «Юные жуковцы», основная задача которой изучение истории страны, стратегических сражений второй мировой войны, биографий известных полководцев, а также помощь и взаимодействие с ветеранскими организациями. В состав городского общественного детского движения «Школьный волонтерский корпус» входит 38 обучающихся 8–11-х классов и 39 волонтёрских отрядов из 34 муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города. Содержание деятельности детских общественных объединений направлено на формирование у учащихся традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Большой вклад в патриотическое воспитание учащихся вносит музейная педагогика. В 18 общеобразовательных учреждениях действуют 21 музей и 6 залов боевой славы. В 14 общеобразовательных учреждениях установлены мемориальные доски в память о 20 выпускниках школ Сургута, погибших при исполнении интернационального долга в республике Афганистан и Чеченской республике. 09 мая 2021 года состоялась онлайн-встреча с Губернатором ХМАО – Югры Натальей Владимировной Комаровой «КЛУБ «ПОМНИ», на которой школьники обсудили вопросы сохранения исторической памяти и семейных ценностей, презентовали проекты. 15 мая 2021 года юнармейские отряды МБОУ СОШ № 29, «Сургутская технологическая школа» стали участниками федерального проекта «Поезд Победы» (встретили поезд на перроне железнодорожного вокзала города Сургута).
Основное мероприятие 2.1.5. Организация просветительской работы среди обучающихся общеобразовательных организаций, направленной на формирование знаний об ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной, межрелигиозной розни (1,6). | 0 | 0
Мероприятие 2.1.5.1. Размещение информации о мероприятиях, направленных на сохранение традиционных для России нравственных ориентиров, межнационального и конфессионального согласия, а также приобщение молодежи к ценностям российской культуры, на сайтах образовательных организаций, портале «Образование Сургута». | 0 | 0 | В целях пропаганды социально-значимых ценностей на официальных сайтах, социальных сетях образовательных учреждений города, портале «Образование Сургута» в разделах «Новости» и «Дети пишут», в родительских группах мессенджеров Viber, WhatsApp систематически размещается информация о событиях, мероприятиях, запланированных и прошедших в муниципальной системе образования.
Мероприятие 2.1.5.2. Распространение среди участников образовательных отношений информационных материалов о предупреждении и пресечении экстремистской деятельности, ориентированных на повышение бдительности российских граждан, формирование у них чувства заинтересованности в противодействии экстремизму. | 0 | 0 | Во вкладках «Обучающимся» и «Родителям» (подраздел «Противодействие экстремистской и террористической деятельности») на портале «Образование Сургута» размещены информационные материалы, в том числе памятки «Как не оказаться завербованным в запрещенную в России организацию или 8 поводов задуматься!», «Ответственность за распространение информации экстремистской направленности и террористического характера» и др. В общеобразовательные учреждениях для использования в работе направлен кейс актуализированных информационных и методических материалов, нормативных правовых актов федерального, регионального, муниципального уровней в сфере профилактики терроризма и экстремизма. В общеобразовательных учреждениях, в рекреациях на информационных экранах транслируются видеоролики и размещаются памятки антитеррористической направленности.
Мероприятие 2.1.5.3. Мероприятия Единого урока по безопасности в сети «Интернет». | 0 | 0 | В рамках празднования Дня Интернета в ОУ проведены следующие мероприятия: 1. Классные часы по темам: Основы интернет гигиены, Безопасность в сети Интернет, Основы безопасного общения в социальных сетях, День Интернета, Что такое Kaspersky Safe Kids, Интернет в моей жизни, Ты и Интернет: что нужно знать каждому?, Интернет – за или против?, Безопасное путешествие в страну Интернет и т. д. 2. Викторины: Знатоки безопасного интернета, Исторические факты о сети Интернет, От Солнца до Земли, Безопасность соцсетей, Интернет гигиена, Безопасный интернет, Секреты использования Google Maps, История Интернета, Кто в Интернете живет и т. д. Кроме того, в ОУ состоялись конкурсы буклетов/стенгазет по темам «Безопасность детей в Интернете», «Правила поведения в сети Интернет», оформление информационных стендов, конкурсы кроссвордов, рисунков, видеороликов. Так же для родителей (законных представителей) разработаны памятки «Правила поведения в сети Интернет», «Безопасный интернет», проведены родительские собрания по теме «Безопасный интернет». За 2021 год охват составил: более 50000 учащихся, участвующих в проведении мероприятий, более 8000 вовлеченных родителей (законных представителей) детей, около 2200 педагогических работников, вовлеченных в проведение мероприятий .
Мероприятие 2.1.5.4. Реализация мероприятий, направленных на информирование населения о контентной фильтрации мобильных устройств (антивирусная программа с функцией "Родительский контроль"). | 0 | 0 | Вопросы контентной фильтрации мобильных устройств, в том числе установления программ с функцией "Родительский контроль" рассматривались в течение 2021 года на родительских собраниях в муниципальных общеобразовательных учреждениях. Ежегодно в образовательных учреждениях проводятся мероприятия в области информационной безопасности: Единый урок безопасности, тестирование учащихся на сайте УРОКБЕЗОПАСНОСТИРФ, беседа с обучающимися «О безопасности в сети Интернет», Единый классный час «Порядок действий при обнаружении в сети интернет контента террористического содержания, либо сведений о подготавливаемых к совершению в общеобразовательных учреждениях насильственных преступлениях», Всероссийский урок безопасности по теме: «Безопасность в интернете» 8-11-е классы. Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях – 14 734 человек. 512 педагогических работника образовательных учреждений прошли курсы повышения квалификации по теме «Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной организации» на сайте Единыйурок.рф.
Основное мероприятие 2.1.6. Повышение профессионального уровня работников образовательных организаций в сфере профилактики экстремизма, разработка и внедрение новых педагогических методик, направленных на профилактику экстремизма (7). | 134563 | 134563
Мероприятие 2.1.6.1. Повышение профессионального уровня педагогических работников муниципальных образовательных организаций: организация и проведение обучающих семинаров для учителей и специалистов психолого-педагогического сопровождения детей мигрантов. | 134563 | 134563 | В 2021 году прошли курсы повышения квалификации по психолого-педагогическому сопровождению детей мигрантов: «Обучение детей мигрантов русскому языку как неродному в общеобразовательной организации» - 25-30.10.2021 - 3 чел. «Обучение русскому языку как государственному языку Российской Федерации и как родному языку в поликультурной и монокультурной образовательной среде (уровень среднего общего образования)» (для педагогических работников общеобразовательных организаций, преподающих предметы «Русский язык» и «Родной (русский) язык» на уровне среднего общего образования) – 25.10-17.12.2021 - 13 чел. «Обновление содержания школьного филологического образования: теоретические и практические аспекты преподавания родных языков и родных литератур» (для педагогических работников общеобразовательных организаций, преподающих предметы предметной области «Родной язык и родная литература» (уровни основного общего и среднего общего образования) - 25.10-17.12.2021 – 13 чел. «Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции детей-мигрантов» - 19.04.21-24.04.2021 – 4 чел «Межнациональные отношения в молодежной среде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: теоретические и практические аспекты» - 19.05.21-27.05.21 – 12 чел.
Основное мероприятие 2.1.7. Эффективное использование специализированных информационных систем в целях обеспечения правоприменительной практики в сфере противодействия экстремизму(1). | 1823059 | 1823059
Мероприятие 2.1.7.1. Обеспечение функционирования системы автоматизированного мониторинга и анализа социальных медиа. | 1823059 | 1823059 | Введены в эксплуатацию: - система мониторинга социальных сетей и средств массовой информации «Медиалогия» (в системе ведется мониторинг по темам: выборы, терроризм, экстремизм, межнациональные отношения и протестные настроения), - поисково-аналитическая система для организации мониторинга социальной сети «ВКонтакте» «SEUS» и «Социальный монитор», - система автоматизированного сбора и лингвистического анализа данных из сети Интернет «Социальный монитор», - продление неисключительного права (лицензии) на использование системы контентной фильтрации SkyDNS.
Мероприятие 2.1.7.2. Контентная фильтрация ресурсов сети интернет | 0 | 0 | Контентная фильтрация ресурсов сети интернет осуществляется с помощью программного продукта SkyDNS.
Основное мероприятие 2.1.8. Оказание содействия средствам массовой информации в широком и объективном освещении деятельности органов местного самоуправления по противодействию экстремизму и терроризму в целях формирования в обществе нетерпимого отношения к распространению экстремизма (1,8). | 0 | 0 | Телерадиокомпания «Сургутинтерновости» в течение 2021 года реализовывала информационный проект «Что происходит», направленный на противодействие экстремизму, социальной, национальной и религиозной розни, правовое просвещение граждан. Журналисты телекомпании «СургутИнформТВ» в телепрограмме «Излом» рассказывали о мероприятиях, посвященных профилактике экстремизма. В газете «Сургутская трибуна» публикуется информация, направленная на профилактику экстремизма, гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений. В ноябре вышел спецвыпуск газеты «Сургутская трибуна», направленный на укрепление мира и согласия, освещающий реализацию на территории города Сургута мероприятий государственной национальной политики, социокультурной адаптации мигрантов.
Мероприятие 2.1.8.1. Подготовка и размещение на официальном портале Администрации города, а также распространение в СМИ материалов о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут в сфере профилактики экстремизма. | 0 | 0 | На официальном портале Администрации города Сургута, в официальных аккаунтах муниципалитета размещается информация для населения о мероприятиях в сфере профилактики экстремизма. Всего в 2021 году размещено 19 материалов.
Мероприятие 2.1.8.2. Проведение встречи с участием представителей Администрации города, СМИ, силовых структур, научного сообщества, педагогов и учащихся учреждений высшего и среднего профессионального образования Сургута по вопросам взаимодействия в сфере противодействия экстремизму и осуществлению грантовой поддержки. | 0 | 0 | В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в 2021 году 2 встречи прошли в онлайн-формате в рамках занятий по дисциплине "Медиапланирование", "Связи с общественностью в управлении". Участниками встреч стали 25 студентов Сургутского государственного университета по направлениям: "Реклама и ССО", "Государственное и муниципальное управление".
Мероприятие 2.1.8.3. Размещение в средствах массовой информации и интернет-сообществе информации о мероприятиях, проводимых в муниципальных образовательных организациях, направленных на противодействие распространению идеологии экстремизма. | 0 | 0 | В официальных аккаунтах Администрации города в социальных сетях в 2021 году размещено 13 материалов. Информации по указанной теме в социальных сетях набрала около 10 тысяч просмотров.
Всего по подпрограмме 2 «Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма»", в том числе | 2057622 | 2057622
Общий объем финансирования на реализацию программы – всего, в том числе | 30577478.32 | 27176911.55
| 30577478.32 | 27176911.55