Информация о реализации плана

основных мероприятий на 2018-2020 годы, посвященных проведению в городе Сургуте

Десятилетия детства в Российской Федерации в 1 полугодии 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | | Ответственный  исполнитель | Источник  финансирования | Ожидаемый результат | Результат |
| I. Мероприятия, направленные на развитие инструментов материальной поддержки семей с детьми | | | | | | | |
| 1.1. | Предоставление мер социальной поддержки для семей имеющих детей; многодетным семьям; семьям, воспитывающих  детей-инвалидов | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры  «Центр социальных выплат»  (филиал в городе Сургуте) | бюджет  Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры | повышение социальной защищенности отдельных категорий граждан | В соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (далее – Федеральный закон) выплачены следующие виды государственных пособий:  [единовременное пособие](#sub_11) при рождении ребенка;  [ежемесячное пособие](#sub_13) по уходу за ребенком;  [единовременное пособие](#sub_121) при передаче ребенка на [воспитание в семью](http://internet.garant.ru/document/redirect/10105807/621);  [единовременное пособие](#sub_123) беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;  [ежемесячное пособие](#sub_125) на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.  Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.07.2004 № 45-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» (далее – Закон) предусмотрены:  подарок в связи с рождением ребенка (детей) «Расту в Югре» на детей, рожденных с 01.01.2020;  единовременные пособия: при рождении первого ребенка в течение двух лет со дня регистрации его родителями брака в органах записи актов гражданского состояния, при рождении второго ребенка, при одновременном рождении двух и более детей, при рождении третьего и последующих детей – на детей, рожденных в 2019 году;  единовременное пособие при рождении ребенка (детей) лицами из числа коренных малочисленных народов Севера;  единовременное пособие при поступлении ребенка (детей) в первый класс общеобразовательной организации;  ежемесячное социальное пособие на детей, потерявших кормильца;  ежемесячное социальное пособие на детей-инвалидов;  ежемесячное пособие на ребенка (детей);  ежемесячное пособие на ребенка (детей) в возрасте от 3 до 7 лет включительно на условиях социального контракта;  ежемесячная денежная выплата семьям в случае рождения третьего ребенка и последующих детей;  ежемесячное пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет и от трех до четырех лет (по заявлениям, поданным до 01.04.2020).  В соответствии с Законом многодетным семьям устанавливаются следующие меры социальной поддержки:  единовременное пособие для подготовки ребенка (детей) из многодетной семьи к началу учебного года/при поступлении ребенка в первый класс общеобразовательного учреждения;  компенсация в размере 50 процентов расходов на оплату коммунальных услуг;  ежемесячная денежная выплата на проезд (в том числе для семей, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 24 лет, в том числе находящихся под опекой (попечительством), проживающих совместно с родителями (родителем), иными законными представителями из числа граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, включенных в региональный регистр получателей мер социальной поддержки).  В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 100–оз от 28.10.2011 «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» предоставляется Югорский семейный капитал по 4 направлениям:  улучшение жилищных условий;  получение образования ребенком (детьми), родителями (усыновителями);  получение ребенком (детьми), родителями (усыновителями) медицинской помощи;  приобретение транспортного средства.  Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.04.2020 № 148-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.08.2012 № 298-п «Об утверждении правил подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) Югорского семейного капитала, правил направления средств (части средств) Югорского семейного капитала на улучшение жилищных условий, правил направления средств (части средств) Югорского семейного капитала на получение образования ребенком (детьми), родителями (усыновителями), правил направления средств (части средств) Югорского семейного капитала на получение ребенком (детьми), родителями (усыновителями) медицинской помощи, правил направления средств (части средств) Югорского семейного капитала на приобретение транспортного средства и порядка приостановления и возобновления распоряжения средствами (частью средств) Югорского семейного капитала» предусматривает предоставление:  единовременной выплаты за счет средств (части средств) Югорского семейного капитала в размере до 35 000 рублей, но не более размера фактического остатка средств Югорского семейного капитала по заявлениям, поданным до 01.11.2020.  В соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 05.10.2018 № 339-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Социальное и демографическое развитие» многодетным семьям предоставляется компенсация расходов на проезд детей к месту отдыха, оздоровления и обратно.  Компенсация расходов осуществляется родителю (законному представителю) детей из многодетных семей по фактическим затратам на их проезд к месту отдыха, оздоровления и обратно, но не более 7000 рублей и не чаще 1 раза в 2 года на каждого ребенка, выезжающего к месту отдыха, оздоровления и обратно.  Компенсация расходов производится по путевкам, предоставляемым исполнительными органами государственной власти автономного округа, органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, а также по путевкам, предоставляемым работодателями и самостоятельно приобретаемым многодетными родителями.  Предоставление мер социальной поддержки гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера регламентировано постановлением Правительства автономного округа от 05.10.2018 № 350-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» (далее – Программа).  В соответствии с Программой, гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера, признанных в установленном порядке малообеспеченными гражданами, предоставляются компенсации, в их числе:  компенсация расходов по приобретению одежды для ребенка (детей) в сумме фактически понесенных расходов, но не более 5 000 руб. - на ребенка дошкольного возраста, 7 000 руб. - на ребенка школьного возраста;  компенсация родителям стоимости проезда ребенка (детей) от места жительства до места отправления организованных групп детей и обратно по путевкам. |
| II. Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры детства | | | | | | | |
| 2.1. | Строительство общеобразовательных организаций с универсальной безбарьерной средой | декабрь  2020 года | | департамент  архитектуры  и  градостроительства Администрации  города | [государственная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45267664/10000)  Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры «Развитие образования», муниципальная  программа  «Развитие образования города Сургута на период  до 2030 года» | строительство  8-ми общеобразовательных организаций с универсальной безбарьерной средой на общее количество 10 200 мест  к концу 2020 года | 1. Ведётся строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута», на 900 мест. Работы выполняются на основании муниципального контракта от 19.12.2018 №24/2018 подрядчик ООО «Стройинвестгрупп» Срок выполнения строительных работ – до 20.11.2020. 2. «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута», на 900 мест, 13.06.19г. размещена аукционная документация на электронную площадку. 3. Ведётся строительство объекта «Школа-детский сад №1 в микрорайоне 38 (100 учащ./200 мест)» застройщик ООО «Сургутстройцентр». Сроки реализации в соответствии с государственной программой – 2017-2019 годы.   4. «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута» на 900 мест. Инвестором ООО «Сибпромстрой» завершено проектирование объекта. Срок создания объекта в соответствии с государственной программой – 2018-2020 годы.  5. Образовательный комплекс в микрорайоне 44 г. Сургута, (средняя общеобразовательная школа на 1250 учащихся (в 1 смену) с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой; детский сад на 550 мест (2020-2022).  6. «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута» на 1500 мест. (2018-2020)  7. «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута» (2019-2021) на 1500 учащихся.  8. «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута» (2019-2021). на 1 500 учащихся.  9. «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута», мощность 1500 мест, (2019-2021).  10. «Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2», мощностью 550 мест, (2019-2021).  11. «Средняя общеобразовательная школа  в микрорайоне 5А г. Сургута»  мощностью 1500 учащихся (2020-2022).  12. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 31 "Б" г. Сургута. Блок 2  Мощность – 990 мест, (2020-2022). |
| 2.2. | Строительство дошкольных образовательных организаций | декабрь 2018 года,  декабрь 2019 года,  декабрь 2020 года | | департамент архитектуры  и градостроительства Администрации города | [государственная программа](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45267664/10000)  Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры «Развитие образования»,  муниципальная  программа  «Развитие образования города Сургута на период  до 2030 года» | строительство  7-ми дошкольных образовательных организаций на общее количество  1 670 мест к концу 2020 года | В 2018 году введен в эксплуатацию «Детский сад в микрорайоне 20А г.Сургута» на 350 мест. (разрешение на ввод №86-ru86310000-65-2018 от 21.12.2018). В 2019 году введен в эксплуатацию «Школа -детский сад №1 в микрорайоне 38» на 100 учащихся/ 200 мест (разрешение на ввод №86-ru86310000-60-2019 от 25.10.2019) и введен «Детский сад в микрорайоне №42 г.Сургута» на 300 мест (разрешение на ввод №86-ru86310000-71-2019 от 02.12.2019) |
| 2.3. | Строительство детского технопарка «Кванториум»  на 150 мест единовременной пропускной способности | декабрь 2018 года | | департамент архитектуры  и градостроительства Администрации города | муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» | увеличение численности детей от 5 до 18 лет, обучающихся  по дополнительным общеобразовательным программам технической направленности | На основании муниципального контракта № 33/2017  «На приобретение нежилого помещения для размещения учреждения дополнительного образования детей «Детский технопарк «Кванториум» на 150 мест единовременной пропускной способности» от 22.08.2017 года в первом полугодии 2018 года объект был приобретен у ООО «Север строй» в муниципальную собственность.  01.06.2018 состоялось открытие детского технопарка «Кванториум», в котором по инновационной системе дополнительного образования заниматься техническим  и естественнонаучным творчеством смогут около тысячи детей от 5 до 18 лет. Обучение начнется  в сентябре 2018 года. Технопарк будет работать  по системе "квантумов" или направлений. В перечень вошли: Hi-Tech цех, робоквантум, нано-био квантум, энерджиквантум, IT + VR квантумы, нейроквантум, промышленный дизайн |
| 2.4. | Реализация мероприятий  по развитию негосударственного сектора в сфере образования, культуры, спорта, молодежной политики, иных сферах деятельности | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | структурные подразделения Администрации города | муниципальные программы | расширение инфраструктуры детства | С целью военно-патриотического воспитания молодежи МБУ «ЦСП «Сибирский легион» заключены соглашения: с:  - региональной общественной организацией Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ассоциация ветеранов десантных войск и войск спецназа» от 19.04.2018  - региональной общественной организацией Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ассоциация ветеранов десантных войск и войск спецназа»  - Сургутской городской местной организацией инвалидов локальных войн «Баграм» от 01.06.2018;  - Сургутским местным городским отделением «Саланг» от 01.06.2018.  В рамках соглашений с ветеранскими организациями в 1-ом полугодии 2020 года было проведено 6 мероприятий с охватом 91 человек.  В рамках соглашений реализуется патриотический проект «Воинская доблесть». Совместными усилиями созданы экспозиции, посвященные ветеранам боевых действий в Афганистане, ветеранам-пограничникам, десантникам, Героям России.  Совместно с региональной общественной организацией «Союз поисковых формирований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Долг и Память Югры» 05.02.2020г. проведена пресс-конференция по итогам реализации проекта «Югра Вахта Памяти 2019». В ходе конференции руководитель городского военно-патриотического клуба «Север» Попов Андрей рассказал о поисковых экспедициях по местам боевых действий Великой Отечественной войны в составе сводного отряда ХМАО-Югры.  Молодежный ресурсный центр по поддержке добровольчества МБУ «Вариант» ведет работу по консультированию молодёжных общественных некоммерческих организаций и СОНКО, работающих с молодёжью, оказывая методическую, организационную и информационную поддержку. |
| 2.5. | Реализация проекта «Современная образовательная среда: учимся жить» | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | департамент образования Администрации города,  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44 | муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период  до 2030 года» | создание современной площадки для отработки навыков безопасного поведения детей в быту, в городе,  на природе, а также навыков пожарной безопасности | Цель проекта: развитие безопасной, комфортной, эффективной образовательной среды, позволяющей оптимизировать процесс достижения образовательных результатов, в том числе безопасного поведения  В рамках проекта реализуются подпроекты:  **«Академия спасателей: Герои нашего времени»:**  в июне 2018 года, в рамках подпроекта расширена предметная среда (стенды, инвентарь), также были привлечены социальные партнёры: работники пожарной части города, медицинские работники, строители и др.  **«Центр здоровьесбережения»:**  в рамках реализации подпроектапедагогические работники прошли курсы по программе «Научись спасать жизнь», в течение года формировался фонд методических разработок педагогов по проблеме здоровьесбережения, здоровьеформирования; были привлечены внешние партнёры к организации и проведению мероприятий в рамках деятельности Центра здоровьесбережения; участие обучающихся образовательной организации в конференциях, семинарах, например, группа детей под руководством учителя биологии Семерез О.Б. стала победителем на международном молодёжном экологическом форуме в рамках Проекта ассоциированных школ ЮНЕСКО.  **Медицинское сопровождение:**  - оказание неотложной первой помощи;  - диспансеризация учащихся;  - вакцинопрофилактика;  - мониторинг функционального здоровья учащихся;  - контроль работы пищеблока;  - доврачебная система сохранения природного зрения.  **Физкультурно-оздоровительная деятельность:**  - занятия спецмедгруппы;  - спортивные секции;  - спортивные соревнования и мероприятия;  - Дни здоровья;  - обеспечение двигательной активности на переменах;  - использование здоровьесберегающих технологий на уроках, организация динамических пауз;  - приглашение специалистов для обучения семей нуждающихся учащихся основам лечебной физкультуры (по результатам медосмотров);  - деятельность комнаты здоровья.  **Здоровое питание:**  - организация горячего питания, вариативность меню;  - профилактика йододефицита: использование йодированной соли;  - профилактика ОРВИ: применение природных фитонцидов (лук, чеснок), природных поливитаминов (ежедневно в меню овощи, фрукты);  - витаминизация блюд;  - родительский контроль работы столовой.  **Пропаганда здорового образа жизни:**  - проект классных часов;  - проведение родительских собраний «О здоровье ребёнка заботимся вместе» с привлечением специалистов;  - социальные акции, игры, диспуты по проблемам сохранения здоровья;  - выпуск брошюр – рекомендаций для учащихся и родителей по проблемам здоровьесбережения, размещение рекомендаций на сайте школы;  - деятельность НОУ: разработка проектов и проведение исследований по вопросам сохранения здоровья.  **Социально-психолого-логопедическая помощь:**  - проведение диагностических процедур;  - проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий; ·  - консультирование учащихся, родителей, педагогов.  **Комплексная безопасность:**  - плановая работа по антитеррористической защищенности образовательной организации;  - организация охраны школьных зданий и территории: физическая охрана и контроль для своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций; осуществление пожарного надзора; обеспечение контрольно-пропускного режима, исключающего несанкционированное проникновение в здания и на школьную территорию граждан и техники, защиты персонала и обучающихся от насильственных действий; оснащение инженерно-техническим оборудованием;  - плановая работа по гражданской обороне;  - выполнение норм пожарной безопасности;  - соблюдения норм охраны труда и техники безопасности;  - выполнения требований по электробезопасности;  - профилактика правонарушений и ПДД;  - предупреждения проникновения в школу наркотических средств и психотропных веществ;  - взаимодействие с правоохранительными органами.  **Здоровье учителя (профилактика синдрома эмоционального выгорания):**  - оптимизация нагрузки и условий труда педагогов;  - обучение членов педагогического коллектива методикам самодиагностики, самооценки, самокоррекции, самоконтроля и саморазвития индивидуальных резервных возможностей организма (психологические тренинги, обучение основам тайм-менеджмента и др.);  - обеспечение реализации потребности личности педагога в самореализации и повышении профессиональной квалификации;  - оздоровительная работа, предполагающая систему психогигиенических и коррекционных мероприятий  и организацию двигательной активности, организацию корпоративных мероприятий, проводимых с учётом принципов здорового образа жизни;  - оказание консультативной помощи членам педагогического коллектива по вопросам сохранения здоровья, применения средств и способов его укрепления.  **Создание материально-технической среды**:  - комплектование учебных кабинетов ростомерной мебелью, приобретение конторок для кабинетов начальной школы;  - оборудование рекреаций для обеспечения двигательной активности на переменах, приобретение негабаритного спортинвентаря;  - ремонт спортивного зала, оснащение спортинвентарём;  - оборудование «Комнаты здоровья»;  - оснащение медицинского кабинета;  - реконструкция малых спортивных форм на стадионе;  - монтаж инженерно-технического оборудования, обеспечивающего безопасность.  **«Вектор профессионального развития»:** наличие системы сервисного сопровождения индивидуального профессионального развития педагога; положительная динамика уровня профессионально-личностного потенциала, предметно-профессиональной компетентности, продуктивности деятельности, мотивации педагогов.  **«В содружестве с семьёй»:** в результате совместных мероприятий с родителями повысилась психолого-педагогическая грамотность, грамотность  по безопасному поведению участников проекта.  **«Защитник Отечества»:** совершенствование оснащения кабинета «Защитника Отечества»; педагог и учащиеся – участники муниципальных конкурсных мероприятий: результаты: участие в семинарах, конкурсных мероприятиях способствует развитию гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, повышение уровня военно-патриотического воспитания детей, направленного на обеспечение  их готовности к защите Родины, укрепление престижа службы в Вооружённых силах и правоохранительных органах Российской Федерации.  **«Безопасный город»:** в рамках данного подпроекта  в оформлены тематические стенды «Безопасность в доме,  в лифте»; систематически проводятся классные часы, конкурсные мероприятия совместно с родителями.  **Кроме этого, следует отметить результаты по следующим направлениям:**  **-** Формирование функционально-планировочных зон, помещений для занятий в малых группах, классов, классов-студий, общешкольных лекционных помещений, лабораторий: по данному направлению был произведён ремонт и покраска стен в коридорах, холлах, в части кабинетов; приобретены стульев-секций в коридоры; шкафы в учебные кабинеты; приобретены холодильники, электроплиты, пароконвектомат.  - Строительство быстровозводимых спортивных комплексов, отвечающих современным требованиям и стандартам, оборудование спортивных площадок, ремонты спортивных залов, бассейнов: по данному направлению была произведена покраска зала сухого плавания, приобретение скамеек, плавательного инвентаря; замена дверных блоков |
| 2.6. | Создание образовательного комплекса «Сургутская технологическая школа» | в течение 2018 года | | департамент образования Администрации города,  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 38,  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 | муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период  до 2030 года» | создание условий для ранней профориентации и профильной подготовки учащихся в сфере естественного-научного  и технического направлений образования | Открытие сургутской технологической школы направлено на создание системы непрерывного общего образования формирующей технологическую культуру, готовность выпускника к преобразовательной деятельности на научной основе, по перспективным направлениям инновационного развития региона. Определена ключевая миссия школы - создание условий, направленных  на формирование технологической культуры. Учитывая, что человек выполняет функции гражданина, труженика, собственника, семьянина, перед педагогами поставлена задача формирования у обучающихся составных компонентов технологической культуры: культуры труда, графической культуры, культуры дизайна, информационной культуры, предпринимательской культуры, культуры человеческих отношений, культуры дома, экологической культуры потребительской культуры, проектной культуры.  Обозначены принципы и подходы эффективного формирования технологических компетенций у обучающихся и педагогов: открытого технологического пространства, метапредметности, компетентностного подхода, принципа проектного подхода, организации пространства свободного выбора - обеспечивающего субъектность ученика, индивидуализации образовательного процесса.  Педагогическим коллективом определен комплекс условий, под воздействием которых происходит личностный рост воспитанников:  - материальные (здание школы, его дизайн, оборудование, цветовая гамма форма одежды внешний вид учеников учителей и др.);  - социальные (характер отношений способ взаимодействия членов организации социально-психологический климат в целом и др.);  - духовные (идеалы, ценностный потенциал, идеи, - творческие проявления, традиции и др.).  Для организации полноценной образовательной среды Сургутской технологической школы из бюджетных  и внебюджетных источников финансирования приобретаются современные лаборатории по предметам химия, биология, физика, современные средства информатизации, современные средства обучения в включающие в себя образовательные модели и комплексы, современный кабинет технологии. На площадке образовательной организации будет открыт школьный планетарий, школьный 3D кинотеатр, кабинет финансовой грамотности, шахматная гостиная, школьный технопарк. Обучающимся школы будет предоставлена возможность работы на 3D принтерах, комплектах электроники  и робототехники, проведения экспериментов в нано-лаборатории, работа с технологическим оборудованием элементами VR/AR.  Учебные классы комплектуются с учетом различных форм работы, обучающихся на уроках, учебные столы и стулья позволяют трансформировать учебную среду для работы  в группах парах, организовывать презентационные  и лекционные занятия. Общий объем закупок составил более сорока миллионов рублей |
| 2.7. | Реализация проекта «К уроку +» | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | департамент образования Администрации города,  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 9 | муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период  до 2030 года» | оснащение образовательного пространства инновационным оборудованием для повышения мотивации к освоению основной и дополнительных образовательных программ | Идея проекта «К уроку+» заключается в обеспечении нового качества образования, ориентированного  на повышение качества жизни будущих выпускников  и всего общества, за счет создания в школе мотивационной образовательной среды.  Образовательная среда включает в аспекты: материальный, организационный, психологический, педагогический, технологический.  На базе МБОУ СШ № 9 в 2016/2017 учебном году созданы три лаборатории: «Спарк-лаборатория», «Детство  в картинках», Робототехника», в 2017/2018 учебном году создается **научно-исследовательская космическая лаборатория «Восток»**, которая предназначена  для изучения в игровой форме основ астрономии  и истории космонавтики.  Для данной лаборатории приобретено: информационные стенды, магнитно-маркерные развивающие панно, свето-динамические тактильные панели предназначены для знакомства детей  с элементами Солнечной системы, а также развития сенсомоторных навыков с помощью тактильных ощущений; учебно-демонстрационное оборудование, которое представляет собой учебный комплекс.  В рамках работы лаборатории была реализована программа дополнительного образования «Астрономия: небесный атлас» для учащихся 3-5 классов, для учащихся 5-х классов курс внеурочной деятельности «Популярная астрономия для начинающих». Для учащихся 1-7 классов была проведена серия уроков под общим названием «Уроки из космоса».  **Лаборатория «Наукоград**» способствует формированию представления о научном исследовании, интереса  к естественно-научным дисциплинам и нанотехнологиям через игровые практики. Приобретены: учебно-методические комплекты STA-студия, учебно-методический модуль «Наночемодан 2.0», учебные экспонаты, комплекты лабораторного оборудования по биологии, окружающему миру, физике, химии.  В рамках работы лаборатории были реализованы: программы внеурочной деятельности для учащихся  1 классов «Необычное в обычном», для учащихся  3 классов «Я – исследователь», для учащихся 5-7 классов «Наноград»; курс по выбору для учащихся  5-6 классов «Проектная деятельность». С созданием  и приобретением данного оборудования на 35% увеличилось количество учащихся, принимающих участие в конкурсах, конференциях научно-практической направленности. Приобретено дополнительно оборудование по робототехнике.  **Организация досуга учащихся на переменах  и создание** единого образовательного пространства урока и перемены. В холлах образовательного учреждения кроме имеющихся так называемых «парковых зон»: «АВТОПАРК», «ЛАДЬЯПАРК», «СПИКИНГПАРК», появились дополнительно: **«ИГРОПАРК»,** которыйпредставленнастенными развивающими игровыми панелями, направленными на развитие логического мышления, быстроты реакции, математических способностей, закрепление учебного материала, мелкой моторики, шахматные панно. Данная зона оборудована для учащихся начальной школы.  **«КНИГОПАРК» –** открытая библиотека.В свободном доступе учащиеся обмениваются литературой, используется технология кроссбукинга,  что позволяет повысить уровень читательской компетенции. В рамках функционирования данной зоны проведены ряд мероприятий: «Читающая школа», «Чтение – лучшее учение», «Приглашаю к чтению».  **«3D ПАРК»** - кроме интерактивного пола  с установленными развивающими программами, направленными на развитие познавательный сферы учеников, интереса к изучаемым предметам, социальных  и двигательных навыков, приобретены книги, серии 3D Boom, позволяющие получать анимированную аудиовизуальную информацию с использованием мобильного устройства.  «**КОСМОПАРК»** - в коридорах размещены информационные стенды, магнитно-маркерные развивающие панно, посвященные изучению космоса.  На всех этажах для учащихся оборудованы зоны отдыха, приобретена мягкая мебель разной цветовой гаммы.  **Реализация проекта позволила:**   * оптимизировать организацию системы поддержки талантливых детей, раскрыть творческий потенциал учащихся; * существенно оптимизировать образовательную инфраструктуру через приобретение современного оборудования и создание так называемых «Парковых зон» и новых лабораторий и сформировать единое комфортное образовательное пространство урока и перемены. * существенно оптимизировать систему здоровьесберегающей деятельности. В 2017/2018 учебном году отсутствуют травмы, полученные обучающимися  на переменах; * перевести на качественно более высокий уровень образовательную среду школы, внедрить новые технологии;   оптимизировать организацию развития педагогического потенциала |
| 2.8. | Реализация проекта «Модернизация развивающей предметно-пространственной среды в дошкольном учреждении» | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | департамент образования Администрации города,  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Метелица» | муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период  до 2030 года» | оснащение образовательного пространства современным инновационным оборудованием с целью оптимизации пространства помещений, повышения мотивации детей  к освоению основной  и дополнительных образовательных программ | Проект реализован в МБДОУ детский сад № 9 «Метелица». В группе воспитанников старшего дошкольного возраста создана максимально открытая, свободная, эмоционально-комфортная развивающая предметно-пространственная среда, наполненная и организованная для разнообразных видов деятельности.  В групповое помещение установлена трансформируемая мебель: штабелируемые стулья, выдвижные столы для приема пищи/проведения занятий, тумбы для хранения игрушек в контейнерах, которые выкатываются от стен/ подоконников и обратно для рационального использования пространства |
| III. Мероприятия, направленные на популяризацию и сохранение семейных ценностей | | | | | | | |
| 3.1. | Организация курсов для родителей (законных представителей)  по основам детской психологии  и педагогике (совместно  с общероссийским общественным движением «Народный Фронт  «За Россию!», бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет») | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | департамент образования Администрации города,  муниципальные образовательные учреждения | текущее финансирование | повышение уровня компетенций родителей (законных представителей) в сфере детской психологии  и педагогики | В 2020 году проведено 8 лекций с участием 900 родителей (законных представителей). С 2019 года обеспечена возможность заочного участия в лекциях путём подключения к прямой трансляции @roditelskaia\_shkola в социальной сети «Instagram». |
| 3.2. | Реализация программы Школы семейного воспитания «Замещающая семья от «А»  «Я» | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  «Сургутский центр помощи семье и детям» | текущее финансирование | повышение уровня компетенций родителей (законных представителей)  в сфере детской психологии  и педагогики. Получение кандидатами свидетельства установленного образца | Реализация данной программы в БУ «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» не осуществляется в связи с передачей данной услуги с 01.01.2020 на аутсорсинг. |
| 3.3. | Организация публичных лекций: «Основные характеристики семьи  в кризисной ситуации» | в течение 2018 года | | бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  «Сургутский государственный университет» | текущее финансирование | повышение родительской культуры, профилактики разводов | выполнено в 2018 году |
| 3.4. | Проведение ежегодного городского собрания  для опекунов, попечителей, приемных родителей | май 2018 года,  май 2019 года,  май 2020 года | | управление по опеке  и попечительству Администрации города | текущее финансирование | повышение уровня компетенции законных представителей в вопросах защиты личных  и имущественных прав  и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, воспитывающихся  в замещающих семьях | В 2020 году управление по опеке и попечительству запланировало ряд встреч заместителя главы города Сургута с замещающими родителями с приглашением представителей исполнительных органов государственной власти, Пенсионного Фонда Российской Федерации, образовательными и медицинскими организациями.  Первая встреча прошла 03.03.2020, в мероприятии приняли участие 80 человек. |
| 3.5. | Организация деятельности городского родительского собрания | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | департамент образования Администрации города, муниципальные образовательные учреждения | текущее финансирование | повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования и воспитания детей, обеспечение открытости и доступности информации  о муниципальной системе образования | В 1 полугодии 2020 года проведено городское родительское собрание 19 мая 2020 года |
| 3.6. | Организация работы клуба «Молодые семьи Сургута» | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | муниципальное бюджетное учреждение по работе  с подростками  и молодежью по месту жительства «Вариант» | муниципальная программа «Молодежная политика Сургута  на период  до 2030 года» | поддержка и продвижение ценностей семьи, ответственного родительства, обучение молодых родителей основам детской психологии  и педагогики | Деятельность клуба реализуется на основе программы, целью которой является создание условий для повышения престижа социально-благополучной семьи.  Основные направления деятельности клуба:  - Семейные занятия,  - Уроки домоводства,  - «Хобби-клуб»,  - Семейный театр,  - Досуговые мероприятия.  Кроме основной площадки, занятия и встречи с молодыми семьями проводятся на базе всех молодежно-подростковых клубов и центров (9 площадок) по месту жительства. Молодые семьи вовлечены в мероприятия, которые проводятся на базе клубов, а также занятия для молодых мам по различным видам творчества.  В условиях связанных с пандемией короновируса все запланированные мероприятия проходят в онлайн-формате на официальной страничке Вконтакте группы «Молодые семьи Сургута» <https://vk.com/club137285289>  За отчетный период проведено 12 мероприятий (4 мероприятия в онлайн-формате). |
| 3.7. | Реализация городского проекта «Шпаргалка по супружескому счастью» | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств» | текущее финансирование | сохранение и укрепление семейных ценностей | В связи с пандемией видеоверсия всех запланированных мероприятий «Шпаргалка по супружескому счастью» для будущих молодоженов представлена на сайте МКУ «Дворец торжеств». |
| 3.8. | Фестиваль творчества молодых семей «Семейный технопарк» | июнь  2018 года | | муниципальное бюджетное учреждение  по работе  с подростками  и молодежью  по месту жительства  «Вариант» | муниципальная программа «Молодежная политика Сургута  на период  до 2030 года» | развитие новых форм деятельности, направленных  на поддержку молодой семьи; организация продуктивного  и разнообразного совместного досуга детей, подростков и их родителей для формирования  у молодежи устойчивых целевых установок на создание семьи, как основного традиционного общественного института | выполнено в 2018 году |
| 3.9. | Городской конкурс «Семья года - 2019» | в течение 2019 года | | муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств»,  комитет культуры  и туризма Администрации города,  муниципальные учреждения | муниципальная программа «Развитие культуры и туризма  в городе Сургуте  на период  до 2030 года» | сохранение и укрепление семейных ценностей | Выполнено в 2019 году, в 2020 году мероприятие не запланировано к проведению |
| 3.10. | Содействие семьям в подготовке материалов и участии в конкурсе «Семья года Югры» | в течение 2018 года,  в течение 2020 года | | муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств» | текущее финансирование | формирование ценностей семьи, ответственного родительства, популяризация положительного опыта социально успешных  и активных семей | Материалы четырёх участников конкурса отправлены в феврале 2020 года в Департамент социального развития Ханты-мансийского автономного округа Югры. |
| 3.11. | Организация участия замещающих семей в окружных конкурсах:   * «Семья – основа государства»; * «Когда сердца живут одной судьбой» | март – апрель  2018 года,  март – апрель  2019 года,  март – апрель  2020 года | | управление по опеке  и попечительству Администрации города | текущее финансирование | пропаганда положительного опыта воспитания детей-сирот, детей, оставшихся  без попечения родителей, гармонизация детско-родительских отношений  через совместное творчество; профилактика вторичного сиротства | В целях повышения общественной значимости труда замещающих родителей по воспитанию детей, оставшихся без попечения родителей, формированию общественного мнения о преимуществах семейных ценностей, ориентаций и семейного образа жизни, управление по опеке и попечительству ежегодно привлекает приемных родителей к участию в федеральных, региональных и городских творческих конкурсах.  В 2020 году в связи с введением карантинных мероприятий в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, замещающие семьи участие в конкурсе не принимали. |
| 3.12. | Организация участия замещающих семей в региональном форуме замещающих семей | октябрь 2018 года,  октябрь 2019 года,  октябрь 2020 года | | управление  по опеке  и попечительству Администрации города | текущее финансирование | обмен между приемными родителями положительным опытом воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика вторичного сиротства, организация эффективной работы по социальному сопровождению замещающих семей | В целях повышения общественной значимости труда замещающих родителей по воспитанию детей, оставшихся без попечения родителей, формированию общественного мнения о преимуществах семейных ценностей, ориентаций и семейного образа жизни, управление по опеке и попечительству ежегодно привлекает приемных родителей к участию в федеральных, региональных и городских творческих конкурсах.  В 2020 году в связи с введением карантинных мероприятий в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, замещающие семьи участие в конкурсе не принимали. |
| 3.13. | Реализация мероприятий проекта «Диалоги о семейных ценностях» | ноябрь  2018 года,  июнь, ноябрь  2019 года,  июнь  2020 года | | автономное учреждение профессионального образования  Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры  «Сургутский политехнический колледж»,  муниципальное казенное учреждение  «Дворец торжеств» | текущее финансирование | духовно-нравственное воспитание, повышение мотивации обучающихся к теме семейных ценностей  через разные формы организации внеучебной деятельности | Проект реализуется в отделении сферы услуг: осуществляется в сотрудничестве с городским Дворцом Торжеств.  Мероприятия не проведены в связи с карантином. |
| 3.14. | Организация участия замещающих семей в и региональном форуме замещающих семей | Октябрь  2018 года,  Октябрь  2019 года,  Октябрь  2020 года | | Управление по опеке и попечительству Администрации города | Текущее финансирование | Обмен приемными родителями положительного опыта воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика вторичного сиротства, организация эффективной работы по социальному сопровождению замещающих семей | Региональный форум замещающих семей запланирован на осень 2020 года |
| IV. Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи и формирование основ здорового образа жизни | | | | | | | |
| 4.1. | Мероприятия, утвержденные постановлением Администрации города от 15.03.2016 № 1831  «Об утверждении комплексного межведомственного плана мероприятий, направленных  на профилактику заболеваний  и формирование здорового образа жизни среди населения города Сургута, 2016-2020 годы» | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | службы, ведомства  и организации города, заявленные в плане мероприятий | текущее финансирование | повышение качества жизни детей, профилактика заболеваний, формирование основ здорового образа жизни | Проведение целевого инструктажа с учащимися по выполнению санитарно-эпидемиологических правил в период роста количества вирусных заболеваний |
| V. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного образования детей | | | | | | | |
| 5.1. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного дошкольного и общего образования | | | | | | | |
| 5.1.1. | Участие в апробации цифровой образовательной платформы  «Образование 4.0» | в течение 2019 года | | департамент образования Администрации города,  муниципальные образовательные учреждения | муниципальная программа «Развитие образования  города Сургута  на период  до 2030 года» | развитие профильного образования | Во исполнение распоряжения Правительства  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 28.07.2017 № 472-рп «О внедрении цифровой образовательной платформы «Образование 4.0»  в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»:  - организовано участие муниципальных общеобразовательных организаций в анкетировании  по изучению образовательной среды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;  - определена пилотная площадка из числа муниципальных образовательных организаций, выполняющих функцию ресурсных центров профильного образования на старшей ступени обучения, - МБОУ Сургутский естественно-научный лицей.  Руководители департамента образования, муниципального автономного учреждения «Информационно-методический центр», муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сургутского естественно-научного лицея приняли участие в онлайн-семинаре «Создание единого интерактивного образовательного пространства Югры как комплекса современных цифровых инструментов» |
| 5.1.3. | Развитие сети муниципальных образовательных организаций, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания дошкольного и общего образования | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | департамент образования Администрации города,  муниципальное казенное учреждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями»,  муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр»,  муниципальное казенное учреждение  «Центр диагностики и консультирования»  муниципальные образовательные учреждения | муниципальная программа «Развитие образования  города Сургута  на период  до 2030 года» | апробация инновационных образовательных технологий, методик, моделей (форм) организации образовательного процесса, систем (моделей) управления образовательными организациями и их адаптации к имеющимся условиям функционирования в рамках муниципальной системы образования; оказание методической поддержки педагогическим и руководящим работникам во внедрении  в практику их работы новых образовательных технологий  и форм организации образовательного процесса  по соответствующим направлениям развития муниципальной системы образования, диссеминация актуального  или инновационного педагогического опыта  по реализации направлений развития муниципальной системы образования,  повышение профессиональной компетентности педагогических работников муниципальной системы образования | Реализация приоритетного комплексного проекта муниципальной системы образования «Современный детский сад» (далее – проект).  Срок реализации проекта с 2019 по 2022 год.  Проект представлен 5 единичными проектами:  - «Раннее развитие детей» (направлен на организацию работы с детьми раннего возраста);  - «Особые потребности – равные возможности» (направлен на организацию работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью,  в том числе оказание ранней помощи);  - «Мой край родной – Югра» (направлен  на организацию работы по формированию  у детей представлений о родном крае);  - «МЭО – Детский сад» (направлен  на создание в ДОУ цифровой образовательной среды, обеспечивающей качество дошкольного образования);  - «От качества условий – к качеству результатов» (направлен на создание в ДОУ цифровой образовательной среды, обеспечивающей качество дошкольного образования).  В реализацию проекта включены все  без исключения ДОУ города. Каждое ДОУ задействовано в реализации проекта  не менее, чем в 2 единичных проектах.  Работа по реализации проекта осуществляется в условиях социального партнерства с:  - институтом мобильных образовательных систем, ООО «МЭО» (г. Москва);  - Кутеповой Е.Н., к.п.н., доцентом, зам. директора ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования»,  г. Москва;  - Скоролуповой О.А., вице-президентом по дошкольному образованию Института мобильных образовательных систем, федеральным экспертом – членом Экспертного совета по дошкольному образованию Государственной Думы Федерального Собрания РФ  (г. Москва);  - печатными издательствами «АСТ-Пресс», «Дрофа», «Бином» (г. Москва). |
| 5.1.4. | Реализация мероприятий муниципального проекта «Читательская компетентность» | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | департамент образования Администрации города,  муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр», муниципальные образовательные учреждения | муниципальная программа «Развитие образования  города Сургута  на период  до 2030 года» | организация новых форм работы школьных информационно-библиотечных центров, апробация диагностики по читательской компетентности обучающихся,  разработка методических рекомендаций  по формированию читательской компетентности обучающихся | С января по апрель 2020 года организованы и проведены мероприятия проекта:  1. 3 мероприятия проекта «Уроки литературы в театре» (см. п.5.1.5.).  2. С 23.01. – 28. 01. 2020 состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности». Цель: сохранение и увековечение памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Приурочен к проведению в РФ в 2020 году Года памяти и славы. В конкурсе приняли участие 38 учащихся 5-11 классов из 14 ОУ.  3. 05.03. 2020 состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». Цель: выявление, развитие и поддержка талантливых детей. Участники – 38 учащихся 5-11 классов из 16 ОУ.  4. С 12.03. – 23.04. 2020 состоялся муниципальный этап конкурса «Шедевры из чернильницы». Цель: выявление и поддержка одаренных детей в области литературного  творчества, изобразительной деятельности. Конкурс проводился в заочной форме.  Номинации: «Проза», «Поэзия», «Иллюстрации к любимым книгам»,  «Художественное слово». В конкурсе приняли участие 132 учащихся 5-11 классов из 30 ОУ.  5. С 10.03. - 23.04. 2020 в рамках проекта «Семейное чтение» состоялся городской конкурс буктрейлеров «Сургутский книжный Голливуд». В конкурсе приняли участие более 100 учащихся и родителей, учителей из 17 ОУ, представлено 38 буктрейлеров.  6. С 16.03.-15.04.2020 в 6 ОУ проведена диагностика читательской грамотности среди учащихся 9-11 классов.  7. Проведены мероприятия сетевых подпроектов ОУ:  7.1. В рамках проекта «Мир чтения – мир деятельности» МБОУ гимназия № 2 21.01.2020 провела семинар-практикум «Работа с текстом: методы и подходы при  интерпретации элементов содержания». В семинаре приняли участие 28 учителей - словесников.  7.2. 21.01. 18.02. 2020 и 01.03.-15.03.2020 МБОУ гимназии им. Ф.К. Салманова в рамках проекта «Литературный бенефис» организовала профильную литературную смену в лагере с дневным пребыванием детей по направлениям модулей: «Поэзия», «Проза», «Иллюстрация к книге» (лекции, мастер-классы, практикумы с участием преподавателей кафедры филологического образования и журналистики СурГПУ, встречи с художниками, писателями, поэтами Сургута). Участниками профильного лагеря стали более 40 учащихся 5-11-х классов ОУ города, занимающихся литературным творчеством, изобразительным творчеством.  7.3. 12.03.2020 рамках проекта «Время читать» в МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1 прошла Читательская конференция по творчеству Е. Айпина. Участники – учащиеся 9-11 классов из 2 ОУ.  7.4. 01.04.2020 в рамках проекта «Классный читатель» в МБОУ СОШ № 44 для учителей-словесников, молодых специалистов состоялся вебинар «Формирование читательской компетенции посредствам современных образовательных технологий».  В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией запланированные мероприятия апреля-мая 2020 года перенесены в план на 2020/21 уч. г. |
| 5.1.5. | Реализация мероприятий городского проекта  «Уроки литературы в театре» | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | департамент образования Администрации города,  муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр»,  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры «Сургутский музыкально-драматический театр»,  муниципальные образовательные учреждения | муниципальная программа «Развитие образования  города Сургута  на период  до 2030 года» | повышение интереса к чтению и литературе средствами театрального искусства.  Количество участников –  1000 несовершеннолетних | За отчетный период состоялись мероприятия проекта «Уроки литературы в театре»:  – для 5-6 классов 20 и 21 февраля 2020 проведен Урок литературы о проблеме людей с ОВЗ, показ спектакля «А ГДЕ ЕЖ?», участие приняли 902 человека;  – для 10 классов 22 февраля 2020 проведен Урок литературы и показ спектакля «Иди куда влечет тебя свободный ум», участие приняли 676 человек.  С 06 по 30 апреля 2020 для 10 классов Уроки литературы в театре были организованы в дистанционном режиме: в формате просмотра фильма о творчестве сургутского поэта Петра Суханова «Я... счастлив тем, что счастлив быть!». Ссылка на фильм https://youtu.be/MnGIHfgEAqE. |
| 5.1.6. | Реализация мероприятий муниципального проекта «Иноязычное образование» | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | департамент образования Администрации города,  муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр», муниципальные образовательные учреждения | муниципальная программа «Развитие образования  города Сургута  на период  до 2030 года» | формирование положительной мотивации и устойчивой учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», приобщение учащихся  к культуре, традициям стран изучаемого языка, формирование современной системы непрерывного языкового образования, позволяющей учащимся проявлять себя в различных сферах межкультурной коммуникации | В рамках реализации проекта организовано вовлечение обучающихся в мероприятия муниципального, регионального, федерального, международного уровней. На муниципальном уровне в первом полугодии 2020 года организованы и проведены следующие мероприятия:  1. В январе 2020 года состоялся городской конкурс буктрейлеров на иностранном языке «Read, Enjoy and Create». Конкурс видеороликов о книгах на иностранном языке проводился с целью пропаганды чтения иностранной художественной литературы и привлечения внимания учащихся к произведениям зарубежных писателей. Участники из 11 общеобразовательных учреждений представили 19 работ в четырех номинациях: «Волшебная сказка» (4-5 класс), «Фантастическая история» (6-7 класс), «Великая классика» (8-9 класс), «Современная зарубежная литература» (10-11 класс). Итоги конкурса размещены на сайте городского сетевого педагогического сообщества SurWiki на странице приоритетного муниципального проекта «Иноязычное образование».  2. С 01 по 20 марта 2020 года дистанционно в один тур организован городской конкурс эссе на иностранных языках. Конкурс проводился на английском, французском, немецком языках по  возрастным номинациям: 7-8 классы, 9-11 классы. В конкурсе приняли участие 190 обучающихся из 19 ОУ. Приказ об итогах конкурса размещен на сайте городского сетевого педагогического сообщества SurWiki на странице приоритетного муниципального проекта «Иноязычное образование».  3. 13 марта 2020 года на базе МБОУ СШ № 31 состоялся муниципальный этап Фестиваля школьных театров на английском, немецком и французском языках. В фестивале приняли участие 82 обучающихся из 10 ОУ города.  Фестиваль проводился по двум номинациям: «Песня» и «Театральная постановка» на английском, немецком и французском языках в трёх возрастных категориях: младшая (2-4 классы); средняя (5-8 классы); старшая (9-11 классы). Оценивание проходило также по возрастным категориям. Итоги Фестиваля размещены на сайте городского сетевого педагогического сообщества SurWiki на странице приоритетного муниципального проекта «Иноязычное образование».  4. В рамках подпроекта «Научно-исследовательская деятельность на иностранных языках» учителями английского языка МБОУ средней общеобразовательной школы № 46 с углубленным изучением отдельных предметов организованы вебинары для учащихся 8-11-х классов с целью подготовки научно-исследовательских работ на английском языке:  - 19 февраля 2020 года – «Особенности структурно-композиционного моделирования научно-исследовательских работ муниципального конкурса «Greenwich»,  - 19 марта 2020 года - «Использование мультимедийных презентаций для сопровождения научно-исследовательских работ муниципального конкурса «Greenwich».  5. 24 и 27 марта 2020 года в рамках подпроекта «Программа методического сопровождения образовательной деятельности по подготовке к внешней аттестации по иностранному языку» в дистанционной форме организованы практико-ориентированные семинары: «Методические подходы к подготовке и оцениванию выполнения учащимися заданий с развёрнутым ответом письменной части ЕГЭ по английскому языку». «Методические подходы к подготовке и оцениванию выполнения учащимися заданий с развёрнутым ответом устной части ЕГЭ по английскому языку» (в работе онлайн-семинаров приняли участие более 50 учителей английского языка).  6. В рамках сетевого сотрудничества 16 января 2020 года на базе БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет» состоялся научно-практический семинар по теме «Лингводидактические особенности обучения второму иностранному языку». В работе семинара приняли участие 31 учитель иностранного языка (английского и немецкого).  - 26 марта 2020 года - для учителей английского языка в дистанционной форме организован научно-практический семинар по теме «Образование сегодня: учитель и цифровое образовательное пространство» (участие в семинаре приняли 165 педагогов).  7. 31 марта 2020 года учителями английского языка МБОУ СОШ № 44 для учителей иностранного языка - молодых специалистов организован вебинар «Современные ИКТ в иноязычном образовании».  В связи с эпидемиологической ситуацией согласно дорожной карте проекта не все запланированные мероприятия состоялись, они будут включены в план проекта на следующий учебный год. |
| 5.1.7. | Реализация мероприятий муниципального проекта  «Алгоритмическое мышление:  от 0 до 11» | в течение 2018 года,  январь – май 2019 года | | департамент образования Администрации города,  муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр», муниципальные образовательные учреждения | муниципальная программа «Развитие образования  города Сургута  на период  до 2030 года» | формирование современной системы непрерывного образования  и преемственности, направленной на развитие алгоритмического мышления  на различных ступенях образования в образовательных учреждениях | По решению научно-методического совета и муниципального совета по развитию образования проект «Алгоритмическое мышление: от 0 до 11» считается завершенным. Формирование алгоритмического мышления у воспитанников и обучающихся в муниципальной системе образования города Сургута осуществляется в рамках муниципального проекта «Цифровое образование: инвестиции в будущее» |
| 5.1.9. | Реализация мероприятий муниципального проекта «Финансовая грамотность – вклад  в надежное будущее» | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | департамент образования Администрации города,  муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр», муниципальные образовательные учреждения | муниципальная программа «Развитие образования  города Сургута  на период  до 2030 года» | введение новых активных форм организации образовательного процесса, направленных  на повышение финансовой грамотности обучающихся | В I полугодии 2020 года в реализации проекта приняли участие 18 образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города, из них:  – в статусе «Учреждений-партнеров» 10 ОУ (МДОУ № 92 «Веснушка», МБОУ гимназия  № 2, НШ «Прогимназия», НШ № 30, СОШ № 5, № 27, № 44, № 45, № 46 с УИОП, МБВ(c)ОУО(с) ОШ № 1);  – в статусе «Школ-участниц» 7 ОУ (МБОУ СОШ № 5, СШ № 12, СОШ № 19, № 24, № 25, № 27, № 44), а также ресурсный Центр, созданный на базе МБОУ СОШ № 1.  За отчетный период проведено 2 обучающих методических мероприятия, направленных на повышение профессиональных компетенций педагогов в вопросах формирования финансовой грамотности обучающихся, в числе которых курсы повышения квалификации «Интерактивные форматы в финансовом воспитании школьников 5–8 классов», семинар «Технологии обучения финансовой грамотности». Указанными мероприятиями охвачено 62 педагога.  Впервые в 2020 году в рамках реализации проекта организован муниципальный конкурс методических разработок по финансовой грамотности «Финансовая грамотность – вклад в надежное будущее», направленный на выявление и распространение эффективных практик педагогических работников образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города.  На конкурс представлено 35 индивидуальных  и коллективных работ педагогов по номинациям:  – «Лучший образовательный проект по финансовой грамотности» (9 проектов);  – «Лучшая методическая разработка по финансовой грамотности» (26 методических разработок).  Результаты конкурса, а также работы победителей размещены на сайте городского сетевого педагогического сообщества SurWiki.  В рамках реализации проекта в первом полугодии 2020 года для учащихся ОУ организованы и проведены интеллектуальные игры по финансовой грамотности, конкурс-исследование «Рубикон: Обществознание – раунд «Финансовая грамотность», занятия сетевой профильной школы по общественно-научному направлению (экономика). Указанными мероприятиями охвачено 5 989 учащихся общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города.  Положительными результатами реализации проекта являются призовые места, занятые учащимися в конкурсах интеллектуальной направленности, олимпиадах различных уровней:  – Всероссийской интернет-олимпиаде «Солнечный свет» по экономике – 1 победитель (МБОУ СОШ № 1);  – фестивале «От идеи до воплощения», организованном на базе МАОУ ДО «Технополис» – 1 победитель в номинации «Техника и производство»  (МБОУ гимназия № 2);  – Всероссийском конкурсе исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж», организованном на базе НИУ «Высшая Школа Экономики», г. Москва – 1 финалист (МБОУ гимназия № 2).  В I полугодии 2020 года в реализации мероприятий приоритетного муниципального проекта «Финансовая грамотность – вклад в надежное будущее» активное участие приняли 15 социальных партнеров. Количество социальных партнеров увеличено в сравнении с 2019 годом на 7 % за счет подключения к реализации мероприятий по финансовой грамотности БУ «Сургутский государственный педагогический университет».  Приоритетный муниципальный проект «Финансовая грамотность – вклад в надежное будущее» был представлен на конкурсе лучших региональных и муниципальных практик, реализованных в рамках Десятилетия детства Агентством стратегических инициатив. Всего на конкурс было представлено 377 заявок из 65 субъектов РФ. Содержательную экспертизу прошли 127 практик из 49 субъектов РФ. Победителями конкурса призваны 14 субъектов РФ и 4 муниципальных образования. ПМП «Финансовая грамотность – вклад в надежное будущее» вошел в число победителей конкурса |
| 5.1.10. | Реализация мероприятий муниципального проекта  «Шахматное образование» | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | департамент образования Администрации города,  муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр», муниципальные образовательные учреждения | муниципальная программа «Развитие образования  города Сургута  на период  до 2030 года» | развитие у обучающихся познавательных логических универсальных учебных действий.  Количество участников –  100% образовательных организаций | В рамках реализации приоритетного муниципального проекта 306 учащихся общеобразовательных учреждений приняли участие в 9 мероприятиях: региональный этап турнира по шахматам на кубок Российского движения школьников; турнир, посвящённый 31 годовщине вывода Советских войск при поддержке Российского союза ветеранов Афганистана; отборочный турнир по быстрым шахматам среди учащихся 1-8 классов общеобразовательных учреждений; блиц-турнир на Кубок школьников Югры (шахматнаяпланета.рф); конкурс решения шахматных задач (шахматнаяпланета.рф); турнир среди команд общеобразовательных организаций ХМАО-Югры; окружной интернет-турнир ХМАО-Югры по блицу, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне; Марафон блиц-турниров (онлайн); Турнир в рамках Международной шахматной олимпиады, посвященной 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  Учащиеся общеобразовательных учреждений города заняли 13 призовых мест. |
| 5.1.12. | Реализация мероприятий культурно-просветительских проектов:   * «Филармония   для школьников»,   * «Филармония   для дошкольников»,   * «Творчество без границ» | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | департамент образования Администрации города, муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония»,  муниципальные образовательные учреждения | муниципальная программа «Развитие образования  города Сургута  на период  до 2030 года»,  муниципальная программа «Развитие культуры и туризма  в городе Сургуте  на период  до 2030 года» | приобщение детей  к культурным традициям Российской Федерации, лучшим отечественным  и мировым культурным образцам, пропаганда лучших образцов мировой музыкальной классики, народного искусства,  формирование духовности  и эстетическое воспитание слушателей.  Количество участников –  более 10 000 детей (ежегодно) | 1. С 1 октября 2013 года МАУ «Сургутская филармония» начала осуществлять культурно - просветительский проект «Филармония для школьников».  За 1 полугодие 2020 года было проведено 9 концертных программ, которые посетили 3 930 школьника (в проекте участвуют 12 ОУ  г. Сургут, школьники с 1 по 5 класс);  2. В рамках культурно - просветительского проекта «Филармония для дошкольников» за 1 полугодие 2020 года в связи с введением приказа об ограничительных мероприятиях в соответствии с протоколом заседания санитарно-противоэпидемического координационного совета при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций от 04.02.2020 №2, на основании протокола заседания санитарно-противоэпидемического координационного совета при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций от 13.03.2020 №6, на основании постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 28 от 05.04.2020 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции"  концертно-игровые программы не были проведены. (в проекте участвуют 3 детских сада г. Сургута, воспитанники 6-7 лет);  3. С 1 октября 2016 года МАУ «Сургутская филармония» также начала осуществлять культурно - просветительский проект «Творчество без границ».  За 1 полугодие 2020 года было проведено 10 филармонических уроков, которые посетили 1 021 школьника (в проекте участвуют 14 ОУ г. Сургута, школьники с 1 по 7 класс).. |
| 5.1.13. | Организация деятельности консультационных центров, созданных на базе муниципальных дошкольных образовательных организаций, для оказания помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | муниципальное казенное учреждение  «Управление дошкольными образовательными учреждениями», муниципальные дошкольные образовательные учреждения | муниципальная программа «Развитие образования  города Сургута  на период  до 2030 года» | оказание родителям (законным представителям) методической, психолого-педагогической, диагностической  и консультативной помощи  на базе консультационных центров, созданных  в 100% муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | В соответствии с приказом департамента образования Администрации города  от 29.11.2016 № 12-27-839/16  «Об утверждении примерного положения о консультационном центре» (с изменениями от 21.04.2017) предоставление методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования (далее – родители), осуществляется в рамках деятельности консультационных центров, созданных в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее – ДОУ).  Согласно реестру учета форм получения дошкольного образования, который ведется МКУ «УДОУ», количество детей, находящихся (по выбору их родителями) на семейном образовании, составляет по состоянию на 01.09.2019 – 6 детей. В связи  с чем сокращено количество ДОУ, в которых функционируют консультационные центры.  По состоянию на 01.06.2020 консультационные центры функционируют  в 9 ДОУ, в которых в настоящее время созданы оптимальные условия (методические, кадровые, материально-технические) для организации комплексной психолого-педагогической и медико-социальной помощи родителям. В данных ДОУ созданы службы ранней помощи и организовано межведомственное взаимодействие с учреждениями здравоохранения города по принципу территориального закрепления ДОУ  за соответствующими городскими детскими поликлиниками – ДОУ №№ 14, 37, 40, 48, 77, а также ДОУ, в которых созданы лекотеки (ДОУ №№ 24, 45, 81) и инклюверсариум (ДОУ № 36).  В I полугодии 2020 года количество обращений семей, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования,  в консультационные центры составило 29 обращений:  1) психолого-педагогическая помощь – 24 обращения;  2) консультативная помощь – 3 обращения;  3) диагностическая помощь – 2 обращения. |
| 5.1.14. | Организация и проведение Всероссийской заочной научно-практической конференции «Актуальные проблемы дошкольного и начального образования» | март-апрель  2018 года,  март-апрель  2019 года,  март-апрель  2020 года | | бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры  «Сургутский государственный педагогический университет» | текущее финансирование | повышение качества дошкольного и начального образования |  |
| 5.1.15. | Проведение круглых столов  с представителями дошкольных образовательных организаций  и начальных школ по вопросам качества дошкольного и начального образования | декабрь 2018 года,  декабрь 2019 года,  декабрь 2020 года | | бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры  «Сургутский государственный педагогический университет» | текущее финансирование | повышение качества дошкольного и начального образования |  |
| 5.2. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного дополнительного образования | | | | | | | |
| 5.2.1. | Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов дополнительного образования, реализующих программы технической, естественнонаучной направленности, посредством оказания информационно-методической поддержки | в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | департамент образования Администрации города,  комитет культуры  и туризма Администрации города,  муниципальные образовательные учреждения, негосударственные организации | муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период  до 2030 года» | тиражирование новых практик в реализации программ технической, естественнонаучной направленности | В феврале-апреле 2020 года состоялась муниципальная кадровая школа по разработке дополнительных общеобразовательных программ. В рамках Кадровой школы обучено 70 педагогов, из них 25 педагогов представили программы вновь разработанные/доработанные в соответствии с новыми подходами к системе дополнительного образования:  - 11 педагогов разработали программы естественнонаучной направленности;  - 14 педагогов- программы технической направленности.  В апреле-мае 2020 года состоялся IV муниципальный заочный конкурс дополнительных общеобразовательных программ. На Конкурс представлено 52 дополнительные общеобразовательные программы, в том числе технической (10 программ) и естественнонаучной (8 программ) направленности.  20.02.2020 Кадровая школа «Разработка дополнительной общеобразовательной программы естественнонаучной направленности»  Организатор МАУ «ИМЦ» (куратор Кременецкая Е.В.) и МАОУ ДО ЭБЦ.  В программе: Семинар по теме «Разработка дополнительной общеобразовательной программы естественнонаучной направленности»  Мастер-класс: «Особенности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной направленности на примере программ «Игровая экология», «Ключ к открытиям» (диссеминация опыта) |
|  | - реализация дополнительной общеобразовательной программы «Духовой оркестр» | в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | департамент образования Администрации города,  муниципальные образовательные учреждения, негосударственные организации | муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период  до 2030 года» | реализация программы на базе 8 общеобразовательных учреждений | Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Духовой оркестр в 4-х общеобразовательных организациях начнется». Одна из школ имеет действующий не первый год духовой оркестр и продолжит развитие данного направления дополнительного образования.  В 100 % дошкольных образовательных учреждениях приобретены оркестры Карла Орфа и в новом учебном году воспитанники начнут осваивать дополнительную общеразвивающую программу художественной направленности «Шумовой оркестр» |
| - обеспечение деятельности системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | увеличение охвата детей  в возрасте от 5 до 18 лет сертификатами дополнительного образования, выдача не менее 8009 сертификатов к 2020 году | В 2020 году 8 009 детей в возрасте от 5 до 18 лет получили услуги дополнительного образования с использованием средств сертификата персонифицированного финансирования.  Из них:   * обучались в муниципальных учреждениях - 6587 детей; * обучались в частных (коммерческих и некоммерческих) организациях - 1422 ребенка   . |
| - обучение детей с ограниченными возможностями здоровья  и инвалидностью  по адаптированным дополнительным общеобразовательным программам с использованием сертификата дополнительного образования | увеличение охвата детей  с ограниченными возможностями здоровья  и инвалидностью в возрасте  от 5 до 18 лет адаптированными дополнительными общеобразовательными программам | В 2020 году с использованием средств сертификата дополнительного образования обучались 270 детей с ОВЗ и инвалидностью в возрасте от 5 до 18 лет. Из них по адаптированным дополнительным общеобразовательным программам обучались 135 детей с ОВЗ и инвалидностью в возрасте от 5 до 18 лет.  Обучение по адаптированным дополнительным общеобразовательным программам:  - «Открываем, изучаем, действуем»;  - «Зоопарк на ладони». (47 обучающихся).  Для учащихся КОУ «Сургутская Школа с Профессиональной Подготовкой»  разработка и внедрение программы «Производственная практика» по направлениям: - рабочий зелёного хозяйства;  - рабочий по обслуживанию помещения;  - столяр – плотник».  Результат: совместный проект «Новогодне оформление территории МАОУ ДО ЭБЦ».  Всего обучающихся по программе - 30 человек  В 2019-2020 учебном году в ЦП «Дельфин» обучается 6 человек по программе адаптивного оздоровительного плавания |
| 5.3. Мероприятия, направленные на развитие здоровьесберегающих технологий | | | | | | | |
| 5.3.1. | Реализация проекта «Научись спасать жизнь» | в течение  2018 года,  в течение  2019 года,  в течение  2020 года | | структурные подразделения Администрации города – участники проекта,  Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  «Центр медицинской профилактики» (филиал в городе Сургуте),  муниципальные учреждения | текущее финансирование | обучение населения города,  в том числе детского населения, навыкам оказания первой помощи и психологической поддержки пострадавшим | В 1 полугодии 2020 года обучение педагогов образовательных учреждений по курсам повышения квалификации, в рамках проекта, не состоялось. Реализация проекта завершилась в 2019 году. Участие приняли 100% образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования. Обучено 241 педагогов.  За первое полугодие 2020 года организована и проведена подготовка 32 инструкторов по оказанию первой помощи и 257 исполнителей по оказанию первой помощи. |
| 5.3.2. | Реализация курса  по профилактике употребления наркотических средств  и психотропных веществ  «Я принимаю вызов!»  для обучающихся 5-9-х классов образовательных учреждений | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | департамент образования Администрации города,  муниципальные образовательные учреждения | текущее финансирование | реализация курса  для 100% обучающихся  5-9-х классов; включение курса  в учебный план  100% образовательных организаций | В 2019/20 учебном году курс осваивали 18135 учащихся 5-9 классов (100%) |
| 5.3.3. | Реализация методическо-профилактической программы «Здоровая Россия – ОБЩЕЕ ДЕЛО» | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | департамент образования Администрации города, муниципальные образовательные учреждения | текущее финансирование | реализация методическо-профилактической программы  в 100% общеобразовательных организаций | Реализована в 34 общеобразовательных учреждениях (100%). Материалы <https://xn----9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/video/> использовались при проведении мероприятий, направленных на формирование установок на ведение здорового образа жизни. |
| 5.3.4. | Проведение мероприятий в рамках Международного дня здоровья | апрель  2018 года,  апрель  2019 года,  апрель  2020 года | | департамент образования Администрации города, муниципальные образовательные учреждения | текущее финансирование | реализация мероприятий  для 100% обучающихся образовательных учреждений | В связи с введением на территории города ограничительных санитарно-противоэпидемических мер образовательными учреждениями были организованы онлайн-зарядки, челленджи, памятки о здоровом образе жизни распространены в мессенджерах |
| 5.3.5. | Обучение волонтёрских групп обучающихся и педагогических работников по программе формирования здорового образа жизни «Первичная позитивная профилактики всех видов химической зависимости» | сентябрь-октябрь 2018 года,  сентябрь-октябрь 2019 года, сентябрь-октябрь 2020 года | | департамент образования Администрации города, муниципальные образовательные учреждения | текущее финансирование | подготовка волонтёрских групп для осуществления профилактики химической зависимости. Количество участников – не менее пяти образовательных организаций | Запланировано в IV квартале 2020 года |
| 5.3.6. | Организация конкурса волонтёрских программ, проектов  и мультимедийных материалов, направленных на формирование культуры здорового образа жизни | в течение  2018 года,  в течение  2019 года,  в течение  2020 года | | департамент образования Администрации города, муниципальные образовательные учреждения | текущее финансирование | распространение эффективных технологий формирования культуры здорового образа жизни | Конкурс с 2019 года исключен из плана мероприятий для учащихся и педагогических работников МБОУ |
| 5.3.7. | Организация семинара для педагогических работников «Внедрение в образовательный процесс педагогических  и психологических технологий, обеспечивающих развитие ценностей здорового образа жизни у обучающихся» | в течение  2018 года,  в течение  2019 года,  в течение  2020 года | | департамент образования Администрации города, муниципальные образовательные учреждения | текущее финансирование | внедрение инновационных технологий при организации работы с детьми.  Участие в семинарах педагогических работников  100% образовательных учреждений | Запланирован в IV квартале 2020 года |
| 5.4. Мероприятия, направленные на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей | | | | | | | |
| 5.4.1. | Реализация плана мероприятий («дорожной карты»)  по реализации программы «Социокультурные истоки»  в муниципальных образовательных организациях, подведомственных департаменту образования Администрации города | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | департамент образования Администрации города, муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр», муниципальное казенное учреждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями»,  региональная общественная организация  «Центр духовно-нравственного развития «Истоки»,  муниципальные образовательные учреждения | муниципальная программа «Развитие образования  города Сургута  на период  до 2030 года» | воспитание у обучающихся духовно-нравственных ценностей на примере этнокультурных традиций России | В I полугодии 2020 года программа «Социокультурные Истоки» реализовывалась в 37 ОУ города в следующих формах:  1. В рамках внеурочной деятельности 1-9 классов Истоки изучают 36 169 (78,3 %)  (в 2018/19 уч. году 30062 учащихся (72,9 %), в 2017/2018 уч. году - 28517 человек);   1. В рамках урочной деятельности:  * предмет «Социокультурные истоки» изучают 1311 учащихся (МБОУ лицей № 1 - 6 и 8 классы, СОШ № 45 - с 5 по 9 классы); * интеграция в предметы «ИЗО», «музыка», «история», «обществознание», «литература» - 777 человек учащийся (МБОУ гимназия им. Ф.К. Салманова, гимназия «Лаборатория Салахова»).  1. В рамках классных часов, запланированных в плане воспитательной деятельности классов по направлению «Духовно-нравственное воспитание школьников» Истоки изучают 1329 человек (МБОУ СОШ № 26, № 32, № 45);   В 9 ОУ (МБОУ лицей № 1, лицей им. генерал-майора Хисматулина В.И., Сургутская технологическая школа, СОШ № 6, № 7, № 18 имени В.Я. Алексеева, № 20, № 24, № 45) в 10-11 классах реализуется элективный курс «Нравственные основы семейной жизни». Охват обучающихся 1167 (24 %).  В 1 полугодии 2020 года опорными образовательными организациями по реализации программы «Социокультурные истоки» являлись: МБОУ СОШ № 15, № 20, № 45, СШ № 12, НШ «Перспектива». Они осуществляют свою деятельность в статусе методической площадки на основании приказа департамента образования администрации города от 20.09.2019 № 12–03–696/9 «О присвоении, продлении, прекращении действия статуса ООО на 2019/20 уч. год» и по отдельному плану.  С целью стимулирования творчества педагогов и воспитателей образовательных учреждений и поощрения их за вклад в развитие духовно-нравственного и гражданско–патриотического воспитания и образования детей и молодежи, за внедрение инновационных разработок в сферу образования, содействующих духовно-нравственному развитию детей и молодежи; выявления и распространения лучших систем воспитания, обучения и внеучебной работы с детьми и молодежью, повышение престижа учительского труда с 10 февраля по 20 марта 2020 года организован муниципальный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя». На конкурс подано 22 конкурсные работы в трёх номинациях: «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения», «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи», «Лучшая методическая разработка по предметам: Основы религиозных культур  и светской этики (ОРКСЭ), «Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)».  Для участия в региональном этапе конкурса было отобрано 8 работ победителей и призёров муниципального этапа.  Приказ об итогах муниципального этапа размещен на сайте городского сетевого педагогического сообщества SurWiki в разделе «Межфункциональная команда педагогов, реализующих курс Социокультурные истоки».  Информационная поддержка ключевых мероприятий осуществляется:  - на сайте городского сетевого педагогического сообщества «SurWiki» в разделе «Сообщество», на странице «ГМО преподавателей, реализующих программу «Социокультурные Истоки» - информационно-методическая поддержка педагогов;  - на портале «Образование Сургута» - освещение городских мероприятий.  Педагогическая технология «Социокультурные истоки» реализуется в 48 ДОУ.  С целью поддержки и продвижения новых форм реализации основных образовательных программ дошкольного образования, реализуемых в ДОУ, с использованием педагогической технологии программы «Социокультурные истоки», 3 ДОУ присвоен статус опорной образовательной организации (приказ департамента образования Администрации города от 20.09.2019  № 12-03-696/9 «О присвоении, продлении (прекращении) статуса опорной образовательной организации на 2019/2020 учебный год». Темы инновационной деятельности опорных образовательных организаций:  - ДОУ № 27 «Микки - Маус» «Использование образовательной технологии «Социокультурные истоки» при реализации образовательной программы дошкольного образования»»;  - ДОУ № 6 «Василек» «Совершенствование модели воспитания и развития детей дошкольного возраста через системное использование технологий активного обучения (АФО), разработанных  в методологии программы «Истоки» и Воспитание на социокультурном опыте, направленной на формирование основы личности, а также присоединение участников образовательных отношений  к социокультурным и духовно-нравственным ценностям России»;  - ДОУ № 40 «Снегурочка «Формирование системы духовно-нравственных ценностей  на основе методологии истоковедения программы «Моя семья»» |
| 5.4.2. | Реализация мероприятий культурно-образовательного проекта «Три ратных поля России  в Сургуте» | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | департамент образования Администрации города,  муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр»,  муниципальные образовательные учреждения | муниципальная программа «Развитие образования  города Сургута  на период  до 2030 года» | популяризация изучения отечественной истории  и культуры на основе системно-деятельностного подхода.  Вовлечение в проект  не менее 4 000 учащихся  1-11-х классов общеобразовательных организаций | В период с февраля по май 2020 года состоялись:  1. Декады по истории: - «Герои и события трех ратных полей России»:«Ратные поля России на страницах произведений русских писателей и в художественных и документальных фильмах». В рамках декад состоялись экскурсионно-образовательные программы «Россия – Родина Победы!» в АНО ИМП «Россия – моя история!». Экскурсионную программу посетили - 2640 учащихся из 37 общеобразовательных учреждений.  2. Интернет-викторина «Три ратных поля России». Викторина проходила в 2 этапа по возрастным группам: в первом этапе викторины приняли участие более 4640 учащихся 1-10 классов. Победителями первого отборочного этапа и участниками второго (заключительного) этапа викторины стали 314 учащихся.  3. Интеллектуально-познавательная игра состоялась в электронной форме  В игре приняли участие - 166 учащихся 1-10 классов из 23 общеобразовательных учреждений.  4. Научно-практическая конференция «Пересветовские чтения». В связи с продлением санитарно-эпидемиологических мероприятий в общеобразовательных учреждениях организационным комитетом проекта принято решение о проведении Чтений в заочной форме. В Чтениях приняли участие – 73 учащихся 1-10 классов из 15 общеобразовательных учреждений. |
| 5.4.3. | Реализация мероприятий городского культурно-образовательного проекта  «Нас объединила Победа» | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | департамент образования Администрации города,  муниципальные образовательные учреждения | муниципальная программа «Развитие образования  города Сургута  на период  до 2030 года» | популяризация изучения отечественной истории  и культуры на основе системно-деятельностного подхода.  Вовлечение в проект не менее 1 000 учащихся 1-11-х классов общеобразовательных организаций (ежегодно) | 09.05.2020 – участие во Всероссийской акции «Окно Победы».  25.04.2020-09.05.2020 - размещение видеороликов о ветеранах Великой Отечественной войны – сотрудниках Государственной автомобильной инспекции в социальных сетях: <https://vk.com/club77552953>  <https://гибдд.рф/r/86>  <https://vk.com/gbdd86>  <https://www.instagram.com/gibdd86surgut/>  08.05.2020 - Флешмоб «Эх, дороги…»  <https://гибдд.рф/r/86>  <https://vk.com/gbdd86>  01.05.2020-10.05.2020 - Флешмоб «В строю «Бессмертного полка»  <https://vk.com/godd_dyp>  05.05.2020 - Рубрика «Вспомним вместе с нами»  <https://vk.com/volunteer_school_86> <https://vk.com/volunteer_school_86?w=wall-128295801_775%2Fall>  07.05.2020 - Классная встреча РДШ с волонтером Победы - Экой Шенгелая  <https://vk.com/volunteer_school_86?w=wall-128295801_828%2Fall>  01.05.2020-09.05.2020 - Онлайн-викторина «Не забывай вместе с ШАГом»  <https://vk.com/shag_surgut>  Акция-флеш-моб «Георгиевская ленточка»  <https://vk.com/godo_yuzh>  Конкурса рисунков #Рисуем\_ПОБЕДУ\_дома  <https://vk.com/surgut_pomnit?w=wall-192933301_641> |
| 5.4.4. | Реализация мероприятий городского социального проекта «Растем вместе» | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | департамент образования Администрации города,  муниципальные образовательные учреждения | муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессиональ-ного согласия, поддержка и развитие языков  и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма  на период  до 2030 года» | формирование у учащихся культуры толерантности  и этнокультурной компетентности, профилактика экстремизма, вовлечение  в проект не менее  50% общеобразовательных организаций (ежегодно) | Городской социальный проект «Растем вместе» реализуется с целью духовно-нравственного воспитания юных Сургутян – жителей поликультурного города – посредством объединения воспитанников и обучающихся разных национальностей различными видами социально полезной деятельности. |
| 5.4.9. | Реализация мероприятий, направленных на участие обучающихся в деятельности общественно-государственных детско-юношеской организации «Российское движение школьников» | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | департамент образования Администрации города,  муниципальные образовательные учреждения | муниципальная программа «Развитие образования  города Сургута  на период  до 2030 года» | воспитание гражданской ответственности и поддержка социально-значимых инициатив учащихся, вовлечение  в мероприятия  не менее 10 000 учащихся (ежегодно) | В муниципалитете создано 8 первичных отделений на базе образовательных организаций города.  Волонтеры ГОДД «Школьный волонтерский корпус» и делегаты ГОУС ШАГ прошли отбор на участие во Всероссийской смене «Большой школьный пикник РДШ», команды ГОУС ШАГ и МБОУ лицей им. генерал-майора В.И. Хисматулина стали призерами регионального этапа Всероссийского проекта «РДШ – территория самоуправления». Команда ГОУС ШАГ вышла в финад этого проекта.  В Сургуте организовано и проведено 2 очных встречи в рамках проекта «Классные встречи» Российского движения школьников, участниками которого стали почти 300 детей.  В июне организована и проведена on-line смена «ЛетОнлайн», участниками, которой стали обучающиеся города Сургута и Курганской области, которое обеспечило межрегиональное общение активистов РДШ  1. Всероссийский конкурс эко-отрядов «На старт, эко-отряд Российского движения школьников».  2. Всероссийская акция «Добрые уроки». Проведение классных часов в учебных объединениях МАОУ ДО ЭБЦ.  3. Всероссийская акция «День леса». Организация и проведение ресурсосберегающей акции «Спаси дерево». (октябрь 2018).  4. Всероссийская акция «Будь здоров». Проведение беседы на тему здоровья в учебных объединениях МАОУ ДО ЭБЦ.  5. Всероссийская акция «День Земли». Проведение развлекательно-познавательной программы «Земля – наш общий дом».  6. Всероссийские акции «Окна Победы», «Сад Памяти»  6. Организация и проведение ресурсосберегающей акции «Спаси дерево».  Общее количество участников акции:  15 270 человек  Мероприятия, посвященные «Дню учителя», фотозона РДШ (видеопоздравления) в социальной сети Instagram размещен видеоролик – поздравление с «Днем учителя» (октябрь, 2019, 12 человек)  <https://www.instagram.com/p/B3MV5wkn_wi/?igshid=1swhp2kyrxl8q>  Мероприятия, посвященные «Дню туриста», (видеопоздравления) в социальной сети Instagram размещен видеоролик (сентябрь, 2019) <https://www.instagram.com/p/B25tstbl9vb/?igshid=v7kfe8a985f1>  <https://www.instagram.com/p/B264GS3HqBs/?igshid=def877n4eq3r> |
| 5.4.10. | Обеспечение участия обучающихся в деятельности общественно-государственных детско-юношеской организации «Юнармия» | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | департамент образования Администрации города,  отдел молодежной политики Администрации города,  муниципальные образовательные учреждения, учреждения молодежной политики | текущее финансирование | патриотическое воспитание учащихся, вовлечение  в мероприятия  не менее 10 000 учащихся (ежегодно) | За 1 полугодие 2020 года в ряды местного отделения Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» вступило 25 участников. Численность юнармейцев в городе Сургуте составляет 679 участников, обучающихся 12 учебных заведений города. До конца года планируется вступление в ряды Юнармейцев порядка 100 человек.  В рамках реализации плана мероприятий среди юнармейцев в г. Сургуте на 2020 год МБУ «ЦСП «Сибирский легион» реализует проект «#ЮНАРМИЯСУРГУТ».  В рамках проекта проведены учебно-тренировочные сборы и соревнования среди юнармейских отрядов:  - Учебно-тренировочные сборы для юнармейцев по программе «АРКТИКА», 06.01.-12.01.2020, охват - 25 человек.  - Соревнования «Тактическая стрельба из пистолета», 12.03.2020, охват - 80 человек.  - Беседы на тему патриотического воспитания молодежи и привлечения их в ряды Всероссийского военно-патриотического детско-юношеского общественного движения «Юнармия», 20-23.02.2020, охват – 640 человек.  - Встреча юнармейцев с заместителем председателя Центрального Правления «Союз десантников России» по патриотическому воспитанию и взаимодействию со СМИ, полковником запаса Калинкиным М.М., 18.02.2020, Ул. Маяковского, 18, охват – 20 человек.  - Акция, посвященная 75-летию Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов, 27.04.-10.05.2020, охват – 45 человек.  Также юнармейцы города приняли участие в региональных и всероссийских мероприятиях:  - Участие в региональном этапе ВСИ "Победа", 10-13.03.2020, г. Пыть-Ях. Город Сургут представлял юнармейский отряд «Росич», завоевавший I место в общекомандном зачете.  - Участие во Всероссийской акции «#ОКНАПОБЕДЫ», 01.05-10.05.2020, охват 54 человека.  - Участие во Всероссийской акции «#САДПАМЯТИ», 01.05-10.05.2020, охват 11 человек.  - Участие во Всероссийской акции «#ВЕЛИКИЕ ПЕСНИВЕЛИКОЙПОБЕДЫ», 01.05-10.05.2020, охват 10 человек.  Соревнование «Снайперский рубеж» Всероссийского детского юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» г. Сургута.  Диплом 1 степени.  3 участника.  Акция «Помним! Чтим! Гордимся!», посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  Грамоты – 3 участника |
| 5.4.13. | Реализация программы по военно-спортивному многоборью «Рубеж» | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | управление физической культуры  и спорта Администрации города,  муниципальное бюджетное учреждение центр физической подготовки «Надежда» | муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городе Сургуте  на период  до 2030 года» | подготовка несовершеннолетних к службе в рядах Российской армии | В 9 группах военно-спортивного многоборья занимается 146 детей и подростков в возрасте 9-16 лет.  08-10.06.2020г.  В рамках программы «Рубеж» занимающиеся принимали участие в военно-спортивной игре «Реальные парни» (онлайн).  Количество участников – 30 человек.  Возрастная категория 11-13 лет:  1 место - Александра Кифор;  2 место - Никита Ахметчин;  3 место - Андрей Широкоряд.  Возрастная категория 14-16 лет:  1 место - Алина Лиморева;  2 место - Дмитрий Шмелев;  3 место - Элина Чарчан. |
|  | | | VI. Мероприятия, направленные на культурное и физическое развитие детей | | | | |
| 6.1. | Официальные спортивные мероприятия города Сургута  среди воспитанников муниципальных учреждений спортивной направленности (первенства города Сургута по 38 видам спорта) | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | управление физической культуры и спорта Администрации города,  муниципальные образовательные  и спортивные учреждения | программа «Развитие физической культуры и спорта  в городе Сургуте  на период  до 2030 года» | популяризация видов спорта, привлечение к систематическим занятиям спортом детей  и подростков, формирование культуры спорта и здорового образа жизни среди населения города | Основной целью спортивных мероприятий является пропаганда здорового образа жизни, популяризации  и развитие видов спорта, организация досуга детей  и повышение спортивного мастерства спортсменов.  Победители и призеры соревнований награждены кубками, медалями и дипломами соответствующих степеней.  16.02.2020 г.  Открытое первенство города Сургута по легкой атлетике «Старты Надежд».  Количество участников - 164 человек.  1 место – 28 человек;  2 место – 28 человек;  3 место – 28 человек.  18-19.01. 2020 г.  Открытое первенство города Сургута по настольному теннису, среди юношей и девушек 2002-2004, 2005-2007, 2008 гг. р. и моложе  Количество участников - 60 человек.  17,19.01.2020 г.  Открытое первенство города Сургута по баскетболу среди команд юношей 2005-2006 гг.р.  Количество участников - 60 человек.  1 место: Аверс-1;  2 место: Югория;  3 место: Нефтеюганск.  26-28.02.2020 г.  Открытое первенство города Сургута по баскетболу среди команд юношей 2007 гг.р. и моложе.  Количество участников - 72 человек.  1 место: Аверс-1;  2 место: Югория-1;  3 место: Аверс-3.  14-15.03.2020 г.  **Открытое первенство города Сургута по фехтованию.**  **Количество участников – 113 человек.**  15.03.2020 г.  Открытое первенство города по лыжным гонкам среди юношей и девушек «Городской спринт».  Количество участников – 103 человек.    13.03.2020 г.  Открытое первенство города по лыжным гонкам среди лиц с ограниченными возможностями здоровья  Количество участников – 38 человек.  20.01.2020 год  Открытый кубок города Сургута по сноуборду, среди юношей и девушек, 2004 года рождения и старше, 2005 года рождения и младше (PSL, PCS).  Количество участников - 46 человек.  28.02-01.03.2020 г.  Открытое первенство города Сургута по пулевой стрельбе среди юношей и девушек, посвященное Дню защитника Отечества.  Количество участников – 73 человек.  27-28.02.2020 г.  Открытое первенство города Сургута по фигурному катанию на коньках (все возрастные группы) и открытый конкурс «Юный фигурист».  Количество участников – 100 человек.  07.03.2020 г.  Первенство города Сургута по спортивной аэробике.  1 место – 22 человека;  2 место – 43 человека;  3 место – 32 человека. |
| 6.2. | Прием нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | управление физической культуры  и спорта Администрации города,  муниципальные образовательные  и спортивные учреждения | программа «Развитие физической культуры и спорта  в городе Сургуте  на период  до 2030 года» | привлечение  к систематическим занятиям спортом детей и подростков  Количество участников – более 5000 несовершеннолетних | Количество мероприятий, в рамках тестирования – 92.  Количество участников тестирования – 2830 человек. |
| 6.4. | Спартакиада среди детей  и подростков по месту жительства по видам спорта: «веселые старты» на льду, дартс, футбол, стритбол, лапта, русские шашки, «веселые старты», настольный теннис, пионербол. | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | управление физической культуры и спорта Администрации города,  муниципальное бюджетное учреждение центр физической подготовки «Надежда» | программа «Развитие физической культуры и спорта  в городе Сургуте  на период  до 2030 года» | популяризация видов спорта, привлечение к систематическим занятиям спортом детей  и подростков, формирование культуры спорта и здорового образа жизни среди населения города | 26.01.2020 г.  Соревнования «Веселые старты на льду» в зачет городской спартакиады среди детей и подростков по месту жительства.  Количество участников - 164 человек.  1 место - ФОО № 3 «Локомотив»;  2 место - ФОО № 18 «Экстрим»;  3 место - ФОО № 16 «Звезда». |
| 6.5. | Организация праздничных мероприятий, культурно-просветительских  и развлекательных программ, посвященных международному Дню защиты детей, международному Дню ребенка, Дню знаний | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | структурные подразделения Администрации города, муниципальные  учреждения,  негосударственные организации | муниципальные программы | привлечение к систематическим занятиям спортом детей  и подростков  Количество участников – более 5000 несовершеннолетних | Ежегодно 1 июня отмечается Международный день защиты детей. В 2020 году из-за пандемии мероприятия для детей и подростков прошли в он-лайн и офлайн форматах в рамках «Марафона детства в Югре». Специалистам различных сфер деятельности удалось создать веселую летнюю атмосферу и поднять настроение юным зрителям даже на просторах интернета. Вниманию подрастающего поколения, их родителей были представлены: музыкальные, аудио- сказки, конкурсы, викторины, игры, театральные постановки, мастер-классы и видеоуроки, библиотечные чтения, мультфильмы, спортивные праздники и флешмобы. Итогом дня стала интерактивная онлайн программа #ДетиРулят86 с участием Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В. Комаровой. В ходе мероприятия талантливые дети рассказали о своих успехах, увлечениях, достижениях. От города Сургута в программе приняли участие Виктор Скоробродов, учащийся 3 класса МБУ ДО «Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого» по классу фортепиано и Ульяна Тиунова, кандидат в мастера спорта, воспитанница спортивной школы олимпийского резерва № 1, член сборной команды Российской Федерации по ушу.  Общее количество просмотров мероприятий, посвященных Дню защиты детей, составило более  25 000.  1 июня в социальной сети ВКонтакте и Instagram праздничный марафон, посвященный Дню защиты детей «Здравствуй, лето!» ((200 участников).  Встреча в Уполномоченным по правам ребенка Моховиковой Т.Д., в рамках реализации Всероссийского проекта «Классные встречи» (более 500 участников  Центральная детская библиотека, 1 июня провела  познавательно-развлекательную программу «Солнечный круг». Трансляция проходила в социальных сетях, на Детских страницах «Как стать Великим?» сайта МБУК ЦБС и YouTube-канале. Всего: онлайн-мероприятий - 29, посещений на Детских страницах – 629  01.06.2020 г.  Фитнес – зарядка «Движение – жизнь» (онлайн)  Количество участников – 30 человек.  28.05-01.06.2020 г.  Спортивный праздник среди детей и подростков по месту жительства «Сургут спортивный» (онлайн, офлайн)  Количество участников -57 человек.  01.06.2020 г.  Конкурс рисунков на тему «Мое счастливое детство». Мероприятие проходило в форме онлайн. Рисунки размещены в социальной сети Инстаграм.  Количество участников – 37 человек.  01.06.2020 г.  Проведены мероприятия онлайн в рамках плана городских мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей:  1. Флешмоб «Быть здоровым, жить активно – это стильно, позитивно!»;  2. Видеозанятие «Шагаем к здоровью вместе по пути вида спорта ушу». Цели и задачи мероприятий: пропаганда занятий физической культурой и спортом, здорового образа жизни, профилактика употребления наркотиков и алкоголя. Количество участников – 550 человек.  3. Проведение общеокружной онлайн-зарядки Тиуновой Ульяной, спортсменом отделения ушу МБУ СП СШОР № 1, кандидатом в мастера спорта, многократным чемпионом мира, Европы и России по ушу, для жителей округа посредством видеосвязи; встреча Тиуновой Ульяны с Губернатором ХМАО – Югры Н.В. Комаровой в интерактивной онлайн программе «Дети рулят!».  В рамках Дня защиты детей на официальных страницах МБУ «Вариант», МБУ «ЦСП «Сибирский легион» социальных сетей ВКонтакте, и Инстаграмм проведены онлайн-мероприятия, посвященные празднику викторина «В интересах детей». Было предложено ответить на 12 вопросов о Конвенции по правам ребенка и их защите (148 просмотров).  А также предложен для просмотра видеоматериал о детях войны (132 просмотра). |
| 6.6. | Реализация мероприятий  по популяризации чтения среди детей и вместе с детьми:   * Пушкинский День России; * Всероссийская неделя детской * и юношеской книги; * Поэтический марафон; * Акция «Читаем   М.Ю. Лермонтова на улице Лермонтова»;   * Проект «Большое чтение   на 60 параллели»   * и другие мероприятия | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | комитет культуры  и туризма Администрации города,  департамент образования Администрации города,  муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»,  муниципальные образовательные организации | муниципальная программа «Развитие культуры и туризма  в городе Сургуте  на период  до 2030 года» | формирование у детей потребности в книге и чтении, читательской самостоятельности, знания авторов произведений классической и современной литературы | Мероприятия в рамках всероссийской недели детской и юношеской книги перенесены на осенние каникулы.  Городской конкурс плакатов «ЭКОдети шагают по планете» в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить» перенесен.  Акция «День читающего папы»: проведено 3 мероприятия, 278 посещений.  Викторина «Краеведческий десант. Сказки Югры»: 252 участника.  Пушкинский День России проходил в онлайн-формате – 1585 посещений. |
| 6.7. | Реализация городских культурно-просветительских программ и проектов:   * Проект «Детская гостиная»; * Культурно-просветительская программа АРТ поиск (Музейные занятия для детей) * и другие события | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | комитет культуры  и туризма Администрации города,  департамент образования Администрации города,  муниципальные образовательные учреждения, муниципальные учреждения культуры | муниципальная программа «Развитие культуры и туризма  в городе Сургуте  на период  до 2030 года» | формирование у детей ценностей сохранения исторического и культурного наследия, передача  от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения; обеспечение доступа детей к знаниям  о культурных ценностях Сургута и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | В I полугодии 2020 года МБУК «Сургутский краеведческий музей» реализованы следующие проекты:  - проект «Детская гостиная» – экспозиционно-игровая площадка, на базе которой действуют детские выставки, проводятся музейные занятия и мастер-классы, направленные на понимание и изучение музейного предмета.  Всего в рамках реализации проекта в отчетном периоде состоялось 11 мероприятий, в которых приняли участие более 175 детей.  - проект «Музей и Кº» – это цикл музейных занятий, направленный на общую познавательную, творческую и исследовательскую деятельность всех членов семьи: детей и взрослых. В течение 8 месяцев юные сургутяне и их родители проходят своеобразный «интегрированный курс», позволяющий изучить индивидуальность своей малой родины и выявить общие интересы  В I полугодии 2020 года для семейной аудитории было проведено 6 мероприятий различной тематической направленности, участникам которых стал 100 человек: дети и их родители.  В I полугодии 2020 года МБУК «Сургутский художественный музей» реализованы следующие проекты:  - музейная программа «АРТ поиск», в рамках программы проведено 33 музейных занятия и 9 мастер-классов для 768 детей,  - музейная программа «Клуб маленьких художников», проведено 4 занятия, участниками которых стали 28 детей от 3 до 6 лет |
| VII. Мероприятия, направленные на развитие системы детского отдыха, досуга, занятости и туризма | | | | | | | |
| 7.1. | Организация отдыха детей и их оздоровления от 6 до 17 лет (включительно) | декабрь 2018 года,  декабрь 2019 года,  декабрь 2020 года | | департамент образования Администрации города | государственная программа  Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры «Социальное  и демографическое развитие» | реализация ежегодно не менее  42 % программ каникулярного отдыха и оздоровления в формате дополнительных общеразвивающих программ |  |
| 7.2. | Предоставление дополнительной меры социальной поддержки детям-инвалидам, проживающим на территории города Сургута  и состоящим на диспансерном учете в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих деятельность на территории города Сургута, в форме предоставления санаторно-курортных путевок по типу «Мать и дитя» | декабрь 2018 года,  декабрь 2019 года,  декабрь 2020 года | | департамент образования Администрации города | финансирование дополнительной меры социальной поддержки осуществляется  за счет средств местного бюджета | предоставление дополнительной меры социальной поддержки  не менее чем 40 детям-инвалидам |  |
| 7.5. | Реализация инновационных проектов на базе образовательных организаций в период каникулярного отдыха детей:   * Лето в кванториуме; * Наноград – Сургут; * Невероятные инженерные системы; * Экоотражение; * Школа Эдисонов; * и других | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | департамент образования Администрации города,  муниципальные образовательные учреждения | муниципальная программа «Развитие образования  города Сургута  на период  до 2030 года» | повышения качества организации детского отдыха, выявление и поддержка детей, проявляющих способности  в различных областях образовательной деятельности | Проведение познавательно-развлекательной программы «Зоо-шоу» для участников проекта «Наноград – Сургут»  Общее количество участников мероприятия – 75 человек |
| 7.6. | Реализация городских программ  и проектов для организации детей в период каникулярного отдыха:   * музейная программа «Пятая четверть»; * программа работы спортивных площадок по месту жительства * в летний период; * летняя программа чтения; * проект «Читай и катайся»; * и другие мероприятия | июнь-август  2018 года,  июнь-август  2019 года,  июнь-август  2020 года | | структурные подразделения Администрации города, муниципальные  образовательные учреждения,  муниципальные учреждения культуры | муниципальная программа «Развитие культуры и туризма  в городе Сургуте  на период  до 2030 года» | организация занятости детей  в период каникул.  Участие в программах  и проектах более 15 000 детей  и подростков | Летняя программа чтения «Пусть дружат дети всей Югры»: проведено 39 онлайн-мероприятий, 901 посещение  Программа Сургутского краеведческого музея «Пятая четверть», направленная на организацию отдыха детей и их оздоровления от 6 до 17 лет не была реализована в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в Сургуте.  Проект «Читай и катайся», не реализовывался.  В каникулярный период для детей и подростков на официальных страницах учреждений, курируемых отделом молодёжной политики, в социальных сетях предложены видеоуроки и мастер-классы по таким направлениям как:: декоративно-прикладное творчество , «Танцуй с нами», «игры нашего детства»  - Школа безопасности  - Школа поисковика  - Курс молодого бойца  - #тренируйсядома |
| VIII. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей, в том числе информационной безопасности | | | | | | | |
| 8.1. | Проведение системы мероприятий, направленных  на усвоение обучающимися правил индивидуального и коллективного безопасного поведения, в том числе  в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | субъекты системы профилактики безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних | текущее финансирование | закрепление знаний детей  в области обеспечения безопасности жизнедеятельности | В БУ «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» разработан и утвержден 30.01.2020 «План по обеспечению комплексной безопасности несовершеннолетних, профилактике и предупреждению чрезвычайных происшествий, суицидального поведения, правонарушений, детского травматизма на 2020 год», проводится системная работа по обеспечению комплексной безопасности несовершеннолетних, включающая:  1. Меры по обеспечению комплексной безопасности несовершеннолетних, проживающих в стационарном отделении Учреждения:  1.1. Круглосуточное видео наблюдение на путях эвакуации в здании и по периметру территории.  1.2. Контрольно-пропускной режим (имеется ограждение по периметру, шлагбаумы).  1.3. Периодический обход дежурными охранниками территории Учреждения.  1.4. Ежедневный осмотр помещений здания и территории Учреждения с целью выявления посторонних предметов, с записью в «Журнале ежедневного осмотра кабинетов, помещений и прилегающей территории учреждения на выявление посторонних предметов и предупреждению террористической деятельности».  1.5. Ежедневный визуальный осмотр спортивного и игрового оборудования, расположенного на территории и в помещениях Учреждения, на предмет нахождения его в исправном и закрепленном состоянии.  1.6. Контроль за обеспечением дорожной безопасности на территории Учреждения (во время прогулок, подвижных игр детей и т.п.) и при перевозке детей к социокультурным объектам.  1.7. Инструктажи с несовершеннолетними по правилам пожарной безопасности, электробезопасности и действиям при чрезвычайных ситуациях, по технике безопасности и правилам безопасного поведения в автотранспорте, во время массовых мероприятий, во время прогулок (экскурсий, походов).  1.8. Просмотр видеозаписей оказания социальных услуг несовершеннолетним, с внесением соответствующих записей в журнал ежедневного контроля качества предоставления социальных услуг.  1.9. Тематические встречи несовершеннолетних воспитанников стационарного отделения с инспектором по делам несовершеннолетних Отдела полиции №1 Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту с целью предупреждения совершения ими девиантных и противоправных поступков, по темам «Соблазн карманных денег», «Ответственность несовершеннолетнего за кражи и мелкие хищения», «Самовольные уходы – правонарушение ли это? Последствия побегов», «Энергетические напитки, снюсы и др. наркотики. Последствия, административная и уголовная ответственность», «Закон обо мне, мне о законе. Ответственность за ложные сообщения», «Наркотики, наркотические вещества. Употребление, распространение, последствия» (проведено 6 тематических встреч для 35 несовершеннолетних).  1.10. Практические тренировки с несовершеннолетними, проживающими в стационарном отделении, по обучению основам безопасности жизнедеятельности. Охват в 2020 году составил 50 несовершеннолетних.  1.11. Тематические мероприятия по профилактике чрезвычайных ситуаций и детского травматизма, такие как игра-путешествие «Юный инспектор», викторина «Юный железнодорожник», интерактивное занятие-презентация «Правила поведения на дороге», постояннодействующий интерактивный практикум для несовершеннолетних «Как уберечь себя от опасности» на базе пожарной части, беседа-инструктаж «Моделирование дорожных ситуаций - ловушек», конкурс рисунков «Безопасная железная дорога», интерактивное занятие «Автомобиль. Дорога. Пешеход» и другие (приняли участие 50 несовершеннолетних).  В Учреждении имеются в наличии кнопки экстренного вызова полиции, звуковое и речевое оповещение, обеспеченность вывода сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты на пульт подразделения пожарной охраны, пожарное оборудование (пожарные гидранты, гидрант-колонки, напорные и всасывающие рукава, стволы, ручные пожарные лестницы и т. д.). Также Учреждение оснащено системой видеонаблюдения: 87 видеокамер, из них 71 камера - внутренние (в помещениях Учреждения), 16 – наружные (по периметру территории Учреждения.  В 1 полугодии 2020 года несчастных случаев с детьми не зарегистрировано.  В целях формирования понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоения правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях в БУ «Сургутский центр социального обслуживания населения» с несовершеннолетними и родителями (законными представителями) проведены мероприятия:  - 14.01.2020 проведена беседа по иллюстрациям «Если ты дома один»;  - 14.02.2020, информационное занятие «Опасные предметы в быту»;  - 30.03.2020, обучающее занятие «Азбука безопасности»;  - 25.03.2020 проведено учебно-тренировочное занятие по эвакуации людей из здания при получении сигнала «Пожар»;  - 08.04.2020 Презентация «Не шути с огнем»;  - 21.05.2020 Беседа «Чтобы не случилось беды. Безопасность на улице и дома»;  - 25.06.2020, показ презентации «Соблюдение правила безопасности на воде в летний период»  МКУ “Вариант”  С целью закрепления знаний детей  в области обеспечения безопасности жизнедеятельности учреждение реализует проект «Школа безопасности», «Курс молодого бойца» в офлайн-формате. На официальных страницах учреждения в социальных сетях размещаются мастер-классы по оказанию неотложной помощи при укусах, ожогах, порезах и т.п., по основам выживания в естественных условиях (Как в лесу добыть и очистить воду? Как изготовить ночлег? Какие растения в лесу съедобны? и т.п.), по основам туристской (веревка, вязка узлов, турснаряжение, костры и т.п.). |
| 8.2. | Издание, тиражирование  и распространение методической, профилактической  и информационной продукции  по вопросам:   * обеспечения безопасности детей, в том числе в сети Интернет; * совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетних | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних,  защите и их прав управления  по обеспечению деятельности административных  и других коллегиальных органов Администрации города | за счет средств субвенций, выделяемых  из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа на выполнение отдельных государственных полномочий комиссией  по делам несовершеннолетних  и защите их прав | предупреждение чрезвычайный происшествий, угрожающих жизни, физическому и психическому здоровью несовершеннолетних, обеспечение безопасности детей и подростков, случаев травмирования и гибели детей от управляемых причин | Постоянное размещение информации о работе детского телефона доверия на официальном сайте учреждения, в холле учреждения.  Постоянное размещение памяток на официальном сайте ЦП «Дельфин»  http://delfin.admsurgut.ru/pamyatki-dlya-obuchayushihsya |
| 8.3. | Организация содействия  в информационной кампании  по установке мобильного приложения «Родительский контроль» на устройствах, обеспечивающих доступ к сети интернет | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | департамент образования Администрации города, муниципальные образовательные учреждения | текущее финансирование | предупреждение чрезвычайный происшествий, угрожающих жизни, физическому и психическому здоровью несовершеннолетних, обеспечение безопасности детей и подростков при использовании сети интернет | На портале «ОБРАЗОВАНИЕ Сургута» в разделе «Памятки для детей и родителей» размещена памятка по установке мобильного приложения «Родительский контроль»  Размещение информации на официальном сайте учреждения, на информационном стенде в холле учреждения, в официальной группе Инстаграм |
| 8.4. | Организация пропагандистской социальной кампании  по оснащению верхней одежды детей светоотражающими элементами «Чем ярче –  тем безопаснее!» | декабрь 2018 года,  декабрь2019 года,  декабрь 2020 года | | отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения  УМВД России  по г. Сургуту,  муниципальные образовательные учреждения | текущее финансирование | формирование  у несовершеннолетних осознанного отношения  к ношению светоотражающих элементов на верхней одежде  и школьных аксессуарах | Беседы: «Мой безопасны путь в МАОУ ДО ЭБЦ», «Дорога требует дисциплины» в рамках Всероссийской акции «Внимание, дети!».  Мероприятия в рамках профилактической акции «Дети против ДТП», направленные на соблюдение правил дорожного движения и на популяризацию светоотражающих элементов на одежде, обуви и ранцах.  Общий охват: 650 обучающихся |
| 8.5. | Проведение широкомасштабных информационно-пропагандистских социальных компаний и акций, направленных на формирование устойчивых навыков поведения детей на дорогах города | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения  УМВД России  по г. Сургуту,  муниципальные образовательные учреждения | текущее финансирование | снижение тяжести последствий при дорожно-транспортных происшествиях с участием несовершеннолетних до 16 лет | Еженедельно по субботам - профилактическая акция «Родительский патруль». Представители родительской общественности, юные инспекторы движения и педагоги (по графику) проводят рейды, патрулирование, тематические мероприятия по пропаганде ПДД.  26.03.2020 - Участие в прямом эфире радиостанции «Русское радио», в рамках реализации проекта «Радиоточка. Говорит Юный инспектор движения Сургута» представители отряда ЮИД, лицей №1(Семейный патруль, командир отряда ЮИД и руководитель отряда В.М. Плющай)  <http://edu-surgut.ru/news/view.php?id=4788&dir=news>  06.03.2020 участники ГОДД ЮИД присоединились к Всероссийской акции «Мамы рулят». В ходе акции мамы-водители призывали участников дорожного движения соблюдать правила безопасности на дорогах, делая акцент на необходимости применения детских удерживающих устройств.  <http://edu-surgut.ru/news/view.php?id=4951&dir=news>  С 10.04 по 30.04.2020г. отряды ГОДД ЮИД участвовали в профилактической интернет-акции «В Югре дома не скучай – ПДД повторяй», которая проводилась с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий, пропаганды правил дорожного движения с участием несовершеннолетних  <http://edu-surgut.ru/news/view.php?id=5097&dir=news>  С 17.05 по 28.05.2020 Акция «Внимание каникулы!» участники ГОДД ЮИД размещали тематические ролики на тему: «Что» знак дорожный нам расскажет»  <https://vk.com/club77552953>Мероприятия в рамках профилактической акции «Дети против ДТП», направленные на соблюдение правил дорожного движения и на популяризацию светоотражающих элементов на одежде, обуви и ранцах.   1. Профилактическая беседа «Знай правила движения, как таблицу умножения». 2. Викторина по правилам дорожного движения. 3. Интерактивная игра по правилам дорожного движения. 4. Игра по правилам дорожного движения «Азбука движения». 5. Развивающая игра «Дорожные знаки» .и практическая работа «Дорожная памятка». 6. Познавательная игра и творческая работа «Советы Светофорика».   7. Беседа с участием родителей «Дом – ЭБЦ – Дом». Памятка  для родителей «Движение без опасности»  Общее количество участников мероприятий – 650 человек. |
| IX. Мероприятия, направленные на обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государств | | | | | | | |
| 9.1. | Реализация городского проекта «Особым детям – особая забота» | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | департамент образования Администрации города,  муниципальное казенное учреждение  «Центр диагностики и консультирования»,  муниципальные образовательные учреждения | текущее финансирование | обеспечение  в 100% муниципальных образовательных организаций своевременной, доступной  и качественной психолого-педагогической, медицинской  и социальной помощи обучающимся | В 2019/2020 учебном году реализуется проект «Особые потребности - равные возможности». участниками проекта сформированы кейсы нормативно-правовых документов, методических материалов, предоставлены отчеты о деятельности. В 2019/2020 учебном году реализуется проект «Особые потребности - равные возможности». участниками проекта сформированы кейсы нормативно-правовых документов, методических материалов, предоставлены отчеты о деятельности.  В БУ «Сургутский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» созданы условия для своевременного оказания ранней помощи несовершеннолетним от 0 до 3-х лет:  - разработаны методические рекомендации для специалистов по информированию родителей и других ухаживающих за ребенком взрослых об услугах ранней помощи;  - определены критерии нуждаемости в услугах ранней помощи детей и их семей для включения их в число получателей услуг ранней помощи;  - разработаны ключевые индикаторы качества оказания ранней помощи и статистические показатели ее эффективности;  - обеспечено бесплатное предоставление услуг ранней помощи с учетом перечня, предусмотренного приложением к Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года»;  - созданы условия для обеспечения полноты спектра необходимых услуг ранней помощи.  На базе учреждения реализуется программа раннего развития для детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 0 до 3-х лет «Маленькая тропинка в большой мир».  В рамках программы предоставляются услуги семьям, воспитывающим детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, имеющих нарушения развития, отставание или высокий риск отставания в развитии в таких областях, как: крупная моторика, тонкая моторика, сенсорное восприятие, когнитивная область, коммуникация, адаптивное поведение (навыки самообслуживания и социальные навыки).  Программа направлена на развитие и коррекцию сенсорной, коммуникативной и эмоционально-личностной сферы.  К основным формам социально-педагогического коррекционного воздействия относятся: логопедический массаж; артикуляционная гимнастика; занятия, направленные на развитие кинетических средств коммуникации; дыхательная гимнастика; комплекс упражнений по развитию внимания, памяти, формированию представлений о форме, цвете и величине предмета.  Данное направление реализуется с применением инновационных технологий и техник. |
| 9.2. | Реализация Концепции развития ранней помощи детям | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | департамент образования Администрации города,  управление социальной защиты населения  по городу Сургуту  и Сургутскому району,  служба по охране здоровья населения Администрации города,  медицинские организации города | текущее финансирование | создание условий для раннего начала комплексной помощи детям с целью максимально возможных достижений  в развитии ребенка, поддержанию его здоровья,  а также его успешной социализации и интеграции  в общество | Мероприятия Концепции выполнены в полном объеме. Специалистами ТПМПК, консультационных центров организована работа с детьми от 0 до 3 лет и их родителями (законными представителями) по вопросам воспитания и психолого-педагогического сопровождения.  Проведен мониторинг кадрового состава центров ППМС помощи в образовательных организациях. В состав центров ППМС помощи входят 96 педагогов-психологов, 189 учителей-логопедов, 48 учителей-дефектологов.  Во всех образовательных организациях созданы условия для осуществления деятельности по предоставлению ППМС помощи.  Созданы службы ранней помощи в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений: МБДОУ №14 «Брусничка», №36 «Яблонька», №37 «Колокольчик», №40 «Снегурочка», №48 «Росток», № 56 «Искорка», №77 «Бусинка», № 89 «Крепыш»; «Лекотека» - № 81 «Мальвина», № 45 «Волчок»,№ 24 «Космос».  На базе БУ «Сургутский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» ведется внутренний реестр детей с РАС и другими ментальными нарушениями, выявленных межведомственной рабочей подгруппой. По состоянию на I полугодие 2020 года в реестре состоят 259 несовершеннолетних с РАС и другими ментальными нарушениями.  В I полугодии 2020 года проведено 26.02.2020 1 заседание рабочей подгруппы в отношении 6 несовершеннолетних с РАС и другими ментальными нарушениями  84 несовершеннолетних с РАС, получивших комплексную помощь в учреждении:  - количество семей, воспитывающих детей с РАС, получающих комплексную помощь по ИПРА составила – 6 семей.  - количество семей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями, получающих комплексную помощь по ИПРА- 70 семей.  - количество разработанных непрерывных маршрутов комплексной реабилитации для детей с РАС и детей с ментальными нарушениями – 179.  Численность детей с РАС, получающих комплексную помощь по ИПРА составила 6 чел., численность детей с признаками РАС, получающих комплексную помощь по ИПРА – 8 чел., и численность детей с ментальными нарушениями, получающих комплексную помощь по ИПРА – 70 чел. (виды оказания комплексной помощи: социально-правовая, социально-педагогическая, социально-медицинская и социально- психологическая)  В I полугодии 2020 года разработаны и реализованы 9 индивидуальных маршрутов:  - 1индивидуальный маршрут для детей с РАС,  - 8 индивидуальных маршрутов для детей с другими ментальными нарушениями  В 1 полугодии 2020 года 2 семьи, воспитывающие детей с РАС, получили комплексную помощь на дому.  Результаты использования технологии «Домашнее визитирование»: организация социального обслуживания детей с тяжелыми множественными нарушениями на дому, повышение уровня родительской компетентности в вопросах воспитания и развития детей, обучение приемам ухода за ребенком на дому  Обслужено 15 несовершеннолетних в отделении дневного пребывания в рамках проекта «Детская тренировочная квартира». Цель программы - создание условий для подготовки к самостоятельной жизни, оптимального развития и социальной адаптации детей подросткового возраста с ограниченными возможностями здоровья, интеграции семьи и ребенка в общество. Целевая группа:  несовершеннолетние от 12 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с расстройствами аутистического спектра (далее РАС) и другими ментальными нарушениями.  В рамках комплексной помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим в БУ «Сургутский центр социального обслуживания населения» проведены следующие мероприятия:  - создание безопасной развивающей среды на территории учреждения для способствования более легкой адаптации и комфортности пребывания в учреждении: оформление комнат и пространства учреждения, формирование ознакомительных тетрадей с фото специалистов, работающих с РАС и их близким окружением, помещений учреждения, в которых будут проводиться занятия, формирование лекотеки, оборудование сенсорной комнаты;  - коррекционная и развивающая работа с детьми с РАС: установление контакта с семьей, коррекционно-развивающие занятия по коррекции эмоционально-волевой сферы, обучение социальным навыкам и навыкам самообслуживания, развитие коммуникативно-речевой сферы, медицинское сопровождение.  - работа с семьей и окружением детей с РАС: первичное консультирование и помощь к приезду несовершеннолетних в учреждение, психологическое и педагогическое консультирование родителей и законных представителей, ознакомление и обучение методам взаимодействия, коммуникации, укрепление эмоциональных связей в семье, организация работы «Школы для родителей» (практико-ориентированные занятия психологов, педагогов, логопедов);  - профилактика негативного социального восприятия людей с РАС: работа с волонтерами, информационные листы и буклеты для получателей социальных услуг об особенностях детей с РАС |
| 9.3. | Реализация Концепции комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС)  и другими ментальными нарушениями,  в том числе реализация модели обучения детей с РАС | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | структурные подразделения Администрации города,  управление социальной защиты населения по городу Сургуту  и Сургутскому району,  муниципальные учреждения | текущее финансирование | создание условий комплексного сопровождения детей с РАС  и другими ментальными нарушениями, направленных  на оптимальное развитие  и адаптацию в обществе, профилактику и выраженность ограничений жизнедеятельности, укрепление физического и психического здоровья.  Апробация и введение модели обучения детей с расстройством аутистического спектра  в общеобразовательных учреждениях города | Мероприятия Концепции выполнены в полном объеме, в том числе организовано получение образования детьми с РАС по адаптированным основным образовательным программам, включение детей во внеурочную деятельность, организаций психолого-педагогического сопровождения семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  Организована реализация Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в соответствии с постановлением Администрации города от 17.01.2018 № 397 «Об утверждении комплексного межведомственного плана мероприятий, направленных на реализацию на территории города Сургута Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в ХМАО – Югре до 2020 года».  Во всех (100%) подведомственных образовательных организациях осуществляется выявление детей с нарушениями в развитии и направление их на комплексное обследование в ТПМПК. Ведется мониторинг детей с РАС. Сформирован перечень образовательных организаций, в которых обучаются дети с РАС. В соответствии с заключением ТПМПК в образовательных учреждениях организуется предоставление логопедической и психологической помощи ребенку с ОВЗ, консультирование педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам обучения, воспитания и развития ребенка. На каждого ребенка с ОВЗ в образовательных организациях разработаны и корректируются карты развития, разработаны и реализуются индивидуальные программы сопровождения по оказанию комплексной психолого-педагогической помощи. В соответствии с заключением ТПМПК разработаны АООП/АОП.  В реализации модели обучения детей с РАС «Ресурсный класс» участвует МБОУ НШ № 30  Организация консультативной помощи по вопросу абилитации физической культурой и спортом для родителей, имеющих детей с РАС и другими ментальными нарушениями  Сотрудничество с обособленным подразделением «Региональный центр адаптивного спорта»  в городе Сургуте, с коррекционными образовательными учреждениями, некоммерческими общественными организациями, расположенными на территории города Сургута в рамках информирования о реализуемых в клубе адаптированных программах по видам спорта.  Комитетом культуры и туризма Администрации города и курируемыми учреждениями ведется работа по вопросам взаимодействия с социально-ориентированными некоммерческими и коммерческими организациями, индивидуальными предпринимателями в сфере занятости и творческого досуга детей с ограниченными возможностями здоровья.  Ежегодно проходят мероприятия с участием или для семей (детей) с ограниченными возможностями здоровья, для людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями.  Центральная детская библиотека:  За I полугодие 2020 года для детей с РАС и другими ментальными нарушениями было проведено 7 мероприятий. Посещение составило 55 человек, из них детей - 28 человек.  Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина:  За I полугодие 2020 года для детей с РАС и другими ментальными нарушениями проведено 15 мероприятий.  Посещение составило 221 человек, из них детей – 198 человек.  МБУК «Сургутский художественный музей» провел 11 занятий для 32 детей. |
| 9.4. | Реализация моделей реабилитационно-образовательного сопровождения детей, имеющих особенности развития | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | департамент образования Администрации города, муниципальные образовательные учреждения | текущее финансирование | разработка и реализация индивидуальных маршрутов оказания комплексной помощи всем нуждающимся обучающимся с ОВЗ  и инвалидностью | 100% образовательных учреждений, в которых обучаются дети, имеющие особенности развития, получают образование в соответствии с рекомендациями ТПМПК. Организовано взаимодействие с учреждениями социальной защиты по оказанию психолого-педагогической помощи семьям. |
| 9.5. | Организация сотрудничества с немуниципальными организациями (коммерческими, некоммерческими) по предоставлению услуг  психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (от 0 до 8 лет) | в течение  2018 года | | департамент образования Администрации города, муниципальные образовательные учреждения | текущее финансирование | доля негосударственных (немуниципальных) организаций, предоставляющих услуги психолого-педагогического сопровождения детей  с ограниченными возможностями здоровья  (от 0 до 8 лет), в общем количестве организаций, оказывающих данные услуги | МКУ «Центр диагностики и консультирования» своевременно информирует негосударственные/немуниципальные организации, оказывающие услуги психолого-педагогического сопровождения, о семинарах, курсах повышения квалификации для специалистов ППМС сопровождения; проводятся рабочие встречи с представителями организаций.  В рамках грантовой поддержки АНО ЦДПО «Веста» организуются курсы повышения квалификации для специалистов ППМС сопровождения образовательных организаций по актуальным направлениям деятельности. МКУ «Центр диагностики и консультирования» оказывает информационную поддержку.  Осуществляется сотрудничество с 9 некоммерческими организациями по предоставлению услуг  психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (от 0 до 8 лет). В 1 полугодии 2020 года специалистами НКО оказано 1039 услуг семьям с детьми с ОВЗ. |
| 9.6 | Реализация мероприятий  по воспитанию толерантного отношения к людям  с инвалидностью в рамках всероссийских акций, Дня инвалида | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | структурные подразделения Администрации города,  управление социальной защиты населения  по городу Сургуту  и Сургутскому району,  муниципальные учреждения | текущее финансирование | организация и проведение мероприятий  в 100% муниципальных учреждениях | Ежеквартально в 100% образовательных учреждений организовано проведение «Уроков доброты». Обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью – участники образовательных проектов, мероприятий различной направленности в рамках внеурочной деятельности.  09-13.03.2020 г.  Беседа «Мы такие разные». Информационное сообщение воспитанникам учреждения, направленное на ознакомление с культурным многообразием ближайшего социального окружения и с понятием слова «толерантность».  Количество участников – 154 человека.  Мероприятия реализуемые БУ «Сургутский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»:  Городской фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнце для всех»;  Участие во Всероссийской акции «Весенняя неделя добра»  Акция «Зажги синим»  Конкурс-фестиваль детско-юношеского творчества «Юные таланты России – Югра»  Фестиваль национальных культур «Соцветие». |
| 9.7. | Реализация мероприятий проекта «Добрая сказка входит  в дом» для детей-инвалидов с тяжелыми нарушениями | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | муниципальное автономное учреждение  «Театр актера и куклы «Петрушка» | муниципальная программа «Развитие культуры и туризма  в городе Сургуте  на период  до 2030 года» | оказание адресной поддержки детям-инвалидам с тяжелыми нарушениями | За 1-е полугодие 2020 года с учетом эпидемиологической обстановки, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной СОVID-19, реализация проекта приостановлена до снятия режима повышенной готовности. |
| 9.8. | Реализация плана дополнительных мероприятий по профилактике суицидов несовершеннолетних  на территории города Сургута  на 2019-2020 годы | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | субъекты профилактики безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних (исполнители плана) | текущее финансирование | профилактика суицидов несовершеннолетних, принятие мер по снижению смертности несовершеннолетних  от управляемых причин | Мероприятия, запланированные в отчетном периоде, выполнены в полном объеме. В 100% общеобразовательных учреждений специалистами ППМС сопровождения, классными руководителями организовано проведение диагностики, направленной на выявление обучающихся, имеющих девиантное поведение. По результатам диагностики организовано проведение профилактических и коррекционно-развивающих мероприятий с учащимися. Во всех общеобразовательных организациях реализуются профилактические программы. Основные профилактические программы, реализуемые в школах: «Я принимаю вызов!», Н. И. Цыганкова, О. В. Эрлих; «Ценность жизни», Е.Р. Зинова; «Все цвета, кроме черного…», Безруких, А.Г. Макеева, Т.А. Филлипова; «ЛадьЯ», Сирота Н.А., Ялтонская А.В. На сайтах образовательных организаций размещена информация о центрах ППМС помощи, Центрах здоровьесбережения, школьных службах медиации (примирения), о детском телефоне доверия.  МКУ «ЦДиК» подготовлены методические рекомендации по вопросам выявления и организации психолого-педагогического сопровождения учащихся с девиантным поведением, . направлены в общеобразовательные учреждения. В рамках работы ГМО педагогов-психологов проведен круглый стол «Возможности дистанционных технологий в работе с детьми с девиантным поведением», 20.04.2020 БУ «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» проводится системная работа по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних:  1.Тестирование несовершеннолетних:  1.1. Находящихся в социально-опасном положении (в соответствии с постановлениями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации г. Сургута) по предмет выявления признаков суицидального поведения и суицидальных наклонностей.  В 1 полугодии 2020 года проведено тестирование 50 несовершеннолетних. Выявлены суицидальные наклонности у 4 несовершеннолетних. Законным представителям было рекомендовано (под подпись) обратиться за консультацией в БУ «Сургутская клиническая психоневрологическая больница». Информация по выявленным отклонениям в поведении несовершеннолетних незамедлительно была направлена участникам системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (комиссия по делам несовершеннолетних Администрации города Сургута, управление по опеке попечительству Администрации города Сургута, Управление Министерства внутренних дел России по города Сургуту, БУ «Сургутская клиническая психоневрологическая больница»).  1.2. Несовершеннолетних подопечных на комфортность проживания в семье опекунов и выявление психотравмирующих факторов, признаков жестокого обращения и суицидального риска (во исполнение приказа Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.08.2018 № 780-р «Об организации проведения ежегодного тестирования несовершеннолетних»). Проведено тестирование 94 подопечных. Несовершеннолетние с суицидальным риском выявлены не были. В соответствии с распорядительными документами Департамента социального развитии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с апреля по 1 июля тестирование несовершеннолетних подопечных приостановлено, в связи с эпидемиологической ситуацией.  2.2. Индивидуальные психологические консультации, практические занятия с 14 несовершеннолетними, склонными к суицидальному риску. Психологические занятия проведены с учетом индивидуальных наклонностей несовершеннолетних и направлены на стабилизацию их психоэмоционального состояния, коррекцию поведенческих копинг - стратегий, выработку социально-приемлемых форм поведения (во 2 квартале 2020 года занятия проводились в онлайн-режиме).  3.3. Групповые практические занятия по темам «Семейные роли и правила в процессе воспитания ребенка», «Профилактика подросткового суицида», «Особенности подросткового возраста», «Формирование конструктивных детско-родительских и внутрисемейных взаимоотношений» с законными представителями несовершеннолетних подопечных в рамках проекта «Родительский университет», направленные на повышение компетентности замещающих родителей, в том числе профилактику суицидального поведения среди подростков (4 занятия в 1 квартале 2020 года проведены в очной форме, охват составил 20 человек; во 2 квартале 2020 года занятия проводились в дистанционной форме социального облуживания, индивидуально).  3.4. Информирование несовершеннолетних и их родителей путем:  раздачи буклетов по вопросам раннего выявления, профилактики суицидальных намерений, о работе телефонов экстренной психологической помощи;  размещения тематической информации, такой как - буклеты «Сохрани свое здоровье», «Воспитание без насилия», «Я выбираю жизнь», «12 заповедей для родителей», «Приемы взаимодействия родителей с детьми», «Как понять ребенка», «Советы родителям», «10 шагов, чтобы стать хорошим родителем», «Конфликты в нашей жизни» и др.; видеороликов «А так мы сохраняем жизнь своим детям», «Для чего нужен ремень», «Играй по нотам, живи по правилам», «Ребенок имеет право. Берегите детей», «Позитивное отцовство» «Пропаганда семейных ценностей», «Успей увидеть, о чем молчит подросток», «Успей услышать, о чем молчит подросток», «Успей узнать, о чем молчит подросток» и др.; информационно-методических материалов для специалистов и родителей «Методические рекомендации для средств массовой информации по подготовке и размещению информации по проблеме суицида», «Профилактика суицида среди несовершеннолетних» на сайте, в аккаунтах Учреждения.  3.5. Профилактическая работа с несовершеннолетними, проживающими в стационарном отделении Учреждения. Проведены индивидуальные профилактические беседы, групповые занятия, практические занятия, психологический практикум по темам: «Выход есть всегда», «Позитивные жизненные цели и ориентиры», «Профилактика девиантного поведения», «Формирование навыков оценки проблемной ситуации и принятия решения. Способы решения сложных ситуаций» (охват 37 несовершеннолетних).  Профилактическая беседа «Ты не один» с актуализацией информации по «телефону доверия».  Количество участников – 40 человек.  Размещение на сайте учреждения информации о телефонной линии «Ребенок в опасности», «Телефон доверия», «Безопасность школьников в сети Интернет»  На сайте учреждения размещена памятка для родителей  по деструктивному поведению с целью профилактики суицида и социальный ролик «Урок»  С несовершеннолетними получателями социальных услуг БУ «Сургутский центр социального обслуживания населения» проведены тренинги «Чтобы не случилось беды», «Цени свою жизнь», «Умение справляться с трудностями»; психологические консультации «Как научиться преодолевать трудности»; беседы, направленные на профилактику суицидального настроения и формирование позитивного мировоззрения, положительных нравственных качеств, принципов здорового образа жизни, предупреждение аддиктивного и суицидального поведения несовершеннолетних  24.01.2020 г.  Проведены родительские собрания, на тему «Семейные конфликты и конструктивные способы их разрешения»;  Мероприятия по формированию здорового образа жизни, патриотическому воспитанию, стимулированию право послушного поведения учащихся.  01.02. – 10.03.2020 г.  Проведение тематических бесед, консультаций с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания в семье, профилактике деструктивного взаимодействия как фактора суицидального поведения несовершеннолетних. Охвачено 10 человек.  11.01. – 29.05.2020 г.  Проведение занятий по развитию навыков саморегуляции эмоциональных состояний, целеполагания, позитивного мышления. Занятия проходили в рамках плановых групповых занятий по психологической подготовке спортсменов. Занятия проводились в он-лайн формате и дистанционно. Всего охвачено более 60 человек.  03 – 24.02.2020 г.  Психологические беседы с занимающимися спортивной школы «Олимпиец» по теме «Я и другие».  Цель - формирование толерантного отношения к себе,  к другим, профилактика деструктивного поведения, вовлечения в деструктивные сообщества.  Охвачено 25 человек.  26.01.2020 г.  «Татьянин день». Культурно- массовое мероприятие для всех желающих подросткового и студенческого возраста.  Охвачено более 160 человек.  26.01.2020 г.  «День всех влюбленных». Культурно- массовое мероприятие для всех желающих подросткового и студенческого возраста. Охвачено более 160 человек.  07.03.2020 г.  «Весенний лед». Культурно-массовое мероприятие, посвященное Международному женскому дню.  Участвовали все желающие, охвачено более 300 человек.  30.04. – 12.05.2020 г.  Конкурс рисунков «Помним, гордимся!», посвященный 75-летию празднования дня Победы в Великой Отечественной Войне. Цель конкурса – развитие творческих способностей, выявление и поддержка талантливых детей, патриотическое воспитание молодого поколения, профилактика правонарушений детей и подростков.  Приняли участие 10 человек.  07 – 09.05.2020 г.  Танцевальный флэшмоб «С днем Великой Победы!»  от занимающихся по виду спорта «Фигурное катание  на коньках». Цель - развитие творческих способностей, патриотическое воспитание молодого поколения, профилактика правонарушений и деструктивного поведения детей и подростков.  Приняли участие 7 человек, просмотрами охвачено более 600 человек.  Размещение информационных материалов по профилактике сниффинга. Размещены памятки для родителей и тренеров «Осторожно, сниффинг!», «Сниффинг. Куда обратиться за помощью?», а также видеоролик «Осторожно, сниффинг!». Просмотрами охвачено более 670 человек.  25.03. – 30.05.2020 г.  Дистанционные тренировки по ОФП для занимающихся  по видам спорта «Хоккей», «Фигурное катание на коньках». Цель: обеспечение освоения программ спортивной подготовки, организация занятости, профилактика правонарушений и деструктивного поведения несовершеннолетних.  Охвачено более 500 человек.  Дистанционные занятия по хореографии для занимающихся по виду спорта «Фигурное катание на коньках». Цель: обеспечение освоения программ спортивной подготовки, организация занятости, профилактика правонарушений и деструктивного поведения несовершеннолетних.  Охвачено более 70 человек.  Размещение на сайте учреждения видео-мастер классов от тренеров и занимающихся по виду спорта «Фигурное катание на коньках». Цель: обеспечение освоения программ спортивной подготовки, организация занятости, профилактика правонарушений и деструктивного поведения несовершеннолетних.  Охвачено более 100 человек.  16-17.05.2020 г.  Мероприятия к празднованию 10-летию Телефона Доверия  в России. Размещение на сайте и в социальных сетях информации о деятельности телефона доверия, контактных данных организации.  Просмотрами охвачено более 450 человек.  Размещение баннера-ссылки портала «Я –родитель» на сайте и в социальных сетях учреждения.  Сроки проведения: в течение всего периода.  Час общения «Умей управлять своими эмоциями» проводился тренерами МБУ СП СШОР № 1 для спортсменов учреждения 17.01.2020 года. Цели и задачи: научить избегать ненужных эмоций; прививать ценные качества культуры поведения и общения. Мероприятие направлено на то, чтобы научить управлять своими эмоциями.  Количество участников – 350 человек.  12.02.2020 г.  Спортивно – массовое мероприятие с участием родителей  «Рождественский бросок», 40 чел.  25.01.2020 г.  Проведение соревнований по скалолазанию среди семей «Вместе к победе».  Количество участников - 87 человек.  24.01.2020 г.  Встреча занимающихся учреждения с психологом ЦМП «Профилактика суицида».  Охват 22 человека.  05.02.2020 г.  Встреча занимающихся учреждения со специалистом ЦМП «Повышение личностной самооценки»  Охват 20 человека.  11.05.2020 г.  Размещение на сайте учреждения памятки родителям «Причины ухода ребенка из дома» |
| 9.9. | Реализация комплексной программы адаптации  и социализации несовершеннолетних стационарного отделения «Азбука жизни» | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  «Сургутский центр помощи семье и детям» | текущее финансирование | формирование социальных навыков, укрепление внутрисемейных связей;  возвращение несовершеннолетних в семью | В рамках реализации программы «Азбука жизни» с несовершеннолетними, зачисленными в стационарное отделение БУ «Сургутский центр социальной помощи семье и детям», проводились мероприятия по адаптации и социализации.  В 1 полугодии 2020 года проведено 24 мероприятия по 4 направлениям:  *1 направление «В стране добрых отношений»:* игра-упражнение «Передай добро по кругу»;  сюжетно-игровое занятие «Бравые солдаты»; театрализованное занятие «Сказка про маму»;  дидактическая игра «Поделись улыбкою своей»; творческая мастерская, аппликация «Подарок ветерану»; сюжетно ролевая игра «Светофорик в гостях у малышей».  *2 направление «Семья – это семь Я»:*  игра с элементами театрализации «Мама, папа, я – дружная семья!»; познавательное занятие «Семейный калькулятор»; творческая мастерская «Подарок маме!»; практическое занятие «Семейный огород»; познавательная игра «Танюшки и Ванюшки…»; ситуативная игра «В гостях у бабушки и дедушки».  *3 направление «Территория права»:*  познавательное занятие «Страна Светофория»; конкурс рисунков «Кто где живет?»;  учебно-игровое занятие «У каждого есть имя»; игровое занятие «Как дружить без ссоры»;  занятие «За свое постою, а чужое не возьму»; познавательное занятие «Секреты вежливости».  *4 направление «Будьте здоровы!»:*  игра-путешествие «Планета Здоровья»; познавательная игра «Будь здоров!»; познавательная игра «Уроки доктора Айболита»; игровая программа «Научим Незнайку умываться»; спортивная игра «Все игры в гости к нам»; занятие «Что нам лето принесло?».  Всего в мероприятиях участвовало 55 несовершеннолетних |
| 9.10. | Реализация программ по обучению русскому языку, социализации  и адаптации детей мигрантов  в Центрах культурно-языковой адаптации | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | департамент образования Администрации города, муниципальные образовательные учреждения | муниципальная программа «Развитие образования  города Сургута  на период  до 2030 года» | повышение уровня владения русским языком, социализации  и адаптации детей мигрантов. | В Центрах культурно-языковой адаптации детей мигрантов реализуется 9 коррекционно-развивающих программ. Из них 6 программ направлены на изучение русского языка, 3 программы психологического сопровождения.  С 17.02.-17.03. 2020 года состоялся конкурс методических разработок педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность с детьми мигрантов.  Цель конкурса – выявление лучших педагогических практик и стимулирование профессионального роста педагогов, осуществляющих образовательную деятельность с детьми мигрантов.  Задачи конкурса:  - выявление и распространение эффективного педагогического опыта;  - совершенствование методического мастерства педагогов по обучению русскому языку как неродному;  - развитие творческого потенциала и повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми мигрантов;  - формирование доступного банка учебно-методических материалов по обучению и социализации детей мигрантов (в электронном виде).  В этом году в конкурсе приняли участие 17 учителей 1-11 классов, педагогов Центров культурно - языковой адаптации детей мигрантов из 11 ОУ города. Представлены 16 методических разработок в трех номинациях:  - «Урок русского языка в классах с полиэтническим составом учащихся»;  - «Внеклассное мероприятие по предмету»;  - «Дидактические материалы к уроку (занятию)».  Результаты и материалы конкурса размещены на сайте городского педагогического сообщества Сурвики (www.surwiki.admsurgut.ru).  19 февраля 2020 в МБОУ СОШ № 26 состоялся семинар-практикум «Дидактические игры на уроках русского языка для обогащения лексики детей мигрантов». В семинаре приняли участие 29 учителей. Восемь педагогов из МБОУ СШ № 31, СОШ № 19, № 22 им. Г.Ф. Пономарева, № 26 представили свой положительный опыт обучения детей мигрантов русскому языку, поделились методическими находками и разработками. |
| 9.11. | Мониторинг внедрения  и реализации алгоритма межведомственного взаимодействия при въезде на территорию муниципального образования городской округ город Сургут несовершеннолетних иностранных граждан | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних,  защите и их прав управления  по обеспечению деятельности административных  и других коллегиальных органов Администрации города,  управление по опеке  и попечительству Администрации города,  департамент образования  Администрации города,  УМВД России по городу Сургуту | текущее финансирование | профилактика чрезвычайных ситуаций с незаконно пребывающими на территории Российской Федерации детьми  из числа мигрантов | Благодаря внедренному алгоритму межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории города в 1 полугодии 2020 года не допущено чрезвычайных ситуаций с несовершеннолетними детьми из числа мигрантов. Безнадзорные помещались по акту ОВД в учреждения временного пребывания и своевременно передавались в страну проживания либо лицам, имеющим доверенность от родителей на право перевозки их к месту проживания семьи. |
| 9.12. | Проведение на территории муниципального образования городской округ город Сургут межведомственной профилактической операции «Подросток» | июнь - сентябрь  2018 года,  июнь - сентябрь  2019 года,  июнь - сентябрь  2020 года | | субъекты профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | текущее финансирование | выявление фактов совершения противоправных  и антиобщественных действий несовершеннолетними  и принятие в рамках полномочий мер по устранению причин и условий  им способствовавших, организация отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся  в социально опасном положении | С целью уменьшения риска возникновения обстоятельств, ухудшающих условия проживания несовершеннолетних, профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в летний период специалисты БУ «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» приняли участие в I этапе операции Подросток» «Право ребенка» (с 8 по 11 июня 2020 года):  - совместно с представителями Отделов полиции №№ 1, 2, 3 Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту организовано 6 выездов, обследованы 10 семей (11 взрослых, 10 несовершеннолетних). Родителям (законным представителям) вручены памятки по организации занятости и досуга детей в летний период с учетом эпидемиологической обстановки;  - с родителями (законными представителями) посредством дистанционной формы социального обслуживания (телефонную связь) проведены профилактические беседы по обеспечению безопасности детей, защиты их прав и законных интересов, предупреждения совершения ими преступлений и правонарушений в летний период 2020 года (38 семей, в них 52 взрослых, 56 несовершеннолетних);  - с несовершеннолетними, проживающими в стационарном отделении учреждения, проведена игра-путешествие «Путешествие по правовому государству» (приняли участие 12 несовершеннолетних).  Проведенные мероприятия были направлены на профилактику совершения несовершеннолетними правонарушений и преступлений, в том числе повторных, предоставление несовершеннолетним и их законным представителям своевременной качественной социальной помощи и поддержки  С 08.06.2020 начался 1 этап межведомственной профилактической операции «Подросток» – «Право ребенка», в рамках которого организовано правовое информирование несовершеннолетних и их законных представителей об обеспечении безопасности несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, в том числе организации летнего отдыха детей  МКУ “Вариант”  В июне 2020 года в рамках профилактической операции «Подросток» проведено 27 мероприятий. Мероприятия проведены в онлайн формате в официальных группах «ВКонтакте» клубов и центров МБУ «Вариант»: <https://vk.com/variantsurgut>  С целью организации продукивного досуга несовершеннолетних для детей и подростков на официальных страницах учреждения в социальных сетях предложены видеоуроки и мастер-классы по таким направлениям как:  - Школа безопасности (обучение безопасности жизнедеятельности)  - Школа поисковика (обучение поисковой деятельности)  - Курс молодого бойца (основы начальной военной подготовки: строевая, огневая, военно-медицинская подготовка)  - #тренируйсядома (пропаганда здорового образа жизни и занятий физической культурой: офлайн-тренировки, советы по питанию, поддержанию физической формы и т.п.).  В формате челенджа запущен новый проект учреждения «#бросьвызовлегиону». Проект планируется к реализации недельными циклами в течение летнего периода. Детям и подросткам предлагается ежедневное выполнение какого-либо задания обучающего характера, т.е. перед тем как его выполнить, необходимо научится чему-либо, или даже научить этому своих друзей и знакомых. |
| 9.13. | Реализация межведомственного комплексного плана  по профилактике социального сиротства в городе Сургуте, направленного на своевременное выявление и социальное сопровождение семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, сокращение численности детей, у которых оба  либо единственный родитель лишены родительских прав  или ограничены в родительских правах, а также на снижение случаев отказа от новорожденных, предупреждение безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних  на 2018-2020 годы | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | субъекты профилактики безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних (исполнители плана) | текущее финансирование | своевременное выявление  и социальное сопровождение семей с детьми, находящимися  в трудной жизненной ситуации  и социально опасном положении, сокращение численности детей,  у которых оба либо единственный родитель лишены родительских прав или ограничены  в родительских правах, а также на снижение случаев отказа  от новорожденных, предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение несовершеннолетних осуществляется во всех образовательных организациях, подведомственных департаменту образования, педагогами-психологами, социальными педагогами. В 100% образовательных организаций созданы и функционируют центры ППМС помощи, службы медиации (примирения).  МКУ «ЦДиК» проведен семинар для специалистов ППМС сопровождения «Социально-педагогическое сопровождение детей и семей, находящихся в социально-опасной положении, трудной жизненной ситуации» (05.02.2020).  БУ «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» в 1 полугодии 2020 года осуществлялось социальное сопровождение 30 семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) социально опасном положении, в рамках индивидуальных программ предоставлении социальных услуг. С данными семьями проводятся мероприятия, направленные на восстановление их социального статуса, улучшение материального положения, стабилизацию детско-родительских отношений, активизацию внутреннего потенциала.  Также системно проводится информационная кампания среди населения города по пропаганде семейных ценностей, профилактике жестокого обращения, насилия, посредством раздачи тематических буклетов, памяток, размещения информации и видеороликов на сайте (http://zazerkalie86.su), в аккаунтах Учреждения  (ВКонтакте https://vk.com/public186964719;  Одноклассники https://www.ok.ru/group/57301734588670/topics;  Инстаграм https://www.instagram.com/scspsidby/).  Тематика:  буклетов, памяток - «Приемы взаимодействия родителей с детьми», «Как понять ребенка», «Твои права», «Советы родителям», «10 шагов, чтобы стать хорошим родителем», «Ошибки воспитания», «Чтобы не было беды», «Формирование близких отношений с ребенком раннего возраста», «11 заповедей для родителей», «12 заповедей для родителей», «Конфликты в нашей жизни», «Нет жестокости и насилию в мире детства», «Воспитание без слез и обид», «Метод естественных последствий» и др.;  видеороликов - «Оковы», «Пощечина», «Ваши дети любят вас», «Для чего нужен ремень», «Играй по нотам, живи по правилам», «Ребенок имеет право. Берегите детей», «Позитивное отцовство», «Пропаганда семейных ценностей» и др.  В рамках мероприятий, направленных на снижение случаев отказа от новорожденных, в 1 полугодии 2020 года оказана психологическая помощь 6 матерям, планирующим отказаться от новорожденных. Матери отказались от своих новорожденных в письменной форме, забрать детей не смогли по объективным причинам.  Общеобразовательные учреждения обеспечивают выявление несовершеннолетних, склонных к девиантному поведению, находящихся в социально опасном положении, иной трудной жизненной ситуации и организацию профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями. Организованы профилактические мероприятия, направленные на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе психолого-педагогическое сопровождение семей с детьми, находящимися  в трудной жизненной ситуации  и социально опасном положении, информационно-просветительская работа с родителями (законными представителями) по профилактике девиантного поведения детей, гармонизации отношений в семье, способах выработки у несовершеннолетних ответственной позиции по отношению к собственной жизни: «Школа ответственного родительства», проект «100 вопросов специалисту» |
| 9.14. | Реализация Регламента межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних и иных органов и организаций  в муниципальном образовании городской округ город Сургут  при выявлении, учете  и организации индивидуальной профилактической работы  с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | субъекты профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | текущее финансирование | профилактика социального сиротства, безнадзорности, правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних, жестокого обращения  с несовершеннолетними | В соответствии с Регламентом, на основании постановлений комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации  г. Сургута, в 2020 году осуществлялась индивидуальная профилактическая работа в отношении 342 семей (в них 487 несовершеннолетних), в том числе семьи, находящиеся в социально опасном положении – 263 (382 несовершеннолетних), семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации – 79 (105 несовершеннолетних). Была завершена индивидуальная профилактическая работа в отношении 134 семей (214 несовершеннолетних) с положительными изменениями ситуации.  Использование в работе и доведения до заинтересованных лиц, в том числе  родительской общественности, информации подготовленной экспертно-аналитическим  центром федерального проекта «Трезвая Россия»:  - памятка «Сниффинг – подростковый феномен»;  - памятка «Сниффинг – подростковый феномен».  Памятки были размещены на официальном сайте Детские страницы «Как стать Великим?».  Информация о сниффинге включена в беседу-игру «Чем же я могу помочь?» к  Международному дню борьбы с наркоманией.  Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение несовершеннолетних осуществляется во всех образовательных организациях, подведомственных департаменту образования, педагогами-психологами, социальными педагогами. В 100% образовательных организаций созданы и функционируют центры ППМС помощи, службы медиации (примирения).  В образовательных организациях индивидуальная профилактическая работа осуществляется в соответствии со ст.6 Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями), методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ от 28.04.2016 № АК-923/07.  В рамках деятельности городских методических объединений специалистов ППМС сопровождения проведены семинары «Социально-психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом» (25.03.2020), «Актуальные направления формирования здорового образа жизни в общеобразовательных организациях» (29.01.2020), совещание «Организация ППМС помощи в дистанционный период» (09.04.2020), мастер-класс «Дети «группы риска» - как с ними работать. Рекомендации педагогам» (15.04.2020)  Образовательные организации были проинформированы о возможности участия в вебинарах Центра толерантности, портала «Российский учебник», Центра защиты прав и интересов детей, Федерации психологов образования.  Образовательными учреждениями обеспечено исполнение Регламента межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних, своевременное информирование субъектов профилактики о выявлении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, иной трудной жизненной ситуации  Сюжетно-ролевая игра «Суд над сигаретой и наркотиками»  Количество участников – 90 человек.  10-15.03.2020г.  Конкурс рисунков и плакатов «Трезвая Россия»  Количество участников – 24 человек.  28.02.2020 г.  Профилактическая беседа «Мы в ответе за свои поступки» о вредных привычках, их влиянии на здоровье человека  Количество участников – 60 человек.  13-15.01.2020 г.  Разъяснительная беседа с воспитанниками школы на тему: «Подросток и закон».  Количество участников – 125 человек.  21.02.2020 г.  Беседа, направленная на пропаганду здорового образа жизни «Профилактика употребления алкогольной продукции, табакокурения».  Количество участников – 94 человека.  16-18.03.2020 г.  Информационная беседа «Жизнь прекрасна – не губите её».  Количество участников – 93 человека.  01 – 15.02.2020 г.  1. Информирование сотрудников учреждения о Регламенте межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, о порядке информирования соответствующих служб при выявлении несовершеннолетних, права и законные интересы которых нарушены.  Количество участников – 15 человек.  2. Предоставление информации по запросу Комиссии  по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Сургута. Сроки проведения: в течение 1 полугодия, по запросу.  Предоставление информации о несовершеннолетних  и семьях, находящихся в социально опасном положении, иной трудной жизненной ситуации.  Предоставление информации о культурно –развлекательных, праздничных мероприятиях, направленных в том числе  на организацию досуга семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации |
| 9.16. | Размещение в СМИ информации, направленной  на пропаганду семейных форм устройства детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, информирование граждан по вопросам прохождения подготовки лиц, желающих принять в семью детей, оставшихся  без попечения родителей | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | управление по опеке  и попечительству Администрации города | текущее финансирование | информирование населения  о проблеме социального сиротства. обеспечение права детей, оставшихся  без попечения родителей,  на семейное устройство | Специалисты управления по опеке и попечительству приняли участие во встречах с трудовыми коллективами детских спортивных школ города (проведено 2 встречи с охватом аудитории порядка 50 человек).  Распространены в трудовых коллективах города, в социальных, медицинских и образовательных учреждениях более 500 экземпляров информационно-просветительского журнала «Семейный вопрос». |
|  | | | X. Мероприятия, направленные на развитие системы защиты и обеспечения прав и интересов детей | | | | |
| 10.3. | Издание, тиражирование и распространение методической, профилактической  и информационной продукции,  по вопросам:   * жестокого обращения  с детьми и противоправных действий в отношении несовершеннолетних; * предупреждения чрезвычайных происшествий, случаев травмирования и гибели детей  от управляемых причин | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних,  защите и их прав управления  по обеспечению деятельности административных  и других коллегиальных органов Администрации города | за счет средств субвенций, выделяемых  из бюджета автономного округа  на выполнение отдельных государственных полномочий  по созданию  и осуществлению деятельности комиссии  по делам несовершеннолетних  и защите их прав | предупреждение чрезвычайный происшествий, угрожающих жизни, физическому  и психическому здоровью несовершеннолетних, обеспечение безопасности детей и подростков | Участие в акции «Рука в руке. Как воспитать счастливого ребенка?»  Размещение информационных листовок в образовательной организации  Утвержден комплекс профилактических мероприятий по защите несовершеннолетних от всех форм психического и физического насилия, охраны их жизни и здоровья и предупреждению преступлений против половой и физической неприкосновенности несовершеннолетних (сентябрь 2019, с алгоритмом действий работников при выявлении признаков жестокого обращения с несовершеннолетними ознакомлен весь персонал ЦП «Дельфин»)2.1. |
| 10.4. | Проведение мероприятий в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям | ноябрь  2018 года,  ноябрь  2019 года,  ноябрь  2020 года | | субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | текущее финансирование | правовое просвещение населения  и несовершеннолетних | В рамках единого Всероссийского Дня правовой помощи детям организовано правовое просвещение учащихся и их родителей (законных представителей) в 37 общеобразовательных учреждениях по вопросам ответственности несовершеннолетних за совершение противоправных деяний, формированию законопослушного поведения детей с участием сотрудников прокуратуры города Сургута, УМВД России  по г. Сургуту, отдела наркоконтроля России по г. Сургуту, ЛО МВД России по г. Сургуту, УФ СИН по ХМАО-Югре, ООО «Ассоциация юристов России»  Оформление информационного стенда в МАОУ ДО ЭБЦ «Детский телефон доверия» |
| 10.5. | Организация деятельности Детской общественной приемной  при территориальной комиссии  по делам несовершеннолетних  и защите их прав при Администрации города Сургута | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних,  защите и их прав управления  по обеспечению деятельности административных  и других коллегиальных органов Администрации города | за счет средств субвенций, выделяемых  из бюджета автономного округа  на выполнение отдельных государственных полномочий по созданию  и осуществлению деятельности комиссии  по делам несовершеннолетних  и защите их прав | привлечение общественности  и специалистов  для своевременного решения вопросов, возникающих  в сфере профилактики безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних | Сургутский реабилитационный центр  На постоянной основе осуществляется информационно-разъяснительная деятельность, посредством распространения раздаточного материала, размещения информации на информационных стендах учреждения, а также опубликования информации в сети интернет:  - «Детский телефон доверия»;  - Социальный путеводитель»;  - «Горячая линия»;  - «Обучение детей наблюдательности на улице»;  - «Правила безопасности для детей на улице» |
| 10.6. | Правовое консультирование  и просвещение детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, а также их родителей, законных представителей, опекунов,  и усыновителей, лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося  без попечения родителей,  по вопросам оказания бесплатной юридической помощи в дни проведения мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, Дню знаний | июнь, сентябрь, ноябрь  2018 года,  июнь, сентябрь, ноябрь  2019 года,  июнь, сентябрь, ноябрь  2020 года, | | управление по опеке  и попечительству Администрации города | текущее финансирование | повышение уровня правовой грамотности детей  и их законных представителей, формирование  у подрастающего поколения навыков правового поведения | В рамках проведения мероприятий по правовому консультированию  и оказанию бесплатной правовой помощи, посвящённых Международному дню защиты детей (1 июня), организовано и проведено правовое консультирование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законных представителей и лиц желающих принять детей на воспитание в свою семью.  Консультирование проводилось 01.06.2020 года посредством телефонной связи консультативного пункта.  Информация с указанием тематики правовых консультаций, времени их проведения размещена на официальном интернет портале Администрации города Сургута, услугу получили 53 человека. |
| XI. Публичные мероприятия | | | | | | | |
| 11.1. | Организация ежегодного форума  в рамках Десятилетия детства | в течение  2018 года  в течение  2019 года  в течение  2020 года | | департамент образования Администрации города,  участники реализации сводного плана основных мероприятий  на 2018-2020 годы, посвященных проведению  в городе Сургуте Десятилетия детства в Российской Федерации | текущее финансирование | учет мнения детей при решении проблем в сфере защиты детства, разработка действенных механизмов решения актуальных проблем в сфере защиты детства | За 1 полугодие 2020 года в службе медиации оказана помощь 1 семье. Проведено 2 консультации по урегулированию внутрисемейных отношений |
| 11.2. | Проведение торжественной церемонии чествования детей, добившихся высоких успехов  в интеллектуальной, творческой, спортивной и социально-значимой деятельностях по итогам года | декабрь 2018 года,  декабрь 2019 года,  декабрь 2020 года | | комитет культуры  и туризма Администрации города,  участники реализации сводного плана основных мероприятий  на 2018-2020 годы, посвященных проведению в городе Сургуте Десятилетия детства  в Российской Федерации | текущее финансирование | публичное поощрение детей, добившихся высоких побед  и достижений в различных видах деятельности; организаций, внедряющих лучшие практики в сфере образования, культуры, молодежной политики, спорта  и других отраслях развития детей | В июне 2020 года стартовал городской конкурс учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры по результатам творческой деятельности «Таланты и успех». В сентябре 2020 года определятся победители конкурса. Торжественная церемония вручения дипломов планируется в октябре 2020 года. |
| XII. Развитие социального волонтерства | | | | | | | |
| 12.1. | Организация участия обучающихся в волонтерском движении в рамках всероссийских акций | в течение 2018 года,  в течение 2019 года,  в течение 2020 года | | участники реализации сводного плана основных мероприятий  на 2018-2020 годы, посвященных проведению в городе Сургуте Десятилетия детства  в Российской Федерации, муниципальные  и государственные организации | текущее финансирование | оказание добровольческой помощи нуждающимся, привлечение внимание общественности к важной роли добровольческой деятельности (добровольческого участия)  в решении социальных проблем местного сообщества | На базе БУ «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» реализуется проект волонтерского движения «Шаги добра», создан и функционирует волонтерский отряд из числа несовершеннолетних, проживающих в стационарном отделении. Юные волонтеры активно участвуют  в культурно-просветительских мероприятиях, физкультурно-оздоровительной деятельности.  В 2020 году при непосредственном участии несовершеннолетних волонтеров проведены следующие мероприятия:  акция «Помним и гордимся», посвященная дню воинов-интернационалистов (февраль);  акция «Снежный десант» (январь, февраль, март);  акция «Каждой птичке - свой домик» 9март);  легкоатлетический кросс «Мы выбираем - ЗОЖ!» (май);  акция «Вспомним былое» (выставка детских рисунков о войне и мире) (май);  поздравительная акция «Поклонимся великим тем годам…» (май);  акции «Георгиевская ленточка» (май).  В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, проведена акция «Письмо Победы», в которой приняли участие 22 несовершеннолетних. Младшие воспитанники стационарного отделения в технике пластилинографии сделали открытки для ветеранов. В мероприятии приняли участие 8 несовершеннолетних.  9 мая 2020 года несовершеннолетними, под чутким руководством воспитателей-наставников, было организовано 3 телефонных поздравления ветеранов Великой Отечественной войны.  Трио девочек, проживающих в стационарном отделении, приняли участие в сетевой акции к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Нас песня к Победе вела».  В рамках празднования Международного Дня защиты детей юные волонтеры приняли участие в следующих мероприятиях:  познавательное тематическое занятие «Защита детей» для 21 несовершеннолетнего, проживающих в стационарном отделении Учреждения;  мастер-класс «Детство – это радость» по изготовлению праздничной открытки;  мастер-класс по росписи имбирных медовых пряников;  развивающее занятие «Рыбаки и рыбки»  Познавательно-игровая программа «Зоошоу» в рамках городской добровольческой акции «10 000 Добрых Дел» для воспитанников БУ ХМАО-Югры «Сургутский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»  Проведение тематических экскурсий по мини-зоопарку МАОУ ДО ЭБЦ для детей с ОВЗ:  - БУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр социального обслуживания населения»; - КУ «Сургутская специальная (коррекционная) начальная школа - детский сад I, V вида»; - КОУ ХМАО-Югры  «Солнечная школа-интернат для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья».  Общий охват детей – 145 человек  В рамках одного из направлений деятельности молодежного ресурсного центра «Волонтеры победы» организовано участие в 7 всероссийских акция, охват составил 368 человек, в том числе:  - Всероссийская акция «Георгиевская лента»-250чел. - Всероссийская акция «Свеча памяти»-20 чел.;  - Всероссийский конкурс «Доброволец России »- 30 чел.;  - Всероссийская акция «Сад памяти»- 12 чел.;  - Всероссийская акция «Цветы Победы» - 6 чел.;  - Всероссийская акция «Улыбка Гагарина»-25 чел.;  - Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб»- 25 чел.  08.01.2020 — обучающая сессия для волонтёров;  11.01.2020 — международный день «Спасибо», награждение активистов по итогам 2019 года;  14.01.2020 — открытие рубрики в социальной сети в Вконтакте в группе ГОДД «Школьный волонтёрский корпус» — #ШВК\_влицах;  25.01.2020 — организация и проведение «Классной встречи» с Андреем Аиткуловым в рамках Всероссийского проекта РДШ;  с 13.02 по 13.03.2020 — участие в добровольческой шпионской игре «X шагов ДоБро»;  28.02.2020 — участие в акции и организация акции в образовательных организациях волонтёрами ШВК «Всероссийский день оказания первой помощи»;  март 2020  — Участие в региональном проекте «Понять. Прожить. Помнить»;  10.03.2020 — запуск рубрики «Лайфхаки\_ШВК» в социальной сети в Вконтакте;  23.03.2020 – Всемирная акция «Час Земли».  28.03.2020 — Участие в эстафете «Лесенка РДШ»;  01.04.2020 — участие в активностях от военно-патриотического направления Российского движения школьников «Дети войны»;  02.04.2020 — запуск танцевального флешмоба «Танцуем с ШВК»;  29.04.2020 — организация и проведение «Классной встречи» с женской пилотажной группой «Барсы» в формате онлайн через платформу «Zoom»;  05.05.2020 — запуск рубрики «Вспомним вместе с нами» в рамках проекта «Время памяти» в социальной сети в Вконтакте;  19.05.2020 — участие в региональном онлайн — слёте российского движения школьников; ​​​​​​​  с 02.06. по 06.06.2020 — участие в онлайн-лагере «ЛетОнлайн» в дистанционном формате. |
| XIII. Организационные мероприятия | | | | | | | |
| 13.1. | Заседание координационного совета по выполнению плана мероприятий на 2018-2020 годы, посвященных проведению в городе Сургуте Десятилетия детства в Российской Федерации | не реже одного раза в год | | участники реализации сводного плана основных мероприятий  на 2018-2020 годы, посвященных проведению в городе Сургуте Десятилетия детства в Российской Федерации | текущее финансирование | оказание добровольческой помощи нуждающимся, привлечение внимание общественности к важной роли добровольческой деятельности (добровольческого участия)  в решении социальных проблем местного сообщества | Запланировано на 4 квартал 2020 года |
| 13.3. | Подготовка отчетов о выполнении сводного плана основных мероприятий на 2018-2020 годы, посвященных проведению  в городе Сургуте Десятилетия детства в Российской Федерации | декабрь, июнь  2018 года,  июнь  2019 года,  февраль, июнь  2020 года,  февраль 2020 года | | департамент образования Администрации города,  участники реализации сводного плана основных мероприятий  на 2018-2020 годы, посвященных проведению в городе Сургуте Десятилетия детства в Российской Федерации | текущее финансирование | популяризация идей, ценностей и практик добровольчества, вовлечение детей и молодёжи  в социальные практики |  |