Отчет о реализации вектора «Здравоохранение» направления «Человеческий потенциал» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года за 2018 год

Раздел I. Вектор «Здравоохранение».

Стратегическая цель и задачи вектора.

Стратегическая цель вектора – обеспечение качественной, своевременной и доступной медицинской помощи для сохранения, укрепления здоровья и повышения продолжительности активной жизни.

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются:

обеспечение приоритета профилактической медицины;

обеспечение высокотехнологичной качественной и доступной медицинской помощи;

формирование идеологии ответственности за своё здоровье;

обеспечение выполнения государственных нормативов по количеству объектов здравоохранения;

повышение квалификации специалистов.

Раздел II. Оценка достижения запланированных значений интегральных индексов и частных показателей.

Анализ достижения интегральных индексов и частных показателей достижения целей Стратегии представлен в приложении 1 к отчету.

Раздел III. Оценка реализации наиболее значимых для вектора проектов (мероприятий), инвестиционных проектов.

Оценка реализации наиболее значимых для вектора проектов (мероприятий), инвестиционных проектов представлена в анализе реализации плана мероприятий по реализации Стратегии согласно приложению 2 к отчету.

Раздел IV. По результатам проведенной оценки можно сделать следующие выводы.

Так как, полномочия по организации и оказанию медицинской помощи отнесены к полномочиям субъекта Российской Федерации – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, до предоставления утвержденных данных Департаментом здравоохранения ХМАО – Югры не представляется возможным сделать выводы о достижении стратегической цели по вектору «Здравоохранение».

Приложение: на 21 л. в 1 экз.

Руководитель вектора «Здравоохранение»

Направления «Человеческий потенциал» И.А. Шалыгина

|  |
| --- |
| Приложение 1к отчету о реализации вектора «Здравоохранение» направления «Человеческий потенциал» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года за 2018 год  |

к

на

Анализ достижения интегральных индексов и частных показателей достижения целей вектора «Здравоохранение» направления «Человеческий потенциал» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года

 за 2018 год

| Частные показатели | Факт2016 | Факт2017 | Факт2018 | Прирост(%) | План2030 год(по состоянию на 31.12.2029) | Пояснения(внутренние и внешние условия, повлиявшие на уровень достижения показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Направление «Человеческий потенциал» | 91% | - | - | - | 100% |  |
| Вектор «Здравоохранение» | 84 | н/д | н/д | н/д | 100 |  |
| 1. Удовлетворенность населения услугами здравоохранения, %
 | 20,3% | 49,4% | 49,8% | 0,4% | 97% | Фактическое значение показателя определено на основе социологического опроса населения, проведенного МКУ «Наш город» в 2018 году, в сравнении с 2017 годом отмечается рост показателя на 0,76%.Данный показатель выявлен в результате социологического исследования на тему «Оценка деятельности органов местного самоуправления», проведенного МКУ «Наш город» согласно Порядку проведения социологических исследований, утвержденного постановлением Администрации города Сургута от 12.10.2016 № 7608 (далее - Порядок). Опрос респондентов произведен методом формализованного интервью по месту жительства, опрошено 500 респондентов – жителей г. Сургута, старше 18 лет. Расчетная оценка удовлетворенности граждан частным показателем вектора «Здравоохранения» составила 49,75%, в том числе процент ответов на вопросы: «Удовлетворен полностью» составил – 11,2; «Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен» - 29,8; «Удовлетворен относительно» - 31,2; «Скорее не удовлетворен» - 13,3; «Не удовлетворен»-13,3; «Затрудняюсь ответить» - 1,2. Согласно Порядку выявленный показатель расценен как «средний уровень удовлетворенности граждан (организаций) выполнением работ (оказанием услуг) в рамках частного показателя вектора Стратегии» |
| 1. Индекс

естественного прироста и продолжительности жизни | 86% | н/д | 83% | н/д | 100% | Сравнить и оценить уровень достижение показателя 2018 года с показателем 2017 года не представляется возможным ввиду отсутствия утвержденных показателей за 2017 год.Выполнение индекса обусловлено результатами выполнения четырех частных показателей, используемых для расчета:- «Ожидаемая продолжительность жизни, лет»;- «Рождаемость на 1000 населения, чел.»;- «Смертность на 1000 населения, чел»;- «Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми, чел.» |
| * 1. Ожидаемая продолжительность жизни, лет
 | 72,9 | 74 | 73,9 | -0,1% | 80 | Частный показатель «Ожидаемая продолжительность жизни, лет» составил 73,9 лет (данные носят предварительный характер) и ниже показателя 2018 года на 0,1%.Сведения по показателю носят предварительный характер, т.к. в соответствии с Федеральным планом статистических работ, согласно методике расчета показателя, утвержденной приказом Росстата от 05.07.2013 № 261 предварительная оценка данного показателя по субъекту Российской Федерации проводится 15 марта года, следующего за отчетным годом |
| * 1. Рождаемость на 1000 населения, чел.
 | 19,9 | 17,4 | 17,0 | -2,3% | 21 | Сведения по показателю носят предварительный характер, т.к. в соответствии с Федеральным планом статистических работ, согласно методике расчета показателя, утвержденной приказом Росстата от 05.07.2013 № 261 предварительная оценка данного показателя по субъекту Российской Федерации проводится 15 марта года, следующего за отчетным годом. Значение показателя ниже фактического показателя за 2017 год на 2,3%. Снижение уровня показателя связано со снижением количества женщин репродуктивного возраста  |
| * 1. Смертность на 1000 населения, чел.
 | 5,8 | 5,9 | 5,8 | -1,7% | 5,5 | Сведения по показателю носят предварительный характер. Значение показателя в сравнении, с показателем 2017 года ниже на 1,7% |
| * 1. Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми, чел.
 | 2,9 | н/д | 2,3 | н/д | 2,9 | Сведения по показателю носят предварительный характер.Сравнить и оценить уровень достижение показателя 2018 года с показателем 2017 года не представляется возможным ввиду отсутствия утвержденных показателей за 2017 год.Отмечается незначительное снижение темпов рождаемости, показатель общей смертности не увеличивается, динамика естественного прироста населения сохраняется положительной |
| 1. Индекс обеспеченности объектами здравоохранения
 | 79% | 83% | 84% | 1% | 100% | Значение показателя 2018 года превышает значение показателя 2017 года на 1%.Выполнение индекса обусловлено результатами перевыполнения одного из трех частных показателей, используемых для расчета:- «Мощность амбулаторно-поликлинических медицинских организаций всех форм собственности, посещений в смену»;- «Мощность стационарных медицинских организаций всех форм собственности, количество коек»;- «Мощность дневных стационаров, количество пациентомест».Следует отметить, что все медико-демографические показатели, показатели мощности медицинских организаций и их кадрового потенциала до 01 апреля года, следующего за отчетным, носят предварительный характер |
| * 1. Мощность амбулаторно-поликлинических медицинских организаций всех форм собственности, посещений в смену
 | 8322 | 8322 | 8378 | 0,7% | 11083 | Показатель мощности амбулаторно-поликлинических медицинских организаций всех форм собственности увеличился на 0,6% в сравнении с предыдущим годом. В целях приближения медицинской помощи ее получателям Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приобретены 4 помещения для размещения филиалов поликлиник по адресу: г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, д. 4 общей площадью 500 м2, и по ул. Университетская, д. 19 общей площадью 750 м2, что позволило обеспечить комфортное пребывание пациентов и сотрудников во вновь открывшихся филиалах поликлиник, но вместе с тем не изменило мощности государственных медицинских организаций, и не повлияло на частный показатель. Введение в 2017 году в эксплуатацию поликлиники «Нефтяник» БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская поликлиника №4» на 700 посещений в смену в 37 микрорайоне, открытие в 2018 году филиалов бюджетных учреждений ХМАО-Югры: «Сургутская городская клиническая поликлиника № 1» и «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2» позволило обеспечить комфортное пребывание пациентов и сотрудников учреждений, но вместе с тем не изменило мощность государственных учреждений здравоохранения.В 2018 году бюджетными учреждениями ХМАО-Югры: «Сургутская городская клиническая поликлиника № 1» и «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2» получены лицензии на оказание медицинской деятельности  |
| * 1. Мощность стационарных медицинских организаций всех форм собственности, количество коек
 | 3154 | 3302 | 3347 | 1,4% | 4671 | Значение показателя превышает показатель 2017 года на 1,4%.Рост данного показателя связан с вводом в эксплуатацию операционно-реанимационного корпуса БУ ХМАО-Югры «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» в 2017 году |
| * 1. Мощность дневных стационаров, количество пациентомест
 | 726 | 778 | 804 | 3,3% | 758 | Значение показателя превышает показатель 2017 года на 3,3%, что свидетельствует о развитии стационар замещающих технологий в медицинских организациях.Значение показателя превышает показатель 2017 года на 3,3%, что соответствует основному направлению развития здравоохранения, в части оптимизации стационар-замещающих технологий |
| 1. Индекс доступности медицинской помощи
 | 88% | н/д | н/д | н/д | 100% | Сравнить и оценить уровень достижение показателя 2018 года с показателем 2017 года не представляется возможным ввиду отсутствия утвержденных показателей за 2017 год.Выполнение индекса обусловлено результатами перевыполнения двух из четырех частных показателей, используемых для расчета:- «Время доезда бригады скорой медицинской помощи по экстренному вызову в обслуживаемой территории, минут»;- «Обеспеченность населения врачами медицинских организациях государственной системы здравоохранения/ на 10 тыс. населения»;- «Удельный вес жителей города, в общей структуре пациентов, которым была оказана высокотехнологичная медицинская помощь в медицинских организациях государственной системы здравоохранения, расположенных на территории г. Сургута,%» |
| * 1. Время доезда бригады скорой медицинской помощи по экстренному вызову в обслуживаемой территории, минут
 | 12,8 | н/д | 12,1 | н/д | 9 | Сравнить и оценить уровень достижение показателя 2018 года с показателем 2017 года не представляется возможным ввиду отсутствия утвержденных показателей за 2017 год |
| * 1. Обеспеченность населения врачами

и средним медицинским персоналом в медицинских организациях государственной системы здравоохранения), на 10 тыс. населения | 66,5 | 71,1 | 67,4 | -3,7% | 69,5 | Значение показателя ниже показателя 2017 года на 3,7%Нужно отметить, что достигнутый показатель обеспеченности врачами в медицинских организациях государственной системы здравоохранения превышает целевой показатель по территориальной программе госгарантий на 27,9% (норматив обеспеченности врачами для городского населения на 2018 год утвержден Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 22.12.2017 № 528-п «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и составляет: 48,6 на 10 000 жителей |
| 164,4 | 163,1 | 153,3 | -9,8% | 208,5 | Значение показателя ниже показателя 2017 года на 6,0% |
| 4.3. Удельный вес выделенных федеральных квот для получения специализированной помощи, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи населению в учреждениях здравоохранения, расположенных на территории города Сургута,% | - | н/д | н/д | н/д | н/д | Сравнить и оценить уровень достижение показателя 2018 года с показателем предыдущих лет не представляется возможным ввиду их отсутствия |
| * 1. Удельный вес жителей города, в общей структуре пациентов, которым была оказана высокотехнологичная медицинская помощь в медицинских организациях государственной системы здравоохранения, расположенных на территории города Сургута,%
 | 49,6% | н/д | 48,1% | н/д | Не менее 34% | Сравнить и оценить уровень достижение показателя 2018 года с показателем 2017 года не представляется возможным ввиду отсутствия утвержденных показателей за 2017 год |

|  |
| --- |
| Приложение 2к отчету о реализации вектора «Здравоохранение» направления «Человеческий потенциал» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года за 2018 год |

Анализ реализации плана мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут

по вектору развития «Здравоохранение» направления «Человеческий потенциал» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта(мероприятия), инвестиционного проекта в соответствиис утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут | Сроки реализации проекта (мероприятия, инвестиционного проекта) в соответствиис утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут | Фактическиесроки реализации проекта (мероприятия, инвестиционного проекта) | Исполнение в отчетномгоду(тыс. руб.) | в том числе по источникам финансового обеспечения | Информация об исполнении(внутренние и внешние условия, повлиявшие на уровень реализации) |
| бюджет | внебюджетные средства |  |
| 2. Направление «Человеческий потенциал» |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Вектор «Здравоохранение» |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Северо-Западный жилой район |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. Микрорайон 44 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1.1. Создание социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1.1.1. Строительство поликлиники | 2018-20222023-2030 | 2018-20222023-2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 414-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» утратило силу на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 337-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современное здравоохранение» (далее - Программа). Объект не включен в перечень объектов капитального строительства Программы |
| 2.2.2. Жилой район нефтяников |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1 Микрорайон 37 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1.1. Создание социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1.1.1. Строительство поликлиники | 2015-2017 | 2014-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Завершено строительство, объект введен в эксплуатацию в марте 2017 |
| 2.2.2.2. Микрорайон 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.2.1. Создание социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.2.1.1. Операционно-реанимационный корпус БУ ХМАО – Югры «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» | 2015-2017 | 2014-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Завершено строительство, объект введен в эксплуатацию в апреле 2017 |
| 2.2.3.2 ЦЖ5 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.2.1. Создание социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.2.1.1. Реконструкция консультативно-диагностической поликлиники Сургутской окружной клинической больницы | 2015-2017 | 2014-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Продолжается реконструкция.Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 414-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» утратило силу на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 337-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современное здравоохранение» (далее - Программа). Объект не включен в перечень объектов капитального строительства Программы |
| 2.2.4. Восточный жилой район |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.1 Микрорайон 24 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.1.1. Создание социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.1.1.1. Строительство поликлиники | 2018-2022 | 2018-2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 414-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» утратило силу на основании [постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 337-п](http://docs.cntd.ru/document/550199964) «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современное здравоохранение» (далее - Программа). Объект не включен в перечень объектов капитального строительства Программы |
| 2.2.4.2 Микрорайон 27 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.2.1. Создание социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.2.1.1. Строительство поликлиники | 2018-2022 | 2018-2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 414-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» утратило силу на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 337-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современное здравоохранение» (далее - Программа). Объект не включен в перечень объектов капитального строительства Программы |
| 2.2.5. Северо-Восточный жилой район |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5.2. Микрорайон 31А |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5.2.1. Создание социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5.2.1.1. Строительство больничного комплекса: | 2015-20172018-20222023-2030 | 2015-20172018-20222023-2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.5.2.1.1.1. Перинатальный центр (Сургутский центр охраны материнства и детства) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 414-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» утратило силу на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 337-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современное здравоохранение» (далее - Программа). Объект включен в перечень объектов капитального строительства Программы |
| 2.2.5.2.1.1.2. Станция скорой медицинской помощи  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 414-п«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» утратило силу на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 337-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современное здравоохранение» (далее - Программа). Объект не включен в перечень объектов капитального строительства Программы |
| 2.2.5.2.1.1.3. Патологоанатомическое отделение с филиалом Бюро судебно-медицинской экспертизы |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 414-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» утратило силу на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 337-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современное здравоохранение» (далее - Программа). Объект не включен в перечень объектов капитального строительства Программы |
| 2.2.5.2.1.1.4. Кожно-венерологический диспансер |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 414-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» утратило силу на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 337-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современное здравоохранение» (далее - Программа). Объект не включен в перечень объектов капитального строительства Программы |
| 2.2.5.2.1.1.5. Станция переливания крови |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 414-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» утратило силу на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 337-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современное здравоохранение» (далее - Программа). Объект не включен в перечень объектов капитального строительства Программы |
| 2.2.5.2.1.1.6. Стоматологическая поликлиника |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 414-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» утратило силу на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 337-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современное здравоохранение» (далее - Программа). Объект не включен в перечень объектов капитального строительства Программы |
| 2.2.5.2.1.1.7. Больница восстановительного лечения |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 414-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» утратило силу на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 337-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современное здравоохранение» (далее - Программа). Объект не включен в перечень объектов капитального строительства Программы |
| 2.2.5.2.1.1.8. Центр реабилитации и профилактики инвалидов |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 414-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» утратило силу на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 337-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современное здравоохранение» (далее - Программа). Объект не включен в перечень объектов капитального строительства Программы |
| 2.2.5.2.1.1.9. Детская больница с инфекционным отделением |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 414-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» утратило силу на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 337-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современное здравоохранение» (далее - Программа). Объект не включен в перечень объектов капитального строительства Программы |
| 2.2.5.2.1.1.10. Поликлиника |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 414-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» утратило силу на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 337-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современное здравоохранение» (далее - Программа). Объект не включен в перечень объектов капитального строительства Программы |
| 2.2.8. Южный планировочный район |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8.1 ЮП1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8.1.1. Создание социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8.1.1.1. Реконструкция геронтологического центра | 2015-2017 | 2015-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 414-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» утратило силу на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 337-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современное здравоохранение» (далее - Программа). Объект не включен в перечень объектов капитального строительства Программы |
| 2.2.9. Открытие 8 офисов врачей во встроенно-пристроенных помещениях первых этажей жилых зданий в микрорайонах 20А, 27, 28, 30, 31, [32, 39, 40](file:///C%3A%5Ctsaregradskiy_dv%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5CABDDA311.xlsx#RANGE!_ftn1) | 2015-20172018-2022 | 2015-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приобретено 5 помещений для размещения филиалов поликлиник по адресу: г. Сургут, ул. Крылова, д.38 общей площадью 437,1 м2 в 39 мкр. (в 2016 году); г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, д.4 общей площадью 500 м2, и по ул. Университетская, д.19 общей площадью 750 м2. В 2016, 2018 годах учреждениями здравоохранения получены лицензии на осуществление медицинской деятельности, начат прием посетителей |