## 2018
Информация по выполнению мероприятий программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года (за 2018 год)
№ п/п | Наименование объектов | Стоимость мероприятий (рублей) |  | Период реализации мероприятий |  | Источник финансирования | Пояснения по исполнению мероприятий | МОЖНО использовать как пример
|  | плановая | фактическая | плановый | фактический |  |  | за 2008-2012 (решение Думы от 26.04.2013 № 317-V ДГ) | за 2013 год
Строительство автомобильных дорог общего пользования
2 | Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З" | 95345090 | 223615137 | 2018 - 2019 | 2018 - 2019 | местный бюджет, окружной бюджет | В 2018 году выполнялись работы по строительству автомобильной дороги. Степень готовности дороги 69%. Срок завершения работ по строительству - 2019 год. | В связи с корректировкой инвестпрограммы (решение Думы от 27.06.2012 № 212-V ДГ) объект исключен из перечня мероприятий
5 | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Переустройство "Газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС-2, 4 нитка"; | 428928103 | 0 | 2018 | - |  | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятия в бюджете города на 2018-2020 годы
5 | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черёмушки", "Север-1, "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ №49 "Черемушки". ПК54+08,16-ПК 70+66,38 (конец трассы)); | 238672320 | 0 | 2018 - 2019 | - |  | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятия в бюджете города на 2018-2020 годы | Начало реализации с 2018 года | Начало реализации с 2018 года
82 | Строительство магистральных дорог регулируемого движения от Объездной автомобильной дороги к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" западном направлении до существующей автомобильной дороги Строительство магистральных дорог регулируемого движения от Объездной автомобильной дороги к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" падном направлении до существующей автомобильной дороги | 110000000 | 0 | 2018 | - |  | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятия в бюджете города на 2018-2020 годы | Мероприятие инвестиционной программы. В связи с корректировкой проекта уточнена сметная стоимость - 849 894 тыс. руб. Из них 711 327 тыс. руб. финансирование за счет средств бюджета, 138 567 за счет тарифа на подключение. За счет средст бюджета проложено сетей: самотечного канализац.коллектора-1568 м.п. - 94%, напорный коллектора 1993 м.п.- 93 %. За счет тарифа на подключение в 2012 г. выполнено межевое дело на строительство ГКНС-2. | Выполнялись работы по завершению строительства напорного и самотечного коллекторов, ГКНС-2. строительством Объект строительством завершен. Оформляется разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
83 | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующие классу «обычная автомобильная дорога», IV категории "участок от Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" | 8000000 | 0 | 2018 - 2019 | - |  | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятия в бюджете города на 2018-2020 годы | Объект исключен из инвестиционной программы. Планируется строительство за счет средств бюджета города и АО. Подана заявка в округ на включение в Адресную программу на 2015 год (ПИР) в рамках проекта "Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 1 "З" через ул. 4 "З". | Объект исключен из инвестиционной программы (решение Думы города от 15.06.2011 № 57-V ДГ).
| Итого строительство автомобильных дорог общего пользования | 880945513 | 223615137
Строительство транспортных развязок, путепроводов, пешеходных переходов
1 | Транспортная развязка на пересечении ул. Маяковского и Нефтеюганского шосcе в г. Сургуте | 25238150 | 12904258 | 2018 - 2020 | 2018 | местный бюджет | Заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работ со сроком завершения работ в 2019 году. Средства на строительство развязки в утвержденном бюджете на 2019-2021 годы не предусмотрены.
2 | Транспортная развязка на пересечении ул. Островского и Нефтеюганского шосе в г. Сургуте | 30246730 | 11764621 | 2018 - 2020 | 2018 | местный бюджет | Заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работ со сроком завершения работ в 2019 году. Средства на строительство развязки в утвержденном бюджете на 2019-2021 годы не предусмотрены.
| Итого строительство транспортных развязок, путепроводов, пешеходных переходов | 55484880 | 24668879
Реконструкция автомобильных дорог и улиц
4 | Реконструкция магистральной улицы районного значения улицы Есенина на участке от ул. Крылова до Грибоедовской развязки | 14989197 | 0 | 2018 - 2021 | - |  | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятия в бюджете города на 2018-2020 годы
6 | Реконструкция магистральной дороги скоростного движения Тюменский тракт от ул. 3"З" до ул. 5"З"; | 2000000 | 0 | 2018 - 2019 | - |  | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятия в бюджете города на 2018-2020 годы
8 | Реконструкция магистральной улицы районного значения 33"З" от ул. Крылова (39"З") до ул. Привокзальной (44 "З") | 1200000 | 0 | 2018 - 2019 | - |  | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятия в бюджете города на 2018-2020 годы
9 | Реконструкция магистральной улицы районного значения Привокзальная (44 "З") от ул. Толстого до ул. 33"З" | 5000000 | 0 | 2018 - 2019 | - |  | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятия в бюджете города на 2018-2020 годы
30 | Реконструкция улиц и дорог местного значения проезд Мунарева на участке от проспект Комсомольский до ул. Мелик-Карамова | 93640440 | 0 | 2018 - 2019 | - |  | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятия в бюджете города на 2018-2020 годы | Начало реализации с 2016 года | Начало реализации с 2016 года
32 | Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Нагорная) от ул. Югорская (ул. 5 В) до ул. Геологическая (4В) | 5000000 | 0 | 2018 - 2019 | - |  | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятия в бюджете города на 2018-2020 годы
| Итого реконструкция автомобильных дорог и улиц | 121829637 | 0
| Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и улиц, ремонт линий уличного освещения, Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения | 4200000000 | 1630995137 | 2018 | 2018 | местный бюджет, окружной бюджет | В 2018 году было: - отремонтировано 226,23 тыс.кв.м. автомобильных дорог в соответствии с доведенными объемами окружного бюджета; - отремонтировано 0,488 км линий уличного освещения; - 4370,9 тыс.кв.м. площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений, обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.
| Мероприятия по обеспечению населения услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования, осуществлению пассажирских регулярных перевозок, развитие элементов системы городского общественного транспорта | 1600000000 | 778837501 | 2018 | 2018 | местный бюджет | Выполнение перевозчиками производственной программы по обеспечению населения услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования в 2018 году составило 99,9 %.
| Строительство внутриквартальных проездов, парковок, тротуаров, линий уличного освещения, выкуп объектов недвижимости для последующего сноса | 250000000 | 67368324 | 2018 | 2018 | местный бюджет | В 2018 году были выполнены проектно-изыскательские работы по строительству внутриквартальных проездов по объектам: - Подъезд к школе в мкр. ПИКС; - Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута. Выполнены проекно-изыскательские работы на строительство автомобильных парковок по следующим объетам: 1. Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры "СГКП № 5", ул. Островского, 15, г. Сургут; 2. Автомобильная парковка вблизи медицинских учреждений по ул. Губкина, г. Сургут; 3. Автомобильная парковка вблизи медицинских учреждений, ул. Энергетиков, 14, г. Сургут; 4. Автомобильная парковка № 2 БУ ХМАО-Югры "ОКД "ЦДиССХ" г. Сургут. Выполнялись работы по строительству автомобильной парковки "Автостоянка для объекта социальной сферы по улице Рабочая в микрорайоне № 19". В связи с нарушением исполнения работ подрядчиком в сроки, предусмотренные контрактом в связи с сезонностью работ, контракт расторгнут 29.12.2018 г. Завершение строительства парковки запланировано на 2019 год. Был выкуплен 1 объект недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса в целях строительства автомобильных дорог. | Начало реализации с 2018 года при наличии финансирования | Начало реализации с 2018 года
| Проектно-изыскательские работы (стадия "П" + "РД") | 306057123 | 0 | 2018 | - |  | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятия в бюджете города на 2018-2020 годы
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | 7414317153 | 2725484978