## Отчёт 2018
Информация по выполнению мероприятий программы социальной инфраструктуры муниципального образования городской окргу город Сургут на период до 2035 года (за 2018 год)
№ п/п | Наименование объектов | Стоимость мероприятий (тыс. руб., в т.ч. НДС) |  | Период реализации мероприятий |  | Источник финансирования | Пояснения по исполнению мероприятий | МОЖНО использовать как пример
|  | плановая | фактическая | плановый | фактический |  |  | за 2008-2012 (решение Думы от 26.04.2013 № 317-V ДГ) | за 2013 год
1. | Строительство объектов образования | 5473016.29 | 723965.57
1.1. | Строительство объектов дошкольного образования | 0 | 560000
| Детский сад в микрорайоне 20А г.Сургута | 0 | 560000 | 2019 | 2018 | местный бюджет, окружной бюджет | В 2018 году детский сад построен и введён в эксплуатацию | В связи с корректировкой инвестпрограммы (решение Думы от 27.06.2012 № 212-V ДГ) объект исключен из перечня мероприятий
1.2. | Строительство объектов общего образования | 4870350 | 9659.97
| Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г.Сургута (на 900 мест) | 0 | 6667 | 2019-2020 | 2018-2020 | местный бюджет, окружной бюджет | В 2018 году выполнены проектно-изыскательские работы по объекту
| Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г.Сургута (на 900 мест) | 0 | 2992.97 | 2019-2020 | 2018-2020 | местный бюджет, окружной бюджет | В 2018 году выполнены проектно-изыскательские работы по объекту
| Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г.Сургута (на 1500 мест) | 599126 | 0 |  |  |  | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятий в бюджете города на 2018-2020 годы.
| Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 35 г.Сургута (на 1500 мест) | 599126 | 0 |  |  |  | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятий в бюджете города на 2018-2020 годы.
| Средняя общеобразовательная школа № 5 в 16А микрорайоне г.Сургута. Блок 3 на 900 учащихся (на 900 мест) | 470825 | 0 |  |  |  | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятий в бюджете города на 2018-2020 годы.
| Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г.Сургута (на 990 мест) | 395423 | 0 |  |  |  | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятий в бюджете города на 2018-2020 годы.
| Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г.Сургута (на 1500 мест) | 779523 | 0 |  |  |  | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятий в бюджете города на 2018-2020 годы.
| Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г.Сургута (на 1500 мест) | 599126 | 0 |  |  |  | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятий в бюджете города на 2018-2020 годы.
| Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г.Сургута (на 900 мест) | 361867 | 0 |  |  |  | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятий в бюджете города на 2018-2020 годы.
| Школа-детский сад в микрорайоне 45 г.Сургута (на 300 учащ./200 мест) | 318012 | 0 |  |  |  | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятий в бюджете города на 2018-2020 годы.
| Клубно-спортивный блок МБОУ СОШ №38, пр. Пролетарский 14А города Сургута. Реконструкция (200 мест) | 734564 | 0 |  |  |  | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятий в бюджете города на 2018-2020 годы.
| МБОУ НШ "Перспектива". Блок 2 (300 мест) | 12758 | 0 |  |  |  | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятий в бюджете города на 2018-2020 годы. | Начало реализации с 2018 года | Начало реализации с 2018 года
1.3. | Строительство спортивных центров с универсальным игровым залом на территории образовательных учреждений | 0 | 2727
| Спортивный центр с универсальным игровым залом № 7 (МБОУ СОШ №12 с углубленным изучением отдельных предметов) (микрорайон А) | 0 | 2727 | 2019 | 2018 |  | В 2018 году выполнены проектно-изыскательские работы по объекту
1.4. | Строительство объектов дополнительного образования | 602666.29 | 151578.6
| Детский технопарк "Кванториум" на 150 мест единовременной пропускной способности | 151578.6 | 151578.6 | 2018 | 2018 |  | Введён в эксплуатацию
| Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма | 451087.69 | 0 |  |  |  | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятий в бюджете города на 2018-2020 годы.
2. | Строительство объектов физической культуры и спорта | 1458555 | 0
2.1. | Строительство открытых плоскостных спортивных сооружений в микрорайонах города | 5070 | 0
| Многофункциональная спортивная площадка в микрорайоне 37 | 2535 | 0 |  |  |  | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятий в бюджете города на 2018-2020 годы. | Мероприятие инвестиционной программы. В связи с корректировкой проекта уточнена сметная стоимость - 849 894 тыс. руб. Из них 711 327 тыс. руб. финансирование за счет средств бюджета, 138 567 за счет тарифа на подключение. За счет средст бюджета проложено сетей: самотечного канализац.коллектора-1568 м.п. - 94%, напорный коллектора 1993 м.п.- 93 %. За счет тарифа на подключение в 2012 г. выполнено межевое дело на строительство ГКНС-2. | Выполнялись работы по завершению строительства напорного и самотечного коллекторов, ГКНС-2. строительством Объект строительством завершен. Оформляется разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
| Многофункциональная спортивная площадка в микрорайоне 34 | 2535 | 0 |  |  |  | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятий в бюджете города на 2018-2020 годы.
2.2. | Строительство крытых стадионов, манежей в микрорайонах города | 599126 | 0
| Крытый стадион в микрорайоне Пойма 2 мощностью 5000 м2 (№2) | 599126 | 0 |  |  |  | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятий в бюджете города на 2018-2020 годы.
2.3. | Строительство спортивных комплексов (центров) с плавательными бассейнами | 531283 | 0
| Спортивный комплекс с плавательным бассейном (микрорайон 29) мощностью 4914 м2 | 531283 | 0 |  |  |  | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятий в бюджете города на 2018-2020 годы.
2.4. | Строительство (реконструкция) иных спортивных сооружений | 200854 | 0
| Лыжная база "На Сайме". Реконструкция (Ядро центра) | 854 | 0 |  |  |  | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятий в бюджете города на 2018-2020 годы.
| Лыжная база (микрорайон 43) мощностью 29388 м2 | 200000 | 0 |  |  |  | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятий в бюджете города на 2018-2020 годы.
2.5. | Строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений | 122222 | 0
| Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпия", город Сургут | 122222 | 0 |  |  |  | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятий в бюджете города на 2018-2020 годы.
3. | Строительство объектов молодежной политики | 303589 | 0
3.1. | Строительство, реконструкция объектов в сфере молодежной политики | 114700 | 0
| Молодежный центр в территориальной зоне, объединенной микрорайонами города 37, ПИКС | 70600 | 0 |  |  |  | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятий в бюджете города на 2018-2020 годы.
| Центр экстремальных видов спорта по улице Декабристов, 1А. Реконструкция | 44100 | 0 |  |  |  | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятий в бюджете города на 2018-2020 годы. | Объект исключен из инвестиционной программы. Планируется строительство за счет средств бюджета города и АО. Подана заявка в округ на включение в Адресную программу на 2015 год (ПИР) в рамках проекта "Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 1 "З" через ул. 4 "З". | Объект исключен из инвестиционной программы (решение Думы города от 15.06.2011 № 57-V ДГ).
3.2. | Строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений | 188889 | 0
| Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" город Сургут | 188889 | 0 |  |  |  | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятий в бюджете города на 2018-2020 годы.
4. | Строительство объектов культуры и туризма | 20000 | 0
4.1. | Реконструкция объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры | 20000 | 0
| Галерея современного искусства "Стерх". Реконструкция (Мкр. А) | 20000 | 0 |  |  |  | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятий в бюджете города на 2018-2020 годы.
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | 7255160 | 723966

## ПКР СИ
Приложение к программе комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года
Приложение № 1. Планируемые сроки и ориентировочная стоимость реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Сургут, предусмотренных программой комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года
Наименование | Общая стоимость, рублей | В том числе по годам:
|  | 2014 год | 2015 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | на период до 2035 года
Строительство объектов образования
Строительство объектов дошкольного образования
Билдинг-сад в микрорайоне 41 (40 мест) | 60107637 | #REF! | #REF! |  | 60107637
Детский сад в микрорайоне 20А г.Сургута (350 мест) | 561488063 | #REF! | #REF! |  | 561488063
Детский сад в микрорайоне № 30 г. Сургута (300 мест) | 503363588 | #REF! | #REF! |  | 503363588
Детский сад в микрорайоне 42 г. Сургута (300 мест) | 503363588 | #REF! | #REF! |  | 503363588
Детский сад в поселке Лунный города Сургута (300 мест) | 503363588 |  |  |  |  | 503363588
Детский сад в микрорайоне 28 г. Сургута (300 мест) | 503363588 | [9 empty] | 503363588
Детский сад "Василек" №12. Реконструкция (микрорайон 1) | 20215000 | [10 empty] | 20215000
Детский сад "Брусничка" №14. Реконструкция (ВП1) | 49686000 | [11 empty] | 49686000
Детский сад в микрорайоне 39 г.Сургута (300 мест) | 503363588 | [12 empty] | 503363588
Детский сад в микрорайоне 38 г.Сургута (200 мест) | 380660190 | [11 empty] | 380660190
Детский сад в микрорайоне 27А г.Сургута (70 мест) | 147778043 | [6 empty] | 147778043
Детский сад в микрорайоне 27А г.Сургута (350 мест) | 561488063 | [10 empty] | 561488063
Детский сад в микрорайоне 28 (№ 2) г.Сургута (200 мест) | 380660190 | [12 empty] | 380660190
Детский сад в микрорайоне 28 (№ 3) г.Сургута (200 мест) | 380660190 | [12 empty] | 380660190
Детский сад в микрорайоне 30А г.Сургута (300 мест) | 503363588 | [6 empty] | 503363588
Детский сад в микрорайоне 30А г.Сургута (№ 2) (300 мест) | 503363588 | [9 empty] | 503363588
Детский сад в микрорайоне 31Б г.Сургута (350 мест) | 561488063 | [9 empty] | 561488063
Детский сад в микрорайоне 31Б г.Сургута (№ 2) (350 мест) | 561488063 | [12 empty] | 561488063
Детский сад в микрорайоне ВП1 г.Сургута (200 мест) | 380660190 | [9 empty] | 380660190
Детский сад в п. Юность г.Сургута (300 мест) | 503363588 | [6 empty] | 503363588
Детский сад в п. Юность г.Сургута (№ 2) (71 место) | 149889158 | [7 empty] | 149889158
Детский сад в микрорайоне Коммунальный квартал 36 г.Сургута (250 мест) | 442857149 | [15 empty] | 442857149
Детский сад в микрорайоне 43 г.Сургута (138 мест) | 276222445 | [15 empty] | 276222445
Детский сад в микрорайоне 48 г.Сургута (160 мест) | 314984185 | [15 empty] | 314984185
Детский сад в микрорайоне 39 (№ 2) г.Сургута (300 мест) | 503363588 | [15 empty] | 503363588
Детский сад в микрорайоне 35 г.Сургута (350 мест) | 561488063 | [15 empty] | 561488063
Детский сад в микрорайоне 35 А г.Сургута (370 мест) | 593573095 | [15 empty] | 593573095
Детский сад в микрорайоне 35 А (№ 2) г.Сургута (350 мест) | 561488063 | [15 empty] | 561488063
Детский сад в микрорайоне 35 А (№ 3) г.Сургута (50 мест) | 36466134 | [15 empty] | 36466134
Детский сад в микрорайоне 51 г.Сургута (210 мест) | 393986592 | [15 empty] | 393986592
Детский сад в микрорайоне 2 г.Сургута (300 мест) | 503363588 | [15 empty] | 503363588
Детский сад в микрорайоне ЦЖ2 г.Сургута (300 мест) | 503363588 | [15 empty] | 503363588
Детский сад в микрорайоне 30А г.Сургута (300 мест) | 503363588 | [15 empty] | 503363588
Детский сад в микрорайоне п. СУ-4 г.Сургута (198 мест) | 376853588 | [15 empty] | 376853588
Детский сад в микрорайоне XXII г.Сургута (250 мест) | 442857149 | [15 empty] | 442857149
Детский сад в микрорайоне XXII (№ 2) г.Сургута (260 мест) | 460571435 | [15 empty] | 460571435
Детский сад в микрорайоне XXII (№ 3) г.Сургута (300 мест) | 503363588 | [15 empty] | 503363588
Детский сад в микрорайоне XXII (№ 4) г.Сургута (300 мест) | 503363588 | [15 empty] | 503363588
Детский сад в микрорайоне XXII (№ 5) г.Сургута (300 мест) | 503363588 | [15 empty] | 503363588
Детский сад в микрорайоне ЗПЛ2 г.Сургута (250 мест) | 442857149 | [15 empty] | 442857149
Детский сад в п. Юность г.Сургута (300 мест) | 503363588 | [15 empty] | 503363588
Детский сад в п. Юность (№ 2) г.Сургута (350 мест) | 561488063 | [15 empty] | 561488063
Детский сад в микрорайоне П-2, П-7, П-12, пойма 5 г.Сургута (270 мест) | 463382183 | [15 empty] | 463382183
Детский сад в п. Пойма г.Сургута (350 мест) | 561488063 | [15 empty] | 561488063
Детский сад в СЗП2 г.Сургута (250 мест) | 442857149 | [15 empty] | 442857149
Детский сад в СЗП2 (№ 2) г.Сургута (300 мест) | 503363588 | [15 empty] | 503363588
Детский сад в СЗП2 (№ 3) г.Сургута (250 мест) | 442857149 | [15 empty] | 442857149
Детский сад в СЗП2 (№ 4) г.Сургута (300 мест) | 503363588 | [15 empty] | 503363588
Детский сад в СЗП2 (№ 5) г.Сургута (300 мест) | 503363588 | [15 empty] | 503363588
Детский сад в СЗП2 (№ 6) г.Сургута (300 мест) | 503363588 | [15 empty] | 503363588
Детский сад в СЗП2 (№ 7) г.Сургута (300 мест) | 503363588 | [15 empty] | 503363588
Детский сад в ВПЛ2 г.Сургута (300 мест) | 503363588 | [15 empty] | 503363588
Детский сад в ВПЛ2 (№ 2) г.Сургута (300 мест) | 503363588 | [15 empty] | 503363588
Детский сад в ВПЛ2 (№ 3) г.Сургута (300 мест) | 503363588 | [15 empty] | 503363588
Итого строительство объектов дошкольного образования | 23653272616 | #REF! | #REF! | 0 | 1628322876 | 503363588 | 0 | 1154505219 | 149889158 | 0 | 1948875429 | 581703063 | 430346190 | 1826172031 | 0 | 0 | 15430095062
Строительство объектов общего образования
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г.Сургута (на 900 мест) | 933413040 |  |  |  | 466706520 | 466706520
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г.Сургута (на 900 мест) | 958469752 |  |  |  | 479234876 | 479234876
Школа - детский сад № 1 в микрорайоне 38 (100 учащ. / 200 мест) | 571785011 |  |  |  |  | 571785011
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г.Сургута (на 1500 мест) | 1797378795 | #REF! | #REF! | 599126265 | 599126265 | 599126265
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 35 г.Сургута (на 1500 мест) | 1797378795 | #REF! | #REF! | 599126265 | 599126265 | 599126265
Средняя общеобразовательная школа № 5 в 16А микрорайоне г.Сургута. Блок 3 на 900 учащихся (на 900 мест) | 1412476281 | #REF! | #REF! | 470825427 | 470825427 | 470825427
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г.Сургута (на 990 мест) | 1186270005 | #REF! | #REF! | 395423335 | 395423335 | 395423335
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г.Сургута (на 1500 мест) | 2338569549 | #REF! | #REF! | 779523183 | 779523183 | 779523183
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г.Сургута (на 1500 мест) | 1797378795 | #REF! | #REF! | 599126265 | 599126265 | 599126265
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г.Сургута (на 900 мест) | 1085601630 | #REF! | #REF! | 361867210 | 361867210 | 361867210
Школа-детский сад в микрорайоне 45 г.Сургута (на 300 учащ./200 мест) | 954034653 | #REF! | #REF! | 318011551 | 318011551 | 318011551
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г.Сургута (на 1500 мест) | 2338569549 |  |  |  | 779523183 | 779523183 | 779523183
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 43 г.Сургута (на 990 мест) | 1186270005 | #REF! | #REF! |  | 395423335 | 395423335 | 395423335
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30 г.Сургута (на 1500 мест) | 1797378795 |  |  |  | 599126265 | 599126265 | 599126265
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 24 г.Сургута (на 1500 мест) | 2338569549 |  |  |  |  | 779523183 | 779523183 | 779523183
Средняя школа №31 в микрорайоне 31 "Б" г.Сургута. Блок 2 (на 990 мест) | 1186270005 |  |  |  |  | 395423335 | 395423335 | 395423335
Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г.Сургута. Блок 2 (на 550 мест) | 1153351260 |  |  |  |  | 384450420 | 384450420 | 384450420
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30 г.Сургута (на 1500 мест) | 2338569549 | [5 empty] | 779523183 | 779523183 | 779523183
Средняя общеобразовательная школа на территории "Университетского городка" (на 1200 мест) | 1816364697 | [5 empty] | 605454899 | 605454899 | 605454899
Средняя общеобразовательная школа № 4 в микрорайоне 28 г. Сургута. Блок 2 (на 700 мест) | 1066594818 | [6 empty] | 355531606 | 355531606 | 355531606
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 27А г.Сургута (на 1300 мест) | 1967728422 | [6 empty] | 655909474 | 655909474 | 655909474
Школа-детский сад в 21-22 микрорайонах г. Сургута (200 учащихся/100 мест) | 744983496 | [6 empty] | 248327832 | 248327832 | 248327832
Клубно-спортивный блок МБОУ СОШ №38, пр. Пролетарский 14А города Сургута. Реконструкция (200 мест) | 734564435 | #REF! | #REF! | 734564435
МБОУ НШ "Перспектива". Блок 2 (300 мест) | 535158220 | #REF! | #REF! | 12758296 | 522399924
Образовательный комплекс в микрорайоне 44 г.Сургута (средняя школа на 1200 учащихся, детский сад на 350 мест, учреждение дополнительного образования технической направленности "Технополис" на 250 мест (в том числе "Кванториум" на 60 мест) | 1872262537 |  |  |  |  | 20161012 | 617367175 | 617367175 | 617367175
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 43 (№ 2) г.Сургута (на 300 мест) | 689004981 | [7 empty] | 689004981
МБОУ СОШ №6 (пристрой) | 90782690 | [6 empty] | 90782690
Средняя общеобразовательная школа на 1934 мест в микрорайоне 19 г.Сургута | 2249922710 | [11 empty] | 2249922709.98
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 21-22г.Сургута (на 1500 мест) | 1745027955 | [12 empty] | 1745027955
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г.Сургута (на 1450 мест) | 1686860357 | [6 empty] | 1686860357
Пристрой к МБОУ СОШ № 4, ул. Федорова,6 | 986000000 |  |  |  | 986000000
Средняя общеобразовательная школа в п.Юность г.Сургута (на 990 мест ) | 1186270004 | [8 empty] | 1186270004
Средняя общеобразовательная школа в п.Юность (№ 2) г.Сургута (на 990 мест ) | 1186270004 | [8 empty] | 1186270004
Средняя общеобразовательная школа в п.Юность (№ 3) г.Сургута (на 239 мест ) | 442926053 | [9 empty] | 442926053
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 48 г.Сургута (на 1000 мест) | 1198252529 | [15 empty] | 1198252529
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне Коммунальный квартал 45 г.Сургута (на 1100 мест) | 1279687167 | [15 empty] | 1279687167
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 35 А г.Сургута (на 1075 мест) | 1250603368 | [15 empty] | 1250603368
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 35 А (№ 2) г.Сургута (на 1075 мест) | 1250603368 | [15 empty] | 1250603368
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 51 г.Сургута (на 600 мест) | 913498347 | [15 empty] | 913498347
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 4 г.Сургута (на 1500 мест) | 1797378794 | [15 empty] | 1797378794
Средняя общеобразовательная школа в п. СУ- 4 г.Сургута (на 90 мест) | 258452860 | [15 empty] | 258452860
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне XXII г.Сургута (на 1500 мест) | 1797378794 | [15 empty] | 1797378794
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне XXII (№ 2) г.Сургута (на 1500 мест) | 1797378794 | [15 empty] | 1797378794
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне ЗПЛ2 г.Сургута (на 1100 мест) | 1279687167 | [15 empty] | 1279687167
Средняя общеобразовательная школа в п. Снежный г.Сургута (на 162 мест) | 342700465 | [15 empty] | 342700465
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне П-2, П-7, П-12, пойма 5 г.Сургута (на 500 мест) | 612888829 | [15 empty] | 612888829
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне П-2, П-7, П-12, пойма 5 ( № 2) г.Сургута (на 500 мест) | 612888829 | [15 empty] | 612888829
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне п. Пойма г.Сургута (на 1200 мест) | 1396022364 | [15 empty] | 1396022364
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне СЗП2 г.Сургута (на 1000 мест) | 1198252529 | [15 empty] | 1198252529
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне СЗП2 ( № 2) г.Сургута (на 1000 мест) | 1198252529 | [15 empty] | 1198252529
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне СЗП2 ( № 3) г.Сургута (на 1100 мест) | 1279687167 | [15 empty] | 1279687167
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне СЗП2 ( № 4) г.Сургута (на 1200 мест) | 1396022364 | [15 empty] | 1396022364
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне СЗП2 ( № 5) г.Сургута (на 1500 мест) | 1797378794 | [15 empty] | 1797378794
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне ВПЛ2 г.Сургута (на 1100 мест) | 1279687167 | [15 empty] | 1279687167
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне ВПЛ2 (№ 2) г.Сургута (на 1500 мест) | 1797378794 | [15 empty] | 1797378794
Итого строительство объектов общего образования | 71906537416 | #REF! | #REF! | 4870352232 | 8351443604 | 8994386641 | 5335814978 | 6599154154 | 3951119150 | 3632308920 | 442926053 | 0 | 2249922710 | 1745027955 | 0 | 0 | 25734081019
Строительство спортивных центров с универсальным игровым залом на территории образовательных учреждений
Спортивный центр с универсальным игровым залом № 7 (МБОУ СОШ №12 с углубленным изучением отдельных предметов) (микрорайон А) | 129806724 |  |  |  | 129806724
Спортивный центр с универсальным игровым залом № 8 (МБОУ СОШ №1 (микрорайон 12) | 130069310 |  |  |  | 3045670 | 127023640
Спортивный центр с универсальным игровым залом № 9 (МБОУ СОШ №5) (микрорайон 15А) | 127475000 |  |  |  | 2815310 | 124659690
Спортивный центр с универсальным игровым залом № 10 (МБОУ СОШ №20) | 127475000 |  |  |  |  | 2815310 | 124659690
Спортивный центр с универсальным игровым залом № 11 (МБОУ Гимназия № 2) | 127475000 |  |  |  |  | 2815310 | 124659690
Спортивный центр с универсальным игровым залом № 12 (МБОУ СОШ № 29) | 127475000 | [5 empty] | 2815310 | 124659690
Спортивный центр с универсальным игровым залом № 13 (МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова", территория дошкольного отделения | 127475000 | [5 empty] | 2815310 | 124659690
Спортивный центр с универсальным игровым залом № 14 (МБОУ СОШ № 8) | 127475000 | [6 empty] | 2815310 | 124659690
Спортивный центр с универсальным игровым залом № 15 (МБОУ НШ № 37) | 127475000 | [6 empty] | 2815310 | 124659690
Итого строительство спортивных центров с универсальным игровым залом на территории образовательных учреждений | 1152201034 | 0 | 0 | 0 | 135667704 | 257313950 | 254950000 | 254950000 | 249319380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство объектов дополнительного образования
Детский технопарк "Кванториум" на 150 мест единовременной пропускной способности | 151578600 |  |  | 151578600
Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма | 1353263073 | #REF! | #REF! | 451087691 | 451087691 | 451087691
Детский образовательный центр со станцией юннатов и зоосадом | 204358000 | [13 empty] | 204358000
Итого строительство объектов дополнительного образования | 1709199673 | #REF! | #REF! | 602666291 | 451087691 | 451087691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого строительство объектов образования | 98421210739 | #REF! | #REF! | 5473018523 | 10566521875 | 10206151870 | 5590764978 | 8008609373 | 4350327688 | 3632308920 | 2391801482 | 581703063 | 2680268900 | 3571199986 | 204358000 | 0 | 41164176081
Строительство объектов физической культуры и спорта
Строительство открытых плоскостных спортивных сооружений в микрорайонах города
Многофункциональная спортивная площадка в микрорайоне 37 | 2535000 | #REF! | #REF! | 2535000
Многофункциональная спортивная площадка в микрорайоне 34 | 2535000 | #REF! | #REF! | 2535000
Многофункциональная спортивная площадка в микрорайоне 35А | 2535000 | #REF! | #REF! |  | 2535000
Многофункциональная спортивная площадка в микрорайоне 43 | 2535000 | #REF! | #REF! |  |  |  | 2535000
Многофункциональная спортивная площадка в микрорайоне 39 | 2535000 | [6 empty] | 2535000
Многофункциональная спортивная площадка в п. Черный мыс | 2536000 | [15 empty] | 2536000
Итого строительство открытых плоскостных спортивных сооружений в микрорайонах города | 15211000 | #REF! | #REF! | 5070000 | 2535000 | 0 | 2535000 | 2535000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2536000
Строительство крытых стадионов, манежей в микрорайонах города
Крытый стадион в микрорайоне Пойма 2 мощностью 5000 м2 (№1) | 1000000000 | [9 empty] | 1000000000
Легкоатлетический манеж в поселке Юность мощностью 6000 м2 | 303000000 | [8 empty] | 303000000
Легкоатлетический манеж в микрорайоне Пойма 2 мощностью 8400 м2 | 1424100000 | [11 empty] | 424100000 |  |  | 1000000000
Крытый стадион в микрорайоне Пойма 2 мощностью 5000 м2 (№2) | 1797378795 | #REF! | #REF! | 599126265 | 599126265 | 599126265
Крытый стадион (микрорайон ЗП1) мощностью 20 000 кв.м. | 4000000000 | [15 empty] | 4000000000
Итого строительство крытых стадионов, манежей в микрорайонах города | 8524478795 | #REF! | #REF! | 599126265 | 599126265 | 599126265 | 0 | 0 | 0 | 303000000 | 1000000000 | 0 | 424100000 | 0 | 0 | 1000000000 | 4000000000
Строительство спортивных комплексов (центров)
Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. Спортивный центр с универсальным игровым залом. | 142591310 |  |  |  | 142591310
Спортивный центр с универсвальным игровым залом (ЦЖ6) мощностью 1188 м2 | 98900000 | [6 empty] | 98900000
Спортивный центр с универсвальным игровым залом (микрорайон 30) мощностью 220 м2 | 196100000 | [7 empty] | 196100000
Спортивный центр с универсвальным игровым залом (микрорайон 42) мощностью 1008 м2 | 89500000 | [7 empty] | 89500000
Спортивный комплекс с универсальным игровым залом (микрорайон 38) мощностью 2907 м2 | 207400000 | [10 empty] | 207400000
Спортивный центр с универсвальным игровым залом (п. Снежный) мощностью 2088 м2 | 174800000 | [11 empty] | 174800000
Спортивный центр с игровыми заломи (микрорайон 44) мощностью 1188 м2 | 176237000 |  |  |  | 176237000
Универсальный спортивно-зрелищный зал (коммунальный квартал 45) мощностью 1000 мест | 746800000 | [12 empty] | 746800000
Спортивный комплекс с универсальным игровым залом (микрорайон 35А) мощностью 4464 м2 | 239300000 | [11 empty] | 239300000
Спортивный комплекс с универсальным игровым залом (п. Пойма) мощностью 495 м2 | 67100000 | [10 empty] | 67100000
Спортивный комплекс с универсальным игровым залом (микрорайон ЗП1) мощностью 3915 м2 | 504300000 | [13 empty] | 504300000
Спортивный комплекс с универсальным игровым залом (микрорайон XXII) мощностью 1008 м2 | 83900000 | [13 empty] | 83900000
Спортивный комплекс с универсальным игровым залом (микрорайон СЗП2) мощностью 495 м2 | 72700000 | [13 empty] | 72700000
Спортивный комплекс с универсальным игровым залом (микрорайон 24) | 207400000 | [13 empty] | 207400000
Спортивный комплекс с игровыми залами (п. Черный мыс) | 83900000 | [15 empty] | 83900000
Спортивный комплекс с игровыми залами (ВЖ1) мощностью 2871 кв.м. | 207100000 | [15 empty] | 207100000
Гимнастический центр (п.Юность) мощностью 1017м2 | 146800000 | [13 empty] | 146800000
Спортивный комплекс с игровыми залами (П-2, П-7, П-12, пойма 5) мощностью 495 кв.м. | 67100000 | [7 empty] | 67100000
Итого строительство спортивных комплексов (центров) | 3511928310 | 0 | 0 | 0 | 318828310 | 0 | 0 | 98900000 | 352700000 | 0 | 0 | 274500000 | 414100000 | 746800000 | 1015100000 | 0 | 291000000
Строительство спортивных комплексов (центров) с плавательными бассейнами
Спортивный комплекс с плавательным бассейном (микрорайон 29) мощностью 4914 м2 | 531283000 |  |  | 531283000
Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и плавательным бассейном на 25 м (микрорайон 21-22) | 306000000 | 306000000 | 306000000 |  |  | 306000000
Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 25 м (микрорайон 35А) мощностью 1050 м2 | 315900000 | [8 empty] | 315900000
Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и плавательным бассейном на 25 м (п. Черный мыс) мощностью 400 м2 | 180600000 | [11 empty] | 180600000
Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 25 м (п. Юность) мощностью 280 м2 | 129000000 | [12 empty] | 129000000
Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 25 м (СЗП2) мощностью 1035 м2 | 364800000 | [12 empty] | 364800000
Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 25 м (П-2, П-7, П-12, пойма 5) мощностью 1050 м2 | 315900000 | [13 empty] | 315900000
Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 25 м (П-2, П-7, П-12, пойма 5) мощностью 400 м2 | 172000000 | [10 empty] | 172000000
Плавательный бассейн (КК 4) мощностью 1050 кв.м. зеркала воды | 315900000 | 315900000 | 315900000 | [13 empty] | 315900000
Спортивно-оздоровительный центр (Пойма-2) мощностью 2052 м2 | 175700000 | [15 empty] | 175700000
Итого строительство спортивных комплексов (центров) с плавательными бассейнами | 2807083000 | 621900000 | 621900000 | 531283000 | 0 | 306000000 | 0 | 0 | 0 | 315900000 | 0 | 172000000 | 180600000 | 493800000 | 315900000 | 0 | 491600000
Строительство крытых спортивных сооружений с искусственным льдом
Крытый каток (микрорайон 43) мощностью 4500 м2 | 175000000 | [5 empty] | 175000000
Крытый каток (коммунальный квартал 45) мощностью 2800 м2 | 194000000 | [8 empty] | 194000000
Керлинг-центр (микрорайон Пойма 2) мощностью 2868 м2 | 466344700 | [7 empty] | 466344700
Итого строительство крытых спортивных сооружений с искусственным льдом | 835344700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000000 | 0 | 466344700 | 194000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство (реконструкция) иных спортивных сооружений
Лыжная база "На Сайме". Реконструкция (Ядро центра) | 853740 |  |  | 853740
Лыжная база (микрорайон 43) мощностью 29388 м2 | 200000000 |  |  | 200000000
Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва (Пойма-2) мощностью 300 мест | 300000000 | [7 empty] | 300000000
Спортивная школа-интернат (П-2, П-7, П-12, пойма 5) мощностью 75 учащихся | 201400000 | [8 empty] | 201400000
Волейбольная арена (Пойма-2) мощностью 12 000м2 | 2000000000 | [15 empty] | 2000000000
Итого строительство (реконструкция) иных спортивных сооружений | 2702253740 | 0 | 0 | 200853740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 201400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000000
Строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений
Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпия", город Сургут | 250778961 |  |  | 122222200 | 128556761
Итого строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений | 250778961 | 0 | 0 | 122222200 | 128556761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого строительство объектов физической культуры и спорта | 18647078506 | #REF! | #REF! | 1458555205 | 1049046336 | 905126265 | 177535000 | 101435000 | 1119044700 | 1014300000 | 1000000000 | 446500000 | 1018800000 | 1240600000 | 1331000000 | 1000000000 | 6785136000
Строительство объектов молодежной политики
Строительство, реконструкция объектов в сфере молодежной политики
Центр технических видов спорта, включающий многофункциональную мотоциклетную трассу, учебные аудитории и помещения, картодром, площадки приземления парашутистову, трассы для кольцевых автогонок «зима-лето», площадки по водно-моторным видам спорта, зимнего и летнего кайта" | 1158552090 | #REF! | #REF! |  | 145832000 | 218747400 | 18268660 | 775704030
Молодежный центр в территориальной зоне, объединенной микрорайонами города 37, ПИКС | 70600000 | #REF! | #REF! | 70600000
Центр экстремальных видов спорта по улице Декабристов, 1А. Реконструкция | 44100000 | #REF! | #REF! | 44100000
Молодежный центр в территориальной зоне, объединенной микрорайонами города 38, 42 | 65400000 | #REF! | #REF! | [6 empty] | 65400000
Молодежный центр в территориальной зоне, объединенной микрорайонами города 17, 18, 19 | 214000000 | [9 empty] | 100000000 | 114000000
Центр молодежного творчества | 148800000 | [9 empty] | 148800000
Городской многофункциональный молодежный центр мощностью 35 000 м2 в мкр. 31В | 2287300000 | [15 empty] | 2287300000
Молодежный центр в территориальной зоне, объединенной микрорайонами 30, 31, 32 | 65400000 | [15 empty] | 65400000
Итого строительство, реконструкция объектов в сфере молодежной политики | 4054152090 | #REF! | #REF! | 114700000 | 145832000 | 218747400 | 18268660 | 775704030 | 0 | 65400000 | 248800000 | 114000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2352700000
Строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений
Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" город Сургут | 384609887 |  |  | 188888900 | 195720987
Итого строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений | 384609887 | 0 | 0 | 188888900 | 195720987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого строительство объектов физической культуры и спорта | 4438761977 | #REF! | #REF! | 303588900 | 341552987 | 218747400 | 18268660 | 775704030 | 0 | 65400000 | 248800000 | 114000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2352700000
Строительство объектов культуры и туризма
Строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры
Информационно-библиотечный центр (Мкр.48) | 145000000 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 145000000
Организация дополнительного образования (Мкр. ПИКС) | 277477000 | #REF! | #REF! |  |  | 277477000
Информационно-библиотечный центр (Мкр.44) | 145000000 | [10 empty] | 145000000
Многофункциональный культурно-досуговый центр со зрительным залом (Коммунальный квартал 45) | 420022000 | [13 empty] | 420022000
Организация дополнительного образования (Коммунальный квартал 45) | 277477000 | [11 empty] | 277477000
Многофункциональный культурный комплекс, включающий в том числе: - Центр досуга и творчества (зал на 500 мест) - Театра актера и куклы (зал на 250 мест) - Выставочный зал, библиотека (Мкр. 39) | 560000000 | [14 empty] | 560000000
Детская школа искусств в микрорайоне 35А | 277491000 | [13 empty] | 277491000
Встроенно-пристроенное нежилое помещение по адресу: ул. 30 лет Победы, 7/2. (Мкр. 17) | 173259699 |  |  |  | 173259699
Организация дополнительного образования (Пойма -1) | 277477000 |  |  |  |  | 277477000
Хореографическая школа в микрорайоне №20А | 125000000 |  |  |  | 125000000
Творческое объединение "Пионер" в микрорайоне 21-22 г. Сургута | 75889680 |  |  |  | 75889680
Проект "Сургутский кремль" (в микрорайоне 9-10) | 288000000 | [9 empty] | 288000000
Многофункциональный культурно-досуговый центр (Ядро центра) | 226800000 | [8 empty] | 226800000
Проект комплекс "Сургутский острог" по ул. Энергетиков, 2 (Ядро центра) | 358000000 | [10 empty] | 358000000
"Пассаж искусств" в Ядре центра города (детская библиотека, художественный музей с выставочными площадями) | 1337600002 | [14 empty] | 1337600002
Организация дополнительного образования (Мкр.24) | 68119000 |  |  |  | 68119000
Детская школа искусств в микрорайоне 25 | 779070430 |  |  |  |  | 779070430
Детская школа искусств (Мкр. 28) | 506833292 | [14 empty] | 506833292
Содание музейного квартала (территория 60-х) включающего мемориальный комплекс геологов-первопроходцев и музеефикацию фрагмента улицы Терешковой (Мкр. КК8) | 25000000 |  |  |  | 25000000
Детская школа искусств на 1-м этаже жилого дома (Мкр.30А) | 54646264 | [14 empty] | 54646264
Детская школа искусств (Мкр.31В) | 141238600 | [10 empty] | 141238600
Многофункциональный культурно-досуговый центр (Мкр. ВП1) | 156044000 |  |  |  |  | 156044000
Детская школа искусств (п. Черный мыс) | 277489631 | [13 empty] | 277489631
Многофункциональный культурно-досуговый центр (п. Черный мыс) | 446622000 | [13 empty] | 446622000
Многофункциональный культурно-досуговый центр (п. Таежный) | 292661000 | [13 empty] | 292661000
Организация дополнительного образования (п. Таежный) | 141239000 | [11 empty] | 141239000
Детская школа искусств в п. Юность | 519007601 | [6 empty] | 519007601
Многофункциональный культурно-досуговый центр со зрительным залом (п. Юность) | 274000000 | [8 empty] | 274000000
Многофункциональный культурно-досуговый центр со зрительным залом (п. Юность) | 760443999 | [12 empty] | 760443999
Организация дополнительного образования (Мкр. ЮЗ1) | 696194010 | [13 empty] | 696194010
Научно-исследовательский этнографически-туристический центр "ЯВЭНКОТ" (Мкр. ЮЗ1) | 568300000 | [13 empty] | 568300000
Многофункциональный культурно-досуговый центр (П-2, П-7, П-12, пойма 5) | 446622000 | [10 empty] | 446622000
Центр народного творчества и ремесел (П-2, П-7, П-12, пойма 5) | 214600000 | [11 empty] | 214600000
Организация дополнительного образования (п. Пойма) | 280477000 | [14 empty] | 280477000
Многофункциональный культурно-досуговый центр (Мкр. СЗП2) | 420022000 | #REF! | #REF! | [10 empty] | 420022000
Информационно-библиотечный центр (Мкр. СЗП2) | 145000000 | [13 empty] | 145000000
Организация дополнительного образования (Мкр. СЗП2) | 209358000 | [12 empty] | 209358000
Организация дополнительного образования (Мкр. СЗП2) | 282477000 | [14 empty] | 282477000
Выставочный зал (Мкр. 39) | 211700000 | [15 empty] | 211700000
Организация дополнительного образования (Мкр. 2) | 34110000 | [15 empty] | 34110000
Многофункциональный культурно-досуговый центр (КК4) | 151044000 | [15 empty] | 151044000
Детская школа искусств (Мкр.31) | 506833160 | [15 empty] | 506833160
Музей (СП1) | 299300000 | [15 empty] | 299300000
Организация дополнительного образования (СЗП2) | 272477000 | [15 empty] | 272477000
Информационно-библиотечный центр (СЗП2) | 145000000 | [15 empty] | 145000000
Многофункциональный культурно-досуговый центр (СЗП2) | 199761000 | [15 empty] | 199761000
Многофункциональный культурно-досуговый центр (ЗПЛ2) | 410022000 | #REF! | #REF! | [13 empty] | 410022000
Музей (п. Юность) | 323200000 | [15 empty] | 323200000
Организация дополнительного образования (ВЖ1) | 340597000 | [15 empty] | 340597000
Организация дополнительного образования (ХХII) | 272477000 | [15 empty] | 272477000
Организация дополнительного образования (ХХII №2) | 272477000 | [15 empty] | 272477000
Организация дополнительного образования (ХХII №3) | 272477000 | [15 empty] | 272477000
Информационно-библиотечный центр (ХХII) | 145000000 | [15 empty] | 145000000
Музыкально-драматический театр (700 мест) (Ядро центра) | 850000000 | [15 empty] | 850000000
Итого строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры | 17376433368 | #REF! | #REF! | 0 | 467268379 | 1490068430 | 0 | 519007601 | 145000000 | 500800000 | 288000000 | 1090860600 | 633316000 | 1389823999 | 3123779641 | 3022033558 | 4706475160
Реконструкция объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры
Надворный комплекс "Купеческая усадьба" . Реконструкция (Мкр.9-10) | 53000000 |  |  |  | 53000000
МАУ "ТАиК «Петрушка». .Реконструкция (Мкр. А) | 346034901 |  |  |  | 346034901
Галерея современного искусства "Стерх". Реконструкция (Мкр. А) | 20000000 |  |  | 20000000
Дом культуры "Строитель". Реконструкция (Мкр.19) | 1520000000 | #REF! | #REF! | [12 empty] | 1520000000
0
Итого реконструкция объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры | 1939034901 | #REF! | #REF! | 20000000 | 399034901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520000000 | 0
Итого строительство объектов культуры и туризма | 19315468269 | #REF! | #REF! | 20000000 | 866303280 | 1490068430 | 0 | 519007601 | 145000000 | 500800000 | 288000000 | 1090860600 | 633316000 | 1389823999 | 3123779641 | 4542033558 | 4706475160
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 140822519491 | #REF! | #REF! | 7255162628 | 12823424478 | 12820093965 | 5786568638 | 9404756004 | 5614372388 | 5212808920 | 3928601482 | 2233063663 | 4332384900 | 6201623985 | 4659137641 | 5542033558 | 55008487241