## 2022
Информация муниципального образования городской округ Сургут о ходе реализации проектов/портфелей проектов (муниципальная составляющая), направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации по данным на 17.05.2022
Наименование портфеля проектов | Региональный проект, входящий в портфель проектов | Наименование показателя | Целевое значение на 2022 год | Комментарии о ходе реализации портфелей проектов/ проектов (муниципальная составляющая)
Образование | Современная школа (муниципальная программа: Развитие образования города Сургута на период до 2030 года) | Показатель 1. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | 2,2% | В соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», в рамках мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях на территории города Сургута в 2021 году введены в эксплуатацию 2 объекта образования, из них: мкр. 32: (мощностью 900 учащихся, готовность 100%). В 2021 году объект введен в эксплуатацию. Здание закреплено за муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И. - начало функционирования с 01.09.2021. мкр. 33: (мощностью 900 учащихся, готовность – 100%). В декабре 2021 завершено строительство объекта, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию: - открыт детский технопарк «Кванториум» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии «Лаборатория Салахова». - на базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства ХМАО -Югры прошли обучение 192 педагога общеобразовательных учреждений. В 2022 году реализуются следующие объекты образования, строительство которых ведется в рамках заключенных концессионных соглашений: - «Средняя общеобразовательная школа №9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок Б», строительство объекта выполнено в рамках заключенного концессионного соглашения на создание и эксплуатацию объекта между Администрацией города и ООО "Инвестстройцентр" от 14.02.2019 №17-10-31/9. Строительная готовность объекта – 100%. 31.03.2022 подписан акт ввода объекта в эксплуатацию, это первый объект образования в Российской Федерации, построенный в рамках концессионного механизма. - «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» 18.02.2022 г. заключено концессионное соглашение с ООО «ТВОРЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. Призма-7». - «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургут (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» - заключено концессионное соглашение между Администрацией города и ООО «ТВОРЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. СУРГУТ» от 19.08.2020 № 01-12-453/0. Срок создания объекта - 36 месяцев с даты заключения соглашения. 13.10.2020 Концессионером направлено на согласование задание на проектирование объекта. - «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» - заключено концессионное соглашение от 26.12.2019 с ООО «ДомТехноСтиль». Срок исполнения - 31.12.2027. Подписано дополнительное соглашение № 2 от 08.12.2020.. - «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» - заключено концессионное соглашение от 26.12.2019 с ООО «СтройИнвест». На базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства ХМАО-Югры с 27.05.2022 запланировано обучение для педагогов общеобразовательных учреждений.
| Успех каждого ребенка (муниципальная программа: Развитие образования города Сургута на период до 2030) | Показатель 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент | 83% | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами, программами спортивной подготовки составляет в учреждениях: Образование, НКО, Спорт 64 682 человек или 87,7 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
|  | Показатель 2. Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб», процент | 10% | Продолжается создание школьных технопарков на базе МБОУ. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет деятельностью Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и Центров «IT-куб» составляет 5179 человек или 7,5 %. В период с 27 по 29 апреля 2022 года в рамках федерального проекта «Билет в будущее» 281 учащийся принял участие в профессиональных пробах на площадке мультимедийного исторического парка «России – моя история». Количество участников федерального проекта «Билет в будущее» на 30.04.2022 – 3 660 человек или 11,7 % (с нарастающим итогом с 2018 года).
|  | Показатель 3. Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", процент | 30%
|  | Показатель 4. Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, единица | 1 единица | Численность детей, получающих услуги дополнительного образования по сертификату персонифицированного финансирования в отчетном периоде составила 2551 человек или 5 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. В реестр поставщиков услуг дополнительного образования с применением сертификатов в 2022 году включены 17 негосударственных организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы.
| Цифровая образовательная среда (муниципальная программа: Развитие образования города Сургута на период до 2030) | Показатель 1. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | 100% | Общеобразовательные учреждения продолжают использовать в своей деятельности информационно-образовательные системы и ресурсы: -«Российская электронная школа»; - ЦОП ХМАО - Югры: ОП ЭОР: «Учи.ру», «Мобильное электронное образование», «Открытая школа 2035», «ЯКласс», «Яндекс.Учебник», медиаресурсы ИП «Просвещение», «Сдам ГИА», Образовательная платформа LECTA, Образовательная среда Образовариум и др.
|  | Показатель 2. Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | 10% | Реализация мероприятий в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» будет осуществлена после подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды.
|  | Показатель 3. Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | 10% | Реализация мероприятий в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» будет осуществлена после подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды.
|  | Показатель 4. Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | 10% | Реализация мероприятий в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» будет осуществлена после подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды.
| Социальная активность (муниципальная программа: Молодежная политика Сургута на период до 2030) | Показатель 1. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек | 0,0467 млн. человек | Фактическое значение показателя «Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность» проекта «Социальная активность» составляет 10 683 чел. Сформирован план мероприятий - цикл семинаров, тренингов, консультаций, городские акции и мероприятия для волонтеров города.
Демография | Спорт – норма жизни (муниципальная программа: Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 ) | Показатель 1. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 40.9% | В рамках реализации проекта осуществляется: - укрепление материально–технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта путем приобретения спортивного оборудования и инвентаря; - проведение тренировочных мероприятий и тренировочных сборов в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.
| Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей (муниципальная программа: Развитие образования города Сургута на период до 2030) | Показатель 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, % | 100% | В составе регионального портфеля проектов «Демография» (национальный проект «Демография») реализуются мероприятия проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», в этом направлении продолжена работа города по перепрофилированию групп детских садов
Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть (муниципальная программа: Развитие транспортной системы города Сургута на период 2030) | Показатель 1. Доля дорожной сети Сургутской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии (в части дорог местного значения), % | 82.58% | В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году планируется выполнить ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в отношении следующих объектов: - улица Быстринская – 0,746 км. - Автомобильная дорога по Югорскому тракту (от ул. Энергетиков до ул. Мелик-Карамова) - 2,405 км; - улица Крылова (от ул. Грибоедова до ул. Толстого) – 0,909 км. Капитальный ремонт: - улица Привокзальная – общая протяженность - 1,732 км, из них в 2022 году – 0,600 км. Общая протяженность ремонта в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году составит 4,66 км. Улица Быстринская – заключен муниципальный контракт № 10 – ГХ от 17.03.2021. Автомобильная дорога по Югорскому тракту (от ул. Энергетиков до ул. Мелик-Карамова) - заключен муниципальный контракт № 11 – ГХ от 11.05.2022. Улица Крылова (от ул. Грибоедова до ул. Толстого) - заключен муниципальный контракт № 10 – ГХ от 11.05.2022. По улице Привокзальной: Объявлены торги: 25.04.2022, Завершение торгов: 17.05.2022, Полная контрактация: 01.06.2022 По итогам ремонтной кампании 2022 года планируется достичь значение показателя «Доля дорожной сети городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям, %» - 82,58%. В рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году планируется модернизация 10 светофорных объектов и внедрение модулей систем управления интеллектуальных транспортных систем. В планах внедрение следующих модулей: 1. Интеграционная платформа (ЕПУТС) в составе 4-х модулей. 2. Модуль управления дорожными работами. Подсистема управления содержанием дорог. 3. Управления движением общественного транспорта, сюда входит: - управление маршрутами общественного транспорта. - подсистема управления умными остановками В данном модуле также планируется создание диспетчерского центра управления и контроля движением общественного транспорта всех перевозчиков. Полное завершение реализации проекта запланировано на 01.11.2024.
Жилье и городская среда | Жилье (муниципальная программа: Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на период 2030) | Показатель 1. Объем жилищного строительства, в млн. кв. метров | 0,203 млн. кв.м. | Фактическое значение на 01.04.2022 составляет 0,064 млн. кв.м.
| Сокращение НЖФ (муниципальная программа: Развитие жилищной сферы на период до 2030 года) | Показатель 1. Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда, в млн. кв.м. | 0,008 млн. кв. м. | Расселение аварийного, ветхого, непригодного жилищного фонда на территории города Сургута осуществляется в рамках 2-х подпрограмм муниципальной программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», утвержденной постановлением Администрации города от 23.01.2020 № 432 (далее – Муниципальная программа): - подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства»; - подпрограмма «Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы». В 2022-2023 годах в рамках Муниципальной программы планируется расселить 165 аварийных домов/917 семей, из них: 375 семей, являющимися собственниками жилых помещений, 542 на условиях договора социального найма. - по подпрограмме «Содействие развитию жилищного строительства» 46 домов/340 семей (из них: в частной собственности 196, на условиях договора социального найма 144); - по подпрограмме «Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» 116 домов / 574 семьи (из них: в частной собственности 179, на условиях договора социального найма 395). На реализацию мероприятий по расселению граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, Муниципальной программы в 2022 году запланировано: - по подпрограмме «Содействие развитию жилищного строительства» 48 605 439,97 рублей; - по подпрограмме «Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» 1 740 035 205,62 рублей. По состоянию на 01.05.2022: 1. по подпрограмме «Содействие развитию жилищного строительства» переселено 14 семей: - 6 произведено выплат за изымаемые жилые помещения собственникам жилых помещений в размере 20 250 000 рублей; - 8 семей переселены в благоустроенные жилые помещения на условиях социального найма. 2. по подпрограмме «Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы»: - 8 выплат произведено собственникам жилых помещений в размере 18 860 020,66 рублей; - 8 жилых помещений предоставлено на условиях социального найма. В настоящее время на состоявшихся аукционах приобретено 230 квартир/12 000 кв.м/срок передачи жилых помещений декабрь 2022 года. В 2022 году произведен снос 2 аварийных домов, на снос 8 домов заключены муниципальные контракты.
| ФКГС (муниципальная программа: Формирование комфортной городской среды на период до 2030) | Показатель 1. Количество благоустроенных общественных территорий, шт. * - Объекты, запланированные муниципальными образованиями на 2020-2024 годы, по благоустройству комфортной городской среды, определяются с учетом определенных критериев, которые принимаются для реализации в АНО «Центр развития жилищно-коммунального комплекса и энергосбережения Югры»); по итогам утвержденных проектов за 2020-2024 годы планируется финансирование на текущий год. | 5 шт. | В рамках реализации программы осуществляются работы по благоустройству объектов: «Экопарк за Саймой»: работы по благоустройству объекта выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на выполнение работ по благоустройству объекта с ООО "Горизонт" № 1/2021 от 20.01.2021. Сумма по контракту 108 524,97 тыс.руб., из них лимит на 2021 год – 34 230,08 тыс.руб., на 2022 год – 74 294,89 тыс.руб. На 2022 год запланировано выполнение этапа «Городская набережная». Работы носят сезонный характер, срок выполнения работ июнь-август 2022 года. Строительная готовность – 35%. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта в части дорожно-тропиночной сети 1 этапа с ООО «ПолимедСоюзСтрой» № 116/2021 от 21.12.2021. Сумма по контракту 17 001,53 тыс.руб. Срок выполнения работ: с 01.06.2022 по 15.09.2022. «Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе города Сургута»: заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта с ООО «ПолимедСоюзстрой» № 21/2021 от 21.04.2021 года (дополнительное соглашение №1 от 06.09.2021), общая сумма по контракту 34 228,89787 тыс.руб., в том числе на 2022 год – 17 228,93766 тыс.руб. Срок выполнения работ – 15.07.2022. Работы по муниципальному контракту выполнены в полном объеме. Проведена закупка на выполнение работ по благоустройству объекта (установка МАФ). Заключен муниципальный контракта № 3/2022 от 14.03.2022. Срок выполнения работ: с 01.06.2022 – 31.08.2022. Сумма по контракту 4 085,58 тыс.руб. «Сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец торжеств» (10 952 кв.м.)»: Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта №4/2022 от 21.03.2022 с ООО «Строительные технологии». Срок выполнения работ: 1 этап с 15.06.2022-15.08.2022; 2 этап с 15.06.2023 по 15.12.2023. Стоимость работ – 56 427,54456 тыс.руб., в т.ч. на 2022 год – 15 505,67 тыс.руб. «Парковая зона в мкр-не 20А»: заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта №5/2022 от 28.03.2022 с ООО СК «Фаворит Альфа Строй» на сумму 4 331,40 тыс.руб. Срок выполнения работ: с 01.06.2022 по 31.08.2022. «Парк в микрорайоне № 8 по ул. Республики, 75»: средства предусмотрены в бюджетной смете на благоустройство объекта в размере 6 496,64 тыс. руб. на основании приказа ДФ №08-03-81/2 от 22.03.2022. Закупка не состоялась, в связи с отсутствием заявок. Повторно извещение на выполнение работ по благоустройству размещено – 22.04.2022, подача заявок до 06.05.2022. Ориентировочный срок заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству – май, срок выполнения работ с 01.06.2022 по 31.07.2022.
|  | Показатель 2. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 20% | Запланировано достижение установленного значения целевого показателя.
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»; «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» (муниципальная программа: Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года) | Показатель 1. Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации, % | не менее – 10 | В 2022 году портфелем проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» для города Сургута предусмотрено участие в региональных проектах: - «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»; - «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». В соответствии с Решением Думы города от 20.12.2021 № 51-VII ДГ «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» на предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках вышеуказанных региональных проектов в 2022 году выделено 20 037 руб., в том числе 12 262 руб. из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 7 775 руб. из бюджета города. С 04.05.2022 по 18.05.2022 осуществляется прием заявок на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности. Паспортом регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусмотрен показатель 1.4.2 «Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни». С 2021 года этот показатель составляет 60%. По состоянию на 01.05.2022 количество объектов в перечне муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», утвержденный постановлением Администрации города от 05.05.2009 № 1594 увеличен до 62 объектов. Доля сданных в аренду объектов составляет 76%.
|  | Показатель 2. Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни, процентов | 60%
Экология | Сохранение уникальных водных объектов (муниципальная программа: Формирование комфортной городской среды на период до 2030) | Показатель 1. Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км | 30,69 км. | Запланировано достижение установленного значения целевого показателя.
|  | Показатель 2. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, (тыс.чел) (нарастающим итогом), в 2019 году - 3,484 тыс. чел., в 2020 году - 3,484 тыс. чел., в 2021 году - 3,484 тыс. чел., в 2022 году - 3,484 тыс. чел. | 13,936 тыс. чел. | Запланировано достижение установленного значения целевого показателя.
Культура | Культурная среда (муниципальная программа: Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030) | Показатель 1. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед. (нарастающим итогом) | 3 ед. | Значение показателя достигнуто в 2020 году в соответствии с управленческими документами портфеля проектов "Культура"
| «Творческие люди» | Показатель 2. Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, человек (нарастающим итогом) | 185 человек | В рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» в течение 2019-2024 годов запланированы переподготовка и повышение квалификации 321 работника учреждений культуры (в 2019 – 5, в 2020 – 44, в 2021-2024 годах – ежегодно по 68 работников). Повышение квалификации работников в 2022 году проходит дистанционно и в очной форме по программам 5 учебных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, созданных при организациях высшего профессионального образования (Российская академия музыки имени Гнесиных, Санкт-Петербургский, Челябинский, Дальневосточный государственные институты культуры, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова). На 01.05.2022 обучение прошли 33 работника учреждений культуры (3 – МБУК «Централизованная библиотечная система», 3 – МБУК «Сургутский художественный музей», 18 преподавателей детских школ искусств, 4 – МАУ «Городской культурный центр», 2 – МБУ ИКЦ «Старый Сургут», 3 – МАУ «ТАиК «Петрушка»). Обучение работников учреждений культуры автономного округа осуществляется за счет финансовых средств, предусмотренных государственной программой «Культурное пространство», финансирование (софинансирование) за счет средств местного бюджета не предусмотрено, ответственность за реализацию регионального проекта «Творческие люди» за муниципальным образованием городской округ Сургут не закреплена.